## PLAN PARTICIPACION IDPC 2025
No. | Estrategia (Ámbitos) | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Producto/ Entregable | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Meta 2024 | Meta 2025 | i (Ene, feb, Mar) | ii (Abr, May, Jun) | iii (Jul, agos,sep) | IV Oct, Nov, Dic) | # Acciones Ejecutadas por trimestre (reporte numerico) | 1 TRIM (Describa cualitativamente los avances de enero, febrero y marzo) | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Localidad donde se realizará la actividad | Barrios focalizados | Lecciones aprendidas trimestre | # Acciones Ejecutadas por trimestre (reporte numerico) | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Tipo de evidencias (mínimo listas de asistencia y fotos) | Grupo de interés beneficiado por la actividad | Grupo(s) de valor invitado(s) | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión
1 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMPD) de Teusaquillo | Promover espacios de diálogo con la comunidad, en el marco del sistema de gestión y gobernanza del PEMPD de Teusaquillo | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Implementar las acciones e iniciativas para hacer efectivo el funcionamiento del sistema de gestión y gobernanza para la implementación del PEMPD Teusaquillo, en particular el comité único de participación integral, que constituye la instancia de interlocución con ciudadanía. | Número de espacios de diálogo realizados como parte de la implementación del sistema de gestión y gobernanza del PEMPD Teusaquillo | Registro con evidencias de los seis espacios de diálogo realizados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 2 anuales | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | Son encuentros cada 2 meses por lo que en algunos trimestres se reportarán 2 actividades y en otros solo 1 | Se realizaron dos sesiones del comité único de participación integral, en los cuales se ha avanzado en el plan de trabajo del comité y se han realizado mesas de trabajo en relación al tema de transferencia de derechos de construcción y desarrollo y el acompañamiento a la práctica paquera en el parque Armenia. | 8 | 7 | 1 LGTB | Teusaquillo- Área del PEMP Teusaquillo | Barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, La Soledad, Alfonso López, Quesada, Las Américas, La Estrella y Sagrado Corazón. | Importante generar actividades en territorio más allá de reuniones, para garantizar el cumplimiento de funciones del comité. |  | Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión | Miguel Ángel Villamizar <mvillamizar@idpc.gov.co>; Mónica Mercado <monica.mercado@idpc.gov.co> |  | Instancias del PEMPD (CUPI y Junta Teusaquillo) | De acuerdo a la reglamentación de funcionamiento del CUPI y de la Junta Teusaquillo podrían participar los siguientes grupos de valor: Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Red Intersectorial de Cultura. Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. CAL | Desarrollo de espacios y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: mesas de trabajo, talleres, reuniones con comunidad, grupos focales, recorridos, exposición de resultados. Estrategia de divulgación y comunicación: campaña informativa o consulta ciudadana a través de la página web del IDPC, Webinar y redes sociales. | Mixta | Área del PEMP Teusaquillo (Barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, La Soledad, Alfonso López, Quesada, Las Américas, La Estrella y Sagrado Corazón). | Gremios, universidades, comerciantes, otras instancias de participación formales y no formales, corporaciones patrimoniales, organizaciones sociales, culturales y ambientales. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
2 |  | Desarrollar acciones de divulgación, socialización, posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMPD de Teusaquillo en su fase de implementación | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Divulgar y posicionar el PEMPD de Teusaquillo a partir de la implementación de su componente programático y garantizar la apropiación ciudadana por medio de espacios de encuentro y diálogo ciudadanos en el marco del Centro de Interpretación. | Número de acciones realizadas de divulgación, socialización, activación y posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMPD Teusaquillo. | Registro con evidencias de las actividades realizadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | En el marco del centro de interpretación, se invitó a la ciudadanía a una capacitación "Datos Abiertos a tu alcance en Teusaquillo", donde se abordó el uso de Datos Abiertos en plataformas digitales distritales y nacionales y como herramienta para consultas, proyectos académicos e investigaciones. Se hizo énfasis en el ámbito PEMP. | 8 | 8 | Ninguno | Teusaquillo- Área del PEMP Teusaquillo | Barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, La Soledad, Alfonso López, Quesada, Las Américas, La Estrella y Sagrado Corazón. | Revisar estrategia para convocar aún más comunidad. |  | Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión | Miguel Ángel Villamizar <mvillamizar@idpc.gov.co>; Mónica Mercado <monica.mercado@idpc.gov.co> |  | JAL, JAC, CPL, CLACP, COLMYG | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Instancias del PEMPD (CUPI y Junta Teusaquillo). Red Intersectorial de Cultura. CLIP. CAL | Desarrollo de espacios y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: mesas de trabajo, talleres, reuniones con comunidad, grupos focales, recorridos, exposición de resultados. Acciones colaborativas. Estrategia de divulgación y comunicación: campaña informativa o consulta ciudadana a través de la página web del IDPC, Webinar y redes sociales. | Mixta | Área del PEMP Teusaquillo (Barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, La Soledad, Alfonso López, Quesada, Las Américas, La Estrella y Sagrado Corazón). | Instancias del PEMPD (CUPI y Junta Teusaquillo). Red Intersectorial de Cultura. CLIP. CAL. Gremios, universidades, comerciantes, otras instancias de participación formales y no formales, corporaciones patrimoniales, organizaciones sociales, culturales y ambientales. Secretaría Distrital de Planeación. Medios de comunicación | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
3 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico. | Promover espacios de diálogo con la comunidad, en el marco de la modificación del sistema de gestión y gobernanza del PEMP de Centro Histórico | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Convocar el comité de participación pilóto para sustentar funcionalidad y operatividad y garantizar un canal de diálogo mientras se logra formalizar el el ajuste del sistema de gestión del PEMP-CHB | Número de espacios piloto de diálogo realizados para sustentar el ajuste del sistema de Gobernanza | Registro con evidencias de los espacios de diálogo realizados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se realizaron dos sesiones piloto del comité único de participación integral, en los cuales se ha avanzado en el reconocimiento del instrumento y la importancia del funcionamiento del comité de interlocución. Asimismo, identificación de otros actoes clave que pueden participar | 12 | 8 | Ninguno | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires |  | Revisar estrategia de comunicación para garantizar la presencia de los delegados de las instancias invitadas. Asimismo, promover acciones en territorio |  | Subdirección de Gestion Territorial (Equipo de Gestión Territorial PEMP del Centro Histórico) | Miguel Ángel Villamizar <mvillamizar@idpc.gov.co>; Mónica Mercado <monica.mercado@idpc.gov.co> |  | No aplica | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires (CLACP) | Procesos de gestión colaborativa del patrimonio incluyendo diálogos y consultas ciudadanas, mesas de trabajo o grupos focales multiactor, retos y pactos ciudadanos, entre otros | Mixta | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires | Alcaldías Locales, Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, gremios, universidades, instancias de participación, medios de comunicación, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, JBB, IDU, IDT, IPES, Transmilenio, Empresa Metro, FUGA, IDARTES, CVP, ERU, UAESP, DADEP, Ministerio de Cultura, Casa Museo Quinta de Bolívar, | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
4 |  | Desarrollar acciones de divulgación, socialización, posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP de Centro Historico en su fase de implementación |  | Divulgar y posicionar el PEMP de Centro Históricoo a partir de la implementación de su componente programático y garantizar la apropiación ciudadana por medio de espacios de encuentro y diálogo ciudadanos en el marco de Casa abierta | Número de acciones realizadas de divulgación, socialización, activación y posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP CHB | Registro con evidencias de las actividades realizadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre |  | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Se realizaron dos jornadas de Casa abierta. La primera, Socialización del Manual de Uso de la Plaza de Bolívar, establecido mediante la Resolución No. 1175 del 09 de diciembre de 2024. La segunda, fue una capacitación a la ciudadanía sobre las acciones adecuadas al momento de realizar intervenciones en edificaciones patrimoniales. | 29 | 0 | Ninguno | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires |  | Revisar estrategia para convocar aún más comunidad. |  |  | Miguel Ángel Villamizar <mvillamizar@idpc.gov.co>; Mónica Mercado <monica.mercado@idpc.gov.co>
5 | Ámbito de participación en el marco del acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Acompañar técnicamente las instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Asistencia y acompañamiento técnico a las instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Número de sesiones y acciones de los Consejos Distritales y local de arte, Cultura y Patrimonio realizadas. | Registro con evidencias de las sesiones convocadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Por demanda | Por demanda | [5 empty] | El Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio no sesionó en el primer trimestre. | N/A | N/A | N/A | Distrital y/o Local |  | N/A |  | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. Subdirección de protección Gerencia Instrumentos de planeación, y Divulgación. | leonardo.bohorquez@idpc.gov.co |  | Instancia legalmente constituida | Representantes de entidades públicas, Consejeros y Consejeras, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Secretaría de Cultura y entidades adscritas | Sesiones y acciones de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de los territorios Priorizados a los que sea convocados el IDPC. Sesiones y acciones derivados del acompañamiento técnico al Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Mixto | Distrital y/o Local | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
6 | Ámbito de participación del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural | Acompañar técnicamente al Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, organo asesor de la Administración Distrital que cuenta con varios miembros representates de la sociedad civil | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Coordinar la oportuna participación de los miembros del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, para la toma de decisiones en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural del Distrito Capital | Número de sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio. | Registro con evidencias de las diez sesiones del Consejo realizadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | Se realizaron tres sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. La sesión n.° 1 del 12 de febrero de 2025, ordinaria, fue presencial con opción virtual, y se llevó a cabo en la sala de juntas de Casa Genoveva. De los 5 miembros activos representantes de la sociedad civil y los gremios expertos, asisitieron 4. El Consejo deliberó y conceptuó sobre los siguientes temas: - Solicitud de declaratoria como BIC del ámbito distrital del inmueble localizado en la Avenida Carrera 7 No. 102-51/85 y/o Calle 106 No. 7-21/25, Hangar Rincón Quiñones. - Lineamientos para el diseño de fachadas de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá. - Actualización del proceso de elecciones atípicas y delegaciones para el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. La sesión n.° 2 del 5 de marzo de 2025, extraoridnaria, se llevó a cabo de manera virtual. De los 5 miembros activos representantes de la sociedad civil y los gremios expertos, asisitieron 4. El Consejo deliberó y conceptuó sobre los siguientes temas: - Proyecto susceptible de ser financiado con recursos del Impuesto Nacional al Consumo a la telefonía móvil 2025: “Intervención de tipo conservación - restauración de monumentos ubicados en espacio público de Bogotá D.C” - Renuncia de una de las consejeras representante de organizaciones relacionadas con el patrimonio cultural. La sesión n.° 3 del 12 de marzo de 2025, ordinaria y presencial, se llevó a cabo en el auditorio de la Plaza de Mercado La Concordia. De los 4 miembros activos representantes de la sociedad civil y los gremios expertos, asisitieron 4. El Consejo deliberó y conceptuó sobre los siguientes temas: - Solicitud de declaratoria de varios inmuebles localizados en el sector de interés urbanístico Teusaquillo. - Solicitud de subdivisión del predio del Colegio Francisco José de Caldas ubicado en la Avenida Calle 63 n.° 68 - 82, en la localidad de Engativá. - Solicitud de declaratoria de la Iglesia San Miguel Arcángel, localizada en la Carrera 32A n.° 28 - 24, en la localidad de Teusaquillo. | 4 | 4 | Una de las consejeras es mujer, representante del consejo de cultura de grupos étnicos, específicamente de población afrocolombiana | Las sesiones se llevaron a cabo en la localidad La Candelaria pero se revisaron temas relativos a las localidades de Teusaquillo, Engativá, La Candelaria, Ciudad Bolívar, Los Mártires y Usaquén |  | Además de los consejeros representantes de la sociedad civil y gremios expertos, hay participación de ciudadanos interesados en los temas sobre los que el Consejo conceptúa. Sería importante tomarles el registro de asistencia para poder incluirlos en estos reportes. |  | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Subdirección de Gestión Territorial, Oficina Asesora de Planeación | sara.moreno@idpc.gov.co | Lista de asistencisa, fotografías, actas | Instancias legalmente constituidas | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural | Instancias de participación ciudadana Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - una sesión cada 2 meses. | Presencial | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
7 | Ambito de participación del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural | Acompañar técnicamente las instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural/Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Deliberar y concertar la gestión del IDPC con los integrantes de la Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural con miras a fortalecer el control social. | Número de sesiones de la mesa realizadas. | Registro con evidencias de las ocho sesiones de la mesa realizadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | La Mesa de Consejeros(as) de Patrimonio Cultural ha realizado dos sesiones: 10 de febrero (Extraordinaria) y 28 de febrero (Ordinaria). En estas sesiones se avanzó en la definición de prioridades estratégicas y temáticas clave para 2025, así como un balance de consejeros y consejeras en la vigencia anterior 2024. | 9 | 9 |  | Bogotá |  | La Mesa decidió realizar las sesiones ordinarias de manera presencial en diferentes localidades. Los consejeros represenantes de esas localidades se encargarán del alistamiento logístico. La primera sesión de 2025 se realizó en San Cristóbal con la participación de 9 miembros de la Mesa. |  | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | leonardo.bohorquez@idpc.gov.co |  | Instancias legalmente constituidas | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Instancias de participación ciudadana - una sesión cada 2 meses. | Mixta | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte e IPES. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
8 | Desarrollar el ámbito de participación del proceso de Rendición permanente de cuentas. | Escenarios de rendición de cuentas Articulado con actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Rendir cuentas de manera permanente sobre la gestión del IDPC y recibir retroalimentación de la ciudadanía - Diálogos ciudadanos | Número de espacios de diálogo realizados. | Un informe publicado de los espacios realizados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |  | Durante el primer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: • Definir los roles para la Rendición de Cuentas y convocar para la conformación del grupo líder de rendición de cuentas • Revisión de lecciones aprendidas Estrategia RdC vigencia anterior • Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. • Actualizar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2025 | 11 |  |  |  |  | Para la solicitud de información a las fuentes previamente identificadas y recolección de información para el informe del espacio de gestión previo al espacio de diálogo local, Se recomienda remitir la solicitud detallada de la información NO solo un documento de recolección para el informe preliminar del espacio de diálogo y de procesos identificados. Lo anterior para hacer la información suministrada más homogénea. |  | Subdirección de Gestion Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | andres.ramos@idpc.gov.co |  | No aplica | Ciudadanía general | Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio | diálogo Ciudadano sectorial o de la entidad. Sensibilización a la ciudadanía sobre los procesos de rendición de cuentas. Consulta Ciudadana a través de encuestas. | Mixta | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Veeduría Distrital, Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Gobierno. Secretaria General de la Alcaldía Mayor | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
9 | Desarrollar el ámbito de participación del Programa Civinautas. | Implementar procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en educación inicial, básica y media, a través de procesos de formación patrimonial. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el reconocimiento, apropiación y activación de los patrimonios culturales de niños, niñas y adolescentes de educación inicial, básica y media, a través de procesos formativos liderados por el programa de formación. | Número de procesos formativos desarrollados en Instituciones Educativas Distritales. | Proyectos de aula formulados durante el año escolar y consolidado de niños, niñas y adolescentes de IED beneficiados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 23 | 20 |  |  |  | 20 |  | Durante el mes de marzo se avanzó en la implementación del programa Civinautas en dos (2) Instituciones Educativas Distritales (IED) en modalidad asistida (con docentes implementadores y mediadores del programa que acompañan los procesos). En el marco de los procesos de formación, se inició el programa y se avanzó en la formulación de tres (3) proyectos de aula que se encuentran en el primer momento formativo denominado "Reconocimiento". A continuación, se presentan los respectivos avances: * En la IED Pablo de Tarso el proyecto de aula en desarrollo (título por definir) alcanzó los siguientes logros en el momento metodológico de "Reconocimiento": 1) Los estudiantes identificaron elementos cotidianos y físicos que contribuyen a la construcción de su identidad, reconociendo características heredadas que forman parte de su historia familiar, como lunares, cicatrices, tono de piel, cabello y ojos. 2). Se creó un espacio de acercamiento y confianza entre los estudiantes, fomentando el vínculo y la cercanía con compañeros de otros grados y cursos, en el cual desarrollaron actividades que les permitieron reconocer y valorar sus diferencias de género y biológicas. *En la IED Antonio Nariño el proyecto de aula de los grados 3° y 4° de primaria (nombre por definir) se encuentra en el momento metodológico de "reconocimiento" y para este periodo se logró: 1) Las y los estudiantes investigaron sobre los juegos tradicionales practicados por sus madres, padres, abuelas y abuelos, estableciendo continuidades y transformaciones generacionales en estás prácticas, al tiempo q identificaron las diversas formas de nombrar los juguetes de acuerdo con los territorios de origen.. *En la IED Antonio Nariño también inició el proyecto de aula con el aula multigrado (6° a 9°) de bachillerato (nombre por definir) que se encuentra en el momento metodológico de "reconocimiento" y para este periodo se logró: 1) Las y los estudiantes exploraron mediante la elaboración de collage y sellos, su construcción de identidad, así como aquellos gustos, intereses y consumos con los que sienten afinidad; 2) Se tuvo la oportunidad de explorar prácticas de expresión asociadas al cartelismo para posicionar ideas (que transitaron de lo personal a lo colectivo), mediante su difusión en espacios públicos, El grupo reconoció el poder de este recurso para dar visibilidad a algunos de sus pensamientos y plantea realizar un ejercicio autónomo que tenga en cuenta esos aprendizajes para darlo a conocer a la comunidad educativa. | 181 | 181 | De los 181 participantes: * 110 se reconocen con pertenencia de género femenino y 71 masculino. * 125 pertenecen al ciclo vital de infancia y 56 son adolescentes. * 1 con peretenencia étnica Coyaima, 1 Muisca y 2 Afrodescencientes. * 6 participantes son población víctima. * En condición de discapacidad 3 con trastorno del espectro autista, 3 con deficiencia intelectual y 2 con discapacidad auditiva, | Bosa y Engativá | Pablo VI (Bosa Central) San Carlos (Boyacá Real) | 1. El proceso formativo en la IED Pablo de Tarso destacó el reconocimiento de rasgos heredados, marcas personales y diferencias biológicas lo cual permitió que los estudiantes comprendieran el cuerpo como un territorio simbólico donde habita la memoria familiar y cultural. 2. La implementación de actividades lúdicas y la utilización de diferentes recursos didácticos generaron interés y motivación en los estudiantes que participan en los procesos, diversificando sus formas de expresión y aprendizaje, además sugiere ser una forma muy acertada para acercar a los estudiantes a la exploración del patrimonio cultural desde enfoques innovadores y creativos. 3. Las y los estudiantes de los grados 3° y 4° de primaria de la IED Antonio Nariño tuvieron la oportunidad de investigar con sus familias acerca de juegos tradicionales, e incluso probarlos, lograron relacionar algunos con los juegos que niñas y niños practican actualmente, reconociendo que algunos de los que consideraban nuevos, en realidad ya eran jugados hace muchos años tanto por sus madres y padres, como por abuelas y abuelos. Lo anterior propició la reflexión sobre prácticas de la cotidianidad que se heredan y que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial. - Las y los estudiantes del grupo multigrado (12 a 15 años) apropiaron formas de expresión artística relacionadas con el cartelismo, con un foco especial en la posibilidad de denuncia que ofrecen, y en ese sentido, además de analizar los usos de dichos lenguajes en la ciudad, se dieron cuenta de la potencialidad de las intervenciones artísticas, mediante las cuales esperan difundir mensajes tanto a dirigidos a sus familias, como a la comunidad educativa y los alrededores. En otras palabras, reconocieron la herramienta como un vehículo para visibilizar sus ideas de transformación y cuestionar algunos legados. |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co |  | No aplica | Niños, niñas y adolescentes de colegios distritales, familas y docentes | Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. Comités técnicos con la Secretaría de Educación en el marco de convenio interadministrativo entre la SED - IDPC | Procesos y espacios pedagógicos permanentes guiados por la metodología del programa de formación en patrimonio cultural Civinautas en instutuciones educativas. Esos procesos pedagógicos se sistematizan en proyectos de aula que buscan recoger los intereses y experiencias de niños, niñas y adolescentes. | Mixta | Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristobal, Usme. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que se articulan con el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
10 |  | Desarrollar procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes a partir de la primera infancia y a lo largo de la vida, en particular en espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el reconocimiento, apropiación y activación de los patrimonios culturales de niños, niñas y adolescentes de espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales, a través de procesos formativos liderados por el programa de formación. | Número de procesos formativos desarrollados en espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales | Proyectos comunitarios formulados durante 8 a 12 sesiones formativas y consolidado de niños, niñas y adolescentes de otros espacios formativos beneficiados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 9 | 8 |  | 1 | 3 | 5 |  | En el mes de marzo se iniciaron y presentaron avances en la implementación de 4 procesos de formación en patrimonio cultural en los siguientes espacios formativos: * En el OEF Jardín Betania se inició un proyecto comunitario que se encuentra en el momento formativo de "Reconocimiento", cuyos principales logros fueron: 1) Las niñas y los niños expresaron sus intereses y curiosidades sobre coleccionar objetos y animales, mostrando una gran variedad de preferencias y una conexión con su entorno. 2) A través de manifestaciones artísticas reflexionaron y expresaron sus deseos de visitar lugares específicos, fortaleciendo su comunicación, creatividad, sentido de pertenencia y conexión con su comunidad. * En el OEF Sonsonete Caminante se inició un proyecto comunitario que se encuentra en el momento formativo de "Reconocimiento". Sus principales logros fueron: 1) los jóvenes disfrutaron y mostraron interés por la exploración a través de la música corporal, promoviendo una experiencia de activación física y creativa y; 2) se involucraron participativamente, compartiendo sus saberes e hipótesis sobre lo que podría encontrarse debajo de sus hogares y colegios, permitiendo abordar inicialmente temas como el misterio y las tradicionales locales, de manera previa a la aproximación en el marco del proceso a la pregunta por la arqueología. * En el OEF Biblioteca Comunitaria Eureka se inició un proyecto comunitario que se encuentra en el momento formativo de "Reconocimiento". Sus principales logros fueron: 1) los participantes fortalecieron valores como el respeto y la empatía al acercarse a las historias de sus compañeros y compartir las propias; 2) adquirieron conocimientos sobre los lugares de origen de sus familias y su relación con los alimentos y la historia de la plaza y; 3) se involucraron activamente en la exploración de historias de los vivanderos, y la creación colectiva del espacio "La Matera de la Plaza de Limón", que refleja su relación con la plaza y su comunidad. * En el OEF Fundación Creciendo Unidos se inició un proyecto comunitario que se encuentra en el momento formativo de "Reconocimiento". Sus principales logros fueron:1) los participantes se mostraron receptivos y creativos durante los encuentros, compartiendo sus intereses y su relación con los territorios que han habitado, especialmente en Venezuela; 2) comenzaron a reconocer el cuidado en su vida cotidiana, viéndolo como una acción para evitar peligros que pudieran atentar contra su integridad física, además, se introdujo el uso tradicional de las plantas como una manera de ampliar su comprensión del cuidado hacia los demás; 3) la creación de personajes de yeso les permitió expresarse y crear escenarios, revelando que su identidad también está influenciada por su entorno. | 56 | 56 | De los 56 participantes: * 27 se reconocen con pertenencia de género femenino y 29 masculino. * 20 pertenecen al ciclo vital de primera infancia, 17 a infancia y 19 son adolescentes. * Ninguno con peretenencia étnica. * 2 participantes son población víctima. * En condición de discapacidad 2 con deficiencia intelectual. | San Cristóbal, Usme, Tunjuelito Y Usme | San Benito (Tunjuelito) Villa Javier (Sociego) Alfonso López Betania | - La exploración de elementos y prácticas asociadas a la alimentación, el cuidado, los objetos personales o los relatos de vida, muestran que el patrimonio no es solo un concepto abstracto, sino que se vive diariamente. Esta estrategia pedagógica permite que los participantes se reconozcan como portadores activos de tradiciones y saberes. - El arte y la creatividad son herramientas efectivas para acercarse al patrimonio. Actividades como la música, la creación de personajes, la construcción de espacios escénicos o la intervención de elementos simbólicos permiten que los participantes se relacionen con el patrimonio de una manera vivencial y significativa. - Se destaca el fortalecimiento de habilidades socioemocionales como un resultado transversal de los procesos formativos. El trabajo colectivo, la escucha activa, la empatía y el respeto se favorecen en los espacios de formación cuando se generan ambientes seguros y participativos. - Incentivar la curiosidad mediante preguntas abiertas, la observación de objetos, la narración de historias o la experimentación activa, estimula el pensamiento crítico y permite que los participantes construyan significados propios. - El reconocimiento de la interculturalidad fortalece el sentido de comunidad al visibilizar la diversidad como un valor especialmente en contextos donde confluyen múltiples culturas, como los de migración. |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co |  | No aplica | Niños, niñas y adolescentes vinculados a procesos pedagógicos en otros esapcios formativos, Madres comunitarias, líderes y lideresas, madres padres o cuidadores. | Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. | Procesos y espacios pedagógicos permanentes guiados por la metodología del programa de formación en patrimonio cultural Civinautas enotros espacios formativos. Esos procesos pedagógicos se sistematizan en proyectos de comunitarios que buscan recoger los intereses y experiencias de niños, niñas y adolescentes. | Mixta |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que se articulan con el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
11 |  | Formación a formadores: Diplomado de Formación en patrimonio cultural para la educación | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Ofertar, implementar y evaluar el diplomado de patrimonio cultural para la educación en su versión actualizada y que esté dirigido a actores interesados en procesos de formación patrimonial. Resumir esta tabla | Número de personas que aprobaron el diplomado de patrimonio cultural para la educación y que se certificaron. | Informe de implementación del diplomado que incluya fortalezas, áreas de mejora y recomendaciones para la implementación del diplomado en futuras vigencias. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | En el marco de un convenio de asociación entre el IDPC y la Universidad Externado de Colombia, se realizó la actualización de algunos contenidos del Diplomado de patrimonio cultural para la educación (DPCE), así como en el fortalecimiento de la propuesta educativa en cuanto al sistema de evaluación del diplomado para migrar de una propuesta virtual autogestionada a virtual con acompañamiento de tutor. Así mismo, desde el programa de formación en patrimonio se realizaron las gestiones con otros programas para la actualización y creación de documentos del DPCE. Paralelamente, se ofertó el DPCE en modalidad autogestionada en la plataforma FORMA de la SCRD. | 6 | 6 | - Desde su identidad de género el 50% se reconoce como femenino y el 50% como masculino. - 1 participante pertenece al ciclo etario de juventud, 4 son adultos y 1 persona es menor de 18 años. - 1 participante dice ser de población migrante, ninguno pertenece a un grupo étnico, ni reporta estar en condición de discapacidad. | Se benefician participantes de las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Usme | Sin Información | La principal lección aprendida del periodo tiene que ver con el tiempo destinado para la actualización de contenidos del DPCE, toda vez que el tiempo destinado (2 meses) resulta limitado en consideración con el propósito de fortalecimiento de contenidos que se proyectó en el convenio de asociación entre el IDPC y la Universidad Externado. |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co |  | No aplica | Docentes/Formadores, madres padres o cuidadores, jóvenes, líderes y comunidades étnicas. | . Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. | Diplomado ofertado. | Mixta | Todas las localidades de Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
12 |  | Formación a formadores: Estrategia de laboratorios de co-creación e intercambio sobre pedagogías en patrimonio cultural |  | Diseñar, desarrollar y evaluar una estrategia de laboratorios de co-creación e intercambio sobre pedagogías en patrimonio cultural, dirigida a actores de contextos educativos, barriales, comunitarios o institucionales interesados en la formación en patrimonio cultural. | Número de personas que asistieron y culminaron el proceso de laboratorios de co-creación e intercambio diseñados por el programa de formación | Documento técnico con el diseño, ejecución y evaluación de la estrategia de laboratorios pedagógicos del programa de formación. | Segundo trimestre | Cuarto Trimestre |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Se realizaron reuniones entre la enlace de formación a formadores, los mediadores del programa que apoyan el diseño y desarrollo de la estrategia de laboratorios sobre pedagogías en patrimonio cultural y/o la líder del programa. En estos encuentros se compartió el primer borrador de objetivos, metodología, proceso de convocatoria y sistematización de la estrategia. Además, se dio inicio a la elaboración del documento en el que se consignarán las bases de la propuesta. |  |  |  | Todas las localidades de Bogotá |  | Para el periodo reportado no se identifican lecciones aprendidas.
13 | Fortalecer las propuestas de activación, reconocimiento e investigación del patrimonio agenciadas por la ciudadanía, a través del Programa Distrital de Estímulos | Acciones necesarias para el desarrollo del programa distrital de estímulos | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fortalecer las propuestas de activación, reconocimiento e investigación del patrimonio agenciadas por la ciudadanía, a través del Programa Distrital de Estímulos | Número de estimulos de fomento otorgados a iniciativas de la ciudadania | Resoluciones de designación de los ganadores y contrato de interes publico para el desarrollo de apoyos concertados | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | 29 (Cargar Segundo trimestre Junio) | 15 |  | 15 |  |  |  | El 17 de febrero se realizó el lanzamiento de las convocatorias (Premios y Becas) ofertadas por el IDPC, en el marco del Programa Distrital de Estímulos - PDE, se dio apertura mediante la resolución No. 116 del 17 de febrero de 2025 a las siguientes convocatorias: 1. BECA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SECTORES SOCIALES 2. BECA DE PROGRAMACIÓN MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA 3. BECA MEMORIA Y PATRIMONIO, EMMA REYES: INVESTIGACIÓN SOBRE ESPACIOS DESAPARECIDOS Y VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD 4 .BECA PARA LA SALVAGUARDIA DE PATRIMONIOS LOCALES 5. BECA PARA LA ACTIVACIÓN DE MURALISMO CON TÉCNICAS TRADICIONALES DE PINTURA (CENTRO HISTÓRICO) 6. PREMIO DE FOTOGRAFÍA: BARRIOGRAFÍAS Por otra parte, el equipo de fomento en articulación con el área de comunicaciones ha desarrollado actividades de socialización en campo aplicando la estrategia de divulgación de cada una de las convocatorias ofertadas. Para el caso, el equipo de fomento apoyó en las jornadas informativas que tuvieron lugar: 1. El día 12 de marzo en el Museo de la Ciudad Autoconstruida 2. El día 1 de abril en el Museo de la Ciudad Autoconstruida Adicionalmente, es importante mencionar que se realizaron cuatro (4) socializaciones de manera virtual. De igual forma se hicieron cinco (5) consultorios virtuales. En las jornadas de informativas se socializaron, las condiciones generales de participación, condiciones específicas de participación, documentación técnica y administrativa requerida para la inscripción de propuestas, formatos para la presentación de propuesta, navegabilidad en la plataforma SICON y, por último, las fechas hito de las convocatorias haciendo especial énfasis en la fecha de cierre de inscripciones. En los consultorios virtuales realizados por el equipo de fomento se atendieron inquietudes recibidas por parte de la ciudadania que se conectó a los espacios, garantizando una atención mas focalizada. Conforme el seguimiento realizado por el Equipo de fomento respecto del numero de propuestas inscritas y con el fin de fomentar la participación ciudadana, se expidieron avisos modificatorios ampliando la fecha de cierre de cuatro (4) becas programadas inicialmente para el 27 de marzo, finalmente el cierre se llevo a cabo el dia 7 de abril En el marco del Programa Distrital de Estímulos - PDE, en el mes de marzo y abril cerraron las seis (6) convocatorias ofertadas por la Entidad para la presente vigencia. Aunado a lo anterior el dia 20 de enero la SCRD mediante resolución No. 21, ordenó la apertura del banco de personas expertas, fecha a partir de la cual las personas interesadas en participar podian realizar su inscripción como jurados en las diferentes convocatorias dell sector. 1. BECA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SECTORES SOCIALES: 38 propuestas inscritas/51 jurados postulados 2. BECA DE PROGRAMACIÓN MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA: 29 propuestas inscritas/32 jurados postulados 3. BECA MEMORIA Y PATRIMONIO, EMMA REYES: INVESTIGACIÓN SOBRE ESPACIOS DESAPARECIDOS Y VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD: 53 propuestas inscritas/45 jurados postulados 4 .BECA PARA LA SALVAGUARDIA DE PATRIMONIOS LOCALES: 25 propuestas inscritas/49 jurados postulados 5. BECA PARA LA ACTIVACIÓN DE MURALISMO CON TÉCNICAS TRADICIONALES DE PINTURA (CENTRO HISTÓRICO): 13 propuestas inscritas/17 jurados postulados 6. PREMIO DE FOTOGRAFÍA: BARRIOGRAFÍAS: 111 propuestas inscritas/23 Jurados postulados Se aportan como evidencias de lo anterior: 1. Resolución No. 116 del 17 de febrero de 2025: ""Por medio de la cual se ordena la apertura del Programa Distrital de Estímulos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC 2025” 2. Resolucion 21 del 20 de enero de 2025 “Por medio de la cual se ordena la apertura del Banco de Personas Expertas para el Sector Cultura 2025 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones” 3. Avisos modificatorios de las becas. 4. Listados de propuestas inscritas 5. Listados de asistencia y registro fotográfico de las Socializaciones. 6. Listados de Jurados postulados en las convocatorias del PDE IDPC 2025 En cuanto a los listados de jurados postulados es de aclarar que, se encuentra diferencia en el numero de inscritos de los listados aportados como evidencias y lo reportado en el Avance Cualitativo, dado que algunos de los participantes anularon sus postulaciones. PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS: El día 27 de marzo de 2025; se desarrolló el Comité presencial de Fomento con el fin de discutir la evaluación de los proyectos presentados en el Programa Distrital de Apoyos Concertados (PDAC), en las modalidades Metropolitanos y locales e interlocales. Así mismo, para aprobar los ajustes de los porcentajes de asignación de los proyectos, así como los nuevos valores a aportar por cada una de las entidades, y distribución de ganadores por entidad. En ese sentido, en el Comité mencionado; el IDPC fue informado sobre la organización y valor a apoyar conforme la distribución de la bolsa para la modalidad de Locales e Interlocales. Así las cosas, se apoyará el proyecto Programación Plural 2025: Migraciones de la organizacion Plural Nodo Cultural por valor de $57.811.500 Para avanzar en la etapa precontractual, durante el mes de mayo el equipo de Fomento realizó la primera reunión de articulación y concertación con el equipo técnico y financiero de de la organizacion Plural Nodo Cultural. Así mismo, el equipo de fomento de IDPC proyectó borrador de minuta del contrato de interés público a suscribir con la organizacion Plural Nodo Cultural para la ejecución del Apoyo Concertado. Aunado a lo anterior se remitió a la OAJ el objeto del contrato con el fin de solicitar la validación respectiva y proceder con el Ajuste del Plan Anual de Adquisiciones y posterior solicitud del CDP correspondiente, dado que el valor a apoyar corresponde a $57.811.500 Como soporte de lo anterior, se remite: Acta de concertación. | 486 CONVOCATORIAS (BECAS Y PREMIO) Y JURADOS: 269 Propuestas inscritas en las diferentes convocatorias 217 Jurados postulados en las diferentes convocatorias | No aplica | Hombres Mujeres Adulto mayor Jovenes | Bogotá |  | 1. El fortalecimiento de las acciones divulgativas a través de redes sociales del IDPC, permitió llegar a más públicos. |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Fomento ) | nathaly.bonilla@idpc.gov.co |  | No aplica | Entidades sin ánimo de lucro, organizaciones culturales, agrupaciones y ciudadanía en general. | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Convocatorias de fomento del IDPC en el marco del Programa Distrital de Estímulos y apoyos concertados; propuestas de la ciudadanía ganadoras de estímulos para su fortalecimiento. | Mixta | Bogotá | Organizaciones sociales, culturales y ambientales a nivel local, barrial y vecinal. Alcaldías locales Entidades públicas nacionales y distritales asociadas a temas asociados a las convocatorias (seguridad alimentaria, ruralidad, oficios, productividad, género, sectores etarios, espacio público, entre otros). | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
14 | Desarrollar el ámbito de participación relacionado con Recorridos patrimoniales | Realizar recorridos y encuentros de sensibilización y activación de patrimonios plurales en la ciudad. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Reconocimiento y valoración del patrimonio cultural de colectivos ciudadanos. | Número de recorridos patrimoniales y procesos para la apropiación del patrimonio realizados. | Una ficha de registro por cada uno de los recorridos realizados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Febrero a Mayo : 2 febrero, 3 marzo, 3 abril, 4 mayo (Programacion total 25) Segundo semestre 13: 3 por mes (Diciembre 0) | 43 | 8 | 11 | 12 | 12 |  | "En el trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: Febrero 1. Recorrido "Los caminos del agua", realizado con ciudadanía en general en el Centro Histórico, 06-02-2025 - Localidad Candelaria 2. Recorrido "Desenterrando las historias de las trabajadoras domésticas en Columbarios", realizado con ciudadanía en general, 08-02-2025 - Localidad Mártires 3. Recorrido "Desenterrando las historias de las trabajadoras domésticas en Columbarios", realizado con ciudadanía en general, 22-02-2025 - Localidad Mártires 4. Recorrido "Desenterrando las historias de las trabajadoras domésticas en Columbarios", realizado con estudiantes de la U. Javeriana, 25-02-2025 - Localidad Mártires Número de participantes: 108 Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1U6o7XylrbUO6npSfVXISp9vTb7cjwTZT Marzo 1. Recorrido "Los caminos del agua", realizado con estudiantes universidad de Caldas, 14-03-2025 - Localidad Candelaria 2. Recorrido "Los caminos del agua", realizado con ciudadanía en general en el Centro Histórico, 22-03-2025 - Localidad Candelaria 3. Recorrido "Los caminos del agua", realizado con estudiantes de las Universidades Pedagógica y UNICOLMAYOR, 27-03-2025 - Localidad Candelaria 4. Recorrido "Desenterrando las historias de las trabajadoras domésticas en Columbarios", realizado con ciudadanía en general, 29-03-2025 - Localidad Mártires Link: Número de participante: 90 Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/17Rk1dNGknTDSqkbCTdertD3E5eEnSWa_ | 198 | 4 | Mujeres Hombres Polación LGBTI Adulto mayor | Bogotá | La Catedral, Egipto, LAs Aguas, La Florida | Se hace necesario recursos suficientes para poder dar refrigerios a la ciudadanía |  | Subdirección de Gestion Territorial (Narrativas patrimoniales) | José Leonardo Cristancho <jose.cristancho@idpc.gov.co> |  | No aplica | Organizaciones sociales y colectivos culturales | Mesa de consejeros y Consejeras locales de Patrimonio Cultural |  | Mixta | Bogotá | Colectivos ciudadanos interesados. Alcaldía Local de Usme, entre otros. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
15 | Desarrollar el ámbito de Participación ciudadana en la activación social del Museo de la Ciudad Autoconstruida y Museo de Bogotá | Acompañar iniciativas ciudadana en el marco de la estrategia Tómate el Museo en Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA |  | Fortalecer las iniciativas ciudadanas orientadas al recocimiento de practicas artisticas y culturales en Bogotá | Numero de inciativas acompañadas en MDB y MCA | Registro de evidencias de inciativas acompañadas en MDB y MCA | Primer trimestre | Cuarto Trimestre |  | 25 | 3 | 8 | 6 | 8 |  | Durante el primer trimestre de 2025 se activaron los espacios del Museo de la Ciudad Autoconstruida por parte de las comunidades del borde sur de Bogotá, especialmente de Ciudad Bolívar, a través de las estrategias de participación Así: Tómate el Museo - Actividades. 1. 18.02.25. En articulación con la Fundación CDC y la porpuesta artística del pedagogo Pascal Humbert junto al MCA se desarrolló la actividad Taller de Litografía: Juguemos con las Letras, un espacio donde niños y niñas exploraron otras formas de leer, contar y ecribir , el taller se une a una gira que se ha dado alrededor de varios países en el mundo y se espera realizar un intercambio entre las experiencias a finales del 2025 - 10 participantes. 2. 13.03.25. La comunidad afro de Ciudad Bolívar convocó a la actividad Taller de música y sanación para el espiritu y el alma en el marco del proyecto de medicina Ancestral y Tradicional de los pueblos étnicos de Ciudad Bolívar, realizó una jornada de conversación y musicalidad alrededor de las tradiciones de los pueblos negros -afrocolombianos con el fin de transmitir y heredar los saberes y costumbres ancestrales y tradicionales de los pueblos y comunidades Negras a las juventudes para que estas no se pierdan y se puedan aplicar en contexto de ciudad. 40 Participantes. 3. Tómate el Museo - Exposiciones temporales. Durante el mes de marzo se encontró en exposición en la sala Practicas Artísticas "Es Ahora", una campaña de acción política y comunicativa que busca disputar el sentido común en la sociedad, confrontando las narrativas dominantes y posicionando otras banderas ideológicas. A través de la denuncia, la pedagogía y la movilización, la campaña pone en el centro del debate público la relación entre el Estado y el paramilitarismo, la lucha contra el fascismo, la construcción de una paz con transformaciones y la visibilización de las violencias estructurales que afectan a las clases populares. La exposición es resultado del trabajo de varios años de creación y acción gráfica de distintas expresiones juveniles de la media luna sur de Bogotá, para este espacio de tómate el Museo participaron activamente 4 colectivos juveniles - Colectivo Karika, Red Distrital de Jóvenes Populares por la Paz, Parche Paedma y Güecha Ta. La resistencia, la denuncia y la propuesta se evidencian a través del cartelismo y las jornadas de intervención de espacio público. Es Ahora contó con el acompañamiento técnico y de comunicaciones del Museo de la Ciudad Autoconstruida y le visitaron alrededor de 3.000 personas aproximadamente durante el tiempo en sala. | 50 personas 4 colectivos juveniles | 4 colectivos juveniles | Niños y niñas Jóvenes Persona mayor Comunidades negras - afrocolombianas. | Ciudad Bolívar | Mirador - Paraíso | El Museo de la Ciudad Autoconstruida es un escenario para la acción comunitaria y el disfrute artístico, es un espacio que permanentemente es habitado por organizaciones de base comunitaria y el desarrollo de sus acciones en el territorio. Las comunidades y grupos artísticos de la localidad convocan, organizan y gestionan gran parte del movimiento artístico de la localidad, les molesta que se tomen listados de asistencia dentro de sus actividades por lo que se ha llegado al acuerdo de que se firme unicamente listados de los prestamos o articulaciones para los espacios. | 3 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Museo de Bogotá) | Alejandra Romero Gonzalez <gerenciamdb@idpc.gov.co>
16 |  | Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con la oferta cultural del Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con la oferta cultural del Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Número de actividades educativas y culturales realizadas en el MDB y MCA. | Registro de evidencias de las actividades educativas y culturales realizadas | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 10 marzo 10 abril 10 mayo ( En caso que fuera anual magnitud 10 por mes hasta noviembre ) | 92 | 6 | 30 | 30 | 26 | 6 | Durante primer trimestre del año 2025 se realizaron seis (6) actividades educativas dirigidas a diversos publicos del Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que permitieron el reconocimiento de las memorias personales y colectivas de las personas mayores e iniciar un diálogo con este grupo poblacional sobre el patrimonio en la ciudad. Así mismo, se generó una programación enmarcada en la conmemoración de la mujer trabajdora que reunió un ciclo de actividades para reivindicar a las mujeres y sus oificios, procesos, apuestas de ciudad y de defensa del territorio que sostienen la vida. Actividades Museo de la Ciudad Autoconstruida - MCA 06.03.2025. Nuestros Patrimonios en la ciudad. Grupo 1. 25 participantes 13.03.2025. Nuestros Patrimonios en la ciudad. Grupo 2. 30 participantes 15.03.25 Mujeres trabajadoras de la tierra y la resistencia. 24 participantes Actividades Museo de Bogotá - MDB 16.03.2025. Ciclo de talleres 8M. Sesión 1: mujeres en la página. 7 participantes 23.03.2025. Ciclo de talleres 8M. Sesión 2: mujeres trabajadoras de los oficios. 8 participantes 30.03.2025. Ciclo de talleres 8M. Sesión 3: mujeres trans trabajadoras. 6 participantes. | 100 | 55 participantes | Personas mayores Mujeres Comunidad LGBTI | Ciudad Bolívar La Candelaria | Ciudad Bolívar: Paraíso, Quiba, Mirador Candelaria: Nueva Santa Fe | Las actividades realizadas por el Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida en el primer trimestre, fortalecen los lineamientos de los museos en relación al reconocimiento de las mujeres y su trayectoria como constructoras y defensoras del territorio y de la ciudad. Las 4 actividades dirigidas hacia las mujeres trabajadoras y mujeres diversas, se conciben como espacios de encuentro, cuidado, movimiento, ejercicio corporal y creativo, escritura, deshogo y posibilidad de conectar con otras mujeres de la ciudad. Por otro lado, respecto a las actividades dirigidas hacia personas mayores, fortalecen los lineamientos de los museos en tanto el reconocimiento de la memoria, los saberes y los patrimonios custodiados por las y los primeros pobladores de los territorios. Estas 2actividades permiten afirmar que los museos son espacios para el encuentro y la dignificación de la existencia de las persomas mayores. Como parte de las lecciones aprendidas, rescatamos que los museos deben seguir siendo espacios para el encuentro y el reconocimiento de las mujeres y las personas mayores, pero también los demás públicos que acompañaron los diversos espacios durante el primer trimestre del año. | 30 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Museo de Bogotá) | Alejandra Romero Gonzalez <gerenciamdb@idpc.gov.co> |  | No aplica | Organizaciones y gestores culturales de Ciudad Bolívar (y otras localidades) | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. | Mesas de trabajo, talleres, ejercicios de colaboración e innovación, actividades de programación | Mixta | Ciudad Bolívar, Candelaria y otras | Mesas de otros sistemas de participación (Secretaría de Gobierno, Cultura, Recreación y Deportes-SCRD, independientes) organizaciones sociales y comunitarias/ agentes culturales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
17 | Ámbito de participación en el marco del acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Acompañamiento de Instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio/Mesa Temática de Museos. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el trabajo colectivo para el fortalecimiento y posicionamiento del sector museal de la ciudad de Bogotá. | Número de sesiones y acciones de la Mesa Temática de Museos realizados. | Registro de evidencias de las sesiones realizadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 8 (Desde Marzo) (Magnitud permanece) | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 |  | Durante el primer trimestre del 2025 como Secretaría Técnica de la Mesa Temática de Museos de Bogotá se acompañaron dos reuniones de la MTM en donde se realizaron las actas, las listas de asistencia, la gestión de información, acompañamiento en la preparación de la Noche de Museos y Noche Iberoamericana de museos, también se apoyó logísticamente a la coordinación de la Mesa para reuniones y espacios. Se realizaron dos encuentros el mes de marzo: 1. Sesión general marzo: modalidad virtual 14 de marzo de 2025 2. Sesión extemporánea marzo: modalidad virtual 31 de marzo de 2025 | 7 | 7 | 0 | Bogotá |  | Es necesario fomentar una mayor participación de los museos que conforman la MTM en las sesiones y acciones conjuntas. Asimismo, es importante fortalecer la conciencia sobre la importancia de registrar la asistencia y diligenciar los formularios dispuestos por la Secretaría Técnica para la gestión de la información y la actualización de las bases de datos. |  | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Equipo de Participación Ciudadana, Museo de Bogotá | Alejandra Romero Gonzalez <gerenciamdb@idpc.gov.co> |  | Instancia legalmente constituida | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias |  | Sesiones y acciones de la Mesa Temática de Museos. | Mixta | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
18 | Fortalecer las propuestas de activación reconocimiento de investigación de patrimonio agenciados por la ciudadanía a través del programa de narrativas en el Marco del premio de fotografía del portafolio de estímulos del Idpc | Realizar actividades (Laboratorios) con la ciudadania para promover las acciones derivadas del premio de fotografia "barriografias" |  | Fortalecer las propuestas de activación reconocimiento de investigación de patrimonio agenciados por la ciudadanía a través del programa de narrativas en el Marco del premio de fotografía del portafolio de estímulos del Idpc | Numero de actividades (laboratorios) realizadas para el reconocimiento de la investigacion del patrimonio agenciadas por la ciudadania | Informe con registro de actividades - laboratorios realizados | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | Nuevo | 6 |  | 3 | 3 |  |  | N/A | [7 empty] | Subdirección Divulgación del Patrimonio Cultural | Valeria.gutierrez@idpc.gov.co Valeria Miranda Gutierrez
19 | Estrategia de reconocimiento y divulgación Hospital San Juan de Dios | Desarrollar acciones en el marco de la Estrategia de reconocimiento y divulgación del Hospital San Juan de Dios. Estas acciones buscarán promover vínculos significativos entre la ciudadanía y el lugar, reconociendo y articulando los procesos participativos previos impulsados por las comunidades, en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), con el propósito de visibilizar las voces y memorias de quienes han tejido históricamente la cotidianidad del complejo | Desarrollar un proceso de activación social y salvaguardia de los patrimonios integrados del CHSJD para fortalecer los vínculos ciudadanos con el lugar, reconociendo los procesos participativos previos agenciados por la ciudadanía, en el marco del Plan de Manejo Especial Protección del Complejo Hospitalario. | Diseñar e implementar metodologías participativas orientadas a fortalecer los procesos de activación social y gestión social de los patrimonios integrados del Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD), mediante estrategias como recorridos, laboratorios, sensibilización en PEMP, entre otros. | Metodologías participativas implementadas para la activación social y gestión social de los patrimonios integrados del CHSJD | Registros de actividades realizadas (informes, actas, listas de asistencia). Materiales producidos en los laboratorios y recorridos. Informe con resultado de actividades | Primer trimestre | Tercer trimestre |  | 41 | 19 | 16 | 6 |  |  | Durante el periodo se fortaleció la articulación con actores clave del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, a través de espacios participativos como los Laboratorios Creativos, donde se retomó de manera colectiva la construcción de la Bata Sanjuanera como símbolo de identidad y memoria. Se realizaron recorridos patrimoniales al interior del San Juan de Dios, dirigidos a diversos públicos, como parte de la estrategia de activación previa al cierre del espacio al público general, lo que permitió profundizar en el reconocimiento y apropiación del lugar. Asimismo, se dio inicio a los procesos de capacitación y sensibilización sobre el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) con distintos grupos poblacionales, generando espacios formativos que favorecen la comprensión y apropiación del instrumento patrimonial. Finalmente, se avanzó en la adecuación del espacio Casa Abierta, proyectado como un lugar para la recepción, información y encuentro con la ciudadanía. | 324 | 3 | Convocatorias abiertas a cualquier enfique poblacional diferencial. Participación de 175 mujeres. | SAN JUAN: Mártires, San Cristobal, Santa Fe y Antonio Nariño | Zona influencia del San Juan: Policarpa, San Bernardo, Las cruces y San Javier. | El proceso de convocatoria es más complicado cuando las actvidades se realizan en los barrios o externas al San Juan de Dios. Se generaron nuevas estrategias de convocatoria - no unicamente en redes- y adicionalmente, se entabló articulación con organizaciones y/o grupos esecíficos para vincularlos al desarrollo de las actividades. |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación- Equipo San Juan de Dios. | Gabriela Baquero gabriela.baquero@idpc.gov.co
20 | Acciones de participacion en el marco del proceso de inventarios de patrimonio vivo en el sistema distrital de plazas de mercado | Procesos de diálogo con actores clave para el fortalecimiento de capacidades y la identificación preliminar del patrimonio vivo en plazas distritales de mercado | Inventarios | Fortalecer las capacidades locales y reconocer preliminarmente las manifestaciones culturales a través de procesos participativos con actores clave del sistema distrital de plazas de mercado. | Número de actividades participativas desarrolladas para la identificación preliminar del patrimonio vivo en plazas distritales de mercado. | Reporte mensual de actividades desarrolladas | 2025-07-01 | 2025-11-30 |  | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |  | Durante el primer trimestre de 2025 se realizó la contratación del equipo responsable del componente de participación en el proceso de inventario de patrimonio vivo en las plazas de mercado. En este periodo se avanzó en la planeación de las actividades anuales, la definición metodológica para el abordaje participativo en campo y la actualización de las herramientas de recolección de información. | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI | blanca.gomez@idpc.gov.co, enrique.rincon@idpc.gov.co | Reporte de las actividades desarrolladas con listados de asistencia y formatos de toma de información en campo | Campesino, rural | Vendedores y trabajadores de plaza, ciudadanía usuaria de las plazas, organizaciones de comerciantes, administradores de plaza. | Inventario de Patrimonio Vivo del Sistema Distrital de Plazas de Mercado. Alineación con la Política Pública de Patrimonio Cultural Inmaterial y la Estrategia de Reconectar Memorias y Territorio. | Encuentros comunitarios | Presencial | Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Antonio Narino, Candelaria, Fontibon, Puente Aranda, Kennedy, Santa fe, Martires, Engativá, Barrios Unidos y San Cristóbal | Instituto para la Economía Social – IPES, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC (grupo de narrativas), administraciones de plazas, organizaciones de vendedores. | Colaborativa | Corresponde a la etapa 2 de la metodología de inventario: identificación y caracterización preliminar
21 | Acciones de participacion en el marco del proceso de inventarios de patrimonio vivo en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolivar | Procesos comunitarios de diálogo e identificación de actores para el reconocimiento del patrimonio vivo en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar. | Inventarios | Facilitar procesos participativos para identificar actores y manifestaciones del patrimonio vivo en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar, fortaleciendo el reconocimiento comunitario | Número de procesos comunitarios participativos realizados para la identificación del patrimonio vivo rural. | Reporte mensual de actividades desarrolladas | 2025-04-01 | 2025-11-30 |  | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 |  | En el primer trimestre se llevó a cabo la planeación metodológica de los procesos participativos en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Se definieron los enfoques de intervención y las herramientas de trabajo en campo necesarias para el desarrollo del inventario de patrimonio vivo en contexto rural. La implementación de los encuentros comunitarios iniciará en el segundo trimestre del año. | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI | blanca.gomez@idpc.gov.co, enrique.rincon@idpc.gov.co | Reporte de las actividades desarrolladas con listados de asistencia y formatos de toma de información en campo | Rural, compaesino, palenquera | Campesinos y campesinas de las veredas priorizadas, Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios rurales, mujeres rurales, jóvenes rurales. | Proceso de implementación de la Política Pública de Ruralidad. Aporta a los lineamientos del Plan Especial de Salvaguardia del patrimonio campesino y al enfoque territorial diferencial del IDPC. | Recorridos veredales | Presencial | Usme Y Ciudad Bolivar | Alcaldías locales de Usme y Ciudad Bolívar, Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias rurales. | Colaborativa | Diagnóstico y formulación.
22 | Acciones de participación en el marco del acompañamiento a la implementacion de los PES | Procesos de acompañamiento técnico participativo en la implementación y gestión institucional de los Planes Especiales de Salvaguardia (PES). | Planes Especiales de Salvaguardia | Acompañar técnicamente, mediante procesos participativos, la implementación y seguimiento de los mecanismos de gestión de los Planes Especiales de Salvaguardia de los PES | Número de actividades de acompañamiento técnico participativo realizadas en el marco de la implementación de los 3 PES | Actas de los mecanismos de gestión de los tres PES | 2025-04-01 | 2025-12-30 |  | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |  | Durante el primer trimestre de 2025 se avanzó en la estructuración de los planes de trabajo de los mecanismos de gestión de los Planes Especiales de Salvaguardia (PES). Este periodo estuvo enfocado en la planeación metodológica, el diseño de las acciones de acompañamiento técnico participativo y la definición de las herramientas de seguimiento. La activación de los procesos y las primeras sesiones con los mecanismos de gestión están programadas para el segundo trimestre del año. | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI | blanca.gomez@idpc.gov.co, enrique.rincon@idpc.gov.co | Listados de asistencia y actas de reuniones | Indigena | integrantes de los mecanismos de gestión (colectivos, mesas, juntanzas), organizaciones culturales locales, aliados sectoriales vinculados | Actividades enmarcadas en la implementación de los Planes Especiales de Salvaguardia (PES) vigentes.Contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de gestión participativa definidos por la norma. | Sesiones de mecanismos de gestión participativa (Juntanza, Colectivo de Salvaguardia, Mesa Gestora) | Presencial y/o mixta (según disponibilidad de actores y acuerdos de cada mecanismo) | Candelaria, Bosa (Cabildo Indigena Muisca) y 20 localidades de Bogota | Sectores involucrados segun cada PES | Decisoria | Ejecución
23 | Acciones de participación en conservación y recuperación del patrimonio cultural realizando acciones de mantenimiento en Bienes de Interés Cultural y Sectores de Interés Urbanístico | Acciones colectivas por el cuidado del patrimonio. | 1. Fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia el patrimonio cultural 2. Apropiación comunitaria de los espacios patrimoniales 3. Sostenibilidad de las intervenciones a través del compromiso ciudadano 4. Multiplicación de acciones de cuidado patrimonial en el territorio | Involucrar activamente a las comunidades en la conservación y recuperación del patrimonio urbano, mediante jornadas colaborativas de intervención en fachadas de Bienes de Interés Cultural y Sectores de Interés Urbanístico. La metodología se desarrolla en dos fases complementarias: primero, una etapa de sensibilización patrimonial a través de diálogos comunitarios que promueven el reconocimiento del valor territorial y cultural de los espacios a intervenir; y segundo, la conformación de cuadrillas de trabajo con voluntarios y/o ciudadanos para ejecutar intervenciones simultáneas en múltiples fachadas durante jornadas concentradas. | Número de actividades realizadas | Informe de participación ciudadana - Registro fotográfico - Listados de asistencia | Primer trimestre de 2025 | Cuarto semestre 2025 |  | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | En el mes de marzo, avanzamos en nuestra acción colectiva ¨Belén¨. Esta jornada fue principalmente patrocinada por el IDPC, a través de su programa de intervención de fachadas. Por otro lado, la Alcaldía Local de la Candelaria en articulación con la JAL y el circo Nicolo, no aportaron acciones de logística, teatro, voluntarios y otros. Durante estas acciones de limpieza, la ciudadanía del barrio Belén, se encontró muy activa y participativa. Allí enlucimos 5 fachadas con la ayuda de 25 voluntarios. | 25 | 25 | Jovenes y adultos a partir de los 18 años | Candelaria | Belén | * Es un acierto crear alianzas con actores público y privados para realizar acciones colectivas * Es un acierto recorrer el territorio y realizar gestiones sociales de acercamiento y activación social con habitantes y propietarios del sector. * Es un acierto crear formularios de inscripción para que la comunidad en general interesada en los diferentes procesos puedan acceder a ellos. * Es un acierto mantener conversaciones y acordar temas específicos para trabajarlos desde diferentes frentes. * Es un acierto involucrar a la comunidad en el diseño de los procesos que se quieran adelantar en los territorios. Escuchar a la ciudadanía aporta elementos que las instituciones muchas veces no tienen en el radar. | 1 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio - Voluntariado - Fachadas | Diana Parada - marcela.parada@idpc.gov.co | Listados de asistencia Registro fotográfico Informes | General | Ciudadanos, voluntarios, estudiantes universitarios, artistas.
24 |  | Espacios de formación y sensibilización en torno al patrimonio material. El equipo de intervención de fachadas adelanta espacios de sensibilización y aprendizaje técnico. | 1. Transferencia de conocimientos: Capacitar a la ciudadanía en técnicas de conservación y restauración para crear una base local de saberes patrimoniales. 2. Generar conciencia social sobre la importancia histórica, artística y cultural del patrimonio inmueble en la identidad colectiva. 3. Documentar y transmitir técnicas constructivas ancestrales para evitar su pérdida y asegurar su continuidad generacional. 4. Crear líderes locales capacitados que repliquen conocimientos patrimoniales en sus territorios y comunidades. 5. Vincular a las comunidades con su legado arquitectónico para fortalecer el sentido de pertenencia territorial. | Facilitar la transmisión de conocimientos especializados sobre técnicas de conservación y restauración y al mismo tiempo buscan fomentar una conciencia social sobre el valor histórico, artístico y cultural del patrimonio inmueble y La creación de espacios técnicos dedicados a la formación y sensibilización del patrimonio es fundamental para garantizar la preservación de nuestra identidad cultural colectiva. | Número de actividades realizadas | Informe de participación ciudadana - Registro fotográfico - Listados de asistencia | Segundo trimestre de 2025 | Cuarto semestre 2025 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |  | Inicio segundo trimestre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio - Voluntariado - Fachadas | Diana Parada - marcela.parada@idpc.gov.co | Listados de asistencia Registro fotográfico Informes | General | Ciudadanos, voluntarios, estudiantes universitarios, artistas.
25 | Acciones de participación en los procesos de protección del patrimonio mueble | Mesa de trabajo interinstitucional y comunitario para la conservación del Monumento de Banderas – Localidad de Kennedy para el fortalecimiento de las acciones de protección y activación del patrimonio mueble en el espacio público. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo Proyecto de inversión 8152 | Construir colectivamente el protocolo de uso del espacio contenedor del Monumento de Banderas, para su cuidado y salvaguarda. | Entrega de lineamientos para la protección del bien mueble. | Actas de mesas de trabajo y protocolo interinstitucional (El protocolo dependera del trabajo conjunto interinstitucional y comunitario / En el marco del Acuerdo Local 012 de 2024) | 2025-04-11 | Por definir | n.a. | Depende de la participación y dinámica de la comunidad e instituciones en el proceso | La convocatoria a las mesas de trabajo comenzó a partir del ii trimestre. | 4 | Por definir | Por definir | Son mesas de trabajo convocadas por la Junta Administradora Local – JAL, las cuales se van programando y sin número de mesas especificas, para la construcción de protocolos de cuidado, restauración y activación comunitaria del Monumento de Banderas. | Para el primer trimestre no se cuenta con avance para la articulación de acciones para la conservación, protección y recuperación integral del Monumento de Banderas, la JAL de Kennedy empezó a convocar a partir del mes de abril. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Participación activa en la mesa de trabajo interinstitucional y comunitaria para la conservación del Monumento de Banderas en el marco del ACUERDO LOCAL 012 DE 2024. "Comité Local de Prevención, Cuidado y Vigilancia del Monumento de Banderas de la Localidad de Kennedy y se dictan otras disposiciones". |  | wilmar.tovar@idpc.gov.co
26 |  | Actividades de apropiación para fortalecer la sostenibilidad del proyecto de restauración de los bienes muebles intervenidos por contrato de obra. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo Proyecto de inversión 8152 | Fortalecer la apropiación por parte de la comunidad para el cuidado y protección de los bienes muebles durante y después de la restauración realizada a través de un contrato de obra. | Número de actividades | Informes de actividades | Por definir ( Dependera de la entrega de recursos INC por parte del Ministerio de Cultura) | Por definir ( Dependera de la entrega de recursos INC por parte del Ministerio de Cultura) | n.a. | Red de Monumentos | n.a | n.a. | Por definir | Por definir | Por definir | Para el primer trimestre no se cuenta con avance este depende de la entrega de los recursos INC por parte del Ministerio de Cultura y se proyecta comenzar en segundo semestre del año. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a.
27 | Procesos de participación ciudadana que permitan avanzar en el desarrollo del instrumento de "Plan de Patrimonios Vitales" en los Sectores de Interés Urbánistico (SIU) priorizados. | Actividades participativas para la valoración de los SIU priorizados desde el Plan de Patrimonios Vitales. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Generar actividades de participación que contribuyan a la valoración de los SIU priorizados por parte de la ciudadanía y fortalezcan el desarrollo del Plan de Patrimonios Vitales. | Número de procesos de participación con ciudadanía realizadas. | Actas, listados de asistencia, fotos, productos resultado de las actividades, informes de balance del proceso. | Segundo trimestre (junio) | Cuarto trimestre | N/A | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |  | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (SGTP) | Alexandra Peña joana.bautista@idpc.gov.co Vanessa Rocha aida.rocha@idpc.gov.co Sandra Noriega sandra.noriega@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informen de balance O soportes de resultado de las actividades. | Ciudadanía en general | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP) de las localidades donde se localizan los SIU priorizados. | Sondeos o encuestas, mesas de trabajo o grupos focales multiactor, encuentros para la socialización de diagnósticos y propuestas ciudadanas, espacios de co-creación, consultas ciudadanas, entre otros. | Mixta | SIU objeto de estudio para la reglamentación del Plan de Patrimonios Vitales (PPV). Nota: se hacen ajustes en el sentido del enunciado dado que para hacer la formulación del PPV primero debe estar reglamentado el instrumento. | Alcaldías locales Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Redes intersectoriales de Cultura. Secretaría Distrital de Planeación | Información, consulta y diagnóstico. Nota: se hacen ajustes en el sentido del enunciado dado que para hacer la formulación del PPV primero debe estar reglamentado el instrumento | Diagnóstico Nota: se hacen ajustes en el sentido del enunciado dado que para hacer la formulación del PPV primero debe estar reglamentado el instrumento
28 | Acciones de participación ciudadana en procesos de activación y apropiación del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Encuentros con la ciudadanía para el avance en la construcción participativa, comunitaria e intersectorial del Parque. |  | Fortalecer los procesos de activación social del Parque Arqueológico mediante actividades participativas con implementación de diferentes metodologías (Círculos de la palabra, recorridos, laboratorios, articulaciones en la agenda cultural,etc.) | Número de encuentros realizados | Informes, actas, listados de asistencia, fotos, materiales producidos en laboratorios y recorridos u otras actividades. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre |  | 20 | 2 | 8 | 5 | 5 |  | Durante el mes de marzo de 2025 se realizaron dos acciones relacionadas con la agenda cultural del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme: Recorrido Día Internacional del Agua - 22 de marzo de 2025 En el marco del Día Internacional del Agua, se invitó a la ciudadanía a recorrer la quebrada La Requilina, un ecosistema crucial que une paisaje, historia y procesos de restauración ecológica en el sur de Bogotá. Este recorrido, liderado por el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme en alianza con la Alcaldía Local de Usme y la Secretaría Distrital de Ambiente, tuvo como objetivo mostrar los esfuerzos conjuntos de las entidades y la comunidad para recuperar el entorno. Además, se buscó generar una reflexión sobre la importancia del cuidado de las fuentes hídricas, como parte de la agenda cultural del área arqueológica protegida. Jornada del Equinoccio de Marzo – 22 de marzo de 2025 La jornada del equinoccio de marzo, uno de los hitos clave en la programación cultural del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, celebró el equilibrio entre el día y la noche, simbolizando el renacer de la vida y la conexión con la tierra. La comunidad de Usme destacó la importancia de su participación en la gestión del parque, subrayando su rol en el cuidado y preservación del patrimonio, así como el valor intercultural del parque. Durante esta jornada, se discutieron algunos temas como la necesidad de mejorar la comunicación entre la institucionalidad y la comunidad, la creación de espacios culturales funcionales que permitan continuar la construcción participativa del parque y sus narrativas. | 48 | No aplica | De los 48 participantes: * 22 se reconocen con pertenencia de género femenino y 13 masculino. Es importante aclarar que 13 asistentes no registraron su identidad de género. * 1 pertenecen al vital de adolescencia, 3 a juventud, 18 adultos y 13 adultos mayores. Para este ítem no diligenciaron su grupo de edad 35 personas. * 3 con peretenencia étnica índigena, pero no específican el pueblo al que pertenecen y 1 se identifica como comunidad rural y campesina. | Usme | Usme centro y Vereda La Requilina y Vereda El Uval | *A través de diversas reuniones de planeación dirigidas por el equipo educativo del parque, se logró una clasificación sistemática y eficiente de las actividades recurrentes realizadas en el parque, tales como recorridos, talleres, eventos programados, procesos educativos y actividades especiales. Esta organización estratégica ha permitido optimizar la ejecución de las actividades, asegurando que estén alineadas con los intereses y necesidades de la comunidad, y maximizando su impacto. *Es importante continuar con la mejoramiento en la recolección de la información frente a las actividades generadas desde el Instituto. *Las acciones desarrolladas requieren de una mejor difusión y comunicación para continuar generando ejercicios de apropiación social mucho más ricos durante el año |  |  | Zulma Rugeles zulma.rugeles@idpc.gov.co
TOTAL PARTICIPANTES
[10 empty] | 372 | [6 empty] | 1026 | [18 empty] | #REF!
Note on AG28: ====== ID#AAABssp7pPo Sandra Carolina Noriega Aguilar (2025-10-02 23:00:56) @leonardo.bohorquez@idpc.gov.co Marqué en fondo gris y letra azul, los ajustes realizados y las notas aclaratorias según lo que conversamos. _Asignado a ti_