## PLAN PARTICIPACION IDPC 2026
|  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PIPC 2026 / INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | [6 empty] | VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE
No. | Dependencia (s) responsable (s) | Estrategia (Ámbitos de participación) | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Producto/ Entregable | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Meta 2026 | i (Ene, feb, Mar) | ii (Abr, May, Jun) | iii (Jul, agos,sep) | IV Oct, Nov, Dic) | 1 TRIM (Describa cualitativamente los avances de enero, febrero y marzo) | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Localidad donde se realizará la actividad | Barrios focalizados | Lecciones aprendidas trimestre | # Acciones Ejecutadas por trimestre (reporte numerico) | 2 TRIM (Describa cualitativamente los avances de abril, mayo y junio) | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Localidad donde se realizará la actividad | Barrios focalizados | Lecciones aprendidas trimestre | # Acciones Ejecutadas por trimestre (reporte numerico) | 3 TRIM (Describa cualitativamente los avances de julio, agosto y septiembre) | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Localidad donde se realizará la actividad | Barrios focalizados | Lecciones aprendidas trimestre | # Acciones Ejecutadas por trimestre (reporte numerico) | 4 TRIM (Describa cualitativamente los avances de octubre, noviembre y diciembre) | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Localidad donde se realizará la actividad | Barrios focalizados | Lecciones aprendidas trimestre | # Acciones Ejecutadas por trimestre (reporte numerico) | Correo de contacto para recibir más información | Tipo de evidencias (mínimo listas de asistencia y fotos) | Grupo de interés beneficiado por la actividad | Grupo(s) de valor invitado(s) | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, Facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión
1 | Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMPD) de Teusaquillo | Promover espacios de diálogo con la comunidad, en el marco del sistema de gestión y gobernanza del PEMPD de Teusaquillo | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Implementar las acciones e iniciativas para hacer efectivo el funcionamiento del sistema de gestión y gobernanza para la implementación del PEMPD Teusaquillo, en particular el comité único de participación integral, que constituye la instancia de interlocución con ciudadanía. | Número de espacios de diálogo realizados como parte de la implementación del sistema de gestión y gobernanza del PEMPD Teusaquillo | Registro con evidencias de los seis espacios de diálogo realizados. | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | [32 empty] | Miguel Ángel Villamizar <mvillamizar@idpc.gov.co>; Jenny Calderon | Listados de asistencia / Fotos. | Instancias del PEMPD (CUPI y Junta Teusaquillo) | De acuerdo a la reglamentación de funcionamiento del CUPI y de la Junta Teusaquillo podrían participar los siguientes grupos de valor: Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Red Intersectorial de Cultura. Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. CAL | Desarrollo de espacios y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: mesas de trabajo, talleres, reuniones con comunidad, grupos focales, recorridos, exposición de resultados. Estrategia de divulgación y comunicación: campaña informativa o consulta ciudadana a través de la página web del IDPC, Webinar y redes sociales. | Mixta | Área del PEMP Teusaquillo (Barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, La Soledad, Alfonso López, Quesada, Las Américas, La Estrella y Sagrado Corazón). | Gremios, universidades, comerciantes, otras instancias de participación formales y no formales, corporaciones patrimoniales, organizaciones sociales, culturales y ambientales. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
2 |  |  |  | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Divulgar y posicionar el PEMPD de Teusaquillo a partir de la implementación de su componente programático y garantizar la apropiación ciudadana por medio de espacios de encuentro y diálogo ciudadanos en el marco del Centro de Interpretación. | Número de acciones realizadas de divulgación, socialización, activación y posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMPD Teusaquillo. | Registro con evidencias de las actividades realizadas. | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | [32 empty] | Miguel Ángel Villamizar <mvillamizar@idpc.gov.co>; Jenny Calderon | Listados de asistencia / Fotos. | JAL, JAC, CPL, CLACP, COLMYG | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Instancias del PEMPD (CUPI y Junta Teusaquillo). Red Intersectorial de Cultura. CLIP. CAL | Desarrollo de espacios y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: mesas de trabajo, talleres, reuniones con comunidad, grupos focales, recorridos, exposición de resultados. Acciones colaborativas. Estrategia de divulgación y comunicación: campaña informativa o consulta ciudadana a través de la página web del IDPC, Webinar y redes sociales. | Mixta | Área del PEMP Teusaquillo (Barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, La Soledad, Alfonso López, Quesada, Las Américas, La Estrella y Sagrado Corazón). | Instancias del PEMPD (CUPI y Junta Teusaquillo). Red Intersectorial de Cultura. CLIP. CAL. Gremios, universidades, comerciantes, otras instancias de participación formales y no formales, corporaciones patrimoniales, organizaciones sociales, culturales y ambientales. Secretaría Distrital de Planeación. Medios de comunicación | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
3 |  | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico. | Promover espacios de diálogo con la comunidad, en el marco de la modificación del sistema de gestión y gobernanza del PEMP de Centro Histórico | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Convocar el comité de participación piloto para sustentar funcionalidad y operatividad y garantizar un canal de diálogo mientras se logra formalizar el ajuste del sistema de gestión del PEMP-CHB | Número de espacios piloto de diálogo realizados para sustentar el ajuste del sistema de Gobernanza | Registro con evidencias de los cuatro espacios de diálogo realizados. | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Miguel Ángel Villamizar <mvillamizar@idpc.gov.co>; Jenny Calderon | Listados de asistencia / Fotos. | No aplica | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires (CLACP) | Procesos de gestión colaborativa del patrimonio incluyendo diálogos y consultas ciudadanas, mesas de trabajo o grupos focales multiactor, retos y pactos ciudadanos, entre otros | Mixta | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires | Alcaldías Locales, Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, gremios, universidades, instancias de participación, medios de comunicación, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, JBB, IDU, IDT, IPES, Transmilenio, Empresa Metro, FUGA, IDARTES, CVP, ERU, UAESP, DADEP, Ministerio de Cultura, Casa Museo Quinta de Bolívar, | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
4 |  |  |  | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Divulgar y posicionar el PEMP de Centro Histórico a partir de la implementación de su componente programático y garantizar la apropiación ciudadana por medio de espacios de encuentro y diálogo ciudadanos en el marco de Casa abierta | Número de acciones realizadas de divulgación, socialización, activación y posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP CHB | Registro con evidencias de las actividades realizadas. | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [32 empty] | Miguel Ángel Villamizar <mvillamizar@idpc.gov.co>; Jenny Calderon | Listados de asistencia / Fotos / actas |  | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires (CLACP) | Procesos de gestión colaborativa del patrimonio incluyendo diálogos y consultas ciudadanas, mesas de trabajo o grupos focales multiactor, retos y pactos ciudadanos, entre otros | Mixta | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires | Alcaldías Locales, Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, gremios, universidades, instancias de participación, medios de comunicación, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, JBB, IDU, IDT, IPES, Transmilenio, Empresa Metro, FUGA, IDARTES, CVP, ERU, UAESP, DADEP, Ministerio de Cultura, Casa Museo Quinta de Bolívar, | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
5 | Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. | Ámbito de participación en el marco del acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Acompañar técnicamente las instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Asistencia y acompañamiento técnico a las instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Número de sesiones y acciones de los Consejos Distritales y local de arte, Cultura y Patrimonio realizadas. | Registro con evidencias de las sesiones convocadas. | Primer Trimestre | Cuarto Trimestre | Por demanda. Eventual participación de delegados de equipos IDPC | [36 empty] | leonardo.bohorquez@idpc.gov.co / Delegados equipos misionales IDPC | Listados de asistenia / Fotos. | Instancia legalmente constituida | Representantes de entidades públicas, Consejeros y Consejeras, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Secretaría de Cultura y entidades adscritas | Sesiones y acciones de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de los territorios Priorizados a los que sea convocados el IDPC. Sesiones y acciones derivados del acompañamiento técnico al Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Mixto | Distrital y/o Local | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
6 | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación | Ámbito de participación del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural | Acompañar técnicamente al Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, órgano asesor de la Administración Distrital que cuenta con varios miembros representantes de la sociedad civil | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Coordinar la oportuna participación de los miembros del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, para la toma de decisiones en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural del Distrito Capital | Número de sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. | Registro con evidencias de las sesiones del Consejo realizadas. | Primer Trimestre | Cuarto Trimestre | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | [32 empty] | Sheril Salazar. sheril.salazar@idpc.gov.co | Actas / Listados de asistencia | Instancias legalmente constituidas | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural | Instancias de participación ciudadana Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - una sesión cada 2 meses. Se podrá reportar sesiones extrordinarias | Presencial | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
7 | Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. |  | Acompañar técnicamente las instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural/Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Deliberar y concertar la gestión del IDPC con los integrantes de la Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural con miras a fortalecer el control social. | Número de sesiones de la mesa realizadas. | Registro con evidencias de las sesiones de la mesa realizadas. | Primer Trimestre | Cuarto Trimestre | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | [32 empty] | leonardo.bohorquez@idpc.gov.co | Actas / Listados de asistencia | Instancias legalmente constituidas | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Instancias de participación ciudadana - una sesión cada 2 meses. | Mixta | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte e IPES. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
8 | Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | Desarrollar el ámbito de participación del proceso de Rendición permanente de cuentas. | Escenarios de rendición de cuentas Articulado con actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. De acuerdo con Ciucular 09 /2025 de Veeduría Distrital se realizará una audiencia pública y cuatro diálogos ciudadanos | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Rendir cuentas de manera permanente sobre la gestión del IDPC y recibir retroalimentación de la ciudadanía - Diálogos ciudadanos | Número de espacios de diálogo realizados. | Registro con evidencias de los espacios de diálogo realizados | Primer Trimestre | Cuarto Trimestre | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [32 empty] | andres.ramos@idpc.gov.co | Lsitados de asistencia | No aplica | Ciudadanía general | Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio. | diálogo Ciudadano sectorial o de la entidad. Sensibilización a la ciudadanía sobre los procesos de rendición de cuentas. Consulta Ciudadana a través de encuestas. | Mixta | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Veeduría Distrital, Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Gobierno. Secretaria General de la Alcaldía Mayor | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
9 | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | Desarrollar el ámbito de participación del Programa Civinautas. | Implementar procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en educación inicial, básica y media, a través de procesos de formación patrimonial. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el reconocimiento, apropiación y activación de los patrimonios culturales de niños, niñas y adolescentes de educación inicial, básica y media, a través de procesos formativos liderados por el programa de formación. | Número de procesos formativos desarrollados en Instituciones Educativas Distritales. | Proyectos de aula formulados durante el año escolar y consolidado de niños, niñas y adolescentes de IED beneficiados. | Segundo trimestre | Cuarto trimestre | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | [32 empty] | tania.toro@idpc.gov.co | Proyectos de aula formulados durante el semestre y consolidado de niños, niñas y adolescentes de IED beneficiados. | No aplica | Niños, niñas y adolescentes de colegios distritales, familias y docentes | Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. Comités técnicos con la Secretaría de Educación en el marco de convenio interadministrativo entre la SED - IDPC | Procesos y espacios pedagógicos permanentes guiados por la metodología del programa de formación en patrimonio cultural Civinautas en instituciones educativas. Esos procesos pedagógicos se sistematizan en proyectos de aula que buscan recoger los intereses y experiencias de niños, niñas y adolescentes. | Mixta | Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Chapinero, Suba , Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Puente Aranda. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que se articulan con el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
10 |  |  | Desarrollar procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes a partir de la primera infancia y a lo largo de la vida, en particular en espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el reconocimiento, apropiación y activación de los patrimonios culturales de niños, niñas y adolescentes de espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales, a través de procesos formativos liderados por el programa de formación. | Número de procesos formativos desarrollados en espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales | Proyectos comunitarios formulados durante 8 a 12 sesiones formativas y consolidado de niños, niñas y adolescentes de otros espacios formativos beneficiados. | Primer trimestre | Cuarto trimestre | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | [32 empty] | tania.toro@idpc.gov.co | Proyectos comunitarios formulados durante 8 a 12 sesiones formativas y consolidado de niños, niñas y adolescentes de Otros Espacios Formativos beneficiados. | No aplica | Niños, niñas y adolescentes vinculados a procesos pedagógicos en otros espacios formativos, Madres comunitarias, líderes y lideresas, madres padres o cuidadores. | Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. | Procesos y espacios pedagógicos permanentes guiados por la metodología del programa de formación en patrimonio cultural Civinautas en otros espacios formativos. Esos procesos pedagógicos se sistematizan en proyectos de comunitarios que buscan recoger los intereses y experiencias de niños, niñas y adolescentes. | Mixta | San Cristóbal, Teusaquillo, Santa Fe, Los Mártires. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que se articulan con el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
11 |  |  | Formación a Formadores: Diplomado de Formación en patrimonio cultural para la educación | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Ofertar, implementar y evaluar el diplomado de patrimonio cultural para la educación en su versión actualizada y que esté dirigido a actores interesados en procesos de formación patrimonial. | Implementación Diplomado de Patrimonio Cultural para la Educación | Informe de implementación del diplomado que incluya fortalezas, áreas de mejora y recomendaciones para la implementación del diplomado en futuras vigencias. | Primer trimestre | Cuarto trimestre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [32 empty] | tania.toro@idpc.gov.co | Informe de implementación del diplomado que incluya fortalezas, áreas de mejora y recomendaciones para la implementación del diplomado en futuras vigencias. | No aplica | Docentes/Formadores, madres padres o cuidadores, jóvenes, líderes y comunidades étnicas. | . Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. | Diplomado ofertado. | Mixta | Todas las localidades de Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
12 |  |  | Formación a formadores: Estrategia de laboratorios de co-creación e intercambio sobre pedagogías en patrimonio cultural | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Diseñar, desarrollar y evaluar una estrategia de laboratorios de co-creación e intercambio sobre pedagogías en patrimonio cultural, dirigida a actores de contextos educativos, barriales, comunitarios o institucionales interesados en la formación en patrimonio cultural. | Implementacion de proceso de laboratorio de co-creación e intercambio diseñado por el programa de formación | Documento técnico con el diseño, ejecución y evaluación de la estrategia de laboratorios pedagógicos del programa de formación. | Segundo trimestre | Cuarto trimestre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [32 empty] | tania.toro@idpc.gov.co | Documento técnico con el diseño, ejecución y evaluación de la estrategia de laboratorios pedagógicos del Programa de Formación. | No aplica | Docentes/Formadores, madres padres o cuidadores, jóvenes, líderes y comunidades étnicas. | . Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. | Laboratorios - encuentros. | Mixta | Todas las localidades de Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
13 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Fomento ) | Fortalecer las propuestas de activación, reconocimiento e investigación del patrimonio agenciadas por la ciudadanía, a través del Programa Distrital de Estímulos | Acciones necesarias para el desarrollo del programa distrital de estímulos | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fortalecer las propuestas de activación, reconocimiento e investigación del patrimonio agenciadas por la ciudadanía, a través del Programa Distrital de Estímulos | Número de estímulos de fomento otorgados a iniciativas de la ciudadanía | Resoluciones de designación de los ganadores y contrato de interés publico para el desarrollo de apoyos concertados | Primer trimestre | Tercer trimestre | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | [32 empty] | nathaly.bonilla@idpc.gov.co | Resoluciones | No aplica | Entidades sin ánimo de lucro, organizaciones culturales, agrupaciones y ciudadanía en general. | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Convocatorias de fomento del IDPC en el marco del Programa Distrital de Estímulos y apoyos concertados; propuestas de la ciudadanía ganadoras de estímulos para su fortalecimiento. | Mixta | Bogotá | Organizaciones sociales, culturales y ambientales a nivel local, barrial y vecinal. Alcaldías locales Entidades públicas nacionales y distritales asociadas a temas asociados a las convocatorias (seguridad alimentaria, ruralidad, oficios, productividad, género, sectores etarios, espacio público, entre otros). | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
14 | Subdirección Divulgación del Patrimonio Cultural. Narrativas Patrimoniales. | Desarrollar el ámbito de participación relacionado con Recorridos patrimoniales | Realizar recorridos y encuentros de sensibilización y activación de patrimonios plurales en la ciudad. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Reconocimiento y valoración del patrimonio cultural de colectivos ciudadanos. | Número de recorridos patrimoniales y procesos para la apropiación del patrimonio realizados. | Una ficha de registro por cada uno de los recorridos realizados. | Primer trimestre | Cuarto trimestre | 43 | 8 | 11 | 12 | 12 | [32 empty] | José Leonardo Cristancho <jose.cristancho@idpc.gov.co> | Listados de asistenia / Fotos. | No aplica | Organizaciones sociales y colectivos culturales | Mesa de consejeros y Consejeras locales de Patrimonio Cultural | Recorridos Patrimoniales; ejercicios y procesos de colaboración e innovación para la apropiación del patrimonio cultural. | Mixta | Bogotá | Colectivos ciudadanos interesados. Alcaldía Local de Usme, entre otros. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
15 |  | Fortalecer las propuestas de activación reconocimiento de investigación de patrimonio agenciados por la ciudadanía a través del programa de narrativas en el Marco del premio de fotografía del portafolio de estímulos del Idpc | Realizar actividades (Laboratorios) con la ciudadanía para promover las acciones derivadas del laboratorio "barriografias" vol. 2. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fortalecer las propuestas de activación reconocimiento de investigación de patrimonio agenciados por la ciudadanía a través del programa de narrativas en el Marco del premio de fotografía del portafolio de estímulos del Idpc | Numero de actividades (laboratorios) realizadas para el reconocimiento de la investigación del patrimonio agenciadas por la ciudadanía | Informe con registro de actividades - laboratorios realizados | Primer trimestre | Cuarto trimestre | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | [32 empty] | José Leonardo Cristancho <jose.cristancho@idpc.gov.co> | Listados de asistenia / Fotos. | Gestores. Ganadores de becas. | Gestores. Ganadores de becas. | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Convocatorias de fomento del IDPC en el marco del Programa Distrital de Estímulos y apoyos concertados; propuestas de la ciudadanía ganadoras de estímulos para su fortalecimiento. | Mixta | Bogotá | Organizaciones sociales, culturales y ambientales a nivel local, barrial y vecinal. Alcaldías locales Entidades públicas nacionales y distritales asociadas a temas asociados a las convocatorias (seguridad alimentaria, ruralidad, oficios, productividad, género, sectores etarios, espacio público, entre otros). | Colaborativa | Ejecución participativa
16 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Museo de Bogotá) | Desarrollar el ámbito de Participación ciudadana en la activación social del Museo de la Ciudad Autoconstruida y Museo de Bogotá | Acompañar iniciativas ciudadanas en el marco de la estrategia Tómate el Museo en Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fortalecer las iniciativas ciudadanas orientadas al reconocimiento de practicas artísticas y culturales en Bogotá | Número de iniciativas acompañadas en MDB y MCA | Registro de evidencias de iniciativas acompañadas en MDB y MCA | Primer trimestre de Febrero a marzo | Cuarto trimestre - Finaliza en noviembre | 24 | 5 | 8 | 6 | 5 | [32 empty] | Juan Nicolas Sánchez juan.sanchez@idpc.gov.co / Sara Acuña sara.acuna@idpc.gov.co | Listados de asistenia / Fotos. | No aplica | Organizaciones y gestores culturales de Ciudad Bolívar (y otras localidades) | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. | Mesas de trabajo, talleres, ejercicios de colaboración e innovación, actividades de programación | Mixta | Ciudad Bolívar, Candelaria y otras | Mesas de otros sistemas de participación (Secretaría de Gobierno, Cultura, Recreación y Deportes-SCRD, independientes) organizaciones sociales y comunitarias/ agentes culturales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
17 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Museo de Bogotá) |  | Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con la oferta cultural del Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con la oferta cultural del Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Número de actividades educativas y culturales realizadas en el MDB y MCA. | Registro de evidencias de las actividades educativas y culturales realizadas | Primer trimestre de Febrero a marzo | Cuarto trimestre - Finaliza en noviembre | 82 | 13 | 24 | 24 | 21 | [32 empty] | Juan Nicolas Sánchez juan.sanchez@idpc.gov.co / Sara Acuña sara.acuna@idpc.gov.co | Listados de asistenia / Fotos. | No aplica | Organizaciones y gestores culturales de Ciudad Bolívar (y otras localidades) | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. | Mesas de trabajo, talleres, ejercicios de colaboración e innovación, actividades de programación | Mixta | Ciudad Bolívar, Candelaria y otras | Mesas de otros sistemas de participación (Secretaría de Gobierno, Cultura, Recreación y Deportes-SCRD, independientes) organizaciones sociales y comunitarias/ agentes culturales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
18 | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Oficina Asesora de Planeación-Equipo de Participación Ciudadana, Museo de Bogotá | Ámbito de participación en el marco del acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Acompañamiento de Instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio/Mesa Temática de Museos. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el trabajo colectivo para el fortalecimiento y posicionamiento del sector museal de la ciudad de Bogotá. | Número de sesiones y acciones de la Mesa Temática de Museos realizados. | Registro de evidencias de las ocho sesiones realizadas. | Primer trimestre de Febrero a marzo | Cuarto trimestre - Finaliza en noviembre | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | [32 empty] | Juan Nicolas Sánchez juan.sanchez@idpc.gov.co | Listados de asistenia / Fotos. | Instancia legalmente constituida | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias |  | Sesiones y acciones de la Mesa Temática de Museos. | Mixta | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
19 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI | Acciones de participación en el marco del proceso de inventarios de patrimonio vivo en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar | Procesos comunitarios de diálogo e identificación de actores para el reconocimiento del patrimonio vivo en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar. | Inventarios | Facilitar procesos participativos para identificar actores y manifestaciones del patrimonio vivo en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar, fortaleciendo el reconocimiento comunitario | Número de procesos comunitarios participativos realizados para la identificación del patrimonio vivo rural. | Reporte mensual de actividades desarrolladas | Primer trimestre | Cuarto trimestre | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | [32 empty] | sonia.pascagaza@idpc.gov.co / Natalia BEcerra | Reporte de las actividades desarrolladas con listados de asistencia y formatos de toma de información en campo | Rural, campesino | Campesinos y campesinas de las veredas priorizadas, Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios rurales, mujeres rurales, jóvenes rurales. | Proceso de implementación de la Política Pública de Ruralidad. Aporta a los lineamientos del Plan Especial de Salvaguardia del patrimonio campesino y al enfoque territorial diferencial del IDPC. | Recorridos veredales | Presencial | Usme Y Ciudad Bolívar | Alcaldías locales de Usme y Ciudad Bolívar, Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias rurales. | Colaborativa | Diagnóstico y formulación.
20 |  | Acciones de participación con la comunidad del barrio Egipto y los barrios aledaños de la localidad de La Candelaria y Santa Fe, en el marco del proceso de formulación del PES de la Fiesta de Reyes y Epif | Procesos comunitarios de diálogo para la formulación del PES de la fiesta de Reyes y Epifania | Plan Especial de Salvaguardia | Acompañar espacios comunitarios de diálogo e identificación de actores, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la fiesta de Reyes y Epifanía para la formulación del PES. | Número de procesos comunitarios participativos realizados para la formulación del PES de Reyes y Epi | Reporte mensual de actividades desarrolladas | Primer trimestre | Tercer trimestre | 15 | 3 | 9 | 3 | 0 | [32 empty] | Angela.leguizamon@idpc.gov.co / Natalia.becerra@idpc.gov.co | Reporte de las actividades desarrolladas con listados de asistencia y formatos de toma de información en campo | Comunidad barrio Egipto | NNA, mujeres, adultos y adultos mayores de la comunidad focal de las localidades de la Candelaria y Santa fe, interesados en la trasmisión de saberes culturales y patrimoniales del barrio Egipto y demás barrios del centro oriente. | Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inma | Talleres | Presencial | Barrio Egipto | Alcaldías local es de la Candelaria y Santa Fe, Iglesia de Egipto | Colaborativa | Diagnóstico y formulación.
21 |  | Acciones de participación en el marco del acompañamiento a la implementacion de los PES | Procesos de acompañamiento técnico participativo en la implementación y gestión institucional de los Planes Especiales de Salvaguardia (PES). | Plan Especial de Salvaguardia | Acompañar técnicamente, mediante procesos participativos, la implementación y seguimiento de los mecanismos de gestión de los Planes Especiales de Salvaguardia de los PES | Número de actividades de acompañamiento técnico participativo realizadas en el marco de la implementación de los 3 PES | Actas de los mecanismos de gestión de los tres PES | Primer trimestre | Cuarto trimestre | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | [32 empty] | Natalia.becerra@idpc.gov.co | Actas de los mecanismos de gestión de los tres PES | Ámbito distrital | Ámbito distrital | Plan Especial de Salvaguardia | Reuniones de seguimiento (Juntanza de gestión, Colectivo de salvaguardia, Mesa gestora) | Presencial | Ámbito distrital | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, IDARTES, IDRD, IDT, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Educación, Fuga, Alcaldía Local de Bosa, Teatro de La Candelaria, Cabildo Indígena Muisca de Bosa | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
22 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio - Equipo de Intervención de Fachadas | Acciones de participación en conservación y recuperación del patrimonio cultural realizando acciones de mantenimiento y/o apropiación vinculadas a Bienes de Interés Cultural y Sectores de Interés Urbanístico | Acciones colectivas por el cuidado del patrimonio. | 1. Fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia el patrimonio cultural 2. Apropiación comunitaria de los espacios patrimoniales 3. Sostenibilidad de las intervenciones a través del compromiso ciudadano 4. Multiplicación de acciones de cuidado patrimonial en el territorio | Involucrar activamente a las comunidades en la conservación del patrimonio urbano a través de jornadas colaborativas de intervención en fachadas de Bienes de Interés Cultural (BIC) y Sectores de Interés Urbanístico (SIU) . La metodología se estructura en dos fases: sensibilización patrimonial, donde se promueve el reconocimiento del valor territorial mediante diálogos ciudadanos; y ejecución técnica, mediante la conformación de cuadrillas de voluntarios para realizar intervenciones simultáneas para el mantenimiento del patrimonio inmueble. | Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas | Ficha ejecutiva de cierre de jornadas - Registro fotográfico - Listados de asistencia | 2026-02-28 | 2026-11-30 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | [32 empty] | Adriana Moreno adriana.moreno@idpc.gov.co mildred.moreno@idpc.gov.co | Ficha ejecutiva de cierre de jornadas - Registro fotográfico - Listados de asistencia | Ciudadanía en general | Organizaciones, colectivos, ciudadanía | JAC, Organizaciones civiles. | Intervenciones, encuentros, talleres, laboratorios. | Presencial | Bogotá | Alcaldías locales Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa / Colaborativa
23 |  |  | Espacios de formación y sensibilización en torno al patrimonio material. El equipo de intervención de fachadas adelanta espacios de sensibilización y aprendizaje técnico. | 1. Transferencia de conocimientos: Capacitar a la ciudadanía en técnicas de conservación y restauración para crear una base local de saberes patrimoniales. 2. Generar conciencia social sobre la importancia histórica, artística y cultural del patrimonio inmueble en la identidad colectiva. 3. Documentar y transmitir técnicas constructivas ancestrales para evitar su pérdida y asegurar su continuidad generacional. 4. Crear líderes locales capacitados que repliquen conocimientos patrimoniales en sus territorios y comunidades. 5. Vincular a las comunidades con su legado arquitectónico para fortalecer el sentido de pertenencia territorial. | Facilitar la transmisión de conocimientos especializados en técnicas de conservación y restauración, fomentando simultáneamente la conciencia social sobre el valor histórico, artístico y cultural del patrimonio inmueble, mediante la creación de espacios técnicos dedicados a la formación y sensibilización que garanticen la preservación de la identidad cultural colectiva | Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas | Informe de participación ciudadana - Registro fotográfico - Listados de asistencia | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | fachadas.patrimonio@idpc.gov.co mildred.moreno@idpc.gov.co | Ficha ejecutiva de cierre de jornadas - Registro fotográfico - Listados de asistencia | Ciudadanía en general | Organizaciones, colectivos, ciudadanía | JAC, Organizaciones civiles. | Intervenciones, encuentros, talleres, laboratorios. | Presencial | Bogotá | Alcaldías locales Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
24 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio - Bienes Muebles y Monumentos | Acciones de participación en los procesos de protección del patrimonio mueble | Mesa de trabajo interinstitucional y comunitario para la conservación del Monumento de Banderas – Localidad de Kennedy para el fortalecimiento de las acciones de protección y activación del patrimonio mueble en el espacio público. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Construir colectivamente el protocolo de uso del espacio contenedor del Monumento de Banderas, para su cuidado y salvaguarda. | Documento de lineamientos elaborado para la protección del bien mueble. | Actas de mesas de trabajo y protocolo interinstitucional (El protocolo dependerá del trabajo conjunto interinstitucional) | 2026-02-01 | 2026-10-01 | Depende de la participación y dinámica de la comunidad e instituciones en el proceso | [36 empty] | wilmar.tovar@idpc.gov.co | Actas de mesas de trabajo y protocolo interinstitucional (El protocolo dependerá del trabajo conjunto interinstitucional) | Ciudadanía en general | Organizaciones, colectivos, ciudadanía | JAC, Organizaciones civiles. | Intervenciones, encuentros, talleres, laboratorios. | Presencial | Bogotá | Alcaldías locales Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
25 |  |  | Actividades de apropiación para fortalecer la sostenibilidad del proyecto de restauración de los bienes muebles intervenidos por contrato de obra. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fortalecer la apropiación por parte de la comunidad para el cuidado y protección de los bienes muebles durante y después de la restauración realizada a través de un contrato de obra. | Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas | Informes de actividades | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | [32 empty] | wilmar.tovar@idpc.gov.co | Informes de actividades | Ciudadanía en general. Comunidades rurales y campesinas | Organizaciones, colectivos, ciudadanía | JAC, Organizaciones civiles. | Intervenciones, encuentros, talleres, laboratorios. | Presencial | Bogotá | Alcaldías locales Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
26 | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (SGTP) | Procesos y acciones de participación, divulgación y activación adelantados dentro de la fase de formulación de los instrumentos de planeación y gestión del patrimonio cultural a cargo de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio. | Procesos de participación y divulgación activados en la fase de formulación de instrumentos de planeación y gestión del patrimonio cultural a cargo de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Generar actividades de participación y divulgación que permitan garantizar el derecho a la información y la participacion ciudadana en los procesos de formulación de los instrumentos de planeación y gestión del patrimonio cultural a cargo de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio, en el marco de la Estructura Integradora de los Patrimonios de Bogotá | Número de procesos de participación y divulgación activados en la fase de formulación de los instrumentos de planeación y gestión del patrimonio cultural a cargo de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Actas, listados de asistencia, fotos, productos resultado de las actividades, informes de balance del proceso. | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Jose Antonio Ramirez jose.ramirez@idpc.gov.co Vanessa Rocha aida.rocha@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informen de balance O soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general/Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Instancias de participación comunitarias, locales, distritales o nacionales; organizaciones/ asociaciones sociales, culturales, artísticas, educativas, ambientales, comerciantes; Gremios: universidades y centros de pensamiento u organizaciones expertas especializadas. | Talleres, mesas de trabajo o grupos focales, recorridos, entrevistas, encuentros para la socialización de los procesos de identificación, foros. | Mixta | Si bien algunos de estos procesos buscaran estar territorializados acorde a Sectores de Interés Urbanístico (SIU) u otro tipo de entorno patrimonial, se prevén procesos de participación y dialogo que tienen alcance de escala regulatoria o simbólica distrital. | Alcaldías locales Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte/Secretaria Distrital de Planeación/ Ministerio de Cultura, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos entre otras entidades publicas locales, distritales y nacionales. | Información, consulta, diagnostico y formulación participativa | Diagnóstico y formulación | [21 empty] | Jose Antonio Ramirez jose.ramirez@idpc.gov.co Vanessa Rocha aida.rocha@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informen de balance O soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general/Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Instancias de participación comunitarias, locales, distritales o nacionales; organizaciones/ asociaciones sociales, culturales, artísticas, educativas, ambientales, comerciantes; Gremios: universidades y centros de pensamiento u organizaciones expertas especializadas. | Talleres, mesas de trabajo o grupos focales, recorridos, entrevistas, encuentros para la socialización de los procesos de identificación, foros. | Mixta | Si bien algunos de estos procesos buscaran estar territorializados acorde a Sectores de Interés Urbanístico (SIU) u otro tipo de entorno patrimonial, se prevén procesos de participación y dialogo que tienen alcance de escala regulatoria o simbólica distrital. | Alcaldías locales Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte/Secretaria Distrital de Planeación/ Ministerio de Cultura, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos entre otras entidades publicas locales, distritales y nacionales. | Información, consulta, diagnostico y formulación participativa | Diagnóstico y formulación
27 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural (SPIP) /Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (SGTP) | Procesos de socialización y recolección de información con actores estratégicos que sirvan de insumo para elaborar las Fichas de Valoración Individual de los Bienes de Interés Cultural, e identificar actores y de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial en Sectores de Interés Urbanístico con vivienda en serie (SIU-VS) como parte de la consultoría IDPC-CC- 403- 2025/2026 realizada en conjunto con Consorcio NVP | Procesos de socialización y recolección de información con actores estratégico en Sectores de Interes Urbanistico | Identificación y valoración de bienes de interés cultura para Fichas de Valoración de Bienes de Interés Cultural y sondeos de identificación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial Sectores de Interés Urbanístico (SIU) parte de la Estructura Integradora de los Patrimonios | Estas actividades de socialización y recolección de información acompañan un proceso de consultoría orientador a identificar y valorar los Bienes de Interés Cultural y manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial de los Sectores de Interés Urbanístico (SIU) que conforman la Estructura Integradora de los Patrimonios de Bogotá | Numero de procesos de socialización y recolección de información activados en Sectores de Interés Urbanístico con vivienda en serie (SIU-VS) | Actas, listados de asistencia, fotos, productos resultado de las actividades de encuesta y sondeo, informes de balance del proceso. | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sahidy Pastrana sahidy.pastrana@idpc.gov.co Ana Gabriela Pinilla ana.pinilla@idpc.gov.co Jose Antonio Ramirez jose.ramirez@idpc.gov.co Mónica Mercado monica.mercado@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informen de balance O soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general/habitantes y partes interesadas en los Sectores de Interés Urbanístico con vivienda en serie (SIU-VS) | Residentes, organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas. | Sondeos o encuestas, mesas de trabajo o grupos focales, recorridos, entrevistas, encuentros para la socialización de los procesos de identificación. | Mixta | Los siguientes Sectores de Interés Urbanístico con vivienda en serie (SIU-VS) y sus áreas de influencia: Primero de Mayo, localizado en la localidad (04) San Cristóbal -Popular Modelo, localizado en la localidad (12) Barrios Unidos -El Polo Club, localizado en la localidad (12) Barrios Unidos | Consorcio NVP Alcaldías locales/Enlaces locales Sistema Distrital de Participación | Información/socialización; sondeos y mapeos diagnósticos | Diagnostico | [21 empty] | Sahidy Pastrana sahidy.pastrana@idpc.gov.co Ana Gabriela Pinilla ana.pinilla@idpc.gov.co Jose Antonio Ramirez jose.ramirez@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informen de balance O soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general/habitantes y partes interesadas en los Sectores de Interés Urbanístico con vivienda en serie (SIU-VS) | Residentes, organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas. | Sondeos o encuestas, mesas de trabajo o grupos focales, recorridos, entrevistas, encuentros para la socialización de los procesos de identificación. | Mixta | Los siguientes Sectores de Interés Urbanístico con vivienda en serie (SIU-VS) y sus áreas de influencia: Primero de Mayo, localizado en la localidad (04) San Cristóbal -Popular Modelo, localizado en la localidad (12) Barrios Unidos -El Polo Club, localizado en la localidad (12) Barrios Unidos | Consorcio NVP Alcaldías locales/Enlaces locales Sistema Distrital de Participación | Información/socialización; sondeos y mapeos diagnósticos | Diagnostico
28 |  | Procesos de socialización y recolección de información con actores estratégicos que sirvan de insumo para elaborar las Fichas de Valoración Individual de los Bienes de Interés Cultural, e identificar actores y de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial en Sectores de Interés Urbanístico con Sectores Antiguos (SIU-SA) como parte de la consultoría IDPC-CC- 403- 2025/2026 realizada en conjunto con Consorcio NVP | Procesos de socialización y recolección de información con actores estratégico en Sectores de Interes Urbanistico | Identificación y valoración de bienes de interés cultura para Fichas de Valoración de Bienes de Interés Cultural y sondeos de identificación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial Sectores de Interés Urbanístico (SIU) parte de la Estructura Integradora de los Patrimonios | Estas actividades de socialización y recolección y de información acompañan un proceso de consultoría orientador a identificar y valorar los Bienes de Interés Cultural y manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial de los Sectores de Interés Urbanístico (SIU) que conforman la Estructura Integradora de los Patrimonios de Bogotá | Numero de procesos de socialización y recolección de información activados en Sectores de Interés Urbanístico en Sectores Antiguos (SIU-SA) | Actas, listados de asistencia, fotos, productos resultado de las actividades de encuesta y sondeo, informes de balance del proceso. | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Jose Antonio Ramirez jose.ramirez@idpc.gov.co Vanessa Rocha aida.rocha@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informen de balance O soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general | Ciudadanía en general/Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Instancias de participación comunitarias, locales, distritales o nacionales; organizaciones/ asociaciones sociales, culturales, artísticas, educativas, ambientales, comerciantes; Gremios: universidades y centros de pensamiento u organizaciones expertas especializadas. | Talleres, mesas de trabajo o grupos focales, recorridos, entrevistas, encuentros para la socialización de los procesos de identificación, foros. | Mixta | Si bien algunos de estos procesos buscaran estar territorializados acorde a Sectores de Interés Urbanístico (SIU) u otro tipo de entorno patrimonial, se prevén procesos de participación y dialogo que tienen alcance de escala regulatoria o simbólica distrital. | Alcaldías locales Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte/Secretaria Distrital de Planeación/ Ministerio de Cultura, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos entre otras entidades publicas locales, distritales y nacionales. | Información, consulta, diagnostico y formulación participativa | Diagnóstico y formulación | [21 empty] | Sahidy Pastrana sahidy.pastrana@idpc.gov.co Ana Gabriela Pinilla ana.pinilla@idpc.gov.co Jose Antonio Ramirez jose.ramirez@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informen de balance O soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general/habitantes y partes interesadas en los Sectores de Interés Urbanístico con Sectores Antiguos (SIU-SA) | Residentes, organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios. | Sondeos o encuestas, mesas de trabajo o grupos focales, recorridos, entrevistas, encuentros para la socialización de los procesos de identificación. | Mixta | Los siguientes Sectores de Interés Urbanístico con Sectores Antiguos (SIU-SA) y áreas de influencia: -Suba, localizado en la localidad (11) Suba -Engativá, localizado en la localidad (10) Engativá -Usme, localizado en la localidad (05) Usme | Consorcio NVP Alcaldías locales/Enlaces locales Sistema Distrital de Participación | Información/socialización; sondeos y mapeos diagnósticos | Diagnostico
29 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio - Equipo de valoración e inventario y Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión | Acciones de participación en los procesos de protección del patrimonio inmueble | Actividades de apropiación y divulgación para fortalecer la sostenibilidad de los bienes inmuebles incluidos en el área del PEMP. | Inventarios | Fortalecer el conocimiento y la apropiación por parte de la comunidad para el cuidado y protección de los bienes inmuebles. | Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas | Informe de actividades realizadas. | Tercer Trimestre | Tercer Trimestre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ana.pinilla@idpc.gov.co | [31 empty] | Ana Gabriela Pinilla ana.pinilla@idpc.gov.co | listas de asistencia y fotos | Ciudadanía en general. | Ciudadanía en general |  | Encuentros. | Presencial | Bogotá | Instancias del PEMPD | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
30 | Subdirección de Gestion Territorial (Coordinación del Proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural) | Acciones de participación ciudadana, divulgación y apropiación social de los patrimonios integrados dentro de la agenda participativa y cultural del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Encuentros, accciones y procesos que involucran a la ciudadania dentro de la gestion territorial colaborativa y la activacion del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Impulsar acciones de activación social del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme mediante el desarrollo de actividades participativas y colaborativas con diversas metodologías (círculos de la palabra, recorridos, laboratorios, articulaciones en la agenda cultural del parque, entre otras), promoviendo la apropiación social de los patrimonios integrados. | Número de encuentros realizados/Número de encuentros programados | Informes, actas, listados de asistencia, fotos, materiales producidos en laboratorios y recorridos u otras actividades. | Marzo | Noviembre | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | Zulma Rugeles zulma.rugeles@idpc.gov.co | Registro de evidencias de los espacios y/o acciones participativas realizadas. | Ciudadanía en general. Comunidades rurales y campesinas | Organizaciones de base, organizaciones sociales con enfoque diferencial étnico, campesinas y de diversos sectores sociales; gestores culturales locales, Instancias de participación locales, universidades, entidades públicas locales, distritales y regionales. Instituciones educativas. Formadores populares, artistas, gestores culturales, docentes. | Red intersectorial de Cultura de Usme. | Talleres, diseños participativos, recorridos de interpretación del patrimonio. Laboratorios de co-creación. | Presencial | USME | Red de Bibliotecas Públicas BIBLORED Instituciones Educativas Públicas y Privadas Organizaciones sociales y comunitarias Ciudadanía en general interesada Alcaldía Local de Usme Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (IDARTES-Planetario de Bogotá) | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa | [21 empty] | Zulma Rugeles Cano zulma.rugeles@idpc.gov.co Humberto Medellín humberto.medellin@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informes de balance o soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general/habitantes y partes interesadas | Residentes, organizaciones sociales y comunitarias, gestores culturales locales, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; instituciones educativas. | Colectivo y organizaciones sociales culturales y ambientales, instancias de participación local, instituciones educativas, comunidades étnicas y ciudadanía en general | Recorridos, encuentros, talleres, círculos de palabra, conversatorios y laboratorios. | Mixta | Localidad de Usme (5) | Alcaldía Local de Usme / Enlaces locales | Información/socialización; sondeos y mapeos diagnósticos | Impmlementación y cogestión
31 |  | Espacios y procesos de encuentro, diálogo y concertación con la ciudadanía garantizan la incidencia y promueven ejercicios de corresponsabilidad en la construcción colaborativa del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Espacios y procesos de encuentro y concertación con la ciudadanía para la construcción colaborativa del PAPCU. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover la participación incidente de la ciudadanía en el desarrollo de los diferentes proyectos y componentes del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, a través de mesas colaborativas, escenarios de diálogo y concertación | Número de encuentros realizados/Número de encuentros programados | Informes, actas, listados de asistencia, fotos, materiales producidos en las mesas de diálogo o espacios participativos | Enero | Junio | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | [32 empty] | Zulma Rugeles Cano zulma.rugeles@idpc.gov.co Jose Antonio Ramirez jose.ramirez@idpc.gov.co Humberto Medellín humberto.medellin@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informes de balance o soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general, comunidades campesinas y étcnicas, habitantes y partes interesadas | Residentes, organizaciones sociales y comunitarias, gestores culturales locales, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; instituciones educativas. | Colectivo y organizaciones sociales y comunitarias, organizaciones campesinas, instancias de participación local,, comunidades étnicas, cabildos muiscas de Bosa y Suba, ciudadanía en general | Encuentros , Mesas de trabajo colaborativo. | Mixta | Localidad de Usme (5) | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ICANH | Información/socialización; sondeos y mapeos diagnósticos | Diagnóstico
32 |  | Espacios participativos y de producción de conocimiento que promuevan la comprensión y apropiación social de los valores ecológicos y ambientales del área arquelógica protegida en clave de patrimonio natural. | Recorridos, encuentros y ejercicios de ciencia ciudadana | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fomentar la construcción colectiva de conocimiento y la valoración social de la biodiversidad en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, fortaleciendo su reconocimiento y cuidado a través de encuentros y recorridos. | Número de encuentros realizados/Número de encuentros programados | Informes, actas, listados de asistencia, fotos, inventarios de especies avistadas. | Marzo | Noviembre | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | [32 empty] | Zulma Rugeles Cano zulma.rugeles@idpc.gov.co Humberto Medellín humberto.medellin@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informes de balance o soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general/habitantes y partes interesadas | Ciudadanía en general | Colectivos y organizaciones sociales y ambientales, intstituciones educativas y ciudadanía en general, Comisión Ambiental Local | Recorridos y encuentros | Presencial | Localidad de Usme (5) | Jardín Botánico de Bogotá, Colectivo Mutar, Organización AJAC | Información/socialización; sondeos y mapeos diagnósticos | Impmlementación y cogestión
33 | Sudireccion de Gestión Corporativa. Atencion a la ciudadanía. | Estrategia de consulta ciudadana para la construcción colectiva de mejora en la prestación del servicio y atención a la ciudadanía | Espacios de diálogo con ciudadanía y grupos de interés para diagnóstico y/o evaluación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía | Programa de Transparencia y Etica Pública | Promover espacios de encuentro y diálogo deliberativo que permitan la escucha activa y la construcción conjunta de soluciones, transformando la relación con el ciudadano de una interacción transaccional a una colaboración estratégica y cercana. | Número de espacios realizados/Número de espacios programados | Actas y/o listados de asistencia y/o fotos y/o instrumento y/o informes de balance de la acción. | Segundo trimestre | Cuarto Trimestre | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Sandra Catalina Bustos atencionciudadania@idpc.gov.co | Actas y/o listados de asistencia y/o fotos y/o instrumento y/o informes de balance de la acción. |  | Ciudadanía en general |  | Encuentros , Mesas de trabajo colaborativo. | Mixto | IDPC |  | Información/socialización; sondeos y mapeos diagnósticos | Ejecución participativa
327

## Hoja2
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Subdirección de Gestión Corporativa
Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Territorio del Patrimonio Cultural
Gerencia Museo de Bogotá
Red intersectorial
Consejo Local de Arte, cultura y patrimonio
27 | Procesos de socialización, dialogo y sondeo que acompañan la recopilación, sistematización y análisis de información de las Fichas de Valoración Individual de los Bienes de Interés Cultural, y la identificación de actores y de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial en Sectores de Interés Urbanístico con Sectores Antiguos (SIU-SA) como parte de la consultoría IDPC-CC- 403- 2025/2026 realizada en conjunto con Consorcio NVP | Procesos de socialización, dialogo y sondeo que acompañan la recopilación, sistematización y análisis de información | Identificación y valoración de bienes de interés cultura para Fichas de Valoración de Bienes de Interés Cultural y sondeos de identificación manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial Sectores de Interés Urbanístico (SIU) parte de la Estructura Integradora de los Patrimonios | Estas actividades de socialización, diálogos, sondeo acompaña un proceso de consultoría orientador a identificar y valorar los Bienes de Interés Cultural y manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial de los Sectores de Interés Urbanístico (SIU) que conforman la Estructura Integradora de los Patrimonios de Bogotá | Numero de procesos de socialización, dialogo y sondeo activados en Sectores de Interés Urbanístico con Sectores Antiguos (SIU-SA) | Actas, listados de asistencia, fotos, productos resultado de las actividades de encuesta y sondeo, informes de balance del proceso. | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sahidy Pastrana sahidy.pastrana@idpc.gov.co Ana Gabriela Pinilla ana.pinilla@idpc.gov.co Jose Antonio Ramirez jose.ramirez@idpc.gov.co Mónica Mercado monica.mercado@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informen de balance O soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general/habitantes y partes interesadas en los Sectores de Interés Urbanístico con Sectores Antiguos (SIU-SA) | Residentes, organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios. | Sondeos o encuestas, mesas de trabajo o grupos focales, recorridos, entrevistas, encuentros para la socialización de los procesos de identificación. | Mixta | Los siguientes Sectores de Interés Urbanístico con Sectores Antiguos (SIU-SA) y áreas de influencia: -Suba, localizado en la localidad (11) Suba -Engativá, localizado en la localidad (10) Engativá -Usme, localizado en la localidad (05) Usme | Consorcio NVP Alcaldías locales/Enlaces locales Sistema Distrital de Participación | Información/socialización; sondeos y mapeos diagnósticos | Diagnostico