## FORTALECIMIENTO SIG
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación
| PROCESO |  |  |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  |  | 2022 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 56 | [6 empty] | 0 |  | 71 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 222 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [35 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#ERROR! | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | $ 3.837.341.310 |  |  |  |  | 3 contratistas profesionales y 2 profesionales especializados |  |  |  | 5 puestos de trabajo, elementos de papelería, oficinas | 9 Computadores, herramientas ofimática, correo electrónico, herramientas de google, impresoras. | [35 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
#ERROR! | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Realizar la actualización del mapa de procesos y sus caracterizaciones de acuerdo con sus necesidades identificadas. | Mapa de procesos actualizado de acuerdo a las necesidades del IDPC (May) Caracterizaciones de los procesos nuevos o modificados (sep) | Nº mapa de procesos adoptados (1) Nº de caracterizaciones actualizadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda) Apoyo equipo MIPG | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Establecer lineamientos y transformar los documentos del Sistema de Gestión y Control publicados en la página web, con el fin de facilitar su accesibilidad de personas con discapcidad visual y baja visiòn | 1 Procedimiento e instructivo de control de documentos con los lineamientos de accesibilidad (Mar) 1 Listado documentos y cronograma de actualización (abr) Documentos del Sistema de gestión y Control actualizados y remitidos al líder del proceso responsable (Nov) 4 Seguimientos del cronograma de actualización (may, jul, Sep, nov) | Nº documentos de control de documentos actualizado Nº de listado y cornograma formulado Nº de seguimiento realizados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda) Apoyo equipo MIPG | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 6 | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Actualizar manual de riesgos y mapas de riesgos de los procesos articulando las observaciones de Control Interno y la Veeduría Distrital y lineamientos emitidos en seguridad digital, riesgos asociados a trámites y lavado de activos. | 1 Herramienta mejorada de la matriz de riesgos (Abr) 1 Manual de riesgos actualizado (jun) 16 Mapas de riesgos actualizados (oct, nov) 8 Backups monitoreos riesgos (4 2020 (mar) y 4 2021 (abr)) | Nº de herramientas de riesgos mejoradas Nº de manual de riesgos actualizado Nº Mapas de riesgos actualizados Nº de backups de monitoreow de riesgos actualizado | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Mónica Martínez) Apoyo equipo MIPG | 2022-02-01 | 30/11/202 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 5 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 16 | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 26 | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Mejorar tablero de control con el monitoreo, seguimiento de los resultados de indicadores y presentados a la alta dirección la toma de decisiones. | 1 Actualizar batería de Indicadores (ago) 4 Monitoreo resultados indicadores (abr, jul, oct, dic) 1 Presentar resultados indicadores a la Alta Dirección (Sep) 1 Indicadores y monitoreo publicados en la página web (Dic) | Nº batería de indicadores actualizada Nº de herramientas visualización indicadores Nº Monitoreo indicadores | 4. Evaluación_de_resultados | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez, Carlos Sandoval y Mónica Martínez) Apoyo equipo MIPG | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  | El día 11 de marzo se hicieron reuniones con Carlos Sandoval (Contratista de la Oficina Asesora de Planeación) y Eleana Paez (Asesora de Control Interno) para revisar el formato de la matriz de riesgos propuesta. El día 24 de marzo se llevó a cabo reunión con Magda Gómez (Profesional Especializada de la Oficina Asesora de Planeración) para hacer una revisión de la propuesta inicial del manual de gestión de riesgos y del formato ajustado a la nueva Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V 5.0 de diciembre de 2020. Evidencias: 6.1. Lista asistencia reunión Eleana Paez 6.2 Lista de asistencia reunión Carlos Sandoval 6.3 Lista de asistencia a reunión Magda Gomez. 6.4 Formato de riesgos propuesto | Se debe priorizar la terminación de la actividad de actualización del manual de riesgos programada para el trimestre (1) uno y evaluar posibles ajustes a la actividad de actualización de mapas de riesgos teniendo en cuenta que la actividad tiene fecha de terminación abril 2021 y falta ejecutar actividades intermedias como la socialización del manual de riesgos y las mesas de trabajo para la actualización de los riesgos por procesos | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | Se culmina con actividad y producto del mes de marzo se aprueba y adopta el manual de riesgos de la entidad mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional y publicados ene la intranet http://10.20.100.31/intranet/sig/4_ProcesosEvaluacion/MejoramientoContinuo/2_ManualesInstructivosPlanesPropios/Manual_Gesti%C3%B3n_de_riesgos_V2.pdf y página web https://idpc.gov.co/Transparencia/Planeaci%C3%B3n%202019/2021/mayo/Manual_Gesti%C3%B3n_de_riesgos_V2.pdf. Evidencias: ACTA COMITE MIPG 28042021, MANUAL DE RIESGOS. Se adoptan los riesgos identificados y aprobados por los líderes de los procesos de la entidad, los cuales a su vez se consolidan en el mapa de riesgos institucional. Evidencia: Mapa de riesgos Institucional y radicados de aprobación por líderes de proceso (20213000103883, 20212200102383, 20211100102323, 20215000100813, 20211200098333, 20211100098303, 20214000098413 , 20215000098693, 20215000098693 , 20216000098113 ) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 3 | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0% |  |  | 7 | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Mejorar herramienta planes de mejoramiento, monitoreo y presentación de alertas los líderes de los procesos. | 1 Herramienta planes de mejoramiento actualizado (mar) 1 Procedimiento planes de mejoramiento actualizado (jun) 3 monitoreos planes de mejoramiento (may, ago, nov) | Nº Herramientas actualizadas planes de mejoramiento Nº procedimiento planes de mejoramiento actualizado Nº de monitoreo de planes de mejoramiento remitidos | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Mónica Martínez) Apoyo equipo MIPG | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | El día 11 de marzo se hicieron reuniones con Carlos Sandoval (Contratista de la Oficina Asesora de Planeación) y Eleana Paez (Asesora de Control Interno) para revisar el formato de la matriz de riesgos propuesta. El día 24 de marzo se llevó a cabo reunión con Magda Gómez (Profesional Especializada de la Oficina Asesora de Planeración) para hacer una revisión de la propuesta inicial del manual de gestión de riesgos y del formato ajustado a la nueva Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V 5.0 de diciembre de 2020. Evidencias: 6.1. Lista asistencia reunión Eleana Paez 6.2 Lista de asistencia reunión Carlos Sandoval 6.3 Lista de asistencia a reunión Magda Gomez. 6.4 Formato de riesgos propuesto | Se debe priorizar la terminación de la actividad de actualización del manual de riesgos programada para el trimestre (1) uno y evaluar posibles ajustes a la actividad de actualización de mapas de riesgos teniendo en cuenta que la actividad tiene fecha de terminación abril 2021 y falta ejecutar actividades intermedias como la socialización del manual de riesgos y las mesas de trabajo para la actualización de los riesgos por procesos | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | Se culmina con actividad y producto del mes de marzo se aprueba y adopta el manual de riesgos de la entidad mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional y publicados ene la intranet http://10.20.100.31/intranet/sig/4_ProcesosEvaluacion/MejoramientoContinuo/2_ManualesInstructivosPlanesPropios/Manual_Gesti%C3%B3n_de_riesgos_V2.pdf y página web https://idpc.gov.co/Transparencia/Planeaci%C3%B3n%202019/2021/mayo/Manual_Gesti%C3%B3n_de_riesgos_V2.pdf. Evidencias: ACTA COMITE MIPG 28042021, MANUAL DE RIESGOS. Se adoptan los riesgos identificados y aprobados por los líderes de los procesos de la entidad, los cuales a su vez se consolidan en el mapa de riesgos institucional. Evidencia: Mapa de riesgos Institucional y radicados de aprobación por líderes de proceso (20213000103883, 20212200102383, 20211100102323, 20215000100813, 20211200098333, 20211100098303, 20214000098413 , 20215000098693, 20215000098693 , 20216000098113 ) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 6 | De acuerdo con el mapa de aseguramiento revisar los acciones a desarrollar por las líneas de defensa y documentar los puntos de control en los procedimientos, instructivos , manuales o demás documentos. | 1 Listado de los puntos de control a documentar y los documentos a modificar de acuerdo con el mapa de aseguramiento (Abr) 1 Puntos de control de las líneas de defensa documentados (Nov) | Nº de puntos de control /Total de puntos de control que requieren ser documentados*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG Magda Gómez y apoyo equipo MIPG | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  | El día 11 de marzo se hicieron reuniones con Carlos Sandoval (Contratista de la Oficina Asesora de Planeación) y Eleana Paez (Asesora de Control Interno) para revisar el formato de la matriz de riesgos propuesta. El día 24 de marzo se llevó a cabo reunión con Magda Gómez (Profesional Especializada de la Oficina Asesora de Planeración) para hacer una revisión de la propuesta inicial del manual de gestión de riesgos y del formato ajustado a la nueva Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V 5.0 de diciembre de 2020. Evidencias: 6.1. Lista asistencia reunión Eleana Paez 6.2 Lista de asistencia reunión Carlos Sandoval 6.3 Lista de asistencia a reunión Magda Gomez. 6.4 Formato de riesgos propuesto | Se debe priorizar la terminación de la actividad de actualización del manual de riesgos programada para el trimestre (1) uno y evaluar posibles ajustes a la actividad de actualización de mapas de riesgos teniendo en cuenta que la actividad tiene fecha de terminación abril 2021 y falta ejecutar actividades intermedias como la socialización del manual de riesgos y las mesas de trabajo para la actualización de los riesgos por procesos | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Se culmina con actividad y producto del mes de marzo se aprueba y adopta el manual de riesgos de la entidad mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional y publicados ene la intranet http://10.20.100.31/intranet/sig/4_ProcesosEvaluacion/MejoramientoContinuo/2_ManualesInstructivosPlanesPropios/Manual_Gesti%C3%B3n_de_riesgos_V2.pdf y página web https://idpc.gov.co/Transparencia/Planeaci%C3%B3n%202019/2021/mayo/Manual_Gesti%C3%B3n_de_riesgos_V2.pdf. Evidencias: ACTA COMITE MIPG 28042021, MANUAL DE RIESGOS. Se adoptan los riesgos identificados y aprobados por los líderes de los procesos de la entidad, los cuales a su vez se consolidan en el mapa de riesgos institucional. Evidencia: Mapa de riesgos Institucional y radicados de aprobación por líderes de proceso (20213000103883, 20212200102383, 20211100102323, 20215000100813, 20211200098333, 20211100098303, 20214000098413 , 20215000098693, 20215000098693 , 20216000098113 ) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 7 | Actualizar resolución creación Comité Institucional de Gestión y Desempño incoporando la nueva política de gestión y desempeño | 1 Resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 1 Mapas de riesgos actualizados (jun) | Nº de resoluciones actualizadas | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG Magda Gómez | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  | El día 11 de marzo se hicieron reuniones con Carlos Sandoval (Contratista de la Oficina Asesora de Planeación) y Eleana Paez (Asesora de Control Interno) para revisar el formato de la matriz de riesgos propuesta. El día 24 de marzo se llevó a cabo reunión con Magda Gómez (Profesional Especializada de la Oficina Asesora de Planeración) para hacer una revisión de la propuesta inicial del manual de gestión de riesgos y del formato ajustado a la nueva Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V 5.0 de diciembre de 2020. Evidencias: 6.1. Lista asistencia reunión Eleana Paez 6.2 Lista de asistencia reunión Carlos Sandoval 6.3 Lista de asistencia a reunión Magda Gomez. 6.4 Formato de riesgos propuesto | Se debe priorizar la terminación de la actividad de actualización del manual de riesgos programada para el trimestre (1) uno y evaluar posibles ajustes a la actividad de actualización de mapas de riesgos teniendo en cuenta que la actividad tiene fecha de terminación abril 2021 y falta ejecutar actividades intermedias como la socialización del manual de riesgos y las mesas de trabajo para la actualización de los riesgos por procesos | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Se culmina con actividad y producto del mes de marzo se aprueba y adopta el manual de riesgos de la entidad mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional y publicados ene la intranet http://10.20.100.31/intranet/sig/4_ProcesosEvaluacion/MejoramientoContinuo/2_ManualesInstructivosPlanesPropios/Manual_Gesti%C3%B3n_de_riesgos_V2.pdf y página web https://idpc.gov.co/Transparencia/Planeaci%C3%B3n%202019/2021/mayo/Manual_Gesti%C3%B3n_de_riesgos_V2.pdf. Evidencias: ACTA COMITE MIPG 28042021, MANUAL DE RIESGOS. Se adoptan los riesgos identificados y aprobados por los líderes de los procesos de la entidad, los cuales a su vez se consolidan en el mapa de riesgos institucional. Evidencia: Mapa de riesgos Institucional y radicados de aprobación por líderes de proceso (20213000103883, 20212200102383, 20211100102323, 20215000100813, 20211200098333, 20211100098303, 20214000098413 , 20215000098693, 20215000098693 , 20216000098113 ) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 8 | Actualización metodología de gestión del conocimiento y la innovación, definendo los conceptos y la aplicación de la política en el IDPC, así como los parametros para la formulación del inventario de conocimiento explícito y tácito | 1 Metodología de gestión del conocimiento y la Innovación actualizada (may) 1 sensibilización sobre la metodología y aplicación de la misma (may) | Nº de metodologías actualizadas Nº de sensibilizaciones realizadas | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 17.Gestión del conocimiento y la innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez)/ Carlos Sandoval y Equipo MIPG | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | Se conformó el equipo de gestión del conocimiento y la innovación mediante acta de reuniòn de 21 de abril de 2021. En mayo se formuló el plan de innovación con las acciones orientadas a subsanar las debilidades encontradas en el reporte de la política de gestión del conocimiento y la innovación pública mediante el FURAG y del Índice de Innovación Pública. Evidencias: Acta_reunion_Equipo_Tecnico_GCI_REV_ABR 28F, PLAN DE INNOVACIÓN | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 9 | Formular y presentar el plan de acción para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación a la Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación | 1 Plan de acción de gestión del conocimiento y la innovación 2022 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (may) | Nº de planes de acción aprobados | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 17.Gestión del conocimiento y la innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez)/ Carlos Sandoval y Equipo MIPG | 2022-03-01 | 2022-05-30 | 0
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 10 | Actualizar y mejorar el inventario del conocimiento explícito. | 1 Actualización de y mejora del inventario de conocimiento explícito | Nº de planes actualizados | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez)/Equipo MIPG | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  | En el comité Institucional de gestión y desempeño realizado el pasado 28 de enero de 2021, se aprueba el Plan de Implementación y sostenibilidad del MIPG en el que los productos se encuentran articulados en los planes operativos anuales de los procesos. Evidencia: 8.1 Plan Implementación y sostenibilidad SIG-MIPG; 1.2 ACTA COMITE MIPG 28012021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [8 empty] | Se actualiza el plan de implementación y sostenibilidad del SIG en el cual se incorporan las acciones a desarrollar para subsanar las debilidades encontradas en el informe pormenorizado de control interno aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencias: ACTA COMITE MIPG 28042021 y PLAN MIPG_2021-2024 MOD 28042021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 11 | Identificar las necesidades de gestión del conocimiento y la innovación a partir del análisis de datos e información de los procesos, la recopilación de la información que requieren sus dependencias. | 1Documento con la identificación de necesidades de gestión del conocimiento e innovación para la vigencia 2022 (Nov) | Nº documento identificación de necesidades gestión del conocimiento e innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez)/Equipo MIPG | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 12 | LLevar a cabo la identificación del conocimiento tácito, clasificarlo e identificar estrategia de sistematización y transferencia. | 1 Inventario de conocimiento tácito (oct) 1 Análisis del conocimiento tácito y definición de estrategias de sistematización y transferencia del conocimiento (Dic) | Nº documentos aprobado Nº Procedimientos transferencia del conocimiento Nº Riesgos actualizados | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | -Jefe OAP/Profesional especializado Magda Gómez)/Equipo MIPG | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 13 | Complementar el listado de buenas prácticas generadas en términos de gestión del conocimiento e innovación, incluyendo experiencias ciudadanas que hayan sido identificado como innovadoras. | 1 Documento identificación de buenas prácticas en gestión del conocimiento y la innovación de otras entidades, en la cual se identifiquen experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras (Nov). | Nº de documentos identificacion de buenas pràcticas | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | -Jefe OAP/Profesional especializado Magda Gómez)/Equipo MIPG | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 14 | Realizar un ejercicio de innovación aplicando las herramientas y técnicas definidas en la metodología de gestión del conocimiento e innovación. | 1 ejercicio de innovación que permita identificar soluciones para la optimización de los procesos. | N° de ejercicios de innovación adelantados | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | -Jefe OAP/Profesional especializado Magda Gómez)/Equipo MIPG | 2022-06-01 | 2022-12-31 | [34 empty] | 1
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 15 | Recolección, limpieza, validación y análisis de datos de información de la entidad | 1 Catálogo de operaciones estadísticas de la entidad identificando operaciones estadísticas y registros administrativos (Dic) 1 Informe del análisis descriptivo de los registros administrativos asociados a la gestión de la entidad. (Dic) | Nº de catalogo de operaciones estadísticas elaborado Nº de informes de análisis | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | -Jefe OAP/Profesional especializado Magda Gómez)/Equipo MIPG | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 16 | Identificación de eventos en los que la entidad participó en la difusión y/o fortalecimiento del conocimiento relacionado con el que hacer de la entidad | 1 Inventario eventos en los que la entidad participó en la difusión y/o fortalecimiento del conocimiento relacionado con el quehacer de la entidad (Oct) | Nº de inventarios de eventos difusión conocimiento actualizado | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | -Jefe OAP/Profesional especializado Magda Gómez)/Equipo MIPG | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 17 | Conservación del conocimiento: Revisar y verificar opciones para implementar un repositorio para almacenar la información inventariada. | 1 Documento con la revisión y verificación de mejores prácticas para implementar un repositorio con el propósito de conservar el conocimiento en la entidad | Nº documentos elaborados | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | -Jefe OAP/Profesional especializado Magda Gómez)/Equipo MIPG | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 18 | Elaborar y publicar en la página web de la entidad un informe ejecutivo con los resultados de ejercicios de innovación, mejores práticas, lecciones aprendidas y fortalezas. | 1 informe ejecutivo de los ejercicios de innovación, mejores prácticas y lecciones aprendidas | Nº de informes ejecutivos publicados | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | -Jefe OAP/Profesional especializado Magda Gómez)/Equipo MIPG | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA.
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [35 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#ERROR! | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [11 empty] | 1 contratista PIGA y 1 Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 9 puestos de trabajo, elementos de papelería, oficinas | 9 Computadores, herramientas ofimática, correo electrónico, herramientas de google, impresoras. | [35 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
#ERROR! | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Elaborar un informe trimestral de los resultados del seguimiento a los consumos de agua. | 4 Informes institucionales de seguimiento y análisis al consumo de agua | (Documentos de análisis elaborados/Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | Se realizó el informe correspondiente al consumo de agua del cuarto trimestre de 2020 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | En el mes se de abril se realizó segumiento y análisis de los indicadores e informe del primer trimestre de consumo de agua. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Elaborar un informe anual sobre el inventario, estado y condiciones del sistema hidrosanitario por sede concertada. | 1 Informe del estado del sistema hidrosanitario por sede concertada. | (Documento elaborado/Documento programado)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 3 | Implementar aparatos de bajo consumo de agua en las sedes concertadas que requieran estos dispositivos | Implementar el 25% de aparatos de bajo consumo faltantes (conforme al Informe Sistemas Hidrosanitarios 2021) por cada una de las sedes concertadas que los requieran. | (Total de aparatos de bajo consumo implementados para sistemas hidrosanitarios / Número de sistemas hidrosanitarios) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | [7 empty] | 0 |  | Se realizó cambio de una llave del lavaplatos en Casa Gemelas pero no se le considera de bajo consumo. No se pudieron implementar aparatos de bajo consumo en el mes de enero ya que aun no se cuenta con el contrato de ferretería para solicitar estos suministros. En el mes de febrero se realizó la instalación de una llave de sistema de push. En el mes de marzo se entregó la sede Casa Pardo (antigua casa Tito) con full sistema de bajo consumo de agua. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | Se realizaron tres cambios de llaves de lavaplatos con reductor de caudal (dos en Casa Pardo y una en casa genoveva). Se realizó implementación de seis baterias sanitarias con sistema de push y cuatro lavamanos con sistema de push en casa Pardo. Se implemento un reductor de caudal en poceta de Casa Pardo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad, sin embargo, es importante realizar un seguimiento riguroso para identificar y tramitar los ajustes a la planeación, en otras palabras no solo se debe reprogramar lo que por diversas causas se va a ejecutar en periodos posteriores sino aquellas acciones que se van adelantar con el fin de no generar sobrecumplimientos del plan | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 7 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 4 | Realizar campañas de sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del agua, control de fugas, control de vertimientos y prevención de las conexiones erradas | 2 campañas de sensibilización virtual o presencial. Una semestral que incluya funcionarios, contratistas y/o personal de servicios generales de todas las sedes concertadas | (Total de campañas de uso eficiente de agua realizados / total de campañas de uso eficiente de agua programados) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Se realizó una sensibilización denominada "agua pasó por aquí me late que si la vi" en compañía del IDIGER, sobre uso eficiente del agua, importancia del recurso hídrico, prevención de las conexiones erradas y manejo de residuos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [7 empty] | 0 |  | Se realizó la sensibilización "Agua pasó por aquí, me late que si la vi" sobre ahorro y uso eficiente del agua, control de fugas y prevención de las conexiones erradas. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Elaborar un informe trimestral de los resultados del seguimiento a los consumos de energía | 4 informes institucionales de seguimiento y análisis al consumo de energía | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | Se realizó un informe del consumo de energía eléctrica correspondiente al cuarto trimestre de 2020 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | En el mes de abril se realizó segumiento y análisis de los indicadores e informe del primer trimestre de consumo de energía eléctrica. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 6 | Elaborar un informe anual sobre el inventario, estado y condiciones de los equipos energéticos de la Institución (bombas, ascensores, plantas eléctricas y sistemas eléctrico), por sede concertada. | 1 informe de seguimiento de las condiciones de los equipos energéticos de la entidad por sede concertada | (Documento elaborado)/(Documento programado)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocio Vivas | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 7 | Implementar sistemas lumínicos de alta eficiencia LED en las instalaciones concertadas que requieran de estos dispositivos | Implementar el 25% de bombillos y paneles LED faltantes (Conforme al Informe Sistemas Luminicos 2021 y teniendo en cuenta las sedes que ya no hacen parte del PIGA) por cada una de las sedes concertadas que los requieran. | (Total de sistemas lumínicos de alta eficiencia implementados / número total de sistemas lumínicos) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 0 | 0% | Se realizó instalación de tres bombillos LED en el mes de enero y 3 en el mes de febrero. Se entregó Casa Pardo en el mes de marzo con la instalación full de bombillos LED. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 21 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0 | 0% | En el mes de abril se instaló luminarias LES en Casa Gemelas. En el mes de mayo, en la sede Casa Samano, se instalaron 10 paneles LED. En el mes de junio se realizó instalación de una lampara LED en el centro de Documentación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 21 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 0 | 0% | 11 | 6 |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 63 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 8 | Realizar campañas de sensibilización ambiental sobre el ahorro y uso eficiente la energía y temas asociados | 2 campañas de sensibilización virtual o presencial. Una semestral que incluya funcionarios, contratistas y/o personal de servicios generales de todas las sedes concertadas | (Total de campañas de uso eficiente de la energía realizados / total de campañas de uso eficiente de la energía programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Durante la semana ambiental se realizo la campaña consurso "Cazadores de Vampiros eléctricos" sobre ahorro de energía eléctrica | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 9 | Realizar reunión con el gestor ambiental para definir la viabilidad de la implementación de fuentes no convencionales de energía. | Una reunión con el gestor ambiental donde se defina la viabilidad de implementación de los proyectos de FNCE cotizados en 2021 | (Total de reuniones realizadas / total de reuniones programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se realizó un informe de la gestión de residuos convencionales aprovechables correspondiente al cuarto trimestre de 2020 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se realizó un informe de la gestión de residuos convencionales aprovechables correspondiente al primer trimestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 10 | Realizar un informe trimestral de aprovechamiento sobre el seguimiento a la gestión de residuos convencionales aprovechables | 4 informes institucionales de seguimiento y análisis a la gestión de residuos convencionales aprovechables | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocio Vivas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | Se realizó informe de la generación de residuos peligrosos del primer semestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Realizar un informe semestral del seguimiento a la gestión de residuos peligrosos y especiales (RCD) | 2 Informes institucionales de seguimiento y análisis a la gestión de residuos peligrosos y especiales | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se realizó sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos en el mes de mayo y junio | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 12 | Realizar una campaña de sensibilización ambiental cuatrimestral, de manera virtual o presencial, sobre el manejo adecuado de los residuos generados en la Institución (convencionales, peligrosos y/o especiales) | 3 Campañas de sensibilización ambiental que incluya funcionarios, contratistas y/o personal de servicios generales de todas las sedes concertadas | (Campañas realizadas)/(campañas programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  | En el mes de enero se envió un correo electrónico recordando a los responsables de la realización de compras y contratación en el IDPC, el compromiso del PIGA para apoyar la inclusión de criterios ambientales en la compra y contratación pública, en el me de enero. En el mes de febrero se envió un correo electrónico recordando a los responsables de la realización de compras y contratación en el IDPC, sobre las compras sostenibles a través de Colombia Compra Eficiente. En el mes de marzo se invitó a la comunidad empresarial a participara de una capacitación sobre compras públicas sostenible promoviendo la implementación de un hogar ecológico | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | En el mes de abril se realizó y envío un comunicado sobre fichas tecnicas para bienes y servicios en el marco de las comprar públicas sostenibles En el mes de mayo, a través del nuevo Boletín PIGA, se emitió un comunicado sobre la responsabilidad frente a la CPS. En el mes de junio, a través del nuevo Boletín PIGA, se emitió un comunicado sobre como minimizar la huella hídrica al realzar compras públicas sostenibles | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 13 | Actualizar el componente ambiental del manual de contratación del IDPC | Un Manual de contratación actualizado en el componente de gestión ambiental | No. De documentos actualizados | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se avanzó la socialización sobre la importancia de no usar Cloro en el IDPC durante la Capacitación sobre Contratación y Compras públicas sostenibles realizada en el mes de marzo. |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 14 | Adquirir un producto fabricado en material reciclado | Un producto para el aseo o mantenimiento que haya sido fabricado en material reciclado. | No. De productos en material reciclados adquiridos | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se realizó una capacitación a integrantes del comité de compra y en general dirigida a todos los servidores del instituto. | Se ajuste de reporte de la actividad pues si bien se realizó la capacitación no se llego al grupo objetivos y se debe priorizara su ejecución | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 15 | Incorporar en la Guía de criterios ambientales para la contratación y compras del IDPC lo establecido en el Acuerdo 808 de 2021 | Una actualización de la Guía de criterios ambientales para la contratación y compras del IDPC | No. De Guías de criterios ambientales para la contratación y compras del IDPC actualizadas | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | En el mes de febrero se estructuró una campaña piloto para el ahorro de resmas de papel y está pendiente de aprobación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 16 | Realizar capacitación al equipo de Almacén en materia del Acuerdo 808 de 2021. | Una Capacitación sobre el Acuerdo 808 de 2021 | (No. De capacitaciones sobre el Acuerdo 808 de 2021 realizadas / No. De capacitaciones sobre el Acuerdo 808 de 2021 programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | Se realizó un informe correspondiente al cuarto trimestre de 2020 sobre el consumo de papel, fotocopiado e impresiones. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | En el mes de abril se realizó seguimiento y análisis al consumo de papel, impresiones y fotocopiado del primer trimestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 17 | Socializar mensualmente, a través del Boletín PIGA, un tema de interés ambiental asociado a las compras públicas sostenibles | 12 socializaciones sobre las compras públicas sostenibles | (Números de comunicados enviados / meses del año) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | Se realizó, como complemento a la semana ambiental, la Feria ambiental virtual del IDPC donde se dio a conocer a los servidores, alternativas de ecoproductos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 12 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 18 | Implementar campaña de ahorro de papel por oferta | Una campaña implementada en el año | (número de campañas de ahorro de papel realizadas / numero de campañas de ahorro de papel programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | Se envió un mensaje en el mes de enero sobre comprar carro eléctrico en Colombia. En el mes de febrero se envión un tips de movilidad sostenible asociado al uso de la bicicleta y el nuevo formato para registro de llegada en Bici. En el mes de marzo se envió un tip de movilidad sostenible asociado al uso del carro compartido. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | En el mes de abril se envío un mensaje por correo electrónico sobre los beneficios del uso de la bicicleta En el mes de mayo, a través del nuevo Boletín PIGA, se emitió un comunicado sobre caminar al trabajo En el mes de junio, a través del nuevo Boletín PIGA, se emitió un comunicado sobre las normas de uso de la bicicleta. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 19 | Realizar informe trimestral de seguimiento al consumo de papel, impresiones y fotocopiado | 4 informes institucionales de seguimiento al consumo de papel, impresiones y fotocopiado | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 20 | Realizar una feria ambiental de productos y servicios sostenibles, que promueva buenas prácticas para el consumo racional de los recursos y de a conocer alternativas de eco-productos, productos verdes o productos sostenibles | Una feria ambiental en el año | (No. de ferias ambientales realizadas / No. de ferias ambientales programadas | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  | En el mes de enero se realizó informe de seguimiento al registro de Biciusuariso. En el mes de febrero se realizó informe de seguimiento al registro de Biciusuariso. En el mes de marzo se realizó informe de seguimiento al registro de Biciusuariso. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | En el mes de abril se relizó segumiento al registro de biciusuarios . En el mes de mayo se relizó segumiento al registro de biciusuarios . En el mes de junio se relizó segumiento al registro de biciusuarios . | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 21 | Socializar un tema mensual que promueva la movilidad sostenible, a través del boletín PIGA. | 12 socializaciones sobre movilidad sostenible | (Números de comunicados enviados / meses del año) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | Se realizó una campaña de uso adecuado del transporte público con enfasis en Transmilenio y SITP la cual se compartió a los Servidores del IDPC a través de la Intranet | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 12 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 22 | Fomentar el uso de la bicicleta dentro de la Entidad, a través de programas de premios dirigidos a los usuarios frecuentes y a usuarios nuevos o potenciales | 1 actividad anual de premiación al mejor biciusuarios en las siguientes tres categorías: Biciusuarios del IDPC; más de 30 días llegando en bici; biciusuarios que llegaron en bici al menos un día sin carro. | (No. de actividades de premiación realizadas / No. de actividades de premiación programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 23 | Realizar seguimiento mensual al formato de registro de bici-usuarios | 12 informes de seguimiento al registro de bici-usuarios | (Números de seguimientos realizados / meses del año) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 12 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan Anual de seguridad y salud en el trabajo | 24 | Realizar una sensibilización virtual o presencial, semestral, sobre conducción sostenible | 2 sensibilizaciones al año | (Números de sensibilizaciones realizadas / total de sensibilizaciones programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Se realizó encuesta sobre carro compartido dirigida a los servidores del Instituto | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 25 | Diseñar y desarrollar una estrategia de carro compartido | Una (1) estrategia de carro compartido realizada en el año | (Números de estrategias / total de encuestas programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | En el mes de febrero se realizó campaña de orden y aseo durante la ultima semana, la cual se enfocó en la limpieza y aseo del puesto de trabajo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo / Plan Anual de Adquisiciones | 26 | Realizar una campaña de orden y aseo semestral que incluya la inspección de todas las sedes concertadas | 2 campañas de orden y aseo | (Campañas realizadas/ Campañas programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | Durante la semana ambiental se brindo una capacitación sobre conducción defensiva y ecoconducción. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 27 | Realizar un recorrido virtual o presencial por un humedal o cuerpo hídrico | Un (1) recorrido anual | (No. De recorridos realizados/ Recorridos programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Se realizó la actividad huertiando en el museo de Bogotá la cual consistión en socializar la importancia de una huerta urbana, la historia de la huerta del Museo de Bogotá, desarrollo de los conceptos de seguridad alimentaria y sostenibilidad alimentaria, semillas y siembra. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Museo de Bogotá | 28 | Realizar doce (12) actividades en la huerta urbana del Museo de Bogotá, que fomenten la construcción, mantenimiento y/o cuidado de las huertas. | Una (1) actividad mensual en torno a la huerta del Museo de Bogotá | (No. De actividades realizadas / Actividades programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 29 | Realizar una campaña anual de siembra de árboles para minimización de huella de carbono | Una (1) campaña anual de siembra de árboles | (Actividades realizadas/ Actividades programadas)*101 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-06-01 | 2022-10-01 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 30 | Planear, estructurar y llevar a cabo la semana ambiental del IDPC | Un (1) Informe sobre las actividades ejecutadas en la semana ambiental del IDPC | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Se realizó la planeación de la semana ambiental en el mes de mayo y se ejecutó la semana ambiental durante la primer semana de junio. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 31 | Realizar informe trimestral sobre la implementación del Plan de Acción Interno de la Gestión Integral de Residuos (PAI) dirigido a la UAESP. | 4 Informes sobre la gestión del PAI | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | Se realizó informe del cuarto trimestre de 2020 de la ejecución del PAI y se envío por correo electrónico a la UAESP | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | En el mes de abrir se realizó y envio informe de la gestión integral de residuos a la UAESP | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 32 | Realizar inventario actualizado de los vehículos pertenecientes al parque automotor propio o en alquiler del IDPC, así como el informe y soportes de los reencauches efectuados a los vehículos en el año 2020 y remitir a la SDA en las fechas establecidas según el Decreto 442 de 2015 | Un (1) Informe sobre el inventario del parque automotor y reencauche. | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% | En el mes de febrero se realizó informe de inventario de vehículos del IDPC que hubiesen sido objeto de reencauche y se envión a la SDA. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 33 | Realizar Divulgación de la Política Ambiental | 2 divulgaciones de la política de Gestión Ambiental | (Divulgaciones realizadas)/(Divulgaciones programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-03-01 | 2022-07-31 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | Se realizó propuesta de renovación de imagen de la Política Ambiental para su divulgación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 34 | Realizar una revisión y actualización semestral de los requisitos legales ambientales y en caso de identificar incumplimientos informar al Gestor Ambiental. | 2 actualizaciones de la matriz legal ambiental | (Matriz ambiental actualizada/ Matriz ambiental programada para actualización)*100 | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [49 empty] | 0 | 0
PARA INSERTAR
[10 empty] | PRODUCTOS PLAN MIPG |  |  | P | E | P | E | P | E | [5 empty] | P | E | P | E | P | E | [5 empty] | P | E | P | E | P | E |  |  |  | P | E | P | E | P | E |  |  |  |  | TOTAL P | TOTAL E
[13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!

## PRG-EJC FS
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 42 | 66 | 56 | 71 | 222
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS
PROGRAMACIÓN (%) | 18.92% | 29.73% | 25.23% | 31.98% | 100%
EJECUCIÓN (%) | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
EVALUACIÓN ACI (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0%