## PAAC IDPC 2021 V1
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 (Aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30.06.2021)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
| OBJETIVO GENERAL | Garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza en el Gobierno Distrital.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Actualizar el manual de riesgos incluyendo directrices en caso de la materialización de los riesgos | Humano | 1 Manual de riesgos actualizado | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto articulado entre la Oficina Asesora de Planeación y los responsables de procesos. | Humano | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción construido | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción construido | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-02-04 | 2021-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 1.2.2 | Consolidar y presentar la identificación de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Humano | 1 Matriz de riesgos de corrupción presentada a comité | 1 | # de matriz de riesgos presentada al comité de G&D | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-05-03 | 2021-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Diseñar campaña de las herramientas de gestión que contempla como uno de sus componentes los riesgos de gestión y corrupción | Humano - Tecnológico | 1 Documento de campaña diseñada | 1 | # campaña diseñada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 1.3.2 | Ejecutar campaña de las herramientas de gestión, evidenciando la gestión de riesgos | Humano - Tecnológico | Reporte de ejecución de las actividades de la campaña | 1 | # actividades realizadas / #actividades ejecutadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-04-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0% |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
0 |  | 1.3.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado, en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-05-03 | 2021-07-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 1.3.4 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2020; I y II cuatrimestre 2021) | Humano - Tecnológico | 3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-01-02 | 2021-10-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2020, y I - II cuatrimestre de 2021) | Humano | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2021-01-02 | 2021-10-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 1.4.2 | Realizar reportes de la evaluación de la gestión de riesgos de corrupción y presentar los resultados a los responsables (III cuatrimestre de 2020, y I - II cuatrimestre de 2021) | Humano | 3 reportes de análisis de la gestión de riesgos de corrupción | 3 | # de reportes de seguimiento realizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-01-02 | 2021-10-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
0 |  | 1.4.3 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-07-30 | 2021-10-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | Humano | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación publicados | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2021-01-02 | 2021-10-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 75500 | Asesoría para el enlucimiento de fachadas | Inscrito | 1. Se agenda la cita por parte de ciudadano 2. Agendar fecha y hora para desarrollar la atención 3. Designar profesional 4 Recibir al ciudadano y ejecutar la asesoría 5 Encuestar al ciudadano sobre la satisfacción de la atención prestada | Se fusiona la asesoría de fachadas con la asesoría técnica personalizada | Se reduce el tiempo de espera y de atención al ciudadano para agendar la cita, además que el ciudadano puede aceptar o rechazar el horario asignado confirmando la fecha y hora a través de la interacción por correo electrónico y la atención se realiza de manera virtual | Administrativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | Atención a la ciudadanía | 2021-05-18 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 75510 | Programa “Adopta Un Monumentos | Inscrito | 1. Solicitar asesoría por parte del ciudadano 2. Agendar fecha y hora para desarrollar la asesoría por parte de servidor de la entidad 3. Definir fecha y hora para la atención presencial por parte del ciudadano y servidor 4 Recibir al ciudadano y ejecutar la asesoría 5. el ciudadano radica el formulario de adopción y la carta de intención y demás documentos de acuerdo del tipo de adopción 6 Evaluación de los documentos por parte de servidor de la entidad 7 Notificación de la respuesta de la adopción | Establecer un nuevo canal para el agendamiento de la citas de asesoramiento a través de la pagina web en el Link a un clic del patrimonio | Se reduce el tiempo de espera y de atención al ciudadano para agendar la cita, además que el ciudadano puede aceptar o rechazar el horario asignado confirmando la fecha y hora a través de la interacción por correo electrónico | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | Atención a la ciudadanía | 2021-02-15 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Disponer para la entrega de los documentos requeridos un canal de cargue de documentos a través a un clic del patrimonio | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | Subdirección Gestión Corporativa | 2021-06-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Respuesta y/o notificación electrónica | Subdirección de Protección e intervención del patrimonio | 2021-06-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Realizar la asesoría virtual a los ciudadanos a través de plataforma virtuales | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas | Subdirección de Protección e intervención del patrimonio | 2021-06-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 3: Rendición de Cuentas
| Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2020 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 Informe de gestión de la vigencia 2020 | 1 | Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.1.2 | Elaborar los informes de logros y resultados de rendición de cuentas y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano | 1 Informe de logros y resultados de rendición de cuentas | 1 | Informe de logros y resultados de rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeción | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | Humano | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | 1 | Acta de conformación suscrita | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeción | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2021-01-02 | 2021-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 3.2.2 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | Humano | Plan Formulado | 1 | # plan formulado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [16 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 3.2.3 | Ejecutar los ámbitos No 20, 23, 25 y 26 de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación y control social de la ciudadanía en la misionalidad del IDPC. | Humano | 100% de acciones de participación ejecutadas | 1 | #de acciones de participación ejecutadas / # acciones programadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2021-02-02 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.4 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | Humano | 2 reuniones de sensibilización | 2 | # de reuniones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - | Equipo de participación Equipos de enfoque diferencial | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.5 | Realizar un evento de rendición de cuentas de la gestión institucional de la vigencia 2021 | Humano - Tecnológico - Material | 1 evento de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG Nubia Zubieta | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.6 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del evento de rendición de cuentas. | Humano | 100% de solicitudes de información atendidas | 100% | (/# de solicitudes de información atendidas / # de solicitudes de información recibidas) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG Nubia Zubieta | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Publicar mensualmente la información sobre la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural en redes sociales (Facebook - twitter) y página web. | Humano - Tecnológico | 11 publicaciones de información de planes, programas y proyectos del IDPC | 11 | # de publicaciones de información de planes, programas y proyectos | Subdirección de Divulgación | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.3.2 | Realizar acciones de sensibilización sobre la importancia de la rendición de cuentas a los funcionarios y contratistas del Instituto. | Humano | 2 acciones de sensibilización | 2 | # de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG Nubia Zubieta | Equipo Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Elaborar y publicar el informe de resultados del evento de rendición de cuentas del Instituto. | Humano | 1 Informe de resultados del evento de rendición de cuentas | 1 | Informe de resultados del evento de rendición de cuentas elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG Nubia Zubieta | Equipo Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.4.2 | Realizar y publicar el informe de evaluación del evento de rendición de cuentas del IDPC | Humano | 1 Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas | 1 | Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas publicado | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno Eleana Páez | Equipo Control Interno - Equipo TyAC | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 4: Atención del Ciudadano
| Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la ciudadanía | Humano | 3 Presentaciones a la Dirección de resultados del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC | 3 | # de presentaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
3 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Adecuación de espacios físico de la sede del Palomar de acuerdo con el plan de trabajo de ajustes razonables de accesibilidad aprobado por el IDPC | Humano | 100% de adecuaciones aprobadas en el plan de ajuste razonable de accesibilidad | 100 | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Bienes e infraestructura Subdirección de Protección e Intervención | 2021-02-02 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 100 | 0 | 0% | 0%
4 |  | 4.2.2 | Oficializar la participación del IDPC en el súper CADE Virtual | Humano | 1 convenio con secretaria General | 1 | 1 Convenio realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Talento Humano | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-05-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Revisar, ajustar la estrategia de reconocimiento al mejor servidor de atención a la ciudadanía | Humano | 1 estrategia aprobada por el Subdirector de Gestión Corporativa | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía Ángela Castro | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 4,3,2 | Implementar la estrategia de reconocimiento al mejor servidor de atención a la ciudadanía | Humano | Reconocimiento a servidores del cuatrimestre | 3 | # de reconocimientos realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía Ángela Castro | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Inscribir los tramites de : "Autorización de anteproyecto de intervención en Bien de Interés Cultural", "Autorización de reparaciones locativas " y "Equiparación a estrato 1 en Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano | 3 Tramites inscritos | 3 | # tramites inscritos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP Francisco Rodríguez | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Equipos dependencias responsables de T y OPA's. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 4.4.2 | Proponer los trámites "Autorización de intervención en espacio público en sectores de interés cultural" y " Autorización de bienes muebles y monumentos" en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano - Tecnológico | 2 trámites propuestos en el SUIT | 2 | # de trámites propuestos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP Francisco Rodríguez | Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 4.4.3 | Presentar los trámites: "Autorización de intervención en espacio público en sectores de interés cultural" y "Autorización de bienes muebles y monumentos" al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, para contar con su respectivo concepto | Humano | 2 trámites presentados al DAFP | 2 | # de trámites presentados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP Francisco Rodríguez | Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Realizar la actualización de la caracterización de la ciudadanía, usuarios y grupos de interés del IDPC. | Humano | 1 actualización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Actualización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés realizada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - Camila Medina | Equipo Participación - Equipo Planeación - Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
| Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Implementar el anexo 2 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | Pagina web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 2 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía Ángela Castro | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | [7 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 5.1.2 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Humano - Tecnológico | Pagina web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Sistemas de la información y tecnología | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.1.3 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | 11 | # de reportes de la ejecución contractual publicados | Oficina Asesoría Jurídica | Profesional Contratación | Equipo Contratación -Equipo TyAC | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0%
2 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad, a través de la página web del Instituto | Humano - Tecnológico | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 9 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar, adoptar y divulgar el Esquema de Publicación de Información | Humano | 1 Esquema de publicación de información actualizado, adoptado y divulgado | 1 | 1 esquema publicado, adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2021-02-01 | 2021-08-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 5.3.2 | Actualizar, adoptar y divulgar el Registro de Activos de Información de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 | Humano | 1 Registro de Activos de Información actualizado, adoptado y divulgado | 1 | # Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Equipos de apoyo dependencias | 2021-04-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Definir un plan de trabajo de acuerdo con la capacidad del Instituto para atender los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | 1 plan de trabajo aprobado | 1 | # plan de trabajo aprobado | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-08-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 5.4.2 | Implementar los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 de acuerdo con el plan de trabajo para tal fin | Humano - Tecnológico | Pagina web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 1 | 100 | #actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad, a través de la página web del Instituto | Humano | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0% | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 6: Iniciativas adicionales
| Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 |  | 6.1.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2021. | Humano | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2021, conformado | 1 | Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2021 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2021-02-01 | 2021-05-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0.99 |  | 6.1.3 | Ejecutar el Plan de Gestión de la Integridad | Humano | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 100% | % de implementación del Plan de acción | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2021-06-02 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.01 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%

## As. Jurídica (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. | 3 informes de la gestión contractual publicados | 3 | # de informes de la gestión contactual publicados / # de informes programados | Oficina Asesoría Jurídica | 2019-03-20 | 2019-10-31 | 1 | 1

## Corporativa (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. | 2 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) | 3 Canales de comunicación del IDPC verificados por cuatrimestre | 6 | Canales de comunicación consistentes | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-10-31 | 0 | 3
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | 1 Diagnóstico a los canales de comunicación | 1 | Diagnóstico a los medios, espacios o escenarios presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0.5 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | 1 Diagnóstico de accesibilidad realizado | 1 | Diagnóstico de accesibilidad realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 Actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 4 informes de medición realizados e publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados | 2 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. | 2 Actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-30 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems de publicación obligatoria x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Actos administrativos publicados de la vigencia 2019 | 100% | # de actos administrativos publicados de la vigencia 2019 / # de actos administrativos susceptibles de publicación x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). | 2 Informes de seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales realizados (1 por semestre) | 2 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de seguimiento programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-11-29 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 | 0
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad | 2 verificaciones del Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información | 2 | # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-22 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) | 1 Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | 1 | Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. | 1 Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | 1 | Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. | 4 Informes de PQRSD publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 1 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la fase III | 2 | Informes de seguimiento a la implementación presentados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-01 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | 1 | Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria. | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 1 | % de implementación del Plan de acción | Gestores de Integridad | 2019-03-15 | 2019-11-30 | 30% | 40%

## Divulgación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. | 100% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. | 100% | # de piezas gráficas divulgadas / # de piezas gráficas solicitadas x 100 | Subdirección de Divulgación | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación | 100% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | 100% | # de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. | 1 Página web ajustada | 1 | Página web de la Entidad ajustada | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1

## As. Planeación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP | 1 Política para la gestión de riesgos reestructurada | 1 | Política para la gestión de riesgos reestructurada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 1 | 0
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2018, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables | 3 Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de programados | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. | 3 Informes de logros publicados | 3 | # de informes de logros publicados / # de informes de logros programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Consolidar la caja de herramientas de los "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)" | 1 Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | 1 | Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Interna y Externa) | 2 Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social | 2 | Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | 100% Acciones de participación ciudadana realizadas | 100% | % de acciones de participación ciudadana realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 2.3% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.5 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado | 100% | % de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 9.2% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.7 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital | 2 Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano | 2 | # participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano / # de Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano convocadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 19 Trámites y OPAs propuestos en el SUIT | 19 | # de Trámites y OPAs propuestos / # de Trámites y OPAs inventariados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 7 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 100% de los Trámites y OPAs inscritos en el SUIT. | 100% | % de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 73.68% | 26.32%
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. | 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | 1 | Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Gestión Corporativa | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. | 1 Portafolio de servicios aprobado | 1 | Portafolio de servicios aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 0 | 0.8
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC | 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana - Equipo Planeación - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. | 100% del Plan Anual de Aquisiciones del IDPC y sus modificaciones publicadas | 100% | # de PAA y modificaciones publicadas / # de PAA y modificaciones realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%

## Control Interno (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación realizadas / # de informes programados | Asesoría de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1