## PAAC IDPC 2021 V1
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 (Aprobado en sesión 1 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28.01.2021)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
| OBJETIVO GENERAL | Garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza en el Gobierno Distrital.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Actualizar el manual de riesgos incluyendo directrices en caso de la materialización de los riesgos | Humano | 1 Manual de riesgos actualizado | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 28 de abril se aprobó el manual de gestión de riesgos actualizado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se publicó en la intranet del Instituto. Evidencias: CO_ADOPCIÓN_MANUALDERIESGOS, MANUAL DE RIESGOS | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 100%
0 | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto articulado entre la Oficina Asesora de Planeación y los responsables de procesos. | Humano | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción construido | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción construido | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-02-04 | 2021-06-30 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 1.2.2 | Consolidar y presentar la identificación de riesgos de corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Humano | 1 Matriz de riesgos de corrupción presentada a comité | 1 | # de matriz de riesgos presentada al comité de G&D | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-05-03 | 2021-06-30 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Diseñar campaña de las herramientas de gestión que contempla como uno de sus componentes los riesgos de gestión y corrupción | Humano - Tecnológico | 1 Documento de campaña diseñada | 1 | # campaña diseñada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se diseñó y formuló campaña para el fortalecimiento de la herramientas del Sistema de gestión y control de la entidad en la cual se incorpora como componente a evaluar los monitoreos de la gestión de riesgos, campaña avalada por la jefe de la OAP. Evidencias: DOCUMENTO CAMPAÑA_HERRAMIENTAS DE GESTION DE RIESGOS_REV PQ_ABR 29, CO_APROB_CAMPAÑA FORTALECIMIENTO HERR DE GESTIÓN 30042021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 33.33%
|  | 1.3.2 | Ejecutar campaña de las herramientas de gestión, evidenciando la gestión de riesgos | Humano - Tecnológico | Reporte de ejecución de las actividades de la campaña | 1 | # actividades realizadas / #actividades ejecutadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-04-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 0.5 | [5 empty] | 0% |  |  | 0.5 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
0 |  | 1.3.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-05-03 | 2021-07-30 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 1.3.4 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2020; I y II cuatrimestre 2021) | Humano - Tecnológico | 3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-01-02 | 2021-10-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020 y se envió el consolidado con las observaciones de la Oficina Asesora de Planeación a las dependencias. Evidencias Publicación monitoreo cuatrimestre III Riesgos 1.3.4 Reporte Riesgos 2020 III Cuatrimestre Consolidado (1).xlsx | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
0 | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2020, y I - II cuatrimestre de 2021) | Humano | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2021-01-02 | 2021-10-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El día 8 de enero se entregó a la Asesoría de Control Interno la respuesta del monitoreo de los riesgos de gestión y corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2020. Evidencia: 1.4.1 Respuesta monitoreo riesgos cuatrimestre 3 de 2020 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 22.22%
0 |  | 1.4.2 | Realizar reportes de la evaluación de la gestión de riesgos de corrupción y presentar los resultados a los responsables (III cuatrimestre de 2020, y I - II cuatrimestre de 2021) | Humano | 3 reportes de análisis de la gestión de riesgos de corrupción | 3 | # de reportes de seguimiento realizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-01-02 | 2021-10-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2020 y se envió el consolidado con las observaciones de la Oficina Asesora de Planeación a las dependencias. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
0 |  | 1.4.3 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2021-07-30 | 2021-10-30 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | Humano | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación publicados | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2021-01-02 | 2021-10-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizo el informe de Evaluación de los riesgos del periodo correspondiente al III cuatrimestre de 2020 el cual se publicó en la pagina web https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 33.33%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 37.78%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 75500 | Asesoría para el enlucimiento de fachadas | Inscrito | 1. Se agenda la cita por parte de ciudadano 2. Agendar fecha y hora para desarrollar la atención 3. Designar profesional 4 Recibir al ciudadano y ejecutar la asesoría 5 Encuestar al ciudadano sobre la satisfacción de la atención prestada | Se fusiona la asesoría de fachadas con la asesoría técnica personalizada | Se reduce el tiempo de espera y de atención al ciudadano para agendar la cita, además que el ciudadano puede aceptar o rechazar el horario asignado confirmando la fecha y hora a través de la interacción por correo electrónico y la atención se realiza de manera virtual | Administrativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | Atención a la ciudadanía | 2021-05-18 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 75510 | Programa “Adopta Un Monumentos | Inscrito | 1. Solicitar asesoría por parte del ciudadano 2. Agendar fecha y hora para desarrollar la asesoría por parte de servidor de la entidad 3. Definir fecha y hora para la atención presencial por parte del ciudadano y servidor 4 Recibir al ciudadano y ejecutar la asesoría 5. el ciudadano radica el formulario de adopción y la carta de intención y demás documentos de acuerdo del tipo de adopción 6 Evaluación de los documentos por parte de servidor de la entidad 7 Notificación de la respuesta de la adopción | Establecer un nuevo canal para el agendamiento de la citas de asesoramiento a través de la pagina web en el Link a un clic del patrimonio | Se reduce el tiempo de espera y de atención al ciudadano para agendar la cita, además que el ciudadano puede aceptar o rechazar el horario asignado confirmando la fecha y hora a través de la interacción por correo electrónico | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | Atención a la ciudadanía | 2021-02-15 | 2021-08-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Disponer para la entrega de los documentos requeridos un canal de cargue de documentos a través a un clic del patrimonio | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | Subdirección Gestión Corporativa | 2021-06-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Respuesta y/o notificación electrónica | Subdirección de Protección e intervención del patrimonio | 2021-06-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[6 empty] | Realizar la asesoría virtual a los ciudadanos a través de plataforma virtuales | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Trámite total en línea | Subdirección de Protección e intervención del patrimonio | 2021-06-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 3: Rendición de Cuentas
| Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2020 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 Informe de gestión de la vigencia 2020 | 1 | Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2021-01-15 | 2021-02-15 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El informe se elaboró por parte de la OAP, en el mes de enero y se ordenó su publicación en la página WEB en el mismo mes. https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 50%
0 |  | 3.1.2 | Elaborar los informes de logros y resultados de rendición de cuentas y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano | 1 Informe de logros y resultados de rendición de cuentas | 1 | Informe de logros y resultados de rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeción | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el tercer cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | Humano | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | 1 | Acta de conformación suscrita | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeción | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2021-01-02 | 2021-04-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El equipo de Rendición de Cuentas del IDPC, se encuentra conformado en el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020-2024, publicado en la página Web del IDPC . Evidencia : socialización al interior de la entidad de la conformación y el rol de cada grupo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 47.17%
|  | 3.2.2 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | Humano | Plan Formulado | 1 | # plan formulado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El Plan Institucional de Participación Ciudadana (PIPC) fue consturido y aprobado en enero de 2021. En él se definieron 26 ámbitos de participación ciudadana, los cuales estructurarán la gestión de la entidad con la ciudadanía, organizaciones y grupos de valor. Se anexa la versión aprobada del PIPC. Acta de comité 28-01-2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 3.2.3 | Ejecutar los ámbitos de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación de la ciudadanía en la gestión misional del instituto | Humano | 100% de acciones de participación ejecutadas | 1 | #de acciones de participación ejecutadas / # acciones programadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2021-02-02 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0.33 | 0.33 |  | Se consolidó el primer reporte del Plan Institucional de Participación Ciudadana (PIPC) correspondiente a las actividades realizadas por las áreas misionales del IDPC durante el primer trimestre de 2021 (enero-marzo). En este primer trimestre se tenía proyectada la realización de 39 actividades, de las cuales fueron ejecutadas 63. En estos espacios se reportó un total de 894 ciudadanos. Se anexa el reporte del PIPC del primer trimestre así como sus respectivas evidencias. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0.33 | 33%
0 |  | 3.2.4 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | Humano | 2 reuniones de sensibilización | 2 | # de reuniones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - | Equipo de participación Equipos de enfoque diferencial | 2021-02-02 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El pasado 22 de abril de 2021 se realizó la primera jornada de sensibilización a colaboradores del IDPC sobre participación ciudadana. En este espacio se discutieron temas como el por qué es importante la participación ciudadana, cuál es su significado, el enfoque de derechos humanos, enfoque diferencial poblacional y enfoque territorial en clave de participación ciudadana, la relación de la gestión del IDPC a este respecto con el PDD y el Plan Estratégico. También se revisó el modelo de participación ciudadana, sus componentes, lineamientos, así como la utilidad de la caja de herramientas de participación del IDPC, los ámbitos, canales de comunicación y el PIPC como mecanismo de seguimiento de la gestión de la entidad en materia de participación ciudadana. Finalmente, se mostraron algunos casos de éxito que el IDPC ha activado, haciendo énfasis en que la participación no es una responsabilidad exclusiva del equipo de participación, sino que se hace de manera transversal en diferentes procesos y proyectos de la entidad. Esta jornada contó con la participación de por lo menos 86 miembros del IDPC. Se anexa el esquema general del encuentro de sensibilización, la presentación proyectada, así como la lista de asistencia. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 |  | 3.2.5 | Realizar un evento de rendición de cuentas de la gestión institucional de la vigencia 2021 | Humano - Tecnológico - Material | 1 evento de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG Nubia Zubieta | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el tercer cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.6 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del evento de rendición de cuentas. | Humano | 100% de solicitudes de información atendidas | 100% | (/# de solicitudes de información atendidas / # de solicitudes de información recibidas) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG Nubia Zubieta | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el tercer cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Publicar mensualmente la información sobre la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural en redes sociales (Facebook - twitter) y página web. | Humano - Tecnológico | 11 publicaciones de información de planes, programas y proyectos del IDPC | 11 | # de publicaciones de información de planes, programas y proyectos | Subdirección de Divulgación | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Desde el equipo de enfoque digerencial y educativa del MdB se realizó un proyecto de difusión con para la niñes en el marco de las acciones educativas que fueron publicadas en la páginas web, twitter y facebook (4) Se realizó publicación del proceso de inventarios en el marco de una convocatoria para los procesos participativos de las localidades de Suba, Bosa y Usme (1) Se realizó banner para web y redes sobre el sello editorial y la divulgación de sus publicaciones (1) Se realizó la publicación de los recorridos desarrollados (4) | Se observa que las publicaciones realizadas en el periodo obedecen mayoritariamente a invitaciones a las actividades en el marco de los proyectos tales como recorridos, publicaciones y actividades del museo de Bogotá etc, sin embargo, se debe enfocar las publicaciones en el marco de la actividad del PAAC a los resultados "ejecución" de los planes, programa y proyectos y por lo tanto sugerimos se realice un trabajo en equipos con las subdirecciones ejecutoras para producir información en este sentido. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27% | 38.64%
0 |  | 3.3.2 | Realizar acciones de sensibilización sobre la importancia de la rendición de cuentas a los funcionarios y contratistas del Instituto. | Humano | 2 acciones de sensibilización | 2 | # de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG Nubia Zubieta | Equipo Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El pasado viernes 16 de abril se desarrolló una jornada de sensibilización a los servidores públicos de la entidad sobre el proceso de Rendición de Cuentas y los diálogos ciudadanos con el acompañamiento de la Veeduría Distrital. Evidencias : Listas de Asistencia jornada sensibilización RC (respuestas) Pieza Comunicativa Ruta Proceso RdC Intranet 09-04-21 RESULTADOS ENCUESTA SENSIBILIZACION RdC | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 50%
0 | Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Elaborar y publicar el informe de resultados del evento de rendición de cuentas del Instituto. | Humano | 1 Informe de resultados del evento de rendición de cuentas | 1 | Informe de resultados del evento de rendición de cuentas elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG Nubia Zubieta | Equipo Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para ejecutar en el tercer cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.4.2 | Realizar y publicar el informe de evaluación del evento de rendición de cuentas del IDPC | Humano | 1 Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas | 1 | Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas publicado | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno Eleana Páez | Equipo Control Interno - Equipo TyAC | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio el tercer cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 33.95%
Componente 4: Atención del Ciudadano
| Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la ciudadanía | Humano | 3 Presentaciones a la Dirección de resultados del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC | 3 | # de presentaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Reporte cualititivo: Se realizó una mesa de trabajo con la Dirección General para revisar el estado del proyecto atención a la Ciudadanía para la vigencia en el marco del proyecto de inversión y el Plan Distrital de Desarrollo. La mesa de trabajo se llevó a cabo en el mes de marzo de 2021. Evidencias: - Presentación proyecto de atención a la ciudadanía- Dirección General - Citación mesa de trabajo 08 de marzo de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 33.33%
3 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Adecuación de espacios físico de la sede del Palomar de acuerdo con el plan de trabajo de ajustes razonables de accesibilidad aprobado por el IDPC | Humano | 100% de adecuaciones aprobadas en el plan de ajuste razonable de accesibilidad | 100 | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Bienes e infraestructura Subdirección de Protección e Intervención | 2021-02-02 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Se ajustó y aprobó el plan de trabajo para implementar ajustes razonables de accesibilidad en las sede Palomar del Principe donde se presta el servicio de atención a la ciudadanía. - Plan de Ajustes razonables - Acta mesas de trabajo | Se observa evidencia suficiente del avance de la actividad | 50 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 100 | 0 | 0% | 0%
4 |  | 4.2.2 | Oficializar la participación del IDPC en el súper CADE Virtual | Humano | 1 convenio con secretaria General | 1 | 1 Convenio realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Talento Humano | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-05-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para dar inicio en el segundo cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Revisar, ajustar la estrategia de reconocimiento al mejor servidor de atención a la ciudadanía | Humano | 1 estrategia aprobada por el Subdirector de Gestión Corporativa | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía Ángela Castro | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se realizó la revisión y ajuste de la Estrategia de Reconocimiento al mejor servidor de atención a la ciudadanía. EVIDENCIAS > Estratégia de reconocimiento al mejor servidor de atención a la ciudadania Acta de aprobación de la estrategia | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 100%
|  | 4,3,2 | Implementar la estrategia de reconocimiento al mejor servidor de atención a la ciudadanía | Humano | Reconocimiento a servidores del cuatrimestre | 3 | # de reconocimientos realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía Ángela Castro | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [7 empty] | Programada para ejecutarla a partir del segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 2 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Inscribir los tramites de : "Autorización de anteproyecto de intervención en Bien de Interés Cultural", "Autorización de reparaciones locativas " y "Equiparación a estrato 1 en Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano | 3 Tramites inscritos | 3 | # tramites inscritos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP Francisco Rodríguez | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Equipos dependencias responsables de T y OPA's. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para ejecutarla a partir del segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 4.4.2 | Proponer los trámites "Autorización de intervención en espacio público en sectores de interés cultural" y " Autorización de bienes muebles y monumentos" en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano - Tecnológico | 2 trámites propuestos en el SUIT | 2 | # de trámites propuestos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP Francisco Rodríguez | Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para ejecutarla a partir del segundo cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 4.4.3 | Presentar los trámites: "Autorización de intervención en espacio público en sectores de interés cultural", "Autorización de bienes muebles y monumentos" y "Equiparación a estrato 1" al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, para contar con su respectivo concepto | Humano | 3 trámites presentados al DAFP | 3 | # de trámites presentados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP Francisco Rodríguez | Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Equiparación a estrato 1. El 17 diciembre de 2020, se presentó el proyecto de acto administrativo para la adopción del trámite "" al DAFP (radicado IDPC 20202200056621). El 2 de febrero de 2021 el DAFP emitió observaciones al documento presentado mediante (radicado IDPC ), las cuales se encuentran en proceso de revisión y ajuste. Frente a los trámites "Autorización de intervención en espacio público en sectores de interés cultural" y "Autorización de bienes muebles y monumentos", a la fecha no se han adelantado accciones. | Se observa evidencia suficiente del avance de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Realizar la actualización de la caracterización de la ciudadanía, usuarios y grupos de interés del IDPC. | Humano | 1 actualización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Actualización de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés realizada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - Camila Medina | Equipo Participación - Equipo Planeación - Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-06-30 | [5 empty] | 0 |  | Durante el primer cuatrimestre del año 2021 se emprendió la actualización del documento de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. Al 30 de abril, el proceso se encuentra en su última fase de validación y radicación oficial ante la Oficina Asesora de Planeación. Se anexa el borrador de la versión actualizada de este documento. | Se observa evidencia suficiente del avance de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 22.22%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
| Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Implementar el anexo 2 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | Pagina web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 2 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía Ángela Castro | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 |  |  |  | 0.8 | 80% | 80% | Para el mes de abril se realizó actualización de los trámites y servicios publicados en la Pagina web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 2 de la resolución Min TIC 1519 de 2020. La información se encuentra en proceso de actualización en la página. Por otro lado, se realizó actualización de la sección de Transparencia y Acceso a la información Evidencias: Pantallazos- publicación en la pag web excel con relación de tramites y servicios | Se Observa el avcance de la ejecución de la actividad y se recomienda continuar con la actualización de la pagina web con el fin de completar los requisitos del anexo 2 de la resolución | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 1 | 0.8 | 80% | 39.32%
1 |  | 5.1.2 |  | Humano |  | 3 | # de informes realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía Ángela Castro | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 50%
0 |  | 5.1.2 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Humano - Tecnológico | Pagina web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Sistemas de la información y tecnología | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para ejecutarla a partir del segundo cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.1.3 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | 11 | # de reportes de la ejecución contractual publicados | Oficina Asesoría Jurídica | Profesional Contratación | Equipo Contratación -Equipo TyAC | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Se remite mensual de la ejecucion contractual a traves de correo electronico: Enero 03/02/2021 ; Febrero 02/03/2021; Marzo 12/04/2021 . Publicacion micrositio https://idpc.gov.co/publicacion-de-la-informacion-contractual/, se ajunta soporte. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27%
2 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad, a través de la página web del Instituto | Humano - Tecnológico | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Se realizaron y publicaron los boletines de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021 que están disponibles en: https://idpc.gov.co/boletines-informes-de-solicitudes-de-informacion-publica/ Evidencias - Boletín de solicitudes de acceso a la información mes de enero - Boletín de solicitudes de acceso a la información mes de febrero - Boletín de solicitudes de acceso a la información mes de marzo | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 9 | 3 | 33.33% | 33.33%
0 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar, adoptar y divulgar el Esquema de Publicación de Información | Humano | 1 Esquema de publicación de información actualizado, adoptado y divulgado | 1 | 1 esquema publicado, adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2021-02-01 | 2021-08-30 | [5 empty] | 0 |  | Programada para ejecutarla a partir del segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 5.3.2 | Actualizar, adoptar y divulgar el Registro de Activos de Información de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 | Humano | 1 Registro de Activos de Información actualizado, adoptado y divulgado | 1 | # Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Equipos de apoyo dependencias | 2021-04-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para ejecutarla a partir del segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Definir un plan de trabajo de acuerdo con la capacidad del Instituto para atender los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | 1 plan de trabajo aprobado | 1 | # plan de trabajo aprobado | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-08-30 | [5 empty] | 0 |  | Programada para ejecutarla a partir del segundo cuatrimestre | Sin comentarios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 5.4.2 | Implementar los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 de acuerdo con el plan de trabajo para tal fin | Humano - Tecnológico | Pagina web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 1 | 100 | #actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para ejecutarla a partir del segundo cuatrimestre | Sin comentarios | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad, a través de la página web del Instituto | Humano | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Se realizaron y publicaron los boletines de solicitudes de acceso a la información pública correspondiente a los meses de enero y febrero de 2021 que están disponibles en: https://idpc.gov.co/boletines-informes-de-solicitudes-de-informacion-publica/ Evidencias - Boletín de solicitudes de acceso a la información mes de enero - Boletín de solicitudes de acceso a la información mes de febrero - Boletín de solicitudes de acceso a la información mes de marzo | Se debe evaluar ajuste de la actividad ya que se repite con la actividad 5,2,1 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27% | 27.27%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 16.65%
Componente 6: Iniciativas adicionales
| Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 |  | 6.1.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2021. | Humano | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2021, conformado | 1 | Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2020 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | El 24 de marzo, se reunió el Grupo de Gestores de Integridad para tratar temas pertinentes a la vigencia 2021 Se adjunta, resolución 102 de 2021 por l acual se conforma el grupo sde gestores 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 6.1.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2021-02-01 | 2021-05-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para ejecutar en el mes de mayo | Sin comentarios | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0.99 |  | 6.1.3 | Ejecutar el Plan de Gestión de la Integridad | Humano | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 100% | % de implementación del Plan de acción | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2021-06-02 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Programada para ejecutarla a partir del segundo cuatrimestre | Sin comentarios | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1% |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.01 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 33.33%
Note on J33: familia sandovalgom: cambiar a traves de plataforma tecnologica

## As. Jurídica (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. | 3 informes de la gestión contractual publicados | 3 | # de informes de la gestión contactual publicados / # de informes programados | Oficina Asesoría Jurídica | 2019-03-20 | 2019-10-31 | 1 | 1

## Corporativa (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. | 2 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) | 3 Canales de comunicación del IDPC verificados por cuatrimestre | 6 | Canales de comunicación consistentes | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-10-31 | 0 | 3
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | 1 Diagnóstico a los canales de comunicación | 1 | Diagnóstico a los medios, espacios o escenarios presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0.5 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | 1 Diagnóstico de accesibilidad realizado | 1 | Diagnóstico de accesibilidad realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 Actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 4 informes de medición realizados e publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados | 2 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. | 2 Actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-30 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems de publicación obligatoria x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Actos administrativos publicados de la vigencia 2019 | 100% | # de actos administrativos publicados de la vigencia 2019 / # de actos administrativos susceptibles de publicación x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). | 2 Informes de seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales realizados (1 por semestre) | 2 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de seguimiento programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-11-29 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 | 0
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad | 2 verificaciones del Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información | 2 | # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-22 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) | 1 Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | 1 | Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. | 1 Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | 1 | Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. | 4 Informes de PQRSD publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 1 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la fase III | 2 | Informes de seguimiento a la implementación presentados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-01 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | 1 | Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria. | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 1 | % de implementación del Plan de acción | Gestores de Integridad | 2019-03-15 | 2019-11-30 | 30% | 40%

## Divulgación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. | 100% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. | 100% | # de piezas gráficas divulgadas / # de piezas gráficas solicitadas x 100 | Subdirección de Divulgación | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación | 100% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | 100% | # de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. | 1 Página web ajustada | 1 | Página web de la Entidad ajustada | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1

## As. Planeación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP | 1 Política para la gestión de riesgos reestructurada | 1 | Política para la gestión de riesgos reestructurada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 1 | 0
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2018, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables | 3 Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de programados | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. | 3 Informes de logros publicados | 3 | # de informes de logros publicados / # de informes de logros programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Consolidar la caja de herramientas de los "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)" | 1 Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | 1 | Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Interna y Externa) | 2 Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social | 2 | Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | 100% Acciones de participación ciudadana realizadas | 100% | % de acciones de participación ciudadana realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 2.3% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.5 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado | 100% | % de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 9.2% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.7 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital | 2 Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano | 2 | # participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano / # de Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano convocadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 19 Trámites y OPAs propuestos en el SUIT | 19 | # de Trámites y OPAs propuestos / # de Trámites y OPAs inventariados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 7 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 100% de los Trámites y OPAs inscritos en el SUIT. | 100% | % de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 73.68% | 26.32%
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. | 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | 1 | Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Gestión Corporativa | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. | 1 Portafolio de servicios aprobado | 1 | Portafolio de servicios aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 0 | 0.8
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC | 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana - Equipo Planeación - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. | 100% del Plan Anual de Aquisiciones del IDPC y sus modificaciones publicadas | 100% | # de PAA y modificaciones publicadas / # de PAA y modificaciones realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%

## Control Interno (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación realizadas / # de informes programados | Asesoría de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1