## LISTAS (hidden)
| Dependencias |  |  |  | Proyectos de Inversión | Objetivos Estratégicos | Meta proyecto de inversión | DIMENSIÓN _MIPG | POLÍTICA_MIPG
| <Por favor seleccione la dependencia responsable> |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | <Por favor seleccione la meta del proyecto de inversión asociada | <Por favor seleccione la dimensión de MIPG asociada a la actividad> | 1.Gestión Estratégica del Talento humano
| Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  |  | Proyecto de Inversión 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | 7597 Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1. Talento_humano | 2.Integridad
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural |  |  |  | Proyecto de Inversión 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | 7597 Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Proyecto de Inversión 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural en Bogotá | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | 7597 Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 4.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
| Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | 7601 Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 4. Evaluación_de_resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
| Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión 7612 - Recuperación de Columbarios y desarrollo de su entorno en el Globo B del Cementerio Central en Bogotá | Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | 7601 Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | 5. Información_ y_ Comunicación | 6.Gobierno digital
| Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | 7611 Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 7.Seguridad digital
[7 empty] | 7611 Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | 7. Control_ Interno | 8.Defensa jurídica
[7 empty] | 7611 Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales |  | 9.Mejora normativa
| Procesos |  |  | Columna1 |  |  | 7612 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad |  | 10.Servicio al ciudadano
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependencia> |  |  | Planes |  |  | 7612 Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales |  | 11.Racionalización de trámites
Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico |  |  | <Por favor seleccione el plan asociado a la dependencia> |  |  | 7639 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. |  | 12.Participación ciudadana en la gestión pública
Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión |  |  | PINAR - Plan de Acción de Gestión del Cambio |  |  | 7639 Beneficiar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad |  | Gestión Ambiental (Componente)
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Comunicación Estratégica |  |  | PINAR - Plan instrumentos archivisticos y demás documentos de Gestión documental |  |  | 7639 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital |  | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Subdirección de Gestión Corporativa | Atención a la Ciudadanía |  |  | PINAR -Plan actualización, parametrización, capacitación y puesta en marcha de la herramienta tecnológica integral de gestión documental orfeo. |  |  | 7639 Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural |  | 14.Gestión documental
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  | PINAR -Plan para la aplicación de tablas de valoración y retención de documentos y digitalización de los archivos de gestión de mayor consulta. |  |  | 7639 Gestionar 1 etapa de la implementación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá |  | 15.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural |  |  | Programa de Gestión Documental-PGD |  |  | 7649 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá |  | 16.Gestión de la Información Estadística
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural |  |  | Programa de Gestión Documental-PGD/MOREQ |  |  | 7649 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco |  | 17.Gestión del conocimiento y la innovación
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano |  |  | PGD/Programa específico de documentos electronicos de archivo. |  |  | 7649 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. |  | 18.Control interno
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera |  |  | Plan SIC/capacitación y sensibilización |  |  | 7649 Activar siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología |  |  | Plan SIC/Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica |  |  | Plan SIC/Saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Documental |  |  | Plan SIC/Monitoreo y control de condiciones ambientales
Subdirección de Gestión Corporativa | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Contractual |  |  | Plan de austeridad del gasto
Subdirección de Gestión Corporativa | Control Interno Disciplinario |  |  | Plan estratégico de talento humano
| Seguimiento y Evaluación |  |  | Plan institucional de capacitación
Plan de incentivos institucionales
Plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de bienestar e incentivos
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente racionalización de trámites
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente rendición de cuentas
| VERSIONAMIENTO PLAN |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componetes atención al ciudadano
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependenciala versión del Plan> |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente transparencia y derecho de acceso a la información pública
| Formulación versión 1 |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-iniciativas adicionales
| Modificación versión 2 |  |  | Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
| Modificación versión 3 |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía
| Modificación versión 4 |  |  | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI)
| Modificación versión 5 |  |  | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
| Modificación versión 6 |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA
Producto programada proyecto de inversión
Estrategia uso racional del papel/materia de gestión documental y ambiental
| <Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione el objetivo específico> | Estrategia uso racional del papel/Adecuada utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones disponibles en la Entidad
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras. | Estrategia uso racional del papel/optimización de procesos, procedimientos e instrumentos de gestión archivística.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad. | Otro
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | No aplica
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores …
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | -
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ...
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor …
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | -
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC
| <Seleccione la dependencia> | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.
| Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
| Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| <Seleccione el objetivo específico> | PROD_OBJ | <Seleccione el producto>
| 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras. | PROD_OBJ_1 | 1.1 Producto 1: Documentos normativos
| 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad. | PROD_OBJ_1 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural
| 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1 | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 2.1 Producto 3: Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico
| 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | PROD_OBJ_2 | 1.2 Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos
| 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | PROD_OBJ_3 | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales.
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.2 Producto 3: Documentos Investigación
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.1 Producto 4: Documentos normativos
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.2 Producto 5: Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial
| 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | PROD_OBJ_4 | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.1 Producto 2: Documentos normativos
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
| 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ... | PROD_OBJ_4 | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor … | PROD_OBJ_5 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | PROD_OBJ_6 | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6 | 2.1 Producto 2: Sedes adecuadas
| 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6 | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos

## Act. Estratégicas
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa
| PROCESO |  |  |  | Gestión Documental
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  |  | 2021 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 22 |  |  |  | 39 | [6 empty] | 39 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 43 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 138 | 61
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | 3837341310 |  |  |  |  | Talento Humano |  |  |  | Oficina, muebles de oficina | Equipos de cómputo, tecnólgicos y de comunicaciones | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | Observaciones Oficina Asesora de Planeación |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan de Acción de Gestión del Cambio | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Divulgar las capacitaciones de Gestión documental que se ealicen en la vigencia | 3 Piezas gráficas de divulgación de capacitaciones | # Piezas gráficas divulgadas / # Piezas gráficas programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Reporte Cualitativo: Para el periodo en meción se realizo la divulgación por correo electónico y se realizó la capacitación en Gestión del Cambio con los temas, PGD y SIC. Evidencias: Pieza comunicativa de invitación a capacitación. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Este periodo se realizó la divulgación por correo electónico a funcionarios y contratistas de la capacitación en Gestión del Cambio con los temas de Orfeo. Evidencias: Pieza comunicativa de invitación a capacitación. Pantallazo de correo electrónico enviado. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 66.67% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan de Acción de Gestión del Cambio |  | 2 | Realizar sesiones de capacitación en temas de gestión y conservación documental | 3 Capacitaciones a funcionarios y contratistas | # de sesiones de capacitacion realizadas/ # de sesiones de capacitación programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Reporte Cualitativo: Para el periodo en meción se realizo la capacitación en Gestión del Cambio con los temas, PGD y SIC. Evidencias: lista de asistencia capacitación - pantallazo de la capacitación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Este periodo se realizó la capacitación en Gestión del Cambio en Orfeo, con los siguientes temas: - Reinducción general - Módulo de pagos - Módulo de resoluciones - Presentación de la declaración de Bienes y rentas (SIDEAP) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 66.67% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan de Acción de Gestión del Cambio |  | 3 | Construcción de mensajes alusivos a gestión documental | Planilla compartida en drive y 3 correos de aprobación de los modelos y textos de los 3 mensajes a divulgar | # mensajes alusivos construidos / # mensajes alusivos programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-03-01 | 2021-09-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Reporte Cualitativo: En cumplimiento a esta actividad se compartio una carpeta en Drive con el Funcionario Yesid Caicedo donde se cargan las propuestas de las piezas comunicativas y para se envian por correo electrónico al área de comunicaciones para revisión, en este sentido revisado y aprovado se socializa la pieza por correo electónico. Evidencias: link drive https://drive.google.com/drive/folders/1zqlaOMUm70pHvXTpDak_rtrlvxn3UxL9 Correo de la socialización de la pieza comunicativa. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Este periodo se compartio una carpeta en Drive con el Funcionario Yesid Caicedo donde se carga la propuesta de la pieza comunicativa para revisión, en este sentido revisado y aprovado se socializa la pieza por correo electónico. Evidencias: link drive https://drive.google.com/drive/folders/1zqlaOMUm70pHvXTpDak_rtrlvxn3UxL9 Correo de la socialización de la pieza comunicativa. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 66.67% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan de Acción de Gestión del Cambio |  | 4 | Difusión de mensaje por correo electrónico o escritorio de computador en temas de Gestión Documental | 1 Reporte o correo electrónico por parte del área de comunicaciones que asegure la Divulgación del mensaje. | # mensajes difundidos/ # mensahes programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan de Acción de Gestión del Cambio |  | 5 | Diseñar y aplicar encuestas en temas de gestión documental a funcionarios y contratistas | 1 informe de evaluación y resultados de la encuesta | # Informes elaborados/ # informes programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan de Acción de Gestión del Cambio |  | 6 | Evaluación del impacto de avance y seguimiento de acciones correctivas enmarcadas en el plan de mejoramiento | 1 Informe consolidado evaluación de impacto, seguimiento y cierre de acciones correctivas enmarcadas en el plan de mejoramiento | # Informes elaborados/ # informes programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan instrumentos archivisticos y demás documentos de Gestión documental |  | 7 | Elaborar y aprobar Banco Terminológico de tipos, series y subseries documentales | 1 Documento Banco Terminológico de tipos, series y subseries documentales | # de documentos elaborados y aprobados/ # documentos programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan instrumentos archivisticos y demás documentos de Gestión documental |  | 8 | Realizar las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos | 1 Documento tablas de control de acceso | # de documentos elaborados y aprobados/ # documentos programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan instrumentos archivisticos y demás documentos de Gestión documental |  | 9 | Actualizar los procedimientos y flujos documentales: -Procedimiento de consulta y préstamo de expedientes del archivo de bienes de interés cultural. -Procedimiento Administración de Correspondencia. | 2 Procedimientos actualizados identificando los flujos documentales | # de procedimientos actualizados/ # de procedimientos programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% | En cumplimiento a esta actividad se revisaron junto con el profesional designado para apoyo del la O.A.P y actualizaron los procedimientos de acuerdo a las necesidades y nuevas actividades que realizan en las áreas de Corresspondencia y Archivo de BIC. Evidencia: - Oficio rad. No. 20212100102063 del 30 de junio. - Procedimiento de Administración de Correspondecia. - Procedimiento de consulta y prestamo de expedientes del archivo de Bienes de Interes Cultural - Correo - Documentos actualizados y publicados - Gestión Documental | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan instrumentos archivisticos y demás documentos de Gestión documental | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 10 | Actualizar Sistema Integrado de Conservación Documental que incluye el plan de preservación digital y el plan de conservación. | 1 Documento Sistema Integrado de Conservación Documental actualizado | # de documentos elaborados y aprobados/ # documentos programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan instrumentos archivisticos y demás documentos de Gestión documental | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 11 | Realizar actividades de sensibilización y capacitación al personal del IDPC en el manejo funcional de Sistema Gestión Documental Orfeo. | 3 Piezas comunicativas () 1 Capacitación Orfeo (jun) | # de piezas comunicativas y capacitaciones realizadas / # piezas comunicativas y capacitaciones programadas Nº de reportes documentos eletrónicos implementado | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Reporte Cualitativo: En cumplimiento a esta actividad se compartio una pieza comunicativa por correo electónico con tips de Orfeo. Evidencias: link drive Correo de la socialización de la pieza comunicativa. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Este periodo se realizó la capacitación en Gestión del Cambio en Orfeo, con los siguientes temas: - Reinducción general -Módulo de pagos -Módulo de resoluciones - Presentación de la declaración de Bienes y rentas (SIDEAP) Evidencias: lista de asistencia capacitación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 2 | 50%
| PINAR -Plan actualización, parametrización, capacitación y puesta en marcha de la herramienta tecnológica integral de gestión documental orfeo. |  | 12 | Realizar seguimiento a las buenas practicas del aplicativo Orfeo de los servidores públicos del IDPC | Correos electrónicos de seguimiento. 11 Reportes de seguimiento. | # de reportes de seguimiento realizados / # reportes de seguimiento realizados programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Reporte Cualitativo: En este periodo se realizarón 3 seguimientos a radicados por usuarios de las buenas practicas del aplicativo Orfeo, por dependencias en los meses de Enero, Febrero y Marzo. Evidencias: Correo y matriz de reporte enviado desde la subdirección de gestión corporativa con reporte meses enero, febrero y marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En este periodo se realizó seguimientos a radicados por usuarios de las buenas practicas del aplicativo Orfeo, por dependencias en el mes de Abril. Evidencias: Correo y matriz de reporte enviado desde la subdirección de gestión corporativa con reporte mes Abril. REPORTE MAYO: En cumplimiento a la actividad se realizó seguimientos a radicados por usuarios de las buenas practicas del aplicativo Orfeo, por dependencias en el mes de Mayo. Evidencias: Correo y matriz de reporte enviado desde la subdirección de gestión corporativa con reporte mes Mayo. REPORTE JUNIO: En cumplimiento a la actividad se realizó seguimientos a radicados por usuarios de las buenas practicas del aplicativo Orfeo, por dependencias en este mes. Evidencias: Correo y matriz de reporte enviado desde la subdirección de gestión corporativa con reporte mes Junio | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 6 | 54.55%
| PINAR -Plan para la aplicación de tablas de valoración y retención de documentos y digitalización de los archivos de gestión de mayor consulta. | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 13 | Intervención archivística del fondo documental Corporación La Candelaria de periodos de 1980 hasta 2006. | 10 Informes de producción consolidado mensual | # informes entregados/ # de informes programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Reporte Cualitativo: En cumplimiento a esta actividad se realizó un informe donde se evidencia el total de la documentación a intervenir del FDA de la Corporación la Candelaria y el proceso que tiene en avance los 5 periodos, durante el primer trimestre de la vigencia 2021. Evidencias: Informe Fondo Documental Acumulado Corporación La Candelaria_ 1980_2006 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En cumplimiento a esta actividad se realizó un informe donde se evidencia el avance en la documentación intervenida del FDA de la Corporación la Candelaria y el proceso realizado, durante el mes de abril de 2021. Evidencias: Informe Fondo Documental Acumulado Corporación La Candelaria_ 1980_2006 REPORTE MAYO: En este periodo se realizó el informe correspondiente al mes en mención donde se evidencia el avance en la documentación intervenida del FDA de la Corporación la Candelaria y el proceso realizado. Evidencias: Informe Fondo Documental Acumulado Corporación La Candelaria_ 1980_2006 mes de Mayo Reporte Junio: En cumplimiento a esta actividad se realizó un informe donde se evidencia el total de la documentación a intervenir del FDA de la Corporación la Candelaria y el proceso que tiene en avance los 5 periodos, durante el segundo trimestre de la vigencia 2021. Evidencias: Informe Fondo Documental Acumulado Corporación La Candelaria_ 1980_2006 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 10 | 4 | 40%
| PINAR -Plan para la aplicación de tablas de valoración y retención de documentos y digitalización de los archivos de gestión de mayor consulta. | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 14 | Intervención archivística del archivo de gestión periodo documental que inicia desde el 2007 hasta el 2020, (sistemas, atención a la ciudadanía, gestión documental, control disciplinario, financiera, talento humano, almacen, planeación) en Intervención archivística del archivo de gestión periodo documental que inicia desde el 2018 hasta el 2020 de la Oficina asesora jurídica, subdirección de gestión territorial, subdirección de divulgación y la subdirección de intervención), FURAG (324-344) | 10 Informes de producción consolidada mensual (mar-dic) 1 cronograma de transferencias primarias y socializados en el comite de gestión y desempeño (abr) 10 Actas de transferencia documental primaria (mar-dic). 2 Actas de eliminacion (abr y dic) 14 Formato único de Inventario Documental (mar-dic), incluyendo documentos (video, audio, fotográficos), en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico) | # productos entregado/ # de productos programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 100% | Reporte Cualitativo: En cumplimiento a esta actividad se realizó un informe donde se evidencia el cronograma de transferencias documentales primarias y la documentación a intervenir y transferida al archivo central de los expedientes de la Subdirección de Gestión Corporativa del grupo de trabajo de Gestión de sistemas de información y tecnología. Evidencias: Informe de Transferencias Documentales Vigencia 2021 Instituto Distrital De Patrimonio Cultural – IDPC Acta de Transferencia documental primaria Inventario FUID | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 100% | En cumplimiento a esta actividad se realizarón las actividades mencionadas a continuación: • 1 informe donde se evidencia el cumplimiento al cronograma de transferencias documentales primarias y el avance en la documentación intervenida con los procesos técnicos archivisticos respectivos como clasificación, organización, depuración de material metalico y restauración , foliación y encarpetado. • 2 transferencias con actas y FUID al archivo central de los expedientes de la Subdirección de Gestión Corporativa del grupo de trabajo de Gestión de Atención al Cliente y Gestión Documental. • 1 Acta de eliminación de documentos presentada, socializada y aprobada en comité institucional de Gestión y desempeño del 28 de abril de 2021 • 1 Cronograma de transferencias documentales primarias socializado y aprobado en comité institucional de Gestión y desempeño del 28 de abril de 2021 Evidencias: 1.Informe de Transferencias Documentales Vigencia 2021 Instituto Distrital De Patrimonio Cultural – IDPC 2..Actas de Transferencia documental primaria y Inventarios FUID Gestión documental y Atención al cliente 3. Acta de eliminación documental 4. Cronograma transferencia documental primaria Circular 9 5. Correo electrónico Comité Institucional de Gestión y Desempeño apertura, cierre y lista de asistencia. REPORTE MAYO: En cumplimiento a esta actividad se realizarón las actividades mencionadas a continuación: • 1 informe del mes de mayo donde se evidencia el cumplimiento al cronograma de transferencias documentales primarias y el avance en la documentación intervenida con los procesos técnicos archivisticos respectivos como clasificación, organización, depuración de material metalico y restauración , foliación y encarpetado. • 2 transferencias con actas y FUID al archivo central de los expedientes de la Control Interno Disciplinario y Oficina Asesora de Planeación. Evidencias: 1.Informe de Transferencias Documentales Vigencia 2021 Instituto Distrital De Patrimonio Cultural – IDPC mes Mayo 2..Actas de Transferencia documental primaria y Inventarios FUID Control Interno Disciplinario y Oficina Asesora de Planeación REPORTE JUNIO: En cumplimiento a esta actividad se realizarón las actividades mencionadas a continuación: • 1 informe del mes de Junio donde se evidencia el cumplimiento al cronograma de transferencias documentales primarias y el avance en la documentación intervenida con los procesos técnicos archivisticos respectivos como clasificación, organización, depuración de material metalico y restauración , foliación y encarpetado. • 1 transferencia documental con acta y FUID al archivo central de los expedientes del grupo de trabajo de Bienes e Infrastructura de la Subdirección de Gestión Corporativa. Evidencias: 1.Informe de Transferencias Documentales Vigencia 2021 Instituto Distrital De Patrimonio Cultural – IDPC mes Junio 2. Acta de Transferencia documental primaria y Inventarios FUID del grupo de trabajo de Bienes e Infrastructura de la Subdirección de Gestión Corporativa. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 10 | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 0 | 0% |  |  | 13 | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 0 | 0% |  |  | 37 | 14 | 37.84%
| Plan Institucional de Archivo -PINAR - Plan instrumentos archivisticos y demás documentos de Gestión documental | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 15 | Adoptar las Tablas de retención documental, ajuntar el Orfeo tablas de Retención Documental y actualizar cuadro de Clasificación Documental. (FURAG 322, 323,347 ) | 1 Tablas de Retención Documental adoptadas (dic) 1 Orfeo ajustado con TRD (dic) 1 Cuadro de Clasificación (dic)Documental actualizado de acuerdo a las Tablas de Retención Documental. | # productos entregado/ # de productos programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
| PINAR -Plan para la aplicación de tablas de valoración y retención de documentos y digitalización de los archivos de gestión de mayor consulta. |  | 16 | Digitalización unidades documentales de 2007 hasta 2017 y aquellas de mayor consulta | 1 Informe de documentos digitalizados | # informes entregados/ # de informes programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | 3837341310 |  |  |  |  | Talento Humano |  |  |  | Oficina, muebles de oficina | equipos de computo, tecnologicos y de comunicaciones | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Programa de Gestión Documental-PGD | Programa de Gestión Documental-PGD | 1 | Capacitación de implementación PGD a funcionarios y contratistas | 1 Capacitación (Listas de asistencia de una capacitación) | # capacitaciones realizadas / # capacitaciones programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-01-21 | 2021-02-12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | Reporte Cualitativo: Para el periodo en meción se realizo la divulgación por correo electónico de la capacitación en Gestión del Cambio con los temas, PGD. Evidencias: Correo de la socialización de la pieza comunicativa. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
| Programa de Gestión Documental-PGD | Programa de Gestión Documental-PGD | 2 | Divulgar piezas comunicativas sobre PGD | 2 Pieza comunicativas sobre PGD | # campañas realizadas / # capacitaciones programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-02-19 | 2021-11-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento a esta actividad se divulgo la pieza comunicativa sobre la capacitación en gestión del cambio de Documentos electrónicos y de archivo, los cuales hacen parte de los programa especificos del PGD, con el fin de tener claro los proccesos de firma electrónica y el manejo del Sistema de Gestión de Documentos Electronicos de Archivo - SGDEA en el sistema de la entidad Orfeo. Evidencias: Pieza comunicativa de capacitación en gestión del cambio. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 50% | [8 empty] | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| Programa de Gestión Documental-PGD/Programa específico de documentos electronicos de archivo. | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Implementación programa documentos con firma electrónica para la gestión de los documentos electrónicos de archivo desde los procesos de la entidad. | 4 Reporte documentos electrónicos implementados (mar, jun, sep, dic | Nº de reportes de documentos electrónico | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Reporte Cualitativo: En cumplimiento a esta actividad se realizó un informe donde se evidencia el avance en la ejecución del programa especifico de documentos electrónicos donde se contemplan los formatos que se utilizan actualmente con caracteristicas de firma electrónica y los que faltan por adaptar a este proceso. Evidencias: Informe De Avance Implementación Del Programa De Gestión De Documentos Electrónicos | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento a esta actividad para este periodo se realizó el informe donde se evidencia el avance en la ejecución del programa especifico de documentos electrónicos donde se contemplan el desarrollo del Modelo de Requisitos de Documentos electronicos del Archivo de Bogotá aplicado al sistema de gestión documental Orfeo. Evidencias: Informe De Avance Implementación Del Programa De Gestión De Documentos Electrónicos | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 2 | 50% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Programa de Gestión Documental-PGD/Programa específico de documentos electronicos de archivo. | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Realizar seguimiento al programa especifico de documentos electronicos de archivo. (FURAG 348) | 2 Informes de seguimiento al programa específico de documentos electronicos de archivo. | Nº de reportes de seguimiento | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 01/06/02021 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| Programa de Gestión Documental-PGD/MOREQ | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Ejecutar actividades del MOREQ y realizar reporte Archivo de Bogotá (FURAG 348) | 1 Reporte avance MOREQ al Archivo de Bogotá | Nº de reportes | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Programa de Gestión Documental-PGD/MOREQ | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 6 | Implementación del indice electrónico en el Orfeo (FURAG 342) | 1 Modulo de indice electrónico en producción | # modulos ejecutados/ # modulos programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-12-01 | 2021-12-31
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | 3837341310 |  |  |  |  | Talento Humano |  |  |  | Oficina, muebles de oficina | equipos de computo, tecnologicos y de comunicaciones | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan sistema integrado de conservación/capacitación y sensibilización |  | 1 | Realizar capacitación sobre conservación de los documentos | 1 Capacitación sobre conservación de los documentos | # capacitaciones realizadas / # capacitaciones programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Reporte Cualitativo: Para el periodo en meción se realizo la divulgación por correo electónico de la capacitación en Gestión del Cambio con los temas, SIC. Evidencias: Lista de asistencia capacitación - pantallazo de la capacitación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0% | [10 empty] | 0 | 0%
| Plan sistema integrado de conservación/capacitación y sensibilización |  | 2 | Realizar capacitación al personal de servicios generales y mantenimiento | 1 Capacitación al personal de servicios generales y mantenimiento | # capacitaciones realizadas / # capacitaciones programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0% | Para el perido en mención según plan de trabajo se debe hacer una capacitación de refuerzo al personal de aseo, sin embargo, durante este mes se mantuvo el mismo personal quienes estuvieron colaborando en la limpieza del archivo y se pudo notar que es innecesario pues estaban realizando adecuadamente el trabajo, queda pendiente para el momento en que se cambie de personal o en el seguimiento se evidencie si se debe reforzar. | Se debe revisar con antelación la programación de las actividades para plantear los cambios necesarios | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  |  | 0% |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0%
| Plan SIC/Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Realizar visitas de inspeción de áreas de depósito. una por semestre | 2 Informes visitas realizadas semestral | # informes entregados/ # de informes programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento a esta actividad se realiza un informe sobre las visitas de inspección en cuanto a las instalaciones fisicas y espacios de almacenamiento de los acervos documentales de la sede Palomar del Principe donde se ecuentra el archivo de BIC. Evidencia: Informe de Inspección de Instalaciones Físicas | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | [10 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Plan SIC/Saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Realizar limpieza general del archivo BIC y el archivo central | 1 Limpieza general del archivo BIC y el archivo central | # limpiezas realizado/ # de limpiezas programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el mes de Junio se realizó la limpieza general con todas las actividades que ello requiere para fortalecer la limpieza rutinaria en los depositos de archivo ubicados en palomar del principe Archivo de Bic y casa gemelas Archivo central , esto con el fin de mantener los acervos documentales libres de contaminates tanto biologicos como quimicos y permanezcan en buen estado de consevación segun las normas vigentes. Evidencias: Planillas de limpieza Archivo de Bic y Archivo central Junio | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan SIC/Saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Realizar limpiezas rutinaria del archivo BIC y el archivo central | 10 Limpiezas rutinaria del archivo BIC y el archivo central | # limpiezas realizado/ # de limpiezas programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | Reporte Cualitativo: Para este periodo de febrero y marzo se realizó la limpieza de rutina en los depositos de archivo ubicados en palomar del principe Archivo de Bic y casa gemelas Archivo central , esto con el fin de mantener los acervos documentales libres de contaminates tanto biologicos como quimicos y permanezcan es buen estado de consevación segun las normas vigentes. Evidencias:Planillas de limpieza Archivo de Bic y Archivo central febrero y marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | Para el mes de Abril se realizó la limpieza de rutina en los depositos de archivo ubicados en palomar del principe Archivo de Bic y casa gemelas Archivo central , esto con el fin de mantener los acervos documentales libres de contaminates tanto biologicos como quimicos y permanezcan en buen estado de consevación segun las normas vigentes. Evidencias: Planillas de limpieza Archivo de Bic y Archivo central Abril | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 10 | 4 | 40% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Plan SIC/Saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación |  | 6 | Hacer seguimiento a las fumigaciones que se realicen en los espacios de archivo. | 2 Fichas y certificado de fumigación. | # fumigacines realizadas/ # de fumigaciones programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Para el primer semestre de la vigencia actual se realizó una fumigación en el mes de abril de control de insectos voladores y rastreros en las Sedes Casas Gemelas y Palomar del Pricipe donde se encuentran los acervos documentales de la entidad, con el fin de proteger y conservar la documentación en optimas condiciones. Evidencias: CERTIFICADO No. 019-M de Fumigación. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
| Plan SIC/Saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación |  | 7 | Descargar las mediciones de los dataloggers mensualmente. | 12 mediciones descargadas | # de descargas realizadas/ # descargas programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Reporte Cualitativo: En cumplimiento a la actividad se realizó la descarga de los dataloggers para los meses de Enero y Febrero de los espacios de almacenamiento dispuestos en la sede Palomar, Archivo de BIC y sede Casa Gemelas Archivo Central. Evidencia: Descargas de dataloggers en formato Excel meses Enero, Febrero, Marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En cumplimiento a la actividad se realizó la descarga de los dataloggers para el mes de Abril en los espacios de almacenamiento dispuestos en la sede Palomar, Archivo de BIC y sede Casa Gemelas Archivo Central. Evidencia: Descargas de dataloggers en formato Excel mes Abril. REPORTE MAYO: En cumplimiento a la actividad se realizó la descarga de los dataloggers para el mes de Mayo en los espacios de almacenamiento dispuestos en la sede Palomar, Archivo de BIC y sede Casa Gemelas Archivo Central. Evidencia: Descargas de dataloggers en formato Excel mes Mayo. REPORTE JUNIO: En cumplimiento a la actividad se realizó la descarga de los dataloggers para el mes de Junio en los espacios de almacenamiento dispuestos en la sede Palomar, Archivo de BIC y sede Casa Gemelas Archivo Central. Evidencia: Descargas de dataloggers en formato Excel mes Junio. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0% |  |  | 12 | 6 | 50%
| Plan SIC/Saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 8 | Analizar periódicamente el entorno climático y microclimático: lectura de iluminancia y tomar mediciones de material contaminante con el medidor de gases | 3 Informes de monitoreo de las condiciones ambientales de las instalaciones locativas del archivo. | # conceptos climaticos realizados/ # conceptos climaticos programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-03-31 | 2021-09-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Reporte Cualitativo: En el periodo en mención se realizó el concepto climatico con los datos obtenidos de la medición de los datalogger en cuanto a humedad y temperatura relaitiva, asi como el resultado de las MEDICIONES DE ILUMINACIÓN Y CO2. Evidencia: Concepto Climático Depósitos de archivo IDPC - Periodo: enero a marzo de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento a esta actividad se realizó el concepto climatico con los datos obtenidos de la medición de los datalogger en cuanto a humedad y temperatura relaitiva, asi como el resultado de las MEDICIONES DE ILUMINACIÓN Y CO2. Evidencia: Concepto Climático Depósitos de archivo IDPC - Periodo: Abril a Junio de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% | [13 empty] | 3 | 2 | 66.67%
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | 3837341310 |  |  |  |  | Talento Humano |  |  |  | Oficina, muebles de oficina | equipos de computo, tecnologicos y de comunicaciones | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente transparencia y derecho de acceso a la información pública | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente transparencia y derecho de acceso a la información pública | 1 | Actualizar, adoptar y divulgar el Registro de Activos de Información de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 | 1 documento Registro de Activos de Información actualizado, adoptado y divulgado | # de documentos realizados / # de documentos programados. | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | 3837341310 |  |  |  |  | Talento Humano |  |  |  | Oficina, muebles de oficina | equipos de computo, tecnologicos y de comunicaciones | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Estrategia uso racional del papel/materia de gestión documental y ambiental |  | 1 | Realizar acciones de sensibilización trimestral para fomentar el buen uso del papel, la reutilización y reciclaje de este recurso dirigida a los funcionarios y contratistas (virtual o presencial) | 4 Piezas comunicativas | # piezas comunicativas realizadas / # piezas comunicativas programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2121-03-31 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Reporte Cualitativo: Para el periodo en meción se realizo la divulgación por correo electónico de tips de uso eficiente del papel. Evidencias: Correo de la socialización de la pieza comunicativa. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el mes de junio se realizo la divulgación por correo electónico de tips de uso eficiente del papel. Evidencias: Correo de la socialización de la pieza comunicativa. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 2 | 50% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Estrategia uso racional del papel/materia de gestión documental y ambiental |  | 2 | Estructurar e implementar una campaña piloto para el ahorro de resmas de papel | 1 Informe consolidado de evaluación y seguimiento en ahorro de resmas de papel | # informes entregados/ # de informes programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| Estrategia uso racional del papel/materia de gestión documental y ambiental |  | 3 | Realizar informe trimestral de seguimiento al consumo de papel, impresiones y fotocopiado | 4 Informes de seguimiento al consumo de papel, impresiones y fotocopiado | # informes entregados/ # de informes programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2121-03-31 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Para el periodo en mención se realiza el reporte abril-junio donde se evidencia el consumo de papel de la entidad. Evidencias:INFORME DE SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE RESMAS DE PAPEL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 4 | 2 | 50% |  |  | 0% | [5 empty] | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Estrategia uso racional del papel/Adecuada utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones disponibles en la Entidad |  | 4 | Estrategia para la adecuada utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones disponibles en la Entidad. | 1 Capacitación a funcionarios y contratistas | # capacitaciones realizadas / # capacitaciones programadas | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Este periodo se realizó la capacitación en Gestión del Cambio en Orfeo, con los siguientes temas: - Reinducción general -Módulo de pagos -Módulo de resoluciones - Presentación de la declaración de Bienes y rentas (SIDEAP) Evidencias: lista de asistencia capacitación | Se observa que la evidencia no es suficiente para evidenciar la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
| Estrategia uso racional del papel/optimización de procesos, procedimientos e instrumentos de gestión archivística. |  | 5 | Actualización de procedimientos e instrumentos de gestión archivística | 2 Procedimientos actualizados identificando los flujos documentales | # de procedimientos actualizados/ # de procedimientos programados | 5. Información_ y_ Comunicación | 14.Gestión documental | Dario Yaima | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% | En cumplimiento a esta actividad se revisaron junto con el profesional designado para apoyo del la O.A.P y actualizaron los procedimientos de acuerdo a las necesidades y nuevas actividades que realizan en las áreas de Corresspondencia y Archivo de BIC. Evidencia: - Oficio rad. No. 20212100102063 del 30 de junio. - Procedimiento de Administración de Correspondecia. - Procedimiento de consulta y prestamo de expedientes del archivo de Bienes de Interes Cultural - Correo - Documentos actualizados y publicados - Gestión Documental | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_6 | ESTRATEGIA | [58 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
PARA INSERTAR
Note on F15: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada en memorando 20215000084553 Fecha: 27-05-2021
Note on F28: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021
Note on F29: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021
Note on F44: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021
Note on G15: Carlos Sandoval: Modificación realizada a traves del memorando 20215000068963 Fecha: 22-04-2021
Note on G28: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021
Note on G29: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021
Note on G44: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021
Note on H15: Carlos Sandoval: Modificación realizada a traves del memorando 20215000068963 Fecha: 22-04-2021
Note on M21: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación realizada a través del memorando 20215000139823 Fecha: 21-09-2021
Note on M22: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación realizada a través del memorando 20215000139823 Fecha: 21-09-2021
Note on AK87: Carlos Sandoval: Modificación realizada a traves del memorando 20215000068963 Fecha: 22-04-2021
Note on AO28: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021
Note on AV28: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021
Note on AV87: Carlos Sandoval: Modificación realizada a traves del memorando 20215000068963 Fecha: 22-04-2021
Note on AX28: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021
Note on AZ21: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación realizada a través del memorando 20215000139823 Fecha: 21-09-2021
Note on AZ22: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación realizada a través del memorando 20215000139823 Fecha: 21-09-2021
Note on AZ28: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021
Note on AZ29: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada con memo 20215000114463 Fecha: 29-07-2021

## PRG-EJC POA
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 23 | 39 | 33 | 43 | 138
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 22 | 39 | 0 | 0 | 61
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMACIÓN (%) | 16.67% | 28.26% | 23.91% | 31.16% | 100%
EJECUCIÓN (%) | 15.94% | 28.26% | 0% | 0% | 44.2%
EVALUACIÓN ACI (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 95.65% | 100% | 0% | 0% | 44.2%