## PAAC IDPC 2021
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 (Modificación aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 31.01.2022)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
| OBJETIVO GENERAL | Garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza en el Gobierno Distrital.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1 | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Revisar y actualizar el manual de riesgos | Humano | 1 Manual de riesgos actualizado | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-01-01 | 2022-06-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 1.1.2 | Revisar y actualizar la matriz de riesgos | Humano - Tecnológico | 1 matriz de riesgos de actualizada | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-02-01 | 2022-06-30 | [27 empty] | 0 | 0
1 | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar y presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de Corrupción de la vigencia 2022 | Humano | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción construido | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-01-04 | 2022-01-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 1.2.2 | Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción del Instituto articulado entre la Oficina Asesora de Planeación y los responsables de procesos. | Humano | 16 procesos actualizados en la identificación y valoración de los riesgos de gestión y corrupción | 16 | # procesos actaulizados / 16 | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG - Equipo de apoyo de las subdirecciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
1 | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado, en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | # de documentos definidos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-02-01 | 2022-04-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 1.3.2 | Definir un calendario para el reporte oportuno de los riesgos | Humano | 1 Calendario de reporte definido | 1 | # de documentos definidos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-01-02 | 2022-10-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | 1.3.3 | Implementar los mensajes de alerta de entrega oportuna de riesgos del reporte de los monitoreo de riesgos | Humano | 6 mensajes de alerta - entrega | 6 | # mensajes realizados / #mensajes programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 |  | 1.3.4 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2021; I y II cuatrimestre 2022) | Humano - Tecnológico | 3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-01-02 | 2022-10-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de gestión y corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2021, y I - II cuatrimestre de 2022) | Humano | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2022-01-02 | 2022-10-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 1.4.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-09-01 | 2022-10-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | Humano | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación publicados | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2022-01-02 | 2022-10-30 | [27 empty] | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 1.5.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional coordinación de control interno. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2022-09-01 | 2022-10-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | #DIV/0!
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Plantilla Único - Hijo | 81961 | Intervención en bienes de interés cultural (Trámite Autorización anteproyectos BIC) | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de la Ventanilla Única de la Construcción -VUC, la respuesta de subsanación al requerimiento realizado por el Instituto (solo aplica para aquellas solicitudes que se les realice requerimiento). | Establecer un nuevo canal para la radicación de los documentos a través de la página web en el Link a un clic del patrimonio | Reducción de tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | Atención a la ciudadanía | 2022-02-02 | 2022-07-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 81961 | Intervención en bienes de interés cultural (Trámite Autorización anteproyectos BIC) | Inscrito | El ciudadano realiza el seguimiento al trámite a través de consulta vía telefónica, correo electrónico o a través de la asesoría técnica personalizada | Establecer un nuevo canal de seguimiento al estado de avance del trámite a través de la plataforma a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Atención a la ciudadanía | 2022-02-02 | 2022-07-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 81961 | Intervención en bienes de interés cultural (Trámite Autorización anteproyectos BIC) | Inscrito | Notificación presencial o a través del canal virtual del acto administrativo a través del cual se aprueba, niega o desiste el anteproyecto de intervención. | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía | 2022-02-02 | 2022-07-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 81961 | Intervención en bienes de interés cultural (Trámite Autorización anteproyectos BIC) | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de la Ventanilla Única de la Construcción -VUC y Radicar los juegos de planos adicionales requeridos por el Instituto para realizar su proceso de sellado | Disponer para la entrega de los documentos requeridos un canal de cargue de documentos a través a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía | 2022-02-02 | 2022-07-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | #DIV/0!
Componente 3: Rendición de Cuentas
| Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1 | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2021 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 Informe de gestión de la vigencia 2021 | 1 | Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2021-01-15 | 2022-01-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 3.1.2 | Elaborar los informes de logros y resultados de rendición de cuentas y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano | 1 Informe de logros y resultados de rendición de cuentas | 1 | Informe de logros y resultados de rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2022-10-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | Humano | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | 1 | Acta de conformación suscrita | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2022-02-01 | 2022-04-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 3.2.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas | Humano | 1 Documento actualizado | 1 | # documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2022-02-01 | 2022-04-30 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 3.2.3 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | Humano | 1 Plan Formulado | 1 | # plan formulado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2022-01-01 | 2022-03-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.2.4 | Ejecutar los ámbitos de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación y control social de la ciudadanía en la misionalidad del IDPC. | Humano | 100% de acciones de participación ejecutadas | 1 | # de acciones de participación ejecutadas / # acciones programadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | 3.2.5 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | Humano | 2 reuniones de sensibilización | 2 | # de reuniones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - | Equipo de participación Equipos de enfoque diferencial | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 |  | 3.2.6 | Realizar 1 evento de rendición de cuentas y dialogo ciudadano local de la gestión institucional de la vigencia 2022 | Humano - Tecnológico - Material | 1 evento de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.2.7 | Participar de la audiencia de rendición del Sector Cultura de la gestión institucional de la vigencia 2022 | Humano - Tecnológico - Material | 1 Audiencia de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2022-10-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
1 |  | 3.2.8 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del evento de rendición de cuentas. | Humano | 100% de solicitudes de información atendidas | 100% | (/# de solicitudes de información atendidas / # de solicitudes de información recibidas) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0 | 0
11 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Publicar mensualmente en los espacios virtuales del IDPC las noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad | Humano - Tecnológico | 11 publicaciones de información de la gestión misional del IDPC | 11 | # de publicaciones | Subdirección de Divulgación | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 3.3.2 | Actualización mensual de Menú participa en la página web del IDPC | Humano - Tecnológico | 11 constancias de actualización del Menú Participa (una mensual) | 11 | # de actualizaciones del Menú Participa | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 3.3.3 | Publicar los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web | Humano - Tecnológico | 4 Informe de avance y ejecución presupuestal | 100% | # de informes publicados / # de informes programadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Planeación - Equipo Subdirecciones a cargo de los proyectos de inversión | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
2 | Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Elaborar y publicar el informe de resultados del evento de rendición de cuentas del Instituto. | Humano | 2 Informe de resultados del evento de rendición de cuentas | 2 | # Informe de resultados del evento de rendición de cuentas elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Planeación | 2022-07-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
2 |  | 3.4.2 | Realizar y publicar el informe de evaluación del evento de rendición de cuentas del IDPC | Humano | 2 Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas | 2 | # Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas publicado | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno Eleana Páez | Equipo Control Interno - Equipo TyAC | 2022-07-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | #DIV/0!
Componente 4: Atención del Ciudadano
| Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la ciudadanía | Humano | 3 Presentaciones a la Dirección de resultados del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC | 3 | # de presentaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Adecuación de espacios físico de la sede del Palomar de acuerdo con el plan de trabajo de ajustes razonables de accesibilidad aprobado por el IDPC | Humano | 100% de adecuaciones aprobadas en el plan de ajuste razonable de accesibilidad | 100 | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Bienes e infraestructura Subdirección de Protección e Intervención | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 4.2.2 | Definir la estrategia de racionalización de los trámites que durante el primer semestre de la vigencia queden inscritos formalmente en Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano | 1 Estrategia definida y aprobada | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional OAP | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.3 | Definir una estrategia de comunicación para divulgar las funciones y responsabilidades de la entidad y canales de atención | Humano | 1 Estrategia definida y aprobada | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Comunicación Estrategica - equipo subdirecciones misionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.4 | Ejecutar una estrategia de comunicación para divulgar las funciones y responsabilidades de la entidad y canales de atención | Humano - Tecnológico | 100% de ejecución de la estrategia de comunicación | 100% | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Comunicación Estrategica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.5 | Realizar ferias de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad | Humano | 2 Ferias de servicios realizadas | 100% | # de ferias ejecutadas / # de ferias Programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.6 | Definir la estrategia de atención a la ciudadanía virtual y presencial con ajuste de horarios | Humano | 1 Estrategia de atención definida | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-07-30 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.7 | Definir un programa de capacitación en lenguaje de señas dirigido al personal que realiza la atención a la ciudadanía | Humano | 1 Programa de capacitación definido | 1 | # de programa aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-07-30 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 4.2.8 | Ejecutar un programa de capacitación en lenguaje de señas dirigido al personal que realiza la atención a la ciudadanía | Humano - Tecnológico | 100 % del programa de capacitación | 100% | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
4 |  | 4.2.9 | Informe de la participación del IDPC en el súper CADE Virtual | Humano | 2 Informe semestral de servicios | 2 | # Informes realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Talento Humano | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-07-01 | 2021-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Revisar, ajustar la estrategia de reconocimiento al mejor colaborador que brinde atención a la ciudadanía | Humano | 1 estrategia aprobada por el Subdirector de Gestión Corporativa | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 4.3.2 | Implementar la estrategia de reconocimiento al mejor colaborador que brinde atención a la ciudadanía | Humano | Reconocimiento a colaboradores del cuatrimestre | 3 | # de reconocimientos realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 4.3.3 | Realizar jornadas de divulgación de los protocolos de atención a la ciudadanía dirigido a los servidores y contratistas que ejecutan la atención | Humano - Tecnológico | 2 Jornadas de Divulgación de los protocolos | 100% | #de jornadas ejecutadas /#de jornadas programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 4.3.4 | Realizar jornadas de actualización normativa y unificación de criterios | Humano - Tecnológico | 3 Jornadas de actualización normativa | 100% | # de jornadas ejecutadas / # jornadas programadas | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Inscribir los trámites de : "Autorización de intervención de reparaciones locativas y primeros auxilios de Bien de Interés Cultural" , "Autorización de Intervención de bienes muebles y monumentos en espacio público patrimonial" y " Equiparación de tarifas de servicios públicos a estrato uno (1) en inmuebles de interés cultural", en Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano | 3 Trámites inscritos | 3 | # trámites inscritos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 4.4.2 | Responder a las observaciones remitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- del proceso de inscripción del trámite de Autorización de intervención de reparaciones locativas y primeros auxilios de Bien de Interés Cultural | Humano | 1 Oficio de respuesta al DAFP | 1 | # de respuestas enviadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-07-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 4.4.3 | Publicar un informe trimestral sobre los Anteproyectos, reparaciones locativas e intervenciones en espacio público y otras acciones en Bienes de interés cultural, Sectores de interés cultural y colindantes que se aprobaron, así como aquellos que se desistieron o que fueron negadas | Humano | 3 publicaciones en página web | 3 | # de Informes publicados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
5 |  | 4.4.4 | Realizar revisión y actualización de procedimientos internos de los trámites para identificar reducción u optimización de pasos y actividades | Humano | 5 Procedimientos actualizados | 5 | # de procedimientos actualizados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo SIG -Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Revisar y ajustar el formulario de encuesta de satisfacción | Humano y Tecnológico | 1 formulario ajustado | 1 | # de formularios actualizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-07-30 | [27 empty] | 0 | 0
1 |  | 4.5.2 | Implementar la aplicación del formulario de encuesta de satisfacción a través de contacto vía celular | Humano y Tecnológico | 1 informe de evaluación a la ciudadanía | 1 | # de informe publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-08-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | #DIV/0!
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
| Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Actualizar y publicar la información el anexo 2 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | Página web actualizada de acuerdo con los criterios del anexo 2 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Todas las dependencias | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 5.1.2 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Humano - Tecnológico | Página web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Todas las dependencias | Profesional Sistemas de la información y tecnología | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 5.1.3 | Publicar en la página web trimestralmente los bienes de interés cultural que el IDPC va intervenir en el periodo | Humano - Tecnológico | 3 Listado de Bienes a intervenir en el trimestre | 100% | # de listados publicados / # de listados programados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio |  | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 5.1.4 | Publicar en página web las necesidades de contratación, convocatorias y perfiles | Humano - Tecnológico | 1 publicación de necesidades de contratación, convocatorias y perfiles | 1 | # de publicaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Ordenador del Gasto | Equipos de apoyo de la contratación de las subdirecciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 5.1.5 | Publicar el informe de equidad de género en la página web | Humano - Tecnológico | 1 Informe de equidad de genero | 1 | # de publicaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Talento Humano Gestión Contractual | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
11 |  | 5.1.6 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | 11 | # de reportes de la ejecución contractual publicados | Oficina Asesoría Jurídica | Profesional Contratación | Equipo Contratación -Equipo TyAC | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de género, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | Humano - Tecnológico | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | Humano | 1Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | 1 | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16 |  | 5.3.2 | Revisar el Registro de Activos de Información de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 | Humano | 16 Registro de la revisión de Activos de Información actualizado, adoptado y divulgado | 16 | # Acta de revisión de activos de información por proceso | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Equipos de apoyo dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Definir un plan de trabajo de acuerdo con la capacidad del Instituto para atender los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | 1 plan de trabajo aprobado | 1 | # plan de trabajo aprobado | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2021-02-01 | 2021-08-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 5.4.2 | Implementar los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 de acuerdo con el plan de trabajo para tal fin | Humano - Tecnológico | Pagina web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 1 | 100 | #actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
11 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de genero, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | Humano | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | #DIV/0!
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | #DIV/0!
Componente 6: Iniciativas adicionales
| Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1 |  | 6.1.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2021. | Humano | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2022, conformado | 1 | Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2020 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2021-02-01 | 2021-03-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 |  | 6.1.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2021-02-01 | 2021-05-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 6.1.3 | Realizar informe de la declaración de conflicto de interes de los servidores y contratistas | Humano | 1 Informe semestral | 100% | #informes realizados /#informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 6.1.4 | Campaña de sensibilización del código de integridad | Humano | 100% del ejecución de la campaña | 100% | #actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
|  | 6.1.5 | Capacitación del código general disciplinario a los servidores de la entidad | Humano | 1 capacitación | 1 | # capacitaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Control interno Disciplinario | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [27 empty] | 0 | 0
0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | #DIV/0!

## As. Jurídica (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. | 3 informes de la gestión contractual publicados | 3 | # de informes de la gestión contactual publicados / # de informes programados | Oficina Asesoría Jurídica | 2019-03-20 | 2019-10-31 | 1 | 1

## Corporativa (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. | 2 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) | 3 Canales de comunicación del IDPC verificados por cuatrimestre | 6 | Canales de comunicación consistentes | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-10-31 | 0 | 3
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | 1 Diagnóstico a los canales de comunicación | 1 | Diagnóstico a los medios, espacios o escenarios presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0.5 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | 1 Diagnóstico de accesibilidad realizado | 1 | Diagnóstico de accesibilidad realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 Actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 4 informes de medición realizados e publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados | 2 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. | 2 Actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-30 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems de publicación obligatoria x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Actos administrativos publicados de la vigencia 2019 | 100% | # de actos administrativos publicados de la vigencia 2019 / # de actos administrativos susceptibles de publicación x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). | 2 Informes de seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales realizados (1 por semestre) | 2 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de seguimiento programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-11-29 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 | 0
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad | 2 verificaciones del Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información | 2 | # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-22 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) | 1 Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | 1 | Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. | 1 Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | 1 | Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. | 4 Informes de PQRSD publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 1 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la fase III | 2 | Informes de seguimiento a la implementación presentados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-01 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | 1 | Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria. | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 1 | % de implementación del Plan de acción | Gestores de Integridad | 2019-03-15 | 2019-11-30 | 30% | 40%

## Divulgación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. | 100% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. | 100% | # de piezas gráficas divulgadas / # de piezas gráficas solicitadas x 100 | Subdirección de Divulgación | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación | 100% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | 100% | # de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. | 1 Página web ajustada | 1 | Página web de la Entidad ajustada | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1

## As. Planeación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP | 1 Política para la gestión de riesgos reestructurada | 1 | Política para la gestión de riesgos reestructurada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 1 | 0
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2018, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables | 3 Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de programados | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. | 3 Informes de logros publicados | 3 | # de informes de logros publicados / # de informes de logros programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Consolidar la caja de herramientas de los "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)" | 1 Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | 1 | Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Interna y Externa) | 2 Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social | 2 | Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | 100% Acciones de participación ciudadana realizadas | 100% | % de acciones de participación ciudadana realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 2.3% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.5 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado | 100% | % de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 9.2% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.7 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital | 2 Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano | 2 | # participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano / # de Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano convocadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 19 Trámites y OPAs propuestos en el SUIT | 19 | # de Trámites y OPAs propuestos / # de Trámites y OPAs inventariados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 7 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 100% de los Trámites y OPAs inscritos en el SUIT. | 100% | % de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 73.68% | 26.32%
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. | 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | 1 | Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Gestión Corporativa | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. | 1 Portafolio de servicios aprobado | 1 | Portafolio de servicios aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 0 | 0.8
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC | 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana - Equipo Planeación - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. | 100% del Plan Anual de Aquisiciones del IDPC y sus modificaciones publicadas | 100% | # de PAA y modificaciones publicadas / # de PAA y modificaciones realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%

## Control Interno (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación realizadas / # de informes programados | Asesoría de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1