## Hoja1 (hidden)
AÑO | (Todas)
Etiquetas de fila | Suma de PROGRAMADO
ENERO | 35 | 35 | 35 | 0.59362
FEBRERO | 272 | 272 | 307 | 5.2069
MARZO | 1040.25 | 1040.25 | 1347.25 | 22.8502
ABRIL | 658 | 658 | 2005.25 | 34.0103
MAYO | 619 | 619 | 2624.25 | 44.509
JUNIO | 448.25 | 448.25 | 3072.5 | 52.1116
JULIO | 439 | 439 | 3511.5 | 59.5573
AGOSTO | 545 | 545 | 4056.5 | 68.8009
SEPTIEMBRE | 536.25 | 536.25 | 4592.75 | 77.896
OCTUBRE | 463 | 463 | 5055.75 | 85.7488
NOVIEMBRE | 578 | 578 | 5633.75 | 95.5521
DICIEMBRE | 262.25 | 262.25 | 5896 | 100
Total general | 5896

## BASE DE DATOS (hidden)
EJECUCIÓN POR PROCESO
AÑO | I_PRM_VIGENCIA | ID_PROCESO | PROCESO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE_EJECUCION
2022 | 309 | 56133 | Direccionamiento Estratégico | 93 | 49.5 | 0.53226
2022 | 309 | 56134 | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 254 | 115 | 0.45276
2022 | 309 | 56135 | Comunicación Estratégica | 18 | 6 | 0.33333
2022 | 309 | 56136 | Atención a la Ciudadanía | 95 | 46 | 0.48421
2022 | 309 | 56137 | Protección e Intervención del Patrimonio | 572 | 245.97 | 0.43002
2022 | 309 | 56138 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 4127 | 2203 | 0.5338
2022 | 309 | 56139 | Gestión Territorial del Patrimonio | 287 | 78 | 0.27178
2022 | 309 | 56140 | Gestión del Talento Humano | 122 | 48 | 0.39344
2022 | 309 | 56141 | Gestión Financiera | 18 | 5 | 0.27778
2022 | 309 | 56142 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 33 | 10 | 0.30303
2022 | 309 | 56143 | Gestión Jurídica | 55 | 21 | 0.38182
2022 | 309 | 56144 | Gestión Documental | 142 | 53 | 0.37324
2022 | 309 | 56145 | Administración de Bienes e Infraestructura | 26 | 12 | 0.46154
2022 | 309 | 56146 | Gestión Contractual | 44 | 14 | 0.31818
2022 | 309 | 56147 | Control Interno Disciplinario | 10 | 3 | 0.3
|  |  |  | 5896 | 2909.47 | 0.49347
EJECUCIÓN POR MES
AÑO | I_PRM_VIGENCIA | MES | PROCESO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PORCENTAJE_EJECUCION | I_MES
2022 | 309 | ENERO | Direccionamiento Estratégico | 3 | 3 | 1 | 1
2022 | 309 | ENERO | Administración de Bienes e Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | ENERO | Gestión Documental | 0 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | ENERO | Gestión Jurídica | 2 | 2 | 1 | 1
2022 | 309 | ENERO | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 0 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | ENERO | Gestión Financiera | 0 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | ENERO | Gestión del Talento Humano | 0 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | ENERO | Gestión Territorial del Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | ENERO | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | ENERO | Protección e Intervención del Patrimonio | 15 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | ENERO | Atención a la Ciudadanía | 4 | 4 | 1 | 1
2022 | 309 | ENERO | Comunicación Estratégica | 0 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | ENERO | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 11 | 11 | 1 | 1
2022 | 309 | ENERO | Control Interno Disciplinario | 0 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | ENERO | Gestión Contractual | 0 | 0 | 0 | 1
2022 | 309 | FEBRERO | Comunicación Estratégica | 0 | 0 | 0 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Atención a la Ciudadanía | 3 | 4 | 1.3333 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Protección e Intervención del Patrimonio | 17 | 0 | 0 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 198 | 209 | 1.0556 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Gestión Territorial del Patrimonio | 27 | 26 | 0.96296 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Gestión del Talento Humano | 5 | 2 | 0.4 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Gestión Financiera | 0 | 0 | 0 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 0 | 0 | 0 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Gestión Jurídica | 2 | 2 | 1 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Gestión Documental | 4 | 3 | 0.75 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Administración de Bienes e Infraestructura | 3 | 3 | 1 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Gestión Contractual | 2 | 2 | 1 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Control Interno Disciplinario | 0 | 0 | 0 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Direccionamiento Estratégico | 4 | 4 | 1 | 2
2022 | 309 | FEBRERO | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7 | 7 | 1 | 2
2022 | 309 | MARZO | Gestión Financiera | 1 | 1 | 1 | 3
2022 | 309 | MARZO | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 20 | 22 | 1.1 | 3
2022 | 309 | MARZO | Comunicación Estratégica | 1 | 1 | 1 | 3
2022 | 309 | MARZO | Atención a la Ciudadanía | 6 | 6 | 1 | 3
2022 | 309 | MARZO | Protección e Intervención del Patrimonio | 130 | 91.06 | 0.70046 | 3
2022 | 309 | MARZO | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 828 | 233 | 0.2814 | 3
2022 | 309 | MARZO | Gestión del Talento Humano | 14 | 10 | 0.71429 | 3
2022 | 309 | MARZO | Direccionamiento Estratégico | 8.25 | 6.25 | 0.75758 | 3
2022 | 309 | MARZO | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 0 | 0 | 0 | 3
2022 | 309 | MARZO | Gestión Jurídica | 5 | 5 | 1 | 3
2022 | 309 | MARZO | Gestión Documental | 6 | 6 | 1 | 3
2022 | 309 | MARZO | Administración de Bienes e Infraestructura | 1 | 1 | 1 | 3
2022 | 309 | MARZO | Control Interno Disciplinario | 1 | 1 | 1 | 3
2022 | 309 | MARZO | Gestión Contractual | 2 | 2 | 1 | 3
2022 | 309 | MARZO | Gestión Territorial del Patrimonio | 17 | 17 | 1 | 3
2022 | 309 | ABRIL | Gestión del Talento Humano | 14 | 12 | 0.85714 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Control Interno Disciplinario | 0 | 1 | 0 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Gestión Contractual | 3 | 3 | 1 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Administración de Bienes e Infraestructura | 3 | 3 | 1 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Gestión Documental | 9 | 5 | 0.55556 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Gestión Jurídica | 3 | 3 | 1 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Direccionamiento Estratégico | 26 | 22 | 0.84615 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Gestión Financiera | 2 | 2 | 1 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 29 | 25 | 0.86207 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Gestión Territorial del Patrimonio | 17 | 16 | 0.94118 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 470 | 911 | 1.9383 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Protección e Intervención del Patrimonio | 63 | 50.03 | 0.79413 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Atención a la Ciudadanía | 11 | 11 | 1 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Comunicación Estratégica | 2 | 2 | 1 | 4
2022 | 309 | ABRIL | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 6 | 3 | 0.5 | 4
2022 | 309 | MAYO | Administración de Bienes e Infraestructura | 3 | 3 | 1 | 5
2022 | 309 | MAYO | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 2 | 2 | 1 | 5
2022 | 309 | MAYO | Gestión Jurídica | 3 | 3 | 1 | 5
2022 | 309 | MAYO | Direccionamiento Estratégico | 6 | 5 | 0.83333 | 5
2022 | 309 | MAYO | Gestión Contractual | 4 | 4 | 1 | 5
2022 | 309 | MAYO | Control Interno Disciplinario | 2 | 1 | 0.5 | 5
2022 | 309 | MAYO | Gestión Financiera | 2 | 2 | 1 | 5
2022 | 309 | MAYO | Gestión del Talento Humano | 12 | 8 | 0.66667 | 5
2022 | 309 | MAYO | Gestión Territorial del Patrimonio | 36 | 5 | 0.13889 | 5
2022 | 309 | MAYO | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 440 | 370 | 0.84091 | 5
2022 | 309 | MAYO | Protección e Intervención del Patrimonio | 65 | 52.43 | 0.80662 | 5
2022 | 309 | MAYO | Atención a la Ciudadanía | 8 | 8 | 1 | 5
2022 | 309 | MAYO | Comunicación Estratégica | 1 | 1 | 1 | 5
2022 | 309 | MAYO | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 23 | 24 | 1.0435 | 5
2022 | 309 | MAYO | Gestión Documental | 12 | 10 | 0.83333 | 5
2022 | 309 | JUNIO | Gestión Documental | 21 | 29 | 1.381 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Gestión Territorial del Patrimonio | 15 | 14 | 0.93333 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 27 | 26 | 0.96296 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Comunicación Estratégica | 3 | 2 | 0.66667 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Atención a la Ciudadanía | 13 | 13 | 1 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Protección e Intervención del Patrimonio | 74 | 52.45 | 0.70878 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 253 | 480 | 1.8972 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Gestión del Talento Humano | 12 | 15 | 1.25 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Gestión Financiera | 0 | 0 | 0 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Gestión Jurídica | 13 | 6 | 0.46154 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Administración de Bienes e Infraestructura | 2 | 2 | 1 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Gestión Contractual | 6 | 3 | 0.5 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Control Interno Disciplinario | 1 | 0 | 0 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Direccionamiento Estratégico | 4.25 | 9.25 | 2.1765 | 6
2022 | 309 | JUNIO | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 4 | 5 | 1.25 | 6
2022 | 309 | JULIO | Direccionamiento Estratégico | 9 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 27 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Gestión Territorial del Patrimonio | 39 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Comunicación Estratégica | 1 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Atención a la Ciudadanía | 10 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Protección e Intervención del Patrimonio | 37 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 285 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Gestión Financiera | 3 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 3 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Gestión Jurídica | 3 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Gestión Documental | 6 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Administración de Bienes e Infraestructura | 3 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Control Interno Disciplinario | 1 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Gestión del Talento Humano | 6 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | JULIO | Gestión Contractual | 6 | 0 | 0 | 7
2022 | 309 | AGOSTO | Gestión Jurídica | 3 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Control Interno Disciplinario | 1 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Gestión Contractual | 6 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Gestión Documental | 10 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 1 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Gestión Financiera | 3 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Gestión del Talento Humano | 14 | 1 | 0.071429 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 429 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Protección e Intervención del Patrimonio | 36 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Atención a la Ciudadanía | 7 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Comunicación Estratégica | 0 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 20 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Direccionamiento Estratégico | 6 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Gestión Territorial del Patrimonio | 8 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | AGOSTO | Administración de Bienes e Infraestructura | 1 | 0 | 0 | 8
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Protección e Intervención del Patrimonio | 48 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Administración de Bienes e Infraestructura | 3 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Control Interno Disciplinario | 2 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Direccionamiento Estratégico | 5.25 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Gestión Documental | 12 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Gestión Jurídica | 4 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 4 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Gestión Financiera | 1 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Gestión del Talento Humano | 13 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 407 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Atención a la Ciudadanía | 7 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Comunicación Estratégica | 1 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 15 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Gestión Contractual | 3 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | SEPTIEMBRE | Gestión Territorial del Patrimonio | 11 | 0 | 0 | 9
2022 | 309 | OCTUBRE | Gestión Jurídica | 3 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Atención a la Ciudadanía | 9 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Administración de Bienes e Infraestructura | 2 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Control Interno Disciplinario | 1 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Direccionamiento Estratégico | 8 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Comunicación Estratégica | 4 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Protección e Intervención del Patrimonio | 24 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 324 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Gestión Territorial del Patrimonio | 19 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Gestión del Talento Humano | 12 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Gestión Financiera | 4 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 3 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Gestión Documental | 14 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Gestión Contractual | 6 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | OCTUBRE | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 30 | 0 | 0 | 10
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Control Interno Disciplinario | 0 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Gestión Territorial del Patrimonio | 57 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Direccionamiento Estratégico | 6 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 31 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Comunicación Estratégica | 2 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Atención a la Ciudadanía | 8 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Protección e Intervención del Patrimonio | 35 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 370 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Gestión del Talento Humano | 10 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Gestión Financiera | 2 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 6 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Gestión Jurídica | 5 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Gestión Documental | 41 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Gestión Contractual | 4 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | NOVIEMBRE | Administración de Bienes e Infraestructura | 1 | 0 | 0 | 11
2022 | 309 | DICIEMBRE | Administración de Bienes e Infraestructura | 4 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Direccionamiento Estratégico | 7.25 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 14 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Comunicación Estratégica | 3 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Atención a la Ciudadanía | 9 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Protección e Intervención del Patrimonio | 28 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 123 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Gestión Territorial del Patrimonio | 41 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Gestión del Talento Humano | 10 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Gestión Financiera | 0 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 4 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Gestión Documental | 7 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Gestión Contractual | 2 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Control Interno Disciplinario | 1 | 0 | 0 | 12
2022 | 309 | DICIEMBRE | Gestión Jurídica | 9 | 0 | 0 | 12
EJECUCIÓN ACUMULUADA Y REZAGO POR PROCESO
AÑO | PROCESO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROG_ENE | EJEC_ENE | PROG_FEB | EJEC_FEB | PROG_MAR | EJEC_MAR | PROG_ABR | EJEC_ABR | PROG_MAY | EJEC_MAY | PROG_JUN | EJEC_JUN | PROG_JUL | EJEC_JUL | PROG_AGO | EJEC_AGO | PROG_SEP | EJEC_SEP | PROG_OCT | EJEC_OCT | PROG_NOV | EJEC_NOV | PROG_DIC | EJEC_DIC | REZAGO_ENE | REZAGO_FEB | REZAGO_MAR | REZAGO_ABR | REZAGO_MAY | REZAGO_JUN | REZAGO_JUL | REZAGO_AGO | REZAGO_SEP | REZAGO_OCT | REZAGO_NOV | REZAGO_DIC
2022 | Direccionamiento Estratégico | 93 | 49.5 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 0.53 | 0.65 | 0.53 | 0.72 | 0.53 | 0.77 | 0.53 | 0.86 | 0.53 | 0.92 | 0.53 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.47
2022 | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 254 | 115 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.45 | 0.57 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.7 | 0.45 | 0.82 | 0.45 | 0.94 | 0.45 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0.2 | 0.25 | 0.37 | 0.49 | 0.55
2022 | Comunicación Estratégica | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.72 | 0.33 | 0.83 | 0.33 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.39 | 0.5 | 0.67
2022 | Atención a la Ciudadanía | 95 | 46 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.48 | 0.65 | 0.48 | 0.73 | 0.48 | 0.82 | 0.48 | 0.91 | 0.48 | 1 | 0.48 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.1 | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 0.52
2022 | Protección e Intervención del Patrimonio | 572 | 245.97 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.16 | 0.39 | 0.25 | 0.51 | 0.34 | 0.64 | 0.43 | 0.7 | 0.43 | 0.76 | 0.43 | 0.85 | 0.43 | 0.89 | 0.43 | 0.95 | 0.43 | 1 | 0.43 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.57
2022 | Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 4127 | 2203 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 0.36 | 0.33 | 0.47 | 0.42 | 0.53 | 0.53 | 0.6 | 0.53 | 0.7 | 0.53 | 0.8 | 0.53 | 0.88 | 0.53 | 0.97 | 0.53 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.07 | 0.17 | 0.27 | 0.35 | 0.44 | 0.47
2022 | Gestión Territorial del Patrimonio | 287 | 78 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.22 | 0.39 | 0.27 | 0.53 | 0.27 | 0.55 | 0.27 | 0.59 | 0.27 | 0.66 | 0.27 | 0.86 | 0.27 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.59 | 0.73
2022 | Gestión del Talento Humano | 122 | 48 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.1 | 0.27 | 0.2 | 0.37 | 0.26 | 0.47 | 0.39 | 0.52 | 0.39 | 0.63 | 0.39 | 0.74 | 0.39 | 0.84 | 0.39 | 0.92 | 0.39 | 1 | 0.39 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.61
2022 | Gestión Financiera | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.28 | 0.61 | 0.28 | 0.67 | 0.28 | 0.89 | 0.28 | 1 | 0.28 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.33 | 0.39 | 0.61 | 0.72 | 0.72
2022 | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.24 | 0.15 | 0.36 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.48 | 0.3 | 0.61 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.88 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.4 | 0.58 | 0.7
2022 | Gestión Jurídica | 55 | 21 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.51 | 0.38 | 0.56 | 0.38 | 0.62 | 0.38 | 0.69 | 0.38 | 0.75 | 0.38 | 0.84 | 0.38 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.62
2022 | Gestión Documental | 142 | 53 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.1 | 0.22 | 0.17 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.48 | 0.37 | 0.56 | 0.37 | 0.66 | 0.37 | 0.95 | 0.37 | 1 | 0.37 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.58 | 0.63
2022 | Administración de Bienes e Infraestructura | 26 | 12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.46 | 0.62 | 0.46 | 0.73 | 0.46 | 0.81 | 0.46 | 0.85 | 0.46 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.54
2022 | Gestión Contractual | 44 | 14 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.32 | 0.52 | 0.32 | 0.66 | 0.32 | 0.73 | 0.32 | 0.86 | 0.32 | 0.95 | 0.32 | 1 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.2 | 0.34 | 0.41 | 0.54 | 0.63 | 0.68
2022 | Control Interno Disciplinario | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7

## RESUMEN (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de PORCENTAJE_EJECUCION
Administración de Bienes e Infraestructura | 46.15%
Atención a la Ciudadanía | 48.42%
Comunicación Estratégica | 33.33%
Control Interno Disciplinario | 30%
Direccionamiento Estratégico | 53.23%
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 45.28%
Gestión Contractual | 31.82%
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 30.3%
Gestión del Talento Humano | 39.34%
Gestión Documental | 37.32%
Gestión Financiera | 27.78%
Gestión Jurídica | 38.18%
Protección e Intervención del Patrimonio | 43%
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 53.38%
Gestión Territorial del Patrimonio | 27.18%
Suma de PORCENTAJE_EJECUCION | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Administración de Bienes e Infraestructura | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Atención a la Ciudadanía | 100% | 133.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Comunicación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Control Interno Disciplinario | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Direccionamiento Estratégico | 100% | 100% | 75.76% | 84.62% | 83.33% | 217.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 100% | 100% | 110% | 86.21% | 104.3% | 96.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gestión Contractual | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 125% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gestión del Talento Humano | 0% | 40% | 71.43% | 85.71% | 66.67% | 125% | 0% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gestión Documental | 0% | 75% | 100% | 55.56% | 83.33% | 138.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gestión Financiera | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gestión Jurídica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gestión Territorial del Patrimonio | 0% | 96.3% | 100% | 94.12% | 13.89% | 93.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 0% | 105.6% | 28.14% | 193.8% | 84.09% | 189.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Protección e Intervención del Patrimonio | 0% | 0% | 70.05% | 79.41% | 80.66% | 70.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Etiquetas de fila | Etiquetas de columna ENERO: Suma de PROG_JUN; Etiquetas de columna FEBRERO: Suma de EJEC_JUN
Administración de Bienes e Infraestructura | Etiquetas de columna ENERO: 46%; Etiquetas de columna FEBRERO: 46%
Atención a la Ciudadanía | Etiquetas de columna ENERO: 47%; Etiquetas de columna FEBRERO: 48%
Comunicación Estratégica | Etiquetas de columna ENERO: 39%; Etiquetas de columna FEBRERO: 33%
Control Interno Disciplinario | Etiquetas de columna ENERO: 40%; Etiquetas de columna FEBRERO: 30%
Direccionamiento Estratégico | Etiquetas de columna ENERO: 55%; Etiquetas de columna FEBRERO: 53%
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | Etiquetas de columna ENERO: 46%; Etiquetas de columna FEBRERO: 45%
Gestión Contractual | Etiquetas de columna ENERO: 39%; Etiquetas de columna FEBRERO: 32%
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Etiquetas de columna ENERO: 36%; Etiquetas de columna FEBRERO: 30%
Gestión del Talento Humano | Etiquetas de columna ENERO: 47%; Etiquetas de columna FEBRERO: 39%
Gestión Documental | Etiquetas de columna ENERO: 37%; Etiquetas de columna FEBRERO: 37%
Gestión Financiera | Etiquetas de columna ENERO: 28%; Etiquetas de columna FEBRERO: 28%
Gestión Jurídica | Etiquetas de columna ENERO: 51%; Etiquetas de columna FEBRERO: 38%
Protección e Intervención del Patrimonio | Etiquetas de columna ENERO: 64%; Etiquetas de columna FEBRERO: 43%
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Etiquetas de columna ENERO: 53%; Etiquetas de columna FEBRERO: 53%
Gestión Territorial del Patrimonio | Etiquetas de columna ENERO: 39%; Etiquetas de columna FEBRERO: 27%
Etiquetas de fila | Etiquetas de columna ENERO: Suma de REZAGO_JUN
Administración de Bienes e Infraestructura | bar: Etiquetas de columna ENERO
Atención a la Ciudadanía | Etiquetas de columna ENERO: -1%
Comunicación Estratégica | bar: Etiquetas de columna ENERO
Control Interno Disciplinario | Etiquetas de columna ENERO: 10%
Direccionamiento Estratégico | bar: Etiquetas de columna ENERO
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | bar: Etiquetas de columna ENERO
Gestión Contractual | bar: Etiquetas de columna ENERO
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | bar: Etiquetas de columna ENERO
Gestión del Talento Humano | bar: Etiquetas de columna ENERO
Gestión Documental | bar: Etiquetas de columna ENERO
Gestión Financiera | bar: Etiquetas de columna ENERO
Gestión Jurídica | Etiquetas de columna ENERO: 13%
Protección e Intervención del Patrimonio | Etiquetas de columna ENERO: 21%
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | bar: Etiquetas de columna ENERO
Gestión Territorial del Patrimonio | Etiquetas de columna ENERO: 12%

## TABLERO_POA
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR PROCESO 2022
EJECUCIÓN MENSUAL DEL POA | [12 empty] | EJECUCIÓN ACUMULADA
PROCESO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | REZAGO ACUMULADO | ESTADO
Administración de Bienes e Infraestructura | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OK
Atención a la Ciudadanía | 100% | 133.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1% | SOBREEJECUCIÓN
Comunicación Estratégica | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | REZAGO
Control Interno Disciplinario | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | REZAGO
Direccionamiento Estratégico | 100% | 100% | 75.76% | 84.62% | 83.33% | 217.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | REZAGO
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 100% | 100% | 110% | 86.21% | 104.3% | 96.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | REZAGO
Gestión Contractual | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | REZAGO
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 125% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | REZAGO
Gestión del Talento Humano | 0% | 40% | 71.43% | 85.71% | 66.67% | 125% | 0% | 7.143% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | REZAGO
Gestión Documental | 0% | 75% | 100% | 55.56% | 83.33% | 138.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OK
Gestión Financiera | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OK
Gestión Jurídica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | REZAGO
Protección e Intervención del Patrimonio | 0% | 0% | 70.05% | 79.41% | 80.66% | 70.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | REZAGO
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 0% | 105.6% | 28.14% | 193.8% | 84.09% | 189.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | OK
Gestión Territorial del Patrimonio | 0% | 96.3% | 100% | 94.12% | 13.89% | 93.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | REZAGO
CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL | ENERO: 49.35%
0% 50% 100%