## LISTAS (hidden)
| Dependencias | [5 empty] | Proyectos de Inversión | Objetivos Estratégicos |  | Meta proyecto de inversión | [5 empty] | DIMENSIÓN _MIPG | POLÍTICA_MIPG
| <Por favor seleccione la dependencia responsable> | [5 empty] | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso |  | <Por favor seleccione la meta del proyecto de inversión asociada | [5 empty] | <Por favor seleccione la dimensión de MIPG asociada a la actividad> | 1.Gestión Estratégica del Talento humano
| Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación |  | 7597 Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [5 empty] | 1. Talento_humano | 2.Integridad
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad |  | 7597 Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | [5 empty] | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural en Bogotá | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio |  | 7597 Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | [5 empty] | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 4.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
| Subdirección de Gestión Corporativa | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial |  | 7601 Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | [5 empty] | 4. Evaluación_de_resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
| Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7612 - Recuperación de Columbarios y desarrollo de su entorno en el Globo B del Cementerio Central en Bogotá | Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz |  | 7601 Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | [5 empty] | 5. Información_ y_ Comunicación | 6.Gobierno digital
| Oficina Asesora Jurídica | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional |  | 7611 Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | [5 empty] | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 7.Seguridad digital
[10 empty] | 7611 Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | [5 empty] | 7. Control_ Interno | 8.Defensa jurídica
[10 empty] | 7611 Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | [6 empty] | 9.Mejora normativa
| Procesos |  |  |  | Planes |  |  |  |  | 7612 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad | [6 empty] | 10.Servicio al ciudadano
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependencia> |  |  |  | <Por favor seleccione el plan asociado a la dependencia> |  |  |  |  | 7612 Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | [6 empty] | 11.Racionalización de trámites
Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico |  |  |  | PINAR - Plan de Acción de Gestión del Cambio |  |  |  |  | 7639 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | [6 empty] | 12.Participación ciudadana en la gestión pública
Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión |  |  |  | PINAR - Plan instrumentos archivisticos y demás documentos de Gestión documental |  |  |  |  | 7639 Beneficiar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | [6 empty] | Gestión Ambiental (Componente)
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Comunicación Estratégica |  |  |  | PINAR -Plan actualización, parametrización, capacitación y puesta en marcha de la herramienta tecnológica integral de gestión documental orfeo. |  |  |  |  | 7639 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | [6 empty] | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Subdirección de Gestión Corporativa | Atención a la Ciudadanía |  |  |  | PINAR -Plan para la aplicación de tablas de valoración y retención de documentos y digitalización de los archivos de gestión de mayor consulta. |  |  |  |  | 7639 Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural | [6 empty] | 14.Gestión documental
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  |  | Programa de Gestión Documental-PGD |  |  |  |  | 7639 Gestionar 1 etapa de la implementación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá | [6 empty] | 15.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural |  |  |  | Programa de Gestión Documental-PGD/MOREQ |  |  |  |  | 7649 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | [6 empty] | 16.Gestión de la Información Estadística
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural |  |  |  | PGD/Programa específico de documentos electronicos de archivo. |  |  |  |  | 7649 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | [6 empty] | 17.Gestión del conocimiento y la innovación
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano |  |  |  | Plan SIC/capacitación y sensibilización |  |  |  |  | 7649 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. | [6 empty] | 18.Control interno
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera |  |  |  | Plan SIC/Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas |  |  |  |  | 7649 Activar siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología |  |  |  | Plan SIC/Saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica |  |  |  | Plan SIC/Monitoreo y control de condiciones ambientales
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Documental |  |  |  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG
Subdirección de Gestión Corporativa | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  |  | Plan de austeridad del gasto
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Contractual |  |  |  | Plan estratégico de talento humano
Subdirección de Gestión Corporativa | Control Interno Disciplinario |  |  |  | Plan institucional de capacitación
| Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Plan de incentivos institucionales
Plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de bienestar e incentivos
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente racionalización de trámites
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente rendición de cuentas
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componetes atención al ciudadano
| VERSIONAMIENTO PLAN |  |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente transparencia y derecho de acceso a la información pública
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependenciala versión del Plan> |  |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-iniciativas adicionales
| Formulación versión 1 |  |  |  | Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
| Modificación versión 2 |  |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía
| Modificación versión 3 |  |  |  | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI)
| Modificación versión 4 |  |  |  | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
| Modificación versión 5 |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| Modificación versión 6 |  |  |  | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA
Plan Anual de Adquisiciones
Plan operatIvo anual de inversión POAI
Plan de Acción de Acciones Afirmativas
| <Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione el objetivo específico> |  | Producto programada proyecto de inversión
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.1.Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público-privados en los procesos de formación en patrimonio cultural |  | Estrategia uso racional del papel/materia de gestión documental y ambiental
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida |  | Estrategia uso racional del papel/Adecuada utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones disponibles en la Entidad
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial |  | Estrategia uso racional del papel/optimización de procesos, procedimientos e instrumentos de gestión archivística.
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar |  | Otro
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos |  | No aplica
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | -
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | -
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC
| <Seleccione la dependencia> | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.
| Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
| Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| <Seleccione el objetivo específico> | PROD_OBJ | <Seleccione el producto> |  |  |  |  | <Seleccione el objetivo específico> | META_PROY | <Seleccione la meta> |  | COD_MGA | COD_PMR | MGA | PMR
1.1.Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público-privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | 1.1.Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público-privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | PROD_OBJ_1 | 1.1 Producto 1: Documentos normativos |  |  |  | 1.1.Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público-privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | 1.1.Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público-privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | PROD_OBJ_1.1.1. | Beneficiar a 1,750 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Beneficiar a 1,750 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | MGA_META1 | PMR_META1 | Documentos normativos realizados | 132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | INDICADOR | CODIGO | MGA | CODIGO
1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | PROD_OBJ_1 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural |  |  |  | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | PROD_OBJ_1.1.2. | Beneficiar a 1,750 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Beneficiar a 1,750 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | MGA_META1 | PMR_META1 | Asistencias técnicas realizadas | 132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | INDI_PMR_132 | Documentos normativos realizados | PROD_MGA_1
1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1 | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural |  |  |  | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1.1.3. | Beneficiar a 50 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | Beneficiar a 50 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | MGA_META2 | PMR_META2 | Personas capacitadas | 134 - Número de formadores formados en patrimonio cultural, con enfoque diferencial y en perspectiva de interseccionalidad | 134 - Número de formadores formados en patrimonio cultural, con enfoque diferencial y en perspectiva de interseccionalidad | INDI_PMR_134 | Asistencias técnicas realizadas | PROD_MGA_2
2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de l | PROD_OBJ_2 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble |  |  |  | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de l | PROD_OBJ_2.2.1. | Realizar 160 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Realizar 160 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | MGA_META3 | PMR_META3 | Restauraciones realizadas | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | INDI_PMR_129 | Personas capacitadas | PROD_MGA_3
2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de l | PROD_OBJ_2 | 2.1 Producto 3: Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico |  |  |  | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de l | PROD_OBJ_2.2.1. | Realizar el 0,25 de un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Realizar el 0,25 de un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | MGA_META4 | PMR_META4 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 135 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación y preservación de Bienes de Interés Cultural | INDI_PMR_135 | Restauraciones realizadas | PROD_MGA_4
2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o | PROD_OBJ_2 | 1.2 Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos |  |  |  | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o | PROD_OBJ_2.2.2. | Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capita | Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capita | MGA_META5 | PMR_META5 | Actos administrativos generados | 135 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación y preservación de Bienes de Interés Cultural | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | INDI_PMR_133 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | PROD_MGA_5
3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la | PROD_OBJ_3 | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales. |  |  |  | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la | PROD_OBJ_3.3.1. | Implementar el 0,25 de una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | Implementar el 0,25 de una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciud | MGA_META6 | PMR_META6 | Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 124. Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural | INDI_PMR_124 | Actos administrativos generados | PROD_MGA_6
3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio |  |  |  | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3.3.2. | Otorgar 48 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Otorgar 48 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | MGA_META7 | PMR_META7 | Estímulos otorgados | 124. Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados | INDI_PMR_126 | Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura | PROD_MGA_7
[7 empty] | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3.3.3. | Gestionar 0,6 de tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Gestionar 0,6 de tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | MGA_META8 | PMR_META8 | Documentos normativos realizados | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 131. Entornos multiescalares para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural activados | INDI_PMR_131 | Estímulos otorgados | PROD_MGA_8
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.1 Producto 4: Documentos normativos |  |  |  | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3.3.3. | Realizar 0,25 de un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural | Realizar 0,25 de un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural | MGA_META9 | PMR_META9 | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria | INDI_PMR_130 | Documentos normativos realizados | PROD_MGA_9
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.2 Producto 5: Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial |  |  |  | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores soc | PROD_OBJ_4.4.1. | Generar el 0,25 de activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | Generar el 0,25 de activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | MGA_META10 | PMR_META10 | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 137 - Sistema de gestión y control implementado | INDI_PMR_137 | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | PROD_MGA_10
| 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | PROD_OBJ_4 | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4.4.2. | Gestionar el 0,25 de una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | Gestionar el 0,25 de una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | MGA_META11 | PMR_META11 | Documentos normativos realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados | 138 - Infraestructura institucional administrada, mantenida y adecuada | INDI_PMR_138 | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | PROD_MGA_11
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.1 Producto 2: Documentos normativos |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4.4.2. | Formular el 0,66 de cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. | Formular el 0,66 de cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. | MGA_META12 | PMR_META12 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados | 139 - Estrategias para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas | INDI_PMR_139 | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | PROD_MGA_12
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4.4.2. | Gestionar 100% de la segunda etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá | Gestionar 100% de la segunda etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá | MGA_META13 | PMR_META13 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  | Sedes adecuadas | PROD_MGA_13
| 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | PROD_OBJ_4 | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales |  |  |  | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urba | PROD_OBJ_4.4.3. | Activación de 1,7 de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Activación de 1,7 de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural | MGA_META14 | PMR_META14 | Asistencias técnicas realizadas | 131. Entornos multiescalares para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural activados
| 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad | PROD_OBJ_5 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble |  |  |  | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y pues | PROD_OBJ_5.5.1. | Crear el 0,28 de un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad | Crear el 0,28 de un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad | MGA_META15 | PMR_META15 | Restauraciones realizadas | 130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria
| 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales |  |  |  | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5.5.2. | Realizar 12 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | Realizar 12 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | MGA_META16 | PMR_META16 | Asistencias técnicas realizadas | 130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria
| 6.1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | PROD_OBJ_6 | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  |  | 6.1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 6.1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | PROD_OBJ_6.6.1. | Aumentar en 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implemntación del Modelo de Gestión y Desempeño | Aumentar en 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implemntación del Modelo de Gestión y Desempeño | MGA_META17 | PMR_META17 | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 137 - Sistema de gestión y control implementado
| 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6 | 2.1 Producto 2: Sedes adecuadas |  |  |  | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6.6.2. | Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestuctura institucional | Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestuctura institucional | MGA_META18 | PMR_META18 | Sedes adecuadas | 138 - Infraestructura institucional administrada, mantenida y adecuada
| 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6 | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos |  |  |  | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6.6.3. | Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | MGA_META19 | PMR_META19 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 139 - Estrategias para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas
|  | OBJETIVO | CODIGO_OBJETIVO | OBJETIVO_ESPECIFICO | PROYECTO_INVERSION | META_PROYECTO | VIGENCIA | META_VIGENCIA | PRODUCTO_MGA | INDICADOR_MGA | PRODUCTO_PMR
|  | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 1 | Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7601 - FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | BENEFICIAR 6800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 2022 | BENEFICIAR 1700 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 1 Documentos normativos | Número de documentos | PM0213011833010717601
|  | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 2 | Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7601 - FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | BENEFICIAR 6800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 2022 | BENEFICIAR 1700 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 2 Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | Número de asistencias técnicas | PM0213011833010647601
|  | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 3 | Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencia | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7601 - FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | BENEFICIAR 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | 2022 | BENEFICIAR 0 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | 3 Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | Número de personas | PM0213011833010517601
|  | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1 | Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | IMPLEMENTAR 1 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | 2022 | IMPLEMENTAR 0 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | 1 Servicio de promoción de actividades culturales. | Número de actividades culturales | PM0213011333010537639
|  | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 2 | Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | OTORGAR 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | 2022 | OTORGAR 0 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | 1 Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio | Número de estímulos | PM0213011333020597639
|  | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3 | Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | REALIZAR 1 proceso de diagnóstico, identificación y Documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial | 2022 | REALIZAR 0 proceso de diagnóstico, identificación y Documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial | 2 Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | Número de procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial | PM0213011333020497639
|  | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3 | Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | GESTIONAR 3 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | 2022 | GESTIONAR 0 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | 1 Documentos normativos | Número de documentos | PM0213011333010717639
|  | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 1 | Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales. | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | GENERAR LA ACTIVACIÓN 1 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | 2022 | GENERAR LA ACTIVACIÓN 0 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | 1 Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicaspatrimoniales | Número de parques y áreas arqueológicas patrimoniales | PM0213011633020307649
|  | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2 | Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | FORMULAR 4 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | 2022 | FORMULAR 0 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | 2 Documentos de lineamientos técnicos | Número de documentos | PM0213011633010707649
|  | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2 | Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | GESTIONAR 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | 2022 | GESTIONAR 0 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | 1 Documentos normativos | Número de documentos | PM0213011633010717649
|  | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2 | Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | GESTIONAR 100 % de la segunda etapa de la implementación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá | 2022 | GESTIONAR 0 % de la segunda etapa de la implementación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá | 2 Documentos de lineamientos técnicos | Número de documentos | PM0213011633010707649
|  | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3 | Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos cu | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | ACTIVAR 7 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | 2022 | ACTIVAR 0 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | 1 Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | Número de asistencias técnicas | PM0213011633020547649
|  | Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, dignifique a las victimas del conflicto, interprete a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz. | 2 | Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los columbarios. | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | REALIZAR 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | 2022 | REALIZAR 0 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | 1 Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | Número de asistencias técnicas | PM0213011633020547612
|  | Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, dignifique a las victimas del conflicto, interprete a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz. | 1 | Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno mediante consolidación, protección del patrimonio arqueológico, activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | CREAR 1 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad. | 2022 | CREAR 0 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad. | 1 Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | Número de restauraciones | PM0213011633020737612
|  | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | AUMENTAR 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2022 | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1 Servicio de implementación del Sistema de Gestión | Número de sistemas | PM0213011933990617597
|  | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2 | Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | 2022 | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | 2 Sedes adecuadas | Número de sedes | PM0213011933990117597
|  | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 3 | Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | IMPLEMENTAR 100 % de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | 2022 | IMPLEMENTAR 100 % de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | 3 Documentos de lineamientos técnicos | Número de documentos | PM0213011933990537597
|  | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. No. Proceso Magnitud Unidad de medida 7. METAS Sectores de Inte | 1 | Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | REALIZAR 1 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | 2022 | REALIZAR 0 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | 2 Documentos de lineamientos técnicos | Número de documentos | PM0213011633010707611
|  | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. No. Proceso Magnitud Unidad de medida 7. METAS Sectores de Inte | 1 | Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | REALIZAR 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 2022 | REALIZAR 100 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 1 Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | Número de restauraciones | PM0213011633020737611
|  | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. No. Proceso Magnitud Unidad de medida 7. METAS Sectores de Inte | 2 | Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | 2022 | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | 1 Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | Número de actos administrativos | PM0213011633020417611
Note on P123: Familia: Se va a revisar la necesidad de crear otro indicador más acorde con la meta
Note on Q123: Familia: Se va a revisar la necesidad de crear otro indicador más acorde con la meta
Note on O126: Familia: Pendiente su reprogamación en SUIFP
Note on R129: Familia: Se va a revisar la necesidad de crear otro indicador más acorde con la meta
Note on U130: Familia: Pendiente su reprogamación en SUIFP

## Act. Estratégicas
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Oficina Asesora Jurídica
| PROCESO |  |  | Gestión Contractual
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  | 2022
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [9 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | [9 empty] | Humanos |  |  |  | Físicos |  |  |  |  | Tecnológicos
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  |  | 6.1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [9 empty] | 2 Servidores públicos de planta Contratistas relacionados en el Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | Inventario de Recursos Físicos |  |  |  |  | Intranet, Intenet, Herramientas Ofimáticas, correo institucional y equipos de computo
PROD_OBJ_6.6.1. | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Aumentar en 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implemntación del Modelo de Gestión y Desempeño
MGA_META17 | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | TAREA | ENTREGABLE | INDICADOR PMR | PONDERACIÓN PMR | INDICADOR DE PRODUCTO MGA ASOCIADO | PONDERACIÓN MGA | TOTAL PROGRAMADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
PMR_META17 | [11 empty] | Inicial | Final | EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUTADO | REPORTE MGA | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Actualizar, simplificar, mejorar y divulgar el proceso de gestión contractual acorde con la normatividad vigente | Actualizar el manual de contratación | Manual de contratación actualizado | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 1
|  |  |  | Actualizar el manual de supervisión | Manual de supervisión actualizado | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 1
|  |  |  | Revisar y/o actualizar los procedimientos de gestión contractual | Procedimientos actualizados | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 6 | 6 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-05-01 | 31/11/2022 | 0 | 0% | 0 | [24 empty] | 3 | [11 empty] | 3
|  |  |  | Divulgar al personal en relación con el Manual de contratación | Listado de asistencia | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 0 | 0% | 0 | [28 empty] | 1
|  |  |  | Divulgar al personal en relación con el Manual de supervisión | Listado de asistencia | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 0 | 0% | 0 | [28 empty] | 1
|  |  |  | Realizar divulgaciones en materia contractual | Listado de asistencia | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 4 | 4 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 1 | 25% | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | El 23 de febrero se llevó a cabo el conversatorio "Estructuración de Cotizaciones SECOPII", que tuvo como tema principal la estructuración de cotizaciones por la modalidad de solicitud de información a Proveedores SECOPII. | De acuerdo con la evidencias aportadas se concluye que da cumplimiento a la actividad y producto propuesto para el mes correspondiente. | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
[7 empty] | 0 |  | 14 | 14 |  |  |  | 1 | 25% | 4 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Aquisiciones | Asignar a los abogados de la OAJ los procesos de selección integrados en el PAA | Matriz de reparto/ Acta de comité de contratación | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | En el comité ordinario de contratación llevado a cabo el 3 de febrero de 2022, el Jefe de la Oficina Asesora Juridca presentó una matriz con los abogados asignados para el trámite de cada una de las lineas del PAA. | De acuerdo con la evidencias aportadas se concluye que da cumplimiento a la actividad y producto propuesto para el mes correspondiente.
|  |  |  | Realizar el seguimiento interno por parte de la OAJ a los procesos del PAA asignados a los abogados | Listas de asistencia Actas de reunión | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 10 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1 | 10% | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | El 08 de marzo de 2022, se llevó a cabo reunión de seguimiento interno con los abogados a quienes les fueron asignados procesos en el marco del PAA. | De acuerdo con la evidencias aportadas se concluye que da cumplimiento a la actividad y producto propuesto para el mes correspondiente. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Realizar seguimiento de la ejecución del PAA con los ordenadores de gasto | Acta de comité de contratación | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 10 | 10 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1 | 10% | 10 | [8 empty] | 1 | 1 | El 09 de marzo se llevo a cabo el comité extraordinario de contratación, el cual incluyó en el orden del día el seguimiento al PAA | De acuerdo con la evidencias aportadas se concluye que da cumplimiento a la actividad y producto propuesto para el mes correspondiente. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | 0 |  | 10 | 21 |  |  |  | 3 | 120% | 10 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 0
| Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Gestionar la liquidación de los contratos con los supervisores de los contratos | Revisar la información de contratos a liquidar (2016 a 2021), depurar y asignar. | Matriz de liquidaciones actualizada con el reparto | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  |  | Realizar seguimiento al estado de la matriz de liquidaciones y generar alertas | Listados de asistencia Matriz de seguimiento de liquidaciones | 137 - Sistema de gestión y control implementado |  | Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 7 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2022-05-01 | 31/11/2022 | 0 | 0% | 0 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[7 empty] | #REF! |  | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0
0
|  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. |  |  |  | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 3 | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 1 | 0
PARA INSERTAR
Note on I13: Familia: Nueva columna
Note on C32: ====== ID#AAAAGYEYdds Jose Francisco Rodriguez Tellez (2020-04-03 21:48:12) Inserte las filas que requiera para adicionar los cuadros de actividades que requiera para los objetivos estratégicos que tenga la dependencia.

## PRG-EJC POA
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PROGRAMACIÓN (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EJECUCIÓN (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EVALUACIÓN ACI (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!