## FORTALECIMIENTO SIG
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación
| PROCESO |  |  |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  |  | 2021 | [6 empty] | 41.48 | [6 empty] | 40.58 |  |  |  | 47.24 | [6 empty] | 55.74 |  |  |  | 36.24 | [6 empty] | 39.24 |  |  |  | 68.24 | [6 empty] | 56.24 |  |  |  | 193.2 | 191.8
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | #ERROR! | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#ERROR! | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | $ 3.837.341.310 |  |  |  |  | 3 contratistas profesionales, 1 técnico y 1 profesional especializado |  |  |  | 5 puestos de trabajo, elementos de papelería, oficinas | 5 Computadores, ofimática, correo electrónico. | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
#ERROR! | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Formular y ejecutar la programación de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño en articulación con el comitè institucional de coordinación de control interno, en los que se traten temas relacionados con los resultados de monitoreo de gestión de riesgos, resultados de medición de la evaluación y retroalimentación ciudadana, resultados de la medición del desempeño, resultados de las auditorías internas y externas, resultados de la evaluación de la gestión de riesgos, resultados de la evaluación de la gestión financiera, medición del desempeño en periodos anteriores y la modificación del plan MIPG | 1 programación Comité Institucional de Gestión y Desempeño en articulación con el Comité institucional de coordinación de control interno (mar) 4 Comités institucionales de gestión y desempeño realizados (ene, abr, ago, dic) | Nº de programaciones del Comité institucional de gestión y desempeño Nº comités realizados | 2. Direccionamiento _ Estratégico _ y_ Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG MAGDA GÓMEZ | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100% | El 28 de enero de 2021, se llevó a cabo la primera sesión del Comité institucional de gestión y desempeño de manera virtual asincrónica en la cual se aprobaron los planes institucionales. Evidencias: 1.1 Lista de asistencia comité MIPG 28/01/2021 y 1.2 ACTA COMITÉ MIPG 28012021 Marzo: Se elaboró la programación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño articulado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con los temas y requerimientos establecidos en la política de gestión y desempeño de control interno, así mismo se optimizan los tiempos y espacios de reunión de los mismos. Evidencias:1.3 Programación Comités 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Reporte cualitativo: El día 28 de abril se realizó la segunda sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño en el que aprobaron y validaron los siguientes documentos :Política y manual de riesgos, Modificación del Plan de implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, Plan de Austeridad del Gasto, Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y Catálogo de partes interesadas SGSI, eliminación documental de la Corporación La Candelaria (actas y Formato Único de Inventario Documental FUID con los expedientes de eliminación). Evidencias:ASISTENCIA COMITÉ 28042021, ACTA COMITÉ MIPG 28042021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | El día 30 de junio de la vigencia se realizó la sesión 3 del comité institucional de gestión y desempeño en el cual se dio aprobación a los riesgos de gestión y corrupción de la entidad, las actividades de rendición de cuentas 2021, la caracterización de usuarios y partes interesadas y compromisos con la ciudadanía que serán a su vez registrados en el aplicativo colibrí liderado por la Veeduría Distrital. Adicionalmente en la sesión del comité se recibe una capacitación en el marco de las responsabilidades como comité de emergencias. Así mismo el pasado 24 de agosto se llevó a cabo en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño por el cual se dio de baja el Bien de Interés Cultural "Monumento los Héroes" y el 28 de agosto se realizó la sesión 4 del comité en articulación con el Comité de Coordinación de Control Interno mediante el cual se aprobaron modificaciones de los planes institucionales (PETIC, PAAC, plan austeridad del gasto, ), se presentaron los resultados del Índice de Desempeño Institucional y la modificación del plan de implementación y sostenibilidad de MIPG, se aprobaron los instrumentos archivísticos (Esquema de publicación y Tablas de Retención Documental) y la política de tecnologías de la información, plan de seguridad y privacidad de la información, plan de capacitación y comunicaciones, Protocolo de seguridad física, Indicadores de seguridad de la información. Evidencias: LISTA ASISTENCIA COMITÉ MIPG 07-30-2021, PRESENTACIÓN COMITÉ GESTIÓN y DESEMPEÑO_JUN 30, ACTA COMITE MIPG_30062021, ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA COMITE MIPG_AGO 24, ACTA COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO_EXTRAORDINARIA_AGO 24, ASISTENCIA COMITE 27082021, ACTA COMITE MIPG_27082021_FIRMADA, PRESENTACIÓN COMITE GESTION Y DESEMPEÑO_AGO 27. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se llevó a cabo la sesión ordinaria 5 del .Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se desarrolló el siguiente orden día en el marco del cumplimiento de los requisitos requeridos para la implementación y sostenibilidad del MIPG de la entidad: 1. Verificación quórum y aprobación orden del día, 2. Divulgación Plan de Gobierno Abierto I DPC, 3. ¿IDPC cómo vamos? Revisión estado y alertas de: Plan Operativo Anual POA, riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, Plan Anticorrupción y de Atención ala Ciudadanía, Plan Institucional de Participación Ciudadana y revisión por la Dirección en seguridad digital.4. Aprobación modificaciones planes institucionales (Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía-PAAC, Plan Institucional de Archivos-PINAR, Programa de Gestión Documental (PGD), Plan Estratégico de Seguridad de la Información). 5.Aprobación de documentos de las políticas de gestión y desempeño:* Actualización mapa de procesos IDPC (presentación, versión preliminar para discusión), * Esquema de publicación, * Eliminación de archivo, * Manual de política de seguridad de la información, * Activos de información, * Procedimiento: gestión activos de información, * Actualización Modelo de Atención a la Ciudadanía. 6. Varios (Sensibilización Comité de Emergencias) Evidencias: Asistencia comité 12112021, PRESENTACION COMITE MIPG _NOV 12 Se llevó a cabo la sesión ordinaria 6 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de manera virtual y asincrónica en el cual se desarrolló el siguiente orden día: 1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día (mediante el registro de la lista de asistencia) 2. Aprobación modificación Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). Evidencias: Lista Asistencia 22122021, Presentación Comité MIPG 22122021, CO- APERTURA SESIÓN (VIRTUAL ASINCRÓNICA) COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 22122021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 6 | 6 | 100% | De acuerdo con la programación establecida se lograron desarrollar seis (6) sesiones ordinarias y una (1) sesión extraordinaria asociada al tema de inventarios. En las sesiones del comité se aprobaron políticas, planes y documentos que permitieron aportan a la implementación de las políticas de Direccionamiento estratégico, seguridad de la información, Gobierno Digital, gestión documental, planeación institucional, seguimiento y evaluación entre otras. Así mismo en articulación con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se logró realizar el monitoreo y tomar decisiones desde la línea estratégica para la gestión de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento y planes institucionales. |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Documentos de los procesos actualizados, mejorados, simplificados y/o racionalizados. | 4 documentos con la consolidación de procedimientos de la entidad actualizados, mejorados o simplificados de acuerdo con las solicitudes de acompañamiento realizadas. | Nº documento con la consolidación de procedimientos actualizados, mejorados o simplificados de acuerdo con las solicitudes de acompañamiento realizadas. | 2. Direccionamiento _ Estratégico _ y_ Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG MAGDA GÓMEZ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se actualizó el formato Listado maestro de documentos en el cual se incluyó la columna en la que se identifica el tipo de modificación (mejora, simplificación, racionalización). A la fecha se han registrado 9 documentos con cambio de mejora. Evidencias: 2.1 Consolidación documentos actualizados | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | De acuerdo con la consolidación realizada en el Listado Maestro de Documentos, del total de documentos que han sido creados o actualizados en el Sistema de Gestión y control de la vigencia 2021 (80), 47 contiene el registro de mejora y 1 un documento fue simplificado. Evidencias:LISTADO MAESTRO CON CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO 30062021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | De acuerdo con la consolidación realizada en el Listado Maestro de Documentos, del total de documentos que han sido creados o actualizados en el Sistema de Gestión y control de la vigencia 2021 (101), veintitrés (23) fueron actualizados y mejorados. Evidencias:Listado Maestro de Documentos 30092021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | En el documento "Listado Maestro de Documentos", se consolidaron los documentos creados. actualizados o eliminados en la vigencia 2021, de tal manera que para la vigencia 127 documentos fueron objeto de cambio, de los cuales noventa y siete (97) fueron clasificados registran cambios de mejoramiento, dos (2) simplificados y veintiocho (28) no cuentan con registro del cambio surtido. Ahora bien, en el tercer trimestre del año, treinta y ocho (38) documentos fueron creados y/o actualizados de los cuales treinta y siete (37) registran cambios de mejoramiento y uno (1) de simplificación. Evidencias:Listado Maestro de Documentos 27122021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 4 | 100% | Se implementó en el listado Maestro de Documentos en el cual se registraron de los cambios surtidos por el documento (Mejora o simplificación), generando consigo cuatro(4) documentos con el seguimiento y control de los cambios, permitiéndole a la entidad identificar si los documentos han sido objeto de mejora o simplificación en el marco de la implementación y sostenibilidad de la política de seguimiento y evaluación |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Revisar y verificar la necesidad de actualización del mapa de proceso de la entidad de acuerdo con sus necesidades identificadas. | Mapa de procesos revisado y actualizado de acuerdo a las necesidades del IDPC | Nº mapa de procesos actualizado o documento de acuerdo con la necesidad de actualización del Mapa de procesos | 2. Direccionamiento _ Estratégico _ y_ Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realiza la revisión del mapa de procesos y de acuerdo con las directrices emanadas en términos de tecnología de la información se hace necesario crear nuevo procesos asociados TI, así mismo se determina la necesidad de incorporar las nuevas polìticas de gestión y desempeño y temáticas que deben ser asociadas a los procesos de la entidad (gestión estadística de la información, gestión del conocimiento y la innovación, transparencia. política seguridad de la información y relaciona ciones interinstitucionales). Por tal motivo se realiza una propuesta del nuevo mapa de procesos el cual fue presentado al Comité InstitucionaL de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 12 de noviembre de la vigencia y en el cual se determinó que debía ser objeto de revisión, por tal motivo fue remitido a todos los integrantes del Comitè para su análisis con sus equipos de trabajo . Evidencia: PRESENTACION COMITE MIPG NOV 12, ACTA COMITÉ MIPG_12112021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 100% | Se realiza la propuesta del mapa de procesos incorporando nuevos procesos asociados TI, gestión estadística de la información, gestión del conocimiento y la innovación, transparencia. política seguridad de la información y relacionaciones interinstitucionales, presentado al Comité InstitucionaL de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 12 de noviembre de la vigencia y en el cual se determinó que debía ser objeto de revisión, por tal motivo fue remitido a todos los integrantes del Comitè para su análisis con sus equipos de trabajo . Evidencia: PRESENTACION COMITE MIPG NOV 12, ACTA COMITÉ MIPG_12112021 | [10 empty] | 0% |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Tablero de control con el monitoreo, seguimiento de los resultados de indicadores y presentados a la alta dirección la toma de decisiones. | 1 Tablero de control con los indicadores (junio) 1 monitoreo resultados indicadores (oct) 1 Presentar resultados indicadores a la Alta Dirección (Nov) 1 Indicadores y monitoreo publicados en la página web (Dic) | Nº de tableros de control Nº de monitoreos de indicadores | 4. Evaluación_de_resultados | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Carlos Sandoval | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se realizó reunión de retroalimentación de los indicadores y medición de los procesos misionales con el equipo de planeación con el ánimo de ajustar y mejorar la batería de indicadores inicialmente propuesta | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | En acompañamiento del equipo SIG se formulan y consolidan los indicadores aprobados por los líderes de procesos en el tablero de control adjunto a continuación. Evidencias: Tablero de control | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se realizó monitoreo de los indicadores de los procesos, los cuales fueron analizados, presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con fin de que se tomen desiciones para corregir las desviaciones encontradas y publicados en la página web: https://idpc.gov.co/6-4-metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion/. Evidencias: Monitoreo indicadores 2021, Correo reporte de indicadores, PRESENTACION COMITE MIPG__NOV 12, ACTA COMITE MIPG_12112021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 4 | 100% | Se logra implementar el tablero de control, realizar el monitoreo de los indicadores de los procesos los cuales fueron sujeto de análisis y sus resultados presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de desiciones, y publicados en la página web: https://idpc.gov.co/6-4-metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion/. Lo anterior, en el marco del fortalecimiento de la medición de la Gestión Institucional y la subsanación de los requisitos relacionados en la política de Seguimiento y Evaluación.
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Desarrollar herramientas para la implementación de gestión del conocimiento | 1 Sensibilización de gestión del conocimiento 1 Inventario de gestión del conocimiento | Nº de sensibilizaciones gestión del conocimiento nº inventarios gestión del conocimeinto | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 17.Gestión del conocimiento y la innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Fernando Vergara | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó una sensibilización de gestión del conocimiento del equipo de gestión del conocimiento y la innovación conformado en reunión del pasado 21 de abril de 2021. Evidencias: LA_Reunion_equipo_gestion_conocimiento_innovación_20210423, PP_FS_GestionConocimiento_Capacit_Equipo_Tecnico_V2, Acta_reunion_Equipo_Tecnico_GCI_REV_ABR 28F | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se formuló el inventario de conocimiento explícito en el marco de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. Evidencia: Mapa de Conocimiento 28122021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 2 | 100% | En el marco de la implementación de la política de gestión del conocimiento se formular el mapa de conocimiento de la entidad que contiene principalmente el conocimiento explícito.
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 6 | Actualización manual de riesgos y mapas de riesgos de los procesos verificando su adecuada identificación, diseño de los controles, y valoración teniendo en cuenta las observaciones de Control Interno y la Veeduría Distrital. | 1 Manual de riesgos actualizado 1 Mapas de riesgos actualizados (jun) | Nº manual de riesgos actualizado Nº Mapas de riesgos actualizados/Total de procesos*100 | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Fernando Vergara | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 50% | El día 11 de marzo se hicieron reuniones con Carlos Sandoval (Contratista de la Oficina Asesora de Planeación) y Eleana Paez (Asesora de Control Interno) para revisar el formato de la matriz de riesgos propuesta. El día 24 de marzo se llevó a cabo reunión con Magda Gómez (Profesional Especializada de la Oficina Asesora de Planeración) para hacer una revisión de la propuesta inicial del manual de gestión de riesgos y del formato ajustado a la nueva Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas V 5.0 de diciembre de 2020. Evidencias: 6.1. Lista asistencia reunión Eleana Paez 6.2 Lista de asistencia reunión Carlos Sandoval 6.3 Lista de asistencia a reunión Magda Gomez. 6.4 Formato de riesgos propuesto | Se debe priorizar la terminación de la actividad de actualización del manual de riesgos programada para el trimestre (1) uno y evaluar posibles ajustes a la actividad de actualización de mapas de riesgos teniendo en cuenta que la actividad tiene fecha de terminación abril 2021 y falta ejecutar actividades intermedias como la socialización del manual de riesgos y las mesas de trabajo para la actualización de los riesgos por procesos | 1 |  | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 150% | Se culmina con actividad y producto del mes de marzo se aprueba y adopta el manual de riesgos de la entidad mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional y publicados ene la intranet http://10.20.100.31/intranet/sig/4_ProcesosEvaluacion/MejoramientoContinuo/2_ManualesInstructivosPlanesPropios/Manual_Gesti%C3%B3n_de_riesgos_V2.pdf y página web https://idpc.gov.co/Transparencia/Planeaci%C3%B3n%202019/2021/mayo/Manual_Gesti%C3%B3n_de_riesgos_V2.pdf. Evidencias: ACTA COMITE MIPG 28042021, MANUAL DE RIESGOS. Se adoptan los riesgos identificados y aprobados por los líderes de los procesos de la entidad, los cuales a su vez se consolidan en el mapa de riesgos institucional. Evidencia: Mapa de riesgos Institucional y radicados de aprobación por líderes de proceso (20213000103883, 20212200102383, 20211100102323, 20215000100813, 20211200098333, 20211100098303, 20214000098413 , 20215000098693, 20215000098693 , 20216000098113 ) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Se actualizó el mapa de riesgos de la entidad, atendiendo las directrices de la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020", así como las observaciones y hallazgos realizados por la Asesoría de Control Interno, la Veeduría Distrital y los requisitos del MIPG. Así mismo se realizaron 3 monitoreos desde la primera, segunda y tercera línea de defensa y uno desde la línea e
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 7 | Formulación de la metodología de innovación en la entidad | 1Grupo definido de innovación (abr) 1 Plan de trabajo Innovación (may) 1 Metodología de Innovación en la entidad (Procedimiento) (sep) | Nº de productos ejecutados | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 17.Gestión del conocimiento y la innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Fernando Vergara | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | Se conformó el equipo de gestión del conocimiento y la innovación mediante acta de reuniòn de 21 de abril de 2021. En mayo se formuló el plan de innovación con las acciones orientadas a subsanar las debilidades encontradas en el reporte de la política de gestión del conocimiento y la innovación pública mediante el FURAG y del Índice de Innovación Pública. Evidencias: Acta_reunion_Equipo_Tecnico_GCI_REV_ABR 28F, PLAN DE INNOVACIÓN | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Una metodología de gestión del conocimiento y la innovación aprobado por la jefe de la Oficina Asesora de Planeación mediante de radicado 20212200144373 de fecha 30092021. Evidencias: Comunicación aprobación metodología GCI, Documento metodología GCI | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 8 | Actualizar el plan de implementación y sostenibilidad en articulación con los Planes Operativos Anuales y de acuerdo con los resultados respotados en el FURAG y las debilidades encontradas en el informe pormenorizado de control interno revisar y actualizar el Plan de Implementación y sostenibilidad MIPG. | 2 Actualizaciones del Plan de implementación y sostenibilidad incluyendo los requerimientos del informe pormenorizado de control interno | Nº de planes actualizados | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG MAGDA GÓMEZ | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | En el comité Institucional de gestión y desempeño realizado el pasado 28 de enero de 2021, se aprueba el Plan de Implementación y sostenibilidad del MIPG en el que los productos se encuentran articulados en los planes operativos anuales de los procesos. Evidencia: 8.1 Plan Implementación y sostenibilidad SIG-MIPG; 1.2 ACTA COMITE MIPG 28012021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 100% | Se actualiza el plan de implementación y sostenibilidad del SIG en el cual se incorporan las acciones a desarrollar para subsanar las debilidades encontradas en el informe pormenorizado de control interno aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencias: ACTA COMITE MIPG 28042021 y PLAN MIPG_2021-2024 MOD 28042021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100%
|  |  | 9 | Brindar acompañamiento a la actualización de planes, documentación, planes y demás herremientas del sistema de gestión y control de la entidad | 1 Seguimiento a la atención de solicitudes de acompañamiento formulación de planes (mar) 3 seguimientos solicitudes de acompañamiento herramientas del sistema de gestión y control (Jun, Sep, Dic) | Nº de seguimientos realizados | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG MAGDA GÓMEZ | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza el seguimiento a las solicitudes de acompañamiento para la formulación o actualización de documentos del SIG, encontrando que se atendieron 7 solicitudes de acompañamiento a la formulación de los Planes Operativos Anuales. Evidencia: Seguimiento solictudes acompañamiento SIG | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se realiza el seguimiento de los acompañamientos realizados durante el trimestre, identificando que de un total de ciunco (5), cuatro (4) se encuentran publicados y 1 está en revisión por el equipo de trabajo. Evidencia: SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACOMPAÑAMIENTO 2DO TRIMESTRE | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza el seguimiento de los acompañamientos realizados durante el trimestre, identificando que de un total de ocho (8) solicitudes, de los cuales seis (6) se encuentran aprobados y atendidos y dos(2) se encuentran en revisión por el líder del proceso, lo cual indica que los primeros 8 finalizaron su trámite y dos ya se brindó el acompañamiento correspondiente y se encuentra en proceso de aprobación por parte del líder del proceso. Evidencia: SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACOMPAÑAMIENTO 3ER TRIM | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | De las 9 solicitudes registradas en el formulario de acompañamiento del Sistema de Gestión, el 100% fueron atendidas por el equipo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Evidencia: SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACOMPAÑAMIENTO 4to TRIM(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qaFhLDuvD2Rr7Yep-iwCNlVeyWV8B8FWNBUK_OGGOuo/edit?usp=sharing) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 4 | 100% | Se realizaron 4 documentos de seguimiento a la atención de los acompañamiento solicitados para la creación, actualización o eliminación de control en la atenicón de solicitudes. |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 10 | Realizar el monitoreo de riesgos incluyendo el estado de los componentes del sistema de control interno, Informes a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión determinando el logro de los objetivos y metas institucionales, la confiabilidad de la información financiera y no financiera, Informes sobre las deficiencias de los controles a las instancias correspondientes, el acompañamiento a las instancias correspondientes en la formulación e implementación de las mejoras. | 3 Monitoreos de la gestión de riesgos de los procesos | Nº de monitoreo realizados | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG Fernando Vergara | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo de gestión de riesgos del último cuatrimestre de la vigencia 2020, remitidos mediante comunicación interna dirigida a la Asesoría de Control. Evidencia: 10.1 Monitoreo de gestión de riesgos 2020; 10.2 Comunicación interna entrega monitoreo riesgos | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo del riesgos de gestión y corrupción remitida a la Asesoría de control interno mediante de acuerdo con la inforrmación reportada por los procesos. Evidencias:Comunicación reporte monitoreo de riesgos_202105072203322, Reporte Riesgos 2021 I Cuatrimestre | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo del riesgos de gestión y corrupción remitida a la Asesoría de control interno mediante radicado 20212200137363 de fecha 7/09/2021. Evidencias: Comunicación reporte monitoreo riesgos IICUAT, Reporte Riesgos 2021 II Cuatrimestre | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100% | En el marco de la implementación de la política de Direccionamiento Estratégico y Control Interno del MIPG la Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa se realizó tres(3) monitoreos de la aplicación de los controles y acciones de mitigación del mapa de riesgos institucional, que sirvieron de insumo para la evaluación por parte de la Asesoría de Control Interno publicados en la página web https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 11 | Actualizar procedimiento y formatos, así como realizar el monitoreo a la ejecución de las actividades del plan de mejoramiento | 1 procedimiento y formato de planes de mejoramiento actualizado (Mar) 2 Monitoreos de los planes de mejoramiento (may, sep) | Nº de procedimiento actualizados Nº de monitoreos realizados | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG Fernando Vergara | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se adoptó el procedimiento planes de mejoramiento y formato planes de mejoramiento interno y externo mediante comunicación interna 20212200056913.. Evidencias: Radicado 20212200056913, procedimiento planes de mejoramiento y formato planes de mejoramiento interno y externo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el monitoreo del plan de mejoramiento de las acciones suscritas a nivel interno y con la Contraloría de Bogotá. Evidencia: se adjunta el archivo Monitoreo Plan de Mejoramiento Externo I cuatrimestre 2021 y Monitoreo Plan Mejoramiento Interno I cuatrimestre | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realiza el monitoreo de los planes de mejoramiento del 2do cuatrimestre de la vigencia. Evidencias: Monitoreo planes de mejoramiento 2do cuatrimestre | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 100% | En el marco de la implementación de la política de Direccionamiento Estratégico, Seguimiento y evaluación y Control Interno del MIPG la Oficina Asesora de Planeación en su rol de segunda línea de defensa se realizó tres(3) monitoreos de los planes de mejoramiento en los cuales las alertas fueron remitidas a los procesos para el cumplimiento de sus acciones. |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 12 | Formular la propuesta mapa de aseguramiento de acuerdo con las directrices impartidas en esta materia. | 1 Propuesta mapa de aseguramiento | Nº porpuesta de mapa de aseguramiento | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | En conjunto con la Oficina de Control Interno se elaboró el mapa de aseguramiento, como herramienta que aporta al diseño de controles, aprobado mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Evidencia: Mapa de Aseguramiento, CO- APERTURA SESIÓN (VIRTUAL ASINCRÓNICA) COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 22122021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 100% | En el marco del cumplimiento de los requisitos de la política de Control Interno, se elaboró el mapa de aseguramiento como herramienta que aporta al diseño de controles, aprobado mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de fecha 22 de diciembre de 2022. | [10 empty] | 0% |  | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 13 | 1 Campaña de monitoreo de implementación de herramientas de gestión y puntos críticos de los procesos. | 1 Campaña diseñada (Abr) 1 Campaña ejecutada (May-Dic) | Nº de campañas diseñadas Nº campañas ejecutadas | 4. Evaluación_de_resultados | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG MAGDA GÓMEZ | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Reporte cualitativo: Se diseña y formula campaña para el fortalecimiento de la herramientas del Sistema de gestión y control de la entidad, avalada por la jefe de la OAP. Se implemento en el monitoreo de PAAC del primer cuatrimestre Evidencias: DOCUMENTO CAMPAÑA_HERRAMIENTAS DE GESTION DE RIESGOS_REV PQ_ABR 29, CO_APROB_CAMPAÑA FORTALECIMIENTO HERR DE GESTIÓN 30042021 Informe monitoreo primer cuatrimestre Consolidación resultados concurso 001 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se formuló e implementó la campaña para el fortalecimiento de la herramientas del Sistema de Festión y Control de la entidad. | [12 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 14 | Diseñar y aplicar herramienta para identificar las necesidades de gestión del conocimiento y la innovación | 1 Herramienta diseñada para identificar las necesidades de gestión del conocimiento y la innovación (Oct) 1Documento con la identificación de necesidades de gestión del conocimiento e innovación en la entidad (Dic) | Nº de herramientas diseñadas Nº documento identificación de necesidades gestión del conocimiento e innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100% | Se diseño una herramienta de encuesta para identificar las necesidades en términos de gestión del conocimiento y la innovación. Así mismo se elaboró un documento con las necesidades y lecciones aprendidas en términos de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. Evidencia: Herramienta identificación necesidades Gestión del Conocimiento, Necesidades, debilidades, fortalezas y actividades gestión del conocimiento y la innovación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 2 | 100% | En el marco de la implementación de los requisitos de la política de gestión del conocimiento y la innovación, realizó la identificación de las necesidades en materia de gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. | [12 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 15 | Desarrollar acciones para conservar el conocimiento de los servidores públicos | 1Documento que contenga la utilidad de los datos, los mecanismos de validación y evaluación de la calidad de los datos (Dic). 1Procedimientos para transferir el conocimiento (Sep) 1Idetificación de riesgos y controles asociados a la fuga de capital intelectual(Sep) | Nº documentos aprobado Nº Procedimientos transferencia del conocimiento Nº Riesgos actualizados | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG Talento Humano | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% | Se adoptó el procedimiento de transferencia de conocimiento, así como los riesgos relacionados con la fuga del conocimiento adoptados por los procesos de fortalecimiento del SIG y Talento Humano. Evidencias: Procedimiento de Transferencia de Conocimiento V2, Riesgo fuga de conocimiento TH, Riesgo fuga de conocimiento OAP, Comunicación aprobación riesgos y procedimiento TH, Comunicación aprobación riesgo fuga del conocimiento OAP. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se elabora propuesta de guía de calidad de datos en los registros administrativos aprovechados estadísticamente. Evidencia: Guía de Calidad de Datos para la gestión de registros administrativos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 3 | 100% | Se elabora propuesta de guía de calidad de datos en los registros administrativos aprovechados estadísticamente. Evidencia: Guía de Calidad de Datos para la gestión de registros administrativos. | [12 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 16 | Identificar actividades de innovación e investigación aplicadas o aportes a investigaciones con otras entidades, así como identificar acciones de innovación o investogación a trabajar en la nueva vigencia. Solicitar su publicación en la página web. | 1 sensibilización innovación (Generalidades y metodología de innovación en la entidad) (Sep) 1Documento publicado de identificación innovaciones e investigaciones realizadas por la entidad 2019-2021 incorporando los efectos generados y nuevas formas de interacción con sus grupos de valor y (Oct) 1 Documento identificación de actividades de innovación e investigación en la que se va a trabajar (Dic) | Nº de sensibilizaciones en innovación Nº de documentos de identificación de innovaciones vigencias anteriores y próxima vigencia | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | En el marco de la inducción y reinducción, el día 28 de septiembre se realizó la sensibilización de las generalidades y metodología de gestión del conocimiento y la innovación a los servidores y contratistas de la entidad. Evidencia: Lista de asistencia sensibilización 28092021, Presentación Inducción y Reinducción 2892021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | Se consolida el documento con las publicaciones e investigaciones realizadas por el IDPC entre el 2019 y 2021. Elabora documento en el cual se identifican las actividades de gestión del conocimiento y la innovación en las que se va a trabajar en el año 2022. Evidencia: Consolidado Investigaciones y publicaciones IDPC, necesidades, debilidades, fortalezas y actividades gestión del conocimiento y la innovación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 3 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 17 | Adelantar reuniones para la identificación y documentación de buenas prácticas generadas en términos de gestión del conocimiento e innovación, incluyendo experiencias ciudadanas que hayan sido identificado como innovadoras. | 1 Documento identificación de buenas prácticas en gestión del conocimiento y la innovación de otras entidades, en la cual se identifiquen experiencias ciudadanas que se han identificado como innovadoras (Nov). 1 documentos con las fortalezas y debilidades del proceso innovación en la entidad (Dic) | Nº de documentos identificacion de buenas pràcticas | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | "Apartir de las reuniones realizadas en la red de conocimiento del sector Cultura Recreación y Deporte y las realizadas por la Secretaría General desde la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional se identifican una serie de mejores prácticas en términos de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. Así mismo se inetificaron las debilidades, fortalezas, necesidades, lecciones aprendidas y acciones a ejecutar en la vigencia 2022 para implmentar la política de gestión del conocimiento y la innovación. Evidencia: Informe de mejores prácticas gestión del conocimiento y la innovación,Necesidades, debilidades, fortalezas y actividades gestión del conocimiento y la innovación" | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 2 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 18 | Recolección, limpieza, validación y análisis de datos de información de la entidad | 1 Catálogo de operaciones estadísticas de la entidad identificando operaciones estadísticas y registros administrativos (Dic) 1 Informe del análisis descriptivo de los registros administrativos asociados a la gestión de la entidad. (Dic) | Nº de catalogo de operaciones estadísticas elaborado Nº de informes de análisis | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% | Se revisa y actualiza el catalogó de operaciones estadísticas en los formularios dispuestos para tal fin por la Secretaría de Planeación del Distritoc Capita, se pasa de 21 OPPEE a una OPE, de igual manera se actualiza la base de datos de registros administrativos y se revisa el estado documental de la Operación estadística SISBIC. Evidencias: Correo del enlace del PED confirmando el cumplimiento al 100% de las actividades del plan estadístico distrital- blance_PED_2021.pdf, correo con el reporte del inventario remitido por el enlace del PED- inventario_oferta_demanda.pdf, reporte de excel con el catalogó de operaciones estadísticas actualizado- oferta_30112021.xlsx. Se realiza el informe de el estado de los registros administrativos de los procesos misionales del IDPC , identificando los registros administrativos utilizados por las dependencias para el seguimiento a la gestión. Evidencia:oferta_30112021 IDPC, InventariosIDPC2021, inventario_oferta_demanda, balance_PED_2021, Evidencia:oferta_30112021 IDPC, InventariosIDPC2021, inventario_oferta_demanda, balance_PED_2021, INFORME DE REVISIÓN DE LOS REGISTROS ADMINSTRATIVOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 2 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 19 | Identificación de eventos en los que la entidad participó en la difusión y/o fortalecimiento del conocimiento relacionado con el que hacer de la entidad | 1 Inventario eventos en los que la entidad participó en la difusión y/o fortalecimiento del conocimiento relacionado con el quehacer de la entidad (Oct) 1 Herramienta diseñada para la identificaciòn de mejoras a realizar en la entidad (Dic). | Nº de inventarios de eventos difusión conocimiento Nº de herramientas diseñadas para aportar al mejoramiento institucional | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100% | Se consolidan los eventos de gestión del conocimiento llevados a cabo por la entidad para gestionar el conocimiento en el marco del Patrimonio Cultural de Bogotá. En este mismo sentido, se formuló y aplicó la herramientas medinate la cuales se idnetifican las necesidades, debilidad fortlaezas, lecciones aprendidas y acciones de mejora a realizar en términos de la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Evidencias:2021 Cronograma IDPC-Campus; Documento Necesidades, debilidades, fortalezas y actividades gestión del conocimiento y la innovación |  | 2 | 2 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 20 | Revisar las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía; resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos; Seguimiento a los indicadores de gestión y establecer posibles procedimientos a mejorar. | 1.Documentos revisión resultados de la gestión e identificar posibles procedimientos a mejorar | Nº de documentos con la revisión de resultados para mejorar los procedimientos | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó la revisión de informes de PQRS de los periodos de mayo a octubre de 2021, los cuales se logró identificar los posibles procedimientos a mejorar. Evidencias: Procedimiento a mejorar apartir de las PQRS | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 21 | Identificar riesgos de corrupción en el proceso jurídico y sistemas de información. | Riesgos de corrupción identificados en dos procesos: Gestión jurídica y sistemas. | Nº de procesos con riesgos de corrupción identificados | 5. Información_ y_ Comunicación | 15.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG/Equipo MIPG | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 100% | "Se realizó la actualización del mapa de riesgos del proceso de Sistemas y Gestión Jurídica en el cual se crea el riesgo de corrupción. Evidencias: Mapa de Riesgos Sistema, Comunicación adopción riesgos sistemas 17122021 y Mapa de Riesgos de Gestión Jurídica" | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 2 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 22 | Divulgar el mapa de riesgos de la entidad | 1 Jornada de divulgación de los riesgos de los proceso | Nº de jornadas de dvulgación de la actualización de los riesgos | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Líderes de proceso/ Enlaces SIG/ Fernando | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | El pasado 19 de octubre se llevó a cabo una sensibiización en la cual se divulgaron los mapas riesgos y su lugar de publicación para su consulta, las directrices para la formulación de los mapas de conocimiento y el reporte de los indicadores de gestión. Evidencias:Lista de asistencia 19102021, Presentación 19102021. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
|  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 23 | Caracterización proceso de gestión contractual y gestión jurídica | 2 Caracterizaciones actualizadas | Nº de caracterizaciones adoptadas | 7. Control_ Interno | 18.Control interno | Magda Gómez, Fernando, enlaces Oficina Asesora Jurídica (OAJ) y Jefe OAJ | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 100% | Mediante radicado 20211100172713 de fecha 23 de noviembre de 2021 se aprobó la actualización de la caracterización proceso de gestión jurídica y mediante radicado 20211100166943 de fecha 10 de noviembre de la vigencia, se aprobó la caracterización del proceso de gestión contractual. Evidencias: Comunicación aprobación caracterización gestión contractual, Caracterizacion_GC, Comunicación aprobación caracterización gestión Jurídica, Caracterización_Gestion_Juridica. " | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 2 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA.
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | #ERROR! | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#ERROR! | ESTRATEGIA |  |  |  | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | [6 empty] | $ 3.837.341.310 |  |  |  |  | 3 contratistas profesionales, 1 técnico y 1 profesional especializado |  |  |  | 5 puestos de trabajo, elementos de papelería, oficinas | 5 Computadores, ofimática, correo electrónico. | [37 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
#ERROR! | PRODUCTO MGA |  |  |  | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Elaborar un informe trimestral de los resultados del seguimiento a los consumos de agua. | 4 Informes institucionales de seguimiento y análisis al consumo de agua | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe correspondiente al consumo de agua del cuarto trimestre de 2020 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | En el mes se de abril se realizó segumiento y análisis de los indicadores e informe del primer trimestre de consumo de agua. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó un informe del segundo trimestre de 2021 sobre el consumo de agua | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe del consumo de agua del tercer trimestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 4 | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 2 | Elaborar un informe anual sobre el inventario, estado y condiciones del sistema hidrosanitario por sede concertada. | 1 Informe del estado del sistema hidrosanitario por sede concertada. | (Documento elaborado)/(Documento programado)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó el informe del inventario de los sistemas hidrosanitarios y la implementación de los aparatos de bajo consumo de agua | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Implementar aparatos de bajo consumo de agua en las sedes concertadas que requieran estos dispositivos | implementar el 25% de aparatos de bajo consumo faltantes por cada una de las sedes concertadas que los requieran. | (Total de aparatos de bajo consumo implementados para sistemas hidrosanitarios / Número de sistemas hidrosanitarios) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6.24 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2 | 2.08 | 3 | 5 | 80.13% | Se realizó cambio de una llave del lavaplatos en Casa Gemelas pero no se le considera de bajo consumo. No se pudieron implementar aparatos de bajo consumo en el mes de enero ya que aun no se cuenta con el contrato de ferretería para solicitar estos suministros. En el mes de febrero se realizó la instalación de una llave de sistema de push. En el mes de marzo se entregó la sede Casa Pardo (antigua casa Tito) con full sistema de bajo consumo de agua. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 6 |  |  |  |  | 6 | 14 | 14 | 233.3% | Se realizaron tres cambios de llaves de lavaplatos con reductor de caudal (dos en Casa Pardo y una en casa genoveva). Se realizó implementación de seis baterias sanitarias con sistema de push y cuatro lavamanos con sistema de push en casa Pardo. Se implemento un reductor de caudal en poceta de Casa Pardo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad, sin embargo, es importante realizar un seguimiento riguroso para identificar y tramitar los ajustes a la planeación, en otras palabras no solo se debe reprogramar lo que por diversas causas se va a ejecutar en periodos posteriores sino aquellas acciones que se van adelantar con el fin de no generar sobrecumplimientos del plan | 0 |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 |  | En el mes de julio se instalaron dos acoples con registro en la sede Casa Genoveva. En el mes de agosto se instaló un grifo ahorrador en el Museo Casa Sámano. En el mes de septiembre no se realizó instalación de aparatos de bajo consumo | Se observa evidencia suficiente de la ejecución anticipada de la actividad | 12 | 6 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0% | Durante el cuarto trimestre de 2021 no se realizó implementación de aparatos de bajo consumo de agua, teniendo de presente que los aparatos programados se instalaron en los periodos anteriores | Sin comentarios | 24.24 | 22 | 90.76% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 4 | Realizar campañas de sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del agua, control de fugas, control de vertimientos y prevención de las conexiones erradas | 2 campañas de sensibilización. Una semestral que incluya funcionarios, contratistas y personal de servicios generales de todas las sedes concertadas | (Total de campañas de uso eficiente de agua realizados / total de campañas de uso eficiente de agua programados) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó una sensibilización denominada "agua pasó por aquí me late que si la vi" en compañía del IDIGER, sobre uso eficiente del agua, importancia del recurso hídrico, prevención de las conexiones erradas y manejo de residuos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la sensibilización "Agua pasó por aquí, me late que si la vi" sobre ahorro y uso eficiente del agua, control de fugas y prevención de las conexiones erradas. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 5 | Elaborar un informe trimestral de los resultados del seguimiento a los consumos de energía | 4 Informes institucionales de seguimiento y análisis al consumo de energía | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó un informe del consumo de energía eléctrica correspondiente al cuarto trimestre de 2020 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | En el mes de abril se realizó segumiento y análisis de los indicadores e informe del primer trimestre de consumo de energía eléctrica. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó un informe del segundo trimestre de 2021 sobre el consumo de energía | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe del consumo de energía del tercer trimestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 4 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 6 | Elaborar un informe anual sobre el inventario, estado y condiciones de los equipos energéticos de la Institución (bombas, ascensores, plantas eléctricas y sistemas eléctrico), por sede concertada. | 1 informe de seguimiento de las condiciones de los equipos energéticos de la entidad por sede concertada | (Documento elaborado)/(Documento programado)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocio Vivas | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó el informe del inventario de los equipos eléctricos y la implementación de los dispositivos ahorradores de energía | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 7 | Implementar sistemas lumínicos de alta eficiencia LED en las instalaciones concertadas que requieran de estos dispositivos | implementar el 25% de bombillos y paneles LED faltantes por cada una de las sedes concertadas que los requieran. | (Total de sistemas lumínicos de alta eficiencia implementados / número total de sistemas lumínicos) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6.24 | 2.08 | 2.5 | 2.08 | 2.5 | 2.08 | 2.08 | 7.08 | 113.5% | Se realizó instalación de tres bombillos LED en el mes de enero y 3 en el mes de febrero. Se entregó Casa Pardo en el mes de marzo con la instalación full de bombillos LED. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 6.24 | 100% | En el mes de abril se instaló luminarias LES en Casa Gemelas. En el mes de mayo, en la sede Casa Samano, se instalaron 10 paneles LED. En el mes de junio se realizó instalación de una lampara LED en el centro de Documentación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 6.24 | 100% | En el mes de julio se instalaron 2 reflectores LED en el centro de documentación. En el mes de agosto se instalaron 10 Spots LED en el museo Casa Sámano. En el mes de septiembre se instalaron 32 lamparas LED tipo T8 en la sede Casa Gemelas | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 6.24 | 100% | Se instalo lampara LED en la Cafeteria del Centro de Documentación. En el mes de noviembre se realizó la implementación de dos lámparas LED T8 en la sede Casa Gemelas. Se instalaron cuatro tubos LED en MUSEO Casa 7 Balcones | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 24.96 | 25.8 | 103.4% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 8 | Realizar campañas de sensibilización ambiental sobre el ahorro y uso eficiente la energía y temas asociados | 2 campañas de sensibilización. Una semestral que incluya funcionarios, contratistas y personal de servicios generales de todas las sedes concertadas | (Total de campañas de uso eficiente de la energía realizados / total de campañas de uso eficiente de la energía programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante la semana ambiental se realizo la campaña consurso "Cazadores de Vampiros eléctricos" sobre ahorro de energía eléctrica | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | A través del boletín PIGA se realizó la campaña Vampiros eléctricos sobre uso eficiente de la energía. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 2 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 9 | Realizar un informe trimestral del seguimiento a la gestión de residuos convencionales aprovechables y no aprovechables | 4 Informes institucionales de seguimiento y análisis a la gestión de residuos convencionales aprovechables y no aprovechables | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó un informe de la gestión de residuos convencionales aprovechables correspondiente al cuarto trimestre de 2020 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó un informe de la gestión de residuos convencionales aprovechables correspondiente al primer trimestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó un informe del segundo trimestre de 2021 correspondiente a la gestión de residuos convencionales aprovechables | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó en el mes de octubre informe sobre la gestión de residuos convencionales aprovechables del tercer trimestre de 2021. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 4 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Realizar un informe semestral del seguimiento a la gestión de residuos peligrosos y especiales (RCD) | 2 Informes institucionales de seguimiento y análisis a la gestión de residuos peligrosos y especiales | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocio Vivas | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó informe de la generación de residuos peligrosos del primer semestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó informe de seguimiento a la gestión de residuos peligrosos del segundo semestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 2 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Realizar una campaña de sensibilización ambiental cuatrimestral sobre la adecuada gestión de los residuos generados en la Institución (convencionales, peligrosos y/o especiales) | 3 Campañas de sensibilización ambiental que incluya funcionarios, contratistas y personal de servicios generales de todas las sedes concertadas | (Campañas realizadas)/(campañas programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realizó sensibilización sobre el manejo adecuado de residuos en el mes de mayo y junio | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 100% | Se realizó una capacitación en manejo integral de residuos e identificación de los recolectores de residuos convencionales aprovechables versus los responsables de la recolección de los residuos peligrosos a finales del mes de agosto | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | A través del boletín PIGA del mes de diciembre, se realizó socialización de la forma correcta de separar los residuos en el IDPC, fomentando, de igual manera, la separación de los residuos en casa.. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 3 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 12 | Enviar un comunicado mensual a los responsables de procesos contractuales recordando la inclusión de criterios ambientales en los procesos de contratación y compras. | 12 comunicados de Recorderis | (Números de comunicados enviados / meses del año) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En el mes de enero se envió un correo electrónico recordando a los responsables de la realización de compras y contratación en el IDPC, el compromiso del PIGA para apoyar la inclusión de criterios ambientales en la compra y contratación pública, en el me de enero. En el mes de febrero se envió un correo electrónico recordando a los responsables de la realización de compras y contratación en el IDPC, sobre las compras sostenibles a través de Colombia Compra Eficiente. En el mes de marzo se invitó a la comunidad empresarial a participara de una capacitación sobre compras públicas sostenible promoviendo la implementación de un hogar ecológico | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En el mes de abril se realizó y envío un comunicado sobre fichas tecnicas para bienes y servicios en el marco de las comprar públicas sostenibles En el mes de mayo, a través del nuevo Boletín PIGA, se emitió un comunicado sobre la responsabilidad frente a la CPS. En el mes de junio, a través del nuevo Boletín PIGA, se emitió un comunicado sobre como minimizar la huella hídrica al realzar compras públicas sostenibles | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | A través del Boletín PIGA se emitió un comunicado en el mes de julio sobre el Reencauche como una alternativa de compra sostenible. A través del Boletín PIGA se emitió un comunicado en el mes de agosto sobre el uso de productos biodegradables. A través del Boletín PIGA se emitió un comunicado en el mes de septiembre sobre el ahorro y uso eficiente del papel de oficina. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | A través del boletín PIGA del mes de octubre se emitió un comunicado sobre los adelantos realizados por el PIGA para el no uso del cloro en el Instituto. A través del boletín PIGA del mes de noviembre se emitió un comunicado sobre el ahorro en el consumo del papel. A través del Boletín PIGA del mes de diciembre se realizó un comunicado sobre compras ambientales sostenibles en época decembrina | Se observa las comunicaciones en temas de compras sostenibles para todos los colaboradores del IDPC como forma innovadora de envciar el mensaje propuesto en la planeación | 12 | 12 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 13 | Adquirir productos de aseo libres de cloro | 100% de los blanqueadores libres de cloro | (Blanqueadores libres de cloro / blanqueadores comprados) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se avanzó la socialización sobre la importancia de no usar Cloro en el IDPC durante la Capacitación sobre Contratación y Compras públicas sostenibles realizada en el mes de marzo. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó investigación sobre los productos de aseo usados por el Instituto y se determinó cuales podrían ser el remplazo del cloro para suspender la compra de este producto a partir del mes de octubre. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 14 | Realizar reinducción al comité de compras públicas sostenibles en temas ambientales de interés y funciones del mismo | 1 capacitación al año | (número de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se programó y realizó una capacitación dirigida a los integrantes del comité de compra y en general a todos los servidores del instituto asociados a la realización de compras y contratación. | Se ajuste de reporte de la actividad pues si bien se realizó la capacitación no se llego al grupo objetivos y se debe priorizara su ejecución | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 15 | Estructurar e implementar una campaña piloto para el ahorro de resmas de papel | Una campaña estructurada e implementada en el año | (número de campañas de ahorro de papel realizadas / numero de campañas de ahorro de papel programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | En el mes de febrero se estructuró una campaña piloto para el ahorro de resmas de papel y está pendiente de aprobación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 16 | Realizar informe trimestral de seguimiento al consumo de papel, impresiones y fotocopiado | 4 informes institucionales de seguimiento al consumo de papel, impresiones y fotocopiado | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó un informe correspondiente al cuarto trimestre de 2020 sobre el consumo de papel, fotocopiado e impresiones. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | En el mes de abril se realizó seguimiento y análisis al consumo de papel, impresiones y fotocopiado del primer trimestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó informe del consumo de resmas de papel. Impresiones y fotocopiado correspondiente al segundo trimestre de 2021. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó en el mes de octubre informe del tercer trimestre de 2021 sobre el consumo de papel, impresiones y fotocopiado. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 4 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 17 | Realizar una feria ambiental de productos y servicios sostenibles, que promueva buenas prácticas para el consumo racional de los recursos y de a conocer alternativas de eco-productos, productos verdes o productos sostenibles | 1 feria ambiental en el año | (No. de ferias ambientales realizadas / No. de ferias ambientales programadas | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó, como complemento a la semana ambiental, la Feria ambiental virtual del IDPC donde se dio a conocer a los servidores, alternativas de ecoproductos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 18 | Enviar mensualmente un mensaje a través de la página web o el correo electrónico sobre fomentar el uso de la bicicleta, caminar al trabajo u otros medios que no dependa de combustibles fósiles | 12 mensajes publicados en el año. | (Números de comunicados enviados / meses del año) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se envió un mensaje en el mes de enero sobre comprar carro eléctrico en Colombia. En el mes de febrero se envión un tips de movilidad sostenible asociado al uso de la bicicleta y el nuevo formato para registro de llegada en Bici. En el mes de marzo se envió un tip de movilidad sostenible asociado al uso del carro compartido. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En el mes de abril se envío un mensaje por correo electrónico sobre los beneficios del uso de la bicicleta En el mes de mayo, a través del nuevo Boletín PIGA, se emitió un comunicado sobre caminar al trabajo En el mes de junio, a través del nuevo Boletín PIGA, se emitió un comunicado sobre las normas de uso de la bicicleta. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | A través del Boletín PIGA se emitió un comunicado en el mes de julio sobre caminar como la alternativa mas sostenible para ir al trabajo en distancias no mayores a 5 km de la respectiva sede. A través del Boletín PIGA se emitió un comunicado en el mes de agosto sobre cómo ser un eco conductor o conductor sostenible. A través del Boletín PIGA se emitió un comunicado en el mes de septiembre sobre el registro diario de biciusuarios. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | "A través del boletín PIGA se emitió un mensaje sobre el carro compartido como medida de la movilidad sostenible. A través del boletín PIGA del mes de octubre se emitió un comunicado sobre el registro Bici-Bogotá. A través del boletín PIGA del mes de diciembre se socializó como se mejorará la movilidad sostenible a través del POT. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 12 | 12 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 19 | Fomentar el uso de la bicicleta dentro de la Entidad, a través de programas de premios dirigidos a los usuarios frecuentes y a usuarios nuevos o potenciales | 1 actividad anual de premiación a los 3 bici-usuario mas frecuente del IDPC | (No de actividades de premiación realizadas / No de actividades de premiación programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | "Mediante sorteo realizado entre los biciusuarios del Instituto, se realizó entrega de incentivos a seis biciusuarios; Los premios se repartieron en tres categorías de la siguiente manera: Categoría biciusuarios del IDPC: 4 ganadores (dos de género masculino y dos de genero femenino). Categoría biciusuarios que registraron más de 30 llegadas en bici o similares: dos ganadores Categoría personas que vinieron en bici o similares, al menos un jueves declarado "día sin carro", al mes: dos ganadores Los ganadores fueron notificados en el Boletín PIGA del mes de diciembre y a través del correo electrónico institucional" | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 20 | Realizar seguimiento mensual al formato de registro de bici-usuarios | 12 seguimientos al registro de bici-usuarios | (Números de seguimientos realizados / meses del año) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En el mes de enero se realizó informe de seguimiento al registro de Biciusuariso. En el mes de febrero se realizó informe de seguimiento al registro de Biciusuariso. En el mes de marzo se realizó informe de seguimiento al registro de Biciusuariso. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En el mes de abril se relizó segumiento al registro de biciusuarios . En el mes de mayo se relizó segumiento al registro de biciusuarios . En el mes de junio se relizó segumiento al registro de biciusuarios . | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se realizó informe de seguimiento a biciusuarios del mes de julio. Se realizó informe de seguimiento a biciusuarios del mes de agosto. Se realizó informe de seguimiento a biciusuarios del mes de septiembre. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | "Se realizó informe de seguimiento a los biciusuarios del mes de octubre. Se realizó informe de seguimiento a los biciusuarios del mes de noviembre. Se realizó informe de seguimiento a los biciusuarios del mes de Diciembre | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 12 | 12 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 21 | Realizar una campaña anual de uso seguro, rápido y adecuado de Transmilenio, SITP y otros transportes públicos. | 1 campaña anual de uso adecuado del transporte público | (Números de campañas realizadas / total de campañas programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó una campaña de uso adecuado del transporte público con enfasis en Transmilenio y SITP la cual se compartió a los Servidores del IDPC a través de la Intranet | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 22 | Realizar una campaña de sensibilización anual sobre caminar como el “medio de transporte” más sostenible. | 1 campaña de sensibilización anual que fomente caminar al trabajo | (Números de campañas realizadas / total de campañas programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | A través del Boletín PIGA se emitió un comunicado en el mes de julio sobre caminar como la alternativa mas sostenible para ir al trabajo en distancias no mayores a 5 km de la respectiva sede.. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 23 | Realizar una capacitación de conducción defensiva | 1 capacitación al año sobre conducción defensiva | (Números de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realizó una capacitación sobre conducción defensiva y ecoconducción dirigida a los conductores del Instituto | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 24 | Realizar encuesta para determinar la disposición de los trabajadores con vehículo propio para compartir el mismo | 1 encuesta de carro compartido realizada en el año | (Números de encuestas realizadas / total de encuestas programadas) * 100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-02-01 | 2021-05-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó encuesta sobre carro compartido dirigida a los servidores del Instituto | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 25 | Realizar una campaña de orden y aseo semestral que incluya la inspección de todas las sedes concertadas | 2 campañas de orden y aseo basadas en las 5S´s | (Campañas realizadas/ Campañas programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. Rocío Vivas | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | En el mes de febrero se realizó campaña de orden y aseo durante la ultima semana, la cual se enfocó en la limpieza y aseo del puesto de trabajo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realizó campaña de orden y aseo denominada REORDENATE, e inspección a las sedes concertadas, realizando una sensibilización puesto a puesto y verificando el estado de los mismos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 2 | 100% |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 26 | Realizar una capacitación semestral de concientización a los conductores del IDPC, sobre los gases efecto invernadero GEI y Eco conducción | 2 capacitaciones a los conductores del IDPC | (Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante la semana ambiental se brindo una capacitación sobre conducción defensiva y ecoconducción. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realizó una capacitación sobre conducción defensiva y ecoconducción con los conductores de vehiculos propios y alquilados para el transporte de personal del IDPC. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 27 | Realizar dos actividades que fomenten la construcción de huertas urbanas como mecanismo de intercambio de saberes ancestrales en pro de la seguridad y soberanía alimentaria, y el cambio climático. | 2 actividades entorno a la huerta del Museo de Bogotá | (Actividades realizadas/ Actividades programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la actividad huertiando en el museo de Bogotá la cual consistión en socializar la importancia de una huerta urbana, la historia de la huerta del Museo de Bogotá, desarrollo de los conceptos de seguridad alimentaria y sostenibilidad alimentaria, semillas y siembra. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | Se realizó un taller sobre huertas verticales dirigido al grupo de Parche Huerta del Museo de Bogotá | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 100% | "La actividad del mes de noviembre fue reprogramada para el mes de diciembre debido a que no se pudo gestionar una fecha durante noviembre para trabajar con el equipo parche huertas por el gran numero de actividades que tenía programado el Museo de Bogotá. En el mes de diciembre, en el museo de Bogotá, se realizó la actividad huertas en residuos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 3 | 3 | 100% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 28 | Planear, estructurar y llevar a cabo la semana ambiental del IDPC | 1 Informe sobre las actividades ejecutadas en la semana ambiental del IDPC | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la planeación de la semana ambiental en el mes de mayo y se ejecutó la semana ambiental durante la primer semana de junio. Se realizó el informe de ejecución de la semana ambiental, donde se describe las actividades realizadas y las evidencias de las mismas. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 29 | Realizar informe trimestral sobre la implementación del Plan de Acción Interno de la Gestión Integral de Residuos (PAI) dirigido a la UAESP. | 4 Informes sobre la gestión del PAI | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-10-31 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó informe del cuarto trimestre de 2020 de la ejecución del PAI y la gestión integral de residuos y se envío por correo electrónico a la UAESP | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó informe de la gestión integral de residuos del segundo trimestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó informe de la gestión integral de residuos del segundo trimestre de 2021 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó informe de la gestión integral de residuos del tercer trimestre de 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 4 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 30 | Realizar inventario actualizado de los vehículos pertenecientes al parque automotor propio o en alquiler del IDPC, así como el informe y soportes de los reencauches efectuados a los vehículos en el año 2020 y remitir a la SDA en las fechas establecidas según el Decreto 442 de 2015 | Un (1) Informe sobre el inventario del parque automotor y reencauche. | (Documentos de análisis elaborados)/(Documentos de análisis programados)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100% | En el mes de febrero se realizó informe de inventario de vehículos del IDPC que hubiesen sido objeto de reencauche y se envión a la SDA. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 31 | Realizar Divulgación de la Política Ambiental | 2 divulgaciones de la política de Gestión Ambiental | (Divulgaciones realizadas)/(Divulgaciones programadas)*100 | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó propuesta de renovación de imagen de la Política Ambiental para su divulgación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | A través del Boletín PIGA y de una capacitación sobre el PIGA se realizó divulgación de la Política Ambiental | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
| Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA |  | 32 | Realizar una revisión y actualización semestral de los requisitos legales ambientales y en caso de identificar incumplimientos informar al Gestor Ambiental. | Matriz ambiental actualizada | Matriz ambiental actualizada | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | Gestión Ambiental (Componente) | Carlos M. Román G. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100% | Se realizó actualización de la matriz de requisitos legales ambientales del IDPC, Identificando dos normas aplicables, expedidas en la vigencia 2021. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 | 100% | [13 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
PARA INSERTAR
[10 empty] | PRODUCTOS PLAN MIPG |  |  | P | E | P | E | P | E | [5 empty] | P | E | P | E | P | E | [5 empty] | P | E | P | E | P | E | [5 empty] | P | E | P | E | P | E |  |  |  |  | TOTAL P | TOTAL E
[13 empty] | 6.08 | 4 | 2.08 | 2 | 6.08 | 6.5 | [5 empty] | 7 | 5.5 | 3 | 1 | #REF! | 17 | [5 empty] | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 |  |  |  |  | 61.24 | 63

## PRG-EJC FS
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 41.48 | 47.24 | 36.24 | 68.24 | 193.2
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 40.58 | 55.74 | 39.24 | 56.24 | 191.8
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS
PROGRAMACIÓN (%) | 21.47% | 24.45% | 18.76% | 35.32% | 100%
EJECUCIÓN (%) | 21% | 28.85% | 20.46% | 29.32% | 99.28%
EVALUACIÓN ACI (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 97.83% | 118% | 108.3% | 82.42% | 99.28%