## LISTAS (hidden)
| Dependencias | [5 empty] | Proyectos de Inversión | Objetivos Estratégicos |  | Meta proyecto de inversión | [5 empty] | DIMENSIÓN _MIPG | POLÍTICA_MIPG
| <Por favor seleccione la dependencia responsable> | [5 empty] | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso |  | <Por favor seleccione la meta del proyecto de inversión asociada | [5 empty] | <Por favor seleccione la dimensión de MIPG asociada a la actividad> | 1.Gestión Estratégica del Talento humano
| Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación |  | 7597 Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | [5 empty] | 1. Talento_humano | 2.Integridad
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad |  | 7597 Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | [5 empty] | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural en Bogotá | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio |  | 7597 Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | [5 empty] | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 4.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
| Subdirección de Gestión Corporativa | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial |  | 7601 Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | [5 empty] | 4. Evaluación_de_resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
| Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7612 - Recuperación de Columbarios y desarrollo de su entorno en el Globo B del Cementerio Central en Bogotá | Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz |  | 7601 Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | [5 empty] | 5. Información_ y_ Comunicación | 6.Gobierno digital
| Oficina Asesora Jurídica | [5 empty] | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional |  | 7611 Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | [5 empty] | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 7.Seguridad digital
[10 empty] | 7611 Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | [5 empty] | 7. Control_ Interno | 8.Defensa jurídica
[10 empty] | 7611 Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | [6 empty] | 9.Mejora normativa
| Procesos |  |  |  | Planes |  |  |  |  | 7612 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad | [6 empty] | 10.Servicio al ciudadano
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependencia> |  |  |  | <Por favor seleccione el plan asociado a la dependencia> |  |  |  |  | 7612 Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | [6 empty] | 11.Racionalización de trámites
Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico |  |  |  | PINAR - Plan de Acción de Gestión del Cambio |  |  |  |  | 7639 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | [6 empty] | 12.Participación ciudadana en la gestión pública
Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión |  |  |  | PINAR - Plan instrumentos archivisticos y demás documentos de Gestión documental |  |  |  |  | 7639 Beneficiar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | [6 empty] | Gestión Ambiental (Componente)
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Comunicación Estratégica |  |  |  | PINAR -Plan actualización, parametrización, capacitación y puesta en marcha de la herramienta tecnológica integral de gestión documental orfeo. |  |  |  |  | 7639 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | [6 empty] | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Subdirección de Gestión Corporativa | Atención a la Ciudadanía |  |  |  | PINAR -Plan para la aplicación de tablas de valoración y retención de documentos y digitalización de los archivos de gestión de mayor consulta. |  |  |  |  | 7639 Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural | [6 empty] | 14.Gestión documental
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  |  | Programa de Gestión Documental-PGD |  |  |  |  | 7639 Gestionar 1 etapa de la implementación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá | [6 empty] | 15.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural |  |  |  | Programa de Gestión Documental-PGD/MOREQ |  |  |  |  | 7649 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | [6 empty] | 16.Gestión de la Información Estadística
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural |  |  |  | PGD/Programa específico de documentos electronicos de archivo. |  |  |  |  | 7649 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | [6 empty] | 17.Gestión del conocimiento y la innovación
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano |  |  |  | Plan SIC/capacitación y sensibilización |  |  |  |  | 7649 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. | [6 empty] | 18.Control interno
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera |  |  |  | Plan SIC/Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas |  |  |  |  | 7649 Activar siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología |  |  |  | Plan SIC/Saneamiento ambiental: limpieza, desinfección, desratización y desinsectación
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica |  |  |  | Plan SIC/Monitoreo y control de condiciones ambientales
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Documental |  |  |  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG
Subdirección de Gestión Corporativa | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  |  | Plan de austeridad del gasto
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Contractual |  |  |  | Plan estratégico de talento humano
Subdirección de Gestión Corporativa | Control Interno Disciplinario |  |  |  | Plan institucional de capacitación
| Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Plan de incentivos institucionales
Plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan de bienestar e incentivos
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente racionalización de trámites
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente rendición de cuentas
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componetes atención al ciudadano
| VERSIONAMIENTO PLAN |  |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente transparencia y derecho de acceso a la información pública
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependenciala versión del Plan> |  |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-iniciativas adicionales
| Formulación versión 1 |  |  |  | Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
| Modificación versión 2 |  |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía
| Modificación versión 3 |  |  |  | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI)
| Modificación versión 4 |  |  |  | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
| Modificación versión 5 |  |  |  | Plan de seguridad y privacidad de la información
| Modificación versión 6 |  |  |  | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA
Plan Anual de Adquisiciones
Plan operatIvo anual de inversión POAI
Plan de Acción de Acciones Afirmativas
| <Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione el objetivo específico> |  | Producto programada proyecto de inversión
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.1.Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público-privados en los procesos de formación en patrimonio cultural |  | Estrategia uso racional del papel/materia de gestión documental y ambiental
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida |  | Estrategia uso racional del papel/Adecuada utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones disponibles en la Entidad
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial |  | Estrategia uso racional del papel/optimización de procesos, procedimientos e instrumentos de gestión archivística.
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar |  | Otro
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos |  | No aplica
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | -
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | -
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC
| <Seleccione la dependencia> | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.
| Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
| Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| <Seleccione el objetivo específico> | PROD_OBJ | <Seleccione el producto> |  |  |  |  | <Seleccione el objetivo específico> | META_PROY | <Seleccione la meta> |  | COD_MGA | COD_PMR | MGA | PMR
1.1.Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público-privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | 1.1.Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público-privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | PROD_OBJ_1 | 1.1 Producto 1: Documentos normativos |  |  |  | 1.1.Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público-privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | 1.1.Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público-privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | PROD_OBJ_1.1.1. | Beneficiar a 1,750 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Beneficiar a 1,750 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | MGA_META1 | PMR_META1 | Documentos normativos realizados | 132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | INDICADOR | CODIGO | MGA | CODIGO
1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | PROD_OBJ_1 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural |  |  |  | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | PROD_OBJ_1.1.2. | Beneficiar a 1,750 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Beneficiar a 1,750 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | MGA_META1 | PMR_META1 | Asistencias técnicas realizadas | 132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | INDI_PMR_132 | Documentos normativos realizados | PROD_MGA_1
1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1 | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural |  |  |  | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1.1.3. | Beneficiar a 50 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | Beneficiar a 50 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | MGA_META2 | PMR_META2 | Personas capacitadas | 134 - Número de formadores formados en patrimonio cultural, con enfoque diferencial y en perspectiva de interseccionalidad | 134 - Número de formadores formados en patrimonio cultural, con enfoque diferencial y en perspectiva de interseccionalidad | INDI_PMR_134 | Asistencias técnicas realizadas | PROD_MGA_2
2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de l | PROD_OBJ_2 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble |  |  |  | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de l | PROD_OBJ_2.2.1. | Realizar 160 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Realizar 160 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | MGA_META3 | PMR_META3 | Restauraciones realizadas | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | INDI_PMR_129 | Personas capacitadas | PROD_MGA_3
2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de l | PROD_OBJ_2 | 2.1 Producto 3: Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico |  |  |  | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de l | PROD_OBJ_2.2.1. | Realizar el 0,25 de un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Realizar el 0,25 de un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | MGA_META4 | PMR_META4 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 135 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación y preservación de Bienes de Interés Cultural | INDI_PMR_135 | Restauraciones realizadas | PROD_MGA_4
2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o | PROD_OBJ_2 | 1.2 Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos |  |  |  | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o | PROD_OBJ_2.2.2. | Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capita | Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capita | MGA_META5 | PMR_META5 | Actos administrativos generados | 135 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación y preservación de Bienes de Interés Cultural | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | INDI_PMR_133 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | PROD_MGA_5
3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la | PROD_OBJ_3 | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales. |  |  |  | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la | PROD_OBJ_3.3.1. | Implementar el 0,25 de una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | Implementar el 0,25 de una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciud | MGA_META6 | PMR_META6 | Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 124. Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural | INDI_PMR_124 | Actos administrativos generados | PROD_MGA_6
3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio |  |  |  | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3.3.2. | Otorgar 48 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Otorgar 48 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | MGA_META7 | PMR_META7 | Estímulos otorgados | 124. Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados | INDI_PMR_126 | Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura | PROD_MGA_7
[7 empty] | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3.3.3. | Gestionar 0,6 de tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Gestionar 0,6 de tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | MGA_META8 | PMR_META8 | Documentos normativos realizados | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 131. Entornos multiescalares para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural activados | INDI_PMR_131 | Estímulos otorgados | PROD_MGA_8
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.1 Producto 4: Documentos normativos |  |  |  | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3.3.3. | Realizar 0,25 de un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural | Realizar 0,25 de un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural | MGA_META9 | PMR_META9 | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria | INDI_PMR_130 | Documentos normativos realizados | PROD_MGA_9
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.2 Producto 5: Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial |  |  |  | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores soc | PROD_OBJ_4.4.1. | Generar el 0,25 de activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | Generar el 0,25 de activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | MGA_META10 | PMR_META10 | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 137 - Sistema de gestión y control implementado | INDI_PMR_137 | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | PROD_MGA_10
| 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | PROD_OBJ_4 | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4.4.2. | Gestionar el 0,25 de una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | Gestionar el 0,25 de una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | MGA_META11 | PMR_META11 | Documentos normativos realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados | 138 - Infraestructura institucional administrada, mantenida y adecuada | INDI_PMR_138 | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | PROD_MGA_11
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.1 Producto 2: Documentos normativos |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4.4.2. | Formular el 0,66 de cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. | Formular el 0,66 de cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. | MGA_META12 | PMR_META12 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados | 139 - Estrategias para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas | INDI_PMR_139 | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | PROD_MGA_12
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4.4.2. | Gestionar 100% de la segunda etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá | Gestionar 100% de la segunda etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá | MGA_META13 | PMR_META13 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  | Sedes adecuadas | PROD_MGA_13
| 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | PROD_OBJ_4 | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales |  |  |  | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urba | PROD_OBJ_4.4.3. | Activación de 1,7 de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Activación de 1,7 de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural | MGA_META14 | PMR_META14 | Asistencias técnicas realizadas | 131. Entornos multiescalares para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural activados
| 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad | PROD_OBJ_5 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble |  |  |  | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y pues | PROD_OBJ_5.5.1. | Crear el 0,28 de un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad | Crear el 0,28 de un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad | MGA_META15 | PMR_META15 | Restauraciones realizadas | 130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria
| 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales |  |  |  | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5.5.2. | Realizar 12 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | Realizar 12 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | MGA_META16 | PMR_META16 | Asistencias técnicas realizadas | 130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria
| 6.1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | PROD_OBJ_6 | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  |  | 6.1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 6.1. Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | PROD_OBJ_6.6.1. | Aumentar en 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implemntación del Modelo de Gestión y Desempeño | Aumentar en 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implemntación del Modelo de Gestión y Desempeño | MGA_META17 | PMR_META17 | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 137 - Sistema de gestión y control implementado
| 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6 | 2.1 Producto 2: Sedes adecuadas |  |  |  | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6.6.2. | Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestuctura institucional | Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestuctura institucional | MGA_META18 | PMR_META18 | Sedes adecuadas | 138 - Infraestructura institucional administrada, mantenida y adecuada
| 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6 | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos |  |  |  | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6.6.3. | Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | MGA_META19 | PMR_META19 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 139 - Estrategias para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas
|  | OBJETIVO | CODIGO_OBJETIVO | OBJETIVO_ESPECIFICO | PROYECTO_INVERSION | META_PROYECTO | VIGENCIA | META_VIGENCIA | PRODUCTO_MGA | INDICADOR_MGA | PRODUCTO_PMR
|  | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 1 | Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7601 - FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | BENEFICIAR 6800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 2022 | BENEFICIAR 1700 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 1 Documentos normativos | Número de documentos | PM0213011833010717601
|  | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 2 | Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7601 - FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | BENEFICIAR 6800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 2022 | BENEFICIAR 1700 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 2 Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | Número de asistencias técnicas | PM0213011833010647601
|  | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 3 | Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencia | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7601 - FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | BENEFICIAR 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | 2022 | BENEFICIAR 0 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | 3 Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | Número de personas | PM0213011833010517601
|  | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1 | Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | IMPLEMENTAR 1 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | 2022 | IMPLEMENTAR 0 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | 1 Servicio de promoción de actividades culturales. | Número de actividades culturales | PM0213011333010537639
|  | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 2 | Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | OTORGAR 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | 2022 | OTORGAR 0 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | 1 Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio | Número de estímulos | PM0213011333020597639
|  | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3 | Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | REALIZAR 1 proceso de diagnóstico, identificación y Documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial | 2022 | REALIZAR 0 proceso de diagnóstico, identificación y Documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial | 2 Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | Número de procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial | PM0213011333020497639
|  | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3 | Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | GESTIONAR 3 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | 2022 | GESTIONAR 0 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | 1 Documentos normativos | Número de documentos | PM0213011333010717639
|  | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 1 | Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales. | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | GENERAR LA ACTIVACIÓN 1 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | 2022 | GENERAR LA ACTIVACIÓN 0 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | 1 Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicaspatrimoniales | Número de parques y áreas arqueológicas patrimoniales | PM0213011633020307649
|  | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2 | Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | FORMULAR 4 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | 2022 | FORMULAR 0 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | 2 Documentos de lineamientos técnicos | Número de documentos | PM0213011633010707649
|  | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2 | Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | GESTIONAR 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | 2022 | GESTIONAR 0 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | 1 Documentos normativos | Número de documentos | PM0213011633010717649
|  | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2 | Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | GESTIONAR 100 % de la segunda etapa de la implementación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá | 2022 | GESTIONAR 0 % de la segunda etapa de la implementación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá | 2 Documentos de lineamientos técnicos | Número de documentos | PM0213011633010707649
|  | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3 | Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos cu | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | ACTIVAR 7 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | 2022 | ACTIVAR 0 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | 1 Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | Número de asistencias técnicas | PM0213011633020547649
|  | Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, dignifique a las victimas del conflicto, interprete a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz. | 2 | Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los columbarios. | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | REALIZAR 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | 2022 | REALIZAR 0 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | 1 Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | Número de asistencias técnicas | PM0213011633020547612
|  | Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, dignifique a las victimas del conflicto, interprete a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz. | 1 | Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno mediante consolidación, protección del patrimonio arqueológico, activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | CREAR 1 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad. | 2022 | CREAR 0 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad. | 1 Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | Número de restauraciones | PM0213011633020737612
|  | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | AUMENTAR 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 2022 | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1 Servicio de implementación del Sistema de Gestión | Número de sistemas | PM0213011933990617597
|  | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2 | Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | 2022 | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | 2 Sedes adecuadas | Número de sedes | PM0213011933990117597
|  | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 3 | Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | IMPLEMENTAR 100 % de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | 2022 | IMPLEMENTAR 100 % de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | 3 Documentos de lineamientos técnicos | Número de documentos | PM0213011933990537597
|  | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. No. Proceso Magnitud Unidad de medida 7. METAS Sectores de Inte | 1 | Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | REALIZAR 1 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | 2022 | REALIZAR 0 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | 2 Documentos de lineamientos técnicos | Número de documentos | PM0213011633010707611
|  | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. No. Proceso Magnitud Unidad de medida 7. METAS Sectores de Inte | 1 | Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | REALIZAR 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 2022 | REALIZAR 100 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 1 Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | Número de restauraciones | PM0213011633020737611
|  | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. No. Proceso Magnitud Unidad de medida 7. METAS Sectores de Inte | 2 | Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | PROYECTO DE INVERSIÓN- 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | 2022 | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | 1 Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | Número de actos administrativos | PM0213011633020417611
Note on P123: Familia: Se va a revisar la necesidad de crear otro indicador más acorde con la meta
Note on Q123: Familia: Se va a revisar la necesidad de crear otro indicador más acorde con la meta
Note on O126: Familia: Pendiente su reprogamación en SUIFP
Note on R129: Familia: Se va a revisar la necesidad de crear otro indicador más acorde con la meta
Note on U130: Familia: Pendiente su reprogamación en SUIFP

## Act. Estratégicas
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL
|  | DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio
|  | PROCESO |  |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural
|  | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  | 2022
Parque Arqueológico
|  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [9 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
|  | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [9 empty] | Humanos |  |  |  | Físicos |  |  |  |  | Tecnológicos
| OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales
| PROD_OBJ_4.4.1. | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Generar el 0,25 de activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá
| MGA_META10 | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | TAREA | ENTREGABLE | INDICADOR PMR | PONDERACIÓN PMR | INDICADOR DE PRODUCTO MGA ASOCIADO | PONDERACIÓN MGA | TOTAL PROGRAMADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| PMR_META10 | [11 empty] | Inicial | Final | EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUTADO | REPORTE MGA | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Gestionar la adopción del Plan de Manejo Arqueológico del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Realizar mesas de trabajo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH, para la revisión del Plan de Manejo Arqueológico -PMA del parque | Actas de las mesas de trabajo entre IDPC-ICANH | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.025 | 3 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 | [10 empty] | Se llevaron a cabo dos (2) mesas de trabajo entre el IDPC e ICANH, con el fin de socializar el documento de actualización del PMA. En estos espacios se recibieron observaciones por parte del ICANH y se concerta el proceso de aprobación y desarrollo del modelo de gestión y fases constructivas del Parque Arqueológico de Usme. |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Actualizar el Plan de Manejo Arqueológico y radicar ante el ICANH para su adopción | Documento del Plan actualziado y radicado | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.025 | 1 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 |  |  | 1. Gestión para la adopción del PMA. Se realizaron ajustes orientados a subsanar las observaciones hechas por el ICANH, relativas a dicho instrumento. Soporte: 1. Propuesta de Plan de Manejo Arqueológico Actualizado. 25012022_PMA_AAP_USME_VF 2. Oficio remitorio. 25012022_OficioRemisorio |  |  |  | Se finalizó la revisión y ajuste al documento de pública para la actualización del Plan de Manejo Arqueológico del área arqueológica protegida Hacienda el Carmen. Los ajustes están asociados a orientaciones estratégicas respecto de las medidas de manejo, zonificación, ente coordinador y estructura del documento final, las cuales fueron atendidas y remitidasal ICANH. A partir de allí, se inicia la fase de gestión ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para la revisión y aprobación de dicho instrumento. Ver evidencias en el drive. |  |  |  | Se radicó al ICANH el documento de Plan de Manejo Arqueológico Actualizado, producto de los procesos de trabajo y concertación con el ICANH. Se está adelantando la evaluación y ajustes menores al documento de Plan de Manejo Arqueológico presentado recibidas mediante radicado *2021154000116091* ICANH - 2021154000116091, en el marco del proceso de adopción del mismo. | [9 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Gestionar la implementación del Plan de Manejo Arqueológico del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Elaborar el Plan de Restauración Ecológica aprobado por parte de la SDA. | Documento de Plan de Restauración Ecológica | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.01 | 1 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 |  |  | Se elaboró y presentó el documento Plan de Restauración Ecológica a la SDA. Secretaría Distrital de Ambiente. |  |  |  | Se radico el Plan de Restauración Ecológica del Area Arqueológica Protegida a la Secretaría Distrital de Ambiente. |  |  |  | Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Ambiente para hacer seguimiento al proceso de aprobación del Plan de Restauración Ecológica para el Area Arqueológica Protegida El Carmen-Usme, a efectos de conocer la ruta, tiempos, requerimientos de aprobación y avances del proceso. | [33 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar las acciones interinstitucionales para la implementación del Plan de Restauración Ecológica | Actas de gestión para la estructuración del proyecto Jaime Beltrán ante SDCRD | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.01 | 2 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el presente mes se coordinó jornadas de trabajo para la armonización del PMA con las políticas de ordenamiento y ruralidad con la Secretaria de Ambiente de Bogotá, el Jardín Botánico de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. | [7 empty] | Se gestiona alianza con Cemex sobre tres (3) lineas de acción para el Area Arqueológica Protegida El Carmen-Usme: 1. Vivero 2. Mantenimiento Jardín Jaime Beltrán-Area Arqueológica Protegida. 3. Cerramiento. Ver en drive las evidencias de visitas técnicas, mesas de trabajo y propuesta de mantenimiento Jardín Jaime Beltrán. |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar las acciones de implementación del Plan de Restauración Ecológica | Informe de la implementación del Plan de Restauración Ecológica | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.02 | 1 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 | [44 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Acompañar la estructuración del proyecto Jaime Beltrán a cargo de la SDCR. | Informe de acompañamiento en la estructuración del proyecto |  |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.01 | 1 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | [47 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Coordinar y armonizar el proyecto del Parque Arqueológico con el POT vigente con la SDP, CAR y demás entidades correspondientes | Actas reuniones interinstitucionales para la armonización de instrumentos de ordenamiento y política pública | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.05 | 5 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 | [10 empty] | Se realizó reunión con la Secretaría Distrital de Planeación para precisar la ruta de consolidación del Parque Arqueológico como nodo de equipamientos en suelo rural, armonizando así el Plan de Manejo Arqueológico con el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado mediante decreto 555 de 2022. Se realiza reunión con la Secretaría Distrital de Planeación sobre la reformulación de la política pública de ruralidad y los impactos de dicha actividad en el desarrollo de proceso de construcción del Parque Arqueológico y del Patirmonio Cultural. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Activar y divulgar el Patrimonio Cultural del Área Arqueológica Protegida. | Realizar reuniones y talleres participativos asociadas al proyecto en coordinación con la Mesa Gestora del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, para generar los diálogos sociales e interculturales y la articulación de acciones, organización de los procesos de participación} | Actas y/o memorias de reuniones-talleres y/o recorridos con la Mesa Gestora | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.02 | 6 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 | [10 empty] | Se realizó documento de sistematización y memoria de las sesiones de la Mesa Gestora, en el cual se hace el balance del proceso de gestión de esta instancia de participación ciudadana, incorporando un enfoque cuantitativo y cualitativo del proceso de participación, su alcance y expectativa. El documento fue compartido con las subdirecciones que se relacionan con el proyecto del Parque Arqueológico. |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar evento académico orientado al diálogo intercultural, de enfoque étnico y/o diferencial. | Documento Memoria del evento académico |  |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.01 | 1 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 | [36 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar taller sobre hallazgos fortuitos en el marco de la Línea de Arqueología Pública | Documento de diseño metodológico y el documento memoria del taller de hallazgos fortuitos |  |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.02 | 2 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 | [28 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Propiciar el relacionamiento interinstitucional para la Gestión Pública del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural. | Realizar el diseño del esquema de gestión y sostenibilidad del Parque Arqueológico. | Documento del diseño del esquema de gestión y sostenibilidad del Parque Arqueológico. | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.04 | 1 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 | [44 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Adelantar acciones interinstitucional de gestión pública local, distrital y regional para la activación de Parque y su entorno territorial de borde urbano-rural. | Actas de las mesas/talleres de las acciones interinstitucionales realizadas | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos |  | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 0.01 | 3 | Coordindadores / Equipo Activación Usme | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 | [10 empty] | Se trabaja en el diseño de una propuesta de modelo de gestión de áreas arqueológicas protegidas abiertas al público, mediante el análisis de modelos existentes en el caso colombiano. Para tal fin se realizó reunión con exfuncionaria administrativa del ICANH con el fin de conocer los enfoques de gestión y sostenibilidad de Parques Arqueológicos Nacionales. se adelantan gestiones ante entidades distritales a efectos de concertar mesas técnicas de trabajo que permitan conocer modelos de operación de Parques Metropolitanos a escala Distrital. | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[8 empty] | 0 |  | 0.25
SUMAPZ
|  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá
|  | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
| OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| PROD_OBJ_4.4.2. | META ( Del proyecto ) |  |  | Gestionar el 0,25 de una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
| MGA_META11 | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | PMR | PONDERACIÓN PMR | INDICADOR MGA ASOCIADO | PONDERACIÓN MGA | TOTAL PROGRAMADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| PMR_META11 | [11 empty] | Inicial | Final | EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUTADO | REPORTE MGA | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Concertar con la comunidad el instrumento de salvaguardia del patrimonio vivo campesino del Sumapaz | Realizar la planeación metodológica y construcción de herramientas para la concertación social | Documento de metodología | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.02 | 1 | Coordinador / Equipo Sumapaz | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1 | 100% | 0.02 |  |  |  |  | 1 | 1 | Se avanzó en la elaboración de las metodologías para desarrollar la fase de concertación sobre los caminos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial con las comunidades campesinas del Sumapaz. Para ello, se diseñaron y construyeron herramientas metodológicas paso a paso para desarrollar la actividad “Diálogos veredales”, que tendrá lugar a partir de marzo. |  |  |  | Los días 8, 14 y 22 de marzo se desarrollaron reuniones con los profesionales David Gómez Manrique, Camilo Escallón, Juan David Benavides, Luis Camilo Mamian, Libia Villalba y Nicole Bejarano, con el objetivo de diseñar la ruta metodológica de marzo a junio para avanzar en la identificación del patrimonio vivo campesino del Sumapaz. Debido a que no se cuenta con recursos de logística ni transporte, la ruta se centrará inicialmente en las personas que habitan el casco urbano de Bogotá. Se identificaron los principales interlocutores para cada tema y se diseñaron guías para realizar entrevistas semi estructuradas.
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar el proceso de socialización de los elementos del patrimonio vivo identificados en 2021 en la localidad de Sumapaz a la comunidad | Documentos de memoria del proceso de socialización |  |  | Documentos normativos realizados | 0.02 | 2 | Coordinador / Equipo Sumapaz | 2022-02-01 | 2022-08-31 | 0 | 0% | 0 | [10 empty] | Los días del 1 al 4 de marzo se realizaron una serie de talleres en la cuenca del río Sumapaz, denominados “Diálogos Veredales”, los cuales se desarrollaron en las veredas de San José, Nueva Granada, Tunal Alto, Concepción, Lagunitas y Chorreras. Dichos talleres tuvieron como objetivos: 1. Recordar las nociones de Patrimonio Cultural Inmaterial a partir de reflexiones que permitieran hablar sobre la memoria y la vida campesina; 2. Socializar los resultados de la identificación participativa del PCI realizada en 2021; y 3. Exponer los diferentes caminos de salvaguardia posibles para fortalecer las prácticas, saberes y manifestaciones que dan cuenta de la identidad campesina de los y las sumapaceñas. | [17 empty] | 2
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Construcción de propuesta de plan de trabajo con la comunidad. | Documento de la propuesta de plan de trabajo |  |  | Documentos normativos realizados | 0.03 | 1 | Coordinador / Equipo Sumapaz | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 0 | 0% | 0 | [28 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar un encuentro con representantes de la comunidad de la Localidad de Sumapaz para la definición del instrumento de salvaguardia del patrimonio vivo campesino del Sumapaz | Acta del encuentro para la definición del instrumento de salvaguardia | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.05 | 1 | Coordinador / Equipo Sumapaz | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | se realizó un recorrido por las veredas San José, Nueva Granada, Concepción, Tunal Alto, Lagunitas, Chorreras y Vegas, con el objetivo de invitar a la comunidad a la actividad “Diálogos veredales” que tendrá lugar en marzo de 2022. | [21 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Identificar participativamente las manifestaciones del patrimonio vivo campesino del Sumapaz | Realizar la planeación metodológica y construcción de herramientas para la identificación participativa del patrimonio vivo campesino del Sumapaz | Documento de metodología | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.02 | 1 | Coordinador / Equipo Sumapaz | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | Se inicio un proceso articulación con la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, diseñamos y desarrollamos una jornada de fortalecimiento conceptual y metodológico sobre el patrimonio cultural inmaterial, orientada a los profesionales del equipo del proyecto de identificación del patrimonio cultural del Sumapaz y a otros profesionales del IDPC, relacionados con el tema. Abordó principalmente los conceptos de patrimonio, salvaguardia y las tensiones conceptuales subyacentes a los procedimientos. | [25 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Implementar las metodologías participativas para la identificación del patrimonio vivo campesino del Sumapaz | Informe de implementación de las metodologías participativas. |  |  | Documentos normativos realizados | 0.05 | 1 | Coordinador / Equipo Sumapaz | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 0 | 0% | 0 | [40 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar la sistematización y análisis de los elementos identificados del patrimonio vivo del Sumapaz | Documento de sistematización y análisis |  |  | Documentos normativos realizados | 0.04 | 1 | Coordinador / Equipo Sumapaz | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 0 | 0% | 0 | [40 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Posicionar la importancia de la salvaguardia del patrimonio vivo campesino del Sumapaz a través de espacios de gestión intra e interinstitucional | Gestionar y acompañar espacios de articulación de la ruralidad de Bogotá con actores institucionales | Informe de la gestión y acompañamiento a los espacios realizado | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.01 | 1 | Coordinador / Equipo Sumapaz | 2022-02-01 | 2022-11-30 | 0 | 0% | 0 | [6 empty] | se realizó una reunión virtual con Pontificia Universidad Javeriana, con el objetivo de explorar la vinculación de estudiantes en prácticas al proyecto de identificación del patrimonio cultural del Sumapaz. Se realizo la primera sesión de la mesa sectorial de cultura de Sumapaz. En la cual se compartió la programación para 2022, del proyecto de identificación del patrimonio cultural del Sumapaz, |  |  |  | 1. El 2 de marzo se participó de la reunión presencial de la Comisión Local Intersectorial de Participación (CLIP) de Sumapaz. El objetivo de la participación fue solicitar un espacio en la agenda de la siguiente CLIP para presentar los avances del proyecto de identificación y salvaguardia del PCI desarrollado por el IDPC. 2. El 11 de marzo se participó de la reunión presencial de implementación de los Programas de Desarrollo Con Enfoque Territorial Bogotá Región - PDET BR- para las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa (PDET Urbano), y Sumapaz (PDET Rural). Como compromiso de esa reunión, el 18 de marzo se envió una matriz con la información solicitada detallando las actividades del IDPC para dar respuesta a las preiniciativas solicitadas por la comunidad en el marco del proceso de construcción e implementación del PDET-BR. 3. El 11 de marzo se participó en la reunión virtual con la profesional Juana Hoffman, directora de ambiente y ruralidad de la Secretaría Distrital de Planeación. El objetivo de la reunión fue articular la participación del proyecto de identificación y salvaguardia del PCI campesino del Sumapaz con la reformulación de la Política de Ruralidad adelantada por la Secretaría Distrital de Planeación. De acuerdo con los compromisos adquiridos en esa reunión, el 18 de marzo se envió la información solicitada por esa entidad. La información fue enviada por correo electrónico a la profesional del IDPC Alicia Bello, designada como enlace para centralizar las comunicaciones sobre el tema. 4. El 17 marzo se participó en la mesa sectorial de cultura del Sumapaz, desarrollada de manera presencial en la vereda Santa Rosa (Sumapaz). En ese espacio se presentaron los avances del proyecto de identificación y salvaguardia del PCI campesino del Sumapaz en 2021, y la programación para 2022. | [29 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Desarrollar encuentros de articulación metodológicos con inventarios y declaratorias | Encuentros de articulación realizados (Relatorías / Listados de asistencia) | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.01 | 4 | Coordinador / Equipo Sumapaz | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 25% | 0.01 |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizo una reunión virtual con el proyecto “Es cultura rural”, que hace parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) de Bogotá. El objetivo de la reunión fue presentar los avances del proyecto y la agenda planteada para 2022, |  |  |  | Como se reportó en el mes de febrero: En articulación con los profesionales Enrique Rincón y Mónica Sarmiento, de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, diseñamos y desarrollamos una jornada de fortalecimiento conceptual y metodológico sobre el patrimonio cultural inmaterial, orientada a los profesionales del equipo del proyecto de identificación del patrimonio cultural del Sumapaz y a otros profesionales del IDPC, relacionados con el tema. Abordó principalmente los conceptos de patrimonio, salvaguardia y las tensiones conceptuales subyacentes a los procedimientos. La actividad se desarrolló los días 10 y 11 de febrero en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | GESTIÓN PATRIMONIO SUMAPAZ | [5 empty] | 0 |  | 0.25
INSTRUMENTOS
|  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá
|  | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
| OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| PROD_OBJ_4.4.2. | META ( Del proyecto ) |  |  | Formular el 0,66 de cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá.
| MGA_META12 | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | PMR | PONDERACIÓN PMR | INDICADOR MGA ASOCIADO | PONDERACIÓN MGA | TOTAL PROGRAMADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| PMR_META12 | [11 empty] | Inicial | Final | EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUTADO | REPORTE MGA | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Iniciar el proceso de formulación de un instrumento de planeación y gestión territorial | Realizar el análisis y la identificación de un instrumento de planeación y gestión territorial | Documento de análisis e identificación | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.15 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0% | 0 | [44 empty] | 1
|  | 4TO INSTRUMENTO DE GESTIÓN TERRITORIAL | [7 empty] | 0.15
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Gestionar la adopción del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera ante el Ministerio de Cultura | Realizar el ajuste y actualización del Documento Técnico de Soporte del PEMP del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera | Documento Técnico de Soporte ajustado | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar el ajuste y actualización de las fichas de proyecto | Fichas de proyecto ajustadas | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 25 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 0 | 0% | 0 | [24 empty] | 25
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar el ajuste y actualización del proyecto Resolución del PEMP | Proyecto de Resolución del PEMP ajustado y radicado ante el Ministerio de Cultura | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.01 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 0 | 0% | 0 | [24 empty] | 1
|  | PEMP PARQUE NACIONAL ENRIQUE OLAYA HERRERA | [5 empty] | 0 |  | 0.01
|  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá
|  | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
| OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| PROD_OBJ_4.4.2. | META ( Del proyecto ) |  |  | Formular el 0,66 de cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá.
| MGA_META12 | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | PMR | PONDERACIÓN PMR | INDICADOR MGA ASOCIADO | PONDERACIÓN MGA | TOTAL PROGRAMADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| PMR_META12 | [11 empty] | Inicial | Final | EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUTADO | REPORTE MGA | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Desarrollar la etapa preliminar de información del PEMP del sector de Bosa | Elaborar la metodología y el cronograma da de trabajo | Documento de metodología y cronograma de trabajo | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.03 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1 | 100% | 0.03 |  |  |  |  | 1 | 1 | En el periodo de febrero se inició con la etapa preliminar de información para la formulación del PEMP de Bosa, específicamente con el desarrollo del cronograma general de ejecución para la etapa preliminar del PEMP. Así como, el cronograma de ejecución y la definición de la metodología de trabajo para el proceso de participación ciudadana en convenio con la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, lo cual fue precisado en mesas de trabajo. En cuanto a la programación de encuentro ciudadanos, se concertó un primer recorrido de reconocimiento del área de Bosa y el centro fundacional, guiado por el equipo de la ONIC, con el acompañamiento de invitados del Cabildo de Bosa y de profesionales del equipo PEMP del Instituto. Así mismo, se programó el Plan Institucional de Participación Ciudadana (PIPC) de 2022, sustentado con el cronograma de ejecución del proceso social y de participación del PEMP.
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Definir el área de estudio de la propuesta para el área de estudio del PEMP | Planos de análisis de la propuesta para el área de estudio del PEMP |  |  | Documentos normativos realizados | 0.02 | 7 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 14.29% | 0.02 | [8 empty] | 7 | 1 | En el periodo de marzo se avanzó en la propuesta de delimitación del área de estudio, surgida a partir del enfoque del ordenamiento en torno al agua dado al PEMP, y de los hallazgos de fuentes de información del territorio recopilados en esta etapa preliminar, por cada uno de los componentes de análisis. Es así que se presentaron las propuestas desde el componente social y de participación, del componente urbano, ambiental, de patrimonio, de PCI, historia y socioeconómico, lo cual se compila en un mapa de propuesta de delimitación que tiene como soporte los argumentos de cada componente incluidos en los documentos técnicos. Lo anterior, se presentó en diferentes mesas de trabajo para el seguimiento del PEMP.
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar un Documento Técnico de Soporte de la fase preliminar de información | Documento Técnico de Soporte de la fase preliminar de información | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.05 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100% | 0.05 | [8 empty] | 1 | 1 | Para el presente periodo y como resultado de la fase preliminar de información se concluyó con la indagación de fuentes de información que apuntan al posterior anáisis y diagnóstico del patrimonio del territorio de Bosa, es así que se presenta la compilación del documento técnico de soporte con los capitulos de historia, patrimonios declarados, urbano, natural y ambiental, socioeconómico, formas de vida y cultura -PCI-, social y de participación. La recopilación de la información para el documento final, fue presentado en las reuniones de seguimiento del PEMP de Bosa.
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Consolidar el estudio histórico y de valoración | Elaborar el avance del estudio histórico y de valoración | Documento con el avance del estudio histórico y de valoración | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar la presentación con el avance del estudio histórico y de valoración | Presentación con el avance del estudio histórico y de valoración. | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar el modelo para las fichas de inventario de patrimonio inmueble | Ficha de inventario de patrimonio inmueble como presentación del modelo establecido por el IDPC. | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.01 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar el estudio histórico y de valoración final | Documento con el avance del estudio histórico y de valoración | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.02 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 0 | 0% | 0 | [36 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar la presentación final del estudio histórico y de valoración | Presentación con el avance del estudio histórico y de valoración. | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.02 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 0 | 0% | 0 | [36 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Consolidar el análisis y diagnóstico físico-espacial | Elaborar el Documento Técnico de Soporte con el avance del diagnóstico físico espacial | Documento Técnico de Soporte con el avance del diagnóstico físico espacial | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 0 | 0% | 0 | [16 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar la presentación con el avance del diagnóstico físico espacial | Presentación con el avance del diagnóstico físico espacial | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 0 | 0% | 0 | [16 empty] | 1
Se ajustó tarea |  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar la presentación final del diagnóstico físico espacial | Documento Técnico de Soporte final del diagnóstico físico espacial | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 0.035 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 0 | 0% | 0 | [36 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar el Documento Técnico de Soporte del diagnóstico físico espacial | Actas de reunión y listas de asistencia |  |  | Documentos normativos realizados | 0.035 | 2 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-10-31 | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 1 | [15 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Consolidar el análisis y diagnóstico socioeconómico y sociocultural | Elaborar los Documentos Técnicos de Soporte con el avance del diagnóstico socioeconómico y sociocultural | Documentos Técnicos de Soporte con el avance del diagnóstico socioeconómico y sociocultural | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 2 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 2
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar las presentaciones con el avance del diagnóstico socioeconómico y sociocultural. | Presentaciones con el avance del diagnóstico socioeconómico y sociocultural |  |  |  |  | 2 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 2
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar los Documentos Técnicos de Soporte finales del diagnóstico socioeconómico y sociocultural | Documentos Técnicos de Soporte finales del diagnóstico socioeconómico y sociocultural | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.02 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 0 | 0% | 0 | [36 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar presentaciones finales del diagnóstico socioeconómico y sociocultural. | Presentación final del diagnóstico socioeconómico y sociocultural |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.015 | 2 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-06-01 | 2022-10-31 | 0 | 0% | 0 | [36 empty] | 2
|  | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Consolidar el análisis legal, institucional, administrativo y financiero | Elaborar el Documento Técnico de Soporte con el avance del análisis legal, institucional, administrativo y financiero | Documento Técnico de Soporte con el avance del análisis legal, institucional, administrativo y financiero | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 0 | 0% | 0 | [24 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar una presentación con el avance del análisis legal, institucional, administrativo y financiero | Presentación con el avance del análisis legal, institucional, administrativo y financiero |  |  |  |  | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 0 | 0% | 0 | [24 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar el Documento Técnico de Soporte final del análisis legal, institucional, administrativo y financiero | Documento Técnico de Soporte final del análisis legal, institucional, administrativo y financiero | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.02 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 0 | 0% | 0 | [36 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar una presentación final del análisis legal, institucional, administrativo y financiero | Presentación con el avance del análisis legal, institucional, administrativo y financiero |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.02 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 0 | 0% | 0 | [36 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 8 | Compilar el DTS y la presentación para la fase de diagnóstico | Elaborar la síntesis del diagnóstico que incluya la matriz DOFA, el árbol de problemas y la Visión del PEMP | Documentos con la matriz DOFA, el árbol de problemas y la Visión del PEMP | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.03 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0% | 0 | [40 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Compilar el Documento Técnico de Soporte de la fase de diagnóstico | Documento Técnico de Soporte con la versión final de la fase de diagnóstico |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.005 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 | [44 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Compilar la presentación para la fase de diagnóstico | Presentación con la versión final de la fase de diagnóstico |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.005 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 | [44 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Consolidar los aspectos generales para la formulación del PEMP | Definir las directrices urbanísticas y las líneas estratégicas para la formulación del PEMP | Documento Técnico de Soporte con el avance de las directrices urbanísticas y las líneas estratégicas | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.03 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 | [44 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Avanzar en la delimitación preliminar del área afectada y la zona de influencia | Cartografía con la propuesta preliminar para la delimitación del área afectada y la zona de influencia. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.02 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 | [44 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 10 | Fomentar la participación ciudadana incidente en el PEMP | Desarrollar los encuentros de participación ciudadana, en el marco de lo establecido en el ámbito respectivo del Plan Institucional de Participación Ciudadana -PIPC | Seguimiento trimestral al ámbito del PIPC (Matriz seguimiento PIPC / Actas de reunión / Relatorías / Listas de asistencia) |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.015 | 4 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | PEMP SECTOR BOSA | [5 empty] | #REF! |  | 0.4
|  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá
|  | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
|  | ESTRATEGIA |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
|  | META ( Del proyecto ) |  |  | Formular el 0,66 de cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá.
|  | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | PMR | PONDERACIÓN PMR | INDICADOR MGA ASOCIADO | PONDERACIÓN MGA | TOTAL PROGRAMADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[13 empty] | Inicial | Final | EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUTADO | REPORTE MGA | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Consolidar las condiciones de manejo del aspecto físico técnico | Complementar las fichas de proyecto | Fichas de proyecto complementadas | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 21 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 21 | 0% | 0 |  |  |  |  | 21 | 21 | En el periodo de febrero continuó la formulación del PEMP Teusaquillo a través de la complementación y ajuste de las fichas de proyecto por cada uno de los programas definidos, esta actividad es reportada mediante la plantilla definida por la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio.
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Complementar la propuesta normativa del PEMP | Presentación de la propuesta normativa | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.01 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1 | 4.762% | 0.01 |  |  |  |  | 1 | 1 | Del mismo modo, se realizaron los ajustes a la propuesta normativa del PEMP, acorde a las observaciones realizadas por la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. La evidencia de esta actividad es reportada por medio de la presentación actualizada de la norma urbanística del PEMP.
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Actualizar el Documento Técnico de Soporte de la fase de formulación | Documentos Técnicos de Soporte de la fase de formulación | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.01 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 1 | 100% | 0.01 |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizaron los ajustes y la compilación del Documento Técnico de Soporte (DTS) para la fase de formulación, esta evidencia es reportada a través del DTS que incluye cada uno de los componentes establecidos por el Decreto 2358 de 2019.
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar ficha proyectos urbanos especiales | Ficha de avance del proyectos urbanos especiales | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.005 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100% | 0.005 | [8 empty] | 1 | 1 | Se avanzó en la formulación de Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de Teusaquillo, a través de la consolidación de las condiciones de manejo del aspecto físico técnico, en concordancia con lo establecido por el Decreto 2358 de 2019. Se elaboró una ficha para la presentación de los Proyectos Urbanos Especiales con las generalidades y la justificación de estas iniciativas estructurantes para el territorio. Asimismo, se realizó la ficha del Proyecto Urbano Especial Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán, con el avance de la descripción, planteamiento de problema, objetivos y algunas imágenes de aproximación a la propuesta general.
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar capitulo de proyectos urbanos especiales en el DTS | Documento con el capitulo de proyectos urbanos especiales | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.005 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 1 | 100% | 0.005 | [8 empty] | 1 | 1 | Se avanzo en el Documento Técnico de Soporte del P.U.E. Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán, para ser presentado y radicado al Ministerio de Cultura para su correspondiente aprobación, teniendo en cuenta que es un Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional- Se llevó a cabo la mesa de trabajo con comerciantes del sector de Teusaquillo para conocer sus opiniones y propuestas frente al proceso de formulación de la norma urbana para el PEMP, la sesión contó con la participación de 13 personas de manera presencial en la Alcaldía Local de Teusaquillo.
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Consolidar las condiciones de manejo para el aspecto administrativo y financiero | Elaborar los costos y presupuesto para los proyectos del PEMP | Fichas de proyecto con costos y presupuesto | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.01 | 30 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 0 | 0% | 0 | [16 empty] | 30
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar el plan de gestión, administrativo y financiero del PEMP | Documento Técnico de Soporte del plan de gestión, administrativo y financiero | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.01 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 0 | 0% | 0 | [16 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Consolidar la presentación del proyecto Casa Museo Gaitán y el proyecto de Resolución del PEMP | Realizar la presentación del proyecto Casa Museo Gaitán al Consejo Nacional de Patrimonio | Presentación y acta de reunión | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.005 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Elaborar el proyecto Resolución del PEMP | Documento del proyecto Resolución | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.01 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 0 | 0% | 0 | [20 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Presentar los resultados de la formulación del PEMP Teusaquillo ante la SCRD y la comunidad | Realizar la presentación del PEMP ante la Secretaría de Cultura y el Consejo Distrital de Patrimonio | Presentación y acta de reunión | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.005 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0% | 0 | [32 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar la presentación de los resultados de formulación ante la comunidad | Presentación y acta de reunión | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.005 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 0 | 0% | 0 | [32 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Compilar el Documento Técnico de Soporte | Documento Técnico de Soporte compilado para la fase de formulación | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0% | 0 | [32 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Compilar la presentación final | Presentación compilada para la fase de formulación | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0% | 0 | [32 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Radicar el PEMP a la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte | Oficio de la radicación del PEMP ante la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.01 | 1 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 0 | 0% | 0 | [32 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Actualizar la formulación del PEMP, de acuerdo con las observaciones de la SCRD | Documento de formulación del PEMP actualizado | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.015 | 2 | Coordinador / Equipo PEMP | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0% | 0 | [32 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | PEMP TEUSAQUILLO | [5 empty] | #REF! |  | 0.1
SIGPC
|  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá
|  | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
|  | ESTRATEGIA |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
|  | META ( Del proyecto ) |  |  | Gestionar 100% de la segunda etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá
|  | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | PMR | PONDERACIÓN PMR | INDICADOR MGA ASOCIADO | PONDERACIÓN MGA | TOTAL PROGRAMADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[13 empty] | Inicial | Final | EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUTADO | REPORTE MGA | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación
|  | No aplica | 1 | Fortalecer el Sistema de información del patrimonio cultural en el Distrito Capital | Mantener actualizado el aplicativo de bienes de interes cultural del IDPC | Aplicativo actualizado | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 1 | Coordinador / equipo SIGPC | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0% | 0 | [10 empty] | Se adelanto el desarrollo del módulo de roles y perfiles de usuarios para la plataforma, iniciando con el equipo de Bienes Muebles, para que de manera transversal estr equipo pueda editar, insetar, actualizar o borrar registros relacionados con este inventario. | [33 empty] | 1
|  | No aplica | 2 |  | Atender las solicitudes cartográficas y de georreferenciación para apoyar la misionalidad del IDPC | Solicitudes atendidas (Salidas cartográficas y base de datos) | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  |  |  | 100% | Coordinador / equipo SIGPC | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 1 | 100% | 0 |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 100% | El equipo de Sistema de Información Geográfica dio respuesta oportuna a las solicitudes de información geográfica asociadas a información alfanumérica y cartográfica, requerida por los profesionales y equipos de la entidad |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
[8 empty] | #REF! |  | 0
PEMP CHB
|  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá
|  | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
| OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| PROD_OBJ_4.4.2. | META ( Del proyecto ) |  |  | Gestionar 100% de la segunda etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá
| MGA_META13 | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | PMR | PONDERACIÓN PMR | INDICADOR MGA ASOCIADO | PONDERACIÓN MGA | TOTAL PROGRAMADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
| PMR_META13 | [11 empty] | Inicial | Final | EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUTADO | REPORTE MGA | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Implementar el componente normativo del PEMP-CHB | Proponer los ajustes para la modificación que requiera la Resolución 088 de 2021 | Propuesta de compilación de ajustes para la modificaciones radicada ante el Ministerio de Cultura | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 5% | 1 | Profesional equipo PEMPCH | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el período se llevó a cabo comunicación y se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de recibir orientación acerca de la presentación del reporte de metas, toda vez que la meta se refiere a la segunda etapa de implementación del PEMP-CHB, lo que implica la creación del ente gestor, lo que debe medirse de manera especial, ya que la gestión depende, por un lado, de otras entidades; y por otro, los entregables se miden de manera diferente. |  |  |  | 1. Se proyectaron respuestas a oficios radicados ante la entidad, relacionados con dudas o aclaraciones de la norma urbana establecida en la Resolución Nacional 0088 de 2021. 2. Se elaboró listado de ajustes propuestos de la Resolución Nacional 0088 de 2021, radicado ante el Ministerio de Cultura, con el fin de que se solicite al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural la primera revisión del PEMP-CHB. Evidencias en carpeta Procesos_norma_urbanistica: Documento en power point: 220214 Ajustes Resolución PEMP - CHB V1 20226030004981_ mincultura_solicitud_ajustesresolución 088 de 2021 |  |  |  | Se elaboró presentación con los temas relevantes y que deben ser considerados dentro de la Resolución 088-2021, la cual fue socializada y discutida con el Ministerio de Cultura. Algunos de los temas incluidos corresponden al cambio de UPZ a UPL y su efecto tanto en el área afectada como en la zona influencia del PEMP-CHB, a la política distrital de protección a moradores y a la articulación con las nuevas disposiciones incluidas en el Decreto 555 de 2021 (POT). Adicionalmente, se consideró importante incorporar temas como alturas y usos para determinados predios, y la inclusión del tema equipamientos del sector seguridad ciudadana y seguridad y justicia, aspectos surgidos en respuestas a solicitudes de información de entidades privadas y públicas. Evidencias en carpeta Procesos_norma_urbanistica: Se adjuntan soportes que evidencian el desarrollo de las actividades (evidencias 1 – 3) | [33 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar la comparación entre el PEMP-CHB y el POT (Dec. 555 de 2021) para establecer los impactos normativos | Matriz comparativa | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 5% | 1 | Profesional equipo PEMPCH | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el período se llevó a cabo comunicación y se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de recibir orientación acerca de la presentación del reporte de metas, toda vez que la meta se refiere a la segunda etapa de implementación del PEMP-CHB, lo que implica la creación del ente gestor, lo que debe medirse de manera especial, ya que la gestión depende, por un lado, de otras entidades; y por otro, los entregables se miden de manera diferente. |  |  |  | Se apoyó la articulación del equipo PEMP-CHB con el equipo a cargo de la caracterización de UPL Centro Histórico de la SGTP, para establecer los insumos realizados en el marco de la formulación del PEMP-CHB, que pueden ser útiles como datos a usar en dicha caracterización Evidencias en carpeta Procesos_norma_urbanistica: 220211_Alcance_UPL-PEMPCHB |  |  |  | A partir de la expedición del Decreto 555 de 2021, se inició el proceso de trabajo de articulación a través de la identificación de los artículos que afectan directamente lo establecido en la Resolución 088 de 2021. Durante el mes al que corresponde el presente reporte, la gestión se enfocó en proponer la incorporación de las nuevas disposiciones en la Resolución ante el Ministerio de Cultura, para lo cual se elaboró una presentación en la que se incluyen los temas relevantes al respecto. Evidencias en carpeta Procesos_norma_urbanistica: Evidencias 1 y 4 | [9 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Gestionar las acciones requeridas para mitigar los impactos normativos derivadas de la comparación entre el PEMP y el POT | Informe trimestral de la gestión adelantada |  |  | Documentos normativos realizados | 5% | 4 | Profesional equipo PEMPCH | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | Durante el período se llevó a cabo comunicación y se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de recibir orientación acerca de la presentación del reporte de metas, toda vez que la meta se refiere a la segunda etapa de implementación del PEMP-CHB, lo que implica la creación del ente gestor, lo que debe medirse de manera especial, ya que la gestión depende, por un lado, de otras entidades; y por otro, los entregables se miden de manera diferente. |  |  |  | Como primera aproximación, se trabajó en la definición de insumos a trabajar para la caracterización de las UPL, en conjunto con el equpo a cargo de esta asignación |  |  |  | Se asistió a una reunión preparatoria con la SDP para la construcción de metodologías relacionadas con las Unidades de Planeamiento Local. Durante el mes al que corresponde el presente reporte, la gestión se enfocó en proponer la incorporación de las nuevas disposiciones en la Resolución ante el Ministerio de Cultura, para lo cual se elaboró una presentación en la que se incluyen los temas relevantes al respecto Evidencias en carpeta Procesos_norma_urbanistica: Evidencias 1 y 4.1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Posicionar el PEMP-CHB mediante procesos de divulgación y participación | Desarrollar iniciativas de divulgación, socialización y posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP del Centro Histórico dirigidos a instancias de participación, grupos ciudadanos específicos o la ciudadanía en general. | Seguimiento trimestral al ámbito del PIPC (Actas de reunión / Relatorias / Listas de asistencia / Registro fotográfico) | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 10% | 4 | Profesional equipo PEMPCH | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el período se llevó a cabo comunicación y se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de recibir orientación acerca de la presentación del reporte de metas, toda vez que la meta se refiere a la segunda etapa de implementación del PEMP-CHB, lo que implica la creación del ente gestor, lo que debe medirse de manera especial, ya que la gestión depende, por un lado, de otras entidades; y por otro, los entregables se miden de manera diferente. |  |  |  | Se divulgaron y socializaron los contenidos del PEMP-CHB en diversos escenarios incluyendo la estación Santa Fe de la Policía Nacional, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Zona 3 con el fin de mejorar el entorno social en el CAI Cruces y en el CAI TELECOM Se acompañó el convenio entre la Corporación de Universidades del Centro y el equipo de 7 Entornos, posicionando los componentes del PEMP CHB, en una reunión para la preparación de la actividad de hackathon y una reunión de mesa técnica de género como parte integral del convenio Evidencias en carpeta Procesos_divulgacion_participacion: Se adjuntan listas de asistencia que soportan las actividades desarrolladas |  |  |  | El trabajo realizado giró alrededor de tres aspectos básicamente: 1.- socialización de contenidos del PEMP-CHB a diferentes actores (Policía Nacional – estación Santa Fe como parte de la estrategia para mejorar el entorno social, al gerente de la plaza de Las Cruces, al consejero local de planeación y al consejero de infraestructura cultural de Asocamec, y a la SDP). 2.- Divulgación y posicionamiento del PEMP-CHB y de los componentes que lo integran, en distintos escenarios como la Mesa de Articulación Las Cruces, CAMACOL en Casa Abierta Centro Histórico y Mesa Sectorial Local de Santa Fe. 3.- Articulación de acciones en el PEMP-CHB a nivel intra e interinstitucional, con los siguientes actores: internamente, con el equipo 7 entornos a través del acompañamiento en las acciones llevadas a cabo en el marco del convenio con Corpouniversidades Centro; y externamente, participando en acciones como la modificación de los decretos que rigen el grafiti, distritos creativos de la SCRD y el primer comité interinstitucional . Evidencias en carpeta Procesos_divulgacion_participacion: Se adjuntan listas de asistencia y acta que soportan las actividades desarrolladas (ver evidencias 5-16). |  | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Desarrollar procesos de gestión colaborativa para la revitalización y el cuidado del territorio y sus patrimonios dentro de la implementación del PEMP del Centro Histórico | Seguimiento trimestral al ámbito del PIPC (Actas de reunión / Relatorias / Listas de asistencia / Registro fotográfico) |  |  | Documentos normativos realizados | 10% | 4 | Profesional equipo PEMPCH | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el período se llevó a cabo comunicación y se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de recibir orientación acerca de la presentación del reporte de metas, toda vez que la meta se refiere a la segunda etapa de implementación del PEMP-CHB, lo que implica la creación del ente gestor, lo que debe medirse de manera especial, ya que la gestión depende, por un lado, de otras entidades; y por otro, los entregables se miden de manera diferente. |  |  |  | a. Proceso colaborativo 1 – Pueblo Viejo. Se asistió a una reunión con el Jardín Botánico de Bogotá para aclarar inquietudes sobre huertas y agricultura urbana en el proyecto Parque Pueblo Viejo. b. Proceso colaborativo 2 – Las Cruces. Se llevaron a cabo actividades para impulsar la intervención del parque, a través de acciones conjuntas con la Corporación de Universidades del Centro y el equipo de 7 Entornos. Así mismo, se continúa apoyando el proyecto Barrios Vitales participando en la definición de metodologías para la realización de urbanismos tácticos. En relación con Lavaderos de Lourdes – Barrio Fabrica de Loza, el objetivo es la potencialización de procesos comunitarios a través de acciones con la población local. c. Procesos colaborativos en gestión – 1. Plazas de mercado - Egipto – Rumichaca – Cruces. Se propone la activación de mercados campesinos a través de la acción conjunta con la comunidad. 2. Urbanismo táctico en el área del PEMP-CHB, a través de la identificación de puntos de intervención Evidencias en carpeta Procesos_divulgacion_participacion 1. Se adjuntan listas de asistencia que soportan las actividades desarrolladas 2. Soportes enfoque poblacional |  |  |  | a. Proceso colaborativo 1 – Pueblo Viejo: Se efectuó visita a la huerta comunitaria TIJIKI para confirmar su estado e identificar los posibles predios ubicados en el proyecto a los que eventualmente pueda ser trasladada. b. Proceso colaborativo 2 – Las Cruces: Se continuó el proceso de acciones urbanas en Las Cruces, trabajo articulado con el equipo de 7 entornos y Corpouniversidades para la intervención del parque, a través de cuatro reuniones cuyo objeto fue fusionar los elementos de la propuesta para su intervención, y se realizó un recorrido con el fin de conectar hitos y comprender la dinámica del territorio. En relación con el proyecto Barrios Vitales, durante el mes de febrero se asistió a dos reuniones en las que se estableció el cronograma para la realización de urbanismo táctico en Las Cruces. c.Proceso colaborativo 3 – Rutas agroecológicas: Lanzamiento de la ruta agroecológica del centro en el marco del enfoque de patrimonios integrados del PEMP-CHB. Participaron IDT y JBB. En relación con los Lavaderos comunitarios del barrio Fábrica de Loza, se trabajó en el desarrollo de acciones conjuntas con el equipo 7 entornos y actores externos. d. Proceso colaborativo en gestación Plazas de mercado - Egipto – Rumichaca – Cruces: Se llevó a cabo jornada de mercado campesino, al que asistieron representantes de la JAC de Egipto, la alcaldía local de La Candelaria e IDPAC. Evidencias en carpeta Procesos_divulgacion_participacion: 1.Se adjuntan listas de asistencia y acta que soportan las actividades desarrolladas (ver evidencias 17-22) 2.Soportes enfoque poblacional |  | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Realizar el Proceso de Gestión para del Plan de Acción del PEMP-CHB | Gestionar y/o acompañar los programas, proyectos y acciones del CHB, incluyendo articulación con proyectos de ciudad | Informe de seguimiento trimestral de los procesos de gestión y acompañamiento realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 20% | 4 | Profesional equipo PEMPCH | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el período se llevó a cabo comunicación y se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de recibir orientación acerca de la presentación del reporte de metas, toda vez que la meta se refiere a la segunda etapa de implementación del PEMP-CHB, lo que implica la creación del ente gestor, lo que debe medirse de manera especial, ya que la gestión depende, por un lado, de otras entidades; y por otro, los entregables se miden de manera diferente. |  |  |  | Se iniciaron los siguientes procesos de gestión: i) Urbanismo táctico: posibilidad de intervención de tres puntos de urbanismo táctico en las localidades de Santa Fe y La Candelaria, con la SDH y acompañamiento de las Alcaldías Locales respectivas y FUGA; ii) Parque Santander: acompañamiento en la Mesa Centro FUGA para articulación de intervenciones y actividades; iii) Reactivación del DEMO Calle Real del Comercio con DADEP y fundación Parque Santander; iv) Primera Línea del Metro de Bogotá: participación en la elaboración de la matriz multicriterio para definir la alternativa de diseño de las intersecciones de la calle 10, calle 11 y la reunificación de la Plaza de Los Mártires. Evidencias en carpeta Procesos_gestion: 1. Subcarpetas Av_Comuneros y Urbanismo_tactico 2. Matriz_proyectos_2022, Programación Gestión proyectos asociados |  |  |  | Se generaron y revisaron las propuestas para realizar urbanismo táctico y/o activaciones, con el fin de ser presentadas ante la Secretaría de Hábitat y determinar el tipo de intervención. Las propuestas a poner en consideración ante la mencionada Secretaría son: Plaza de Toros La Santamaría – San Diego, Plazoleta de Las Nieves, Parque Santander, Calle 16 (Calle de los libreros), Plazoleta del Rosario, Parque de Los Periodistas, Parque de bolsillo Torres Gonzalo Jiménez de Quezada, Plaza de Mercado Las Cruces – Calle 2. En relación con Parque Santander, se inició trabajo articulado con FUGA, Mesa Centro, IPES, alcaldía local de Santa Fe, Dadep, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Gobierno e Idartes, para su activación. A nivel interinstitucional, se trabajó en conjunto con otras entidades en los siguientes proyectos: con el IDU, en las acciones para definir las áreas a intervenir en el eje ambiental – Av. Jiménez; con la asociación del DEMO Paseo de la Luz, el DADEP y la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio (IDPC), para revisar la propuesta de urbanismo táctico en Plazoleta Antonio Nariño; y con EMB, en lo concerniente a las propuestas de diseño e intervención en la Plazoleta Los Mártires. Se realizó el primer comité interinstitucional, cuyo objeto fue establecer la hoja de ruta para articular la inversión articulada con entidades del distrito, en el área del PEMP-CHB. Evidencias en carpeta Procesos_gestion: Se adjuntan soportes de las actividades desarrolladas (ver evidencias 23-28) |  | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Realizar seguimiento trimestral de la ejecución del Plan de Acción del PEMP-CHB | Matriz de seguimiento | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 15% | 3 | Profesional equipo PEMPCH | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el período se llevó a cabo comunicación y se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de recibir orientación acerca de la presentación del reporte de metas, toda vez que la meta se refiere a la segunda etapa de implementación del PEMP-CHB, lo que implica la creación del ente gestor, lo que debe medirse de manera especial, ya que la gestión depende, por un lado, de otras entidades; y por otro, los entregables se miden de manera diferente. |  |  |  | Se inició el desarrollo preliminar del observatorio del CHB, dentro de cuyas funciones se encuentra el monitoreo de dinámicas urbanas relacionadas con los patrimonios en el ámbito. Evidencias en carpeta Procesos_gestion: Propuesta_Observatorio PEMP-CH_06.12.2021 |  |  |  | 1. Se elaboró la matriz preliminar para registrar el avance cualitativo del plan de acción durante 2021, para lo cual se sostuvo reunión con el equipo de 7 entornos, con el fin de conocer las actividades desarrolladas en el ámbito del CHB durante dicha vigencia. 2. Se generó y se encuentra en proceso de actualización y ajuste la matriz de hoja de vida de los indicadores del PEMP-CHB para, a través de ellos, tener en cuentas las acciones que se deben de realizar. Su diligenciamiento se realizó a través de trabajo articulado entre equipo Observatorio y PEMP-CHB. Evidencias en carpeta creacion_establecimiento_sg: Se anexan soportes de las actividades desarrolladas (ver evidencias 29.1, 29.2, 33.1, 33.2) | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Promover el Sistema de Gestión del PEMP-CHB | Gestionar el proceso de conformación del Ente Gestor transitorio | Informe trimestral de la gestión del proceso | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 10% | 1 | Profesional equipo PEMPCH | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el período se llevó a cabo comunicación y se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de recibir orientación acerca de la presentación del reporte de metas, toda vez que la meta se refiere a la segunda etapa de implementación del PEMP-CHB, lo que implica la creación del ente gestor, lo que debe medirse de manera especial, ya que la gestión depende, por un lado, de otras entidades; y por otro, los entregables se miden de manera diferente. |  |  |  | 1. Se elaboró el borrador de resolución de asignación de la función de ente gestor PEMP-CHB, a la SGTP y se inició trabajo de articulación del ente gestor con los procesos y procedimientos de la entidad, en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación. En esta misma línea se realizó documento soporte para la asignación al IDPC como ente gestor definitivo. 2. Se llevó a cabo una primera aproximación para el inicio de un proceso articulado en el marco del nuevo POT, relacionados con la protección a moradores y actividades productivas como instrumento y acción (Plan de Tenencia Segura), incluidos en el PEMP-CHB. Evidencias en carpeta creacion_establecimiento_sg: 1. Se anexan listas de asistencia y capturas de pantalla de reuniones que soportan las actividades relacionadas 2. Presentaciones proceso ente gestor 3. Documentos: Borrador resolución designación ente gestor transitorio Documento ente gestor: definición, funciones, trabajo articulado entre subdirecciones |  |  |  | Se inició, en articulación con la dirección y las subdirecciones del IDPC, el proceso de evaluación de los aspectos que deben tenerse en cuenta para la reestructuración del IDPC como ente gestor definitivo del PEMP-CHB. Específicamente, se participó en la revisión del organigrama propuesto del ente gestor. Evidencias en carpeta creacion_establecimiento_sg: Se anexan soportes de las actividades desarrolladas (ver evidencias 32.1, 32.2) | [33 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Gestionar el proceso de conformación de la instancia de la Junta Centro | Informe trimestral de la gestión del proceso | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 10% | 1 | Profesional equipo PEMPCH | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el período se llevó a cabo comunicación y se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de recibir orientación acerca de la presentación del reporte de metas, toda vez que la meta se refiere a la segunda etapa de implementación del PEMP-CHB, lo que implica la creación del ente gestor, lo que debe medirse de manera especial, ya que la gestión depende, por un lado, de otras entidades; y por otro, los entregables se miden de manera diferente. |  |  |  | El borrador de resolución de asignación de la función de enre gestor PEMP-CHB comentado anteriormente, incluye la conformación de la Junta Centro; el cual es el primer paso del proceso, pues sin la asignación formal al IDPC - SGTP no puede iniciarse el mismo. Evidencias en carpeta creacion_establecimiento_sg: 1. Borrador resolución designación ente gestor transitorio 2. Documento ente gestor: definición, funciones, trabajo articulado entre subdirecciones |  |  |  | Se generó el borrador de “Solicitud de delegación de la competencia para la formulación de la Junta Centro Histórico prevista en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá” Evidencias en carpeta creacion_establecimiento_sg: Se anexan soportes de las actividades desarrolladas (ver evidencia 31.1) | [33 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | Gestionar el proceso de conformación de los Comités Mixtos por Unidad de Paisaje | Informe trimestral de la gestión del proceso | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados |  | Documentos normativos realizados | 10% | 1 | Profesional equipo PEMPCH | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0% | 0 |  |  | Durante el período se llevó a cabo comunicación y se realizó una reunión con la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de recibir orientación acerca de la presentación del reporte de metas, toda vez que la meta se refiere a la segunda etapa de implementación del PEMP-CHB, lo que implica la creación del ente gestor, lo que debe medirse de manera especial, ya que la gestión depende, por un lado, de otras entidades; y por otro, los entregables se miden de manera diferente. |  |  |  | Se realizó reunión para revisar la articulación con la FUGA en cuanto a compromisos adquiridos, relacionados con la reglamentación del PEMP-CHB y planteamiento de estrategias para la creación de un piloto relacionado con los comités mixtos por unidad de paisaje Evidencias en carpeta creacion_establecimiento_sg: Se anexa lista de asistencia y captura de pantalla dela reunión que soporta la actividad relacionada |  |  |  | Se generó la matriz preliminar de criterios para determinar la Unidad de Paisaje en la que se desarrollará el piloto de creación del comité mixto por Unidad de Paisaje; para lo cual deberá tenerse en cuenta el elemento actores del Centro Histórico, tema tratado en reunión con SDP e IDPAC proyecto de resolución “Por medio del cual se crean los comités mixtos por unidad de paisaje en el ámbito del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá – PEMP CHB” Evidencias en carpeta creacion_establecimiento_sg: Se anexan soportes de las actividades desarrolladas (ver evidencias 30.1, 30.2, 31.2, 34) | [33 empty] | 1
[8 empty] | 0 |  | 100% |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [45 empty] | 0
SIETE ENTORNOS
|  | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá
|  | ESTRATEGIA |  |  | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio
|  | META ( Del proyecto ) |  |  | Activación de 1,7 de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural
|  | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | PMR | PONDERACIÓN PMR | INDICADOR MGA ASOCIADO | PONDERACIÓN MGA | TOTAL PROGRAMADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | TOTAL EJECUTADO |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
[13 empty] | Inicial | Final | EJECUCIÓN FÍSICA | % EJECUTADO | REPORTE MGA | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | P | E | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque poblacional-diferencial. | I. Realizar un mapeo de actores clave. | Documento- Directorio de actores. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0090982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [29 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  |  | Documento que recoja los soportes divulgación y socialización. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0090982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | se avanzo en el documento del procesos participacion y divulgacion de los soete entornos _Soportes escenarios permanentes _Soportes divulgacion |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | II. Incorporar acciones de patrimonio en agendas anuales de las instancias locales de participación (CLACP). | Documento que recoja los soportes del acompañamiento implementación de las acciones. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.034393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [25 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | III. Elaborar una hoja de ruta para la sostenibilidad de la activación concertada con actores locales. | Documento que recoja los soportes de la gestión para la sostenibilidad de las iniciativas. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.034393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [29 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | IV. Aportar a la conformación de una red de cuidadores de entornos patrimoniales. | Documento que recoja los soportes de los encuentros de intercambio de experiencias entre entornos. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.021075 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-09-01 | 2022-11-01 | [37 empty] | x |  |  |  | x |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Fortalecer procesos productivos locales asociados a los patrimonios. | V. Implementar una estrategia de fortalecimiento de procesos productivos. | Documentos de estrategia y registro de de la gestión identificación de actividades productivas asociadas a los patrimonios. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.029393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Documento de avance: identificación de iniciativas para el fortalecimiento de procesos productivos locales asociados al patrimonio | [11 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Fortalecer prácticas artísticas y manifestaciones culturales asociadas al reconocimiento, valoración y reflexión alrededor de los patrimonios. | VI. Realizar un proceso de identificación y registro de prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios. | Documento de identificación. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.020514 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se realiza avance en la identificacion de las manifestaciones PCI, Se realiza de avance al documento Propuesta identificación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial en el Centro histórico de Bogotá: reconozcamos el patrimonio vivo de Las Cruces y los Lavaderos comunitarios del antiguo barrio Fábrica de Loza | [11 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Fomentar la actividad residencial para la sostenibilidad de los entornos patrimoniales. | VIII. Realizar un censo sobre la actividad residencial. | Instrumento censo y soportes de la socialización de resultados. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.034393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se realiza la primera versióndel Censo siete entornos se avanza en es proceso Predios V1 de conformidad con lo programado | [15 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | IX. Realizar un proceso de inventario y registro del patrimonio natural. | Documento de inventario del patrimonio natural y soportes de su divulgación y soportes visibilización del patrimonio natural. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0016589 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [17 empty] | x | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | X. Implementar una estrategia de manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes. | Documento que recoja el registro gestión, implementación y resultados manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0060982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Se realizan comités técnico de seguimiento del convenio IDPC-CI-425-2021 entre el IDCP y el JBB en el cual se revisaron los avances de las actividades de manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes LA Relatos frutales del solar _Acta comite 6 y 7 Convenio JBB | [15 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | XI. Implementar una estrategia de fortalecimiento de huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. | • Documento de identificación de huertas urbanas. • Documento que recoja el registro de la gestión, implementación y resultados huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0099768 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Se realizaron dos comites de seguimiento al convenio IDPC-CI-425-2021 entre el IDCP y el JBB en el cual se revisaron los avances de las actividades de la gestión, implementación y resultados huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales _LA Relatos frutales del solar _Acta comite 6 y 7 Convenio JBB | [15 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Fomentar la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial. | XII. Implementar una estrategia de fortalecimiento de la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial . | Documentos estrategia fortalecimeinto y registro de la gestión, implementación y resultados |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.012196 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se realiza la primera versión del documento de estrategia, fortalecimiento y registro de la gestión Estrategia EP_Marzo_2022 y los soportes de la implementación de las actividades de acción urbana y línea género en espacio público en el marco del convenio asociación No. IDPC-CA-509-2021 con Corporación de Universidades del Centro de Bogotá-CUCB AccionUrbana_LC_CUCB y Genero&EP_CUCB, y los soportes de la articulación con la secretaria Distrital de Movilidad-SDM en el programa de Barrios Vitales para el Barrio Las Cruces Barrios Vitales. Avance estrategia EP _Accion Urbana LC CUCB _Barrios Vitales _Genero & EP CUCB | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 7 | Fomentar itinerarios y circuitos que integren los patrimonios y conecten los entornos al resto de la ciudad. | XIII. Identificar itinerarios y circuitos de patrimonios integrados y articulados a los existentes. | Documento de identificación de circuitos y soportes de la gestión y divulgación |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.034393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [17 empty] | x | [15 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 8 | Gestionar información y conocimiento para la consulta y toma de decisiones de ordenamiento territorial patrimonial. | XIV. Implementar una estrategia de seguimiento y evaluación y producir nuevo conocimiento. | • Documentos estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos. • Documentos investigaciones sobre entornos patrimoniales. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.018196 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se realiza la primera versión el Documento Técnico de Soporte de la estructura de seguimiento y evaluación de la meta activación de 7 entornos patrimoniales. DTS_Estructura_seguimiento-evaluacion_7E | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Realizar evaluación y cierre | Elaborar actividades evaluación y cierre | Documento de balance activación entornos priorizados y acciones en campo. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.15 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-06-01 | 2022-11-01 | [25 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Centro Histórico (Área PEMP-CHB) | [5 empty] | 0 |  | 0.42488 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque poblacional-diferencial. | I. Realizar un mapeo de actores clave. | Documento- Directorio de actores. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0060982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [29 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  |  | Documento que recoja los soportes divulgación y socialización. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0060982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Se realizar un mapeo de actores claves. Se elabora un documento que recoja los soportes divulgación y socialización Procesos participación y divulgación 7E_marzo y los soportes de 1. Escenarios permanentes y transversales de dialogo y 2. Estrategia de divulgación procesos de activación._ |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | II. Incorporar acciones de patrimonio en agendas anuales de las instancias locales de participación (CLACP). | Documento que recoja los soportes del acompañamiento implementación de las acciones. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.034393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [25 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | III. Elaborar una hoja de ruta para la sostenibilidad de la activación concertada con actores locales. | Documento que recoja los soportes de la gestión para la sostenibilidad de las iniciativas. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.032393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [29 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | IV. Aportar a la conformación de una red de cuidadores de entornos patrimoniales. | Documento que recoja los soportes de los encuentros de intercambio de experiencias entre entornos. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.017075 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-09-01 | 2022-11-01 | [37 empty] | x |  |  |  | x |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Fortalecer procesos productivos locales asociados a los patrimonios. | V. Implementar una estrategia de fortalecimiento de procesos productivos. | Documentos de estrategia y registro de de la gestión identificación de actividades productivas asociadas a los patrimonios. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.023393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se reraliza de avance en el documento : identificación de iniciativas para el fortalecimiento de procesos productivos locales asociados al patrimonio | [11 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Fortalecer prácticas artísticas y manifestaciones culturales asociadas al reconocimiento, valoración y reflexión alrededor de los patrimonios. | VI. Realizar un proceso de identificación y registro de prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios. | Documento de identificación. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.014514 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro anexo técnico sobre el diseño e implementación de estrategias, productos y actividades orientadas al registro y activación de manifestaciones y prácticas culturales en los entornos patrimoniales priorizados. 202203_4.2.1Anexo_tecnico_final_proceso_cierre_registro_PCI y se anexa el soporte de la articulación con el equipo de Inventarios PCI de la SDAP 20220308_Articulacion-Inventarios_7E_Etapa_GestionPCI. Anexo tecnico final proceso cierre registro PCI | [11 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | VII. Implementar una estrategia de fortalecimiento de prácticas artísticas y culturales. | Documentos y soportes de registro de la gestión, implementación y resultados de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de las prácticas y manifestaciones. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.024075 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | Abr-2022 | [13 empty] | Se elaboro el informe final de ejecución actividades del convenio interadministrativo IDPC-CI-427-2021 como documento de registro de la gestión, implementación y resultados de la estrategia de fortalecimiento y visibilizarían de las prácticas artísticas en el Festival de las Artes Valientes Núcleos Fundacionales Bosa, Suba y Usme Informe_Final_Actividades_427-2021_IDARTES-IDPC. |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Fomentar la actividad residencial para la sostenibilidad de los entornos patrimoniales. | VIII. Realizar un censo sobre la actividad residencial. | Instrumento censo y soportes de la socialización de resultados. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.030393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro la primera versión del instrumento de censo de predios y hogares para los 7 entornos priorizados. 202202_Censo7E_Predios_V1 Censo7E Predios V1 | [15 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | IX. Realizar un proceso de inventario y registro del patrimonio natural. | Documento de inventario del patrimonio natural y soportes de su divulgación y soportes visibilización del patrimonio natural. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.010757 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [17 empty] | x | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | X. Implementar una estrategia de manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes. | Documento que recoja el registro gestión, implementación y resultados manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0040982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Se realizaron los comités técnicos de seguimiento del convenio IDPC-CI-425-2021 entre el IDCP y el JBB en el cual se revisaron los avances de las actividades de manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes 20220131_Actacomite-6_ConvenioDericadoJBB y 20220215_Actacomite-7_ConvenioDericadoJBB. Se adjunta el documento de avance sobre los contenidos de valores culturales e históricos del arbolado antiguo en los Núcleos Fundacionales de Usme, Suba y Bosa para códigos QR CONTENIDOS_VALORES_CULTURALES-HISTORICOS _ CodigosQR_Contenidos valores culturales e historicos Codigos QR _Acta comite 6 y 7 Convenio JBB | [15 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | XI. Implementar una estrategia de fortalecimiento de huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. | • Documento de identificación de huertas urbanas. • Documento que recoja el registro de la gestión, implementación y resultados huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0059768 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Se realizaron los comités técnico de seguimiento del convenio IDPC-CI-425-2021 entre el IDCP y el JBB en el cual se revisaron los avances de las actividades de la gestión, implementación y resultados huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales 20220131_Actacomite-6_ConvenioDericadoJBB y 20220215_Actacomite-7_ConvenioDericadoJBBActa comite 6 y 7 Convenio JBB | [15 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Fomentar la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial. | XII. Implementar una estrategia de fortalecimiento de la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial . | Documentos estrategia fortalecimeinto y registro de la gestión, implementación y resultados |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.030393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elabora la primera versión del documento de estrategia, fortalecimiento y registro de la gestión Estrategia EP_Marzo_2022. Avance estrategia EP | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 7 | Fomentar itinerarios y circuitos que integren los patrimonios y conecten los entornos al resto de la ciudad. | XIII. Identificar itinerarios y circuitos de patrimonios integrados y articulados a los existentes. | Documento de identificación de circuitos y soportes de la gestión y divulgación |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.023593 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [17 empty] | x | [15 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 8 | Gestionar información y conocimiento para la consulta y toma de decisiones de ordenamiento territorial patrimonial. | XIV. Implementar una estrategia de seguimiento y evaluación y producir nuevo conocimiento. | • Documentos estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos. • Documentos investigaciones sobre entornos patrimoniales. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.011396 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro la primera versión el Documento Técnico de Soporte de la estructura de seguimiento y evaluación de la meta activación de 7 entornos patrimoniales. DTS_Estructura_seguimiento-evaluacion_7E (DTS Estructura seguimiento y evaluacion 7E) | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Realizar evaluación y cierre | Elaborar actividades evaluación y cierre | Documento de balance activación entornos priorizados y acciones en campo. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.15 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-06-01 | 2022-11-01 | [25 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Núcleo fundacional Bosa | [5 empty] | 0 |  | 0.42465 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque poblacional-diferencial. | I. Realizar un mapeo de actores clave. | Documento- Directorio de actores. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0060982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [29 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  |  | Documento que recoja los soportes divulgación y socialización. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0060982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Se realizar un mapeo de actores clave. Avance en el documento que recoja los soportes divulgación y socialización Procesos participación y divulgación 7E_marzo y los soportes de 1. Escenarios permanentes y transversales de dialogo y 2. Estrategia de divulgación procesos de activación. |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | II. Incorporar acciones de patrimonio en agendas anuales de las instancias locales de participación (CLACP). | Documento que recoja los soportes del acompañamiento implementación de las acciones. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.034393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [25 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | III. Elaborar una hoja de ruta para la sostenibilidad de la activación concertada con actores locales. | Documento que recoja los soportes de la gestión para la sostenibilidad de las iniciativas. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.032393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [29 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | IV. Aportar a la conformación de una red de cuidadores de entornos patrimoniales. | Documento que recoja los soportes de los encuentros de intercambio de experiencias entre entornos. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.017075 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-09-01 | 2022-11-01 | [37 empty] | x |  |  |  | x |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Fortalecer procesos productivos locales asociados a los patrimonios. | V. Implementar una estrategia de fortalecimiento de procesos productivos. | Documentos de estrategia y registro de de la gestión identificación de actividades productivas asociadas a los patrimonios. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.023393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se realizo documento de avance en identificación de iniciativas para el fortalecimiento de procesos productivos locales asociados al patrimonio | [11 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Fortalecer prácticas artísticas y manifestaciones culturales asociadas al reconocimiento, valoración y reflexión alrededor de los patrimonios. | VI. Realizar un proceso de identificación y registro de prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios. | Documento de identificación. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.014514 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro el anexo técnico sobre el diseño e implementación de estrategias, productos y actividades orientadas al registro y activación de manifestaciones y prácticas culturales en los entornos patrimoniales priorizados. 202203_4.2.1Anexo_tecnico_final_proceso_cierre_registro_PCI y se anexa el soporte de la articulación con el equipo de Inventarios PCI de la SDAP 20220308_Articulacion-Inventarios_7E_Etapa_GestionPCI. | [11 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | VII. Implementar una estrategia de fortalecimiento de prácticas artísticas y culturales. | Documentos y soportes de registro de la gestión, implementación y resultados de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de las prácticas y manifestaciones. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.024075 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | Abr-2022 | [13 empty] | Se elaboro el informe final de ejecución actividades del convenio interadministrativo IDPC-CI-427-2021 como documento de registro de la gestión, implementación y resultados de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de las prácticas artísticas en el Festival de las Artes Valientes Núcleos Fundacionales Bosa, Suba y Usme Informe_Final_Actividades_427-2021_IDARTES-IDPCInforme. |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Fomentar la actividad residencial para la sostenibilidad de los entornos patrimoniales. | VIII. Realizar un censo sobre la actividad residencial. | Instrumento censo y soportes de la socialización de resultados. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.030393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro la primera versión del instrumento de censo de predios y hogares para los 7 entornos priorizados. 202202_Censo7E_Predios_V1 | [15 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | IX. Realizar un proceso de inventario y registro del patrimonio natural. | Documento de inventario del patrimonio natural y soportes de su divulgación y soportes visibilización del patrimonio natural. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.010757 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [17 empty] | x | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | X. Implementar una estrategia de manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes. | Documento que recoja el registro gestión, implementación y resultados manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0040982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Se realizaron dos comités técnicos de seguimiento del convenio IDPC-CI-425-2021 entre el IDCP y el JBB en el cual se revisaron los avances de las actividades de manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes 20220131_Actacomite-6_ConvenioDericadoJBB y 20220215_Actacomite-7_ConvenioDericadoJBB. Se adjunta el documento de avance sobre los contenidos de valores culturales e históricos del arbolado antiguo en los Núcleos Fundacionales de Usme, Suba y Bosa para códigos QR CONTENIDOS_VALORES_CULTURALES-HISTORICOS_ CodigosQR _Acta comite 6 y 7 Convenio JBB | [15 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | XI. Implementar una estrategia de fortalecimiento de huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. | • Documento de identificación de huertas urbanas. • Documento que recoja el registro de la gestión, implementación y resultados huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0059768 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | _Se realizaron dos comités técnicos de seguimiento del convenio IDPC-CI-425-2021 entre el IDCP y el JBB en el cual se revisaron los avances de las actividades de la gestión, implementación y resultados huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales 20220131_Actacomite-6_ConvenioDericadoJBB y 20220215_Actacomite-7_ConvenioDericadoJBB. Se adjunta soporte de una actividad con comunidad en el marco de la tarea XI 20220314_Modulo_Enfoque_patrimonial_Colegio-Salitre-el-Pinar. _Acta comite 6 y 7 Convenio JBB | [15 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Fomentar la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial. | XII. Implementar una estrategia de fortalecimiento de la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial . | Documentos estrategia fortalecimeinto y registro de la gestión, implementación y resultados |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.030393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro la primera versión del documento de estrategia, fortalecimiento y registro de la gestión Estrategia EP_Marzo_2022. Avance estrategia EP | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 7 | Fomentar itinerarios y circuitos que integren los patrimonios y conecten los entornos al resto de la ciudad. | XIII. Identificar itinerarios y circuitos de patrimonios integrados y articulados a los existentes. | Documento de identificación de circuitos y soportes de la gestión y divulgación |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.023454 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [17 empty] | x | [15 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 8 | Gestionar información y conocimiento para la consulta y toma de decisiones de ordenamiento territorial patrimonial. | XIV. Implementar una estrategia de seguimiento y evaluación y producir nuevo conocimiento. | • Documentos estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos. • Documentos investigaciones sobre entornos patrimoniales. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.012196 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro la primera versión el Documento Técnico de Soporte de la estructura de seguimiento y evaluación de la meta activación de 7 entornos patrimoniales. DTS_Estructura_seguimiento-evaluacion | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Realizar evaluación y cierre | Elaborar actividades evaluación y cierre | Documento de balance activación entornos priorizados y acciones en campo. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.15 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-06-01 | 2022-11-01 | [25 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Núcleo fundacional Suba | [5 empty] | 0 |  | 0.42531 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque poblacional-diferencial. | I. Realizar un mapeo de actores clave. | Documento- Directorio de actores. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0060982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [29 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  |  | Documento que recoja los soportes divulgación y socialización. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0060982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Se realizar avance en el mapeo de actores clave. Documento que recoja los soportes divulgación y socialización Procesos participación y divulgación 7E_marzo y los soportes de 1. Escenarios permanentes y transversales de dialogo y 2. Estrategia de divulgación procesos de activación. |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | II. Incorporar acciones de patrimonio en agendas anuales de las instancias locales de participación (CLACP). | Documento que recoja los soportes del acompañamiento implementación de las acciones. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.034393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [25 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | III. Elaborar una hoja de ruta para la sostenibilidad de la activación concertada con actores locales. | Documento que recoja los soportes de la gestión para la sostenibilidad de las iniciativas. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.032393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [29 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | IV. Aportar a la conformación de una red de cuidadores de entornos patrimoniales. | Documento que recoja los soportes de los encuentros de intercambio de experiencias entre entornos. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.017075 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-09-01 | 2022-11-01 | [37 empty] | x |  |  |  | x |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Fortalecer procesos productivos locales asociados a los patrimonios. | V. Implementar una estrategia de fortalecimiento de procesos productivos. | Documentos de estrategia y registro de de la gestión identificación de actividades productivas asociadas a los patrimonios. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.023393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elavoro documento de avance: identificación de iniciativas para el fortalecimiento de procesos productivos locales asociados al patrimonio | [11 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Fortalecer prácticas artísticas y manifestaciones culturales asociadas al reconocimiento, valoración y reflexión alrededor de los patrimonios. | VI. Realizar un proceso de identificación y registro de prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios. | Documento de identificación. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.014514 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro anexo técnico sobre el diseño e implementación de estrategias, productos y actividades orientadas al registro y activación de manifestaciones y prácticas culturales en los entornos patrimoniales priorizados. 202203_4.2.1Anexo_tecnico_final_proceso_cierre_registro_PCI y se anexa el soporte de la articulación con el equipo de Inventarios PCI de la SDAP 20220308_Articulacion-Inventarios_7E_Etapa_GestionPCI | [11 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | VII. Implementar una estrategia de fortalecimiento de prácticas artísticas y culturales. | Documentos y soportes de registro de la gestión, implementación y resultados de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de las prácticas y manifestaciones. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.024075 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | Abr-2022 | [13 empty] | Se elaboro el informe final de ejecución actividades del convenio interadministrativo IDPC-CI-427-2021 como documento de registro de la gestión, implementación y resultados de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de las prácticas artísticas en el Festival de las Artes Valientes Núcleos Fundacionales Bosa, Suba y Usme Informe_Final_Actividades_427-2021_IDARTES-IDPC |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Fomentar la actividad residencial para la sostenibilidad de los entornos patrimoniales. | VIII. Realizar un censo sobre la actividad residencial. | Instrumento censo y soportes de la socialización de resultados. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.030393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro la primera versión del instrumento de censo de predios y hogares para los 7 entornos priorizados. 202202_Censo7E_Predios_V1 | [15 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | IX. Realizar un proceso de inventario y registro del patrimonio natural. | Documento de inventario del patrimonio natural y soportes de su divulgación y soportes visibilización del patrimonio natural. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.010757 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-11-01 | [17 empty] | x | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | X. Implementar una estrategia de manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes. | Documento que recoja el registro gestión, implementación y resultados manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0040982 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Se realizaron dos comités técnico de seguimiento del convenio IDPC-CI-425-2021 entre el IDCP y el JBB en el cual se revisaron los avances de las actividades de manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes 20220131_Actacomite-6_ConvenioDericadoJBB y 20220215_Actacomite-7_ConvenioDericadoJBB. Se adjunta el documento de avance sobre los contenidos de valores culturales e históricos del arbolado antiguo en los Núcleos Fundacionales de Usme, Suba y Bosa para códigos QR CONTENIDOS_VALORES_CULTURALES-HISTORICOS_ CodigosQR | [15 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | XI. Implementar una estrategia de fortalecimiento de huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. | • Documento de identificación de huertas urbanas. • Documento que recoja el registro de la gestión, implementación y resultados huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0059768 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-12-01 | [13 empty] | Se realizaron dos comités técnicos de seguimiento del convenio IDPC-CI-425-2021 entre el IDCP y el JBB en el cual se revisaron los avances de las actividades de la gestión, implementación y resultados huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales 20220131_Actacomite-6_ConvenioDericadoJBB y 20220215_Actacomite-7_ConvenioDericadoJBB | [15 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Fomentar la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial. | XII. Implementar una estrategia de fortalecimiento de la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial . | Documentos estrategia fortalecimeinto y registro de la gestión, implementación y resultados |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.030393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro la primera versión del documento de estrategia, fortalecimiento y registro de la gestión Estrategia EP_Marzo_2022 y los soportes de la implementación de las actividades de planeación de la acción urbana Acción Urbana_ Usme. | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | x | [5 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 7 | Fomentar itinerarios y circuitos que integren los patrimonios y conecten los entornos al resto de la ciudad. | XIII. Identificar itinerarios y circuitos de patrimonios integrados y articulados a los existentes. | Documento de identificación de circuitos y soportes de la gestión y divulgación |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.023454 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-03-01 | 2022-12-01 | [17 empty] | x | [15 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 8 | Gestionar información y conocimiento para la consulta y toma de decisiones de ordenamiento territorial patrimonial. | XIV. Implementar una estrategia de seguimiento y evaluación y producir nuevo conocimiento. | • Documentos estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos. • Documentos investigaciones sobre entornos patrimoniales. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.012196 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro la primera versión el Documento Técnico de Soporte de la estructura de seguimiento y evaluación de la meta activación de 7 entornos patrimoniales. DTS_Estructura_seguimiento-evaluacion_7E | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Evaluación y cierre | Elaborar actividades evaluación y cierre | Documento de balance activación entornos priorizados y acciones en campo. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.15 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-06-01 | 2022-11-01 | [25 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Núcleo fundacional Usme | [5 empty] | 0 |  | 0.42531 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Seleccionar entornos priorizados y acciones de activación | Priorizar entornos restantes (3) | Documento que recoja los soportes de reuniones y talleres para la definición de actividades para activación |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.03925 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-01-22 | 2022-02-22 | [11 empty] | 1 | 1 | Se realizó la priorización de los tres entornos restantes se adjuntan los soportes de las reuniones de priorización, el documento técnico de soporte conceptual, metodológico y operativo para la activación de entornos patrimoniales actualizado con la selección de entornos priorizados y presentación resumen caracterización y priorización entornos. 20211207_ACTA_Direccion-general_7E, 20220127_LA_Coordinacion7E, 20220131_LA_Coordinacion7E, 20220228_PPT_Entornos7E y 20220223_Doc-Tecnico7E.
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  |  | Documento actualizado de selección de entornos priorizados y acciones de activación |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.03925 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-01-22 | 2022-02-22 | [11 empty] | 1 | 1 | Se elaboro la primera versión del instrumento de censo de predios y hogares para los 7 entornos priorizados. 202202_Censo7E_Predios_V1.
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque poblacional-diferencial. | I. Realizar un mapeo de actores clave. | Documento- Directorio de actores. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0044393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-07-01 | 2022-11-01 | [29 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | IV. Aportar a la conformación de una red de cuidadores de entornos patrimoniales. | Documento que recoja los soportes de los encuentros de intercambio de experiencias entre entornos. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.013318 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-09-01 | 2022-11-01 | [37 empty] | x |  |  |  | x |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Fomentar la actividad residencial para la sostenibilidad de los entornos patrimoniales. | VIII. Realizar un censo sobre la actividad residencial. | Instrumento censo y soportes de la socialización de resultados. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.022196 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elaboro la primera versión del instrumento de censo de predios y hogares para los 7 entornos priorizados. 202202_Censo7E_Predios_V1. | [15 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo) | [5 empty] | 0 |  | 0.11845 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Seleccionar entornos priorizados y acciones de activación | Priorizar entornos restantes (3) | Soportes reuniones y talleres definición de actividades para activación |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.03925 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-01-22 | 2022-02-22 | [11 empty] | 1 | 1 | _Se realizó la priorización de los tres entornos restantes se adjuntan los soportes de las reuniones de priorización, el documento técnico de soporte conceptual, metodológico y operativo para la activación de entornos patrimoniales actualizado con la selección de entornos priorizados y presentación resumen caracterización y priorización entornos. 20211207_ACTA_Direccion-general_7E, 20220127_LA_Coordinacion7E, 20220131_LA_Coordinacion7E, 20220228_PPT_Entornos7E y 20220223_Doc-Tecnico7E.ACTA Direccion general _LA Coordinacion 7E0127-0131
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  |  | PPT y DTS actualizado de selección de entornos priorizados y acciones de activación |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.03925 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-01-22 | 2022-02-22 | [11 empty] | 1 | 1 | _Se realiza la primera versión del instrumento de censo de predios y hogares para los 7 entornos priorizados. 202202
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque poblacional-diferencial. | I. Realizar un mapeo de actores clave. | Documento- Directorio de actores. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0044393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-07-01 | 2022-11-01 | [29 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | IV. Aportar a la conformación de una red de cuidadores de entornos patrimoniales. | Documento que recoja los soportes de los encuentros de intercambio de experiencias entre entornos. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.013318 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-09-01 | 2022-11-01 | [37 empty] | x |  |  |  | x |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Fomentar la actividad residencial para la sostenibilidad de los entornos patrimoniales. | VIII. Realizar un censo sobre la actividad residencial. | Instrumento censo y soportes de la socialización de resultados. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.022196 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se realizo la primera versión del instrumento de censo de predios y hogares para los 7 entornos priorizados. 202202_Censo7E_Predios_V1. | [15 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional y SIC Sagrado Corazón) | [5 empty] | 0 |  | 0.11845 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
|  | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Seleccionar entornos priorizados y acciones de activación | Priorizar entornos restantes (3) | Soportes reuniones y talleres definición de actividades para activación |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.03925 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-01-22 | 2022-02-22 | [11 empty] | 1 | 1 | Se realizó la priorización de los tres entornos restantes se adjuntan los soportes de las reuniones de priorización, el documento técnico de soporte conceptual, metodológico y operativo para la activación de entornos patrimoniales actualizado con la selección de entornos priorizados y presentación resumen caracterización y priorización entornos. 20211207_ACTA_Direccion-general_7E, 20220127_LA_Coordinacion7E, 20220131_LA_Coordinacion7E, 20220228_PPT_Entornos7E y 20220223_Doc-Tecnico7E._ ACTA Direccion general _LA Coordinacion 7E0127-0131
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  |  | PPT y DTS actualizado de selección de entornos priorizados y acciones de activación |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.03925 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-01-22 | 2022-02-22 | [11 empty] | 1 | 1 | _PPT Entornos7E se elabora el documento tecnoico de soporte
|  | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque poblacional-diferencial. | I. Realizar un mapeo de actores clave. | Documento- Directorio de actores. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.0044393 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-07-01 | 2022-11-01 | [29 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión |  |  | IV. Aportar a la conformación de una red de cuidadores de entornos patrimoniales. | Documento que recoja los soportes de los encuentros de intercambio de experiencias entre entornos. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.013318 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-09-01 | 2022-11-01 | [37 empty] | x |  |  |  | x |  | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Fomentar la actividad residencial para la sostenibilidad de los entornos patrimoniales. | VIII. Realizar un censo sobre la actividad residencial. | Instrumento censo y soportes de la socialización de resultados. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.022196 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-02-01 | 2022-11-01 | [29 empty] | x | [13 empty] | 1
|  | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | IX. Realizar un proceso de inventario y registro del patrimonio natural. | Documento que recoja los registros del foro de patrimonio natural NF Fontibón. |  |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 0.022196 | 1 | Coordinadora equipo Activación de entornos | 2022-06-01 | 2022-11-01 | [13 empty] | Se elabora la primera versión del instrumento de censo de predios y hogares para los 7 entornos priorizados. 202202_Censo7E_Predios_V1. | [11 empty] | x | [17 empty] | 1
|  | Núcleo fundacional Fontibón | [5 empty] | 0 |  | 0.14065 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on H14: Familia: Moví esta columna para acá
Note on I14: Familia: Nueva columna
Note on I35: Familia: Nueva columna
Note on I53: Familia: Nueva columna
Note on I66: Familia: Nueva columna
Note on I101: Familia: Nueva columna
Note on I126: Familia: Nueva columna
Note on I137: Familia: Nueva columna
Note on I156: ====== ID#AAAAXJcFoa8 Familia (2022-03-25 22:19:22) Nueva columna