## LISTAS (hidden)
| Dependencias |  |  |  | Proyectos de Inversión | Objetivos Estratégicos | Meta proyecto de inversión | DIMENSIÓN _MIPG | POLÍTICA_MIPG
| <Por favor seleccione la dependencia responsable> |  |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado al proceso> | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados al proceso | <Por favor seleccione la meta del proyecto de inversión asociada | <Por favor seleccione la dimensión de MIPG asociada a la actividad> | 1.Gestión Estratégica del Talento humano
| Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  |  | Proyecto de Inversión 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | 7597 Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1. Talento_humano | 2.Integridad
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural |  |  |  | Proyecto de Inversión 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | 7597 Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | 2. Direccionamiento_ Estratégico_ y_Planeación | 3.Planeación Institucional
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Proyecto de Inversión 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural en Bogotá | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | 7597 Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 4.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
| Subdirección de Gestión Corporativa |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | 7601 Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 4. Evaluación_de_resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
| Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Proyecto de Inversión 7612 - Recuperación de Columbarios y desarrollo de su entorno en el Globo B del Cementerio Central en Bogotá | Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | 7601 Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | 5. Información_ y_ Comunicación | 6.Gobierno digital
| Oficina Asesora Jurídica |  |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | 7611 Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 6. Gestión_ del_ conocimiento_ y_ la Innovación | 7.Seguridad digital
[7 empty] | 7611 Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | 7. Control_ Interno | 8.Defensa jurídica
[7 empty] | 7611 Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales |  | 9.Mejora normativa
| Procesos |  |  | Planes |  |  | 7612 Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad |  | 10.Servicio al ciudadano
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependencia> |  |  | <Por favor seleccione el plan asociado a la dependencia> |  |  | 7612 Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales |  | 11.Racionalización de trámites
Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico |  |  | Plan Institucional de Archivo -PINAR |  |  | 7639 Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. |  | 12.Participación ciudadana en la gestión pública
Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión |  |  | Programa de Gestión Documental-PGD |  |  | 7639 Beneficiar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad |  | Gestión Ambiental (Componente)
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Comunicación Estratégica |  |  | Plan sistema integrado de conservación |  |  | 7639 Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital |  | 13.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Subdirección de Gestión Corporativa | Atención a la Ciudadanía |  |  | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG |  |  | 7639 Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural |  | 14.Gestión documental
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  | Plan de austeridad del gasto |  |  | 7639 Gestionar 1 etapa de la implementación del PEMP del Centro Histórico de Bogotá |  | 15.Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural |  |  | Plan estratégico de talento humano |  |  | 7649 Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá |  | 16.Gestión de la Información Estadística
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural |  |  | Plan institucional de capacitación |  |  | 7649 Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco |  | 17.Gestión del conocimiento y la innovación
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano |  |  | Plan de incentivos institucionales |  |  | 7649 Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. |  | 18.Control interno
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera |  |  | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo |  |  | 7649 Activar siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología |  |  | Plan de bienestar e incentivos
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente riesgos de corrupción
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Documental |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente racionalización de trámites
Subdirección de Gestión Corporativa | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente rendición de cuentas
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Contractual |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componetes atención al ciudadano
Subdirección de Gestión Corporativa | Control Interno Disciplinario |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-componente transparencia y derecho de acceso a la información pública
| Seguimiento y Evaluación |  |  | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía-iniciativas adicionales
Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía
Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI)
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan de seguridad y privacidad de la información
Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA
| VERSIONAMIENTO PLAN |  |  | Producto programada proyecto de inversión
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependenciala versión del Plan> |  |  | Otro
| Formulación versión 1 |  |  | No aplica
Modificación versión 2
Modificación versión 3
Modificación versión 4
Modificación versión 5
Modificación versión 6
| <Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione el objetivo específico>
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores …
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | -
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ...
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor …
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | -
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC
| <Seleccione la dependencia> | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.
| Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
| Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| <Seleccione el objetivo específico> | PROD_OBJ | <Seleccione el producto>
| 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras. | PROD_OBJ_1 | 1.1 Producto 1: Documentos normativos
| 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad. | PROD_OBJ_1 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural
| 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1 | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 2.1 Producto 3: Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico
| 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | PROD_OBJ_2 | 1.2 Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos
| 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | PROD_OBJ_3 | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales.
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.2 Producto 3: Documentos Investigación
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.1 Producto 4: Documentos normativos
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.2 Producto 5: Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial
| 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | PROD_OBJ_4 | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.1 Producto 2: Documentos normativos
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
| 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ... | PROD_OBJ_4 | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor … | PROD_OBJ_5 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | PROD_OBJ_6 | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6 | 2.1 Producto 2: Sedes adecuadas
| 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6 | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos

## Act. Estratégicas
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  |  | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio
| PROCESO |  |  |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  |  | 2021 | [6 empty] | 0.72525 | [6 empty] | 0.72525 |  |  |  | 1.3212 | [6 empty] | 1.3212 |  |  |  | 1.2313 | [6 empty] | 0.7313 |  |  |  | 1.3697 | [6 empty] | 1.5227 |  |  |  | 5.3474 | 5.6349
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | ACUMULADO |  |  | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | Saneamiento Predial | Acuerdo ERU-IDPC Un (1) Instrumento público de saneamiento del predio | # de Instrumentos firmados / # de instrumentos programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Se observa en la evidencia aportada un avance en la resolución de la transferencia del predio como evidencia del desarrollo de la actividad que esta programada para finalizar en el mes de octubre | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  |  |  |  | 0.013 | 100% | se realizó el traspaso de los predios que constituyen el área arqueológica protegida Hacienda el Carmen, correspondiente a 8 hectáreas de área declarada y 22 hectáreas de área de influencia, según se desprende de la delimitación fijada en la Resolución N° 096 de 2014 del ICANH, El acto administrativo de traspaso es la Resolución 178 de 30 de septiembre de 2021 actualmente se están realizando los tramites pertinentes ante la oficina de Notariado y registro | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.013 | 0.013 | 100% | [11 empty] | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 2 | Contratación de la actualización del Plan de Manejo arqueológico. | Apertura concurso y contratación. Un (1) Contrato suscrito | # de Contratos firmados / # de procesos contratos programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se adelanta el proceso de concurso de méritos IDPC-CMA-001-2021, el cual tiene como alcance realizar la actualización del Plan de Manejo Arqueológico de las áreas de afectación establecidas en el artículo segundo de la Resolución No. 096 y 130 del 2014. Dicha actualización busca determinar los usos permitidos en estas áreas de influencia, tales como la investigación arqueológica, el diseño del paisaje, las actividades recreativas pasivas, turismo cultural y ecológico, entre otras que se mencionan en la resolución de declaración como área arqueológica protegida | Sin comentarios | 0.025 |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  | 0.025 | 100% | Se realizo la contratación IDPC-CMA-001-2021 con la Fundación Trenza, el cual tiene como objeto (Cód. 563) Contratar la actualización del Plan de Manejo arqueológico y los estudios y diseños requeridos en la etapa de prefactibilidad de Parque Arqueológico de la Hacienda El Carmen en la localidad de Usme” esta actualización busca determinar los usos permitidos en estas áreas de influencia, tales como la investigación arqueológica, el diseño del paisaje, las actividades recreativas | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Se observa evidencias cargadas de la ejecución del contrato así como de la trazabilidad del proceso de contratación ejecutada en el periodo anterior | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.025 | 0.025 | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | 3 | Desarrollo del proceso participativo del parque. | Acciones comunicativas, Acciones pedagógicas Mesa técnica de participación comunitaria y coordinación interinstitucional Seis (6) Documentos Memoria de la acción pedagógica realizada. Seis (6) Artículos y/o notas de prensa y piezas comunicativas publicadas. Seis (6) Actas/ Registro visual reuniones comunitarias e interinstitucionales | 1. # de Documentos de Memoria Realizados / # de Documentos de Memoria programados 2. # de Artículos y/o notas de prensa y piezas comunicativas Publicadas / # de Artículos y/o notas de prensa y piezas comunicativas programadas 3. Actas/ Registro visual reuniones realizadas / # de Actas/ Registro visual programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.0075 |  |  | 0.0075 | 0.0075 |  |  | 0.0075 | 100% | Se adelantaron actividades relacionadas con la preparación y desarrollo de un proceso de educación ambiental y patrimonial asociado al área protegida de la hacienda el Carmen las cuales se encuentran en la Carpeta de Actividades No 3 1. Registro Acción Pedagógica, 2. Acciones comunicativas, 3. Mesa técnica de participación comunitaria y coordinación interinstitucional, es de anotar que estas actividades y documentos se realizaran en el transcurso de la presente vigencia | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.015 | 0.0075 | 0.0075 |  |  | 0.0075 | 0.0075 | 0.015 | 100% | Se desarrollaron los contenidos de la infografía sobre el Primer Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Bogotá para consolidar los textos finales para el diseño. Se realizo un audiovisual relativo al hallazgo arqueológico del área arqueológica protegida Hacienda El Carmen Se trabajo en piezas comunicativas para la convocatoria a recorridos de interpretación patrimonial del área arqueológica protegida, Se realizaron Mesas de trabajo para construir con los espacios de participación e incidencia comunitaria, Acciones comunicativas. Se acordó la construcción colectiva de un boletín informativo bimestral, con el objetivo de dar a conocer los antecedentes, la trayectoria y las proyecciones alrededor del Área Arqueológica Protegida | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.015 |  |  | 0.015 | 0.015 |  |  | 0.015 | 100% | En relación con el componente de Desarrollo del proceso participativo del parque, se presentan avances tendientes a dar cierre al proceso de consultoría destinado para tal fin. En ese sentido, ya se recibieron tres de los 6 componentes objeto de actualización (arqueológico, paisajístico y ambiental) y la Fundación Trenza solicito prórroga al contrato para lograr la finalización de los componentes pendientes. Así mismo, se trabaja en el proceso de revisión del alcance del instrumento objeto de actualización, mediante el seguimiento por componentes y en la estructura general del documento de actualización. En este sentido, se han sostenido reuniones con el equipo de trabajo del área de patrimonio del ICANH, a efectos de socializar los avances por temática específica objeto de revisión. Por otra parte, en lo relativo al convenio con el IDT, el mismo viene avanzando acorde con lo planeado. Se encuentra en proceso de firma el otrosí para la incorporación de los recursos y el trámite para el desembolso de los recursos del convenio, a través de los cuales se desarrollará el proceso de selección objetiva para la contratación de los estudios y diseños definitivos de la Fase 1 del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural. | Se observa en el reporte remitido por el proceso que la magnitud planeada para el presente trimestre se encuentra cambiada sin que dicho ajuste se haya tramitado y formalizado por parte del proceso ante la Oficina Asesora de Planeación. Magnitud vigente para la actividad 0.015 Magnitud reportada por el proceso 0.045 Por lo cual se debe ajustar el reporte con los valores vigentes de la planeación. | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 100% | En desarrollo de esta actividad se implementó mediante tres actividades; piloto de arqueología comunitaria; socialización en prensa local y distrital; mesa gestora del Parque. El piloto de arqueología comunitaria es una apuesta del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural del IDPC para transformar las formas en las que se construye y se accede al conocimiento arqueológico. Se trata de una herramienta colaborativa que permite entender el contexto social, político y económico en el que está inmerso el sitio arqueológico, para así establecer una relación con dicho contexto y entender las dinámicas que suceden allí y que inciden en su protección y salvaguardia. Actualmente se está desarrollando el primer piloto con niñas, niños y adolescentes rurales de la escuela de Cultura campesina, ubicada en la vereda de los Soches, con el objetivo de propiciar la democratización y apropiación de los patrimonios de Usme con dichos sujetos, a través de un proceso participativo de arqueología comunitaria, entendido como herramienta para la resignificación de vínculos con el pasado y la valoración del territorio. El piloto ha propuesto el desarrollo de siete encuentros participativos con niños, niñas y adolescentes en los que se les ha invitado a jugar, reflexionar, recorrer, conocer, crear, excavar y sentir los patrimonios del territorio de Usme a partir de viajes hacia el pasado de la mano de las memorias propias, de las familias, del territorio y de los restos arqueológicos. De los cuales hasta la fecha se han desarrollado cinco. Los encuentros, también contribuyen a pensar en el presente y futuro del territorio, especialmente del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (Hacienda el Carmen). En el marco de este proceso, se ha propuesto una acción pública a realizarse en el Festival de Patrimonios en Ruana a través de un Stand en el que algunos de los niños y niñas participantes compartirán a otros sus reflexiones asociadas con el viaje al pasado | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.0575 | 0.0575 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 4 | Plan ambiental para el manejo del predio | Estrategia ambiental para el área del Parque. Tres (3) Actas de Reunión Un (1) Informes consolidado del desarrollo de la estrategia ambiental. | 1. # de Actas realizadas / # de Actas Programas / 2. # Informes Realizados / # de Informes Programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.00625 |  |  |  |  | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 100% | En la implementación del Plan Ambiental para el Manejo del Parque se ha avanzado en el desarrollo de la estrategia ambiental se realizó un recorrido interpretativo en el mes de marzo con comunidades y organizaciones sociales y ambientales, dando a conocer el proyecto de activación del Parque Arqueológico y la importancia ecológica del mismo. Igualmente se participó en las reuniones de la Comisión Ambiental Local de Usme (CAL) y de la Mesa de Educación Ambiental de Usme, | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.00625 |  |  |  |  | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 100% | Se participó una mesa de trabajo con la Secretaría Distrital de Ambiente, en esta se expuso la experiencia de la consolidación del Parque Entre nubes, se explicó el papel de la comunidad en la creación del Parque, el funcionamiento técnico administrativo y financiero del mismo, y las actividades que allí se realizan en materia de educación ambiental, investigación y restauración ecológica. Se participó en la reunión de la Comisión Ambiental de Usme En esta se presentó el proyecto de Siete Entornos, específicamente en lo correspondiente a la intervención de este proyecto en el núcleo fundacional de Usme,. Así mismo se expusieron los avances del proyecto de activación del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, Se elaboró escrito sobre la importancia y riqueza ecológica del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. Se desarrollaron actividades de identificación de especies a la fundación trenza, para la formulación y presentación del Plan de Manejo Ambiental. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.00625 |  |  | 0.00625 | 0.00625 |  |  | 0.00625 | 100% | En el marco de la Gestión de la estrategia ambiental para el área del Parque se han adelantado actividades de educación mediante recorridos ambientales y la planeación de acciones interinstitucionales orientadas a aunar esfuerzos interinstitucionales con el Jardín Botánico de Bogotá, con el fin de articular acciones para trabajar en la restauración ecológica de las quebradas que circundan el predio El Carmen, lugar donde se construirá el Parque Arqueológico de Usme. | Se solicita cargar en la evidencias el plan ambiental definido con el fin de verificar la correlación de las actividades reportadas como lo son los recorridos naturistas y de enfoque diferencial y las mesas de arqueología comunitaria del proyecto de parque arqueológico. Además se solicita en el campo “avance cualitativo” ampliar la descripción para puntualizar que acciones se han planeado y desarrollado con el jardín botánico y que evidencias dan cuenta de la articulación de acciones para trabajar en la restauración ecológica de las quebradas que circundan el predio El Carmen. | 0.00625 |  |  | 0.00625 | 0.00625 |  |  | 0.00625 | 100% | Se adelanto el proceso de a actualización del plan de Manejo Arqueológico, y actualmente se encuentra en proceso de gestión para su adopción por parte del ICANH, La consultora culmina de manera satisfactoria el proceso de actualización del Plan de Manejo Arqueológico en sus distintos componentes; arqueológico, diseño del paisaje, ambiental, equipamiento cultural y museológico, financiero y social. |  | 0.025 | 0.025 | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 5 | Diseño y desarrollo estrategia intercultural sobre los patrimonios integrados. | Acciones de intercambio cultural y armonización con enfoque étnico. Un (1) Registro Fotográfico/Audiovisual | # de Registro Fotográfico y/o Audiovisual efectuado / # de Registro Fotográfico y/o Audiovisual programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0125 |  |  |  |  | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 100% | Acciones pedagógicas. En el marco de las acciones pedagógicas, se han realizado jornadas de visita a la hacienda el Carmen para el reconocimiento intercultural, con la finalidad de hacer un recorrido de reconocimiento por los linderos del predio. Se realizó la introducción explicativa sobre el proceso de declaratoria desde un enfoque de los saberes tradicionales, haciendo énfasis en su relación con las zonas de presencia de cuerpos hídricos y la necesidad de presentar un proyecto que busque respetar saberes y dimensiones espirituales | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Para el periodo no se tenia programada acciones para esta actividad | 0.0125 |  |  |  |  | 0.0125 |  | 0 | 0% | Como parte del proceso participativo de construcción colectiva del Parque Arqueológico, se desarrollaron tres grandes actividades: Organización y aprobación de los términos del componente “Piloto de Arqueología Comunitaria” en mesas de trabajo, Recorrido con enfoque diferencial dirigido a personas ciegas y visión reducid. Recorrido Naturalista Cuenca alta Quebrada la Fucha. Como parte de las actividades de activación e integración interinstitucional del recorrido naturalista a la cuenca alta de quebrada la Fucha en la vereda los Soches, en el que se contó con la asistencia de 50 ciudadanos, entre adultos mayores, niñas, niños y adolescentes. |  | 0.025 | 0.0125 | 50% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 6 | Articulación en materia de política publica de ruralidad y ordenamiento territorial | Reuniones interinstitucionales y sociales. Ocho (8) Actas Y Documentos memoria | # Actas Y Documentos memoria realizados / de Actas Y Documentos memoria programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.0125 |  |  | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 | 0.0125 | 100% | Se participa en la mesa de ruralidad de Bogotá mediante la gestión para la presentación del proyecto de Usme-Sumapaz ante entidades distritales competentes. Carpeta 6. Con una sumatoria de 0,00625 Como soporte del proceso de Articulación en materia de política pública. Se participó en reuniones de articulación de la política pública de ruralidad y ordenamiento territorial. Se destaca la participación en la Mesa rural de Usme, instancia que aglutina a todas las entidades distritales que trabajan en la localidad. Como soporte se adjunta la presentación y el acta de participación institucional en el espacio. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.00625 | 0.00625 | 0.00625 |  |  |  |  | 0.00625 | 100% | Se mantienen reuniones de trabajo para la articulación y el desarrollo de política pública de ruralidad y ordenamiento territorial que son discutidas con entidades distritales, con miras a posicionar al Parque Arqueológico en las discusiones de protección de la ruralidad del sur de la ciudad | Se debe incorporar acta y documento memoria de la reunión reportada conforme con el producto e indicador definido para la actividad en la planeación | 0.00625 |  |  | 0.00625 | 0.00625 |  |  | 0.00625 | 100% | Teniendo en cuenta el que área Arqueológica Protegida-Parque Arqueológico se constituye en patrimonio cultural reconocido en el POT como elemento estructurante del ordenamiento territorial particularmente en el componente rural y que este se convierte en un escenario de encuentro e integración multicultural. Se concibe para dar mejores condiciones a la vida campesina presente como forma de ocupación y construcción de hábitat en la ruralidad de Usme, cuya participación social ha sido determinante en la gestión del patrimonio cultural y la configuración del reconocimiento del hallazgo y del Parque Arqueológico. Dentro de los determinantes de planeación y gestión de bordes se incorporó la gestión integral del patrimonio como proceso de activación de la memoria viva y sentido de lo propio como principio de cuidado del lugar, donde se resaltan los vínculos interculturales, las formas de ocupación tradicional y prácticas sostenibles que hacen parte del saber comunitario del territorio; teniendo en cuento lo anterior se propuso desde el IDPC SGTP diversas propuestas orientadas a posicionaron en el POT las siguientes líneas de gestión: 1. La investigación arqueológica sobre la historia prehispánica de la región. 2. El turismo cultural y de naturaleza que vincule residentes y saberes del lugar. 3. La oferta de equipamientos y usos dotacionales. 4. La conectividad ecológica y el diseño paisajístico. 5. Los sistemas de producción sostenibles como huertas productivas, bancos de semillas nativas y plantas de uso medicinal. 6. La gestión comunitaria del patrimonio. El POT expresa, además, que el instrumento que rige en el Parque Arqueológico será el Plan de manejo Arqueológico que actualmente está actualizando el IDPC para adelantar el trámite de adopción por parte de la autoridad competente que es el ICANH. |  | 0.025 | 0.025 | 100% |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 7 | Estudios y diseños del Plan de Manejo Arqueológico | Estudios y diseños del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural. Un (1) Convenio entre IDT-IDPC. (Actas y soportes del desarrollo del objeto del convenio). Un (1) Apertura proceso de Contractual y Adjudicación | # de Convenio entre IDT-IDPC. Realizados / # de Convenio entre IDT-IDPC. Programados. # de Apertura de procesos de Contractual y Adjudicación realizados / # de Apertura de procesos de Contractual y Adjudicación realizados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Líder del proceso | 2021-11-01 | 2021-12-31 | [22 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0295 | 0.012 | 0.012 | 0.0175 | 0.0175 |  |  | 0.0295 | 100% | El convenio 285 de 2021 suscrito entre el IDPC y el IDT tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo -IDT y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC, para ejecutar actividades relacionadas con la fase 1 del Parque Arqueológico Hacienda El Carmen, como atractivo turístico de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá.”. En el marco de este convenio se adelantó el proceso público de contratación por consultoría e interventoría de la Fase 1 Se espera contratar la consultoría en vigencia 2021 |  | 0.0295 | 0.0295 | 100%
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [47 empty] | 0.0455
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | Concertación social para la identificación de las manifestaciones del PCI | Seis (6) Reuniones, participación en escenarios de articulación social e interinstitucional. Actas y/o memoria de la actividad junto a su registro visual. | # de Reuniones Realizadas / # de reuniones programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | David Gómez Manrique | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 100% | Se asistió a espacios de concertación con actores organizados del Páramo de Sumapaz (Sindicato Agrario), a efectos de concertar actividades de presentación de la iniciativa de patrimonialización en el Páramo. Como soporte de cumplimiento se adjunta Un (1) soporte de reunión y participación en escenarios de articulación social e interinstitucional. En el marco de las actividades de Concertación social para la presentación del expediente, se participó en el taller de cartografía de sitios de importancia cultural liderado por RAP-E y PNUD, así como en la Mesa sectorial de cultura de Sumapaz. A través de dichos instrumentos se trabajará en la mesa de concertación de la metodología de los encuentros preparatorios al foro con delegados de Corposumavida. En paralelo se trabajará al acompañamiento a la formulación y postulación de proyecto con mujeres del comité veredal de las Ánimas para el programa de estímulos distritales. | Se debe asegurar el levantamiento de los registros que den cuanta de manera objetiva del cumplimiento de las actividades tales como actas o listados de asistencia | 0.016 | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 100% | En relación con concertación social para la presentación del expediente es necesario destacar que todas actividades realizadas con las entidad y la comunidad son parte integral y trasverles a esta actividad | Se observa que no se remite evidencia de la ejecución de la actividad | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 100% | Actividad No 1 Concertación social para la identificación de las manifestaciones del PCI Se realizó una socialización virtual del proyecto el 5 de agosto con el objetivo de presentar la propuesta de trabajo, aclarar dudas y concertar las actividades presenciales. La actividad contó con la participación de comunidades, juntas de acción comunal (JAC) y organizaciones sociales de la localidad de Sumapaz (Cuencas del Río Blanco y del Sumapaz). El 25 de septiembre se desarrolló con el Consejo Local de Mujeres del Sumapaz el taller “Saberes y prácticas sobre plantas tradicionales en Sumapaz”, el cual tuvo como objetivo acercar a las participantes a los conceptos de patrimonio cultural, a partir del reconocimiento de saberes y prácticas alrededor de las plantas tradicionales del Sumapaz y a partir de ese reconocimiento concertar las actividades presenciales bajo un enfoque de mujer y género. Finalmente, el 28 de septiembre se desarrolló el conversatorio “Memorias sociales del agua” en articulación con el equipo del proyecto “Parque Arqueológico Hacienda El Carmen” (Usme). La actividad permitió socializar el proyecto de identificación del patrimonio cultural del Sumapaz. | Se observa en el reporte remitido por el proceso que la magnitud planeada para el presente trimestre se encuentra cambiada sin que dicho ajuste se haya tramitado y formalizado por parte del proceso ante la Oficina Asesora de Planeación. Magnitud vigente para la actividad 0.008 Magnitud reportada por el proceso 0.016 Además se observa que las evidencias cargadas para la actividad no guardan relación con la descripción cualitativa del avance y en la carpeta nombrada “actividad No 2” se observan que tiene archivos asociados con la actividad 1 y nada que ver con la actividad N 2 “Componente de investigación y construcción de conocimiento colaborativo como soporte del expediente” Por lo cual es importante que como primera línea de defensa el proceso revise y verifique los avances reportados y las evidencias cargadas e internamente asegure la pertinencia y exactitud de la información reportada Por lo cual se debe ajustar el reporte con los valores vigentes de la planeación y el avance cualitativo correspondiente | 0.008 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 100% | En lo trascurrido de la vigencia se realizaron diversas actividades como taller “Patrimonio, salvaguardia y territorialidad”, de manera presencial en la escuela de San Juan, Sumapaz. El taller permitió aterrizar el concepto de “patrimonio” en categorías locales, entre otras con el fin de identificar el potencial del proceso de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial para el fortalecimiento de las organizaciones campesinas e iniciar el proceso de identificación participativa del patrimonio. |  | 0.04 | 0.04 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 2 | Identificación participativa de manifestaciones del Patrimonio cultural inmaterial (PCI) | Implementación de metodologías participativas para la identificación y registro del PCI. Un Documento de soporte | # de Documento Soporte realizados / # de Documento Soporte programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 100% | Se elaboró un documento que da cuenta de los avances del proyecto desde 2020 hasta el momento. El documento sintetiza los componentes del proyecto y los acuerdos establecidos con la comunidad e instituciones. Se retomó el proceso de trabajo con las mujeres sumapaceñas en la localidad, fundamentalmente con el Consejo Local de Mujeres. Para ello se construyó una ayuda de memoria que recoge los avances desarrollados y sintetiza la propuesta a desarrollar en 2021 El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el PNUD se adelanta la realizar un acuerdo de financiación con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar un proceso participativo para la identificación y registro de las prácticas culturales que contribuyen a la gobernanza y conservación del páramo de Sumapaz, en el marco del patrimonio cultural inmaterial (PCI) y orientadas a su salvaguardia, por medio de la suscripción de dos Acuerdos de Subvención de Bajo Valor”. Se realizó el primer encuentro virtual de socialización con el Consejo Local de Mujeres y delegadas de los Comités veredales de Sumapaz. El objetivo de la sesión fue concertar el plan de trabajo y acercarse a la construcción de una noción propia de patrimonio cultural inmaterial. Para ello se desarrolló una herramienta llamada “objeto significativo” | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | Se reportan las siguientes actividades que se realizaron el desarrollo de esta actividad. Actividad No. 2 Identificación participativa de manifestaciones del Patrimonio cultural inmaterial (PCI) Se adelantaron dos talleres en la cuenca del río Blanco (“Patrimonio, salvaguardia y territorialidad” el 22 de agosto; y “Migraciones, cultura organizativa y defensa territorial” el 19 de septiembre) y uno en la cuenca del río Sumapaz (“Patrimonio, salvaguardia y territorialidad” el 12 de septiembre). Las actividades contaron con la participación de las comunidades, juntas de acción comunal (JAC) y organizaciones sociales de la localidad en cada cuenca, y permitieron iniciar el proceso de identificación participativa del PCI. Adicionalmente se realizaron dos entrevistas semi estructuradas con las lideresas del Consejo Local de Mujeres del Sumapaz (26 de agosto y 15 de septiembre) orientadas a reconstruir la historia organizativa de las mujeres como referente de sus construcciones identitarias y en consecuencia, parte constitutiva del PCI del Sumapaz. |  | 0.08 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 100% | Se presenta el Documento Síntesis del proyecto Sumapaz: patrimonio, vida y territorio busca dar cumplimiento a la meta “Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como patrimonio de la humanidad por la UNESCO”; correspondiente al proyecto 7649 “Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá” del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). En el marco del IDPC el proyecto se inscribe en la Subdirección de gestión territorial del patrimonio (SGTP) y durante 2021 se ha desarrollado en articulación principalmente con los proyectos “Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen, Usme, integrando borde urbano y rural de Bogotá” inscrito en la SGTP y los proyectos “Inventario del patrimonio cultural de Bogotá” y “Declaratorias del patrimonio cultural inmaterial de Bogotá”, inscritos en la Subdirección de divulgación y apropiación del territorio |  | 0.12 | 0.12 | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 3 | Gestión interinstitucional (Nacional, Territorial, Distrital) | Cuatro (4) Reuniones de socialización con actores públicos institucionales del orden nacional, territorial, distrital. Cuatro (4) Actas/Registros audiovisuales de reunión con Actores Institucionales. | # de Actas y Registros audiovisuales realizados / # de Actas y Registros audiovisuales programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 100% | Se concertó el desarrollo de un instrumento de relacionamiento con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a efectos de trabajar conjuntamente (geográfica y metodológicamente) para la comprensión de lugares de alto valor cultural. Como soporte de cumplimiento se adjunta Un (1) soporte de reunión y participación en escenarios de articulación social e interinstitucional. Con un cumplimiento de 0,008 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.016 | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 100% | Se realizó la socialización del proyecto con la alcaldía local de Sumapaz. en dos sesiones en ellas se profundizó en la contextualización del proyecto, los alcances y los marcos normativos y conceptuales sobre los cuáles se estructuró se resaltó sobre los temas conceptual y metodológico en el cual la participación comunitaria se vuelve el eje fundamental del proceso, en la medida en que es la comunidad quien define cuál es su patrimonio y cómo se puede salvaguardar. Así mismo se socializó el proyecto con la Secretaria Distrital de la Mujer y se acordó la articulación de esta entidad en el desarrollo del proceso participativo de identificación y registro de las manifestaciones del patrimonio cultural de las mujeres sumapaceñas que contribuyen a la gobernanza y conservación del Sumapaz. se acordó desarrollar una jornada de sensibilización del equipo del IDPC sobre la legislación pertinente y las particularidades del tema de las violencias contra las mujeres en el Sumapaz; En el marco de los procesos de relacionamiento institucional orientados a fortalecer la construcción del inventario de patrimonio cultural inmaterial del Sumapaz, se realizó una mesa de trabajo virtual con funcionarios del Parque Nacional Natural (PNN) Sumapaz, El objetivo de la reunión fue socializar el nuevo enfoque del proyecto y buscar espacios de articulación con el PNN. Se acordó profundizar en la articulación de las acciones a desarrollar especialmente alrededor del plan de manejo del área protegida | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.008 |  |  |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 100% | Se realizo reunión virtual con Secretaría Distrital de la Mujer y su equipo, coordinada por el director del IDPC, con el objetivo de buscar articulaciones para el desarrollo del proceso de identificación del patrimonio cultural de las mujeres del Sumapaz. Se realizo una reunión virtual con la alcaldía local de Usme, Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades de la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de la Mujer. En la reunión, se acordó la realización de tres talleres con las mujeres del Consejo Local de Mujeres del Sumapaz. Los talleres se desarrollarán entre octubre y noviembre en el marco del proceso de identificación del patrimonio cultural de las mujeres sumapaceñas Se realizo la socialización de la agenda en la Mesa sectorial de cultura de Sumapaz. En la reunión se compartieron los avances del proceso y la programación de las actividades de septiembre, buscando articular su desarrollo con la alcaldía local y las instituciones participantes | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.016 | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 100% | Se adelantaron diversas actividades Gestión interinstitucional (Nacional, Territorial, Distrital) en articulación con la Secretaría Distrital de la mujer y la alcaldía local de Sumapaz, Clacp de Sumapaz, PNUD, Parques Naciones Naturales, Mesa sectorial de cultura de Sumpaz, orientadas a buscar la definición del proceso de identificación del patrimonio cultural inmaterial de Sumapaz. |  | 0.048 | 0.048 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 4 | Instrumento de divulgación y comunicación | Tres (3) Contenidos audiovisuales y/o fotográficos para la divulgación del proyecto producidos localmente para la difusión en distintos medios y escenarios. | # audiovisuales y/o fotográficos realizados / # audiovisuales y/o fotográficos programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 100% | Se construyó la matriz de comunicaciones del proyecto Sumapaz y se iniciará su socialización a efectos de que se concerté el contenido que lo enriquecerá. Como soporte de cumplimiento se adjunta Un (1) soporte para el desarrollo de Contenidos audiovisuales producidos localmente. Con un cumplimiento de 0,008. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |  |  |  | 0.008 | 100% | Con el fin de elaborar los Instrumento de divulgación y comunicación audiovisuales y/o fotográficos para divulgación del proyecto se creó un espacio de reflexión académico transmitido por las redes institucionales, el cual tuvo como objeto comprender el ordenamiento social y la configuración regional del Sumapaz, desde una aproximación campesina y académica. El espacio contó con la asistencia de 90 participantes y el producto será formulado como un insumo de comunicación del proyecto | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.008 | 0.008 |  |  |  |  | 0.008 | 0.008 | 100% | Se estructuró el documento “ABC del PCI” que busca comunicar en un lenguaje claro y sencillo algunos conceptos básicos del patrimonio cultural inmaterial y del proyecto de salvaguardia del patrimonio cultural que se está desarrollando en el Sumapaz. El documento propone 14 preguntas claves, que explican desde qué es el patrimonio cultural inmaterial hasta los posibles impactos de una inclusión en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Con su elaboración y divulgación se espera contribuir a aclarar varias dudas manifestadas por la comunidad en algunos espacios de encuentro respecto a los alcances y repercusiones del proyecto, especialmente a la luz de su enunciación en el plan de desarrollo que plantea una declaratoria de patrimonio de la humanidad. El documento se diagramará y distribuirá de manera digital. Junto al documento “Sumapaz: patrimonio, vida y territorio”, un producto tipo “carrusel” que combina texto e imágenes del proyecto para ilustrarlo en un lenguaje claro y sencillo. Ambos productos se distribuyeron directamente a los whatsap de las personas que han participado de las actividades y a través de un código QR en afiches que se ubicaron en la alcaldía local de Sumapaz | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.016 | 0.008 | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 100% | Se realizaron diversas actividades de instrumento de divulgación y comunicacionales del proyecto producidos localmente para la difusión en distintos medios y escenarios. Se estructuró el documento “ABC del PCI” al documento “Sumapaz: patrimonio, vida y territorio”, y Patrimonio vivo de las mujeres un producto tipo “carrusel” que combina texto e imágenes del proyecto para ilustrarlo en un lenguaje claro y sencillo de esta manera seda cumplidito a las actividades programas en esta actividad |  | 0.04 | 0.04 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 5 | Presentación Documento de Soporte | Remisión del Expediente a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Un (1) Documento de presentación del Expediente | # de Documento de soporte Realizados / # de Documento de soporte Programado. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ernesto Montenegro | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 |  | Actividad No. 5 Presentación del Expediente ante el Ministerio de Cultura En reunión sostenida el martes 16 de marzo de 2021 convocada por el Director del IDPC y con la participación de la subdirectora de gestión territorial y la subdirectora de divulgación y apropiación del patrimonio, se decidió que el proceso de “gestionar una declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco” será orientado bajo los lineamientos de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial UNESCO 2003. Bajo esta orientación es necesario reformular las actividades planteadas en actividad No. 5 “Presentación del Expediente ante el Ministerio de Cultura”, dado que en el marco de la Convención UNESCO 2003 no es posible presentar para un expediente sin un proceso previo de concertación con la comunidad por lo que actual mente se adelanta este proceso de concertación Se anexa como evidencia la lista de asistencia de la reunión en mención. | Se observa que la evidencia cargada no da cuenta de la ejecución de la actividad y el reporte de avance cuantitativo y cualitativo no corresponde al producto e indicador definido para esta actividad, por lo cual es necesario ajustar. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [47 empty] | 0.12
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | PEMP TEUSAQUILLO Etapa preliminar de información | Definición de la metodología y plan de trabajo. Un (1) Cronograma de actividades y actas de reunión Consolidación de matrices DOFA como síntesis de diagnóstico e inicio de la formulación. Una (1) Matrices DOFA en formato Excel | 1. # de Cronograma de actividades y actas de reunión realizadas / # de Cronograma de actividades y actas de reunión programadas. 2 . # de Matrices DOFA en formato Excel realizadas / # de Matrices DOFA en formato Excel programadas. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 100% | se definió el plan de trabajo y cronograma de actividades para la formulación del PEMP Teusaquillo, basados en la metodología establecida por el Decreto 2358 de 2019. El avance es reportado mediante el cronograma de actividades en formato Excel y las actas de reunión realizadas con el equipo de profesionales. Esta actividad corresponde al 0.005 del total de la meta para el periodo. Así mismo, se consolidaron las matrices DOFA del componente urbano, vivienda, medio ambiente, accesibilidad y movilidad (contratados a la fecha). Los archivos son reportados en formato Excel, hacen parte de la síntesis del diagnóstico e inicio de la formulación y equivalen al 0.005 de la meta. Con el reporte de estas dos actividades se da cumplimiento al 0.01 programado para el mes de febrero en el marco de la formulación del PEMP Teusaquillo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 100% |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2 | Aspectos Generales del PEMP | Definición de visión y objetivos, Directrices urbanísticas y líneas estratégicas. Dos (2) Avance Documentos Técnicos de Soporte, presentaciones y actas de reunión | # de Avance DTS realizados / # de Avance DTS programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 100% | marzo se estableció la visión del PEMP Teusaquillo para cada uno de los componentes que hacen parte del diagnostico y formulación para posteriormente consolidar a partir de mesas de trabajo la visión general y los objetivos para la formulación. El avance es reportado mediante las presentaciones de visión del territorio, árbol de problemas por componente y las actas de reunión semanales con el equipo de profesionales. Esta actividad corresponde al 0.0175 del total de la meta del periodo. Del mismo modo, se trabajó en la definición de las directrices urbanísticas y las líneas metodológicas de la formulación a partir de la modificación del plan de trabajo, la elaboración de nueve (9) infografías complementarias a la presentación síntesis del diagnóstico que será socializada con la comunidad de Teusaquillo. Los archivos son reportados en formato xls y pdf equivalentes al 0.0175 restante de la meta de marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 100%
|  |  | 3 | Delimitación del área afectada y zona de influencia | Delimitación del área afectada, Delimitación del la zona de influencia. Dos (2) Archivos de Cartografía, presentaciones y actas de reunión | # de Archivos de Cartografía, presentaciones y actas de reunión Realizados / # de Archivos de Cartografía, presentaciones y actas de reunión Programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 | 100% | Se adelantaron actividades de los componentes del PEMP Teusaquillo la propuesta de delimitación del área afectada y zona de influencia en concordancia con los resultados del diagnóstico. El desarrollo de este insumo fue construido a partir de las mesas de trabajo semanales con el equipo PEMP, donde se definió el área afectada equivalente al 0.0175 de la meta y la zona de influencia con un indicador de 0.0175 respectivamente. El avance de esta actividad es reportado mediante las presentaciones de delimitación y las actas de reunión con el equipo de profesionales. Así mismo, fueron presentados los resultados del diagnóstico a la Secretaría Distrital de Planeación el 6 de abril y la sesión con comunidad se llevó a cabo el 9 de abril de manera virtual, contando con la participación de 137 personas entre las plataformas Google Meet y Facebook Live. Estas actividades se relacionan a través de las relatorías elaboradas por el equipo PEMP. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 100%
|  |  | 4 | Niveles permitidos de intervención | Clasificación de los inmuebles que hacen parte del PEMP incluyendo su zona de influencia. Un (1) Avance de Documento Técnico de Soporte, presentaciones y actas de reunión | # de Avance de DTS presentaciones y actas de reunión realizadas / # de Avance de DTS presentaciones y actas de reunión programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0348 |  |  | 0.0348 | 0.0348 |  |  | 0.0348 | 100% | En el mes de mayo se avanzó en la propuesta de los niveles permitidos de intervención desde el componente de Patrimonio Inmueble, tal como lo establece el Decreto 2358 de 2019 para la fase de formulación. Esta actividad corresponde al 0.0348 de la meta establecida para el periodo y es reportada mediante el DTS de niveles, la presentación de avance y las actas de reunión. Adicionalmente, se llevaron a cabo ocho (8) grupos focales con comunidad y diferentes actores del territorio, esta actividad fue desarrollada con el equipo de profesionales del PEMP Teusaquillo para los componentes urbano, habitacional, medio ambiente, movilidad, patrimonio inmueble, patrimonio mueble, patrimonio cultural inmaterial y socioeconómico. Los resultados de esta actividad son reportados a través de la matriz de enfoque poblacional, las presentaciones realizadas en cada sesión y las actas de reunión. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0348 | 0.0348 | 100%
|  |  | 5 | Condiciones de manejo (Aspecto físico - técnico 1 , 2 , 3 y aspectos administrativos) | Aspecto físico - técnico 1 1. Normas urbanísticas. 2. Propuesta urbana general. 3.Propuesta ambiental. 4. Propuesta de espacio público. 5. Propuesta de equipamientos Aspecto físico - técnico 2 1. Propuesta de movilidad. 2. Lineamientos y directrices para el manejo de redes. 3. Determinantes de usos y edificabilidad. 4.Acciones para la generación de viviendas adecuadas a las demandas del PEMP. Aspecto físico - técnico 3 1. Lineamientos y directrices para la restauración y recuperación arquitectónica de los BIC. 2. Lineamientos y directrices para la protección del patrimonio cultural mueble representativo. 3. Determinantes relacionadas con los instrumentos de gestión del suelo. Aspectos administrativos 1. Medidas institucionales, de administración y gestión del PEMP que permitan su implementación. 2. Definición de competencias y responsabilidades que tendrán los actores públicos y privados en el manejo del PEMP. 3. Definición de los tipos de alianzas que se pueden realizar para la ejecución de acciones y proyectos. 4. Definición del procesos de seguimiento de la ejecución del PEMP. Dieciséis (16 ) Archivos de avance Documento Técnico de Soporte, presentaciones y actas de reunión | # de Archivos de avance DTS, presentaciones y actas de reunión realizados / # de Archivos de avance DTS, presentaciones y actas de reunión programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 100% | En concordancia con la metodología establecida por el Decreto 2358 de 2019. Durante este periodo se avanzó con la norma urbanística, propuesta urbana general, propuesta ambiental, propuesta de espacio público y propuesta de equipamientos. La meta es reportada a través de los Documentos Técnicos de Soporte (DTS), las presentaciones de avance semanal y las actas de reunión del equipo PEMP Teusaquillo. Por otra parte, se avanzó con la estructuración de la matriz de líneas, programas y proyectos de la formulación y la matriz con la metodología para la delimitación de la Unidades de Paisaje. Este avance es reportado mediante dos archivos en formato Excel. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.1048 | 0.035 | 0.035 | 0.0348 | 0.0348 | 0.035 | 0.035 | 0.1048 | 100% | En el mes de periodo se avanzó en las condiciones de manejo (aspectos administrativos) en concordancia con la metodología establecida por el Decreto 2358 de 2019. Medidas institucionales de administración y gestión del PEMP que permitan su implementación, se realizó la definición de competencias y responsabilidades que tendrán los actores públicos y privados en el manejo del PEMP, así mismo se definieron de los tipos de alianzas que se pueden realizar para la ejecución de acciones y proyectos. y la definición de los procesos de seguimiento de la ejecución del PEMP para un avance correspondiente a de acuerdo con la meta establecida para este periodo. Los productos son reportados a través de siete (7) documentos técnicos, la matriz de líneas estratégicas, programas y proyectos versión N°5, las presentaciones de avance y las actas de seguimiento semanal con el equipo PEMP Teusaquillo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.1398 | 0.1398 | 100%
|  |  | 6 | Condiciones de manejo (Aspectos socioculturales y Aspecto financiero) | Propuesta de medidas orientadas a la protección de las prácticas culturales, el PCI, la relación de la comunidad con el PEMP, el acceso al conocimiento y el disfrute de las manifestaciones del PCI. Estimación de costos del PEMP, de los proyectos que lo componen. Determinación de las fuentes de recursos públicos y privados para la conservación y mantenimiento del PEMP y un Esquemas de financiación a título enunciativo. Propuesta de manejo de turismo. Siete (7) Archivos de avance Documento Técnico de Soporte, presentaciones y actas de reunión. Dos (2) Archivos de Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados a grupos focales | 1 . # de Archivos de avance DTS, presentaciones y actas de reunión realizados / # de Archivos de avance DTS, presentaciones y actas de reunión Programados 2. # de Archivos de Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados a grupos focales realizados / # de Archivos de Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados a grupos focales programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 |  |  |  |  | 0.0696 | 100% | se avanzó en las condiciones de manejo (aspectos socioculturales) en concordancia con la metodología establecida por el Decreto 2358 de 2019. Propuesta de medidas de protección de las prácticas culturales y el PCI, Medidas orientadas a garantizar la relación de la comunidad con el PEMP, Medidas para promover entre la comunidad el acceso al conocimiento y el disfrute de las manifestaciones de PCI. Del mismo modo, se avanzó en las condiciones de manejo aspecto financieros con el desarrollo de las actividades enmarcadas en el costo presupuestal para cada una de las acciones relacionadas en las fichas del PEMP. Los productos son reportados a través de los documentos técnicos, la matriz de líneas estratégicas, programas y proyectos versión N°6, las presentaciones de avance y las actas de seguimiento semanal con el equipo PEMP Teusaquillo. |  | 0.0696 | 0.0696 | 100% | [11 empty] | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 7 | Participación incidente | Estrategia de participación y comunicación. Una (1) Estrategia de participación en formato Excel Plan Institucional de Participación Ciudadana. Una (1) Matriz del plan en formato Excel. Grupos focales. Una (1) Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados de los grupos focales | 1. # de Estrategia de participación en formato Excel realizadas / # de Estrategia de participación en formato Excel programadas 2. # de Matriz del plan en formato Excel realizadas / # de Matriz del plan en formato Excel re programadas. 3. # de Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados de los grupos focales realizadas / # de Listas de asistencia y relatorías de los talleres realizados de los grupos focales programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 | 0.036 |  |  | 0.036 | 100% | se avanzó en el Documento Técnico de Soporte que sintetiza todo el proceso de participación incidente de la formulación del PEMP, Los productos son reportados a través del Documento Técnico, la matriz del Plan Institucional de Participación Ciudadana, la presentación con la propuesta de fichas normativas, las actas de reunión y listado de asistencia; cumpliendo de esta manera se avanzó en concordancia con el Plan Operativo Anual del PEMP Teusaquillo. |  | 0.036 | 0.036 | 100% | [11 empty] | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 8 | Fichas normativas | Fichas de inventario y valoración. Fichas de usos y edificabilidad. Fichas de patrimonio cultural mueble, natural y PCI. Tres ( 3 ) Fichas en formato Excel y pdf | # de Fichas en formato Excel y pdf realizadas / # de Fichas en formato Excel y programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0498 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0249 |  |  | 0.0498 | 100% | se adelantó la propuesta de fichas normativas con la reglamentación de tratamientos urbanísticos, áreas de actividad, usos del suelo y equipamientos definidas para este instrumento de planeación territorial, |  | 0.0498 | 0.0498 | 100% | [11 empty] | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 9 | Compilación DTS, presentación y proyecto resolución | Compilación del Documento Técnico de Soporte. Compilación de presentación final. Depuración de información del proyecto en el drive. Proyecto de Resolución de la formulación del PEMP. Una (1) Versión compilada del Documento Técnico de Soporte de la formulación Una (1) Versión compilada de la presentación de formulación. Un (1) proyecto resolución. Link de acceso a toda la información alojada en el drive | 1. # DTS de la formulación realizado / # DTS de la formulación programado. 2 . # de presentaciones de formulación realizadas / # de presentaciones de formulación programadas 3. # de proyecto resolución realizadas / # de proyecto resolución programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0298 | 0.0149 | 0.0149 |  |  | 0.0149 | 0.0149 | 0.0298 | 100% | Los productos son reportados a través del Documento Técnico, la matriz del Plan Institucional de Participación Ciudadana, la presentación con la propuesta de fichas normativas, las actas de reunión y listado de asistencia; cumpliendo de esta manera se avanzó en concordancia con el Plan Operativo Anual del PEMP Teusaquillo. se avanzó en la compilación del Documento Técnico de Soporte -DTS- para la formulación del PEMP Teusaquillo, Asimismo, se compiló la presentación síntesis de la formulación del PEMP, se realizó la depuración de información del proyecto en la unidad compartida de Teusaquillo (drive) y el avance del proyecto resolución |  | 0.0298 | 0.0298 | 100% | [11 empty] | 0% |  | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | PEMP Parque Nacional. Condiciones de manejo (Aspectos socioculturales y Aspectos físico técnicos 1) | 1.Avance fichas de formulación sociocultural, ambiental, de divulgación y de comunicaciones. Un (1) Formato fichas de formulación de propuesta 2.Avance DTS componentes sociocultural, ambiental, divulgación, participación y comunicaciones. 3.DTS preliminar de los componentes de movilidad, habitabilidad, paisaje, norma, delimitación, socioeconómico, redes húmedas y niveles de intervención. Dos (2) Avance documento DTS, presentaciones y actas de reunión. 4.Estructuración del Plan institucional de participación ciudadana PEMP Parque Nacional. Una (1) Matriz PIPC 2021 del PEMP del Parque Nacional | # de Activades realizadas / # de Actividades Programadas | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 100% | 1. Se realizaron avances en de formulación de las fichas sociocultural, ambiental, divulgación y comunicaciones, DTS componentes sociocultural, ambiental, divulgación, participación y comunicaciones. DTS preliminar de los componentes de movilidad, habitabilidad, paisaje, norma, delimitación, socioeconómico, redes húmedas y niveles de intervención y Estructuración del Plan institucional de participación ciudadana PEMP Parque Nacional. 2. Se realizaron mesas de trabajo para la revisión y consolidación de la formulación de las fichas, Como resultado, se generaron las fichas preliminares de cada uno de los componentes del proyecto 3. Se realizó el avance del DTS de los componentes sociocultural, ambiental y de divulgación, participación y divulgación, de acuerdo con las metas establecidas. se inició la revisión y observaciones a los DTS de los componentes movilidad, habitabilidad, norma, delimitación, socioeconómico, redes húmedas y niveles de intervención, 4. Se realizó la matriz del Plan Institucional de Participación Ciudadana para el PEMP del Parque Nacional | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 100% |  |  | 0% |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2 | Condiciones de manejo (Aspectos socioculturales) | 1 Estrategia de participación y comunicación. 2. Procesos de participación ciudadana. Dos (2) Presentaciones de procesos de participación, comunicaciones, relatorías, listas de asistencia y actas de reunión. 3. DTS proceso de participación. 4. Avance DTS componentes sociocultural, ambiental, divulgación y comunicaciones. Dos (2) Avance documento DTS, presentaciones, listas de asistencia, relatorías y actas de reunión. | 1, # de Presentaciones de procesos de participación realizados / # de # de Presentaciones de procesos de participación: 2. # de Avance DTS realizados / # de Avance DTS realizados programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 100% | Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades •Estrategia de participación y comunicación: 0.0025 se desarrollaron los restos informativos dirigidos a la ciudadanía, que permitirán retroalimentar el proceso de formulación. Así mimos, se adelantó la creación del Storey Map como parte de la creación de la plataforma de divulgación y contacto del Parque Nacional, •Procesos de participación ciudadana: 0.0025 Durante este periodo se realizaron mesas de trabajo/ talleres participativos con “Grupo Focal 1”, que corresponde a deportistas y artistas del parque, “Grupo Focal 2”, trabajadores y vecinos del parque, Grupo Focal 4”, entidades públicas y privadas y mesas de trabajo con instituciones públicas que tienen influencia en la zona del Parque Nacional, SDH, Secretaría Distrital del Ambiente SDA, JBB Climático IDIGER. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 100%
|  |  | 3 | Condiciones de manejo (Aspectos socioculturales y Aspecto físico - técnico 2) | 1. Propuesta general fichas de proyecto. Un (1) Avance fichas de proyecto. 2. Proceso de participación y comunicación. Un (1) Informe de resultados del proceso de divulgación y comunicación. 3. Preliminar proyecto de resolución. Un (1) Avance Proyecto de resolución | 1. # de Avance fichas de proyecto realizadas / # de Avance fichas de proyecto realizadas. 2. # de Informes de resultados del proceso de divulgación y comunicación realizados. / # de Informes de resultados del proceso de divulgación y comunicación programados 3. # de Avance Proyecto de resolución realizada / # de Avance Proyecto de resolución | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.015 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 100% | Durante este periodo se realizaron las actividades correspondientes al 0.015 correspondiente a la meta del mes de marzo y se reporta el 0.005 de la meta del mes de febrero, que no fue presentada en mes anterior toda vez que, dentro del Convenio de Asociación 711 de 2020, con la Fundación ALMA, la entrega de productos que se reportarían en la meta de dicho mes, está pactada para el 5 de marzo del 2021. El reporte incluye: Metas mes de marzo correspondiente al DTS proceso de participación. Avance DTS componentes sociocultural, ambiental, divulgación y comunicaciones, Propuesta general fichas de proyecto: 0.006 Durante este periodo se realizó la consolidación del avance de las fichas de proyecto por componente de los componentes de paisaje, espacio público, movilidad, redes húmedas, socioeconómico, ambiental, turismo, participación y comunicación. Proceso de participación y comunicación: 0.006 Se realizaron reuniones, encuentros, mesas de trabajo y presentaciones como la propuesta ajustada del Componente de turismo PEMP – PNEOH, Mesa de Trabajo IDU para lograr la articulación del proyecto del Corredor Verde y el PEMP del Parque Nacional, Taller Participativo con Grupo Focal 3: Amigos y Vigías del Parque Nacional, Mesa de Trabajo IDIPRON Habitantes de Calle Preliminar proyecto de resolución: 0.003 se adelantó la propuesta preliminar del proyecto de resolución para la adopción del PEMP del Parque Nacional, que permitirá definir los principales factores de riesgo, objetivos, enfoque, principios ordenadores, la estructura normativa, usos, etc. para el BIC Nacional. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 100%
|  |  | 4 | Niveles permitidos de intervención, Delimitación y Condiciones de manejo (Aspecto físico - técnico 3) | 1. DTS preliminar de redes húmedas. 2. DTS preliminar habitabilidad. 3. DTS preliminar movilidad. 4. DTS preliminar norma urbana. 5. DTS de paisaje y espacio público. 6. DTS preliminar instrumentos de gestión del suelo. 7. DTS preliminar niveles permitidos de intervención. 8. DTS preliminar delimitación área afectada y zona de influencia. Ocho (8) Avance documento DTS, presentaciones y actas de reunión. | # de Avance DTS realizados / # de Avance DTS programados. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 |  |  |  |  | 0.0146 | 100% | Durante este periodo se realizaron las actividades correspondientes a DTS preliminar de redes húmedas, DTS preliminar habitabilidad, DTS preliminar movilidad, DTS preliminar norma urbana, DTS de paisaje y espacio público, DTS preliminar instrumentos de gestión del suelo, DTS preliminar niveles permitidos de intervención, DTS preliminar delimitación área afectada y zona de influencia | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0.0146 | 0.0146 | 100%
|  |  | 5 | Condiciones de manejo (Aspectos administrativos, financieros), Definición de procesos de seguimiento | 1.Definición de visión y objetivos, directrices urbanísticas y líneas estratégicas, modelo de desarrollo del BIC. 2.DTS preliminar aspectos administrativos y financieros. 3.Cierre fichas normativas y actividades CIIU. 4.Cartografía específica y general. 5.Proyecto resolución. 6.Definición de procesos de seguimiento. 1.Tres (3) Avance documento DTS, presentaciones y actas de reunión. 2.Un (1) Formato fichas de formulación de propuesta. 3.Un (1) Archivo de Cartografía. 4.Un (1) Avance Proyecto de resolución. | 1. # de Avance DTS realizados / # de Avance DTS realizados. 2. # de Formato fichas de formulación realizadas / . # de Formato fichas de formulación programadas. 3. # de Archivos de Cartografía realizados / # de Archivos de Cartografía programados. 4. # de Proyectos de resolución realizados / # de Proyectos de resolución realizados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 |  |  | 0.02 | 100% | Se realizo la definición de visión y objetivos, directrices urbanísticas y líneas estratégicas, modelo de desarrollo del BIC, Se presenta DTS de aspecto generales, donde se consigna la visión y objetivos, Se realizo DTS preliminar aspectos administrativos y financieros que contiene la estructura inicial de las posibles fuentes de financiación, Se realizo el cierre de fichas normativas y actividades CIIU, se presentan cuatro (4) fichas normativas del Parque Nacional por Unidad de Paisaje, Se presenta cartografía específica y general que incluye el área afectada y zona de influencia y los planos generales de las unidades de paisaje identificadas para el PEMP. Se presenta avance de proyecto de resolución donde se incluye la cartera de coordenadas del área de afectada y zona de influencia, la metodología de asignación de norma Se presenta documento preliminar de definición de procesos de seguimiento, que incluye las líneas temáticas con la propuesta de programas y proyectos, | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0.02 | 0.02 | 100%
|  |  | 6 | Compilación DTS, presentación y proyecto resolución | 1. Cierre componentes DTS. Un (1) DTS de formulación 2. Cierre fichas de formulación. Fichas de formulación 3. Cierre Proyecto resolución. Una (1) Resolución 4. Plan de divulgación. Un (1) Documento de definición de las acciones necesarias para la divulgación tanto del BIC como del PEMP | 1. # de DTS de formulación realizado / # de DTS de formulación programado. 2. # de Fichas de formulación realizadas / # de Fichas de formulación realizadas. 3. # de Resoluciones realizadas / # de Resoluciones programadas. 4. # de Documento de divulgación del BIC y PEMP realizado / # de Documento de divulgación del BIC y PEMP programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 100% | Durante este periodo se realizaron las actividades correspondientes Cierre DTS de Formulación, se recibieron todos los documentos técnicos de soporte, que hacen parte de los requerimientos establecidos en el Decreto 2358 de 2019. Estos documentos son la base para la terminación del DTS de formulación que será presentado en el Ministerio de Cultura. Se realizo el cierre Fichas de Proyectos se recibieron contenidos de las propuestas de proyecto, que incluyen las acciones y programas, que responden a las líneas programáticas establecidas para la formulación. Se presentan las fichas de proyecto como base de la propuesta de formulación del PEMP del Parque Nacional. Se adelanto el cierre del proyecto de resolución que será entregado al Ministerio de Cultura, que incluye entre otros las coordenadas del área afectada y la zona de influencia. Se presentó la propuesta del Plan de Divulgación, que incluye las acciones que permitirá dar a conocer el BIC y el PEMP. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | 7 | Presentación del proyecto y resolución al Ministerio de Cultura | 1. DTS de formulación. Un (1) Documento DTS 2. Presentación de resolución al Ministerio de Cultura, Un (1) Documento de Presentación | 1. # de Documentos DTS realizados / # de Documentos DTS realizados. 2. # de Documento de Presentación realizado / # de Documento de Presentación realizado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 | 100% | 1. DTS de formulación Se presenta documento técnico de soporte, en construcción, de la formulación del PEMP del Parque Nacional, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Decreto Nacional 2358 de 2019, “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e inmaterial”, incluyendo los correspondientes anexos como fichas de proyecto, cartografía, fichas normativas, DTS de diagnóstico y soportes las actividades de participación ciudadana. 2. Presentación de resolución al Ministerio de Cultura Se presenta proyecto de resolución, en construcción, de acuerdo con los lineamientos del mencionado Decreto, para revisión y comentarios por parte del Ministerio de Cultura. | Incluir evidencia que dé cuenta del envío o entrega de la resolución al Ministerio de Cultura, con el fin de validar el reporte cuantitativo registrado. | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 100% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | 8 | Respuesta observaciones Ministerio de Cultura | Respuesta a observaciones. Un (1) Documento respuesta a observaciones. Ajustes a resolución, Un (1) Documento ajustado | 1. # de Documentos respuesta a observaciones realizados / # de Documentos respuesta a observaciones Programados. 2. # de Documento ajustado realizados / # de Documento programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  | 9 | Revisión y Presentación Ministerio de Cultura | Radicación resolución ajustada al Ministerio de Cultura, Un (1) Documento de Radicación | # de Documentos de Radicados / . # de Documentos de Radicado Programados. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [40 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | Definición Instrumento 3 | Estudio para la definición del instrumento No 3. Un (1) Documento Preliminar | # de Documentos realizados / # de Documentos programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.03 | 100% | El IDPC defino que el tercer instrumento se realizara el PEMP de Bosa teniendo en cuenta que su planeación y gestión se encuentra dentro de la responsabilidad y misionalidad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y que este sector de Interés Cultural del patrimonio construido de Bogotá. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 100% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | 2 | Pre diagnóstico y caracterización | inicio de pre diagnóstico y caracterización .Un (1) Documento Preliminar | # de Documentos realizados / # de Documentos programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100% | En el mes de agosto se inició el trabajo correspondiente a la fase de prediagnóstico del PEMP Bosa (tercer instrumento de planeación territorial) el avance estuvo relacionado con la elaboración del documento preliminar del componente de paisaje y espacio público. La metodología de este insumo fue definida a través de las reuniones realizadas con el equipo PEMP. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 100% | Se adelantaron actividades el pre diagnóstico y caracterización del PEMP de Bosa. El trabajo estuvo centrado en concluir la estructuración del documento de estudios previos, el anexo técnico, se inició proceso del convenio con la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- cuyo objeto es adelantar el componente de participación y comunicación ciudadana en relación con el patrimonio cultural en el núcleo fundacional de Bosa y su entorno inmediato correspondiente a la cuenca del río Tunjuelo. Es importante señalar que este proceso de participación y comunicación ciudadana cobra importancia en la etapa preliminar del desarrollo del PEMP dado que permite un acercamiento a la comunidad con miras a fortalecer su participación activa y generar así, una apropiación y valoración del patrimonio cultural del territorio que habitan. Lo anterior, teniendo en cuenta que el PEMP busca construir conjuntamente acciones que garanticen la protección, conservación, y sostenibilidad de ese patrimonio. De forma paralela, se realizó recopilación de la información desarrollada por los diferentes equipos de trabajo del Instituto en Bosa, lo cual sirve como punto de partida para la consolidación de la etapa preliminar de información contemplada en la formulación del PEMP. Esta información, ha sido socializada por los equipos de trabajo en reuniones con los equipos de valoración de la Subdirección de Intervención, activación de 7 entornos patrimoniales, declaratorias de patrimonio cultural inmaterial -PCI-, e inventarios - SISBIC. Finalmente, con miras a iniciar el trabajo de aproximación al diagnóstico propuesto para la vigencia 2022, se está estructurando la metodología de trabajo para abordar el desarrollo del PEMP, la cual considera la integralidad del patrimonio, cultural y natural en el análisis del área de trabajo en Bosa. Para lo anterior, fue socializada la primera aproximación de dicha metodología al equipo técnico base de Instrumentos de Planeación |  | 0.12 | 0.12 | 100% | [8 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0%
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | [54 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | Selección y acciones de activación entornos priorizados 2021 | Informe selección y acciones, reuniones y talleres, un (1) Informe selección y acciones, reuniones y talleres | # de Informes realizados / de Informes programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.026 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0102 | 0.0102 | 0.026 | 100% | Para el objetivo de activar siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial durante el año 2021 se avanza en acciones de activación para cuatro (4) entornos priorizados según el análisis y caracterización realizada en 2020 y las directrices de la Dirección del IDPC. Los entornos priorizados: son Núcleo fundacional Bosa, Núcleo fundacional Suba, Núcleo fundacional Usme Parque arqueológico Hacienda el Carmen y SIC Centro Histórico- futura área PEMP | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 100% |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2 | Estructuración y etapa contractual entornos priorizados 2021 | Un ( 1) Informe de avance definición mecanismo de inversión y modelo de contratación, Un (1) Documento de contratación o gestión | 1. # de Informes realizados / # de Informes programados. 2. # de Documento de contratación o gestión realizados / # de Documento de contratación o gestión. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.383 | 0.096 | 0.096 | 0.115 | 0.115 | 0.172 | 0.172 | 0.383 | 100% | se lleva a cabo la estructuración de la Consultoría para 'Elaborar los diseños, estudios técnicos y la formulación del proyecto que permitan la restauración, conservación y activación patrimonial del hallazgo arqueológico conocido como “Puente Boyacá” ubicado en el costado norte del eje ambiental del Barrio Las Aguas, ciudad de Bogotá D.C': se presenta Informes avance definición mecanismo de inversión y modelo de contratación” el soporte de esta actividad es la Matriz procesos y acciones de activación entornos priorizados 2021 donde se encuentran consignados los procesos y acciones que se derivan de las líneas de activación definidas por los objetivos específicos de la meta. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.383 | 0.383 | 100%
|  |  | 3 | Ejecución actividades de activación entornos priorizados 2021 | 1.Actividades Entorno No 1. 2 Actividades Entorno No 2. 3. Actividades Entorno No 3. Seis (6) informe de avance y soportes de ejecución | # de Informes realizados / # de Informes programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.348 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.348 | 100% | Actividad 3 “Ejecución actividades de activación entornos priorizados 2021” Se realizaron procesos y acciones de activación de los cuatro entornos priorizados Se anexa la Matriz en cada uno de los meses en los cual se encuentran consignados y descritos los procesos y acciones que se derivan de las líneas de activación del Núcleos fundacionales de Bosa, Suba y Usme y Centro Histórico, contemplando el área definida por el PEMP-CHB.202109_Matriz_posibles_acciones_entornos | Se identifica que por la organización de las actividades y el poco detalle en el registro cualitativo no se observa con claridad las evidencias de la ejecución de las actividades programadas en el cuadro “202107_Procesos_participacion-divulgacion7E”, además es importante consolidar la información de acuerdo al producto programado e indicador que para el caso es: informe de avance y soportes de ejecución | 0.387 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.077 | 0.077 | 0.387 | 100% | Para el objetivo de activar siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial durante el año 2021 se realizaron avances en acciones de activación para cuatro (4) entornos priorizados. Durante el trimestre octubre diciembre se entregaron los siguientes soportes de las actividades programadas: Actividad No. 3 y No 6 Ejecución actividades de activación entornos priorizados 2021 Se anexa la Matriz procesos y acciones de activación entornos priorizados 2021 donde se encuentran consignados y descritos los procesos y acciones que se derivan de las líneas de activación para los cuatro entornos priorizados: Núcleos fundacionales de Bosa, Suba y Usme y Centro Histórico, contemplando el área definida por el PEMP-CHB. 202110_Matriz_posibles_acciones_entornos2021 |  | 0.735 | 0.735 | 100%
|  |  | 4 | Caracterización y priorización entorno temático | Documento de Caracterización y priorización entorno temático Un (1) de Documento caracterización | # de Documento caracterización realizados / # de Documento caracterización programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.069 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.026 | 0.034 | 0.034 | 0.069 | 100% | Como insumo para la elaboración del Documento de Caracterización y priorización entorno temático Un (1) de Documento caracterización se realizaron tres presentaciones las cueles se presentaron en las reuniones y talleres realizados en este trimestre. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.017 | 0.017 | 0.017 |  |  |  |  | 0.017 | 100% | Para la línea de activación. Promover redes de diálogos, intercambios de experiencias y conocimientos sobre y entre entornos patrimoniales se realizó el acompañamiento al Taller de dinámicas espaciales IDPC – Universidad de los Andes, Las Cruces: Se realizó el documento para la estrategia de implementación de divulgación procesos de activación de los entornos patrimoniales, se definido Núcleo fundacional Bosa, Núcleo fundacional Suba, Núcleo fundacional Usme Parque arqueológico Hacienda el Carmen, SIC Centro Histórico futura área PEMP | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  | Las evidencias remitidas corresponden a las líneas estratégicas de activación que se vienen desarrollando esta vigencia, asociadas a procesos como convenios y alianzas con otras entidades, procesos de diálogo con comunidades e instancias de participación, proceso de divulgación y articulaciones interinstitucional que se han adelantado de forma particular en cada entorno. |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.086 | 0.086 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | 5 | Estructuración y etapa contractual entorno temático | Un (1) Informe avance definición mecanismo de inversión y modelo de contratación. Un (1) Documento de contratación o gestión | 1. # de Informes realizados / # de Informes programados. 2. # de Documento de contratación o gestión realizados / # de Documento de contratación o gestión. | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 |  |  |  |  | 0.013 | 100% | Estructuración y etapa contractual entornos priorizados 2021: se presenta Informes avance definición mecanismo de inversión y modelo de contratación” el soporte de esta actividad es la Matriz procesos y acciones de activación entornos priorizados 2021 donde se encuentran consignados los procesos y acciones que se derivan de las líneas de activación definidas por los objetivos específicos de la meta. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
|  |  | 6 | Ejecución actividades de activación entorno temático | Un (1) informe de avance y soportes de ejecución Activación Entorno No 4 | # de Informes realizados / # de Informes programados | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.115 |  |  | 0.051 | 0.051 | 0.064 | 0.064 | 0.115 | 100% | Con el fin de Identificar y promover itinerarios y circuitos que integren los patrimonios y conecten los entornos al resto de la ciudad se lleva a cabo la Identificación de rutas de la cultura de la bicicleta que articulen los entornos priorizados con la estructuración de la Consultoría para 'Elaborar cartografías que evidencien las rutas, itinerarios y territorialidades propias de las comunidades de práctica asociadas a la cultura de la bicicleta en relación con los núcleos fundacionales de Bosa, Suba, Usme y el Centro Histórico de Bogotá, en el marco de las estrategias de activación de entornos patrimoniales | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.117 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.117 | 100% | Actividad 6 “Ejecución actividades de activación entorno temático” Se realizaron actividades de activación de los entornos temáticos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, durante el periodo se adelantan acciones de activación en los cuatro (4) entornos priorizados, las evidencias se encuentran el cada uno de las carpetas de los cuatro entornos priorizados teniendo en cuenta que esto hace parte integral y transversalidad de la activación de cada entorno | Se identifica que por la organización de las actividades y el poco detalle en el registro cualitativo no se observa con claridad las evidencias de la ejecución de las actividades programadas en el cuadro “202107_Procesos_participacion-divulgacion7E”, además es importante consolidar la información de acuerdo al producto programado e indicador que para el caso es: informe de avance y soportes de ejecución | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.232 | 0.232 | 100% | [5 empty] | 0% |  |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0%
[7 empty] | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [29 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
PARA INSERTAR
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos | [37 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ESTRATEGIA | [58 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
|  |  | 1 | Desarrollo del SISBIC (SIGPC) con base en la información cartográfica y alfanumérica de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural que administra la entidad. | Avance de actualización del SISBIC | Avance de actualización/ Avance programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Guillermo Salazar | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 100% | Avance SISBIC: Se está realizando un trabajo de actualización completa a la plataforma SISBIC. Dentro de los avances ejecutados este año se ha realizado la implementación y reestructuración del servidor web haciendo uso de Nginx y realizando validaciones de seguridad para evitar ataques informáticos de personal no autorizado, al igual que se actualizo a la última versión del Framework Laravel y se mejoró el estilo de la página web. En cuanto a la base de datos Postgres se ha venido cargando información de los 3 pilares fundamentales: Patrimonio Material (bienes muebles e inmuebles), Patrimonio Inmaterial y Patrimonio Natural, de estos dos últimos se está realizando una recolección de requerimientos para poder montar la información en la plataforma web y en la base de datos. Por último se ha solicitado a los diferentes equipos del IDPC, las fotografías y los PDF que se van a montar de cada BIC mostrado sobre la plataforma web. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100% | Se continúo con el avance del inventario de Bienes de Interés Cultural, consolidando la información de Bienes Muebles, integrando al aplicativo la información base de inventario Arqueológico, ampliando la información de Bienes de Interés Cultural de PEMP Centro Histórico, las fichas de caracterización de los Sectores de Interés Cultural, consolidando la información de Bienes Inmuebles de la Ciudad. Toda esta consolidación hace que el acceso a esta información sea pública y de fácil consulta desde el nivel interno del IDPC y sus Subdirecciones así también por parte de la ciudadanía interesada en el tema. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100% | Se realizó actualización a la información recopilada en la base de datos SISBIC. Se actualizaron campos específicos y se siguió dando estilo al visor geográfico y a la información publicada, se trabajo en la portada realizando cambios significativos a la visualización y estructura de presentación del menú principal. Se desarrolló servicio REST para compartir información con las secretaria y se sigue trabajando en el tema de seguridad, logueo y edición de información por medio de la plataforma web, adicional se están realizando pruebas para montar los continuos y poderlos visualizar usando tecnología Street View tanto en el visor geográfico como en la ficha de cada BIC. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100% | Se realizó actualización a la información recopilada en la base de datos SISBIC. Se actualizaron campos específicos y se siguió dando estilo al visor geográfico y a la información publicada, se trabajo en la informacion de continuos fotograficos del PEMP CH. |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  | 2 | Atender las solicitudes cartográficas y de georreferenciación para apoyar la misionalidad del IDPC | Solicitudes de SIG atendidas | No. de solicitudes atendidas/ No. de solicitudes registradas (Correo) | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Guillermo Salazar | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 100% | Se realizo apoyo transversal a las solicitudes de georreferenciacion e incorporación información de: Subdirección de Intervención del Patrimonio, Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio. Responder solicitudes de ciudadanía, entidades y con relación a los Bienes patrimoniales | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100% | Desde el equipo SIG se atendieron las solicitudes de los diferentes programas y proyectos de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio al igual se brindo apoyo a solicitudes de la Subdirección de Protección e Intervencion del Patrimonio. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100% | Desde el equipo SIG se atendieron las solicitudes de los diferentes programas y proyectos de la Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio al igual se brindo apoyo a solicitudes de la Subdirección de Protección e Intervencion del Patrimonio. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100% | Desde el equipo SIG se atendieron las solicitudes de los diferentes programas y proyectos de la Subdireccion de Gestion Territorial del Patrimonio al igual se brindo apoyo a solicitudes de la Subdirección de Protección e Intervencion del Patrimonio. |  | 1 | 1 | 100% |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[19 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [51 empty] | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | [6 empty] | 10. RECURSOS REQUERIDOS
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | #ERROR! | [6 empty] | Presupuestales |  |  |  |  | Humanos |  |  |  | Físicos | Tecnológicos
| ESTRATEGIA |  |  |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
PRODUCTO MGA
| PLAN ASOCIADO | PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | Abr |  | May |  | Jun |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación)
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | P | E | P | E | P | E | Ejec. | Eficacia Actividad | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad
|  |  | 1 | Componente normativo | 1. Cartilla normativa e intervención. 2. 530 Fichas de inventario y valoración | # de cartillas Realizadas / # de cartillas programadas. # de Fichas de inventario y valoración Realizadas / # de Fichas de inventario y valoración programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [33 empty] | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 100% | Actividad No 1 Componente normativo Normativa e intervención Se revisa el texto en armado, se complementan los diagramas y esquemas y se ajustan planos y modelaciones necesarias para la consolidación del producto final de la cartilla de norma urbana. Se realizó la modelación urbana del predio localizado en la Carrera 7 No. 2 – 18, en el escenario de mayor aprovechamiento posible conforme a los establecido en el PEMP-CHB. Se consolidó la versión preliminar de las observaciones y de los ajustes a la resolución 088 de 2021, junto con el anexo 09 de la resolución para las actividades económicas CIIU al interior del ámbito del PEMP-CHB. Se realizó un taller de norma de espacio público del PEMP-CHB con la SDP. | Normativa e intervención Se revisa el texto en armado, se complementan los diagramas y esquemas y se ajustan planos y modelaciones necesarias para la consolidación del producto final de la cartilla de norma urbana. Se realizó la modelación urbana del predio localizado en la Carrera 7 No. 2 – 18, en el escenario de mayor aprovechamiento posible conforme a los establecido en el PEMP-CHB. Se consolidó la versión preliminar de las observaciones y de los ajustes a la resolución 088 de 2021, junto con el anexo 09 de la resolución para las actividades económicas CIIU al interior del ámbito del PEMP-CHB. Se realizó un taller de norma de espacio público del PEMP-CHB con la SDP. | 0.5 | 0.5 | 100%
|  |  | 2 | Componente de divulgación | Cultura PEMP. 1 Publicación PEMP-CHB 2. Elaboración de un documento de estrategia de participación para la fase de transición del PEMP-CHB. | # de Publicación PEMP-CHB Realizadas / # de Publicación PEMP-CHB programadas # de documento de estrategia de participación para la fase de transición del PEMP-CHB Realizado./ # documento de estrategia de participación para la fase de transición del PEMP-CHB Programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [33 empty] | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.2 | 100% | Actividad No 2 Componente de divulgación Divulgación Se realizó el lanzamiento de la exposición del espacio de Casa Abierta del Centro Histórico en el marco del Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá – PEMP CHB. Este espacio busca dar a conocer las diferentes apuestas previstas en el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico y abrir escenarios de participación y colaboración que fomenten la apropiación y activación del Centro y los patrimonios que lo conforman. Posicionamiento del espacio Casa Abierta con la realización de un espacio para socialización y divulgación de contenidos del Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá – PEMP CHB, al Consejo Local de Gobierno de La Candelaria Se divulgaron los contenidos del PEMP – CHB en diversos escenarios: reuniones de sesión con la Comisión Ambiental Local La Candelaria, Mesa Sectorial Local Santa Fe y Mesa Sectorial Local Candelaria. • Se avanzó en la edición de la cartilla 3 (Síntesis EHV) y en las pruebas de impresión de la cartilla 1 |  | 0.2 | 0.2
|  |  | 3 | Componente de gestión | Estrategia general de gestión y financiación del PEMP. Elaboración de un documento de apoyo para la conformación del Ente Gestor | # de documentos de apoyo para la conformación del Ente Gestor Realizados /# documento de apoyo para la conformación del Ente Gestor Programado | 3. Gestión_con_Valores_para_Resultados | 5.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Miguel Ángel Villamizar | 2021-10-01 | 2021-12-31 | [33 empty] | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100% | Actividad No 3 Componente de gestión Apoyo para la conformación del Ente Gestor • Se desarrolló la versión para expedición de los decretos de Junta Centro y Comités Mixtos, una vez se cuente con las delegaciones del Ministerio de Cultura e IDPC (delegación de funciones y competencias). • Se aprobó el cronograma para el desarrollo del convenio entre IDPC y FUGA, para aunar esfuerzos en la implementación del PEMP-CHB Se realizo la revisión de documentos técnicos y jurídicos en el desarrollo de los procesos con recursos del BID para la estructuración de consultorías para ejecutar las actividades del plan de acción: plan de tenencia segura, estudio de títulos y cartilla de espacio público. • Se elaboró la matriz de análisis de entidades distritales, sobre sus programas y presupuestos, para verificar en cuáles se enmarcan las acciones del PEMP-CHB y definir aquellas de corto plazo que requieren gestión prioritaria. 2. Proceso de acompañamiento para la concreción de los instrumentos para la implementación del PEMP. Para el seguimiento de avance en la implementación del PEMP, se analizaron los datos de actividades para el componente 01 – Patrimonio Cultural • Se concluyó la primera fase del banco de proyectos donde, mediante un tablero de control, se adelantará el seguimiento a los proyectos realizados en el marco de la implementación. En esta fase inicial se concluyó el reporte de la etapa preliminar del proyecto parque Pueblo Viejo. Dicha información se encuentra dispuesta en una unidad de drive específica por el tipo de contenido y puede ser consultada en el link indicado en las evidencias |  |  | 0.3
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [40 empty] | 1

## PRG-EJC POA
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0.72525 | 1.3212 | 1.2313 | 1.3697 | 5.3474
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0.72525 | 1.3212 | 0.7313 | 1.5227 | 5.6349
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMACIÓN (%) | 13.56% | 24.71% | 23.03% | 25.61% | 100%
EJECUCIÓN (%) | 13.56% | 24.71% | 13.68% | 28.48% | 105.4%
EVALUACIÓN ACI (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 100% | 100% | 59.39% | 111.2% | 105.4%