## PAAC IDPC 2022
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 (Modificación aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 31.10.2022)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
| OBJETIVO GENERAL | Garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza en el Gobierno Distrital.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Revisar y actualizar el manual de riesgos | Humano | 1 Manual de riesgos actualizado | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-01-01 | 2022-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programada para el siguiente periodo | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | En el mes de Junio se realizó la actualización del Procedimiento de Gestión del Riesgo en el cual se ampliaron las políticas de operación, incluyendo los componentes de la Política para la Administración del Riesgo en el Instituto. De esta forma, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 22 de junio de 2022, se aprobó la Política de Gestión del Riesgo en el marco de procedimiento y la eliminación del Manual de Gestión de Riesgos teniendo en cuenta que su contenido se encuentra en la Guía de Administración del Riesgo | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 100%
|  | 1.1.2 | Revisar y actualizar la matriz de riesgos | Humano - Tecnológico | 1 matriz de riesgos de actualizada | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-02-01 | 2022-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programada para el siguiente periodo | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó la revisión y adopción del Formato Mapa de Riesgos Institucional | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar y presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de Corrupción de la vigencia 2022 | Humano | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción construido | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-01-04 | 2022-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 31 de enero de 2022 se efectuó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se realizó la presentación y adopción del mapa de riesgos de 15 procesos institucionales , según consta en el punto No. 3 del Acta 01 de la sesión del Comité de Gestión y Desempeño Evidencia: ACTA_COMITE_31012022 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  | Cumplida en el primer cuatrimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 50%
|  | 1.2.2 | Actualizar el mapa de riesgos de gestión y corrupción del Instituto articulado entre la Oficina Asesora de Planeación y los responsables de procesos. | Humano | 16 procesos actualizados en la identificación y valoración de los riesgos de gestión y corrupción | 16 | # procesos actualizados / 16 | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG - Equipo de apoyo de las subdirecciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programada para el ultimo periodo | [5 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 16 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 16 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado, en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | # de documentos definidos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 31 de enero de 2022 se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción 2022 del Instituto en la página web institucional así: https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano Evidencia: Correo - Solicitud publicación Mapa de riesgos 2022 Mapa de riesgos institucional IDPC 2022 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  | Cumplida en el primer cuatrimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 83.33%
0 |  | 1.3.2 | Definir un calendario para el reporte oportuno de los riesgos | Humano | 1 Calendario de reporte definido | 1 | # de documentos definidos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-01-02 | 2022-10-30 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | El 30 de abril se envío vía correo electrónico la programación con las fechas para el reporte que deben realizar los líderes de los procesos del avance para instrumento de planeación y gestión (POA, PAAC, Riesgos y Planes de Mejoramiento) Evidencia CRONOGRAMA DE REPORTES HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Correo - ALERTA MONITOREO HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Se observa el cumplimiento anticipado de la actividad y la evidencia suficiente | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | Se actualizó y remitió a los procesos el Calendario con las fechas de reporte de los Instrumentos de Planeación con los que cuenta el IDPC el día 31 de agosto de 2022 | Es importante registrar que la actividad se cumplió en el Primer cuatrimestre, sin embargo se observa evidencia suficiente de la actualización del calendario | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 1.3.3 | Implementar los mensajes de alerta de entrega oportuna de riesgos del reporte de los monitoreo de riesgos | Humano | 6 mensajes de alerta - entrega | 6 | # mensajes realizados / #mensajes programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | El 26 de abril se emitió un primer correo por parte de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación informando la fecha de reporte de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre. Posteriormente, el 30 de abril se envió un segundo correo electrónico informando las fechas para el reporte y cargue de evidencias para las diferentes herramientas de planeación y gestión, incluyendo el mapa de riesgos Evidencia Correo - ALERTA PRÓXIMO REPORTE MONITOREO DE RIESGOS 2022 (corte primer cuatrimestre) Correo - ALERTA MONITOREO HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Se generaron dos alertas informativas a los procesos: 1.- El día 16 de agosto se envió mediante correo electrónico la primera alerta informativa indicando la fecha máxima para el reporte de los Riesgos de Gestión y Corrupción. 2. El día 31 de agosto se remite mediante correo electrónico la segunda alerta en relación al reporte de las herramientas de planeación y gestión para el periodo que incluyen el reporte de los Riesgos de Gestión y Corrupción. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 4 | 66.67%
0 |  | 1.3.4 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2021; I y II cuatrimestre 2022) | Humano - Tecnológico | 3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-01-02 | 2022-10-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 25 de enero de 2022 se realizó la publicación del Monitoreo del Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción correspondiente al III Cuatrimestre del 2021 en la página web institucional así: https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano Evidencia Pantallazo Publicación Riesgos 3er cuatrimestre 2021 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó la solicitud y la publicación respectiva del monitoreo del Mapa de Riesgos Consolidado del IDPC con corte al I Cuatrimestre del 2022 en le micrositio de transparencia: https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
0 | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de gestión y corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2021, y I - II cuatrimestre de 2022) | Humano | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2022-01-02 | 2022-10-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 12 de enero de 2022, se remitió a la asesora de Control Interno mediante Comunicación Interna, el monitoreo de riesgos de gestión y corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021, indicando la ruta para la consulta de las evidencias Evidencia Memorando Reporte 3er Q Riesgos 20222200000933 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 06 de mayo de 2022 se remitió a la Asesora de Control Interno los Riesgos de Gestión y Corrupción correspondientes al I Cuatrimestre del 2022 con sus respectivas evidencias |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67% | 33.33%
0 |  | 1.4.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2022-09-01 | 2022-10-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Cumplida en el primer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | Humano | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación publicados | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2022-01-02 | 2022-10-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe de Evaluación de los riesgos de gestión y corrupción del periodo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021, el cual se publicó en la página web: https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe de Evaluación de los riesgos de gestión y corrupción del periodo correspondiente al primer cuatrimestre de 2022, el cual se publicó en la página web: https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67% | 33.33%
0 |  | 1.5.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional coordinación de control interno. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2022-09-01 | 2022-10-30 | [5 empty] | 0 |  | El día 29 de abril de 2022 en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se realizó reporte de la gestión de riesgos de gestión y corrupción con corte al 31 de diciembre de 2021. | Se observa evidencia del avance de la actividad | [5 empty] | 0 |  | El día 15 de julio de 2022 en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se realizó reporte de la gestión de riesgos de gestión y corrupción con corte al 30 de abril de 2022. | Se observa evidencia del avance de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 60%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Plantilla Único - Hijo | 81961 | Intervención en bienes de interés cultural (Trámite Autorización anteproyectos BIC) | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de la Ventanilla Única de la Construcción -VUC, la respuesta de subsanación al requerimiento realizado por el Instituto (solo aplica para aquellas solicitudes que se les realice requerimiento). | Establecer un nuevo canal para la radicación de los documentos a través de la página web en el Link a un clic del patrimonio | Reducción de tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | Atención a la ciudadanía | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programadas para el segundo Cuatrimestre | [5 empty] | 0 |  | Durante el periodo se realizó reuniones de seguimiento al avance de la estrategia de racionalización de trámites programada en el PAAC con los responsable de los proceso de Gestión de Sistemas de Información y Tecnología, Atención a la Ciudadanía, Comunicación Estratégica y de Protección e Intervención del Patrimonio Evidencias : Listas de Asistencia a reuniones de seguimiento | Actividades programadas para el tercer Cuatrimestre | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 81961 | Intervención en bienes de interés cultural (Trámite Autorización anteproyectos BIC) | Inscrito | El ciudadano realiza el seguimiento al trámite a través de consulta vía telefónica, correo electrónico o a través de la asesoría técnica personalizada | Establecer un nuevo canal de seguimiento al estado de avance del trámite a través de la plataforma a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Atención a la ciudadanía | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programadas para el segundo Cuatrimestre | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 81961 | Intervención en bienes de interés cultural (Trámite Autorización anteproyectos BIC) | Inscrito | Notificación presencial o a través del canal virtual del acto administrativo a través del cual se aprueba, niega o desiste el anteproyecto de intervención. | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programadas para el segundo Cuatrimestre | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 81961 | Intervención en bienes de interés cultural (Trámite Autorización anteproyectos BIC) | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de la Ventanilla Única de la Construcción -VUC y Radicar los juegos de planos adicionales requeridos por el Instituto para realizar su proceso de sellado | Disponer para la entrega de los documentos requeridos un canal de cargue de documentos a través a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programadas para el segundo Cuatrimestre | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 73459 | Expedición de certificaciones sobre Bienes de Interés Cultural | Inscrito | Radicar por parte de la ciudadanía la solicitud de certificación de BIC de manera presencial y una vez revisada y consultada la base de datos se emite un documento en el que se registra los resultados de la revisión surtiendo el proceso de revisión y aprobación de la certificación por parte de los servidores responsables | Desarrollar un aplicativo que le permita al ciudadano realizar la consulta de información de manera digital e inmediata del certificado del BIC | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía | 2022-09-01 | 30/12/2022 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programadas para el segundo Cuatrimestre | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programadas para el tercer Cuatrimestre | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 3: Rendición de Cuentas
| Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2021 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 Informe de gestión de la vigencia 2021 | 1 | Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2022-01-15 | 2022-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realiza la publicación del informes gestión de la vigencia 2021. Ver link: https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria Evidencia Correo de Bogotá es TIC - SOLICITUD PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN (Informe de gestión vigencia 2021) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  | Cumplida en el primer cuatrimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 50%
0 |  | 3.1.2 | Elaborar los informes de logros y resultados de rendición de cuentas y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano | 1 Informe de logros y resultados de rendición de cuentas | 1 | Informe de logros y resultados de rendición de cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2022-10-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | Humano | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | 1 | Acta de conformación suscrita | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 27 de abril de 2022, previa citación por correo electrónico, se realizó reunión virtual con las diferentes dependencias del IDPC, con la finalidad de conformar el Grupo Líder de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022. Como resultado de la reunión se designan los delegados de cada dependencia y se conforma el Grupo Líder, el cual es formalizado mediante Acta. Evidencia : 00 Invitación_ REUNIÓN CONFORMACIÓN EQUIPO RDC 27 abril 01 ACTA 1_RdC_CONFORMACION EQUIPO LIDER 2022_ABR 27F 02 Lista asistencia Conformación de grupo de RC 27042022 (respuestas) 03 IDPC_EQUIPO DE APOYO RdC 2022_VERSION FINAL_ABR 27 04 Envío Acta de conformación del Grupo Líder de Rendición de Cuentas | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  | Cumplida en el primer cuatrimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 60%
0 |  | 3.2.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas | Humano | 1 Documento actualizado | 1 | # documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2022-02-01 | 2022-05-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | En la vigencia 2022 se realizó la actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas, con el objetivo de fortalecer los ejercicios de Rendición de Cuentas sobre la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, con la participación de la ciudadanía, grupos poblacionales y diferentes actores, haciendo uso de los diferentes espacios de comunicación, en un lenguaje claro y con información oportuna, en el marco de los derechos y deberes de la participación ciudadana. Lo anterior siguiendo las recomendaciones, los lineamientos metodológicos y etapas del El Manual único de rendición de cuentas el cual tiene su enfoque basado en derechos humanos y paz. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 3.2.3 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | Humano | 1 Plan Formulado | 1 | # plan formulado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El Plan Institucional de Participación Ciudadana (PIPC) fue construido y aprobado en enero de 2022; en el mes de marzo se hicieron unas modificaciones al Plan, las cuales fueron aprobadas en abril de 2022. En el PIPC 2022 se definieron 32 ámbitos de participación ciudadana, los cuales estructurarán la gestión de la entidad con la ciudadanía, organizaciones y grupos de valor. Evidencia: Versión aprobada del PIPC. ACTA COMITÈ MIPG29042022 ACTA_COMITE_31012022 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  | Cumplida en el primer cuatrimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 3.2.4 | Ejecutar los ámbitos de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación y control social de la ciudadanía en la misionalidad del IDPC. | Humano | 100% de acciones de participación ejecutadas | 1 | # de acciones de participación ejecutadas / # acciones programadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 100% | Durante el mes de marzo se realizó el reporte a la ejecución de los ámbitos de participación ciudadana definidos para la vigencia 2022. En este primer corte se tenían proyectadas 71 actividades, y se realizaron 73, es decir, hubo un cumplimiento del 102% Se anexa el reporte al PIPC correspondiente al primer trimestre de 2022. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0.36 | 100% | Durante el mes de junio se realizó el reporte a la ejecución de los ámbitos de participación ciudadana definidos para la vigencia 2022. En este segundo corte se tenían proyectadas 69 actividades, y se realizaron 70, es decir, hubo un cumplimiento del 101% Se anexa el reporte al PIPC correspondiente al segundo trimestre de 2022. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0.7 | 70%
0 |  | 3.2.5 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | Humano | 2 reuniones de sensibilización | 2 | # de reuniones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - | Equipo de participación Equipos de enfoque diferencial | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | El día 31 de mayo de 2022, se realizó la primera jornada de sensibilización interna en participación ciudadana titulada "Sensibilización reconocimiento, diversidad e inclusión: participación ciudadana con enfoque diferencial en el IDPC". | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 |  | 3.2.6 | Realizar 1 evento de rendición de cuentas y dialogo ciudadano local de la gestión institucional de la vigencia 2022 | Humano - Tecnológico - Material | 1 evento de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.7 | Participar de la audiencia de rendición del Sector Cultura de la gestión institucional de la vigencia 2022 (ACTIVIDAD ELIMINADA) | Humano - Tecnológico - Material | 1 Audiencia de rendición de cuentas institucional | 0 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2022-10-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 3.2.8 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del evento de rendición de cuentas. | Humano | 100% de solicitudes de información atendidas | 100% | (/# de solicitudes de información atendidas / # de solicitudes de información recibidas) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Publicar mensualmente en los espacios virtuales del IDPC las noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad | Humano - Tecnológico | 11 publicaciones de información de la gestión misional del IDPC | 11 | # de publicaciones | Subdirección de Divulgación | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se publicó de manera regular y oportuna la información relacionada con la gestión del IDPC a partir del registro y producción de contenidos por parte del equipo de comunicaciones, así como de los insumos aportados por los equipos misionales. Para dicho propósito, se utilizaron los canales de distribución establecidos : Páginas web del IDPC, Redes Sociales (Twitter, Instagram, Facebook, Whatsapp), plataformas de distribución (Youtube, SoundCloud), así como sinergias comunicativas con entidades distritales y distribución a medios de comunicación (freepress). Evidencias : informes integrales de Metricool con todas las publicaciones en páginas web y redes sociales (organizados por ranking) para febrero - marzo y abril. Y pantallazos de las publicaciones en página web. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se publicó mensualmente la información relacionada con el avance de las actividades y procesos misionales del IDPC, de acuerdo a los planes y estrategias de comunicación, en los canales digitales de la entidad : www.idpc.gov.co / Facebook / Instagram / Twitter / Youtube Se adjunta como evidencia, el reporte de métricas de publicación de entre mayo y agosto de 2022 en el que figuran los enlaces de las 20 publicaciones más populares y las publicaciones en cada canal durante el periodo reportado | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 7 | 63.64% | 67.42%
0 |  | 3.3.2 | Actualización mensual de Menú participa en la página web del IDPC | Humano - Tecnológico | 11 constancias de actualización del Menú Participa (una mensual) | 11 | # de actualizaciones del Menú Participa | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se realizó una actualización mensual (enero, febrero, marzo, abril) sobre los contenidos del Menú Participa del IDPC, requisito del DAFP. https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/participa/ Evidencia : Correo - Solicitud inclusión de eventos en Calendario Menú Participa _ Enero Correo - Solicitud inclusión de eventos en Calendario Menú Participa _ Febrero Correo - Solicitud inclusión de eventos en Calendario Menú Participa _ Marzo Correo - Solicitud inclusión de eventos en Calendario Menú Participa _ Abril | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se realizó una actualización mensual (mayo, junio, julio, agosto) sobre los contenidos del Menú Participa del IDPC, requisito del DAFP. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 7 | 63.64%
-3 |  | 3.3.3 | Publicar los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web | Humano - Tecnológico | 4 Informe de avance y ejecución presupuestal | 100% | # de informes publicados / # de informes programadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Planeación - Equipo Subdirecciones a cargo de los proyectos de inversión | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realiza la publicación de los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web, correspondientes a los trimestres de octubre-diciembre de 2021 Ver link: https://idpc.gov.co/informes-de-seguimiento-segplan Evidencia Correo de Bogotá es TIC - SOLICITUD PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN (Seguimiento SEGPLAN, corte a diciembre de 2021) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 100% | Se realiza la publicación de los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web, correspondientes a los trimestres de ene-mar y de abr-jun de 2022. Ver link: https://idpc.gov.co/informes-de-seguimiento-segplan Evidencia Correo de Bogotá es TIC - SOLICITUD PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 3 | 75%
0 | Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Elaborar y publicar el informe de resultados del evento de rendición de cuentas del Instituto. | Humano | 1 Informe de resultados del evento de rendición de cuentas | 1 | # Informe de resultados del evento de rendición de cuentas elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Planeación | 2022-07-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.4.2 | Realizar y publicar el informe de evaluación del evento de rendición de cuentas del IDPC | Humano | 1 Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas | 1 | # Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas publicado | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno Eleana Páez | Equipo Control Interno - Equipo TyAC | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 44.36%
Componente 4: Atención del Ciudadano
| Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la ciudadanía | Humano | 3 Presentaciones a la Dirección de resultados del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC | 3 | # de presentaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | Se realizó la presentación en Comité Directivo de los resultados de la Gestión del Proceso de Atención a la Ciudadanía Evidencia > Presentación desde atención a la ciudadanía > Presentación Subdirección Corporativa > Invitación | Si bien se reporta evidencia , la misma no es contundente para demostrar la ejecución de la actividad, por lo cual se recomienda incorporar el acta de comité en el que se presentan los resultados | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | En sesión del 25 de abril se presentaron a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la ciudadanía Evidencia: Presentación desde atención a la ciudadanía, invitación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad que se encontraba rezagada , sin embargo, no se observa evidencia de la ejecución programada para este periodo | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 33.33%
99 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Adecuación de espacios físico de la sede del Palomar de acuerdo con el plan de trabajo de ajustes razonables de accesibilidad aprobado por el IDPC | Humano | 100% de adecuaciones aprobadas en el plan de ajuste razonable de accesibilidad | 100 | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Bienes e infraestructura Subdirección de Protección e Intervención | 2022-02-02 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Para el mes de abril, se realizó el cronograma de adecuación de espacios físicos Evidencia Cronograma Plan | Se observa evidencia del avance de la actividad | [5 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 64.44%
0 |  | 4.2.2 | Definir la estrategia de racionalización de los trámites que durante el primer semestre de la vigencia queden inscritos formalmente en Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano | 1 Estrategia definida y aprobada | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional OAP | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0.5 | 0.5 |  | Se realizó la actualización del Componente 2 "Estrategia de Racionalización de Tramites" del PAAC, en el que se incorporó como estrategia el desarrollo de un aplicativo que le permita al ciudadano realizar la consulta de información de manera digital e inmediata del certificado del BIC, dicha estrategia se aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño | Se evidencia un avance anticipado de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0.5 | 50%
0 |  | 4.2.3 | Definir una estrategia de comunicación para divulgar las funciones y responsabilidades de la entidad y canales de atención | Humano | 1 Estrategia definida y aprobada | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - equipo subdirecciones misionales | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Para el mes de abril, se realizó la estrategia de comunicación para divulgar las funciones y responsabilidades de la entidad y canales de atención Evidencia Estrategia de comunicación | Se observa evidencia del avance de la actividad | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se definió una estrategia de comunicación por medio de documento con radicado Orfeo 20225100078133 con fecha 17 de mayo de 2022. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 4.2.4 | Ejecutar una estrategia de comunicación para divulgar las funciones y responsabilidades de la entidad y canales de atención | Humano - Tecnológico | 100% de ejecución de la estrategia de comunicación | 100% | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Comunicación Estratégica | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 80% | Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades definidas dentro de la estrategia de comunicaciones : 1.En el mes de mayo se realizó la divulgación sobre los protocolos de atención a la ciudadanía 2. El 07 de junio el se adelantó feria de servicios en la localidad de Teusaquillo 3. Socialización SISTEMA BOGOTÁ TE ESCUCHA 16 de agosto. 4. Socialización ATENCIÓN DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA 22 de agosto. 5. Socialización POLÍTICA ANTISOBORNO 31 de agosto | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0.8 | 80%
-1 |  | 4.2.5 | Realizar ferias de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad | Humano | 2 Ferias de servicios realizadas | 100% | # de ferias ejecutadas / # de ferias Programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | En junio se realizó Feria de servicios a la ciudadanía en el marco de la visita del proyecto de cooperación de Uruguay Evidencia: informe del proceso de la feria (descripción, fotografías y listados de asistencia) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 |  | 4.2.6 | Definir la estrategia de atención a la ciudadanía virtual y presencial con ajuste de horarios | Humano | 1 Estrategia de atención definida | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-07-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Durante el periodo se realizó la actualización del Modelo en el que se ajusto y definió el horario de atención presencial y virtual Evidencia Modelo de Atención a la Ciudadanía y grupo de interés V4 Publicación SIG y Página web del Manual | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 4.2.7 | Definir un programa de capacitación en lenguaje de señas dirigido al personal que realiza la atención a la ciudadanía | Humano | 1 Programa de capacitación definido | 1 | # de programa aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-07-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se definió el programa de capacitación de lengua de señas el cual se contrato con Generación de Talentos S.A.A Evidencia: Temario del curso de lengua de señas y las hojas de vida del docente a cargo del curso. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 4.2.8 | Ejecutar un programa de capacitación en lenguaje de señas dirigido al personal que realiza la atención a la ciudadanía | Humano - Tecnológico | 100 % del programa de capacitación | 100% | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | El día 15 de julio se realizó capacitación en lengua de señas para 22 personas, funcionarios y contratistas de la entidad. Evidencia: informe del proceso: convocatoria, difusión de pieza de comunicación, proceso de inscripción, taller y evaluación del evento | Se observa evidencia suficiente de la ejecución anticipada de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 4.2.9 | Informe del cumplimiento de lo establecido en el convenio interadministrativo del SUPER CADE VIRTUAL | Humano | 2 Informe semestral de servicios | 2 | # Informes realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Talento Humano | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | Se realizó Informe de gestión convenio interadministrativo entre la secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá D.C. y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC | Se debe revisar el propósito del informe ya que este no da cuenta de la participación y gestión del IDPC en el SuperCADE Virtual | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Revisar, ajustar la estrategia de reconocimiento al mejor colaborador que brinde atención a la ciudadanía | Humano | 1 estrategia aprobada por el Subdirector de Gestión Corporativa | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se revisó y ajustó la estrategia del mejor servidor Evidencias: Estrategia Reconocimiento al mejor servidor | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  | Cumplida en el primer cuatrimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 62.5%
0 |  | 4.3.2 | Implementar la estrategia de reconocimiento al mejor colaborador que brinde atención a la ciudadanía | Humano | Reconocimiento a colaboradores del cuatrimestre | 2 | # de reconocimientos realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | A la fecha solo se ajustó y aprobó la estrategia, su implementación inicia en el mes de mayo. | Es importante se priorice su ejecución para el mes de mayo ya que la actividad está programada para los tres cuatrimestre y el incumplimiento afecta el cumplimiento de la magnitud definida para la actividad en la vigencia. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | Documento aprobado mediante Orfeo 20225100061773 con fecha 31 de marzo "Estrategia de reconocimiento institucional “Ciudadanía y Transparencia” al mejor equipo de trabajo y al servidor o colaborador en la implementación de la política pública de Servicio al Ciudadano". Este reconocimiento será entregado el día 26 de octubre en el sala de juntas de Genoveva a las 10:30 a.m por parte del director del IDPC | Se debe realizar seguimiento periódico para garantizar la ejecución de la actividad y tener en cuenta la programación definida para tramitar los cambio que se requieran y apliquen de acuerdo con lo definido por el proceso | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
-1 |  | 4.3.3 | Realizar jornadas de divulgación de los protocolos de atención a la ciudadanía dirigido a los servidores y contratistas que ejecutan la atención | Humano - Tecnológico | 2 Jornadas de Divulgación de los protocolos | 100% | #de jornadas ejecutadas /#de jornadas programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó la divulgación de la función de los protocolos de atención a la ciudadanía dirigido a los servidores y contratistas que ejecutan la atención Evidencia: Correo electrónico enviado desde atención a la ciudadanía a todos los funcionarios y contratistas | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
-2 |  | 4.3.4 | Realizar jornadas de actualización normativa y unificación de criterios | Humano - Tecnológico | 3 Jornadas de actualización normativa | 100% | # de jornadas ejecutadas / # jornadas programadas | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Según lo establecido en el artículo 145 del Decreto Distrital 555 de 2021- POT, el IDPC adopta como trámite la expedición de Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público, con valor patrimonial y en espacios públicos declarados como Bienes de Interés Cultural. Por lo que se adelantó en el mes de abril una jornada de capacitación liderada por el equipo de Espacio Publico, en la cual se expone las modalidades de intervención en el espacio público, los documentos técnicos y jurídicos para su evaluación y los demás aspectos generales que como entidad competente debe tener en cuenta para atender a la ciudadanía. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución anticipada de la actividad | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100% | El día 11 de julio de 2022 la Dra. Ximena Aguilón junto con la Arq. María Claudia Vargas, lideran una jornada de actualización normativa, cuyo enfoque es exponer los efectos y la ruta crítica de la suspensión provisional del Decreto 555 de 2021, ya que no contemplan las situaciones administrativas que tiene a cargo el IDPC. Con el apoyo del Equipo de Atención a la Ciudadanía el pasado 24 de agosto de 2022, se realiza la jornada sobre "Tipos y tiempos de Derechos de Petición y demás de SDQS". en la que desde tu experticia y orientación dirigido a todos los equipos de la Subdirección, En dicha jornada se expuso los cambios y vigencia de la normatividad jurídica, la funcionalidad de la plataforma "Bogotá te escucha", procedimientos internos de la entidad, consecuencias administrativas y disciplinarias frente al incumplimiento de los tiempos de respuesta, lineamientos para el seguimiento y control de las solicitudes de esta tipología. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 3 | 100%
0 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Inscribir los trámites de : "Autorización de intervención de reparaciones locativas y primeros auxilios de Bien de Interés Cultural" , "Autorización de Intervención de bienes muebles y monumentos en espacio público patrimonial" y " Equiparación de tarifas de servicios públicos a estrato uno (1) en inmuebles de interés cultural", en Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano | 3 Trámites inscritos | 3 | # trámites inscritos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Durante el periodo se realizó la inscripción del tramites equiparación a estrato uno (1) para el cobro de tarifas de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural en la plataforma SUIT Evidencia Correo - Inscripción Registro FI número 83700 Tramite inscrito Equiparaciones | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 40%
0 |  | 4.4.2 | Inscribir los trámites de : Intervención de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital , en Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano | 1 Trámites inscritos | 1 | # de respuestas enviadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-02-01 | 31/12/2022 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 4.4.3 | Publicar un informe trimestral sobre los Anteproyectos, reparaciones locativas e intervenciones en espacio público y otras acciones en Bienes de interés cultural, Sectores de interés cultural y colindantes que se aprobaron, así como aquellos que se desistieron o que fueron negadas | Humano | 3 publicaciones en página web | 3 | # de Informes publicados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | Teniendo en cuenta la periodicidad del informe, la fecha de inicio de esta actividad y de quienes la ejecutan, se establece que el trimestre comprenderá los meses de febrero, marzo y abril para que su publicación en mayo. | Se observa incumplimiento de la actividad ya que de acuerdo con la frecuencia definida y la programación para la ejecución de la actividad esta se debe desarrollar y reportar en el cuatrimestre programado. | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 200% | Para este periodo se publican en la página Web de la Entidad -Micrositio numeral 5 Trámites-., 2 informes correspondientes al primer y segundo trimestre del 2002, de los proyectos que se aprobaron, se negaron y se desistieron. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad tanto la programada para este periodo como la que se encontraba rezagada | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
0 |  | 4.4.4 | Realizar revisión y actualización de procedimientos internos de los trámites para identificar reducción u optimización de pasos y actividades | Humano | 5 Procedimientos actualizados | 5 | # de procedimientos actualizados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo SIG -Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 100% | Con base en el proceso de implementación del procedimiento tipo el cual busca la optimización de tiempos en relación con los trámites y servicios, se realizó la actualización de 3 procedimientos con sus respectivos instructivos y formularios: 1. Procedimiento Evaluación de solicitudes de autorización de intervención en espacios públicos patrimoniales del Distrito Capital. 2. Procedimiento Evaluación de solicitudes de autorización de Publicidad exterior visual en BIC del Distrito Capital. 3. Procedimiento Evaluación de solicitud de autorización para la instalación de estaciones de telecomunicaciones y radioeléctricas en bienes y sectores de interés cultural. - Instructivo para la radicación de solicitudes de autorización de intervención de obras de emergencia en espacios públicos patrimoniales del Distrito Capital. - Instructivo para la radicación de solicitudes de autorización de intervención de obras mínimas en espacios públicos patrimoniales del Distrito Capital. - Instructivo para la radicación de solicitudes de autorización de intervenciones permanentes en espacios públicos patrimoniales del Distrito Capital. - Instructivo para la radicación de solicitudes de autorización para la instalación de estaciones de telecomunicaciones en y radioeléctricas bienes y sectores de interés cultural del Distrito Capital. - Formulario de solicitud de autorización de intervención de espacios públicos patrimoniales del Distrito Capital. - Formulario de solicitud de autorización de publicidad exterior visual en bienes de interés cultural del Distrito - Formulario de solicitud de autorización para la instalación de estaciones de telecomunicaciones y radioeléctricas en bienes y sectores de interés cultural. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 5 | 3 | 60%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Revisar y ajustar el formulario de encuesta de satisfacción | Humano y Tecnológico | 1 formulario ajustado | 1 | # de formularios actualizados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-07-30 | [5 empty] | 0 |  | Se actualizó el formulario de encuesta de satisfacción Evidencias: Encuestas de satisfacción | Se observa evidencia del avance de la actividad | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Encuesta de satisfacción actualizada. De igual manera se cuentan con nuevas encuestas por cada uno de los trámites y servicios Evidencias: Encuestas de satisfacción actualizadas Memorando solicitud de actualización de encuestas Encuestas en SIG | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 50%
0 |  | 4.5.2 | Implementar la aplicación del formulario de encuesta de satisfacción a través de contacto vía celular | Humano y Tecnológico | 1 informe de evaluación a la ciudadanía | 1 | # de informe publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-08-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 50.06%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
| Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Actualizar y publicar la información el anexo 2 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | Página web actualizada de acuerdo con los criterios del anexo 2 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Todas las dependencias | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 21.72%
0 |  | 5.1.2 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Humano - Tecnológico | Página web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Todas las dependencias | Profesional Sistemas de la información y tecnología | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
-2 |  | 5.1.3 | Publicar en la página web la programación trimestral de las UPL en donde se ubican los bienes de interés cultural que el IDPC va a intervenir en este periodo | Humano - Tecnológico | 3 Listado de UPL en donde se va intervenir en el trimestre | 100% | # de listados publicados / # de listados programados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Protección e Intervención del patrimonio | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Con el apoyo de la oficina de comunicaciones, se logra la publicación en la página Web del IDPC, la programación trimestral de abril a junio de 2022 de las intervenciones a realizar por parte de los equipos de fachadas y monumentos. | Se observa evidencia del avance de la actividad | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Se publica en la página Web del IDPC, la programación trimestral de julio a septiembre de 2022 de las intervenciones a realizar por parte de los equipos de fachadas y monumentos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
0 |  | 5.1.4 | Publicar en página web las necesidades de contratación, convocatorias y perfiles | Humano - Tecnológico | 1 publicación de necesidades de contratación, convocatorias y perfiles | 1 | # de publicaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Ordenador del Gasto | Equipos de apoyo de la contratación de las subdirecciones | 2022-07-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.1.5 | Publicar el informe de equidad de género en la página web | Humano - Tecnológico | 1 Informe de equidad de genero | 1 | # de publicaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Talento Humano Gestión Contractual | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.1.6 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | 11 | # de reportes de la ejecución contractual publicados | Oficina Asesoría Jurídica | Profesional Contratación | Equipo Contratación -Equipo TyAC | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se remite mensual de la ejecución contractual a través de correo electrónico para su publicación en la página web, micrositio https://idpc.gov.co/publicacion-de-la-informacion-contractual/: • Ejecución enero – publicada el 11 de febrero de 2021 • Ejecución febrero – publicada el 29 de marzo de 2021 • Ejecución marzo - publicada el 29 de abril de 2021 Es de señalar que la información reportada corresponde a la requerida en le Resolución 1519 de 2020 y sus anexos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se remite mensual de la ejecución contractual a través de correo electrónico para su publicación en la página web, micrositio https://idpc.gov.co/publicacion-de-la-informacion-contractual/: • Ejecución abril – publicada el 16 de mayo de 2022 • Ejecución mayo – publicada el 13 de junio de 2022 • Ejecución junio - publicada el 27 de julio de 2022 • Ejecución julio - publicada el 11 de agosto de 2022 Es de señalar que la información reportada corresponde a la requerida en la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 7 | 63.64%
0 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de género, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | Humano - Tecnológico | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Se elaboró y divulgo los boletines de los meses de enero, febrero y marzo. Se adjunta copia de los boletines publicados. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Entre mayo y junio se realizaron los boletines de seguimiento de los meses de abril a julio y se solicitó la publicación en la página web. Evidencia: www.idpc.gov.co > Transparencia y acceso a la información pública > 4.10. Informes trimestrales sobre acceso a la información, quejas y reclamos > Boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública > Boletín publicado en página web | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 7 | 63.64% | 63.64%
0 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | Humano | 1Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | 1 | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 5.3.2 | Revisar el Registro de Activos de Información de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 | Humano | 16 Registro de la revisión de Activos de Información actualizado, adoptado y divulgado | 16 | # Acta de revisión de activos de información por proceso | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Equipos de apoyo dependencias | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | No se registra reporte ni evidencias de la ejecución de la actividad | 8 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 16 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Definir un plan de trabajo de acuerdo con la capacidad del Instituto para atender los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | 1 plan de trabajo aprobado | 1 | # plan de trabajo aprobado | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2022-02-01 | 2022-08-30 | [5 empty] | 0 |  | Se elaboró un cuadro de seguimiento del cumplimiento de los criterios de accesibilidad y usabilidad web de acuerdo al anexo 1 de la resolución 1519 de 2020: Evidencia : Cuadro de seguimiento | Se observa evidencia del avance de la actividad | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó y aprobó el Plan de Trabajo de Mejora en Accesibilidad y Usabilidad WEB 2022 de para atender los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020. Dicho plan cuenta con una lista de chequeo de la aplicación de los criterios de FURAG que a su vez están basados en los lineamientos de la resolución 1519. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 50%
99 |  | 5.4.2 | Implementar los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 de acuerdo con el plan de trabajo para tal fin | Humano - Tecnológico | Pagina web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 1 | 100 | #actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Se llevaron a cabo las siguientes acciones de mejora en la página web, en el marco de la Implementación de los criterios de accesibilidad del anexo 1 de la resolución 1519 de 2020 : - Publicación de mapa del sitio. - Se inició la implementación de migas de pan. - Banner principal de la página con texto descriptivo legible para lectores de pantalla. - Aumento general de tamaño de fuente a 16 px. - Inicio de organización/diseño de páginas internas para conservar una navegación global consistente: igual estructura de diseño, textos cortos, imágenes con texto descriptivo, secciones de menú, tablas usadas correctamente, botones con texto claro de acceso. - Implementación de calendario de eventos en el home de la página con control de movimiento y parpadeo, acción replicable a toda la página. - Cambio de urls de todo el menú de transparencia para implementar migas de pan y urls de lectura fácil. | Se observa evidencia del avance de la actividad | [5 empty] | 0 |  | Programada para tercer cuatrimestre |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de genero, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | Humano | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Se elaboró y divulgo los boletines de los meses de enero, febrero y marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Entre mayo y junio se realizaron los boletines de seguimiento de los meses de abril a julio y se solicitó la publicación en la página web. Evidencia: www.idpc.gov.co > Transparencia y acceso a la información pública > 4.10. Informes trimestrales sobre acceso a la información, quejas y reclamos > Boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública > Boletín publicado en página web | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 7 | 63.64% | 63.64%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 39.8%
Componente 6: Iniciativas adicionales
| Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 |  | 6.1.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2022. | Humano | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2022, conformado | 1 | Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2020 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | No se logró cumplir la actividad de conformación del comité, se realizará en el mes de mayo. | Es importante se priorice la ejecución de la actividad relacionada conformación del Equipo de Gestores de integridad para el mes de mayo con el fin que no afecte el resultado acumulado del Plan en el próximo corte |  | 1 |  |  |  | 1 |  | Se realizó convocatoria para la conformación del Comité de Integridad entre los colaboradores del IDPC, desde el 09 al 13 de mayo, con ampliación de plazo del 16 al 19 de mayo de 2022. Así mismo, se expidió la Resolución No. 258 del 25 de mayo de 2022 por la cual se conforma el equipo de gestores de integridad, comunicada a sus integrantes el 25 de mayo de 2022 por correo electrónico institucional. Se adjunta evidencia. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 36%
0 |  | 6.1.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-05-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 30% | En sesión del 15 de junio de 2022 el Comité de Integridad formuló el cronograma o plan de trabajo para la vigencia 2022 y durante el periodo se ejecutaron las siguientes actividades del cronograma : Carteleras campaña expectativa- Divulgación Sticker en espejos - Divulgación Se adjunta evidencia. | Se observa evidencia de la formulación y aprobación del plan y avance de la ejecución de las actividades programadas, sin embargo , es importante que durante el próximo cuatrimestre se gestione la ejecución de la totalidad del plan | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0.3 | 30%
-1 |  | 6.1.3 | Realizar informe de la declaración de conflicto de interés de los servidores y contratistas | Humano | 1 Informe semestral | 100% | #informes realizados /#informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se presentó informe de análisis de la presentación de las declaraciones de bienes y rentas y de conflicto de intereses realizada por parte de los(as) servidores(as) del IDPC en los meses de junio y julio de 2022 al Director General de la entidad. Se adjunta informe y comunicación | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 |  | 6.1.4 | Campaña de sensibilización del código de integridad | Humano | 100% del ejecución de la campaña | 100% | #actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.5 | Capacitación del código general disciplinario a los servidores de la entidad | Humano | 1 capacitación | 1 | # capacitaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Control interno Disciplinario | Gestores de Integridad | 2022-02-01 | 2022-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | No se registra reporte ni evidencias de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 36%
Note on M30: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada en comité D&D 31102022
Note on M31: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada en comité D&D 31102022
Note on M32: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada en comité D&D 31102022
Note on M33: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada en comité D&D 31102022
Note on M34: Carlos Hernando Sandoval Mora: Aprobado en Comité de Gestión y Desempeño del 23-08-2022
Note on L40: ====== ID#AAAAbjb6KQU Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on M43: ====== ID#AAAAbjb3G98 Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on D48: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada en Comité G&D 31102022
Note on F53: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada en Comité G&D 31102022
Note on F54: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada en Comité G&D 31102022
Note on M54: ====== ID#AAAAbjb6KQI Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on D69: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada en Comité G&D 31102022
Note on G71: Carlos Hernando Sandoval Mora: Modificación aprobada en Comité G&D 31102022
Note on AG85: ====== ID#AAAAaaBivsc Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-08-16 22:30:22) Aprobado con acta de 22-06-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño
Note on D87: ====== ID#AAAAbjb3G-E Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on F87: ====== ID#AAAAbjb3G-A Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on L89: ====== ID#AAAAbjb6KQQ Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on M89: ====== ID#AAAAbjb3G9w Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on L94: ====== ID#AAAAbjb6KQc Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on M94: ====== ID#AAAAbjb6KQM Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on L102: ====== ID#AAAAbjb3G94 Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on M102: ====== ID#AAAAbjb3G90 Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on L103: ====== ID#AAAAbjb3G9o Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on M103: ====== ID#AAAAbjb6KQE Carlos Hernando Sandoval Mora (2022-06-21 19:29:51) Aprobado con acta de 2 de 31-03-2022 de comité Institucional de Gestión y Desempeño.

## As. Jurídica (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. | 3 informes de la gestión contractual publicados | 3 | # de informes de la gestión contactual publicados / # de informes programados | Oficina Asesoría Jurídica | 2019-03-20 | 2019-10-31 | 1 | 1

## Corporativa (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. | 2 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) | 3 Canales de comunicación del IDPC verificados por cuatrimestre | 6 | Canales de comunicación consistentes | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-10-31 | 0 | 3
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | 1 Diagnóstico a los canales de comunicación | 1 | Diagnóstico a los medios, espacios o escenarios presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0.5 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | 1 Diagnóstico de accesibilidad realizado | 1 | Diagnóstico de accesibilidad realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 Actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 4 informes de medición realizados e publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados | 2 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. | 2 Actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-30 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems de publicación obligatoria x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Actos administrativos publicados de la vigencia 2019 | 100% | # de actos administrativos publicados de la vigencia 2019 / # de actos administrativos susceptibles de publicación x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). | 2 Informes de seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales realizados (1 por semestre) | 2 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de seguimiento programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-11-29 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 | 0
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad | 2 verificaciones del Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información | 2 | # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-22 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) | 1 Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | 1 | Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. | 1 Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | 1 | Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. | 4 Informes de PQRSD publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 1 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la fase III | 2 | Informes de seguimiento a la implementación presentados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-01 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | 1 | Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria. | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 1 | % de implementación del Plan de acción | Gestores de Integridad | 2019-03-15 | 2019-11-30 | 30% | 40%

## Divulgación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. | 100% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. | 100% | # de piezas gráficas divulgadas / # de piezas gráficas solicitadas x 100 | Subdirección de Divulgación | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación | 100% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | 100% | # de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. | 1 Página web ajustada | 1 | Página web de la Entidad ajustada | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1

## As. Planeación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP | 1 Política para la gestión de riesgos reestructurada | 1 | Política para la gestión de riesgos reestructurada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 1 | 0
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2018, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables | 3 Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de programados | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. | 3 Informes de logros publicados | 3 | # de informes de logros publicados / # de informes de logros programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Consolidar la caja de herramientas de los "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)" | 1 Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | 1 | Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Interna y Externa) | 2 Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social | 2 | Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | 100% Acciones de participación ciudadana realizadas | 100% | % de acciones de participación ciudadana realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 2.3% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.5 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado | 100% | % de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 9.2% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.7 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital | 2 Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano | 2 | # participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano / # de Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano convocadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 19 Trámites y OPAs propuestos en el SUIT | 19 | # de Trámites y OPAs propuestos / # de Trámites y OPAs inventariados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 7 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 100% de los Trámites y OPAs inscritos en el SUIT. | 100% | % de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 73.68% | 26.32%
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. | 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | 1 | Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Gestión Corporativa | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. | 1 Portafolio de servicios aprobado | 1 | Portafolio de servicios aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 0 | 0.8
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC | 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana - Equipo Planeación - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. | 100% del Plan Anual de Aquisiciones del IDPC y sus modificaciones publicadas | 100% | # de PAA y modificaciones publicadas / # de PAA y modificaciones realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%

## Control Interno (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación realizadas / # de informes programados | Asesoría de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1