## FORMATO PLAN_MEJORA_EXTERNO
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG
PLAN DE MEJORAMIENTO DE ORIGEN EXTERNO
[14 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | PROCESO | No. HALLAZGO | HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | RESULTADO INDICADOR | 1. MONITOREO DEL PROCESO A DD/MM/AAA | 1. OBSERVACIONES MONITOREO OAP | 1. ESTADO OAP | 1. OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CI | EFICACIA ENTIDAD | RESULTADO INDICADOR | 2. MONITOREO DEL PROCESO A DD/MM/AAA | 2. OBSERVACIONES MONITOREO OAP | 2. ESTADO OAP | 2. OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CI | 2. EFICACIA ENTIDAD | RESULTADO INDICADOR | 1. MONITOREO DEL PROCESO A DD/MM/AAA | 1. OBSERVACIONES MONITOREO OAP | 1. ESTADO OAP | 1. OBSERVACIONES SEGUIMIENTO CI | EFICACIA ENTIDAD
2021 | 1 | Protección e Intervención del Patrimonio | 3.2.1.2.1 | No establecerse un procedimiento de medición de satisfacción en la población beneficiada, con una herramienta que permita evidenciar el impacto, que aborde la problemática identificada en la comunidad, en concordancia con la misionalidad de la Entidad, conforme lo establece la norma ISO 9001. | No existe una herramienta unificada y categorias estandarizadas de medición en todas las acciones institucionales. | 1 | Implementar un tablero de indicadores por proceso que incluya criterios de eficacia, eficiencia y efectividad para casos en los que se responda un trámite o servicio o se desarrollen proyectos en beneficio de la comunidad y permita medir y evaluar los asuntos misionales. | Avance al plan de implementación del Tablero de indicadores aprobado | Avance de ejecución del plan de implementación / Plan de implementación programado *100 | 100 | Todas las Subdirecciones Misionales; Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-15 | 2022-03-28 | 100% | Con el radicado No. 202130000194993 del 23 de diciembre de 2021, se remite a la Oficina Asesora de Planeación el instrumento de seguimiento (matriz de solicitudes) y el tablero de control el cual responde a los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad relacionados con la meta "Orientar y atender al cien por ciento las solicitudes realizadas por la ciudadanía" Se adjunta el plan de implementación el cual contiene las actividades y evidencias que dan cuenta de los desarrollado, hasta su etapa de formalización y presentación ante la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Atención a la Ciudadanía. | Se evidencia el Oficio remisorio de fecha 23 de diciembre de 2021, así como el tablero de control indicado | Finalizada | Se evidencia el diseño de un tablero de indicadores asociado a la meta de orientar y atender al cien por ciento de las solicitudes realizadas por la ciudadanía. | 100
2021 | 1 | Protección e Intervención del Patrimonio | 3.2.1.2.1 | No establecerse un procedimiento de medición de satisfacción en la población beneficiada, con una herramienta que permita evidenciar el impacto, que aborde la problemática identificada en la comunidad, en concordancia con la misionalidad de la Entidad, conforme lo establece la norma ISO 9001. | No existe una herramienta unificada y categorías estandarizadas de medición en todas las acciones institucionales. | 2 | Definir procedimiento de medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades comunitarias, susceptibles de medir, realizadas por las subdirecciones misionales. | Procedimiento Aprobado | Un procedimiento aprobado | 1 | Todas las Subdirecciones Misionales | 2021-05-03 | 2022-02-28 | 1 | El 28 de febrero de 2022 mediante radicado 20225222244343, la Subdirección Corporativa desde la Oficina de Atención a la Ciudadania remite el procedimiento aprobado llamado: "Creación procedimiento: Medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales". Se adjunta procedimiento aprobado y publicado. | Se evidencia formalizado el procedimiento "Medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales" de fecha marzo 01 de 2022 | Finalizada | Se evidencia el procedimiento de medición y evaluación de la satisfacción de atención a solicitudes o actividades misionales, versión 1 del 01 de marzo de 2022. | 100
2022 | 3 | Gestión Contractual | 3.2.4.1 | No publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP, los documentos de los contratos N° 245 del 2020, N° 091 del 2021, N°136 del 2021 y N°477 del 2021 | Debilidad en la aplicación del control de revisión de los documentos precontractuales publicados en SECOP | 1 | Documentar la responsabilidad asumida por la entidad frente a la publicación de los documentos de la etapa precontractual en SECOP, que incorpore el control de revisión por parte de los involucrados. | Documentos actualizados | Nº de documentos actualizados | 2 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 0 |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 50% | En el mes de agosto se actualizó el manual de contratación de la Entidad, y en el capitulo II numeral 3.1.DISPOSICIONES SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, se estableció: (...) De igual forma, la Oficina Asesora Jurídica procederá a la publicación de los documentos que se generen en la etapa precontractual en la plataforma del Secop, los cuales serán tomados del sistema ORFEO, información ésta que será validada por las Subdirecciones solicitantes. Para las solicitudes de modificación contractual se deberá tener en cuenta el mismo trámite de publicidad. Como evidencia se aporta el acta del comité de contratación del 23 de agosot en el que fue aprobado el manual de contratación y el manual de contratación actualizado. Para el mes de septiembre se tiene prevista la actualización del procedimiento de contratación de prestación de servicosy apoyo a la gestión. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejeución de la acción señalada en el 50%, puesto que el procedimiento de prestación de servicios será adoptado en el mes de septiembre. | Evidencia ejecución
2022 | 3 | Gestión Contractual | 3.2.4.1 | No publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP, los documentos de los contratos N° 245 del 2020, N° 091 del 2021, N°136 del 2021 y N°477 del 2021 | Debilidad en la aplicación del control de revisión de los documentos precontractuales publicados en SECOP | 2 | Aplicar el control de revisión de la publicación de los documentos en la etapa precontractual de los contratos a suscribir durante la vigencia 2022. | Contratos revisados | (Total de contratos revisados/Total de contratos suscritos)*100 (Pantallazos de revisión) | 100 | Todas las Subdirecciones (Ordenadores del Gasto) | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | Este plan de mejoramiento inicia el 01/07/2022. Este reporte se generara para el segundo cuatrimestre. | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Teniendo en cuenta que el inicio de la acción es 01 de julio de 2022, a partir de esta fecha se inició la revisión de la publicación de los documentos precontractuales en la plataforma Secop, de lo cual se tiene que en lo que aplica, los documentos precontractuales se encuentran publicados en el secop. Se aportan como evidencia los patallazos de los contratos en archivos denominados con el numero de cada contrato. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción y el cumplimiento indicador para el periodo evaluado. | Evidencia ejecución
2022 | 3 | Gestión Contractual | 3.2.4.1 | No publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP, los documentos de los contratos N° 245 del 2020, N° 091 del 2021, N°136 del 2021 y N°477 del 2021 | Debilidad en la aplicación del control de revisión de los documentos precontractuales publicados en SECOP | 3 | Verificar de manera aleatoria que los documentos de la etapa precontractual de los contratos suscritos en la vigencia 2022, se encuentran completos en SECOP. | Contratos verificados aleatoriamente | (Nº contratos revisados/Total de contratos seleccionados)*100 | 100 | Oficina Asesora Jurídica | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Se efectuó una revisión aleatoria encontrandose que los documentos precontractaules de los contratos revisados en lo que aplica, se encuentran en Orfeo y publicados en SECOP. Aporta archivo en excel con la revisión aleatoria de contratos suscitos a partir del mes de mayo dado que la accion propuesta inicia en este mes. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción y el cumplimiento de indicador para el periodo evaluado. | Evidencia ejecución
2022 | 3 | Gestión Contractual | 3.2.4.1 | No publicar o publicar extemporáneamente en el SECOP, los documentos de los contratos N° 245 del 2020, N° 091 del 2021, N°136 del 2021 y N°477 del 2021 | Debilidad en la aplicación del control de revisión de los documentos precontractuales publicados en SECOP | 4 | Revisar que los documentos en la etapa de ejecución contractual de los contratos publicados en SECOP, coincida con los registrados en ORFEO. | Documentos contractuales revisados | (Total de contratos revisados/Total de contratos suscritos en 2022)*100 (Pantallazos) | 100 | Todas las Subdirecciones; Oficinas asesoras (Supervisores de contratos) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 0 | Este plan de mejoramiento inicia el 01/05/2022. Este reporte se generara para el segundo cuatrimestre. | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Se efectuó la revisión de los documentos de ejecución contractual, de los contratos a partir del mes de mayo fecha en que inicia la acción, a través de un formato en excel que da cuenta de la revisión y los pantallazos de aprobación en SECOP. Se anexa como evidencia matrices de control aportados por las áreas y pantallazos de SECOP. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción y el cumplimiento de indicador para el periodo evaluado. | Evidencia ejecución
2022 | 3 | Direccionamiento Estratégico | 3.2.2.1 | El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, no cumplió con lo programado dentro del Balance Social para la vigencia 2021, respecto a la atención de la totalidad de la “población a atender” en cumplimiento del proyecto de inversión 7639 “Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá”. | Debilidad en la verificación de los reportes de la población atendida vs. la población programada | 1 | Validar el nivel de avance de la población atendida de acuerdo con la programación establecida, para identificar la necesidad de realizar la reprogramación, según corresponda | Validación del avance de la población atendida | Número de validaciones realizadas | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-01 | 2023-01-30 |  |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 |  | La acción se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | La acción se encuentra programada para el tercer cuatrimestre. | Inicia en período diferente al evaluado
2022 | 3 | Direccionamiento Estratégico | 3.2.2.2 | En el documento electrónico CBN-0021 “Informe Balance Social”, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, no realizó el reporte desagregado de la población a atender y atendida en la vigencia 2021, por género ni grupo etario, en la totalidad de los proyectos de inversión | Debilidad en la aplicación del instrumento de reporte de la población atendida por el IDPC, desagregado por grupo etario y género | 1 | Actualizar los documentos para el reporte de población atendida en los proyectos misionales del IDPC, que contenga la información detallada por grupo etario y género | Documentos actualizados | Nº de documentos actualizados | 2 | Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 2 | Se actualiza el procedimiento Seguimiento a proyectos de inversión aprobado mediante el radicado 20222200089253 de fecha 16 de junio de 2022 en el cual se incorpora en la actividad 4 el reporte de población atendida en los proyectos misionales del IDPC. Así mismo se crea el formato "Registro Población atendida-Ejecución metas proyecto de inversión" con el propósito de que se reporte y consolide la información relacionada con la población atendida desde cada uno de los proyectos de la entidad. Evidencias: procedimiento Seguimiento a proyectos de inversión y Formato "Registro Población atendida-Ejecución metas proyecto de inversión" | De acuerdo con los soportes aportado se evidencia el cumplimiento de la acción. | Evidencia ejecución
2022 | 3 | Gestión Financiera | 3.3.3.3.1 | Bajo giro presupuestal, en el proyecto de inversión No. 7612 “Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá”, del Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | Debilidad en la articulación del proceso de aprobación de los recursos INC (Impuesto Nacional de Consumo a la telefonía móvil) por parte del Ministerio de Cultura y la estructuración del(os) proceso(s) contractual(es) del IDPC | 1 | Formular un plan de trabajo articulado con las dependencias (Oficina Asesora de Planeación, Gestión Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio) para adelantar la contratación proyectada con los recursos aprobados de INC | Plan de trabajo | Número de planes de trabajo formulados | 1 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 0 | Este plan de mejoramiento inicia el 01/05/2022. Este reporte se generara para el segundo cuatrimestre. | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Con el fin de establecer de manera conjunta y articulada entre las dependencias de la Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección de gestión corporativa a cargo de la gestión financiera, la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Protección e intervención del Patrimonio, se estableció el plan de trabajo para adelantar la contratación proyectada con los recursos INC. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia en la "Presentación CDPC Columbarios" el plan de trabajo soportados en el acta de fecha 21 de junio de 2022. | Finalizada
2022 | 3 | Gestión Financiera | 3.3.3.3.1 | Bajo giro presupuestal, en el proyecto de inversión No. 7612 “Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá”, del Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | Debilidad en la articulación del proceso de aprobación de los recursos INC (Impuesto Nacional de Consumo a la telefonía móvil) por parte del Ministerio de Cultura y la estructuración del(os) proceso(s) contractual(es) del IDPC | 2 | Estructurar los estudios previos con la(s) condición(es) de pagos que permitan agilizar la ejecución del(os) contrato(s). | Estudios previos estructurados | (Total estudios previos formulados/Total de estudios previos programados a estructurar)*100 | 1 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-05-01 | 2022-08-31 | 0 | Este plan de mejoramiento inicia el 01/05/2022. Este reporte se generara para el segundo cuatrimestre. | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Mediante radicado 20223070124353 se remite Estudio Previo aprobado donde en el item 2,12 se establece la forma de pago tal y como se establece en el presente plan de mejoramiento. | De acuerdo con los soportes aportados "Estudios previos firmados", se evidencia que cumplimiento del plan de acción . | Finalizada
2022 | 3 | Gestión Financiera | 3.3.3.3.1 | Bajo giro presupuestal, en el proyecto de inversión No. 7612 “Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá”, del Plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | Debilidad en la articulación del proceso de aprobación de los recursos INC (Impuesto Nacional de Consumo a la telefonía móvil) por parte del Ministerio de Cultura y la estructuración del(os) proceso(s) contractual(es) del IDPC | 3 | Realizar el seguimiento a la gestión y ejecución de los recursos INC. | Seguimiento a la gestión y ejecución recursos | Número de seguimientos realizados | 6 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | Este plan de mejoramiento inicia el 01/05/2022. Este reporte se generara para el segundo cuatrimestre. | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 33.33% | Se realizan 2 seguimientos a la ejecución de los recursos de INC de conformidad al presente plan de mejoramiento. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencian dos seguimientos a la gestión y ejecución de los recursos INC realizados el pasado 19 de julio y 29 de agosto 2022 en el cual se establece el plan de trabajo. Se recomienda complementar la evidencia del segundo seguimiento y llevar a cabo los 4 restantes para el tercer cuatrimestre. | Evidencia ejecución
2022 | 3 | Gestión Financiera | 3.3.3.3.2 | No dar cumplimiento a la programación de recaudos y pagos mensuales, conforme lo proyectado en el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC, de acuerdo con lo previsto en la Resolución SDH 000191 de 2017. | Debilidad en el reporte del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | 1 | Reestructurar el documento de reporte del Plan Anual Mensualizado de Caja-PAC (CBN 1001) con el fin de mejorar la claridad de la información. | Documento reporte reestructurado del PAC | Número de documentos reestructurados | 1 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Se adjuntan los informes (5) de PAC desde el mes de abril hasta agosto. Se deja unicamente la información correspondiente al mes y no a todo el año como se venia reportando y se agregan unas notas adicionales respecto a las reprogramaciones que se realizan durante cada mes al final del formato. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución
2022 | 3 | Gestión Financiera | 3.3.3.3.2 | No dar cumplimiento a la programación de recaudos y pagos mensuales, conforme lo proyectado en el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC, de acuerdo con lo previsto en la Resolución SDH 000191 de 2017. | Debilidad en el reporte del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | 2 | Realizar reuniones de seguimiento y presentación de alertas de la ejecución del PAC con los ordenadores del gasto. | Reuniones de seguimiento del PAC | Número de seguimientos realizados | 2 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2022-05-01 | 2022-12-31 |  |  | Inicia en periodo diferente al evaluado | Inicia en período diferente al evaluado | Inicia en un periodo diferente al evaluado. | 0 | 100% | Se adjuntan los correos de soporte de las reuniones de segumiento a la inversión con los ordenadores del gasto y sus equipos de trabajo donde se trabajan varios puntos, incluyendo la revisión mensual del comportamiento del pac y las alertas y recomendaciones que se hacen durante la reunión. Anexo 4 correos de evidencia de las reuniones y listados de asistencia de cada reunion. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la acción. | Evidencia ejecución

## RESÚMEN ESTADO I CUATRIMESTRE (hidden)
ESTADO DE LAS ACCIONES - PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO I CUATRIMESTRE
| TOTAL IDPC | % | Direccionamiento Estratégico | Gestión Contractual | Gestión Financiera | Protección e Intervención del Patrimonio
Finalizada | 2 | 15.38% | 0 | 0 | 0 | 2
Evidencia ejecución | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Vencida | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Riesgo de vencimiento | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
Inicia en período diferente al evaluado | 11 | 84.62% | 2 | 4 | 5 | 0
TOTAL | 13 | 100% | 2 | 4 | 5 | 2

## Listas (hidden)
Procesos | Fuentes | Sí / No | Estado Acción | Plan de Mejoramiento | Tipo | Estado OAP | Estado CI | Año | Área Responsable | Cumplimiento Total Acción | Efectividad Acción | Estado Acción Evaluación Efectividad | Información de Modificación
Administración de Bienes e Infraestructura | Autodiagnóstico | Sí | Abierta | Auditoría Interna | Acción Correctiva | Finalizada | 0 | 2016 | Asesoría de Control Interno | Cumplida Dentro de Términos | Efectiva | Abierta | Modificada
Atención a la Ciudadanía | Auditoría Internas | No | Cerrada | Austeridad en el gasto | Acción Preventiva | Evidencia ejecución | 1 | 2017 | Oficina Asesora de Planeación | Cumplida Fuera de Términos | Inefectiva | Cerrada | No presenta modificación
Comunicación Estratégica | Ejercicio de Autocontrol y Autoevaluación |  | Cumplida Dentro de Términos | Autoevaluación y Autocontrol | Corrección | Vencida | 2 | 2018 | Oficina Asesora Jurídica | En Ejecución | Sin Evaluar
Control Interno Disciplinario | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno u Otros Entes de Control |  | Cumplida Fuera de Términos | Informe Evaluación Gestión Anual por dependencias | Oportunidad de Mejora | Riesgo de vencimiento | 3 | 2019 | Dirección General | Incumplida
Direccionamiento Estratégico | Materialización de Riesgos |  | En Ejecución | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Inicia en período diferente al evaluado | 4 | 2020 | Gerencia Museo de Bogotá
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | Medición de indicadores |  |  | Informe Seguimiento Semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos |  |  | 5 | 2021 | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Fortalecimiento del SIG | Otros |  |  | Informe Seguimiento Austeridad en el Gasto Público |  |  | 6 | 2022 | Subdirección de Gestión Corporativa
Gestión Contractual | PQRS |  |  | Informe Seguimiento Ley de Transparencia |  |  | 7 | 2023 | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Informes y Seguimientos Asesoría Control Interno |  |  | Informe Gestión de Control Interno |  |  | 8 |  | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio
Gestión de Talento Humano | Informe de organismos rectores |  |  | Informe Evaluación Control Interno Contable |  |  | 9 |  | Oficina de Control Interno Disciplinario
Gestión Documental |  |  |  | Informe Seguimiento Pormenorizado del Sistema de Control Interno |  |  | 10 |  | Todas las Subdirecciones (Ordenadores del Gasto)
Gestión Financiera |  |  |  | Informe Seguimiento Metas del Plan de Desarrollo Distrital |  |  | 11 |  | Todas las Subdirecciones; Oficinas asesoras (Supervisores de contratos)
Gestión Jurídica |  |  |  | Informe Seguimiento Derechos de Autor y Software |  |  | 12 |  | Todas las Subdirecciones Misionales
Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Directiva 03 de 2013 |  |  | 13 |  | Todas las Subdirecciones Misionales; Oficina Asesora de Planeación
Protección e Intervención del Patrimonio |  |  |  | Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción y de Gestión |  |  | 14
Seguimiento y Evaluación |  |  |  | Informe Reporte FURAG |  |  | 15
|  |  |  | Informe Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación. |  |  | 16
|  |  |  | Informe y Seguimiento a Planes de Mejoramiento institucional y por procesos |  |  | 17
|  |  |  | Informe Evaluación a la Audiencia de Rendición de Cuentas |  |  | 18
|  |  |  | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |  |  | 19
|  |  |  | Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión |  |  | 20
|  |  |  | Seguimiento a la destinación de recursos y a los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica |  |  | 21
|  |  |  | Seguimiento detrimentos patrimoniales |  |  | 22
|  |  |  | Seguimiento a los reportes mensuales y anuales de SIVICOF |  |  | 23
|  |  |  | Seguimiento Comité Directivo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad |  |  | 24
|  |  |  | Seguimiento respuesta a Requerimientos de Entes Externos |  |  | 25
|  |  |  | Otro informe de ley o seguimiento |  |  | 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100