## V_SEGUIMIENTO_POA_META
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2023
FECHA DE CORTE: 30/6/2023
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | PONDERACION_MGA | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 1 | Fortalecer la gestión de los bienes e infraestructura física del IDPC | 1 | 1.Revisar y actualizar los documentos asociados al proceso | Documentos aprobados y formalizados | 2.Sedes adecuadas |  | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | 0 |  | El proceso no aporta evidencia de ejecución de la tarea
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 1 | Fortalecer la gestión de los bienes e infraestructura física del IDPC | 2 | 2.Realizar una sensibilización al personal relacionada con el uso y manejo de los bienes públicos de propiedad del IDPC | Listado de asistencia y presentación | 2.Sedes adecuadas |  | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1 | 100% | [21 empty] | 1 | 1 | Se realizo una Capacitación en Bienes y Elementos a los colaboradores de la entidad. Se adjunta invitacion, presentacion, listado de asisstencia y respuestas de encuesta de satisfaccíón. | El proceso aporta el correo de invitación, la presentación realizada, el listado de asistencia y la encuesta de satisfacción
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 1 | Fortalecer la gestión de los bienes e infraestructura física del IDPC | 3 | 3.Revisar y actualizar los indicadores del proceso y que den cuenta de su gestión | Indicadores de gestión formalizados | 2.Sedes adecuadas |  | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 2 | Asegurar el suministro oportuno de los recursos físicos necesarios para la operación institucional | 1 | 1.Identificar las necesidades de bienes e insumos necesarios para la operación institucional | Reporte de requerimientos realizados por las áreas | 2.Sedes adecuadas |  | 3 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 33.33% | [17 empty] | 1 | 1 | Con corte a mayo, se realizo reporte de salidas de elementos consumo y publicaciones. | El proceso aporta los soportes de las salidas de bienes de consumo junto con las respectivas solicitudes de las depedencias | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 2 | Asegurar el suministro oportuno de los recursos físicos necesarios para la operación institucional | 2 | 2.Realizar el registro de los movimientos de bienes e insumos de acuerdo con el instructivo establecido y generar el reporte de gestión respectivo | Reportes de la gestión de bienes | 2.Sedes adecuadas |  | 3 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 33.33% | [17 empty] | 1 | 1 | Con corte a mayo, se realizó reporte de entradas y salidas de bienes devolutivos, elementos de consumo y publicaciones. | Se adjuntan los reportes de entradas y salidas de bienes del periodo | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 2 | Asegurar el suministro oportuno de los recursos físicos necesarios para la operación institucional | 3 | 3.Generar un informe con el análisis del consumo y disponibilidad de insumos por dependencia | Informes de análisis de consumos por dependencia | 2.Sedes adecuadas |  | 2 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0% | [25 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 2 | Asegurar el suministro oportuno de los recursos físicos necesarios para la operación institucional | 4 | 4.Generar un reporte sobre Servicios Públicos por sede | Reportes trimestrales del consumo de servicios públicos | 2.Sedes adecuadas | 3 | 3 | Mariela Cajamarca | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 33.33% | [13 empty] | 1 | 1 | Se realizo el reporte trimestral del consumo de servicios públicos | Se evidencia la relación de consumos de servicios públicos por sede | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 2 | Asegurar el suministro oportuno de los recursos físicos necesarios para la operación institucional | 5 | 5.Realizar el informe de toma física de bienes por cierre fiscal de la vigencia 2022 | Un informe de toma física de bienes por cierre fiscal de la vigencia 2022 | 2.Sedes adecuadas |  | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizo informe de toma física de la vigencia 2022. Se adjunta informe, comunicación oficial y cronograma de levantamiento, planillas de toma física y planillas de bienes en servicio para funcionarios y contratistas | El proceso aporta como evidencia: - Comunicacion Inicio toma 2022 - Cronograma - Informe toma fisica 2022 - Planillas de bienes en servicio Contratistas y Servidores - Planillas Toma Física
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 3 | Garantizar la conservación y adecuación de los activos fijos del Instituto | 1 | 1.Documentar el plan de mantenimiento y reparaciones locativas para la vigencia de acuerdo con los requerimientos identificados, teniendo como base los resultados de las inspecciones locativas de SST y PIGA | Plan de mantenimiento preventivo articualdo con SST y PIGA | 2.Sedes adecuadas | 1 | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó el plan de mantenimiento y reparaciones locativas para la vigencia de acuerdo con los requerimientos identificados, en articulación con los profesionales de SST y PIGA | El proceso aporta la "Programación de actividades y tareas" para la vigencia 2023 del proceso de Administración de Bienes e Infraestructura
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 3 | Garantizar la conservación y adecuación de los activos fijos del Instituto | 2 | 2.Realizar reporte de ejecución de actividades del plan de mantenimiento preventivo | Informes de actividades de mantenimiento preventivo que señalen funcionamiento de sedes (servicios de aseo, vigilancia, públicos, mantenimientos especializados y suministros) | 2.Sedes adecuadas | 11 | 11 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 | 45.45% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizaron las actividades del plan de mantenimiento programadas. Se adjunta informe de mantenimiento locativo, informe de mantenimiento de jardines, reporte de mantenimiento de ascensores, reporte de mantenimiento de plantas electricas y reporte de revisión de plantas electricas | Se evidencian los siguientes formatos: - Informe de revisión de plantas eléctricas sin embargo es una planilla general, y el reporte del 2023 (febrero 6 y febrero 13) se diligencia por fuera de los campos establecidos para la planilla Así mismo se aporta un el informe de mantenimiento de jardines el cual contiene una serie de fotos pero no se aporta un análisis frente a las actividades realizadas. De igual forma ocurre con el informe de mantenimiento locativo, el cual trae unas fotos de los arreglos realizados y una relación de los objetos de los contratos de mantenimiento celebrados.Se adjuntan copias escaneadas de los reportes de mantenimiento de ascensores y plantas eléctricas en los formatos de los proveedores. | 1 | 1 | Se realizaron las actividades del plan de mantenimiento programadas. Se adjunta planificador de actividades, informe de mantenimiento locativo, informe de mantenimiento de jardines y reporte de mantenimiento de ascensores | El proceso aporta los informes de mantenimiento de jardínes, locativos, ascensores y el planificador de actividades. Se recomienda ajustar el contenido de los informes incluyendo datos mas contundentes, especialmente en lo que tiene que ver con el reporte del mantenimiento de ascensores en donde se adjunta el formato del proveedor en donde registra la tarea realizada | 1 | 1 | Se realizaron las actividades del plan de mantenimiento programadas. Se adjunta planificador de actividades, informe de mantenimiento locativo, informe de mantenimiento de jardines y reporte de mantenimiento de ascensores | El proceso aporta los reportes de mantenimiento realizados a las plantas eléctricas, jaridnes, locativo, ascensores y sistemas de bombeo. Sin embargo se recomienda fortalecer los informes presentados, teniendo en cuenta que para algunos casos se presenta el documento escaneado o fotografiado de la orden de trabajo del proveedor sin que sea un seguimiento claro | 1 | 1 | Se realizaron las actividades del plan de mantenimiento programadas. | El proceso aporta los reportes de mantenimiento realizados a los ascensores, cámaras y locativo. Sin embargo se recomienda fortalecer los informes presentados, teniendo en cuenta que para algunos casos se presenta el documento escaneado o fotografiado de la orden de trabajo del proveedor sin que sea un seguimiento claro | 1 | 1 | Se realizaron las actividades del plan de mantenimiento programadas. Se adjunta planificador de actividades, informe de mantenimiento locativo, informe de mantenimiento de jardines, reporte de mantenimiento de ascensores y reporte de mantenimiento de sistemas de bombeo | El proceso aporta los informes de mantenimiento efectuados en el mes. Se sugiere ampliar el análisis frente a las actividades adelantadas, así mismo en lo que tiene que ver con el mantenimiento de ascensores se adjunta copia de la orden de trabajo del proveedor poco legible | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 3 | Garantizar la conservación y adecuación de los activos fijos del Instituto | 3 | 3.Tramitar el aseguramiento de los activos del Instituto ante eventuales siniestros, actualizando los saldos de acuerdo con los valores contables | Póliza de seguros | 2.Sedes adecuadas | 1 | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 1 | Se adjudico el preoceso de Licitación Pública No. IDPC-LP-001-2022 mediante Resolucion No. 104 de 09-03-2022 y se suscribio el contrato SG-352-2022 con objeto “Contratar un programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y aquellos por los cuales sea o llegare a ser responsable" | Se adjuntan las comunicaciones de modificación del contrato SG-352-2022 (solicitud de adición y prórroga) para la vigencia 2023. Sin embargo no se adjunta en sí mismo el documento con las modificaciones ya incorporadas. No obstante el proceso adjunta las pólizas expedidas el 17 de abril con cobertura a partir del 6 de abril
Administración de Bienes e Infraestructura | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional |  | 3 | Garantizar la conservación y adecuación de los activos fijos del Instituto | 4 | 4.Generar un reporte actualizado de los activos fijos del Instituto que se encuentran asegurados teniendo en cuenta el valor actual de los mismos | Reporte del valor asegurdo por activos fijos vs el valor en inventarios | 2.Sedes adecuadas | 1 | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100% | [21 empty] | 1 | 1 | Se adjunta anexos correspondiente al proceso de Licitación Pública No. IDPC-LP-001-2022 que tiene por objeto: “Contratar un programa de seguros que ampare los bienes e intereses patrimoniales del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y aquellos por los cuales sea o llegare a ser responsable", en el "Anexo No 1 Condiciones Técnicas Básicas Obligatorias" se define el alcance de la póliza. El cubrimiento de la póliza se definió con base en los bienes de la entidad al momento de la licitación los cuales no han presentado cambio hasta la fecha, en el momento que ocurra algún cambio en los inventarios se notificara a la aseguradora para hacer la modificación de la póliza. | El proceso aporta los anexos y sus prórrogas de los ítems asegurados
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 1 | 1.Identificar los aspectos a implementar del modelo de seguimiento y acompañamiento y evaluación del servicio prestado a la ciudadanía de la Secretaría General | 1 informe con los aspectos a implementar por parte del IDPC del modelo de seguimiento y acompañamiento y evaluación del servicio prestado a la ciudadanía de la Secretaría General | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Danilo Sánchez) | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó el informe con los aspectos a implementar por parte del Institutodel modelo de seguimiento de la Secretaría General. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 2 | 2.Actualizar el formato de encuestas de satisfacción a la ciudadanía y las demás areas misionales que cuentan con esta herramienta, el formato del buzón de sugerencias | 10 Formatos de encuestas actualizados (físico y electrónico) 1 formato de sugerencias | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 11 | 11 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (José Domínguez) | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 11 | 100% | [9 empty] | 5 | 5 | Las encuestas de satisfacción se agruparon en un solo formato por trámites y servicios de acuerdo a cada subdirección. El nuevo formato agrupa los once (11) trámites y servicios de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. Adicionalmente se actualizó el formato del Buzón de Sugerencias (Físico y virtual). | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 6 | 6 | Se revisarón y ajustaron las encuesta de la subdirección de Divulgación y Apropiación (4): Museo de Bogotá, Museo de la Ciudad Autoconstruida,Recorridos Urbanos y Centro de Documentación; de la sudirección de Gestión Corporativa (1): Archivo Predial; y de Protección e Intervención del patrimonio (1). | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 3 | 3.Actualizar el formato de informes de satisfacción. | 1 Formato actualizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (José Domínguez) | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 1 | 100% | [9 empty] | 1 | 1 | Como consecuencia de las mejoras realizadas a la encuesta de satisfacción, se actualizó el formato del Informe Mensual de Resultados de la Aplicación de las Encuestas de Satisfacción de Servicio a la Ciudadanía. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 4 | 4.Revisar y actualizar el procedimiento de elaboración de informes de satisfacción | 1 documento de actualización del procedimiento | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (José Domínguez) | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1 | 100% | [21 empty] | 1 | 1 | Se revisaron los procedimientos existentes y se elaboró un nuevo procedimiento bajo el nombre "Procedimiento para la Medición y Evaluación de la Satisfacción de Atención a la Ciudadanía". | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 5 | 5.Actualizar la información que se encuentra asociada al Chatbot "Melcocha" | 2 guiones de atención a la ciudadanía actualizado. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo / José Domínguez) | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 1 | 50% | [17 empty] | 1 | 1 | Se actualizó el guión del Chatbot "Melcocha" con la información más reciente de los trámites y Servicios del IDPC. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [12 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 6 | 6.Actualizar manual del Defensor de la ciudadanía | 1 Manual del Defensor de la Ciudadanía actualizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo / José Domínguez) | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 0 | 0% | [37 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 7 | 7.Actualizar el procedimiento de PQRS del IDPC | 1 Procedimiento de PQRS del IDPC actualizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo / Danilo Sánchez) | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100% | [17 empty] | 1 |  | Se actualizó el procedimiento de PQRS. | Se observa evidencia de la actualización del documento, sin embargo, la publicación se realizó en los primeros días de junio, por lo tanto se debe trasladar el avance cuantitativo para el mes de junio |  | 1 | Atendiendo las observaciones de la OAP se registra la evidencia en junio del Procedimiento de PQRS del IDPC. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 8 | 8.Actualizar los protocolo de Atención a la Ciudadania | 5 Documentos de protocolo de atención actualizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 4 | 4 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-04-01 | 2023-08-30 | 3 | 75% | [13 empty] | 1 | 1 | De acuerdo con el nuevo manual de Atención a la Ciudadanía del Distrito, se procedió a realizar la actualización del Protocolo de Atención Presencial del Instituo, con enfoque Diferencial. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 |  | Se actualizó el protocolo de Atención Telefónica a la ciudadanía. | Se observa evidencia de la actualización del documento, sin embargo, la publicación se realizó en los primeros días de junio, por lo tanto se debe trasladar el avance cuantitativo para el mes de junio | 1 | 2 | Se actualizó el protocolo de Atención Virtual a la ciudadanía. Atendiendo las observaciones de la OAP se registra la evidencia en junio del Protocolo de Atención Telefónica del IDPC | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 0 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 9 | 9.Crear un documento asociado a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1 documento asociado a la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública creado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 0 | 0% | [25 empty] | 0 | [7 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 10 | 10.Actualizar la estrategia de comunicación para divulgar las funciones , responsabilidades de la entidad y canales de atención | 1 Estrategia actualizada y aprobada | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Equipo Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 1 | 100% | [9 empty] | 1 |  | Se actualizó la estrategia de comunicación para el 2023 | Se observa que al cierre del mes la evidencia reportada corresponde al mes de abril por lo tanto se traslada la evidencia,sin embargo de acuerdo con la programación la actividad para el periodo se califica como incumplida |  | 1 |  | Se observa evidencia de la estrategia formulada para la vigencia
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 11 | 11.Ejecutar una estrategia de comunicación para divulgar las funciones y responsabilidades de la entidad y canales de atención | 1 Informe de ejecución de la estrategia de comunicación de divulgación de las funciones, responsabilidades y canales de atención de la entidad | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (José Domínguez) | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 12 | 12.Actualizar la caracterización del proceso de Atención a la Ciudadanía | 1 caracterización del proceso Atención a la Ciudadanía actualizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Equipo Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | Se elaboró la caracterización del proceso de Atencón a la Ciudadanía ajustado a los temas de transparencia. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 1 | Actualizar y mejorar las herramientas e instrumentos de gestión del proceso | 13 | 13.Actualizar las categorías y subtemas de clasificación de PQRS en la plataforma Bogotá Te Escucha | Plataforma Bogotá Te Escucha actualizada con las categorías y subtemas de competencia del IDPC | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Danilo Sánchez) | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100% | [17 empty] | 1 | 1 | Se actualizaron las catergorías y subtemas de clasificación de PQRS, conforme a la reunión sostenida el 31 de mayo con la Alcaldía Mayor y la Veeduría. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC | 1 | 1.Realizar 1 grupo focal , uno con cliente interno y uno con cliente externo, para escuchar e implementar mejoras razonables propuestas. | Lista de asistencia, archivo de trabajo grupo focal y Informe con los resultados de los grupos focales | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Equipo Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 50% | [13 empty] | 1 | 1 | El jueves 20 de abril se realizó el primer grupo focal de forma virtual y presencial simultánemente, con 10 colaboradoes del IDPC, acompañado de funcionarios de la subdirección de Protección e Intervención responsables del tema para revisar e identificar las debilidades, fortalezas y mejoras de los trámites y servicios dispuestos en la plataforma "A un clic del patrimonio cultural". | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [16 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC | 2 | 2.Traducir un documento del IDPC con la metodología de Lenguaje Claro | 1 Documento elaborado con la metodología de Lenguaje Claro | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo / Danilo Sánchez) | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 0 | 0% | [29 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC | 3 | 3.Establecer los requerimientos para Actualizar el servicio de "Consulta el Estado de Tu Solicitud " del IDPC, que recolecte, estructure y entregue reportes que permitan analizar información a partir de las siguientes variables: a. Número de consultas reali | Solicitud de requerimiento de desarrollo y/o actualización de sotfware (Consulta el estado de tu solicitud) | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (José Domínguez) | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 1 | La solicitud de requerimiento del desarrollo y actualización del aplicativo "Consulta el estado de tu solicitud", se realizó al proceso Gestión de Sistemas y Tecnología. Adicionalmente se realizó una reunión para especificar el requerimiento. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC | 4 | 4.Realizar la divulgación de los protocolos de atención a la ciudadanía dirigido a los servidores y contratistas que ejecutan la atención | Correos, infografias o volantes de Divulgación de los protocolos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 5 | 5 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo / Danilo Sánchez) | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 2 | 40% | [17 empty] | 1 | 1 | Se realizó la divulgación de los protocolos de atención a la ciudadanía vía correo electrónico a los servidores y contratistas. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se realizó la divulgación de los protocolos de atención a la ciudadanía vía correo electrónico a los servidores y contratistas. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC | 5 | 5.Realizar ferias de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad | 1 Informe de la feria de servicios | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Equipo Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 0 | 0% | [33 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 1 | 1.Mantener actualizada la pagina web Transparencia y accesoa a la información püblica de acuerdo con los criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Sección de Transparencia del sitio web ajustada actualizada, de acuerdo con los criterios del de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 2 | 2.Elaborar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios), con enfoque de género | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 11 | 11 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Danilo Sánchez) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 | 45.45% | [5 empty] | 1 | 1 | Se elaboró el boletín mensual de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se elaboró y publicó el boletín mensual correspondiente al mes de febrero de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se elaboró y publicó el boletín mensual correspondiente al mes de marzo de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se elaboró y publicó el boletín mensual correspondiente al mes de abril de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se elaboró y publicó el boletín mensual correspondiente al mes de mayo de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 3 | 3.Estandarizar el modulo de canales para la recepción de las denuncias por posibles actos de corrupción en el Footer del sitio web del IDPC | 1 Footer del sitio web con canales de denuncia estandarizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 1 | 100% | [17 empty] | 1 | 1 | Se verificaron el funcionamiento de los enlaces, se incluyeron los enlaces necesarios y se reorganizó la información para mayor orden y facilidad de consulta. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 4 | 4.Incluir un botón visible para que los ciudadanos puedan presentar denuncias por posibles actos de corrupción en el sitio web del IDPC | 1 boton visible de denuncia por posibles actos de corrupción incluido en el sitio web del IDPC | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100% | [17 empty] | 1 | 1 | De acuerdo con lo solicitado por la Secretaría General y la Secretaría jurídica, se incluyó un botón visible en el footer del sitio web del IDPC que redirige al módulo de denucias por presuntos actos de corrupción del Sistema Bogotá te Escuha. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 5 | 5.Gestionar el diligenciamiento del formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de los colaboradores que hagan parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de denuncias de posibles actos | 1 informe de la relación de colaboradores que firmaron el compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, relacionada con denuncias de posibles actos de corrupción | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 1 | En el marco de la Directiva Conjunta 001 de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía, Atención a la Ciudadanía lideró la suscripción del compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de todos los colaborades que hacen parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de una denuncia de posibles actos de corrupción, y/o inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses. En total, 39 personas firmaron el acuerdo de confidencialidad. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 6 | 6.Remitir y verificar que los formatos de compromiso de confidencialidad firmados por colaboradores y funcionarios que hacen parte del ciclo de gestión de denuncias sean remitidos a la Secretaría General y que reposen en las hojas de vida o en las carpetas | 1 informe de verificación de los compromisos de confidencialidad y no divulgación de la información, enviados a la Seretaría General e incluidos en las hojas de vida y en las carpetas de los contratistas | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100% | [17 empty] | 1 | 1 | Se gestionó y remitió a la Secretaría General el memorando con todos los Acuerdos de Confidencialidad firmados de los colaboradoes y funcionarios que hacen parte del ciclo de gestión de denuncias. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 7 | 7.Coordinar con las dependencias competentes del IDPC, la presentación de reportes y las acciones necesarias para el cumplimiento de la política de Transparencia (ITA, FURAG, Informes de CI, riesgos, planes de mejoramiento, etc.). | 3 actas que den cuenta de la presentación de reportes y actividades realizadas para el cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-02-01 | 2023-08-30 | 1 | 33.33% | [13 empty] | 1 | 1 | Se realizó el acta que da cuenta de la presentación del reporte y actividades realizadas para el cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 8 | 8.Realizar el seguimiento y reporte de la aplicación de los Lineamientos sobre creación de documentos de texto accesibles de los documentos publicados en el sitio web del Instituto | 2 reportes de seguimiento con la relación de los documentos publicados en el sitio web, con los criterios de accesibilidad | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 1 | 50% | [13 empty] | 1 | 1 | Se elaboró reporte de seguimiento con la relación de los documentos publicados en el sitio web, con los criterios de accesibilidad. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [12 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 9 | 9.Elaborar una metodología que permita avanzar en la garantía del derecho de acceso a la información pública -DAIP- con enfoque de género en el IDPC | 1 documento con la metodología para avanzar en la garantía del DAIP en el IDPC | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 0 | 0% | [25 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 10 | 10.Elaborar el plan de acción de implementación de la metodología propuesta (actividades, indicadores, metas, plazos y responsables) para avanzar en el derecho a la garantía del DAIP | 1 plan de acción elaborado para avanzar en la garantía del DAIP en el IDPC | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 0 | 0% | [25 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 11 | 11.Diseña y aplicar encuesta relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública | 1 Encuesta diseñada 1 Informe de la aplicación de la encuesta | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 1 | 50% | [21 empty] | 1 | 1 | Se diseñó la primera encuesta relacionada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Adicionalmente, se elaboró un informe de la construcción de la encuesta. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea |  |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción | 12 | 12.Publicar los reportes de monitoreo del PAAC en las pantallas disponibles del IDPC | 2 Publicaciones en pantallas IDPC | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 1 | 50% | [17 empty] | 1 | 1 | En las pantallas de televisión del Palomar y Casa Pardo se publicaron el reporte de seguimiento al Plan Anticorrupción. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [12 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 5 | Promover y dar a conocer los canales de denuncia por actos de corrupción al interior del IDPC y a la ciudadanía | 1 | 1.Divulgar información relacionada con el correcto registro y manejo de denuncias ciudadanas por posibles actos de corrupción a las y los colaboradores(as) y funcionario(as) del IDPC | Correos, infografias o volantes de Divulgación del protocolo | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% | [37 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 5 | Promover y dar a conocer los canales de denuncia por actos de corrupción al interior del IDPC y a la ciudadanía | 2 | 2.Divulgar piezas informativas a la ciudadania con la información de loscanales de denuncia | 1 pieza de comunicación dirigida a la ciudadanía con la información de los canales de denuncia difundida tres (3) veces en el año | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 3 | 3 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 | 33.33% | [13 empty] | 1 | 1 | Se elaboró y envió por correo electrónico a la ciudadanía, 1 pieza de comunicación con la información de los canales de denuncia por posibles actos de corrupción. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía | 1 | 1.Realizar seguimiento y presentar informe periódico de las sugerencias enviadas al Instituto por los diferentes canales de recepción, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | Un Informe trimestral de seguimiento | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 4 | 4 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2 | 50% |  | 1 | 1 | Se elaboró el informe trimestral de seguimiento a las sugerencias ciudadanas y se remite a la Subdirectora de Gestión Corporativa y la OAP. | Se observa evidencia de informe de seguimiento de acuerdo con lo programad | [8 empty] | 1 | 1 | Se realizó seguimiento e informe con las sugerencias enviadas al Instituto por los diferentes canales de recepción, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza. Para el 1er trimestre se recibieron 6 sugerencias. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía | 2 | 2.Entregar reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadania | Documento con informe del acto de reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo / José Domínguez) | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 0 | 0% | [37 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía | 3 | 3.Divulgar los resultados entregados por la alcaldía sobre la calidad de las respuestas emitidas a través del Sistema Distrital Para La Gestión De Peticiones Ciudadanas- Bogotá Te Escucha | Boletines de resultados publicado en la intranet | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 11 | 11 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (José Domínguez) | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 5 | 45.45% | [5 empty] | 1 | 1 | Se elaboró el boletín y se publicó en la Intranet. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se elaboró el boletín y se publicó en la Intranet correspondiente a los meses de enero y febrero | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se divulgaron los resultados entregados por la alcaldía sobre la calidad de las respuestas emitidas a través del Sistema Distrital Para La Gestión De Peticiones Ciudadanas- Bogotá Te Escucha, correspondiente al mes de marzo. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se divulgaron los resultados entregados por la alcaldía sobre la calidad de las respuestas emitidas a través del Sistema Distrital Para La Gestión De Peticiones Ciudadanas- Bogotá Te Escucha, correspondiente al mes de abril. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se divulgaron los resultados entregados por la alcaldía sobre la calidad de las respuestas emitidas a través del Sistema Distrital Para La Gestión De Peticiones Ciudadanas- Bogotá Te Escucha, correspondiente al mes de mayo. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía | 4 | 4.Realizar informe de las acciones del Defensor de la Ciudadanía | Informes semestrales del Defensor de la Ciudadanía | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (José Domínguez) | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0 | 0% | [25 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía | 5 | 5.Realizar Informes de satisfacción mensuales y trimestrales de atención a la ciudadanía | 12 informes mensuales 4 informes trimestrales | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 16 | 16 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (José Domínguez) | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 8 | 50% |  | 2 | 2 | Se elaboraron y publicaron los dos informes de satisfacción correspondientes a diciembre 2022 y al IV trimestre de 2022 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se realizó el informe mensual de satisfacción de atención a la ciudadanía del mes de enero | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se realizó el informe mensual de satisfacción de atención a la ciudadanía del mes de febrero. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 2 | 2 | Se realizaron los informes (2) de satisfacción de atención a la ciudadanía correspondiente al mes de marzo y del 1er trimestre (enero, febrero, marzo) . | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se realizó el informe mensual de satisfacción de atención a la ciudadanía del mes abril | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se realizó el informe mensual de satisfacción del mes de mayo Evidencia: 1. Informe mensual de Satisfacción | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía | 6 | 6.Realizar informes mensuales y trimestrales de seguimiento a la gestión de las PQRS | 12 informes mensuales 4 informes trimestrales | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 16 | 16 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (José Domínguez) | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 8 | 50% |  | 2 | 2 | Se elaboraron y publicaron los dos informes de PQRSD correspondientes a diciembre 2022 y al IV trimestre de 2022 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se realizó el informe mensual de PQRS del mes de enero | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se realizó el informe mensual de PQRS del mes de febrero. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 2 | 2 | Se realizaron los informes de PQRS mensual (marzo) y del 1er trimestre (enero, febrero, marzo). | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se realizó el informe mensual de PQRS del mes de abril | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 | 1 | Se realizó el informe mensual de PQRS del mes de mayo | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía | 7 | 7.Realizar informe sobre los avances implementados de adecuación de espacios físico de la sede del Palomar respecto a la accesibilidad | Un Informe de avances de accesibilidad | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo / José Domínguez) | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1 | 100% | [21 empty] | 1 | 1 | A través de un trabajo coordinado con el equipo de Mantenimiento y el área de Talento Humano se establecieron e implementaron las mejoras razonables enla sede Palomar del Príncipe. Evidencia: informe de actividades. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía | 8 | 8.Actualizar y organizar la información de la página de Trámites y de la página de Servicios del botón de Atención y servicios a la Ciudadanía del sitio web del IDPC | Informes con la actualización de las páginas de Trámites y Servicios del sitio web | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo / José Domínguez) | 2023-02-01 | 2023-08-30 | 1 | 50% | [21 empty] | 1 | 1 | A través de un trabajo coordinado con las Subdirecciones de Interveción, Divulgación y Corporativa se actualizó y organizó la información de la Página de Trámites y Servicios del botón de Atención y servicios a la Ciudadanía del sitio web del IDPC. Evidencia: informe de actualización. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea |  |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía | 9 | 9.Participar en las actividades propuestas por la veeduria y la Secretería General como entes rectores de la Política Pública de Atención a la ciudadanía | 2 Informe de participación | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo / Danilo Sánchez/ José Domínguez) | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 1 | 50% | [17 empty] | 1 | 1 | Se elaboró el Informe de participación en las actividades propuestas por la Veeduría y la Secretaría General de febrero a mayo de 2023. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [12 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía | 10 | 10.Presentar los resultados de la gestión realizada por el proceso ante la Alta Dirección, para la toma de decisiones | 3 Presentaciones a la Dirección | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 3 | 3 | Profesional Atencióna a la Ciudadania (Camila Giraldo) | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 1 | 33.33% | [13 empty] | 1 | 1 | Se presentaron los resultados del primer cuatrimestre de la gestión realizada por el proceso en el que se detalla el número de peticiones recibidas, respondidas y su calidad, así como los resultados de las encuestas de satisfacción. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Comunicación Estratégica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 3.Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | IMPLEMENTAR 100 % de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública |  | 1 | Fortalecer la comunicación pública en medios medios digitales, comunitarios y/o alternativos y la accesibilidad de la información pública del IDPC | 1 | 1.Divulgar los contenidos del IDPC a través de medios digitales, comunitarios y/o alternativos | 2 Reportes de la ejecución de la acción de divulgación a través de medios digitales, comunitarios y/o alternativos | 3.Documentos de lineamientos técnicos | 2 | 2 | Subdirección de Divulgación y Apropiación de Patrimonio-Comunicaciones | 2022-02-01 | 2023-12-31 | 1 | 50% |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de febrero de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Durante este mes se realizaron las siguientes actividades: - Se comenzó a depurar la base de medios comunitarios con un criterio territorial y de alcance, con el objetivo de focalizar los impactos de los contenidos desarrollados en la estrategia de comunicaciones entre 2021 y 2022. - Se empezaron a definir unos criterios para la priorización de territorios, contenidos y cronograma de divulgación digital de contenidos multimedia del IDPC. - Se diseñó una ruta de trabajo con medios y líderes de opinión para la creación y divulgación de contenidos del IDPC que no se limiten a la coyuntura y aporten al posicionamiento de la agenda del Instituto para el 2023. |  |  |  | Durante este mes se realizaron las siguientes actividades: - Se continuó depurando la base de medios comunitarios con un criterio territorial y de alcance, para ello se trabajó de forma conjunta con el MCA, para aunar esfuerzos de difusión en medios comunitarios en la localidad de Ciudad Bolívar. Se están identificando medios comunitarios que, además de la localidad en la que se encuentran, tienen cobertura en diferentes localidades de la ciudad. - A partir de los criterios identificados en febrero, se creó una matriz que cruza productos multimedia ciudadanos del IDPC, con tiempos y segmentación de públicos y territorios para su difusión en medios digitales, principalmente. - A partir de la ruta diseñada, se inició la gestión de contacto con medios digitales (locales, distritales y nacionales) y con líderes de opinión para la creación y divulgación de contenidos del IDPC en medios de comunicación digitales y alternativos. | Se observa reporte de avance |  |  | Durante este mes se realizaron las siguientes actividades: - Se desarrollaron acciones conjuntas de divulgación con el MCA, en relación con la visita de Doris Salcedo, se acompañó al periódico El País durante la visita y se proporcionaron insumos para el cubrimiento. Por otro lado, se acordó con comunicaciones del MCA el diseño de un plan conjunto para la emisión de los podcast de Patrimonios en Plural relacionados con la localidad de Ciudad Bolívar y el borde Sur, en el espacio quincenal que tiene el Museo en la emisora local Clásica Radio. - A partir de la matriz diseñada en marzo, se hicieron contactos para la circulación de contenidos de Patrimonios en Plural en medios locales. De estos primeros contactos surgió una posible alianza con Capital Sistema de Comunicación Pública, para desarrollar una franja con los contenidos del IDPC en la sección Capital Sonoro. Se iniciaron contactos con el medio comunitario Radio Sur para explorar la posibilidad de tener los productos ciudadanos desarrollados por el IDPC en la emisora. - Se dio inicio a la pauta digital con segmentación territorial en redes sociales y plataformas digitales del IDPC para la circulación de los productos ciudadanos realizados por el Instituto en los últimos 3 años. |  |  |  | Durante este mes se realizaron las siguientes actividades: - Se implementó el plan diseñado con el MCA para la emisión de los podcast de Patrimonios en Plural relacionados con la localidad de Ciudad Bolívar y el borde Sur, en el espacio quincenal que tiene el Museo en la emisora local Clásica Radio. Se emitieron dos programas, los días 11 y 25 de mayo, en los dos programas se emitieron contenidos de la estrategia Patrimonios en Plural. - Se estableció contacto con el equipo de la Cinemateca de Bogotá para explorar la posibilidad de divulgación de los contenidos audiovisuales producidos por el IDPC en los últimos tres años, en las distintas pantallas y eventos que se llevan a cabo este año en las distintas localidades de Bogotá. Se envió la información que se encuentra en evaluación por parte del equipo de la Cinemateca de Bogotá. - Se implementó la segmentación territorial de la pauta digital, iniciada en el mes de abril. La territorialización se hizo según las localidades en las cuales era necesario fortalecer los impactos y el alcance de la circulación de los contenidos realizados en los últimos 3 años por el Instituto. |  | 1 | 1 | Durante este mes se desarrollaron las siguientes actividades: - Se continuó la emisión de los podcast de Patrimonios en Plural en el programa radial "Nuestras Voces desde el Borde Sur", de la emisora local de Ciudad Bolívar, Clásica Radio. En este periodo el equipo de comunicaciones lideró la emisión de dos programas: el 8 y 22 de junio, titulados: "Borde sur: Territorio vivo y natural" y "Música y escenarios locales". De igual manera, se creó un brief y se establecieron unos indicadores para enmarcar esta acción dentro de las estrategias digitales del IDPC, cuyos resultados se presentarán en el próximo reporte. - A partir de la gestión realizada en mayo con la Cinemateca de Bogotá, se llevó a cabo la proyección de cinco capítulos de la serie de Patrimonios en Plural, “¡Venga le cuento!”, los capítulos seleccionados fueron los siguientes: Tejidos barriales: educación y comunicación popular, Nuestras chupquas, Bogotá rural: territorios campesinos en lucha, ¿Qué está buscando veci? ¡Se le tiene!, ¡Bosa la lucha y la goza!. La proyección se hizo a partir de la selección hecha por el equipo de la Cinemateca y se llevó a cabo en la sede de la Cinemateca de El Tunal, el día 3 de junio. - Como parte de las acciones de incidencia de los mensajes priorizados por el IDPC, relacionados con los hitos del Instituto, el 29 de mayo se logró la publicación de la columna de opinión de la periodista y gestora cultural, Catalina Ceballos, en el portal digital Cambio Colombia. - Con el objetivo de fortalecer la divulgación y el impacto de los mensajes del IDPC, más allá de las redes institucionales y de los canales digitales, se diseñó la ficha de condiciones técnicas para la contratación de servicios de divulgación de contenidos en medios de comunicación. Los hitos seleccionados para dichos contenidos tienen lugar en el segundo semestre del año, razón por la cual el proceso se encuentra en fase de diseño y está en proceso de ajustes con la oficina jurídica del IDPC. - Se adelantaron labores de free press en medios comunitarios locales. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia la ejecución de la tarea. | [16 empty] | 1
Comunicación Estratégica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 3.Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | IMPLEMENTAR 100 % de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública |  | 1 | Fortalecer la comunicación pública en medios medios digitales, comunitarios y/o alternativos y la accesibilidad de la información pública del IDPC | 2 | 2.Desarrollar una campaña con contenidos accesibles a personas en condición de discapacidad a través de medios digitales. | 1 Informe de evaluación de resultados de la campaña con contenido accesible a personas en condición de discapacidad | 3.Documentos de lineamientos técnicos | 1 | 1 | Subdirección de Divulgación y Apropiación de Patrimonio-Comunicaciones | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 0 | 0% |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2023. No aplica para este periodo. | Se observa reporte de avance |  |  | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de agosto de 2023. No aplica para este periodo. | [13 empty] | 1
Comunicación Estratégica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 3.Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | IMPLEMENTAR 100 % de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública |  | 1 | Fortalecer la comunicación pública en medios medios digitales, comunitarios y/o alternativos y la accesibilidad de la información pública del IDPC | 3 | 3.Implementar el plan de trabajo para la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad requeridas por la normatividad vigente (Componente de comunicaciones). | 3 Seguimientos de ejecución el plan de trabajo para la implementación criterios de accesibilidad (Componente de comunicaciones - Anexo 1) | 3.Documentos de lineamientos técnicos | 3 | 3 | Subdirección de Divulgación y Apropiación de Patrimonio-Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 | 33.33% |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de febrero de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Se montaron a la página web elementos multimedia (imágenes, videos, diagramas) que cumplen con los lineamientos de accesibilidad. Se comprimieron imágenes y archivos para mejorar el rendimiento de la página web. Se optimizó el uso de imágenes para noticias y eventos para evitar tener que cargar 2 imágenes iguales. Se ajustaron vínculos rotos o desactualizados. Se cambiaron las pestañas de las sedes del IDPC para que muestren el foco al moverse con el teclado. Se rediseñó la imagen del organigrama del IDPC, se le incluyó su atributo alt y se incluyó la versión accesible descargable en pdf. |  |  |  | Se montaron a la página web elementos multimedia (imágenes, videos, diagramas) que cumplen con los lineamientos de accesibilidad. Se comprimieron imágenes y archivos para mejorar el rendimiento de la página web. Se realizó el ajuste de código css de la página web. Se comenzó la transcripción a texto de los podcast patrimonios en plural. | Se observa reporte de avance | 1 | 1 | Se continúan realizando las actividades necesarias para la implementación de los lineamientos de accesibilidad y usabilidad requeridas por la normatividad vigente (Componente de comunicaciones): - Se montan elementos multimedia (imágenes, videos, diagramas) que cumplan con los lineamientos de accesibilidad. - Se comprimen imágenes y archivos para mejorar el rendimiento de la página. - Se continúa la transcripción a texto de los podcast patrimonios en plural. A la fecha van 5 capítulos transcritos ya publicados y 2 en proceso de revisión. - Se comenzó el ajuste de las páginas de trámites para cumplir con los lineamientos de la resolución 2893 del 2020. - Se realizó reunión con el equipo de transparencia para revisar los avances y/o pendientes del plan de trabajo y analizar la posibilidad de unificar las páginas de trámites web con el aplicativo a un clic del patrimonio para evitar repetir la información y brindar mayor calidad y claridad de la misma. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia la ejecución de la tarea. |  |  | Durante este periodo se continuaron realizando las actividades necesarias para la implementación de los lineamientos de accesibilidad, a través de las siguientes actividades: -Se montan elementos multimedia (imágenes, videos, diagramas) que cumplan con los lineamientos de accesibilidad. -Se comprimen imágenes y archivos para mejorar el rendimiento de la página. -Se continúa la transcripción a texto de los podcast patrimonios en plural. A la fecha van 5 capítulos transcritos ya publicados (primera temporada) y 5 se encuentran en proceso de revisión (Segunda temporada). -Se continua realizando ajustes en las páginas de trámites para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 2893 del 2020. Esto implica el rediseño tanto de las páginas generales de trámites y servicios, como de las páginas específicas de cada trámite y servicio, para asegurar el cumplimiento de las guías de diseño establecidas. -Se ajustaron todos los formularios web dando por terminada esa actividad del plan de trabajo de transparencia. |  |  |  | Durante este periodo se continua trabajando para mejorar y mantener el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad en la pagina web: -Se continúan montando elementos multimedia (imágenes, videos, diagramas) que cumplan con los lineamientos de accesibilidad (imagenes con textos alternativos, videos con subtitulos y/o transcripción, buen contraste de colores, texto fuera de las imagenes, entre otros). -Se comprimen imágenes y archivos para mejorar el rendimiento de la página, esto resulta en tiempos de carga más rápidos y una mejor experiencia para los usuarios. -Se continúa la transcripción a texto de los podcast Patrimonios en plural. 5 capítulos se encuentran en proceso de revisión (Segunda y tercera temporada). -Se asistió a la reunión del equipo de transparencia, donde se revisó el informe de transparencia de Control interno y se tomaron las decisiones para subsanar las observaciones respectivas. - Se solicitó a cada subdirección subsanar los documentos que no cumplen con los lineamientos de transparencia. -Se presentó el balance del Plan de Mejoramiento de la Ley de Transparencia, y se expuso la Observación resultante del seguimiento de Control Interno. - Se subsanó la observación de Control interno con relación al Acta de reunión del Equipo Técnico del 18 de noviembre de 2022, y se dió alcance a la misma mediante el acta de la la reunión del 08 de junio de 2023 del aclarando los roles de las y los profesionales que conforman el Equipo Técnico de Transparencia. | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Comunicación Estratégica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 3.Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | IMPLEMENTAR 100 % de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública |  | 1 | Fortalecer la comunicación pública en medios medios digitales, comunitarios y/o alternativos y la accesibilidad de la información pública del IDPC | 4 | 4.Desarrollar acciones para la socialización, apropiacion y aplicación de los criterios de accesibilidad en la producción de documentos digitales | 2 Informes semestrales sobre la implementación de las acciones realizadas por las areas responsables | 3.Documentos de lineamientos técnicos | 2 | 2 | Subdirección de Divulgación y Apropiación de Patrimonio-Comunicaciones | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 1 | 50% |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de febrero de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Desde el 2022 la información correspondiente a la Guía de documentos accesibles digitales ha estado publicada en canales internos, de la siguiente manera: - 30 noviembre 2022 - Se aprobó y radicó la Guia actualizada dentro del Sistema Integrado de Gestión - SIG y fue publicada en la intranet. - 13 dic 2022 - Camila Medina, Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, envió la Guía vía e-mail a todos los funcionarios. - 27 dic 2022- se configuró el fondo de escritorio para los equipos conectados a la red del IDPC con la imagen "¿ya conoces la Guía de accesibilidad y usabilidad para documentos digitales? Dando continuidad a los anteriores avances, en el mes de febrero de 2023 se trabajó en una presentación de esta Guía para una socialización en vivo vía Google Meet, dirigida a contratistas y funcionarios del IDPC. Esta socialización se diseñó con un carácter pedagógico para la sensibilización y fortalecimiento de capacidades para su implementación. |  |  |  | El 22 de marzo se socializó la guía de documentos accesibles digitales a través de un Google Meet, cuya invitación fue extendida a contratistas y funcionarios del IDPC. El día 27 de marzo Talento Humano compartió la grabación de esta sesión, así como la presentación utilizada y el documento original de la Guía de accesibilidad y usabilidad en documentos digitales. Se realiza el acompañamiento a los equipos que solicitan publicación en página web con el fin de asegurar que la información y documentos que se suben a la página cumplan con los lineamientos de accesibilidad. | Se observa reporte de avance |  |  | El 17 de abril, por solicitud de la subdirectora, se realizó una sesión de socialización y resolución de dudas acerca de la guía de documentos accesibles digitales, la cual estuvo dirigida al equipo administrativo de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio. Se ha continuado acompañando y solicitando las correcciones o insumos necesarios a los equipos que solicitan publicación en página web con el fin de asegurar que la información y documentos que se publican cumplan con los lineamientos de accesibilidad. |  |  |  | Antes de subir los documentos a la página, se realiza una revisión para asegurar el cumplimiento de los lineamientos, y se proporciona apoyo a los equipos cuyos documentos requieran ajustes con el fin de garantizar el cumplimiento adecuado. Durante este periodo se ajustaron los documentos de Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción 2022 V7 y V8, para que cumplieran con los lineamientos para documentos de hoja de cálculo. Del mismo modo se publicó el organigrama de la entidad en versión pdf accesible. |  | 1 | 1 | Durante este periodo se continuan las actividades de socialización de la guía de documentos digitales accesibles. Se dio inicio a una campaña para recordar a los colaboradores la importancia de crear documentos accesibles. Basados en los ajustes más frecuentes que se han solicitado a los equipos desde que se radicó la Guía, se por medio del boletín interno se divulgó de manera pedagógica cómo cumplir con los lineamientos para documentos de hojas de cálculo. Se asistió a la reunión del equipo de transparencia, donde se revisó el informe de transparencia de Control interno y se tomaron las decisiones para subsanar los cumplimientos parciales encontrados. Para ello se creó el check list de accesibilidad, que será enviado como respuesta cuando se solicite publicar documentos, y así asegurar el cumplimiento de los lineamientos en los documentos que se suban a la página web. Se solicita el ajuste de archivos subidos a la página web para cumplir con los lineamientos de accesibilidad de documentos. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1FbH7L1WP1u16QD8aIRVcQ0vN543ZDMxO?usp=drive_link | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia la ejecución de la tarea. | [16 empty] | 1
Comunicación Estratégica | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá |  | . | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … |  | 2 | Desarrollar procesos de comunicación de la gestión misional e institucional del IDPC, a través de estrategias de comunicación externas e internas, así como escenarios participativos con grupos de interés. | 1 | 1.Actualizar e implementar la estrategia de comunicación del IDPC | • Estrategia de comunicación actualizada • Documentos de seguimiento a la estrategia de comunicación | . |  | 3 | Subdirección de Divulgación y Apropiación de Patrimonio-Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 1 | 33.33% |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de febrero de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Durante el mes de febrero las personas contratadas del equipo de comunicaciones realizaron reuniones tanto con los diferentes equipos misionales como con Dirección del IDPC para identificar los elementos que se deben actualizar en la estrategia de comunicaciones. Lo anterior, en línea con los hitos institucionales, los nuevos mensajes que se quieren posicionar y las conversaciones prioritarias para el 2023. |  | 1 | 1 | Se actualiza la estrategia de comunicaciones, teniendo en cuenta los resultados de su implementación en el 2022; el contexto institucional y distrital de este último año de administración; y la evolución de la narrativa del IDPC en articulación con los ejes temáticos en los que el instituto se deberá enfocar este año, de cara a la divulgación de sus legados para la ciudad. Este documento presenta nuevos objetivos, mensaje sombrilla e hitos institucionales. A su vez, se reformulan y robustecen algunas tácticas, herramientas y acciones de comunicación. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea |  |  | Se avanza en la implementación de la estrategia de comunicaciones 2023. Para ello se han continuado llevando a cabo reuniones con los equipos responsables de diversos planes y proyectos del Instituto, reuniones de las cuales han resultado briefs y diseño de campañas y acciones comunicativas. Se ha continuado alimentando la matriz de hitos IDPC, a partir de las cuales se están definiendo los énfasis comunicativos en diferentes momentos del año. De igual manera se ha continuado cumpliendo con el trámite de las solicitudes recibidas a través del formulario de necesidades, documento on-line en el cual los diferentes equipos remiten al equipo sus necesidades comunicacionales (productos, diseños de campañas, etc.). En cuanto a sinergias e interlocuciones sectoriales, se está contribuyendo con contenidos y actividades a las campañas de la SCRD: Bogotá sabe a Centro, Está en tus manos, Engánchate con la cultura; así como la Fiesta Bogotá 2023 (Alcaldía Mayor de Bogotá - SCRD); además del acompañamiento a la organización del Festival de la Chicha, en el componente de divulgación. |  |  |  | Se continúa avanzando en la implementación de la estrategia de comunicaciones 2023. Dados los cambios de fechas en algunas de las actividades programadas para el año, se ha continuado actualizando la matriz de hitos del IDPC. De igual manera se ha continuado cumpliendo con el trámite de las solicitudes recibidas a través del formulario de necesidades. Algunos avances para destacar: se actualizó el home de la página del IDPC, se dio inicio a la ejecución de la estrategia de comunicaciones para la divulgación del proceso de construcción del PES de la Cultura bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta, se dio inicio a la actualización de la página de Inventario del patrimonio vivo, se dio inicio a la creación de la página de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, se divulgó el IDPC campus sobre Cartografía patrimonial, se fortaleció la divulgación de las Elecciones a los consejos de cultura y deporte, se cubrió la Dibujatón realizada en el MCA, se divulgó el día internacional de los museos, entre otros. En este periodo se creó un nuevo proyecto de comunicación: "En Voz Alta, la cultura habla" una serie de video-pódcast que se estrena el 28 de mayo y que presenta conversaciones entre el instituto y diversas voces que representan los campos de la cultura. Esta serie y cada una de sus conversaciones presentará temas, hitos y escenarios estratégicos del Instituto como el Teatro La Candelaria, el Hospital San Juan de Dios, Columbarios, entre otros. |  |  |  | Se continúa avanzando en la implementación de la estrategia de comunicaciones 2023, según lo proyectado y atendiendo constantemente las solicitudes recibidas a través del formulario de necesidades. Algunos avances para destacar: continúa la divulgación de los talleres participativos para la construcción del PES de la Cultura bogotana de los usos y disfrutes de la bicicleta y se actualizaron las acciones posteriores, según la nueva fecha de presentación del documento ante el Consejo. Los 4 PEMP liderados por el IDPC tuvieron acompañamiento de comunicacones: convocatoria, logística y cubrimiento del PEMP CHB en las actividades realizadas en el marco de sus 2 años de implementación, Convocatoria y realización del IDPC Campus sobre Patrimonios Habitados de Teusaquillo (PEMP Teusaquillo), cubrimiento de la Estación PEMP Bosa (22 a 26 de junio) en la que se socializó con la comunidad el avance del proceso de formulación, y cubrimiento del recorrido por el Parque Nacional (PEMP PN) que se divulgará en el próximo periodo. De igual manera se cubrió la Semana ambiental IDPC, el Festival Calma y su conversatorio sobre Yoga como Patrimonio de la humanidad y las diferentes acciones de los equipos de Fachadas y BAM, de la SPIP. Durante el mes de junio, se tuvo un aumento en las visitas al sitio web, alcanzando un total de 17,630. La noticia más popular fue la noticia relacionada con el Foro del PEMP del Centro Histórico: "El reconocimiento y la gestión colaborativa del territorio y sus patrimonios", con 104 visitas. El día de mayor afluencia fue el 7 de junio, con 1,580 visitas, coincidiendo con el día del IDPC Campus del foro. En este periodo se publicó el segundo capítulo de "En Voz Alta, la cultura habla" serie de video-pódcast que en esta ocasión tuvo como invitado al escritor Gonzalo Mallarino, en el Hospital San Juan de Dios. |  | 1 | [19 empty] | 1
Comunicación Estratégica | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá |  | . | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … |  | 2 | Desarrollar procesos de comunicación de la gestión misional e institucional del IDPC, a través de estrategias de comunicación externas e internas, así como escenarios participativos con grupos de interés. | 2 | 2.Divulgar los contenidos de comunicación con enfoque territorial | Reportes de publicación de contenidos y el alcance de las publicaciones | . |  | 3 | Subdirección de Divulgación y Apropiación de Patrimonio-Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 1 | 33.33% |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de febrero de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Se divulgaron contenidos con enfoque territorial en la página web y redes sociales del IDPC, de acuerdo a la coyuntura y necesidades de divulgación del Instituto en este periodo. Se destacan los contenidos relacionados con la Convocatoria de Estímulos en diferentes localidades de la ciudad, así como del Museo de la Ciudad Autocostruída en Ciudad Bolivar (Exposición Manos que crean, nuevo equipo, ABC), la Feria ambiental IDPC 2023, entre otros. |  |  |  | Se divulgaron contenidos con enfoque territorial en la página web y redes sociales del IDPC, de acuerdo a la coyuntura y necesidades de divulgación del Instituto en este periodo. Se destacan los contenidos relacionados con la intervención al monumento de La Pola, en La Candelaria; el Día Internacional de los Derechos de la Mujer; Convocatoria de Estímulos en diferentes localidades; las elecciones para el Consejo de Cultura y Deporte; los recorridos en el Hopital San Juan de Dios; el Festival Jizca Chia Zhue, en Bosa; entre otros. |  |  |  | Se continuaron divulgando contenidos con enfoque territorial en la página web y redes sociales del IDPC, de acuerdo a la coyuntura y necesidades de divulgación del Instituto en este periodo. En abril se destacan los contenidos relacionados con la campaña para la elección de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural en las diferentes localidades de la ciudad; contenidos sobre el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural, en Usme; la visita de Doris Salsedo al Museo de la Ciudad Autoconstruida, en Ciudad Bolívar; el lanzamiento de El corazón del San Juan, micrositio que presenta de manera narrativa las diversas experiencias vividas en torno al Hospital en diferentes momentos de su historia; la presencia del IDPC en la Filbo 2023, evento en el que se realizaron 3 conversatorios que abordaron publicaciones relacionadas con proyectos estratégicos del Instituto en los territorios, entre otros. |  | 1 | 1 | Se continuaron divulgando contenidos con enfoque territorial en la página web y redes sociales del IDPC, de acuerdo a la coyuntura, necesidades y avances de los proyectos y las metas del Instituto en este periodo. Algunos de los contenidos destacados en este reporte son: La Convocatoria de Estímulos en diferentes localidades de la ciudad (febrero a abril); Dibujatón, Museo de la Ciudad Autoconstruida, Ciudad Bolívar (mayo 13); las elecciones para el Consejo de Cultura y Deporte en todas las localidades de la ciudad; El Festival Jizca Chia Zhue, en Bosa (20 de marzo); El Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural, en Usme; IDPC en la Filbo 2023; Divulgación de contenidos con enfoque ciudadano y territorial Patrimonios en plural (abril y mayo); Programa radial “Nuestras voces desde el borde Sur" (mayo). Se anexa como evidencia el reporte de circulación de contenidos con enfoque territorial, el informe Metricool con las métricas de alcance de las publicaciones mencionadas en el reporte, y el reporte de métricas de la divulgación segmentada por territorios de Patrimonios en Plural. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea |  |  | La estrategia de comunicaciones del IDPC ha continuado segmentando el alcance de sus publicaciones por territorio, con el objetivo de promover la participación ciudadana y divulgar el patrimonio cultural en los territorios priorizados por el Instituto. En junio finalizó el proceso contractual de pauta digital con la empresa Cloud City, a través del cual se divulgaron con segmentación territorial los contenidos de la estrategia Patrimonios en plural. Los territorios priorizados de la estrategia fueron: Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Suba y el Centro Histórico (Mártires, Santafe, y La Candelaria). Dentro de los principales resultados de circulación se destacan los siguientes alcances: Venga le Cuento (504.156 personas alcanzadas), Patrimonio en Plural Serie (95.151 personas alcanzadas), Sonidos del Territorio (108.358 personas alcanzadas) y Voces del patrimonio (3.583 personas alcanzadas). En este periodo se continuaron divulgando también las Elecciones para el Consejo de Cultura y Deporte en todas las localidades de la ciudad, alcanzando a 12.251 personas a través de publicaciones digitales orgánicas. De igual manera se divulgaron periodicamente los talleres Participativos para la formulación del Plan Especial de Salvaguardia de la Cultura Bogotana de los Usos y Disfrutes de la Bicicleta con (61.690) personas alcanzadas ena través de los llamados a participar en talleres: Tunjuelito, Antonio Nariño, Chapinero, Usaquén, Mártires, Fontibón, etc. Otros contenidos con enfoque territorial para destacar fueron: IDPC Campus "Patrimonios habitados en Teusaquillo", Divulgación de la primera fase del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural en Usme, Intervención al Monumento a las banderas, en Kennedy; Diálogo abierto sobre el reconocimiento y la gestión colaborativa del territorio y sus patrimonios, en el Centro Histórico; y la "Estación PEMP Bosa: un espacio de encuentro y construcción colectiva para el reconocimiento y salvaguardia de los patrimonios y las formas de habitar la localidad". | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Comunicación Estratégica | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … |  | 2 | Desarrollar procesos de comunicación de la gestión misional e institucional del IDPC, a través de estrategias de comunicación externas e internas, así como escenarios participativos con grupos de interés. | 3 | 3.Diseñar e implementar la estrategia comunicativa del mes del patrimonio | • Estrategia comunicativa del mes del patrimonio • Documento de seguimiento y evaluación de la estrategia comunicativa del mes del patrimonio | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 1 | 3 | Subdirección de Divulgación y Apropiación de Patrimonio-Comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 0 | 0% |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de marzo de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Esta actividad inicia en el mes de marzo de 2023. No aplica para este periodo. |  |  |  | Se han realizado diversas reuniones con Dirección y 3 subdirecciones (SPIP, SDAP, SGTP) para la planeación y diseño de mensaje para la edición del MdP - 2023. Hasta el momento se contempla priorizar los conceptos de reconocimiento y la integralidad del patrimonio, los cuales darán la pauta para la definición del título, el mensaje principal y la identidad comunicativa del mes. El reconocimiento, uno de los conceptos claves de esta edición, se entenderá aquí como la acción de develar y valorar los contenidos característicos y los sentidos de los entornos urbano-rurales que son representativos para la ciudadanía. Esta edición se concentrará en un solo escenario y presentará una exposición que, en clave de legado, traducirá los aportes del IDPC para comprender la ciudad y el territorio de otras maneras, con todos los matices que sus diversas tensiones generan. Los anteriores son algunos de los insumos principales que se han identificado colectivamente para la construcción de la estrategia comunicativa, la cual se presentará en el mes que corresponde. |  |  |  | En este periodo se diseñó la hoja de ruta de la estrategia comunicativa del Mes del Patrimonio, que será finalizada y reportada en junio. De igual manera, se iniciaron las gestiones institucionales con entidades distritales y de cooperación para viabilizar el proyecto en su componente expositivo-programático. La Dirección General definió las personas que harán parte del comité de seguimiento del Mes del Patrimonio y se encuentra adelantando el proceso para la contratación de la persona responsable de la revisión documental y diseño conceptual, proceso que generará insumos necesarios para la estrategia de comunicaciones. |  |  |  | Con el fin de proporcionar herramientas a las profesionales encargadas la investigación y el diseño de la estrategia del Mes del Patrimonio, se sistematizaron y presentaron los aportes realizados por los diferentes equipos de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, el pasado 31 de marzo. En los próximos días a la entrega de este reporte se espera recibir el cronograma de trabajo y esbozo de la exposición por parte de las personas encargadas. Con ese y los demás insumos que recibamos progresivamente, adelantaremos la construcción de la estrategia de comunicación con sus elementos principales: objetivos, mensaje, acciones y productos, principalmente. |  | 0 |  | De acuerdo a los recientes cambios en las estrategias del Mes del Patrimonio, en este periodo se retomaron conversaciones con los distintos equipos involucrados para una nueva conceptualización y planeación operativa de este Mes. Se realizaron las revisiones presupuestales con la Subdirección de Divulgación / Operador logístico para identificar los equipos que tienen programadas actividades y recursos en el marco del Mes. Con los resultados que arrojen las reuniones aún pendientes, se diseñará la estrategia comunicativa, que se presentará el próximo mes. |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Control Interno Disciplinario | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Sensibilizar y evaluar a funcionarios y contratistas del Instituto en temas relacionados con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario, reformado por la Ley 2094 de 2021. | 1 | 1.Coordinar con Talento Humano las fechas para la realizaciòn de las actividades | Acta de reuniòn con Talento Humano | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Jaime Rivera Rodriguez | 2023-01-04 | 2023-03-30 | 1 | 100% | [9 empty] | 1 | 1 | El día 3 de abril de 2023, se cargo en el aplicativo VENUS, el acta 001 de 30 de marzo de 2023, en la que se concertaron como temas de sensibilización: 1. principios del derecho disciplinario y 2. diferencias entre el acoso laboral y acoso sexual. | El proceso aporta el Acta 01 de 2023 suscrita entre los responsables del proceso de Gestión del Talento Humano y Control Disciplinario Interno con el fin Establecer los temas para realizar capacitaciones definidas en el Plan Operativo Anual POA de la Oficina de Control Disciplinario Interno año 2023
Control Interno Disciplinario | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Sensibilizar y evaluar a funcionarios y contratistas del Instituto en temas relacionados con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario, reformado por la Ley 2094 de 2021. | 2 | 2.Realizar jornadas de capacitación y divulgación en temas relacionados con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario y las funciones e importancia del Proceso de Control Disciplinario Interno | Citación y registro de asistencia a la actividad | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Jaime Rivera Rodriguez | 2023-01-04 | 2023-12-29 | 1 | 50% | [21 empty] | 1 | 1 | El día 28 de junio de 2023, la Oficina de Control Disciplinario Interno, realizo capacitación sobre Principios en la etapa de instrucción en el derecho disciplinario. En la carpeta vennus se adjunto diapositivas y listado de asistencia | El proceso aporta las evidencias de la jornada de capacitación realizada | [12 empty] | 1
Control Interno Disciplinario | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Sensibilizar y evaluar a funcionarios y contratistas del Instituto en temas relacionados con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario, reformado por la Ley 2094 de 2021. | 3 | 3.Evaluar los conocimientos adquiridos en las jorndas de divulgación | Informes de Evaluación | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Jaime Rivera Rodriguez | 2023-01-04 | 2023-12-29 | 1 | 50% | [21 empty] | 1 | 1 | Con ocasiónn a la capacitación realizada el dia 28 de junio de 2023, sobre principios en el derecho disciplinario en la etapa de instrucción, se realizo encuesta sobre los conocimientos previos y posteriores adjunta a la carpeta vennus | El proceso aporta las evaluaciones pre y post realizadas con ocasión de la jornada de capacitación | [12 empty] | 1
Control Interno Disciplinario | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 2 | Presentar informe ejecutivo de gestión trimestral en el proceso | 1 | 1.Generar un informe con estadísticas sobre el estado de las acciones disciplinarias y las acciones adelantadas en cada proceso, guardando la reserva correspondiente | Informe y correo de remisiòn del Informe | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Jaime Rivera Rodriguez | 2023-01-04 | 2023-12-30 | 1 | 33.33% | [21 empty] | 1 | 1 | Se elaboró el Informe trimestral de gestión, el cual fue comunicado por Correo y por este medio a la oficina de planeación. Adjunto en la carpeta vennus encontramos el informe trimestral de gestión, junto con sus evidencias. | Se aporta el Informe ejecutivo de gestión correspondiente al segundo trimestre con sus evidencias | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 3 | Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas del IDPC | 1 | 1.Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 1 | El 18 de abril se realizó la reunión para la conformación del Grupo líder de rendición de cuentas 2023 y se formaliza mediante acta. Evidencia acta y presentacion del dia | Presenta evidencia de la conformación del grupo lider RdC y acta correspondiente en carpeta VENUS -CUMPLIDO-
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 3 | Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas del IDPC | 2 | 2.Actualizar estrategia de rendición de cuentas para la vigencia | 1 estrategia actualizada | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% | [9 empty] | 1 | 0 | Se cuenta con el primer borrador, el cual se envió a diferentes áreas del IDPC que tienen relación con el ejercicio de RDC para recibir observaciones y retroalimentación. El plazo para enviar observaciones es el 5 de abril y después será sometido a aprobación por el Comité Directivo de abril. | El proceso aporta el correo electrónico remitido a los diferentes líderes en donde se adjunta la propuesta de la Estrategia de Rendición de Cuentas. De igual manera se anexa el documento de propuesta de estrategia sin que sea el definitivo y formalizado | 0 | 1 | Se formuló el documento de actualización de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 y es aprobado por la Jefe de Oficina Asesora en correo del 24 de abril 2023 Y MEMORANDO 20232200059143_202304281117272 | Presenta evidencia de la formulaciónn y la probación de la Estrategia RdC 2023 y soportes adicionale en carpeta Venus - CUMPLIDO-
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 3 | Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas del IDPC | 3 | 3.Realizar divulgación de los conceptos e importancia de la participación en la rendición de cuentas dirigida a los grupos de valor del IDPC | 2 Listados de asistencia y/o actas | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 3 | 3 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 2 | 66.67% | [13 empty] | 1 | 1 | Se realiza capsula informativa para ser enviada vía correo a funcionarios y contratistas para conocer algunos conceptos claves y la importancia de este proceso para nuestra entidad enviado por correo dentro del Boletín Somos Patrimonio # 6 | Presenta evidencia de la diulgación en el boletin SOMOS PATRIMONIO 6 enviado a todos los correos del IDPC y presenta soportes adicionales - CUMPLIDO - | [16 empty] | 1 | 1 | Se realiza capsula informativa para ser difundida en ¡Conoce las noticias del Distrito! Del 01 se septiembre para dar a conocer algunos conceptos claves y la importancia de este proceso para la ciudadanía y los servidores públicos. | Presenta evidencia de la solictud de publicacion y la publicacion del boletin enviado el 01 de septiembre ¡Conoce las noticias del Distrito! Del 01 se septiembre. Anexos en carpeta VENUS |  |  |  |  | 1 |  | Se realiza publicación para la ciudadanía en la página web del IDPC para dar a conocer algunos conceptos claves y la importancia de este proceso, y la RDC con enfoque diferencial para la ciudadanía y los servidores públicos. | Presenta evidencia de los correos enviado para la publicación en mención y la imagen de las piezas comunicativas de sensibilización, evidencia en carpeta VENUS
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 3 | Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas del IDPC | 4 | 4.Realizar un espacio de dialogo ciudadano local relacionada con la gestión institucional | 1 espacio de diálogo | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 0 | 0% | [33 empty] | 1 | [7 empty] | 0
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Actualizar los trámites inscritos ante el SUIT en el marco de la racionalización de trámites | 1 | 1.Definir la estrategia de racionalización de los trámites para vigencia 2023 | 1 estrategia aprobada | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Equipo Fortalecimiento Institucional | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 0 | 0% | [29 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Actualizar los trámites inscritos ante el SUIT en el marco de la racionalización de trámites | 2 | 2.Realizar actualización del trámite de equiparaciones en el SUIT | 1 estrategia aprobada | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Equipo Fortalecimiento Institucional | 2023-02-02 | 2023-04-30 | 0 | 0% | [29 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Articular el Plan Operativo Anual con el Seguimiento a los Proyectos de Inversión | 1 | 1.Acompañar la formulación de una Plan de Trabajo de la Gerencia de Instrumentos de Planeación | Un (1) Plan de Trabajo formulado y aprobado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Equipo Fortalecimiento Institucional | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 1 | 100% | [17 empty] | 1 | 1 | Se formula el Plan de Trabajo y el Plan Operativo del proceso de Instrumentos de Planeación y Gestión de los instrumentos de Ordenamiento. Evidencia: POA_Gerencia_planeación_instrumentos, Correo_POA_Planeación_Instrumentos | Presenta evidencia en VENUS de la presentacion del la formulación de una Plan de Trabajo de la Gerencia de Instrumentos de Planeación -CUMPLIDO
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Articular el Plan Operativo Anual con el Seguimiento a los Proyectos de Inversión | 2 | 2.Monitorear los planes operativos POA de los procesos Institucionales | 10 monitoreos realizados por proceso en la vigencia | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 10 | 10 | Equipo Fortalecimiento Institucional | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 4 | 40% | [9 empty] | 1 | 1 | Se realizó el monitoreo a los POA de los procesos del mes de febrero, el 2do día hábil del mes de marzo de acuerdo con el procedimiento. Se adjunta como evidencia el Reporte consolidado de los monitoreos realizados tanto por la primera línea de defensa como de la segunda. | Se evidencia el Reporte consolidado del monitoreo realizado por parte de los procesos así como de la OAP. CUMPLIDO | 1 | 1 | Se realizó el monitoreo a los POA de los procesos del mes de marzo, el 2do día hábil del mes de abril de acuerdo con el procedimiento, generando las observaciones y verificando los soportes reportados por los procesos. Se adjunta como evidencia el Reporte consolidado de los monitoreos realizados tanto por la primera línea de defensa como de la segunda. | Presenta evidencia del monitoreo al POA en un archivo Excel en la carpeta Venus correspondiente – CUMPLIDO - | 1 | 1 | Se realizó el monitoreo a los POA de los procesos del mes de abril, el 2do día hábil del mes de mayo de acuerdo con el procedimiento, generando las observaciones y verificando los soportes reportados por los procesos. Se adjunta como evidencia el Reporte consolidado de los monitoreos realizados tanto por la primera línea de defensa como de la segunda. | Presenta evidencia del monitoreo de los planes operativos POA en archivo Excel.- CUMPLIDO - | 1 | 1 | Se realizó el monitoreo a los POA de los procesos del mes de mayo, el 2do día hábil del mes de junio de acuerdo con el procedimiento, generando las observaciones y verificando los soportes reportados por los procesos. Se adjunta como evidencia el Reporte consolidado de los monitoreos realizados tanto por la primera línea de defensa como de la segunda. | Presenta evidencia del monitoreo al POA en un archivo Excel en la carpeta Venus correspondiente – CUMPLIDO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Fortalecer los procesos de Participación Ciudadana del Instituto | 1 | 1.Ejecutar las actividades de participación ciudadana en el marco del Plan Participación Ciudadana y Control Social del Instituto | 2 Informes de participación Ciudadana | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% | [25 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Fortalecer los procesos de Participación Ciudadana del Instituto | 2 | 2.Realizar jornadas de sensibilización internas a los servidores y/o contratistas del IDPC y piezas informativas sobre participación ciudadana | 2 jornada de sensibilización realizadas | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-05-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% | [25 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Fortalecer los procesos de Participación Ciudadana del Instituto | 3 | 3.Actualización mensual del Menú Participa en la página web del IDPC | 1 actualización mensual del Menú Participa en la página web del IDPC | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 11 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 5 | 45.45% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó la actualización mensual sobre los contenidos de Menú Participa del IDPC. (24 de febrero) | Presenta evidencia de correo electronico con solicitud de actualizacion de doocumentos en carpeta VENUS. CUMPLIDO | 1 | 1 | Se recibió solo una solicitud de actualización en marzo, sin embargo como recordatorio se envió un correo con un excel anexo a las áreas del IDPC solicitando la revisión y actualización de los contenidos del menú según los temas y responsables. | El proceso aporta como evidencias correos electrónicos de solicitud de actualización del menú participa así como un archivo en excel de apoyo a la actualización del menú. | 1 | 1 | Se solicitó actualización del documento de estrategia de RdC 2023 y se envía correo a las áreas interesadas para revisión y actualización del contenido del Menú Participa. No se recibieron más solicitudes de actualización | Presenta evidencia en dos archivos en carpeta Venus de la actualización solicitada y enviada del menú participa para el mes de Abril .- CUMPLIDO - | 1 | 1 | Se solicitaron cuatro actualizaciones para menú participa durante el mes de mayo y se anexan como soportes los correos electrónicos con el web master | Presenta evidenica de los correos conla solictud de actualización del menu participa de mayo. .CUMPLIDO | 1 | 1 | Se tramitaron 8 solicitudes de actualización para menú participa durante el mes de mayo y se anexan como soportes los correos electrónicos con el web master | Presenta evidenica de los correos conla solictud de actualización del menu participa de junio. .CUMPLIDO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan operatIvo anual de inversión POAI | 1 | Gestionar el avance y medición a los proyectos de inversión | 1 | 1.Realizar la consolidación, revisión, retroalimentación y posterior reporte de cumplimiento del avance de indicadores y metas de proyectos de inversión en los respectivos sistemas establecidos (presupuestal y de seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital) | 6 reportes de avance de indicadores y metas de proyectos de inversión realizados | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 6 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 | 83.33% | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | Se realizó el reporte de indicadores PMR y el reporte de ejecución de trazadores presupuestales con corte a febrero de 2023. | Se evidencia el reporte de los indicadores PMR y los trazadores presupuestales con corte a febrero - CUMPLIDO - | 2 | 2 | Se realiza reporte de los indicadores PMR correspondientes al periodo de marzo, que incluye el reporte de territorialización, así como el reporte de ejecución de trazadores presupuestales. Por otra parte, se realiza reporte del cumplimiento de avance de las metas producto y proyecto, que contiene el reporte de territorialización y de actividades (SEGPLAN), correspondiente al primer trimestre de 2023. | Presenta evidencia de la realización de la actividad en Venus en 2 carpetas con la información de reporte PMR y SEGPLAN – CUMPLIDO - |  | 1 | Se realiza reporte de los indicadores PMR correspondientes al periodo de abril, que incluye el reporte de territorialización, así como el reporte de ejecución de trazadores presupuestales. | Presenta evidencia en VENUS del a reporte de los indicadores PMR correspondientes al periodo de abril, que incluye el reporte de territorialización, así como el reporte de ejecución de trazadores presupuestales. - CUMPLIDO- |  | 1 | Se realiza reporte de los indicadores PMR correspondientes al periodo de mayo de 2023, que incluye el reporte de territorialización, así como el reporte de ejecución de trazadores presupuestales, para el mismo periodo. | Anexa evidencia completa en 11 archivos anexos con el porte de los indicadores PMR correspondientes al periodo de mayo de 2023 - CUMPLIDO- | 2 | [11 empty] | 2
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan operatIvo anual de inversión POAI | 1 | Gestionar el avance y medición a los proyectos de inversión | 2 | 2.Divulgar el avance de indicadores y metas de proyectos de inversión (físicas y financieras) a la comunidad institucional, mediante correo electrónico o intranet institucional | 3 reportes de seguimiento de indicadores divulgados | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 3 | 3 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 | 33.33% | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | Se remitió vía correo electrónico a la comunidad institucional, el avance de metas proyectos a cargo de las Subdirecciones: Gestión Terrritorial del Patrimonio; Divulgación y Apropiación del Patrimonio; y, Protección e Intervención del Patrimonio | Presenta evidencia en VENUS del resporte y divulgacion de los el avance de indicadores y metas de proyectos de inversión (físicas y financieras) a la comunidad institucional, mediante - CUMPLIDO | 0 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan operatIvo anual de inversión POAI | 1 | Gestionar el avance y medición a los proyectos de inversión | 3 | 3.Expedir un lineamiento respecto a la formulación, implementación y seguimiento a las políticas públicas que tenga responsabilidad el IDPC | 1 documento con lineamiento | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | Para este periodo no se alcanzó a entregar el lineamiento, su entrega se realizará en junio. | CUMPLIDO EN JUNIO | 0 | 1 | Se realiza elaboración, revisión, validación y aprobación del lineamiento "Lineamiento Formulación y seguimiento de productos del plan de acción de políticas públicas distritales", con fecha del 30 de junio de 2023 | Anexa evidencia de correo y documento del LINEAMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DISTRITALES PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Versión: 1 del 30 de junio de 2023 - CUMPLIDO - | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Direccionamiento Estratégico | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan operatIvo anual de inversión POAI | 1 | Gestionar el avance y medición a los proyectos de inversión | 4 | 4.Elaborar el informe de empalme a partir de los reportes ejecutivos remitidos por las dependencias frente a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión | 2 informes de resultados de la gestión para el proceso de empalme | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional Especializado - Equipo Planeación Institucional | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 2.Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | OTORGAR 53 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad |  | 1 | Implementar el programa Distrital de Estimulos del IDPC en la vigencia 2022 para apoyar iniciativas de la ciudadanía orientadas a la salvaguardia, activación, apropiacion y visibilizacion de los patrimonios plurales de la ciudad. | 8 | 8.Recibir los informes y productos finales de la ejecución de los becas (estímulos otorgados) | Informes de ejecución | 1.Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio |  | 22 | Coordinadora - Equipo fomento |  | 2022-12-31 | 17 | 77.27% | [15 empty] | Actividad a desarrollar en meses posteriores. |  |  |  | Actividad a desarrollar en meses posteriores. |  |  |  | Actividad a desarrollar en meses posteriores. | Tarea inicia posteriormente. | [10 empty] | Tarea inicia en noviembre. | Tarea inicia en noviembre. |  |  | No aplica avance para el periodo | No se presentan observaciones. | 14 | 14 | En cumplimientoto del cronograma, el equipo de fomento recibió y revisón la primera versión de los informes técnicos y administrativos de los ganadores en el marco del programa distrital de estímulos 2022. 1) BECA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SECTORES SOCIALES (5) 2) BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE DEBATES Y TENSIONES DEL PATRIMONIO (1) 3) BECA MUSEO CIUDAD AUTOCONSTRUIDA CIUDAD BOLIVAR (1) 4) BECA MEMORIA Y PATRIMONIO, EMMA REYES: ESPACIOS DESAPARECIDOS Y VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD (3) 5) BECA PARA LA SALVAGUARDIA DE PATRIMONIOS LOCALES (3) 6) BECA DE CREACIÓN LITERARIA: PATRIMONIOS Y PRIMERA INFANCIA (1) | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 8 | 3 | En cumplimiento del cronograma, el equipo de fomento recibió los informes técnicos y administrativos de los ganadores en el marco del programa distrital de estímulos 2022. Para la beca que se relaciona a continuación se tenían programdos una meta cuantitativa de 8 informes para recibir, sin embargo dos estímulos no se otorgaron y quedaron desiertos quedando así 6 informes para recibir. De los seis (6) informes que se esperaban, se han recibido tres (3), los demás, y por las dinamicas propias de cada uno de los los grupos éticos se ha requerido realizar prorrogas en terminos de tiempos a la fecha limite de ejecución; lo repercute de manera directa en la entrega de los informes finales. Como soporte se adjuntan las actas de reunión en las cuales se aprueba la modificación a la fecha máxima de ejecución. BECA PARA EL FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GRUPOS ÉTNICOS I BECA PARA EL FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GRUPOS ÉTNICOS II | No se presentran observaciones al reporte realizado.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 2.Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | BENEFICIAR 2160 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Plan operatIvo anual de inversión POAI | 2 | Implementar procesos de formación en patrimonio cultural con niñas, niños y adolescentes en el ciclo de educacion integral en Instituciones Educativas Distritales | 1 | 1.Formalizar acuerdos de implementación de procesos de formación con Instituciones Educativas Distritales -IED | Acuerdos de implementación de procesos de formación firmados con IED | 2.Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural |  | 11 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 11 | 100% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - |  | 5 | Se llevaron a cabo reuniones para la revisión y formalización del documento de acuerdos para la implementación en las IED Diego Montaña Cuellar (14 de febrero), Ciudad de Montreal (15 de febrero), José Félix Restrepo (20 de febrero), Agustín Nieto Caballero (21 de febrero) y Pablo de Tarso (23 de febrero). Los acuerdos se reportan con anticipación teniendo en cuenta la disponibilidad de agenda de los colegios. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 11 | 6 | Se llevaron a cabo reuniones para la revisión y formalización del documento de acuerdos para la implementación en las IED Cundinamarca (3 de marzo), María Mercedes Carranza (10 de marzo), La Estancia San Isidro Labrador (10 de marzo), Aulas Colombianas de San Luis (21 de marzo) y Compartir Recuerdo (30 de marzo). En la IED Ciudad de Villavicencio, por ser el pilotaje de educación inicial no se cuenta con documento de acuerdos teniendo en cuenta las particularidades en la operación; en su lugar, se aporta el acta que registra los acuerdos pactados en la reunión efectuada el 8 de marzo. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Teniendo en cuenta que los acuerdos para la implementación del programa Civinautas en modalidad directa suscritos con la IED María Mercedes Carranza, relacionados con el pacto de cobertura no se cumplieron pese a los esfuerzos realizados por la formadora asignada a esta IED. Se toma la decisión, junto con la IED, de cerrar la implementación del programa quedando consignado en acta. En consecuencia, la implementación del programa Civinautas en la IED María Mercedes Carranza no seguirá realizandose y el acuerdo suscrito con esta IED se cierra. En razón de lo anterior y tras explorar alternativas con los enlaces de la SED, se decidió solicitar ampliación de cobertura de la IED Aulas Colombianas de San Luis para que la formadora de la IED María Mercedes Carranza pudiera adelantar la formación en esta IED. En consecuencia, el 11 de abril se suscribió acta con la IED Aulas Colombianas a través de la cual se da alcance al documento de acuerdos y se indica la ampliación de la cobertura, pasando de 130 a 260 estudiantes que serán atendidos con dos formadoras contratadas por la SED y que contarán con el apoyo técnico del programa Civinautas. | No se presentan observaciones. |  |  | En el mes de marzo se reportó un acta de establecimiento de acuerdos con la IED Villavicencio en el marco del proceso con niños y niñas de primera infancia, sin embargo, este proceso no corresponde a la tarea dos, sino a la tarea uno del plan operativo anual. Por lo anterior, se reemplaza este soporte por el documento de acuerdos suscrito en el mes de mayo con la IED Nueva Esperanza de la localidad de Usme, el 8 de mayo. A partir de este acuerdo se inicia la implementación del programa de formación en patrimonio cultural-Civinautas, en modalidad directa, y estará a cargo de una formadora contratada por la SED en el marco del convenio No.3012007. | No se presentan obesrvaciones. |  |  | El número total de instituciones educativas proyectado para el 2023, once, se cumplió en los meses anteriores. En el mes de junio se han adelantado seguimientos a los acuerdos y procesos de implementación en las instituciones vinculadas. | No se realizan observaciones al reporte realizado.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 2.Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | BENEFICIAR 2160 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Plan operatIvo anual de inversión POAI | 2 | Implementar procesos de formación en patrimonio cultural con niñas, niños y adolescentes en el ciclo de educacion integral en Instituciones Educativas Distritales | 2 | 2.Planear y ejecutar proyectos de aula para el desarrollo de procesos de formación en patrimonio cultural con niños, niñas y adolescentes | Proyectos de aula planeados y ejecutados | 2.Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural |  | 16 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 1 | 6.25% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La información correspondiente a esta meta será reportada a partir del mes de abril. Lo anterior, debido a que, si bien, en el presente mes se dio inició a la planeación y ejecución de algunos proyectos de aula en IED, esta actividad se reporta mes vencido en el POA. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Reporte mes vencido (correspondiente a marzo): El programa de formación en patrimonio cultural Civinautas, desarrolla procesos formativos en IED a partir de sus desarrollos metodológicos, en el marco de los cuales se van construyendo proyectos de aula desde un enfoque participativo, para el mes de marzo se avanzó el proceso en 5 Instituciones educativas, tres de ellas en modalidad directa (con formadores contratados por la Secretaría de Educación Distrital), y dos en modalidad autónoma (con docentes implementadores y mediadores del programa que acompañan los procesos), en las que se han definido preliminarmente 13 proyectos de aula (que aún no se encuentran finalizados). Sus avances se presentan a continuación: Modalidad directa: * En la IED La Estancia San Isidro Labrador se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de marzo. En este se emprendió el desarrollo de 4 proyectos de aula (de título por definir) con 4 grupos de estudiantes de los grados quinto y séptimo. Todos los proyectos se encuentran en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Sus principales logros fueron: 1) presentar el programa “Civinautas”, su enfoque en los intereses de los y las participantes y su implicación con el patrimonio cultural; 2) llevar a cabo prácticas de generación de acuerdos para enfocar las temáticas a profundizar en el proceso, con base en los intereses de los y las estudiantes; y 3) generar acuerdos sobre intereses en común, parte de la construcción de comunidad y del grupo de estudio “Civinautas”. En dos grupos en particular, la indagación de gustos se dio a través de audios descriptivos, y se generaron acuerdos sobre intereses plasmados en podcast y audios de debate grupal. * En la IED Colegio Cundinamarca se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de marzo. En este se emprendió el desarrollo de un proyecto de aula (de título por definir) con 6 grupos de estudiantes de los grados octavo y noveno. El proyecto se encuentra en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Sus principales logros fueron: 1) abrir un espacio para que los y las estudiantes compartieran aspectos específicos de sus características personales, familias y territorios cercanos; 2) plantear los aspectos principales de la metodología escalar del programa “Civinautas” y de las diferentes tipologías del patrimonio, con posibilidad de ser abordadas en la exploración del proceso formativo; y 3) explorar cuáles son los elementos que cobran más valor para los y las estudiantes en sus entornos próximos, identificando estos como los vínculos que establecen con otros y otras. * En la IED María Mercedes Carranza se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de marzo. En este se emprendió el desarrollo de un proyecto de aula (de título por definir) con 3 grupos de estudiantes multigrado (de segundo a séptimo). El proyecto se encuentra en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Sus principales logros fueron: 1) establecer un ambiente cálido y de cercanía entre niños y niñas; 2) reconocer intereses y gustos conjuntos y diversos en el grupo; 3) incentivar la participación y la toma de decisiones colectiva para llegar a acuerdos. En algunos grupos se establecieron consensos en torno a lugares de Bogotá con significados diversos para los niños y niñas, que quisieran visitar. Modalidad asistida: * En la IED Diego Montaña Cuellar se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de marzo. En este se emprendió el desarrollo de cinco proyectos de aula, liderados por docentes, que se encuentran en el momento metodológico de “Reconocimiento”. - Los principales logros del proyecto (de título por definir) implementado con un grupo de estudiantes multigrado, que pretende enfocarse en prácticas y saberes de cultura culinaria, fueron: 1) narrar el programa de “Civinautas” desde las voces y experiencias que los niños y niñas han tenido en años anteriores; 2) reconocer sus nuevos intereses y expectativas; 3) propiciar conversaciones | No se presentan observaciones. |  | 1 | Reporte mes vencido (correspondiente a abril): El programa de formación en patrimonio cultural Civinautas, desarrolla procesos formativos en IED a partir de sus desarrollos metodológicos, en el marco de los cuales se van construyendo proyectos de aula desde un enfoque participativo. Para el mes de abril se avanzaron procesos formativos en 9 Instituciones educativas distritales, tres de ellas en modalidad directa (con formadores contratados por la Secretaría de Educación Distrital), cuatro en modalidad asistida y dos en autónoma (con docentes implementadores y mediadores del programa que acompañan los procesos). En estas se han definido preliminarmente 16 proyectos de aula, uno de ellos finalizado en este mes (IED María Mercedes Carranza). Sus avances se presentan a continuación: Modalidad directa (6 proyectos de aula): * En la IED La Estancia San Isidro Labrador se continuó el proceso de formación “Civinautas” durante el mes de abril, a través del avance de cuatro proyectos de aula, que se encuentran en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Los principales logros fueron: - Proyecto 1 (de título por definir): 1) se desarrolló el interés de las niñas y niños en clave patrimonial lo que dio como resultado el baile como interés patrimonial; 2) se reconocieron diferentes espacios y lenguajes del patrimonio inmaterial como la música, el baile y el lenguaje poético; se relacionó la identidad personal con las identidades grupales desde lenguajes estéticos populares y masivos (plásticos y corporales). - Proyecto 2 (de título por definir): 1) se reconocieron a las mascotas, animales, plantas, huertas, bosques y paisajes naturales como parte de las herencias ancestrales más valiosas que tenemos y que se desean conservar; 2) Se reconocieron metafóricamente a las plantas, semillas y flores, como cuerpos e historias humanas y a su cuidado, siembra y cosecha como etapas de la historia personal de cada participante del grupo; 3) Se reconoció en el barrio una historia de cambios y de generaciones; - Proyecto 3 (de título por definir): 1) se reconoció en la cultura Hip-Hop un lenguaje del barrio que transmite patrimonios tanto ancestrales como contemporáneos; 2) Se relacionaron las identidades personales de las niñas y niños con la estética mayoritaria del barrio en forma de graffitti y diseños propios. 3) Se identificaron sensaciones y primeras impresiones de las niñas y niños respecto al programa Civinautas; 4) Se reconoció el lenguaje de la improvisación y el patrimonio inmaterial como parte de los lenguajes e identidades populares propios a nuestras comunidades. - Proyecto 4 (de título por definir): 1) se reconoció la historia y evolución del espacio barrial tomando como referencia las calles y las posibilidades de jugar en ellas; 2) se relacionaron los videojuegos, juegos tradicionales y juegos familiares buscando una raíz en común como parte de los patrimonios inmateriales con que contamos; 3) se identificaron sensaciones y primeras impresiones de las niñas y niños respecto al programa Civinautas; 4) se reconoció en el monumento comunitario una de las manifestaciones populares en torno a la creación de comunidad y de memoria. * En la IED Colegio Cundinamarca se continuó el proceso de formación “Civinautas” durante el mes de abril, a través del avance de un proyecto de aula, que se encuentra en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Sus principales logros fueron: 1) se generó una cohesión y un reconocimiento entre los y las participantes al compartir experiencias y memorias significativas; 2) se evidenció el liderazgo de ciertos subgrupos que contribuían a la activación de sus pares, fortaleciendo lazos sin importar si habían vínculos previos entre los y las participantes; 3) se desarrollaron dinámicas de trabajo enfocadas en el uso del registro fotográfico, audio y video, estas derivaron en una mayor apertura a compartir experiencias, en comparación con los ejercicios enfocados en la expresión escrita y gráfica; 3) | No se presentan obesrvaciones. |  |  | Reporte mes vencido (correspondiente a mayo): El programa de formación en patrimonio cultural Civinautas, desarrolla procesos formativos en IED a partir de sus desarrollos metodológicos, en el marco de los cuales se van construyendo proyectos de aula desde un enfoque participativo. Para el mes de mayo se avanzaron procesos formativos en 9 Instituciones educativas distritales, tres de ellas en modalidad directa (con formadores contratados por la Secretaría de Educación Distrital), cuatro en modalidad asistida y dos en autónoma (con docentes implementadores y mediadores del programa que acompañan los procesos). En estas se han definido preliminarmente 18 proyectos de aula, Sus avances se presentan a continuación: Modalidad directa (7 proyectos de aula): * En la IED Colegio Cundinamarca se continuó el proceso de formación “Civinautas” durante el mes de mayo, a través del avance de un proyecto de aula denominado “Refugios, patrimonio también es construir un lugar seguro”, que se encuentra en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Sus principales logros fueron: 1) las actividades mejoraron el bienestar emocional y la capacidad de los y las estudiantes de afrontar sus emociones de manera efectiva; 2) los estudiantes lograron una conexión más fuerte con los recursos visuales proporcionados, lo que evidencia un avance formativo al utilizarlos de manera efectiva para expresar sus ideas y emociones; y 3) los estudiantes fortalecieron su conexión con el patrimonio inmaterial de su comunidad al reflexionar sobre los espacios que frecuentan y valorar las tradiciones y relaciones humanas arraigadas en ellos, lo cual generó una mayor conciencia sobre el patrimonio inmaterial presente en su vida diaria. * En la IED La Estancia San Isidro Labrador se continuó el proceso de formación “Civinautas” durante el mes de abril, a través del avance de cuatro proyectos de aula, que se encuentran en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Los principales logros fueron: - Proyecto 1 (de título por definir): 1) se desarrolló el reconocimiento de lenguajes y estéticas patrimoniales del barrio y de identidades propias a través del diseño de firmas; 2) se reconoció al programa de Civinautas como un espacio de experiencias y a las experiencias como generadoras de conocimiento; 3) se compartieron las bitácoras de Civinautas y se reconoció la comunidad que se forma alrededor de cada acuerdo. - Proyecto 2 (de título por definir): 1) se reconoció la construcción de un monumento comunitario como parte de un proceso natural de memoria y olvido dentro de las sociedades; 2) se participó de la construcción de un monumento de memoria al interior del colegio; 3) se reconocieron en las calles del barrio historias y herencias que definen tanto a las comunidades actuales como las identidades particulares de los y las estudiantes. - Proyecto 3 (de título por definir): 1) se reconoció, a través de los juegos, el valor del territorio y el contexto para el desarrollo de actividades y el bienestar que el juego provoca; 2) se reconocieron diferentes etapas de las historias del barrio gracias a la evolución de los juegos y los espacios para jugar; 3) se compartieron los saberes de cada niña y niño respecto a su barrio y la vida de sus familias en este. - Proyecto 4 (de título por definir): 1) se reconoció la identidad propia y su relación con las estéticas y lenguajes contextuales a través del diseño de firmas raperas; 3) se reconoció la herencia e inspiración entre la pintura de calles y la pintura de grafiti; 3) se reconoció a las y los adolescentes como portadores de información y saberes sobre sus barrios y la realidad en estos. * En la IED Nueva Esperanza se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de mayo. En este se emprendió el desarrollo de dos proyectos de aula (de título por definir) con estudiantes de grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los proyectos se encuentran en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Sus log | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 16
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 2.Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | BENEFICIAR 2160 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Plan operatIvo anual de inversión POAI | 2 | Implementar procesos de formación en patrimonio cultural con niñas, niños y adolescentes en el ciclo de educacion integral en Instituciones Educativas Distritales | 3 | 3.Beneficiar a niños, niñas y adolescentes en procesos de formación en patrimonio cultural en el ciclo de educacion integral en Instituciones Educativas Distritales | Niños, niñas y adolescentes registrados como beneficiarios de los procesos de formación en patrimonio cultural | 2.Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 1720 | 1720 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 1383 | 80.41% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La información de esta meta correspondiente al mes de febrero será reportada a partir del mes de abril. Lo anterior, debido a que, si bien, en el presente mes se beneficiaron niños, niñas y adolescentes en procesos formativos en patrimonio cultural en IED, esta actividad se reporta mes vencido en el POA. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  | 433 | Reporte mes vencido (correspondiente a marzo): Durante el mes de marzo se reportan los siguientes beneficiados en la atención con las Instituciones Educativas Distritales (IED): *IED. Diego Montaña Cuellar: 187 *IED. Colegio Cundinamarca: 115 *IED. María Mercedes Carranza: 22 *IED. La Estancia San Isidro Labrador: 109 | No se presentan observaciones. |  | 775 | Reporte mes vencido (correspondiente a abril): *Durante el mes de abril se reportan los siguientes beneficiados en la atención con las Instituciones Educativas Distritales (IED): IED. Diego Montaña Cuellar: 196 atendidos de los cuales 31 son nuevos. Global: 218 IED. Colegio Cundinamarca: 111 atendidos de los cuales 16 son nuevos. Global: 131 IED. María Mercedes Carranza: 39 estudiantes atendidos de los cuales 21 son nuevos. Global: 43 IED. La Estancia San Isidro Labrador: 104 estudiantes atendidos de los cuales 6 son nuevos. Global: 115 IED. Ciudad de Montreal: 393 estudiantes nuevos atendidos. Global: 393 IED. Compartir Recuerdo: 84 estudiantes nuevos atendidos. Global: 84 IED. José Félix Restrepo: 100 estudiantes nuevos atendidos. Global: 100 IED. Pablo de Tarso: 64 estudiabtes nuevos atendidos. Global: 64 IED. Agustín Nieto Caballero: 60 estudiantes nuevos atendidos. Global: 60 *Localidad: Usme, Ciudad Bolívar, Mártires, Bosa, San Cristóbal *Femenino: 565, Masculino: 586 *Total atendidos: 1151 estudiantes beneficiados *Total atendidos nuevos: 775 *Total Global al mes de abril: 1208 | No se presentan obesrvaciones. |  | 175 | Reporte mes vencido (correspondiente a mayo): *Durante el mes de mayo se reportan los siguientes beneficiados en la atención con las Instituciones Educativas Distritales (IED): IED. Diego Montaña Cuellar: 198 atendidos de los cuales 12 son nuevos. Global: 230 IED. Colegio Cundinamarca: 126 atendidos de los cuales 13 son nuevos. Global: 144 IED. María Mercedes Carranza: En esta IED se da cierre a la implementación del Programa, en el mes de junio no se reportan actividades. Global Final: 43 beneficiados. IED. La Estancia San Isidro Labrador: 100 estudiantes atendidos de los cuales 5 son nuevos. Global: 120 IED. Ciudad de Montreal: 400 estudiantes atendidos de los cuales 8 son nuevos. Global: 401 IED. Compartir Recuerdo: 89 estudiantes atendidos de los cuales 5 son nuevos. Global: 89 IED. José Félix Restrepo: 102 estudiantes atendidos de los cuales 6 son nuevos. Global: 106 IED. Pablo de Tarso: 62 estudiantes atendidos de los cuales 3 son nuevos. Global: 67 IED. Agustín Nieto Caballero: 71 estudiantes atendidos de los cuales 14 son nuevos. Global: 74 IED. Nueva Esperanza: Se inicia implementación con 109 estudiantes nuevos reportados. *Localidad: Usme, Ciudad Bolívar, Mártires, Bosa, San Cristóbal *Femenino: 592, Masculino: 665 *Total atendidos: 1257 estudiantes beneficiados *Total atendidos nuevos: 175 *Total Global al mes de mayo: 1383 | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 1720
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | GESTIONAR 0,7 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Producto programada proyecto de inversión | 1 | FESTIVAL DEL SOL Y LA LUNA - Avanzar en la gestión de la inclusión del Festival Jizca Chia Zhue del pueblo Muisca de Bosa en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID) -Declaratoria 1. | 2 | 2.Acompañar técnicamente para la elaboración del diagnóstico y propuesta de salvaguardia PES Festival Jizca Chia Zhue. | Documento PES | 1. Documentos normativos | 0.1 | 1 | Coordinación - Declaratorias | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% |  |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | - |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | - |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | - |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | Tarea programada para iniciar en mayo. |  |  | En el mes de Mayo se dió inicio al proceso de acompañamiento al CIMB para la consolidación del Diagnóstico y la elaboración de la propuesta de salvaguardia del PES del Festival Jizca Chia Zue. Para ello se prestó apoyo para la suscripción de un Convenio entre el CIMB y el IDPC, el cual permitirá el inicio de la actividades para la formulación del PES. Así mismo se llevó a cabo reunión con las autoridades de Cultura, con el fin de apoyar la definición del Plan de trabajo y el equipo que acompañará las actividades del Convenio. | No se presentan observaciones al reporte raelizado. |  |  | En el mes de junio se continuó acompañando el proceso de acompañamiento al CIMB para la consolidación del Diagnóstico y la elaboración de la propuesta de salvaguardia del PES del Festival Jizca Chia Zue. Para ello, se acompañaron las actividades realizadas en el marco del convenio suscrito entre el IDPC y el Cabildo. En este sentido, se apoyó al equipo técnico del Cabildo en la definición de la metodología para la realización de las actividades de diagnóstico y se acompañaron dos encuentros realizados con el consejo de sabedores y con organizadores de versiones anteriores del Festival. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | GESTIONAR 0,7 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Producto programada proyecto de inversión | 1 | FESTIVAL DEL SOL Y LA LUNA - Avanzar en la gestión de la inclusión del Festival Jizca Chia Zhue del pueblo Muisca de Bosa en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID) -Declaratoria 1. | 3 | 3.Presentar el PES Muisca a la mesa de valoración del IDPC | Acta de la sesión y documento de presentación | 1. Documentos normativos | 0.1 | 1 | Coordinación - Declaratorias | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% |  |  |  | Actividad inicia en el mes de noviembre | - |  |  | Actividad inicia en el mes de noviembre | - |  |  | Actividad inicia en el mes de noviembre | - |  |  | Actividad inicia en el mes de noviembre | Tarea programada para iniciar en noviembre. |  |  | Actividad inicia en el mes de noviembre | Por reprogramación requerida paor la dependencia la tarea inicia en el mes de noviembre |  |  | Actividad inicia en el mes de noviembre | Tarea inicia en noviembre. | [20 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | GESTIONAR 0,7 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Producto programada proyecto de inversión | 1 | FESTIVAL DEL SOL Y LA LUNA - Avanzar en la gestión de la inclusión del Festival Jizca Chia Zhue del pueblo Muisca de Bosa en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID) -Declaratoria 1. | 1 | 1.Acompañar técnicamente el ajuste de la caracterización del documento PES del Festival Jizca Chia Zhue. | Documento de caracterización ajustado | 1. Documentos normativos | 0.1 | 1 | Coordinación - Declaratorias | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% |  |  |  | La actividad inicia en el mes de marzo | - |  |  | La actividad inicia en el mes de marzo | - |  |  | Durante el mes de marzo se avanzó en conjunto con el Cabildo indigéna muisca de Bosa (CIMB) en el proceso de ajuste del documento de caracterización del PES. Para ello se llevaron a cabo reuniones con la autoridad delegada (estantillo de Cultura) y el equipo técnico delegado por el CIMB para tal fin. Así mismo se asistió a la celebración del Festival Jzca Chia Zue (JCZ) los días 17 y 18 marzo, con el fin de acompañar actividades como la comparsa de apertura y el ritual de la luna. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | En el mes de abril se continúo apoyando al CIMB en el proceso de ajuste del documento de caracterización del PES del Festival Jizca Chia Zue. Para ello se llevaron a cabo espacios de trabajo con el equipo delegado por el Cabildo y se desarrolló un taller para profundizar en el mapa de actores. Así mismo, se continúo avanzando en el proceso de suscrpción de un Convenio cuyo objeto es elaborar la propuesta de salvaguardia del PES. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Actividad finalizada en abril. | Tarea finalizada en abril. |  |  | Actividad finalizada en abril. | Tarea finalizada en abril.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | REALIZAR 0,25 proceso de diagnóstico, identificación y Documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Consolidar los lineamientos técnicos y metodólogicos para la elaboración del inventario de patrimonio cultural inmaterial (PCI) de la ciudad | 1 | 1.Diseñar hoja de ruta para el fortalecimiento de capacidades sobre inventarios de patrimonio vivo con grupos de interés | Documento con hoja de ruta | 2.Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 0.03 | 1 | Coordinación - Inventario PCI | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1 | 100% |  |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | Las actividades para dar cumplimiento a este producto inician en mayo | Tarea programada para iniciar en mayo. | 1 | 1 | Se diseña la hoja de ruta que servirá de guía para los procesos de fortalecimeitno de capacidades con los grupos interesados en hacer parte de estos ejercicios, en la misma se describen los antecedentes, el objetivo, las etapas del proceso, el público objetivo y el cronograma de actividades. Además se adjunta el documento con la herramienta "activador de conceptos" que es el dispositivo que se utilizará en estos espacios. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | La actividad culminó en el mes de mayo | Tarea culminada en mayo.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | REALIZAR 0,25 proceso de diagnóstico, identificación y Documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Consolidar los lineamientos técnicos y metodólogicos para la elaboración del inventario de patrimonio cultural inmaterial (PCI) de la ciudad | 1 | 1.Diseñar hoja de ruta para el fortalecimiento de capacidades sobre inventarios de patrimonio vivo con grupos de interés | Documento con hoja de ruta | 2.Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 0.03 | 1 | Coordinación - Inventario PCI | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1 | 100% |  |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | Las actividades para dar cumplimiento a este producto inician en mayo | Tarea programada para iniciar en mayo. | 1 | 1 | Se diseña la hoja de ruta que servirá de guía para los procesos de fortalecimeitno de capacidades con los grupos interesados en hacer parte de estos ejercicios, en la misma se describen los antecedentes, el objetivo, las etapas del proceso, el público objetivo y el cronograma de actividades. Además se adjunta el documento con la herramienta "activador de conceptos" que es el dispositivo que se utilizará en estos espacios. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | La actividad culminó en el mes de mayo | Tarea culminada en mayo.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | REALIZAR 0,25 proceso de diagnóstico, identificación y Documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Consolidar los lineamientos técnicos y metodólogicos para la elaboración del inventario de patrimonio cultural inmaterial (PCI) de la ciudad | 2 | 2.Realizar espacios de fortalecimiento de capacidades sobre inventarios de patrimonio vivo con grupos de interés | Espacios de fortalecimiento (listas de asistencia, registro fotográfico y memoria de los encuentros) | 2.Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 0.12 | 9 | Coordinación - Inventario PCI | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | Las actividades para dar cumplimiento a este producto inician en junio | Tarea programada para iniciar en junio. |  |  | Las actividades para dar cumplimiento a ested producto inician en junio | Tarea inicia en junio. |  |  | Durante el mes de junio se realizó jornada de convocatoria con las y los consejeros de patrimonio de la ciudad para invitarlos a hacer parte de las jornada de fortalecimiento de capacidades con el equipo del IDPC. 23062023_Convocatoria fortalecimiento Consejeras y Consejeros de patrimonio. Se realiza reunión para la revsión y puesta a punto de la metodología del módulo 1 de la La ruta de fortalecimiento de capacidades se desarrolla a partir de la herramienta “explorador de conceptos”. 29062023_Reunión Revisión metodología módulo Se envía correo a la gerencia del MECA solicitando la base de datos de los actores que se desde allí se desee priorizar para hacer parte de las jornadas de fortalecimento de capacidades en herramientas de gestión del PCI | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 3 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 3
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | REALIZAR 0,25 proceso de diagnóstico, identificación y Documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Consolidar los lineamientos técnicos y metodólogicos para la elaboración del inventario de patrimonio cultural inmaterial (PCI) de la ciudad | 3 | 3.Elaborar el procedimiento de inventario y registro de patrimonio vivo | Procedimiento de invetario y registro de patrimonio vivo | 2.Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 0.05 | 1 | Coordinación - Inventario PCI | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | Las actividades para dar cumplimiento a este producto inician en junio | Tarea programada para iniciar en junio. |  |  | Las actividades para dar cumplimiento a ested producto inician en junio | Tarea inicia en junio. |  |  | Se elabora una primera versión inical del procedimiento de inventario y registro de patrimonio vivo la cual se seguirá alimentando y se concertarán reuniones a partir de l mes de agosto con el equipo de la OAP | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [20 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | REALIZAR 0,25 proceso de diagnóstico, identificación y Documentación de manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Consolidar los lineamientos técnicos y metodólogicos para la elaboración del inventario de patrimonio cultural inmaterial (PCI) de la ciudad | 4 | 4.Avanzar en el proceso de gestión con el grupo del Sisbic para el desarrollo de la herramienta de registro de manifestaciones del patrimonio vivo | Informe de avance del proceso de gestión | 2.Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial | 0.05 | 1 | Coordinación - Inventario PCI | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | Las actividades para dar cumplimiento a este producto inician en junio | Tarea programada para iniciar en junio. |  |  | Las actividades para dar cumplimiento a ested producto inician en junio | Tarea inicia en junio. |  |  | En el primer semestre del año se adelantó un trabajo articulado con el equipo encargado de la gestión y administración del Sistema de Información de Patrimonio Cultural de Bogotá (SisBic) de la Subdirección de Gestión Territorial, en la presentación y validación del desarrollo del micrositio del inventario de patrimonio vivo. Se presentó y validó el micrositio al equipo de la oficina asesora de planeación. En esta sesión de trabajo se recibieron observaciones y recomendaciones para el ajuste del desarrollo de acuerdo con el manual de desarrollo de software del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Una vez realizados estos ajustes para dar cumplimiento al manejo de información el desarrollo se llevará al servidor de producción para su publicación en el segundo semestre del 2023. Se llevó a cabo la presentación general ante el equipo de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio. En esta sesión de trabajo se adelantó la exposición de la articulación del desarrollo web con la metodología para la construcción de inventario de patrimonio vivo y el proceso del equipo de PCI. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [20 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá |  | . | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Estímulos - Apoyar iniciativas de la ciudadanía orientadas a la salvaguardia, activación, apropiacion y visibilizacion de los patrimonios plurales de la ciudad, mediante la implementación del PDE | 7 | 7.Realizar el seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de las becas otorgadas | Documentos de seguimiento técnico y administrativo | . |  | 45 | Coordinación - Fomento | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 10 | 22.22% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | Tarea programada para iniciar en junio. |  |  | La tarea inicia en junio. | La tarea inicia en junio. | 10 | 10 | En cumplimiento del cronograma del Programa Distrital de Estímulos, durante el mes de junio el equipo de fomento inició el proceso de seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de las BECAS otorgadas en el PDE 2023 del IDPC. En ese marco, sostuvo reuniones de encuadre misional y administrativo para la ejecución de las becas con los ganadores de las siguientes convocatorias: • RECONOCIMIENTO Y LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SECTORES SOCIALES. (4 GANADORES) • BECA MEMORIA Y PATRIMONIO, EMMA REYES: INVESTIGACIÓN SOBRE ESPACIOS DESAPARECIDOS Y VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD. (2 GANADORES) • BECA PARA LA SALVAGUARDIA DE PATRIMONIOS LOCALES. (2 GANADORES) • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME. (1 GANADOR) • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DE MURALISMO CON TÉCNICAS TRADICIONALES DE PINTURA. (1 GANADOR) Las reuniones de encuadre que dan inicio al seguimiento misional versaron sobre la siguiente agenda: Como soporte se adjuntan diez 10 actas de reunión. Https://drive.google.com/drive/folders/1OlTAOgpD01sWTaGW1izaVmYUoVdilnqS?usp=drive_link | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 | [11 empty] | 17
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá |  | . | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Estímulos - Apoyar iniciativas de la ciudadanía orientadas a la salvaguardia, activación, apropiacion y visibilizacion de los patrimonios plurales de la ciudad, mediante la implementación del PDE | 2 | 2.Realizar la evaluación y designación de jurados | Resoluciones de designación de jurados suscritas | . |  | 10 | Coordinación - Fomento | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 9 | 90% |  |  |  | La tarea inicia en abril. | - |  |  | La tarea inicia en abril. | - |  |  | La tarea inicia en abril. | - | 8 | 7 | Conforme a lo establecido en la Resolución No.144 de 2023, el 28 de marzo de 2023 se reunió el Comité Técnico para la evaluación, selección y designación de los jurados conformado por Camila Medina Arbeléz, Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Maria Fernanda Ángel y Nathaly Andrea Bonilla Rodríguez contratistas de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio del IDPC, con el fin de seleccionar a quienes serán designados para evaluar las propuestas habilitadas en las siguientes convocatorias: 1 BECA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SECTORES SOCIALES. 2 BECA MEMORIA Y PATRIMONIO, EMMA REYES: INVESTIGACIÓN SOBRE ESPACIOS DESAPARECIDOS Y VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD. 3 BECA PARA LA SALVAGUARDIA DE PATRIMONIOS LOCALES 4 PREMIO DIBUJATÓN: ILUSTRA EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD 5 PREMIO DE FOTOGRAFÍA CIUDAD DE BOGOTÁ 6 BECA PARA LA ACTIVACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME 7 BECA PARA LA ACTIVACIÓN DE MURALISMO CON TÉCNICAS TRADICIONALES DE PINTURA A partir de la decisión del Comité de Designación de jurados se establecieron las ternas de jurados de las siete convocatorias referidas, momento a partir del cual se tramitaron y publicaron en la plataforma SICON las siete resoluciones de designación de jurados concernientes. Se adjunta como evidencia las 7 resoluciones de designación de jurados. Para el mes de abril, no se cumplió con la meta programada de tramitar ocho (8) resoluciones de designación de jurados. Lo anterior en atención a que, en la "Beca de programación Museo de la ciudad Autoconstruida", se pubicó un aviso modificatorio, en el cual se amplió la fecha límite de inscriçión de propuestas. Teniendo en cuenta que en la fecha inicial proyectada en el cronograma, no se tenían propuestas inscritas en la convocatoria mencionada. Así las cosas, con la ampliación de los terminos se modifica el cronograma en general. (Como evidencia se adjunta el aviso modificatorio al cronograma). La resolución faltante y que corresponde a la designación de los jurados que evaluarán las propuestas habilitadas en la convocatoria "Beca de programación Museo de la ciudad Autoconstruida", se publicará en el mes de mayo. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  | 1 | En atención a los copromisos adquiridos, y teniendo en cuenta el nuevo cronograma establecido para la "Beca de programación Museo de la Ciudad Autoconstruida". Se realiza la entrega de la resolución de designación de jurados. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Conforme a lo establecido en la Resolución No.144 de 2023, el 28 de marzo de 2023 se reunió el Comité Técnico para la evaluación, selección y designación de los jurados conformado por Camila Medina Arbeláez, Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, María Fernanda Ángel y Nathaly Andrea Bonilla Rodríguez contratistas de la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio del IDPC, con el fin de seleccionar a quienes serán designados para evaluar las propuestas habilitadas en la convocatoria: • BECA PARA EL FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GRUPOS ÉTNICOS. A partir de la decisión del Comité de Designación de jurados se establecieron las ternas de jurados de la convocatoria referida, momento a partir del cual se tramitó y publicó en la plataforma SICON la resolución de designación de jurados correspondiente. Se adjunta como evidencia la resolución de designación de jurados. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [8 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá |  | . | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Estímulos - Apoyar iniciativas de la ciudadanía orientadas a la salvaguardia, activación, apropiacion y visibilizacion de los patrimonios plurales de la ciudad, mediante la implementación del PDE | 5 | 5.Realizar la definición y publicación de las propustas ganadoras | Resoluciones de ganadores de convocatorias expedidas | . |  | 10 | Coordinación - Fomento | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 8 | 80% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | Tarea programada para iniciar en junio. |  |  | La tarea inicia en junio. | La tarea inicia en junio. | 8 | 8 | En cumplimiento del cronograma del Programa Distrital de Estímulos y basados en la información consignada en las actas de evaluación de cada convocatoria, durante el mes de junio el equipo de fomento elaboró los actos administrativos - resoluciones de ganadores - mediante las cuales se otorgan los estímulos a los ganadores de becas y premios. Como soporte se adjuntan las resoluciones por medio de las cuales se acogen las recomendaciones de los jurados y se selecciones los ganadores de las convocatorias: • BECA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SECTORES SOCIALES. • BECA MEMORIA Y PATRIMONIO, EMMA REYES: INVESTIGACIÓN SOBRE ESPACIOS DESAPARECIDOS Y VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD. • BECA PARA LA SALVAGUARDIA DE PATRIMONIOS LOCALES. • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME. • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DE MURALISMO CON TÉCNICAS TRADICIONALES DE PINTURA. • BECA DE PROGRAMACIÓN MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA. • PREMIO DE FOTOGRAFÍA CIUDAD DE BOGOTÁ. • PREMIO DIBUJATÓN: ILUSTRA EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD. Https://drive.google.com/drive/folders/1K5zqzv2xZO5WLo5orSOzJDRWcrXYbqub?usp=drive_link | No se realizan observaciones al reporte realizado. |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá |  | . | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Estímulos - Apoyar iniciativas de la ciudadanía orientadas a la salvaguardia, activación, apropiacion y visibilizacion de los patrimonios plurales de la ciudad, mediante la implementación del PDE | 3 | 3.Realizar la evaluación de las propuestas habilitadas por becas | Actas de evaluación de las propuestas habilitadas por convocatoria | . |  | 15 | Coordinación - Fomento | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 8 | 53.33% |  |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | Tarea programada para iniciar en mayo. | 7 | 7 | Durante el mes de mayo los jurados designados culminaron el proceso de evaluación de las propuestas habilitadas en cada una de las convocatorias ofertadas por el IDPC. Dicho proceso culminó con la realización de las jornadas de deliberación de las siguientes convocatorias: • Beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultura de sectores sociales. • Beca memoria y patrimonio, Emma Reyes: investigación sobre espacios desaparecidos y vida cotidiana en la ciudad. • Beca para la salvaguardia de patrimonios locales. • Beca para la activación del parque arqueológico y del patrimonio cultural de Usme. • Beca para la activación de muralismo con técnicas tradicionales de pintura. • Premio de fotografía ciudad de Bogotá. • Premio dibujatón: ilustra el patrimonio de la ciudad. En las cuales se suscribieron las actas de evaluación. Dichas actas, detallan los puntajes obtenidos por cada una de las propuestas evaluadas y determinan los puntajes más altos que definen los ganadores de cada convocatoria según el número de estímulos a otorgar. Se aclara que en la "Beca de programación Museo de la ciudad Autoconstruida", se publicó un aviso modificatorio, en el que se amplió la fecha límite de inscripción de propuestas. Teniendo en cuenta que, en la fecha inicial proyectada en el cronograma, no se tenían propuestas inscritas en la convocatoria mencionada. Así las cosas, con la ampliación de los términos se modifica el cronograma en general y no se ha realizado la jornada de deliberación de la convocatoria en mención, esta se realizará en el mes de junio. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Durante el mes de junio los jurados designados culminaron el proceso de evaluación de las propuestas habilitadas en la convocatoria: • BECA DE PROGRMACIÓN MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA. Dicho proceso culminó con la realización del acta de evaluación la detalla los puntajes obtenidos por cada una de las propuestas evaluadas y determinan los mejores puntajes y que definen los ganadores de la convocatoria según el número de estímulos a otorgar. https://drive.google.com/drive/folders/16zruh78yV8rq3b86oq4C52A1ykBzw5Jv?usp=drive_link | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 6 | [11 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 2.Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Estímulos - Apoyar iniciativas de la ciudadanía orientadas a la salvaguardia, activación, apropiacion y visibilizacion de los patrimonios plurales de la ciudad, mediante la implementación del PDE | 6 | 6.Realizar la entrega de estimulos a ganadores de las convocatorias de becas y premios | Registros presupuestales por convocatoria | 1.Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio | 28 | 26 | Coordinación - Fomento | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 16 | 61.54% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | Tarea programada para iniciar en junio. |  |  | La tarea inicia en junio. | La tarea inicia en junio. | 16 | 16 | En cumplimiento del cronograma del Programa Distrital de Estímulos y en concordancia con las resoluciones de ganadores expedidas, durante el mes de JUNIO el equipo de fomento solicitó a la subdirección de Divulgación y subdirección Corporativa la expedición de 16 Certificados de Registro Presupuestal correspondientes a los ganadores de las siguientes convocatorias: • RECONOCIMIENTO Y LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SECTORES SOCIALES. (4 GANADORES) • BECA MEMORIA Y PATRIMONIO, EMMA REYES: INVESTIGACIÓN SOBRE ESPACIOS DESAPARECIDOS Y VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD. (2 GANADORES) • BECA PARA LA SALVAGUARDIA DE PATRIMONIOS LOCALES. (2 GANADORES) • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME. (1 GANADOR) • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DE MURALISMO CON TÉCNICAS TRADICIONALES DE PINTURA. (1 GANADOR) • PREMIO DE FOTOGRAFÍA CIUDAD DE BOGOTÁ. (3 GANADORES) • PREMIO DIBUJATÓN: ILUSTRA EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD. (3 GANADORES) https://drive.google.com/drive/folders/11RFTRjMLdyW9A09buIzN6A1sDch7r7L5?usp=drive_link | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 6 | [11 empty] | 3
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 2.Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Estímulos - Apoyar iniciativas de la ciudadanía orientadas a la salvaguardia, activación, apropiacion y visibilizacion de los patrimonios plurales de la ciudad, mediante la implementación del PDE | 4 | 4.Realizar la entrega de los estímulos a los jurados evaluadores de las propuestas presentadas | Registros presupuestales correspondientes a los estimulos para jurados | 1.Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio | 20 | 20 | Coordinación - Fomento | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 16 | 80% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - | 16 | 10 | Durante el mes de abril, en cumplimiento del cronograma de fomento y de los compromisos asumidos en las resoluciones de designación de jurados de las convocatorias de fomento del IDPC, se expidieron los Certificados de registro presupuestal de diez (10) jurados externos encargados de evaluar las propuestas habilitadas en cinco convocatorias. Para el mes de abril, no se cumplió con la meta programada de tramitar dieciséis (16) certificados de registro presupuestal. Lo anterior en atención a que, en la "Beca de programación Museo de la ciudad Autoconstruida", se publicó un aviso modificatorio, en el que se amplió la fecha límite de inscripción de propuestas. Teniendo en cuenta que, en la fecha inicial proyectada en el cronograma, no se tenían propuestas inscritas en la convocatoria mencionada. Así las cosas, con la ampliación de los términos se modifica el cronograma en general y no se pueden solicitar los dos (2) certificados de registro presupuestal, teniendo en cuenta que no se han designados los jurados que evaluarán las propuestas inscritas. Para la “Beca para la activación de muralismo con técnicas tradicionales de pintura” no se solicitaron los dos (2) certificados de registro presupuestal, lo anterior en atención a que uno de los jurados seleccionados presentó inhabilidad para evaluar las propuestas habilitadas de la convocatoria y es necesario proceder con una resolución modificatoria para seleccionar el jurado suplente. Con la expedición de la resolución modificatoria se procederá con la solicitud de los registros presupuestales correspondientes. En cuanto al Premio dibujaton: Ilustra el Patrimonio de la Ciudad, se hizo la solicitud de expedición de CRP de los dios (2) jurados designados en la convocatoria mencionada. (Como evidencias se adjuntan los Certificados de registro presupuestal, Solicitud de expedición de CRP y el aviso modificatorio publicado en la convocatoria). Los certificados de registro presupuestal pendientes se tramitarán en el mes de mayo. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  | 4 | En cumplimiento de la actividad, el equipo de fomento realizó la entrega de dos (2) certificados de registro presupuestal de la Beca para la activación de muralismo con ténicas de pintura y dos (2) correspondientes al Premio Dibujatón: Ilustra el patrimonio de la Ciudad. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  | 2 | En cumplimiento de la actividad, el equipo de fomento realizó la entrega de dos (2) certificados de registro presupuestal de la “BECA PARA EL FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GRUPOS ÉTNICOS: RAIZAL, PALENQUERA, CABILDOS INDÍGENAS EN CONTEXTO DE CIUDAD, U OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS INDÍGENAS DE BAKATÁ, RROM, NEGRA Y/O AFRODESCENDIENTE”, en el marco del Programa Distrital de Estímulos. | Los estímulos para jurados pendientes están programados para julio y septiembre. | 2 | [7 empty] | 2
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá |  | . | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Estímulos - Apoyar iniciativas de la ciudadanía orientadas a la salvaguardia, activación, apropiacion y visibilizacion de los patrimonios plurales de la ciudad, mediante la implementación del PDE | 1 | 1.Realizar la formulación y apertura de la convocatoria de estímulos | Resolución de apertura de la convocatoria | . |  | 2 | Coordinación - Fomento | 2023-02-01 | 2023-08-31 | 1 | 50% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - | 1 | 1 | El 8 de febrero se realizó el lanzamiento de las convocatorias (Premios y Becas) ofertadas por el IDPC, se dio apertura mediante la resolución No. 26 del 6 de febrero de 2023 a las siguientes convocatorias: • BECA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SECTORES SOCIALES. • BECA PARA EL FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y ACTIVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GRUPOS ÉTNICOS. • BECA DE PROGRAMACIÓN MUSEO DE LA CIUDAD AUTOCONSTRUIDA. • BECA MEMORIA Y PATRIMONIO, EMMA REYES: INVESTIGACIÓN SOBRE ESPACIOS DESAPARECIDOS Y VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD. • BECA PARA LA SALVAGUARDIA DE PATRIMONIOS LOCALES. • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME. • BECA PARA LA ACTIVACIÓN DE MURALISMO CON TÉCNICAS TRADICIONALES DE PINTURA (CENTRO HISTÓRICO). • BECA PROYECTOS MUSEOGRAFICOS PARA VIVIR JUNTOS. • PREMIO DE FOTOGRAFÍA CIUDAD DE BOGOTÁ. • PREMIO DIBUJATÓN. ILUSTRA EL PATRIMONIO DE LA CIUDAD. Por otra parte, el equipo de fomento en articulación con el área de comunicaciones ha desarrollado actividades de socialización en campo aplicando la estrategia de divulgación de cada una de las convocatorias ofertadas. Para el caso, el equipo de fomento apoyó en las jornadas informativas que tuvieron lugar el día 23 de febrero del 2023, en el planetario de Bogotá y en el Teatro Julio Mario Santo domingo, el 24 de febrero del 2023, en la Alcaldía Local de Engativá, el 26 y 28 de febrero del 2023 en la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, el 01 de marzo del 2023 en el Museo de Ciudad Autoconstruida, el 02 de marzo del 2023 en la Biblioteca Francisco José de Caldas y Biblioteca Pública Carlos E Restrepo, el 03 de marzo del 2023 en Auditorio Casa de la Cultura de Tunjuelito, el 04 de marzo del 2023 en el Parque arqueológico de Usme. Adicionalmente, es importante mencionar que se realizaron siete (7) socializaciones de manera virtual. En las jornadas de informativas se socializaron las condiciones generales de participación, condiciones específicas de participación, documentación técnica y administrativa requerida para la inscripción de propuestas, formatos para la presentación de propuesta, navegabilidad en la plataforma SICON y, por último, las fechas hito de las convocatorias haciendo especial énfasis en las diferentes fechas de cierre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | La primera resolución fue cargada en el mes de febrero | - |  |  | La primera resolución fue cargada en el mes de febrero | Tarea culminada en febrero. |  |  | La primera resolución fue cargada en el mes de febrero | La siguiente entrega del producto está programada para agosto. |  |  | La primera resolución fue cargada en el mes de febrero | La próxima resolución de apertura está programada para agosto. |  |  |  |  | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá |  | . | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Estímulos - Apoyar iniciativas de la ciudadanía orientadas a la salvaguardia, activación, apropiacion y visibilizacion de los patrimonios plurales de la ciudad, mediante la implementación del PDE | 8 | 8.Recibir los informes y productos finales de la ejecución de los becas (estímulos otorgados) | Informes de ejecución | . |  | 17 | Coordinación - Fomento | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en noviembre. | - |  |  | La tarea inicia en noviembre. | - |  |  | La tarea inicia en noviembre. | - |  |  | La tarea inicia en noviembre. | Tarea programada para iniciar en noviembre. |  |  | La tarea inicia en noviembre. | La tarea inicia en noviembre. |  |  | La tarea inicia en noviembre. | Tarea inicia en noviembre. | [20 empty] | 17
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 2.Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | BENEFICIAR 2160 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Implementar un proceso de formación en patrimonio cultural con niñas y niños de educación inicial | 1 | 1.Planear y ejecutar proyectos comunitarios para el desarrollo de formación en patrimonio cultural con niños y niñas de educación inicial | Proyecto de aula formulado y ejecutado | 2.Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural |  | 1 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | Con el propósito de adelantar algunas acciones previas al inicio de esta tarea, se realizó mesa pedagógica con el equipo de educación inicial de la Secretaría de Educación en la que, desde el equipo de formación, se presentó la propuesta metodológica: Hilar experiencias en torno al patrimonio cultural con niños, niñas y adolescentes y las herramientas construidas para primera infancia para abordar el patrimonio arqueológico desde su integralidad. A partir de la misma se acuerda con la SED el inicio de un proceso formativo con niños y niñas de primera infancia y se establece ruta para focalización de la IED en la que se desarrollaría el proceso. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se avanzó con la planeación de las primeras sesiones de la propuesta de formación en patrimonio cultural dirigida a niños y niñas de primera infancia. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | En el mes de abril se desarrollaron dos sesiones en el marco del proceso de formación con niños y niñas de primera infancia, el cual tiene lugar con niños y niñas de la IED Ciudad de Villavicencio. La primera, el 14 de abril, denominada tu cuerpo cuenta historias, que tuvo como propósito promover, a partir de la escucha y el diálogo, el reconocimiento de aquellos elementos que forman parte de las vidas de las niñas y niños, que son significativos para ellos y ellas, y a los que se han aproximado a través de su cuerpo y de la experiencia sensible. Como logros principales de la sesión se encuentra el reconocimiento de sus interesesa través de la expresión gráfica sobre la silueta de uno o una de los integrantes de cada grupo, en donde se aprecia la relación con el entorno natural, animales y plantas, los alimentos saludables y fenómenos naturales como el arcoiris, días soleados y la lluvia. La segunda sesión se implementó el 28 de abril y fue denominada imágenes vivas, cuyo propósito fue propiciar un escenario sensible de comunicación a partir del reconocimiento de los territorios próximos y los lugares de sentido para los niños y niñas. El principal logro de la sesión fue la generación de un espacio para la creación con el uso de un material distinto al que usualmente se les permite a los niños y las niñas, para pintar, recrear y reflexionar sobre lo que es importante para ellos, sus territorios próximos, sus hogares lugares de sentidos. | No se presentan observaciones. |  |  | En el mes de mayo se desarrolló una sesión en el marco del proceso de formación con niños y niñas de primera infancia, el cual tiene lugar con niños y niñas de la IED Ciudad de Villavicencio. El encuentro se denominó “Animalario Usmeño” y tuvo como propósito conversar con las niñas y niños sobre la diversidad de su territorio a partir de lo natural y lo sonoro, por medio del reconocimiento de la diversidad de especies que habitan en sus territorios próximos. Los principales logros fueron: 1) se propició un espacio para la creación, con reflexiones sobre las diferentes especies animales que los niños y niñas conocen, con los que se sienten identificados y que han visto en su territorio; 2) se desarrollaron actividades de expresión corporal, con las que se amplió la narración sobre las especies del territorio, dando lugar a una manifestación que se ha evidenciado es importante en el grupo (movilizar el cuerpo); 3) se logró dar continuidad a ejercicios planteados en sesiones anteriores que recogen intereses e ideas de aspectos importantes para las niñas y niños participantes. | No se presentan observaciones |  |  | En el mes de junio se desarrolló una sesión en el marco del proceso de formación con niños y niñas de primera infancia, el cual tiene lugar con niños y niñas de la IED Ciudad de Villavicencio. El encuentro se denominó “Per-sonajeto y tenía por objetivo "Continuar el proceso de reconocimiento de los intereses de las niñas y niños del grupo, relacionados a diversidad natural del territorio.Generando un espacio de creación que les permita expresar sus gustos y experiencias con las especies que hacen parte de su territorio". Sus principales logros fueron: 1) se llevó a cabo un ejercicio que permitió hila los contenidos temáticos y metodológicos desarrollados hasta el momento, activando memorias en las que nuevamente se reconoció la diversidad de especies animales y de flora de los territorios próximos; 2) el ejercicio de activación corporal desde el canto “Civinauta” ha generado recordación y concreción en el grupo, además de disponer el cuerpo para la sesión; 3) los momentos de crear han sido de entera atención y compromiso por parte de los niños y niñas; 4) la representación de las especies animales ha permitido la apropiación de algunas de ellas y el aporte a la construcción de identidad del territorio y/o la de sí mismos, desde sus cualidades; 5) los ejercicios de activación corporal asociados a los animales han sido un lugar para la expresión, la cohesión grupal y la recordación de algunos de los nombres de las especies trabajadas. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [12 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 2.Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | BENEFICIAR 2160 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Implementar un proceso de formación en patrimonio cultural con niñas y niños de educación inicial | 2 | 2.Beneficiar a niños y niñas de educación inicial en un proceso de formación en patrimonio cultural en el Instituciones educativas distritales. | Niños y niñas de educación inicial registrados como beneficiarios de los procesos de formación en patrimonio cultural | 2.Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 20 | 20 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 31 | 155% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La IED ciudad de Villavicencio, de la localidad de Usme, remitió el listado de asistencia de los 26 niños y niñas que participarán en el proceso formativo, que dará inicio el 14 de abril. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 20 | 26 | Reporte mes actual (abril): En el mes de abril se inició el proceso con niños y niñas de educación inicial, en el marco del cual se adelantaron dos sesiones el 14 y el 28 de abril. El numero total de niños y niñas beneficiarias fueron 26, la distribución por género es la siguiente: Mujeres: 14 Hombres: 12 | No se presentan observaciones. |  | 5 | Reporte mes actual (mayo): En el mes de mayo se continuó el proceso con niños y niñas de educación inicial, en el marco del cual se adelantaron dos sesiones el 12 y 31 de mayo. El numero total de niños y niñas beneficiarias fueron 31 de los cuales 5 son nuevos, la distribución por género es la siguiente: Mujeres: 16 / Hombres: 15 | No se presentan observaciones. |  |  | Reporte mes actual (junio): En el mes de mayo se continuó el proceso con niños y niñas de educación inicial, en el marco del cual se adelantó una sesión el 14 de junio. El numero total de niños y niñas beneficiarias fueron 25 de los cuales todos venian asistiendo, no se reportarón estudiantes nuevos, la distribución por género es la siguiente: Mujeres: 14 hombres | No se realizan observaciones al reporte realizado.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 3.Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencia | BENEFICIAR 130 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Promover un proceso de formación a madres, padres, sabedores, cuidadores, cuidadoras y servidores y servidoras del sector CRD en patrimonio cultural | 1 | 1.Implementar el diplomado: patrimonio cultural para la educación con modalidad autogestionada. | Informe de implementación del diplomado desde la modalidad autogestionada | 3.Servicio de educación informal al sector artístico y cultural |  | 1 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inica en octubre. | - |  |  | La tarea inica en octubre. | - |  |  | Con el propósito de adelantar algunas acciones previas al inicio de esta tarea, se oferta el Diplomado virtual en Patrimonio Cultural para la Educación en la plataforma FORMA en su modalidad autogestionada. En esta modalidad la ciudadanía en general puede inscribirse y auto matricularse en la oferta formativa, cursar cada uno de los módulos y descargar su certificado de aprobación de manera autónoma, con base en su propio progreso. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Con el propósito de adelantar algunas acciones previas al inicio de esta tarea, se oferta el Diplomado virtual en Patrimonio Cultural para la Educación en la plataforma FORMA en su modalidad autogestionada. En esta modalidad la ciudadanía en general puede inscribirse y auto matricularse en la oferta formativa, cursar cada uno de los módulos y descargar su certificado de aprobación de manera autónoma, con base en su propio progreso. | No se presentan observaciones. |  |  | Para este periodo se siguió ofertando el diplomado virtual en Patrimonio Cultural para la Educación (DPCE) en modalidad autogestionada, a través de la Plataforma FORMA de la SCRD. En esta modalidad la ciudadanía en general puede inscribirse y auto matricularse en la oferta formativa, cursar cada uno de los módulos y descargar su certificado de aprobación de manera autónoma, con base en su propio progreso. Respecto al apoyo a personas interesadas en cursar el DPCE pertenecientes a pueblos étnicos, se llevó a cabo un espacio de tutoría sobre la Unidad Introductoria, hoja de ruta del DPCE, dirigido a los/las participantes de las Comunidades Negras y Afrocolombianas que desarrollan procesos de activación de patrimonio cultural en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, y que manifestaron su interés por cursar los contenidos de la oferta formativa virtual. Este espacio de fortalecimiento se desarrolló el 01 de mayo. También se llevó a cabo un espacio de tutoría sobre el mismo contenido, dirigido a los/las participantes del pueblo Palenque y Rrom. Este encuentro se llevó a cabo el 03 de mayo. Por otro lado, se adelantó el proceso creación de usuarios y contraseñas de participantes de los pueblos Raizal y Rrom, y de las comunidades Negras y Afrocolombianas interesados en cursar los contenidos del DPCE para 2023, cuyos datos fueron compartidos por la profesional de enfoque diferencial para los pueblos étnicos, o fueron obtenidos a través del formulario de Google utilizado como estrategia de convocatoria. Se envió vía correo electrónico la información de las cuentas derivadas de este proceso a los y las participantes, y se matriculó en la oferta formativa a quienes realizaron la activación de sus usuarios en la plataforma virtual. | No se presentan observaciones. |  |  | Para este periodo se siguió ofertando el diplomado virtual en Patrimonio Cultural para la Educación (DPCE) en modalidad autogestionada, a través de la Plataforma FORMA de la SCRD. En esta modalidad la ciudadanía en general puede inscribirse y auto matricularse en la oferta formativa, cursar cada uno de los módulos y descargar su certificado de aprobación de manera autónoma, con base en su propio progreso. Respecto al apoyo a personas interesadas en cursar el DPCE pertenecientes a pueblos étnicos, se realizó el seguimiento a su proceso de matriculación en la oferta formativa. Además, se enviaron correos electrónicos y mensajes de WhatsApp recordándoles a estos participantes del envío de sus datos personales para la creación de sus usuarios y contraseñas en la plataforma FORMA, la activación de sus cuentas y/o invitándoles a continuar con el desarrollo de los contenidos según su grado de avance. Además, se inició el procedimiento de creación de usuarios y contraseñas de participantes pertenecientes a los pueblos étnicos que en el mes de junio compartieron vía WhatsApp los datos necesarios para la finalización de esta acción en la plataforma FORMA. También, se envió vía correo electrónico la información necesaria para la activación o reactivación de sus cuentas, según fuera el caso, en la plataforma virtual. Por otro lado, en el mes de junio se envió vía correo electrónico la invitación para participar en una tutoría virtual enfocada en el módulo 1 del DPCE a las personas cuyos datos fueron compartidos por la profesional encargada del enfoque diferencial del IDPC para pueblos étnicos (o se recibieron bajo estrategias diseñadas de manera conjunta). Así mismo, se aperturaron dos espacios de tutoría virtual enfocados en el módulo 1, una orientada hacia personas pertenecientes a las comunidades negras y afrocolombianas, y otra al pueblo Raizal, Rrom y Palenquero. Estos espacios convocados para el día 24 y 28 de junio no tuvieron asistencia de participantes. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 3.Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencia | BENEFICIAR 130 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Promover un proceso de formación a madres, padres, sabedores, cuidadores, cuidadoras y servidores y servidoras del sector CRD en patrimonio cultural | 2 | 2.Talleres de patrimonio cultural para la educación para grupos de interés del programa de formación Civinautas | Informe de ejecución de los talleres | 3.Servicio de educación informal al sector artístico y cultural |  | 4 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 1 | 25% |  |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | Tarea inicia en mayo. | 1 | 1 | En el marco de la línea de “Formación a formadores” del programa de Formación Civinautas se realizó la planeación e implementación de un laboratorio pedagógico enfocado en pueblos étnicos, en el marco del Diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación y de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas, con el fin de activar algunos de los contenidos la oferta formativa de manera experiencial y promover el reconocimiento de las contribuciones a la vida cultural de la ciudad que realizan los pueblos étnicos. Esta acción, implementada el 20 de mayo, se desarrolló de manera conjunta con la profesional de enfoque diferencial para pueblos étnicos del IDPC, y un profesional del equipo de Patrimonio de la SCRD. En este laboratorio participaron 5 personas pertenecientes a las comunidades negras y afrocolombianas (5 adultos, 4 de género femenino, 1 de género masculino, 1 víctima del conflicto armado), 1 de pertenencia étnica indígena (adulta, de género femenino, víctima del conflicto armado), y 2 personas que no tienen una pertenencia étnica (1 adulto, 1 niño del ciclo etario de la primera infancia, y de género masculino). Como resultado de este taller se elabora un informe en el que se presenta la metodología del laboratorio, se describe la implementación, desarrollo y balance del taller, se aportan observaciones, logros y lecciones aprendidas, y se aporta el registro fotográfico. | PENDIENTE EL SOPORTE DEL LABORATORIO |  |  | En el marco de la línea de “Formación a formadores” del programa de Formación Civinautas se realizó la planeación e implementación de un laboratorio pedagógico con docentes de primaria de la IED Ciudad de Villavicencio de la localidad de Usme, orientado a “Generar un espacio de activación sensorial desde un ejercicio de imaginación y creación que permita experienciar nociones patrimoniales y lineamientos metodológicos del programa de formación Civinautas, y en el cual se comparta la manera en la que se está abordando el pilotaje de formación con niñas y niños de primera infancia, asociado al Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural”. Producto de esta acción implementada el 22 de junio por varios profesionales del equipo de Formación, se elaborará un informe a ser presentado en el mes de julio, que integrará una descripción, reflexión y balance en torno a su planeación e implementación. Además, se ha avanzado en la planeación de la propuesta de laboratorio pedagógico orientada hacia docentes a desarrollarse en el marco del Festival Escolar para las Artes, denominada “Patrimonios culturales para explorar, reconocer y construir sentidos con niños, niñas y adolescentes”, a ser implementada en el mes de julio. Este ejercicio se está desarrollando desde las propuestas de mediadores de la SED y formadores dela SED que implementan procesos de formación en patrimonio cultural. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 3.Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencia | BENEFICIAR 130 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Promover un proceso de formación a madres, padres, sabedores, cuidadores, cuidadoras y servidores y servidoras del sector CRD en patrimonio cultural | 3 | 3.Beneficiar a madres, padres, sabedores, cuidadores, cuidadores y servidoras y servidoras del sector CRD, a través del diplomado de patrimonio cultural para la educación | Personas registradas como beneficiarios/as que aprobaron los módulos del diplomado | 3.Servicio de educación informal al sector artístico y cultural | 50 | 130 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 85 | 65.38% |  |  | 6 | En el mes de enero 6 personas aprobaron la modalidad autogestionada del DPCE. Todos los participantes fueron caracterizados a través de las bases de datos de inscritos en la plataforma FORMA de la SCRD y con base en ello es posible afirmar que: Beneficiarios del DPCE en el mes de Enero: · Desde su identidad de género 5 participantes se reconocen como masculino y 1 como femenino. · Ninguno de los participantes señala pertenecer a algun tipo de étnia. · Todos los participantes pertenecen al ciclo etario de la adultez. · El 100% señala no pertenecer a ningún grupo poblacional. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  | 9 | En el mes de febrero 9 participantes aprobaron la modalidad autogestionada del DPCE y de estos 6 lograron ser caracterizados a través de las bases de datos de inscritos en la plataforma FORMA de la SCRD, uno (1) a través del formulario de caracterización del programa de Formación del IDPC alojado en la plataforma y dos (2) no pudierón ser caracterizados con datos específicos, al no encontrarse en ninguna de las bases. Respecto a los 6 participantes caracterizados a través de las bases de datos de la SCRD es posible afirmar que: · Desde su identidad de género el 67% se reconoce como masculino y el 33% como femenino. · Uno de los participantes señala pertenecer a la étnia afrocolombiano- · 3 de los participantes pertenecen al ciclo etario de la adultez, 2 al de la juventud y 1 es menor a los 18 años. · El 100% señala no pertenecer a ningún grupo poblacional. Respecto al caracterizado a través del formulario del IDPC es posible señalar que: · Pertenece al género masculino y hace parte del ciclo etario de juventud. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  | 10 | En el mes de MARZO 10 participantes aprobaron la modalidad autogestionada del DPCE y de estos 7 lograron ser caracterizados a través de las bases de datos de inscritos en la plataforma FORMA de la SCRD, 3 a través del formulario de caracterización del programa de Formación del IDPC alojado en la plataforma. Respecto a los 7 participantes caracterizados a través de las bases de datos de la SCRD es posible afirmar que: · Desde su identidad de género el 29% se reconoce como masculino y el 71% como femenino. · Uno de los participantes señala ser víctima del conflicto armado. · 2 de los participantes pertenecen al ciclo etario de la adultez, 5 al de la juventud. · El 100% señala no pertenecer a ningún grupo étnico. · 2 de los participantes señalan tener un tipo de discapcidad. Respecto al caracterizado a través del formulario del IDPC es posible señalar que: · Desde su identidad de género uno (1) se reconoce como masculino y dos como femenino · El 100% señala no pertenecer a ningún grupo étnico, ni tener ningun tipo de discapacidad. - El 100% señala pertenecen al ciclo etario de juventud. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  | 19 | En el mes de ABRIL 19 participantes aprobaron la modalidad autogestionada del DPCE, son caracterizados a través de las bases de datos de inscritos en la plataforma FORMA de la SCRD. Respecto a los 19 participantes caracterizados es posible afirmar que: · Desde su identidad de género el 37% se reconoce como masculino y el 63% como femenino. · 6 de los participantes pertenecen al ciclo etario de la adultez, 8 al de la juventud y 5 son personas mayores. · 2 participantes pertenecen a grupo étnico de afrocolombiano. · 2 de los participantes señalan tener un tipo de discapcidad. - Se benefician participantes de las localidades Antonio Nariño(1), Engativá(2), Puente Aranda(2), Suba(1), Tunjuelito(2), Usaquén(1) y Usme(1). 9 paticipantes no residen en Bogotá. | No se presentan observaciones. |  | 17 | En el mes de mayo 17 participantes que aprobaron la modalidad autogestionada del DPCE caracterizados a través de las bases de datos de inscritos en la plataforma FORMA de la SCRD así. | No se presentan observaciones. | 0 | 24 | En el mes de junio 24 participantes que aprobaron la modalidad autogestionada del DPCE caracterizados a través de las bases de datos de inscritos en la plataforma FORMA de la SCRD así. - Desde su identidad de género el 58% se reconoce como masculino y el 38% como femenino y el 4% prefiere no responder. - Se benefician participantes de las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme. - 10 de los participantes pertenecen al ciclo etario de jovenes, 13 son adultos y 1 es adulto mayor. - 1 participante pertenece al grupo étnico afrocolombiano. - 4 paticipantes señalan tener un tipo de discapacidad. - 3 participantes dicen ser población víctima | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 0 |  |  |  | 130
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Recorridos-Reconocer y promover acciones para la interpretación de narrativas que tiene la ciudadanía alrededor del patrimonio de Bogotá | 1 | 1.Desarrollar laboratorios de interpretación con comunidad | Informe del desarrollo del laboratorio con comunidad | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 2 | 2 | Coordinación -Recorridos | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. |  |  |  | En el mes de febrero de adelantaron las siguientes acciones: Laboratorio 1: Reunión con Carolina Díaz, Katherine Camacho, Andrés López y Rosa Inés Rodríguez el día 17 de febrero de 2023, para dialogar frente a las acciones de articulación del programa Recorridos Patrimoniales (RRPP) en el proyecto Parque Arqueológico de Usme. En dicha reunión se determinó que el apoyo metodológico del programa RRPP estaría vinculado con la estrategia pedagógica a cargo de Katherine Camacho. Se determinó que se realizará un Laboratorio de activación patrimonial (con énfasis en mediación) dirigido a organizaciones, guías, artistas, profesores. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | En el mes de marzo se adelantaron las siguientes acciones: Laboratorio 1: Reuniones de planeación y diseño de un Laboratorio de activación patrimonial (con énfasis en mediación) para el Parque Arqueológico de Usme los días, 3, 10, 17 y 24 de marzo. En estas reuniones de planeación se llegaron a acuerdos y se establecieron las pautas para la convocatoria, así como el diseño de la primera y segunda sesión del Laboratorio, que se llevará a cabo con líderes de organizaciones, guías de turismo local, profesores, artistas o demás agentes culturales potenciales a realizar mediación en el parque. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | En el mes de marzo se adelantaron las siguientes acciones: Laboratorio 1: Reuniones de planeación, diseño, socialización del Laboratorio de activación patrimonial (con énfasis en mediación) para el Parque Arqueológico de Usme los días, 5 (pieza divulgativa) 14 y 28 (diseño y planeación) y 18 (socialización del laboratorio) de abril. En estas reuniones de planeación se llegaron a acuerdos y se estableció el cronograma de trabajo de las sesiones que se tendrán con la comunidad de Usme, así como los ajustes en el diseño de la primera y segunda sesión del Laboratorio de mediación. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | En el mes de mayo se adelantaron las siguientes acciones: Laboratorio 1: Reuniones de planeación, diseño, evaluación y ajustes de las sesiones de trabajo con comunidad los días 5, 12, 15, 23 y 29 de mayo. En las reuniones de evaluación se llegaron a acuerdos y ajustes dado que se tuvo en cuenta las opiniones y reflexiones de la comunidad de Usme. Los días 12, 20 y 27 de mayo corresponden a los tres primeros encuentros con los participantes del Laboratorio de Mediación Terriotorial de Usme. Se presentan las siguientes evidencias: Acta, listado de asistencia, Fotografías reuniones y Esquemas de organización sesión 1, sesión 2. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | En el mes de junio se adelantaron las siguientes acciones: Laboratorio 1: Reuniones de planeación, diseño, evaluación y ajustes de las sesiones de trabajo con comunidad los días 5, 13, 16, 20, y 26 de junio. En las reuniones de evaluación se llegaron a acuerdos y ajustes dado que se tuvo en cuenta las opiniones y reflexiones de la comunidad de Usme. Los días 3, 10, 17 y 24 de junio corresponden a los días de encuentro con los participantes del Laboratorio de Mediación Terriotorial de Usme. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 2
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Recorridos-Reconocer y promover acciones para la interpretación de narrativas que tiene la ciudadanía alrededor del patrimonio de Bogotá | 2 | 2.Realizar recorridos patrimoniales | Informes de recorridos (Inlcuye registro fotográfico / listados de asistencia) | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 1 | 25 | Coordinación -Recorridos | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 13 | 52% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - | 1 | 1 | En el mes de febrero se realizó el siguiente recorrido: 1. Recorrido "El San Juan con otros sentidos" 25-02-2023 - Localidad Antonio Nariño | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 2 | 2 | En el mes de marzo se realizaron los siguientes recorridos: 1. Recorrido "En el corazón del San Juan de Dios" 11-03-2023 - Localidad Antonio Nariño 2. Recorrido "En el corazón del San Juan de Dios" 25-03-2023 - Localidad Antonio Nariño | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 2 | 3 | 1. Recorrido: "Desenterrando las historias de las trabajadoras domésticas…" (22 de abril de 2023) - Localidad Mártires 2. Recorrido: "Desenterrando las historias de las trabajadoras domésticas…" (24 de abril de 2023) - Localidad Mártires. Este recorrido en particular fue solicitado el día 17 de abril por los mediadores del Museo Nacional de Colombia, específicamente quienes trabajan en la exposición de "Fragmentos", ya que una de las temáticas que abordan es precisamente la obra de Beatriz Gonzaléz. Dado el hecho sobrevinientea anterior, se programó el recorrido para el día 24 de abril. 3. Recorrido: "Desenterrando las historias de las trabajadoras domésticas…" (29 de abril de 2023) - Localidad Mártires | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 2 | 3 | 1. Recorrido: ""En el corazón del San Juan de Dios" (02 de mayo de 2023) - Localidad Anotnio Nariño. 2. Recorrido:"En el corazón del San Juan de Dios" (04 de mayo de 2023) - Localidad Antonio Nariño. 3. Recorrido: "Desenterrando las historias de las trabajadoras domésticas..." (11 de mayo de 2023) - Localidad Mártires. Nota: Si bien las metas para este mes son 2 recorridos, debido a los acuerdos que hay con el equipo del área educativa del Museo de Bogotá y los contractuales del equipo de Recorridos Patrimoniales con la exposción L.A.R.E.N.S. se tuvo que realiazar un recorrido adicional para cumplir con las demandas y responsabilidades del área educactiva del Museo de Bogotá con las comunidades. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 3 | 4 | 1. Recorrido: "Pensar lo mayormente invisible" (08 de junio de 2023) - Localidad Antonio Nariño. 2. Recorrido:"Relatos de otro mundo" (09 de junio de 2023 - jornada mañana) - Localidad Mártires. 3. Recorrido: "Desenterrando las historias de las trabajadoras domésticas..." (09 de junio de 2023 - jornada tarde) - Localidad Mártires. 4. Recorrido: "En el corazón del San Juan" (30 de junio de 2023) - Localidad Antonio Nariño. Nota: Si bien las metas para este mes son 3 recorridos, debido a una petición por parte del equipo de Formación se realizó el cuarto recorrido. Dado el hecho sobreviniente, se programó el recorrido para el día 30 de junio. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 2.Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Apoyos concertados - Fortalecer iniciativas locales e interlocales de activacion del patrimonio cultural, mediante la implementación del PDAC | 1 | 1.Formular y suscribir el contrato de interes público para apoyar la iniciativa asignada al IDPC en el marco del PDAC. | Contrato de apoyo suscrito | 1.Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio | 1 | 1 | Coordinación - Fomento | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1 | 100% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | El día jueves 16 de marzo de 2023; se desarrolló Comité presencial de Fomento con el fin de discutir la evaluación de los proyectos, así mismo el dia 23 de marzo se llevó a cabo Comité de Fomento (Asincrónico) para aprobar los ajustes de los porcentajes de asignación de los proyectos Metropolitanos definidos en el Comité de Fomento del jueves 16 de marzo de 2023; de los nuevos valores a aportar por las entidades, a la bolsa de proyectos Locales e Interlocales, y distribución de ganadores por entidad. En el comité del 23 de marzo, el IDPC fue informado sobre la organización y valor a apoyar conforme la distribución de la bolsa de Locales e Interlocales. En ese sentido, se apoyará a la Fundación teatro de Títeres Paciencia de Guayaba con un recurso de $40.866.000 El dia 27 de marzo la Sceretaria de Cultura, Recreación y Deporte - SCRD remitió Comunicación asignación presupuestal PDAC 2023 – Locales e Interlocales dirigida a Fabio Correa Rubio con el fin de informar el resiultado de la evaluacion final del proyecto "MUTIBO" MUSEO DE TITERES DE BOGOTA, SALA SERGIO LONDOÑO, presentado por su entidad al Programa Distrital de Apoyos Concertados 2023 – Locales e Interlocales en la línea Gestión del conocimiento, con una evaluación de 84 puntos. De igual forma se informó la asignación presupuestal , la cual corresponde a $40.866.000 (M/cte.). | - |  |  | Para avanzar en la etapa precontractual, durante el mes de abril el equipo de Fomento realizó la primera reunión de articulación y concertación con el equipo técnico y financiero de la Fundación teatro de títeres Paciencia de Guayaba. Así mismo, el equipo de fomento de IDPC proyectó borrador de minuta del contrato de interés público a suscribir con la Fundación teatro de títeres Paciencia de Guayaba para la ejecución del Apoyo Concertado. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para avanzar en la etapa precontractual, durante el mes de mayo el equipo de fomento recibió la armonización presupuestal solicitada a la Fundación teatro de títeres Paciencia de Guayaba. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Durante el mes de junio el equipo técnico de fomento y el equipo de la Subdirección de Divulgación realizaron el acompañamiento para avanzar en la suscripción del Contrato de Interés Público con la Fundación de Títeres paciencia de guayaba, ganador del apoyo en el marco del PDAC. El contrato se suscribió en la plataforma SECOP II el 28 de junio. Como evidencia se adjuntan: Contrato de Interés Público. | No se realizan observaciones al reporte realizado.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá |  | . | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Apoyos concertados - Fortalecer iniciativas locales e interlocales de activacion del patrimonio cultural, mediante la implementación del PDAC | 2 | 2.Realizar el seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de los apoyos concertados otorgados | Documentos de seguimiento (acta reunion encuadre de ejecucion, informe de avance e informe final). | . |  | 3 | Coordinación - Fomento | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 1 | 33.33% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | Tarea programada para iniciar en junio. |  |  | La tarea inicia en junio. | La tarea inicia en junio. | 1 | 1 | En el marco del Programa Distrital de Apoyos concertados, el equipo de fomento adelantó la reunión de concertación con la FUNDACIÓN TEATRO DE TÍTERES PACIENCIA DE GUAYABA. Luego de la reunión, y según los compromisos de la misma la fundación realizó la entrega de los ajustes a cronograma, armonización presupuestal y aclaración del presupuesto de la propuesta ganadora. | No se realizan observaciones al reporte realizado. |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá |  | . | OTORGAR 49 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Apoyos concertados - Fortalecer iniciativas locales e interlocales de activacion del patrimonio cultural, mediante la implementación del PDAC | 3 | 3.Realizar la evaluacion técnica de la propuesta ejecutada en la vigencia en el formato dispuesto por la SCRD para tal fin | Evaluación técnica | . |  | 1 | Coordinación - Fomento | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en diciembre. | - |  |  | La tarea inicia en diciembre. | - |  |  | La tarea inicia en diciembre. | - |  |  | La tarea inicia en diciembre. | Tarea programada para iniciar en diciembre. |  |  | La tarea inicia en diciembre. | La tarea inicia en diciembre. |  |  | La tarea inicia en diciembre. | Tarea inicia en diciembre. | [20 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 2 | MDB_MCA - Reconocer al Museo de Bogotá -MdB y al Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA, como un espacio que fomenta el diálogo entre ciudadanas y ciudadanos, mediante el dsarrollo de actividades y exposiciones orientadas a públicos diversos | 2 | 2.Realizar servicios de mediación en las exposiciones del Museo de Bogotá -MdB y del Museo de la Ciudad Autoconstruida - MCA. | Listas de asistencia de los servicios de mediación | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 1 | 1025 | Coordinación -Museos | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 485 | 47.32% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - | 66 | 66 | Durante el mes de febrero: - Se realizaron 37 recorridos acompañados en el Museo de Bogotá (Casa Sámano y Casa de los Siete Balcones) - Se realizaron 29 recorridos acompañados en el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Sumando las tres sedes se realizaron 66 recorridos acompañados. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 144 | 144 | Durante el mes de marzo: - Se realizaron 105 recorridos acompañados en el Museo de Bogotá (Casa Sámano y Casa de los Siete Balcones) - Se realizaron 39 recorridos acompañados en el Museo de la Ciudad Autoconstruida -Sumando las tres sedes se realizaron 144 recorridos acompañados. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 80 | 80 | Durante el mes de abril - Se realizaron 54 recorridos acompañados en el Museo de Bogotá (Casa Sámano y Casa de los Siete Balcones) - Se realizaron 26 recorridos acompañados en el Museo de la Ciudad Autoconstruida Sumando las tres sedes se realizaron 80 recorridos acompañados. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 80 | 80 | Durante el mes de mayo - Se realizaron 50 recorridos acompañados en el Museo de Bogotá (Casa Sámano y Casa de los Siete Balcones) - Se realizaron 30 recorridos acompañados en el Museo de la Ciudad Autoconstruida Sumando las tres sedes se realizaron 80 recorridos acompañados. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 115 | 115 | Durante el mes de junio - Se realizaron 86 recorridos acompañados en el Museo de Bogotá (Casa Sámano y Casa de los Siete Balcones) - Se realizaron 29 recorridos acompañados en el Museo de la Ciudad Autoconstruida -Sumando las tres sedes se realizaron 115 recorridos acompañados. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 115 |  |  |  | 105 |  |  |  | 90 |  |  |  | 115 |  |  |  | 55 |  |  |  | 60
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 2 | MDB_MCA - Reconocer al Museo de Bogotá -MdB y al Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA, como un espacio que fomenta el diálogo entre ciudadanas y ciudadanos, mediante el dsarrollo de actividades y exposiciones orientadas a públicos diversos | 1 | 1.Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con la oferta cultural del Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Listados de asistencia y registro fotográfico (incluye la realización de encuestas de satisfacción) | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 1 | 225 | Coordinación -Museos | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 55 | 24.44% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La tarea inicia en marzo. | - | 9 | 11 | Durante el mes de marzo se llevaron a cabo las siguientes actividades educativas: 1. 01 de marzo de 2023. Socializaciones sectoriales PDE (Ciudad Bolívar-MCA). (Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida). Actividad presencial. 13 participantes. 2. 07 de marzo 2023. Proceso Pulpa futuro – Usme. Sesión 1. (Proyecto de renovación. LARENS). Actividad presencial. 15 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que las encuestas se realizan en la última sesión del proceso) 3. 14 de marzo 2023. Proceso Pulpa futuro – Usme. Sesión 2. (Proyecto de renovación. LARENS). Actividad presencial. 17 participantes.(Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que las encuestas se realizan en la última sesión del proceso) 4. 21 de marzo 2023. Proceso Pulpa futuro – Usme. Sesión 3. (Proyecto de renovación. LARENS). Actividad presencial. 15 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que las encuestas se realizan en la última sesión del proceso) 5. 30 de marzo 2023. Proceso Pulpa futuro – Usme. Sesión 4. (Proyecto de renovación. LARENS). Actividad presencial. 14 participantes. 6. 16 de marzo 2023. Moda y política: hablar de la segregación en lo cotidiano. (Proyecto de renovación. LARENS). Actividad presencial. 15 participantes. 7. 23 de marzo 2023. Pensar lo MAYORmente invisible, diálogos sobre la ciudad y la diversidad. (Proyecto de renovación. LARENS). Actividad presencial. 7 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que las encuestas se realizan en la última sesión del proceso). 8. 26 de marzo 2023. II Festival de Teatro de Ciudad Bolívar: Con el teatro a cuestas. (Tómate el Museo- Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida). Actividad presencial. 26 participantes. 9. 31 de marzo 2023. Proceso mujeres campesinas Re-conociendo nuestras raíces: prácticas de mujeres campesinas de Pasquilla. Sesión 1. Actividad presencial. 16 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que las encuestas se realizan en la última sesión del proceso) 10. 24 de marzo 2023. Proceso La Otra. Sesión 1. (Proyecto de renovación. LARENS). Actividad presencial. 13 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que las encuestas se realizan en la última sesión del proceso) 11. 31 de marzo 2023. Proceso La Otra. Sesión 2. (Proyecto de renovación. LARENS). Actividad presencial. 10 participantes. *** El número de actividades educativas aumentó en relación al número planeado debido a que se tomó la decisión de activar los espacios de residencias de LARENS por medio de la realización de actividades de las residencias que quedaron pendientes del año pasado. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 12 | 12 | Durante el mes de abril se llevaron a cabo las siguientes actividades educativas: 1. Proceso Pasquilla, mujeres, montañas y cuido. - 12 de abril de 2023. Sesión 2. (Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida). Actividad presencial. 19 participantes (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 2. Proceso Pensar lo MAYORmente invisible, diálogos sobre la ciudad y la diversidad. - 13 de abril de 2023. Sesión 2. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 8 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 3. Proceso Laboratorio de fotografía e imaginación: Ciudades fuera de nuestro tiempo. - 13 de abril de 2023. Sesión 1. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 20 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 20 de abril de 2023. Sesión 2. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 19 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 4. Proceso Mujeres y plazas - 13 de abril de 2023. Sesión 1. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 14 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 5. 14 de abril de 2023. Intercambio de saberes ancestrales - Activación del círculo de la palabra. (Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida). Actividad presencial. 20 participantes. 6. Proceso Con-sentido de huerta. - 17 de abril de 2023. Sesión 1. (Exposición permanente). Actividad presencial. 23 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 7. Proceso LARENS Colegio Menorah - 18 de abril de 2023. Sesión 1. (Proyecto de renovación – LARENS) Actividad presencial. 26 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 8. Proceso ¡Los niños y niñas nos tomamos el Museo y la Biblioteca! Narrativas de vida: niños y niñas construyen paz territorial. - 20 de abril de 2023. Sesión 2. (Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida). Actividad presencial. 16 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas no se implementan con niños y niñas). 9. 22 de abril 2023. La fiesta de los niños y las niñas: una ciudad más colorida y divertida. (Proyecto de renovación. LARENS). Actividad presencial. 14 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas no se implementan con niños y niñas). 10. Proceso Ciudad Bolívar en clave de Diversidad Humana. - 11 de abril de 2023. Sesión 1. (Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida). Actividad presencial. 40 participantes. 11. 22 de abril 2023. Taller de Grabado: El Autorretrato. (Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida). Actividad presencial. 25 participantes. 12. Proceso ¿Invisibles? Personas conscientes en Bogotá/Reflejos. - 24 de abril de 2023. Sesión 1. (Proyecto de renovación – LARENS/ Exposición permanente) Actividad | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 14 | 14 | Durante el mes de mayo se llevaron a cabo las siguientes actividades educativas: 1. Proceso LARENS Colegio Menorah - 2 de mayo de 2023. Sesión 3. (Proyecto de renovación – LARENS) Actividad presencial. 22 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 9 de mayo de 2023. Sesión 4. (Proyecto de renovación – LARENS) Actividad presencial. 20 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 23 de mayo de 2023. Sesión 5. (Proyecto de renovación – LARENS) Actividad presencial. 22 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 2. Proceso Mujeres y plazas - 4 de mayo de 2023. Sesión 3. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 12 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 11 de mayo de 2023. Sesión 4. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 11 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 18 de mayo de 2023. Sesión 5. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 13 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 25 de mayo de 2023. Sesión 5. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 10 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 3. Proceso Laboratorio de fotografía e imaginación: Ciudades fuera de nuestro tiempo. - 4 de mayo de 2023. Sesión 4. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 21 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 11 de mayo de 2023. Sesión 5. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 11 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 18 de mayo de 2023. Sesión 6. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 14 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 25 de mayo de 2023. Sesión 7. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 13 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 4. Proceso Castillo de las Artes - 5 de mayo de 2023. Sesión 1. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 3 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 18 de mayo de 2023. Sesión 2. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 6 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 5. Proceso Pensar lo MAYORmente invisible, diálogos sobre la ciudad y la diversidad. - 11 de mayo de 2023. Sesión 4. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 20 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 6. 13 de mayo de 2023. Re-escribiendo la ciudad: Experiencias de escritura creativa de estudiantes escolares. Micrófono abierto. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 29 participantes. 7. Proceso Con-sentido de huerta. - 15 de mayo de 2023. Sesión 2. (Exposición permanente/LARENS). Actividad presencial. 26 parti | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 18 | 18 | Durante el mes de junio se llevaron a cabo las siguientes actividades educativas: 1. Proceso Pensar lo MAYORmente invisible, diálogos sobre la ciudad y la diversidad. - 1 de junio de 2023. Sesión 5. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 16 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 22 de junio de 2023. Sesión 6. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 9 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 2. Proceso Laboratorio de fotografía e imaginación: Ciudades fuera de nuestro tiempo. - 1 de junio de 2023. Sesión 8. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 11 participantes. 3. Proceso Mujeres y plazas. - 1 de junio de 2023. Sesión 7. (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 10 participantes. 4. Proceso Castillo de las Artes. - 1 de junio de 2023. Sesión 3 (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 4 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 8 de junio de 2023. Sesión 4 (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 7 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). - 15 de junio de 2023. Sesión 5 (Proyecto de renovación - LARENS). Actividad presencial. 8 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que éstas se realizan en la última sesión del proceso). 5. Proceso Bogando Arte y Cultura Presencia de la comunidad negra de Ciudad Bolívar. - 4 de junio de 2023. Sesión 3 (Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida) Actividad presencial. 30 participantes. - 10 de junio de 2023. Sesión 4 (Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida) Actividad presencial. 19 participantes. - 11 de junio de 2023. Sesión 5 (Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida) Actividad presencial. 17 participantes. 6. Proceso Con-sentido de huerta. - 5 de junio de 2023. Sesión 3. (Exposición permanente/LARENS). Actividad presencial. 24 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que este proceso es con personas con discapacidad intelectual y no hay una encuesta para esta población). 7. Proceso LARENS Colegio Menorah - 6 de junio de 2023. Sesión 6. (Proyecto de renovación – LARENS) Actividad presencial. 23 participantes. - 13 de junio de 2023. Sesión 7. (Proyecto de renovación – LARENS) Actividad presencial. 25 participantes. 8. Proceso Los niños y las niñas se toman el museo: Una ciudad para explorar. - 7 de junio de 2023. Sesión 4. (Exposición permanente/LARENS). Actividad presencial. 24 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que este proceso es con niños y niñas y no hay una encuesta para esta población). - 9 de junio de 2023. Sesión 5. (Exposición permanente/LARENS). Actividad presencial. 25 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que este proceso es con niños y niñas y no hay una encuesta para esta población). - 14 de junio de 2023. Sesión 6. (Exposición permanente/LARENS). Actividad presencial. 23 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que este proceso es con niños y niñas y no hay una encuesta para esta población). 9. Proceso ¡Los niños y niñas nos tomamos el Museo y la Biblioteca! Narrativas de vida: niños y niñas construyen paz territorial. - 8 de junio de 2023. Sesión 5. (Proyecto Museo de la Ciudad Autoconstruida) Actividad presencial. 19 participantes. (Esta actividad no tiene encuestas de satisfacción debido a que | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 18 |  |  |  | 16 |  |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  |  |  | 107 |  |  |  | 2
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 2 | MDB_MCA - Reconocer al Museo de Bogotá -MdB y al Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA, como un espacio que fomenta el diálogo entre ciudadanas y ciudadanos, mediante el dsarrollo de actividades y exposiciones orientadas a públicos diversos | 3 | 3.Distribuir contenidos temáticos producidos por el Museo de Bogotá -MdB y del Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA, en entornos digitales de uso público. | Contenidos distribuidos registrados en la matriz de publicación en canales digitales | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 1 | 300 | Coordinación -Museos | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100 | 33.33% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - | 20 | 20 | Durante el mes de febrero se desarrollo y distribuyo 20 contenidos por los puntos de contacto digital sobre la programación del Museo de Bogota y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 20 | 20 | Durante el mes de marzo se desarrollo y distribuyo 20 contenidos por los puntos de contacto digital sobre la programación del Museo de Bogota y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 20 | 20 | Durante el mes de abril se desarrollo y distribuyo 20 contenidos por los puntos de contacto digital sobre la programación del Museo de Bogota y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. | PENDIENTE | 20 | 20 | Durante el mes de abril se desarrollo y distribuyo 20 contenidos por los puntos de contacto digital sobre la programación del Museo de Bogota y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 20 | 20 | Durante el mes de mayo se desarrollaron y distribuyeron 20 contenidos por los puntos de contacto digital sobre la programación del Museo de Bogota y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 30
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | GESTIONAR 0,7 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Producto programada proyecto de inversión | 2 | TEATRO LA CANDELARIA - Avanzar en la gestión de la inclusión de la Creación Colectiva del Teatro La Candelaria en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID) -Declaratoria 2. | 3 | 3.Elaborar la primera versión del documento PES de la Creación Colectiva | Documento con la primera versión del PES | 1. Documentos normativos | 0.1 | 1 | Coordinación - Declaratorias | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% | [41 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | GESTIONAR 0,7 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Producto programada proyecto de inversión | 2 | TEATRO LA CANDELARIA - Avanzar en la gestión de la inclusión de la Creación Colectiva del Teatro La Candelaria en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID) -Declaratoria 2. | 2 | 2.Acompañar técnicamente al Teatro la Candelaria para la elaboración de la primera versión del documento PES de la creación colectiva | Espacios participativos (Listado de asistencia, registro fotográfico - Relatoría) | 1. Documentos normativos | 0.1 | 3 | Coordinación - Declaratorias | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1 | 33.33% |  |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | - |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | - |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | - |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | Tarea programada para iniciar en mayo. |  |  | De acuerdo con la ruta metodologíca definida, en el mes de mayo se desarrollaron 4 talleres para la elaboración del diágnostico del PES de la Creación Colectiva en las localidades de La Candelaria, Los Martires, Fontibón y Bosa. La sistematización de estos espacios está prevista para el mes de junio. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | De acuerdo a la ruta metodológica definida en conjunto con el Teatro La Candelaria, se realizó un espacio participativo de acompañamiento para la ejecución de 4 talleres de diagnóstico de la manifestación cultural en las localidades de La Candelaria, Santa fé, Fontibón y Bosa. Así mismo se apoyó la sistematización de estos espacios, como insumo para la construcción del diágnostico de la manifestación y de la propuesta de salvaguardia. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | GESTIONAR 0,7 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Producto programada proyecto de inversión | 2 | TEATRO LA CANDELARIA - Avanzar en la gestión de la inclusión de la Creación Colectiva del Teatro La Candelaria en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID) -Declaratoria 2. | 1 | 1.Acompañar técnicamente al Teatro la Candelaria en la definición de la metodología para la elaboración del PES de la creación colectiva. | Documento con la propuesta metodológica | 1. Documentos normativos | 0.1 | 1 | Coordinación - Declaratorias | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1 | 100% |  |  |  | Actividad inicia en el mes de marzo | - |  |  | Actividad inicia en el mes de marzo | - |  |  | Durante el mes de marzo se avanzó en el acompañamiento al Teatro La Candelaria para consolidar el plan de trabajo y la metodología para la elaboración del PES. Así mismo se asistió a un taller de creación colectiva con jovenes de diferentes barrios de la ciudad, con el propósito de ampliar la comprensión de la dinámica pedagógica de la Creación Colectiva. Finalmente, se ha avanzado en la sistematización de las entrevistas realizadas a diferentes actores de la comunidad extendida de la Creación Colectiva con el propósito de avanzar en el componente de caracterización del PES. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Durante el mes de abril se continúo apoyando al Teatro La Candelaria en el elaboración de la propuesta metodologíca para la formulación del PES. Para ello se adelantaron espacios de trabajo con los integrantes del Teatro y se definieron sus delegados al equipo de trabajo para la formulación del PES. De otra parte, se definieron diversas personas que representan sectores clave para la creación colectiva y se inció el proceso de elaboración de entrevistas para consolidar el componente de caracterización de la manifestación. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | En el mes de mayo se continuó apoyando al Teatro La Candelaria en la definición de la metodología para la elaboración del PES de la Creación Colectiva. Para ello se desarrollaron vários espacios de planeación y se consolidó el documento metodologíco para la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia de esta manifestación cultural. | No se presentan observaciones. |  |  | Actividad culminada en el mes de mayo | Tarea culminada en mayo.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | GESTIONAR 0,7 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Producto programada proyecto de inversión | 3 | CULTURA DE LA BICI - Avanzar en la gestión de la inclusión de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID) -Declaratoria 3 | 2 | 2.Realizar espacios participativos para la elaboración del PES BICI | Encuentros realizados (Listado de asistencia, registro fotográfico - Relatoría) | 1. Documentos normativos | 0.1 | 19 | Coordinación - Declaratorias | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 14 | 73.68% |  |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | - |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | - |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | - |  |  | Actividad inicia en el mes de mayo | Tarea programada para iniciar en mayo. | 5 | 5 | En el mes de mayo se inició el desarrollo de los espacios participativos para la elaboración del PES de la Cultura bogotana de la bicicleta. Siendo así se desarrollaron los talleres de caracterización y diagnóstico en los nucleos territorioales de Suba, Teusaquillo-Barrios Unidos-Engativá y Usaquén-Chapinero para un total de 5 talleres entre el 20 y el 31 de mayo. | No se presentan observaciones. | 9 | 9 | En el mes de junio se avanzó en el desarrollo de los espacios participativos para la elaboración del PES de la Cultura bogotana de la bicicleta. En este sentido, se desarrollaron los talleres de caracterización y diagnóstico en los nucleos territoriales de: Puente Aranda y Fontibón; La Candelaria, Santa Fé y Mártires; Tunjuelito y Ciudad Bólivar; Antonio Nariño, Rafael Uribe y San Cristobal, para un total de 9 talleres entre el 1 y el 29 de junio. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 5 |  |  |  | 0
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | GESTIONAR 0,7 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Producto programada proyecto de inversión | 3 | CULTURA DE LA BICI - Avanzar en la gestión de la inclusión de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID) -Declaratoria 3 | 1 | 1.Afinar herramientas metodológicas para el desarrollo de espacios participativos | Documento de herramientas metodológicas | 1. Documentos normativos | 0.1 | 1 | Coordinación - Declaratorias | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1 | 100% |  |  |  | Actividad inicia en el mes de febrero | - |  |  | Durante el mes de febrero se avanzó en la afinación de las herramientas de campo para la elaboración del PES de la cultura bogotana de la bici. Para ello, se revisó el documento metodologíco elaborado en la vigencia anterior y se hizo una revisión de metodologías de identificación del PCI. Así mismo se desarrollaron espacios con la Secretaría Distrital de la Mujer y la SDmovilidad, aliados del proceso, para retomar las actividades. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | En el mes de marzo se consolidó el documento de herramientas metodológicas para el desarrollo de la etapa participativa para la elaboración del PES de la cultura bogotana de la bicicleta. Dicho documento fue discutido y retroalimentado por el equipo de PCI en una sesión de trabajo y presentado a la SDM en el marco del Comité Técnico del Convenio suscrito con dicha entidad. Así mismo, las herramientas fueron socializadas con la Dirección de Arte, cultura y patrimonio de la SCRD. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Actividad finalizada en el mes de marzo | Tarea finalizada en marzo. |  |  | Actividad finalizada en el mes de marzo | Tarea finalizada en marzo |  |  | Actividad finalizada en el mes de marzo | Tarea culminada en marzo.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 3.Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | GESTIONAR 0,7 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Producto programada proyecto de inversión | 3 | CULTURA DE LA BICI - Avanzar en la gestión de la inclusión de la cultura bogotana del uso y disfrute de la bicicleta en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID) -Declaratoria 3 | 3 | 3.Elaborar documento PES de la cultura Bogotana de la bicicleta | Documento PES | 1. Documentos normativos | 0.1 | 1 | Coordinación - Declaratorias | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% |  |  |  | Actividad inicia en el mes de septiembre | - |  |  | Actividad inicia en el mes de septiembre | - |  |  | Actividad inicia en el mes de septiembre | - |  |  | Actividad inicia en el mes de septiembre | Tarea programada para iniciar en septiembre. |  |  | Actividad inicia en el mes de septiembre | Tarea finalizada en septiembre |  |  | Actividad inicia en el mes de septiembre | Tarae inicia en septiembre. | [16 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 2.Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | BENEFICIAR 2160 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Implementar procesos de formación en patrimonio cultural que promuevan la participación de niñas, niños y adolescentes en otros escenarios participativos | 1 | 1.Formalizar acuerdos de implementación de procesos de formación en escenarios participativos | Actas con acuerdos para la implementación de procesos de formación en patrimonio cultural en escenarios participativos | 2.Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural |  | 11 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 9 | 81.82% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  | 1 | Se llevó a cabo reunión de presentación del proceso de Escrituras Creativas en la IED Miguel de Cervantes Saavedra el 21 de febrero, en la que se pactaron los acuerdos para el desarrollo del proceso, los cuales fueron registrados en el acta de reunión. Este proceso se desarrolla en articulación con el Museo de Bogotá. El acuerdo se reporta con anticipación teniendo en cuenta la disponibilidad de agenda del colegio. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 2 | 4 | Se llevaron a cabo reuniones de presentación de Otros espacios Formativos en las que se pactaron los acuerdos para el desarrollo de cada proceso, los cuales fueron registrados en las actas de reunión, en las siguientes fechas: Biblioteca Comunitaria La Huerta (8 de marzo), IED El Uval (16 de marzo), IED Brazuelos (27 de marzo) y Domo Villa Rosita (29 de marzo). Estos procesos se desarrollan en articulación con el Parque Arqueológico. Se reportan dos acuerdos adicionales teniendo en cuenta la disponibilidad de agenta de la IED Barzuelos y el Domo Villa Rosita | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 3 | 2 | El 05 de abril se realizó la reunión de apertura, en articulación con el Museo de la Ciudad Autoconstruida (MCA), del proceso formativo con niñas y niños de la Biblioteca Popular Mirador-BiblioRed. Por otro lado, se llevó a cabo reunión en la IED Menorah para dar apertura al proceso de Otros Espacios Formativos en articulación con el Museo de Bogotá, en el marco del acuerdo 792 de 2020 Juntos por la niñas. Esta reunión se efectuó el 11 de abril. | No se presentan observaciones. | 3 | 1 | Se establecieron acuerdos para un proceso formativo en la IED Eduardo Umaña Mendoza, para lo cual se suscribe un acta en la que se registran entre otros, el numero de participantes y su proceso de selección, el objetivo del proceso, la articulación del proceso con el área de sociales, el numero de sesiones, entre otros. Dichos acuerdos fueron suscritos mediante acta el 25 de abril. Este proceso formativo inicia el 29 de mayo. | No se presentan observaciones. | 0 | 1 | El 01 de junio se realizó la reunión de presentación y proyección de un proceso formativo con adolescentes de la IED Ciudad de Villavicencio del área académica de Gestión Turística, para generar articulaciones y armonización temática y práctica con el proceso adelantado, en la misma institución, con primera infancia. Ambos procesos compartirán un espacio común: un recorrido de ciudad al Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (PAPCU). En la reunión de acuerdos se definió el grupo participantes, el numero de sesiones, las fechas a realizarse, el formador a cargo y gestión del transporte para el recorrido. Por otra parte, el 01 de junio se llevó a cabo, con la Biblioteca Comunitaria la Huerta de la localidad de Usme, una reunión para extender tres sesiones el proceso formativo adelantado con la organización, con énfasis en la construcción colectiva de un producto de divulgación. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 2.Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | BENEFICIAR 2160 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Implementar procesos de formación en patrimonio cultural que promuevan la participación de niñas, niños y adolescentes en otros escenarios participativos | 2 | 2.Planear y ejecutar proyectos comunitarios para el desarrollo de formación en patrimonio cultural con niños, niñas y adolescentes en escenarios participativos | Proyectos comunitario formulados y ejecutados | 2.Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural |  | 14 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 1 | 7.143% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | Con corte a enero no se iniciaron procesos formativos con niños, niñas y adolescentes en Otros Espacios Formativos, por tanto no se reportan avances de los proyectos comunitarios. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | La información de esta meta correspondiente al mes de febrero será reportada a partir del mes de abril. Lo anterior, debido a que, si bien, en el presente mes se dio inició a la planeación y ejecución de algunos proyectos comunitarios en escenarios participativos, esta actividad se reporta mes vencido en el POA. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Reporte mes vencido (correspondiente a marzo): El programa Civinautas desarrolla procesos formativos en otros escenarios, durante el mes de marzo se desarrollaron dos procesos formativos (que aún no se encuentran finalizados), el primero con La biblioteca Comunitaria La Huerta articulado al proyecto parque arqueológico y del patrimonio cultural, y el segundo en la IED Miguel de Cervantes Saavedra en articulación con el Museo de Bogotá: En la OEF Biblioteca Comunitaria La Huerta se inició el proyecto comunitario denominado “Memoria viva ¡Viva la memoria!” en el mes de marzo, con un grupo de niños y niñas entre los 6 y 12 años. Sus principales logros fueron: 1) reconocer lugares de sentido del barrio “La huerta”, desde los sentires, memorias y experiencias de niños y niñas, quienes identificaron el escenario de la biblioteca como un espacio seguro cohesionador de la comunidad, que les permite la creatividad y el compartir con otros y otras; 2) establecer un diálogo intergeneracional para reconstruir las historias familiares y barriales de quienes participan en el proceso; 3) generar diálogos con los niños y niñas y adolescentes sobre el territorio, la identidad y la preservación del medio ambiente, teniendo como pretexto el alimento que se comparte. En la OEF Miguel de Cervantes Saavedra se inició el proyecto comunitario “Escrituras creativas” en el mes de marzo, con un grupo de niños, niñas y/o adolescentes de grados octavo y noveno. Sus principales logros fueron: 1) reconocer el grupo y sus intereses asociados a la escritura y al territorio de la localidad de Usme que habitaban los y las participantes; 2) reconocer categorías y aspectos propios del género literario de la ciencia ficción como herramienta para procesos creativos y de expresión; 3) pensar el territorio de la localidad de Usme como un escenario con dinámicas propias que podían ser usadas en la creación de historias grupales; 4) consolidar creaciones literarias en las que se avizoraba la localidad en el año 2056, sus poblaciones, prácticas y sentidos; 5) aportar al Laboratorio de Renovación Espacial Nuevos Soles del Museo de Bogotá, desde las reflexiones de las y los estudiantes sobre la ciudad soñada a partir de la apropiación de sus territorios próximos. | No se presentan observaciones. |  |  | Reporte mes vencido (correspondiente a abril): El programa Civinautas desarrolla procesos formativos en otros escenarios, durante el mes de abril se desarrollaron ocho procesos formativos (que aún no se encuentran finalizados) en 7 espacios organizativos o IED, de los cuales se están formulando 8 proyectos comunitarios. Por un lado, en la IED Miguel de Cervantes Saavedra, es un proceso que hasta el momento se ha articulado con el Museo de Bogotá, en la IED Menorah el proceso se articula con el Museo de Bogotá, y el proceso con Bilioteca Popular Mirador Bibliored se adelanta en alianza con el Museo de la Ciudad Autoconstruida (MCE). Por otro lado, los siguitnes procesos se han articulado con el proyecto de Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (PAPCU): Biblioteca Comunitaria “La Huerta”, Domo Villa Rosita, IED Brazuelos e IED El Uval. A continuación se destacan los avances y logros de cada proceso: * En la OEF IED Miguel de Cervantes Saavedra, en el mes de abril se realizó la planeación de la sesión “Re-escribiendo la ciudad”, a desarrollarse en el Museo de Bogotá en el mes de mayo, en el marco del proyecto comunitario en ejecución denominado preliminarmente “Escritura creativa”. En este encuentro se hará el lanzamiento de “Pulpa futuro Usme”, un fanzine escrito por los y las estudiantes en torno a las dinámicas de segregación y la ciudad que sueñan, partiendo del territorio de su localidad. Durante el mes de abril no se llevaron sesiones en este proceso formativo. * En la OEF Biblioteca Comunitaria “La Huerta” se continuó el proceso de formación “Civinautas” durante el mes de abril, a través del avance de un proyecto comunitario denominado “Memoria viva ¡Viva la memoria!”, que se encuentran en el momento metodológico de “Construcción y ejecución de propuesta”. Los principales logros fueron: 1) se promovió la reflexión colectiva sobre los cambios que ha tenido el territorio, destacando el cemento como un elemento que ha atentado contra las zonas verdes que constituyen lugares de sentido para las y los niños y niñas; 2) los niños y niñas se reconocieron como exploradores y defensores del territorio e hicieron propuestas creativas para su cuidado; 3) Se realizó recorrido al PAPCU, a partir del cual se situaron las reflexiones en torno al territorio como un lugar que trae consigo huellas y memorias, despertando la curiosidad de los niños y niñas; 4) los y las participantes reconocieron la casa de pensamiento del PAPCU como un círculo para el cuidado y la protección del territorio; 5) se fundamentaron diferentes perspectivas sobre el parque desde las voces de los y las participantes. * En la OEF Bilioteca Popular Mirador Bibliored se inició el proceso de formación “Civinautas” en el mes de abril. En este se emprendió el desarrollo de un proyecto comunitario denominado preliminarmente “¡Los niños y niñas nos tomamos el Museo y la Biblioteca! Narrativas de vida: niños y niñas construyen paz territorial” con un grupo de participantes entre los 6 y 15 años. El proyecto se encuentra en el momento metodológico de “Reconocimiento”. Sus principales logros fueron: 1) se generó un encuentro de acercamiento y socialización de la propuesta para el proceso con las niñas y niños, de manera que ellas y ellos pudieron manifestar sus preguntas y expectativas; 2) se construyeron colectivamente acuerdos que estarán presentes durante el proceso, a través de los que se espera garantizar un espacio seguro y de disfrute para los y las participantes; 3) se evidenció a través de respuestas gráficas la cercanía y apropiación de espacios del barrio como el parque (la cancha) y el mirador; el colegio y la biblioteca se reconocieron como los lugares fuera de casa en los que más pasan tiempo; 3) se propició un espacio de diálogo y reconocimiento de los mensajes y contenidos del MCA, complementando las experiencias de los y las participantes relacionadas con sus formas de habitar el barrio; 4) se generó un espacio de creación en el que se p | No se presentan observaciones. |  | 1 | Reporte mes vencido (correspondiente a mayo): El programa Civinautas desarrolla procesos formativos en otros escenarios, durante el mes de mayo se desarrollaron procesos formativos en 8 espacios organizativos o IED, en los cuales se están formulando 9 proyectos comunitarios (uno de los cuales se encuentra finalizado). El proceso de la IED Eduardo Umaña Mendoza que inicia en el mes de mayo es un proceso que se han articulado con el proyecto de Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (PAPCU). A continuación, se destacan los avances y logros de cada proceso: Terminados: 1. En la OEF Domo Villa Rosita se avanzó y finalizó el proceso de formación “Civinautas” en el mes de mayo. En este se continuó y finalizó el desarrollo de un proyecto comunitario denominado “Hilando historias”. Al ser un proceso básico finaliza con el momento metodológico de “Construcción y ejecución de propuesta”. Sus principales logros del mes fueron: 1) a través del recorrido por el PAPCU fue posible ampliar las reflexiones de los niños, niñas y adolescentes alrededor de los hallazgos arqueológicos, llegando a comprensiones colectivas significativas que posicionan las historias de los ancestros como un referente clave que muchos desconocían, y que les invita a la defensa del territorio; 2) se plasmaron las reflexiones y sensaciones en torno al parque como un lugar para la paz, la tranquilidad y la preservación ambiental, a partir del tejido; 3) en la última sesión, se logró reflexionar acerca del recorrido y construir mensajes que resumieran la experiencia del proceso en los que se resalta el acercamiento a la historia ancestral y el reconocimiento territorial. Con el proceso de formación llevado a cabo con niños, niñas y adolescentes en el Domo Villa Rosita, fue posible un abordaje temático sobre el PAPCU, a partir de dos elementos centrales: un interés por conocer la historias sobre los hallazgos y el caminar la hacienda El Carmen, por lo que se hizo énfasis en lo arqueológico con el fin de reconocer el territorio como portador de historias, invitar a la pregunta, a las interpretaciones y a la construcción de una narrativa colectiva que permitiera a niños, niñas y adolescentes participantes reconocerse como sujetos activos en la construcción de conocimiento. Por otro lado, un saber hacer del grupo, asociado al tejido y manufactura de manillas permitió pensar el proceso a partir de hilar historias y narrar y conversar sobre el territorio mientras este se lleva a cabo la práctica. En general, fue una oportunidad para el grupo de acercarse a un escenario local que trae consigo historias, memorias y saberes. En ejecución: 2. El proceso de la IED Eduardo Umaña Mendoza que inicia en el mes de mayo es un proceso que se han articulado con el proyecto de Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (PAPCU). 3. En la OEF IED Miguel de Cervantes Saavedra, se continuó el proceso de formación “Civinautas” durante el mes de mayo, a través del avance de un proyecto comunitario denominado “Escrituras creativas!”, que se encuentra en el momento metodológico de “Incidencia”. Sus principales logros fueron: 1) se favoreció el reconocimiento de la ciudad en especial del Museo de Bogotá como escenario cultural para las y los ciudadanos; 2) se generó un escenario de diálogo amplio entre adolescentes y adultos sobre la ciudad y las creaciones literarias alrededor de ella, en el que se reconoce como espacio de expresión importante para las y los estudiantes; 3) se propició el reconocimiento de distintas miradas sobre la ciudad y las relaciones que se tejen en la misma, haciendo énfasis en la segregación que se vive y las posibilidades de que esta sea más justa para quienes la habitan; 4) se reafirmó la importancia de reconocer técnicas y maneras de expresarse por parte de las y los estudiantes, de manera que puedan ser apropiadas para la construcción de las narrativas en torno al territorio. 4. En la OEF Biblioteca Comunitaria “La Huerta” | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 14
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7601-FORMACIÓN EN PATRIMONIO CULTURAL EN EL CICLO INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN BOGOTÁ | Ampliar la cobertura en la formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación en Bogotá | 2.Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida | BENEFICIAR 2160 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Implementar procesos de formación en patrimonio cultural que promuevan la participación de niñas, niños y adolescentes en otros escenarios participativos | 3 | 3.Beneficiar a niños, niñas y adolescentes en procesos de formación en patrimonio cultural en escenarios participativos | Niños, niñas y adolescentes registrados como beneficiarios de los procesos de formación en patrimonio cultural en escenarios participativos | 2.Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural | 500 | 420 | Coordinación - Equipo Formación | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 257 | 61.19% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | Con corte a enero no se iniciaron procesos formativos con niños, niñas y adolescentes en Otros Espacios Formativos, por tanto no se reportan beneficiarios. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | La información de esta meta correspondiente al mes de febrero será reportada a partir del mes de abril. Lo anterior, debido a que, si bien, en el presente mes se dio inició a la planeación y ejecución de algunos proyectos de aula en IED, esta actividad se reporta mes vencido en el POA. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  | 43 | Reporte mes vencido (correspondiente a marzo): Durante el mes de marzo se reportan los siguientes beneficiados en la atención con los Otros Espacios de Formación: *OEF. Biblioteca Comunitaria La Huerta: 27 *OEF. IED. Miguel de Cervantes Saavedra: 16 | No se presentan observaciones. |  | 169 | Reporte mes vencido (correspondiente a Abril): -Durante el mes de abril se reportan los siguientes beneficiados en la atención con los Otros Espacios de Formación: OEF. Biblioteca Comunitaria La Huerta: 29 beneficiados de los cuales 2 son nuevos. Global: 29. OEF. Domo Villa Rosita: 29 nuevos beneficiados. Global: 29 OEF. UVAL: 70 nuevos beneficiados. Global: 70 OEF. MCA Biblored: 14 nuevos beneficiados. Global: 14 OEF. Brazuelos: 27 nuevos beneficiados. Global: 27 OEF. Menorah: 27 nuevos beneficiados: Global: 27 OEF. Miguel de Cervantes Saavedra: No se dió atención en el mes de abri. Global: 16 -Localidad: Usme, Ciudad Bolívar y Mártires -Femenino: 117, Masculino: 79 -Total atendidos: 196 beneficiados -Total atendidos Nuevos: 169 -Total global OEF al mes de abril: 212 | No se presentan observaciones. |  | 45 | Reporte mes vencido (correspondiente a Mayo): -Durante el mes de mayo se reportan los siguientes beneficiados en la atención con los Otros Espacios de Formación: OEF. Domo Villa Rosita: 24 beneficiados de los cuales 4 participantes son nuevos. Global: 33 OEF. UVAL: 75 beneficiados de los cuales 5 participantes son nuevos. Global: 75 OEF. Biblioteca Públiva el Mirador (antes MCA Bibliored): 13 beneficiados de los cuales 4 son nuevos. Global: 18 OEF. Brazuelos: 34 beneficiados de los cuales 8 participantes son nuevos. Global: 35 OEF. Menorah: 26 beneficiados de los caules ninguna participante es nueva. Global: 27 OEF. IED. Eduardo Umaña Mendoza: Seda inició al proceso con 24 particpantes nuevos. Global: 24 OEF. Miguel de Cervantes Saavedra: No se dió atención en el mes de mayo. Global: 16 OEF. Biblioteca Comunitaria la Huerta No se dió atención en el mes de mayo. Global: 29 -Localidad: Usme, Ciudad Bolívar y Mártires -Femenino: 117, Masculino: 79 -Total atendidos: 196 beneficiados -Total atendidos Nuevos: 45 -Total global OEF al mes de mayo: 257 | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 420
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Museo de Bogotá - Implementar el proyecto de renovación del Museo de Bogotá, propiciando procesos de co-creación y participación en torno a la ciudad y a su forma de habirtarla y vivirla, generando debates y reflexiones sobre el presente y propuestas de t | 1 | 1.Realizar la narrativa curatorial del proyecto de renovación del Museo de Bogotá. | Documento de narrativa curatorial | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinación -Museos | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | Se definieron las fases de desarrollo del proyecto de renovación para 2023 y se inició el proceso de revisión y sistematización de información para la fase final, lo cual permitirá elaborar el documento de narrativa curatorial. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se realizaron reuniones con equipos del IDPC (7 Entornos, PEMP Bosa, PAA Usme, Sumapaz) con la intención de identificar iniciativas que propongan formas distinas de habitar el territorio. Adicionalmente, se configuraron los mensajes de las salas y el recorrido de la fase final de Larens, se identificó información disponible sobre la segregación y se avanzó en imaginar el cierre del recorrido por Casa Sámano. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se revisaron documentos del IDPC como el diagnóstico realizado para la elaboración del PEMP, otros insumos relacionados por equipos de trabajo de la subdireccion de divulgación. Se avanzó en la narrativa general de la sala colonial específicamente y los guiones de los personajes históricos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se hizo la presentación de un esquema de la Casa Sámano a distintas áreas del IDPC y el MdB. Con base en ello se avanzó en el desarrollo y guiones de los distintos componentes de la sala principal y se empezó la planeación del plan de producción de contenidos para el siguiente mes. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Museo de Bogotá - Implementar el proyecto de renovación del Museo de Bogotá, propiciando procesos de co-creación y participación en torno a la ciudad y a su forma de habirtarla y vivirla, generando debates y reflexiones sobre el presente y propuestas de t | 2 | 2.Implementar la propuesta educativa del proyecto de renovación del Museo de Bogotá | Documento de relatoría sobre los resultados de la propuesta educativa | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 1 | 1 | Coordinación -Museos | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - |  |  | Durante el mes de febrero se trabajó en el diseño, ajuste y robustecimiento de la estrategia educativa del proyecto de renovación del Museo de Bogotá. Para ello, se identificaron las fortalezas y debilidades para proponer acciones de mejora. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Durante el mes de marzo se trabajó en el diseño y la ejecución de la estrategia educativa de la fase 2 del proyecto de renovación. Para ello se elaboraron dos guiones de mediación (Público general y niños y niñas) y se aumentó la oferta de mediaciones realizadas en LARENS (de 2 a 4 al día). Así mismo se generaron espacios de construcción metodológica con los equipos de Recorridos Patrimoniales, Civinautas y otros actores aliados. También se realizaron algunas actividades educativas y culturales de activación de LARENS con distintos públicos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Durante el mes de abril se han venido implementando los guiones de mediación de la Fase dos del proyecto LARENS. Así mismo se iniciaron o se está dando continuidad a los procesos de activación de LARENS con distintos públicos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Durante el mes de mayo: - Se han venido implementando los guiones de mediación de la Fase dos del proyecto LARENS; - se está dando continuidad a los procesos de activación de LARENS con distintos públicos. - El equipo educativo inició reuniones con el Área de curaduría y gerencia para diseñar y pensar en la representación de las reflexiones y productos de los procesos de activación LARENS. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Durante el mes de junio: - Se continua la implementación de los guiones de mediación de la Fase dos del proyecto LARENS y se inicia la sistematización de mediaciones por medio de la construcción de un Podcast. - Se está dando continuidad y finalización a los procesos de activación de LARENS con distintos públicos. - El equipo educativo realiza reuniones con el Área de curaduría, gerencia, Recorridos Patrimoniales y Formación del Patrimonio – Civinautas - para diseñar y pensar en la representación de las reflexiones y productos de los procesos de activación LARENS. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Museo de Bogotá - Implementar el proyecto de renovación del Museo de Bogotá, propiciando procesos de co-creación y participación en torno a la ciudad y a su forma de habirtarla y vivirla, generando debates y reflexiones sobre el presente y propuestas de t | 4 | 4.Realizar la museografía de renovación del Museo de Bogotá | Informes de ejecución del contrato de museografía y fotografías | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 1 | 2 | Coordinación -Museos | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | Tarea incia en junio. |  |  | La tarea inicia en junio. | La tarea inicia en junio. |  |  | Se realizan las reuniones entre el área de museografía, Curaduría y la Gerencia del Museo de Bogotá, para definir las necesidades y requerimientos del proceso de renovación que saldrán mediante el proceso de producción museográfica para la Vigencia (2023). Se desarrolla un cronograma parcial de actividades a desarrollar, de acuerdo a los tiempos estimados del proceso e inicio de la museografía. Sin embargo, el proceso fue declarado desierto el 29 de Junio por falta de presentación de propuestas, lo que implica que el proceso de contratación deba publicarse nuevamente; esto corre los tiempos estimados inicialmente, por lo cual la entrega programada para agosto debe ser aplazada para septiembre. | No se realizan observaciones al reporte realizado. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Museo de Bogotá - Implementar el proyecto de renovación del Museo de Bogotá, propiciando procesos de co-creación y participación en torno a la ciudad y a su forma de habirtarla y vivirla, generando debates y reflexiones sobre el presente y propuestas de t | 3 | 3.Implementar el estudio de públicos del proyecto del renovación del Museo de Bogotá | Informe de investigación del estudio de públicos | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinación -Museos | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | Con el propósito de adelantar algunas acciones previas al inicio de esta tarea, durante el mes de febrero se recogió la información recogida durante el año 2022 y enero del 2023 durante los dos primeros meses de funcionamiento de LARENS | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se produjo un documento de hallazgos y recomendaciones de mejora para LARENS a partir del diseño, implementación y análisis de información recogida en recorridos y conversaciones con los públicos | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se diseñó instrumento de investigación para recolectar información sobre la experiencia de los públicos e identificar oportunidades de mejora en el montaje y oferta educativa de Larens. Dicho instrumento será aplicado con visitantes que participen de recorridos guiados o actividades educativas. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se presentó, realimentó y socializó la propuestra metodológica del estudio de públicos de Larens. Se ha desarrollado análisis de los registros de ingresos y recorridos no mediados a través del espacio. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se implementa la propuesta metodológica, empezando por la aplicación de instrumentos para recolección de información sobre los públicos que acceden al museo sin recorrido guiado con el fin de acercarse a su experiencia en el espacio de Larens | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [12 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Museo de la Ciudad Autoconstruida - Fortalecer la implementación del proyecto de territorialización que permita posicionar el Museo de la Ciudad Autoconstruida como un espacio de debate ciudadano | 1 | 1.Implementar el plan para la construcción participativa para la publicación del Museo de la Ciudad Autoconstruida | Infome de relatorías | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinación -Museos | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - |  |  | Se construyó un documento con la propuesta metodológica inicial que orienta el proceso de levantamiento de información y participación para la construcción de los contenidos de la publicación del Museo de la Ciudad Autoconstruida. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se inició el trabajo de levantamiento de información para la publicación del MCA, que incluyó jornadas de escritura colectiva, recorridos acompañados y entrevistas a líderes del territorio. Asimismo, se inició el trabajo de transcripción de la información recolectada, buena parte de la cual quedará consignada a manera de testimonio en la publicación. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Se continuó el trabajo de levantamiento de información para la publicación del MCA, que para este mes se centró en entrevistas con voces de líderes y lideresas del territorio y voces de una u otra manera relacionadas con el Museo. Dichas entrevistas fueron grabadas en audio y fueron transcritas. Fragmentos de estas entrevistas fueron seleccionados en el documento final que se entregó al equipo editorial del IDPC. Evidencias: Documento de relatoría y contenidos de las entrevistas realizadas. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | La tarea se finalizó en abril | Tarea culminada en abril. |  |  | La tarea se finalizó en abril | Tarea culminada en abril.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Museo de la Ciudad Autoconstruida - Fortalecer la implementación del proyecto de territorialización que permita posicionar el Museo de la Ciudad Autoconstruida como un espacio de debate ciudadano | 2 | 2.Sistematizar y redactar un documento para la publicación del Museo de la Ciudad Autoconstruida | Documento para la publicación del Museo de la Ciudad Autoconstruida | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinación -Museos | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - |  |  | Durante el mes de febrero se realizaron encuentros de alistamiento y planeación de actividades, conjuntamente entre los equipos del Museo de la Ciudad Autoconstruida y el Museo de Bogotá, para recopilar materiales existentes y producir otros adicionales. Se estableció un índice preliminar que fue presentado ante el comité de publicaciones del IDPC. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Durante el mes de marzo, adicionalmente a las actividades descritas para el informe de relatorías (ver casilla 26-AA) se gestionó la escritura de textos escritos por personas participantes en distintos momentos de la conceptualización y creación del Museo de la Ciudad Autoconstruida, los cuales incluyen ensayos cortos con reflexiones personales sobre el Museo y poesías y canciones acerca de la localidad de Ciudad Bolívar y del Museo. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Durante el mes de abril, se entrega el documento para la publicación del Museo de la Ciudad Autoconstruida al equipo de la editorial del IDPC para continuar con el proceso de edición del mismo. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | La tarea se finalizó en abril | Tarea culminada en abril. |  |  | La tarea se finalizó en abril | Tarea culminada en abril.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Museo de la Ciudad Autoconstruida - Fortalecer la implementación del proyecto de territorialización que permita posicionar el Museo de la Ciudad Autoconstruida como un espacio de debate ciudadano | 3 | 3.Implementar un plan de divulgación del Museo de la Ciudad Autoconstruida | Documento de análisis del impacto del plan de divulgación | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 1 | 1 | Coordinación -Museos | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% | [41 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Museo de la Ciudad Autoconstruida - Fortalecer la implementación del proyecto de territorialización que permita posicionar el Museo de la Ciudad Autoconstruida como un espacio de debate ciudadano | 4 | 4.Implementar un plan de estudio de audiencias y de publicos del Museo de la Ciudad Autoconstruida | Documento de análisis de la información de los estudios de publicos | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinación -Museos | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% | [41 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Museo de la Ciudad Autoconstruida - Fortalecer la implementación del proyecto de territorialización que permita posicionar el Museo de la Ciudad Autoconstruida como un espacio de debate ciudadano | 5 | 5.Elaborar informe de resultados y de recomendaciones del plan de divulgación y del plan del estudio de audiencias y de públicos del Museo de la Ciudad Autoconstruida | Informe de resultados y de recomedaciones del plan de divulgación y del plan del estudio de audiencias y de públicos | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinación -Museos | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% | [41 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Museo de Bogotá - Fortalecer y apoyar la ejecución de iniciativas ciudadanas para la circulación de nuevos relatos de la ciudad, por medio de la entrega de estímulos de fomento asociados a proyectos museográficos. | 1 | 1.Realizar la formulación y apertura de la convocatoria de estímulos | Resolución de apertura de la convocatoria | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinación - Fomento | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 1 | 100% |  |  |  | Durante el mes de enero se llevaron a cabo las reuniones pertinentes para consolidar el documento para la apertura de la convocatoria de estímulos | No se presentan observaciones al repote raelizado. | 1 | 1 | Se publicó la resolución de apertura de la convocatoria así como los avisos modificatorios sobre el cronograma para cambiar la fecha de cierre. Anexo: resolución y dos avisos modificatorios | No se presentan observaciones al repote raelizado. |  |  | Tarea culminada en el mes de febrero. | - |  |  | Tarea culminada en el mes de febrero. | Tarea finalió en febrero. |  |  | Tarea culminada en el mes de febrero. | Tarea culminada en el mes de febrero. |  |  | Tarea culminada en el mes de febrero. | Tarea culminada en febrero.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Museo de Bogotá - Fortalecer y apoyar la ejecución de iniciativas ciudadanas para la circulación de nuevos relatos de la ciudad, por medio de la entrega de estímulos de fomento asociados a proyectos museográficos. | 2 | 2.Realizar la evaluación y designación de jurados | Resolución de designación de jurados | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinación - Fomento | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% |  |  |  | La tarea inicia en abril. | - |  |  | La tarea inicia en abril. | - |  |  | La tarea inicia en abril. | - | 1 |  | Debido a la recepción de las convocatorias del Museo de Bogotá por parte de la ciudadanía, fue necesaria la ampliación del cronograma para la inscripción de propuestas a las mismas. En razón a este hecho sobreviniente, durante el mes de abril se inició la evaluación de los jurados para las dos convocatorias del MdB. La evaluación definitiva y la selección se realizarán en mayo debido a que la convocatoria estuvo abierta hasta el 12 de abril. Anexo: tabla de evaluación en curso | No se presentan observaciones al reporte realizado. Depedencia informa que la entrega estára para mayo. |  | 1 | Se finalizó el proceso de evaluación del banco de expertos y se llevaron a cabo las reuiones para seleccionar las ternas para las dos convocatorias del MdB. La resolución correspondiente está programada para ser publicada la última semana de mayo, así como la reunión con jurados. Se anexa el acta del comité de selección y las resoluciones correspondientes. Anexo: Acta de selección y dos resoluciones de designación de jurados | No se presentan observaciones al reporte |  |  | Tarea culminada en el mes de mayo. | Tarea culminada en mayo.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Museo de Bogotá - Fortalecer y apoyar la ejecución de iniciativas ciudadanas para la circulación de nuevos relatos de la ciudad, por medio de la entrega de estímulos de fomento asociados a proyectos museográficos. | 8 | 8.Recibir los informes y productos finales de la ejecución de los becas (estímulos otorgados) | Informes de los productos finales de la ejecución | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 2 | Coordinación - Fomento | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en noviembre. | - |  |  | La tarea inicia en noviembre | - |  |  | La tarea inicia en noviembre. | - |  |  | La tarea inicia en noviembre. | Tarea inicia en noviembre. |  |  | La tarea inicia en noviembre. | La tarea inicia en noviembre. |  |  | La tarea inicia en noviembre | Tarea inicia en noviembre. | [20 empty] | 2
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Museo de Bogotá - Fortalecer y apoyar la ejecución de iniciativas ciudadanas para la circulación de nuevos relatos de la ciudad, por medio de la entrega de estímulos de fomento asociados a proyectos museográficos. | 5 | 5.Realizar la definición y publicación de las propuestas ganadoras | Resolución de ganadores suscritas | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinación - Fomento | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 1 | 100% |  |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | Tarea inicia en mayo. |  |  | Como se indicó en la tarea anterior, la evaluación, deliberación y resolución de ganadores se proyecta para el mes de junio debido a los cambios en el cronograma de ejecución de las becas. | No se presentan observaciones al reporte | 1 | 1 | Las publicaciones de los resultados de las evaluaciones se realizaron el 27 y 28 de junio. Se anexa la correspondiente resolución | No se realizan observaciones al reporte realizado.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Museo de Bogotá - Fortalecer y apoyar la ejecución de iniciativas ciudadanas para la circulación de nuevos relatos de la ciudad, por medio de la entrega de estímulos de fomento asociados a proyectos museográficos. | 7 | 7.Realizar el seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de las becas otorgadas | Documentos de seguimiento técnico y administrativo | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 6 | Coordinación - Fomento | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en julio. | - |  |  | La tarea inicia en julio. | - |  |  | La tarea inicia en julio. | - |  |  | La tarea inicia en julio. | Tarea inicia en julio. |  |  | La tarea inicia en julio. | La tarea inicia en julio. |  |  | La tarea inicia en julio. | Tarea inicia en julio. | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Museo de Bogotá - Fortalecer y apoyar la ejecución de iniciativas ciudadanas para la circulación de nuevos relatos de la ciudad, por medio de la entrega de estímulos de fomento asociados a proyectos museográficos. | 4 | 4.Realizar la entrega de los estímulos a los jurados evaluadores de las propuestas presentadas | Registros presupuestales de los estimulos para jurados | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 3 | Coordinación - Fomento | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 3 | 100% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | Tarea inicia en junio. |  |  | La tarea inicia en junio. | La tarea inicia en junio. | 3 | 3 | Se realizaron los trámites correspondientes para remunerar a los jurados de la beca de Proyectos Museográficos para Vivir Juntos, según la planeación financiera del MdB. Se anexan 3 RP. | No se realizan observaciones al reporte realizado.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Museo de Bogotá - Fortalecer y apoyar la ejecución de iniciativas ciudadanas para la circulación de nuevos relatos de la ciudad, por medio de la entrega de estímulos de fomento asociados a proyectos museográficos. | 3 | 3.Realizar la evaluación de las propuestas habilitadas por becas | Acta de evaluación de las propuestas habilitadas por becas | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinación - Fomento | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1 | 100% |  |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - |  |  | La tarea inicia en mayo. | - | 1 |  | Teniendo en cuenta la baja recepción de propuestas, fue necesaria la ampliación del plazo de recepción de las mismas, razón por la cual y según el nuevo cronograma de convocatorias, esta actividad se realizará en junio: Fecha máxima revisión de perfiles: 05 de mayo de 2023 - Equipo del MDB Comité selección jurados: 08 de mayo de 2023 - Subdirectora de Divulgación, Delegad@ Equipo del MDB - Equipo de Fomento Elaboración y trámite firmas acta de designación: 9 de mayo - Equipo de fomento Proyección resolución designación de jurados y envío a jurídica: 12 de mayo - Equipo de Fomento. Publicación y notificación resolución de designación de jurados: 24 de mayo - Equipo de Fomento. Calificación de Jurados y Envío cartas de aceptación de jurados: 25 de mayo- Equipo de Fomento. Reunión de jurados: 26 de mayo Equipo de Fomento. - Equipo de MDB Deliberación del jurado: Beca proyectos museográficos: 13 de junio Beca Museo ciudad autoconstruida: 14 de jun | No se presentan observaciones al reporte realizado. Depedencia informa que la entrega estára para mayo. |  |  | Como se explicó el mes anterior, esta actividad se corre un mes, en junio se tendrán los resultados. Para el mes de mayo se cuenta con el listado definitivo de propuestas habilitadas. Anexo: listado de propuestas habilitadas | No se presentan observaciones al reporte |  | 1 | Se llevaron a cabo las respectivas reuniones con los jurados quienes finalizaron su proceso de evaluación, deliberación y premiación. Se anexan sendas actas de recomendaciones para los ganadores de las Becas. https://drive.google.com/drive/folders/1tT7udz4gJ_hgJaUSqQUTLYS7irfuPGHL?usp=drive_link | No se realizan observaciones al reporte realizado.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Museo de Bogotá - Fortalecer y apoyar la ejecución de iniciativas ciudadanas para la circulación de nuevos relatos de la ciudad, por medio de la entrega de estímulos de fomento asociados a proyectos museográficos. | 6 | 6.Realizar la entrega de estimulos a ganadores de las convocatorias de becas y premios | Registros presupuestales de los estimulos para las becas | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 3 | 8 | Coordinación - Fomento | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | - |  |  | La tarea inicia en junio. | Tarea inicia en junio. |  |  | La tarea inicia en junio. | La tarea inicia en junio. | 2 | 0 | Las resoluciones salieron entre los días 27 y 28 y en atención a las condiciones generales de participación, los ganadores tienen 5 días habiles para manifestar la aceptación de los estímulos y sin esto no es posible hacer la solicitud de los CRP. A su vez cuando se hace la solicitud, la subdirección correspondiente cuenta con 3 días hábiles para su expedición. En razón a los motivos anteriormente expuestos, esta actividad se reporta en julio. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [8 empty] | 3 | [7 empty] | 3
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Museo de Bogotá - Gestionar la colección del Museo de Bogotá en la herramienta informática "Colecciones Colombianas", para facilitar su uso y consulta a la ciudadanía a través de los proyectos realizados por el Museo de Bogotá | 1 | 1.Verificar el registro, identificación y clasificación de la información existente en los registros de las piezas de la colección del Museo en la herramienta "Colecciones Colombianas" | Registros actualizados o ingresados en colecciones colombianas (listado de registro) | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 800 | Coordinación - Colección del Museo de Bogotá | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 400 | 50% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - | 80 | 80 | Se validaron 80 piezas de la colección del Museo de Bogotá y se creó, completó o corrigieron sus datos de identificación en Colecciones Colombianas. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 80 | 80 | Se validaron 80 piezas de la colección del Museo de Bogotá y se creó, completó o corrigieron sus datos de identificación en Colecciones Colombianas. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 80 | 80 | Se validaron 80 piezas de la colección del Museo de Bogotá y se creó, completó o corrigieron sus datos de identificación en Colecciones Colombianas. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 80 | 80 | Se validaron 80 piezas de la colección del Museo de Bogotá y se creó, completó o corrigieron sus datos de identificación en Colecciones Colombianas. | No se presentan observaciones al reporte | 80 | 80 | Se validaron 80 piezas de la colección del Museo de Bogotá y se creó, completó o corrigieron sus datos de identificación en Colecciones Colombianas. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 7 | Publicaciones - Generar nuevos sentidos sobre Bogotá y sus patrimonios culturales con la ciudadanía, a través de las publicaciones del Sello Editorial del IDPC | 1 | 1.Definir el plan de publicaciones anual | Plan de publicaciones aprobado a través de un acta del Comité editorial | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 1 | Coordinadora - Equipo Publicaciones | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 1 | 100% |  |  |  | En el mes de enero se realiza un listado de los posibles títulos a publicar en 2023. De esta manera se contemplaron las siguientes posibles publicaciones: Bogotá hecha a mano, San Juan de Dios, Columbarios, inventarios, Sumapaz, agenda sobre el agua, Museo de la ciudad autoconstruida y Patrimonios integrados. Ante este último título y debido a que se presentaban dudas sobre el avance necesario para ser publicado, se decidió que fuera discutida su aprobación en el próximo comité editorial a realizarse para el siguiente mes. | - |  | 1 | El documento se expide en el mes de febrero teniendo en cuenta la disponibilidad de agenda del director. El día 23 de febrero se aprobó el plan de publicaciones 2023, en Comité Editorial. Este plan quedó consigando en el acta de la reunión, la cual se encuentra en las evidencias | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 |  | Tarea culminada en el mes de febrero. | - |  |  | Tarea culminada en el mes de febrero | Tarea finalió en febrero. |  |  | Tarea culminada en el mes de febrero | Tarea culminada en febrero |  |  | Tarea culminada en el mes de febrero | Tarea culminada en febrero.
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 7 | Publicaciones - Generar nuevos sentidos sobre Bogotá y sus patrimonios culturales con la ciudadanía, a través de las publicaciones del Sello Editorial del IDPC | 2 | 2.Realizar el proceso editorial de cada uno de los seis (6) títulos que hacen parte del plan de publicaciones | Procesos editoriales (Textos editados y corregidos para cada título. Archivos de PDF de avance de diseño para cada publicación. PDFs de Artes finales para cada título) | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 6 | Coordinadora - Equipo Publicaciones | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 3 | 50% |  |  |  | La tarea inicia en abril. | - |  |  | Con el propósito de adelantar algunas acciones previas al inicio de esta tarea, se definió el cronograma de trabajo de los procesos editoriales para el año 2023. Este cronograma da cuenta de todos los proyectos editoriales a desarrollar, divididos por actividades. A su vez, tiene en cuenta los procesos de difusión, divulgación y lanzamientos de los títulos. A su vez, se avanzó en el proceso editorial de los siguientes títulos: Bogotá hecha a mano: Se dio por terminado el proceso editorial de este título y las artes finales fueron enviadas a la Secretaría de Cultura, Recreacion y Deporte para su impresión. San Juan de Dios: Se recibió el texto corregido por la correctora de estilo, el cual fue enviado al equipo de autores para su revisión. A su vez, se recibieron dos pautas gráficas para el título por parte de la diseñadora. Estas fueron comentadas y se llevó a cabo una reunión para transmitir las apreciaciones. Agenda Agua: Se llevó a cabo una reunión con dos de los autores para organizar y definir la fecha de entrega de insumos. Sumapaz: Se llevó a cabo una reunión con David Gómez, coordinador del equipo de Sumapaz, luego de leer y comentar un avance en borrador de algunos de los textos del libro. Desde la coordinación de publicaciones se propuso un ejercicio para definir un único tema central del libro pues se presentaban distintos intereses plasmados. También se comunicó la necesidad de dar un esquema general a los capítulos para su tratamiento dado que parecían libros distintos. Por último, se sugirió un cambio total a la organización de los capítulos y los contenidos, a partir de tres pilares que definen el proceso de construcción y defensa de la cultura campesina. -Inventarios y Museo de la Ciudad Autoconstruida : Se entabló comunicación con la coordinadora del equipo para establecer la fecha de entrega de textos e imágenes de acuerdo al cronograma de publicaciones. Columbarios: Se entabló comunicación con la coordinadora del equipo para establecer la fecha de entrega de textos e imágenes de acuerdo al cronograma de publicaciones. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Con el propósito de adelantar algunas acciones previas al inicio de esta tarea, el avance en el proceso editorial de los títulos fue el siguiente: San Juan de Dios: Se llevó a cabo una reunión con el equipo de autores del libro del San Juan de Dios, en el que se definió la pauta final. Con los ajustes realizados por la diseñadora y luego de terminar de aprobar la última versión, se dio inicio al proceso de diseño. Se avanzó en la gestión de imágenes para la publicación. Agenda agua: Se recibieron los textos de la agenda, los cuales están a cargo de cuatro personas. Se hicieron comentarios de toda índole que incluyen la revisión del texto completo, de la introducción y de los insumos fotográficos. Los demás títulos que hacen parte del plan de publicaciones se encuentran siendo desarrollados a nivel de textos por parte de los autores. A su vez, se avanzó en la proyección de los estudios previos para la formulación de un proceso público de impresos, luego de que la Imprenta Distrital comunicó que por impedimentos técnicos, no puede llevar a cabo la impresión de los títulos del plan de publicaciones 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  | 1 | El proceso editorial de los títulos se llevó a cabo de la siguiente manera: Culminados: - Bogotá Hecha a mano: se dio por culminado el proceso editorial del libro. En proceso: - San Juan de Dios: Se han realizado varias revisiones al PDF del libro. Los autores revisaron el diseño y aportaron algunas precisiones. Actualmente el libro se encuenta en proceso de incorporar ajustes. - Agenda agua: Se recibieron los textos con corrección de estilo y las imágenes fueron organizadas para ser entregadas a diseño. La diseñadora realizó una pauta gráfica que fue revisada y comentada para ajustes. Se continúan gestionando el permiso de algunas imágenes. - Columbarios: Después de una primera revisión desde la coordinación editorial, se sugirieron cambios y ajsutes tanto a nivel de organización de algunas partes del contenido, como de completar información de referencias. El documento se encuentra actualmente en segunda revisión y el proceso de gestión de imágenes se dio por iniciado. - Libro MCA: los insumos fueron entregados a la coordinación de publicaciones para su revisión. - Inventarios: los insumos fueron entregados y se revisarán luego de llevar a cabo el proceso del MCA. - Sumapaz: el coordinadora del proyecto solicitó una extensión de plazo para la entrega de textos e imágenes finales. El proceso público de impresos se encuentra siendo revisado por la oficina asesora jurídica de la entidad. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | El proceso editorial de los títulos ha avanzado de la siguiente manera: San Juan de Dios: Ya se cuenta con la versión final del libro. Tan sólo hace falta aprobar portadas y guardas en el comité editorial. Agenda agua: Se realizó el proceso de pauta, corrección de estilo, diseño y edición. Actualmente se cuenta con una versión finalizada, la cual será presentada en comité editorial para la aprobación de portadas y del calendario. Columbarios: Se realizó el proceso editorial de textos y comentario a las imágenes. Los autores realizaron ajustes y de forma paralela, se están gestionando imágenes y permisos de uso de fotografías desde el equipo de publicaciones. El texto cuenta con la primera corrección de estilo y fue enviado a los autores para su revisión. Libro MCA: los insumos fueron revisados de forma exhaustiva y completa por parte de la coordinación de publicaciones. Todos los comentarios fueron enviados al equipo de autores con el ánimo que se lleven a cabo los ajustes solicitados. Inventarios: Los textos fueron revisado desde la coordinación de publicaciones, así como las imágenes. Los insumos fueron devueltos al equipo de autores para su revisión y ajustes. A su vez, desde publicaciones se está realizando una búsqueda de imágenes para reemplazar las que aportó el equipo de autores pues no cuentan con la calidad necesaria para ser publicadas. El proceso público de impresos se encuentra subido a la plataforma de SECOP. | No se presentan observaciones al reporte |  | 2 | El proceso editorial de los títulos ha avanzado de la siguiente manera: El contrato de impresos fue adjudicado a Multi-Impresos, lo que permite dar inicio al envío de artes finales para impresión. - San Juan de Dios: Con la versión final del libro aprobada en comité editorial y con el contrato de impresos en firme, se enviaron las artes finales para impresión del título. A su vez, se tramitó el registro ISBN de la publicación. Este proceso ya se encuentra culminado en términos de edición. - Agenda agua: la última versión de la agenda fue aprobada en comité editorial. Este proceso editorial se encuentra culminado. - Columbarios: Se acordó la pauta gráfica del libro y está en proceso de revisión de la primera versión de diseño para comentarios y ajustes por parte de la coordinación de publicaciones. - Libro MCA: Se llevó a cabo una segunda revisión del texto por parte de la coordinación de publicaciones, luego de que fuera enviado ajustado por parte de los autores. Se está a la espera de la incorporación de estos ajustes por parte de estos últimos. - Inventarios: Se llevó a cabo una tercera revisión de los insumos entregados a la coordinación de publicaciones. Dado que las observaciones realizadas son menores, se espera poder contar con una nueva versión de texto lo más pronto posible para poder hacer envío a corrección de estilo. EVIDENCIAS; LIBRO SAN JUAN DE DIOS Y LIBRO AGENDA AGUA EDITADOS Y FINALIZADOS | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [16 empty] | 6
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 7 | Publicaciones - Generar nuevos sentidos sobre Bogotá y sus patrimonios culturales con la ciudadanía, a través de las publicaciones del Sello Editorial del IDPC | 3 | 3.Realizar el lanzamiento o acciones de activación para la divulgación de seis (6 ) títulos que hacen parte del plan de publicaciones | Lanzamientos o acciones de activación (Invitaciones/piezas gráficas del evento. Listado de inscritos y participantes. Informe fotográfico) | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 6 | 6 | Coordinadora - Equipo Publicaciones | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en octubre. | - |  |  | La tarea inicia en octubre. | - |  |  | La tarea inicia en octubre. | - |  |  | La tarea inicia en octubre. | Tarea inicia en octubre. |  |  | La tarea inicia en octubre. | La tarea inicia en octubre. |  |  | La tarea inicia en octubre. | Tarea inicia en octubre. | [20 empty] | 6
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 8 | Centro de Documentación - Fortalecer la gestión del Centro de Documentación del IDPC para poner a disposición de la ciudadanía la información y conocimientos de los patrimonios de la ciudad | 1 | 1.Gestionar el desarrollo de convenios inter bibliotecarios con la finalidad de compartir información, biblios e informes del sector | Convenios suscritos | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 9 | Coordinación - Centro de Documentación | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | En el mes de Marzo se realizó la solicitud formal de la renovación de los convenios-acuerdos interbibliotecarios con: U la Gran Colombia, U de los Andes, U Jorge Tadeo Lozano, U Distrital, a espera de su respuesta y posterior confirmación del convenio-acuerdo vía Orfeo. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | En el mes de Abril se realizo la solicitud formal de Convenios- Acuerdos Interbibliotecarios con: Universidad Pedagogica Nacional, Universidad Piloto de Colombia, Secretaria de Educacion, Caro y Cuervo, Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia y Centro de Documentacion de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el mes de mayo se firmaron y se enviaron las cartas de los convenios y la confirmacion de las fechas de inicio de los convenios, dichos convenios-Acuerdos son: Instituto Colombiano de Antropologia e Historia. U pedagogica. Idu. Secretaria de Educación. | No se presentan observaciones al reporte |  |  | Para junio se confirma el inicio de los siguientes convenios: - Universidad Jorge Tadeo Lozano. - Secretaria de Educacion - Instituto Colombiano de Antropologia e Historia. - IDU. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 8 | Centro de Documentación - Fortalecer la gestión del Centro de Documentación del IDPC para poner a disposición de la ciudadanía la información y conocimientos de los patrimonios de la ciudad | 2 | 2.Implementar la agenda cultural del Centro de Documentación del IDPC | Seguimientos a la agenda cultural del Centro de Documentación del IDPC | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 1 | 10 | Coordinación - Centro de Documentación | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 4 | 40% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La tarea inicia en marzo. | - | 1 | 1 | Para el mes de Marzo se realizo la entrega formal de los productos técnicos del Grupo del Hospital San Juan de Dios, en el marco de la agenda cultural, donde se dio la socialización de la importancia de la catalogación y manejo del material bibliográfico y como se conservará, como se consultará y el proceso técnico de transformación de este producto técnico, en material bibliográfico, audiovisual y de consulta, promoviendo la producción intelectual del Instituto. Como evidencia de deja el listado de asistencia, así como el calendario de la programación de la agenda cultural. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Para el mes de Abril se realizo la Programacion del Evento de Divulgacion "Conversatorio Vida y Obra del Arquitecto Pietro Cantini" evento inicialmente preparado para el dia 14 de abril y el cual se tuvo que reprogramar para el dia 28 de abril por problemas de Salud de la Sra Ponente Arquitecta Ruth Hernandez. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Para el mes de Mayo se realizo el evento de Divulgacion "La importancia de los patrimonios culturales de los pueblos étnicos en la construccion de sentidos de ciudad" el cual se realizo el dia 20 de mayo del presente en trabajo conjunto del Idpc y la SCRD, este evento fue dirigido por la coordiacion de Grupos étnicos de la Subdireccion de Divulgacion. | No se presentan observaciones al reporte | 1 | 1 | Para junio se realiza un conversatorio sobre el sistema de catalogacion KOHA y su importancia en los procesos culturales, por parte del Contratista a cargo del Centro de Documentacion Jose Sanchez. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 8 | Centro de Documentación - Fortalecer la gestión del Centro de Documentación del IDPC para poner a disposición de la ciudadanía la información y conocimientos de los patrimonios de la ciudad | 3 | 3.Realizar el reporte trimestral al Archivo de Bogotá de las publicaciones de investigaciones técnicas, en cumplimiento del Decreto Distrital 189 de 2020 | Reportes realizados | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 4 | Coordinación - Centro de Documentación | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 2 | 50% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - |  |  | Durante el mes de febrero se consolidó y recopiló la informaciòn de insumo para el reporte del pròximo mes | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Para el mes de Marzo se hizo la primera entrega de información técnica y publicaciones propias de la editorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en cumplimiento del Decreto Distrital 189 de 2020 a la Secretaria de Planeación Distrital. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el mes de Abril se realizo el avance de la recopilacion de informacion a reportar a Archivo Bogota y SDP de los siguientes ejemplares informes tecnicos en Cd: 1 • German Samper Gnecco: El camino de un arquitecto. 2 • Arturo Jaramillo Concha: Un Náufrago en el tiempo. 3 Reencuéntrate: Un compromiso por la Candelaria. 4 • Catalogo Ciudad de la Luz. 5 • Bonita Transmilenio. 6 • Investigación historiográfica de los parques Nacional, Tunal y Simón Bolívar. 7 • Diseño de Plan Piloto para mejorar condiciones de movilidad en el centro histórico de Bogotá D.C. 8 • Planos Casa “El Zocalo” 9 • Plan Director Parque la Independencia. 10. • Plan Director Parque Urbano Calle 26. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | para el mes de mayo se esta haciendo la recuperacion de informacion tecnica para reportar a Archivo Bogotá y SDP informacion con rango de fechas del 2018 y en formato CD Estudio Plaza de las Cruces 1 2018 Estudio Plaza de las Cruces 2 2018 Estudio Plaza de las Cruces 3 2018 Estudio Plaza de las Cruces 4 2018 Estudio Plaza de las Cruces 5 2018 Estudio Plaza de las Cruces 6 2018 Estudio Plaza de las Cruces 7 2018 | No se presentan observaciones al reporte | 1 | 1 | Para junio se hizo la recuperacion de la informacion tecnica a reportar a Archivo Bogotá y SDP, con rango de fechas del 2018 y en formato CD: - CONSORCIO PALACIO LIEVANO PLANOS FACHADA 2018. - RESTAURACION CASA GENOVEVA 2017. - INTERVENCION, CONSERVACION Y RESTAURACION DEL MONUMENTO A LAS BANDERAS 2019. - INTERVENTORIA DE MONUMENTOS UBICADOS EN EL ESPACIO PUBLICO 2018. - UNION TEMPORAL MONUMENTOS 2017. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 8 | Centro de Documentación - Fortalecer la gestión del Centro de Documentación del IDPC para poner a disposición de la ciudadanía la información y conocimientos de los patrimonios de la ciudad | 4 | 4.Reportar los documentos catalogados y puestos al servicio en el Centro de documentación | Reporte cuatrimestral sobre los documentos catalogados y puestos al servicio en el centro de documentación | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 3 | Coordinación - Centro de Documentación | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 1 | 33.33% |  |  |  | La tarea inicia en febrero. | - |  |  | Para el mes de Febrero se catalogaron 5 ejemplares bibliográficos (Escultura en Bogota, Desplazamientos, El impúdico Brebaje: Los Cafes de Bogotá 1866 - 2015, Bogotá la ciudad de los colores: 200 fotografías, 1000 palabras y 60 días por Bogotá, Episodios de la vida del General José María Obando.) | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el mes de marzo se catalogaron un total de 27 ejemplares bibliograficos (Mi casa mi cuerpo: migración forzosa, memoria y creación colectiva, Ficciones en piedra: el panteón, el memorial y la ruina en Bogotá, Semillas de historia ambiental, El acueducto de Bogotá: procesos de diferenciación social a partir del acceso al servicio público de agua, 1911-1929, Ciudad contemporánea: arte, imagen y memoria, Coser con un río: el Parque Nacional Olaya Herrera en Bogotá, Luz Amorcho : Luz al oído, Horror Vacui: una colección de pintura barroca, El cuerpo contra la pared: representaciones del cuerpo en la imagen grafiti, Lectores, editores y cultura impresa en Colombia siglos XVI-XXI, Horizontes culturales de la historia del arte: aportes para una acción compartida en Colombia, Un cuerpo para el espíritu: mística en la Nueva Granada, el cuerpo, el gusto y el asco 1680-1750, La bruja de El Cortijo Primera edición) y Como resultado de la Catalogacion dada a los productos especiales del equipo de Hospital San Juan de Dios 14 Ejemplares Bibliograficos, Audiovisuales y Especiales ( Buzón de la memoria/Recorridos dirigidos por el equipo de activación patromonial del San Juan de Dios y Recorridos Patrimoniales, Buzón de la memoria/Siga esta es su casa: Recorridos dirigidos por los consejeros locales, Recorridos/Siga esta es su casa, Recorridos/Recorrido local San Bernardo, Recorridos/Recorrido local Policarpa, Recorridos/Recorrido nocturno, Recorridos/Recorridos sensoriales, Recorridos/Kit de recorridos, Laboratorios/Tiempo pasado: Talleres de bordado, Laboratorios/Tiempo presente: Taller de botánica, Laboratorios/Tiempo futuro: Taller de serigrafía, Laboratorios/Bata Sanjuanera, Laboratorios/Herbario, Laboratorios/Kit de viaje al futuro.) | Para el mes de marzo se catalogaron un total de 27 ejemplares bibliograficos (Mi casa mi cuerpo: migración forzosa, memoria y creación colectiva, Ficciones en piedra: el panteón, el memorial y la ruina en Bogotá, Semillas de historia ambiental, El acueducto de Bogotá: procesos de diferenciación social a partir del acceso al servicio público de agua, 1911-1929, Ciudad contemporánea: arte, imagen y memoria, Coser con un río: el Parque Nacional Olaya Herrera en Bogotá, Luz Amorcho : Luz al oído, Horror Vacui: una colección de pintura barroca, El cuerpo contra la pared: representaciones del cuerpo en la imagen grafiti, Lectores, editores y cultura impresa en Colombia siglos XVI-XXI, Horizontes culturales de la historia del arte: aportes para una acción compartida en Colombia, Un cuerpo para el espíritu: mística en la Nueva Granada, el cuerpo, el gusto y el asco 1680-1750, La bruja de El Cortijo Primera edición) y Como resultado de la Catalogacion dada a los productos especiales del equipo de Hospital San Juan de Dios 14 Ejemplares Bibliograficos, Audiovisuales y Especiales ( Buzón de la memoria/Recorridos dirigidos por el equipo de activación patromonial del San Juan de Dios y Recorridos Patrimoniales, Buzón de la memoria/Siga esta es su casa: Recorridos dirigidos por los consejeros locales, Recorridos/Siga esta es su casa, Recorridos/Recorrido local San Bernardo, Recorridos/Recorrido local Policarpa, Recorridos/Recorrido nocturno, Recorridos/Recorridos sensoriales, Recorridos/Kit de recorridos, Laboratorios/Tiempo pasado: Talleres de bordado, Laboratorios/Tiempo presente: Taller de botánica, Laboratorios/Tiempo futuro: Taller de serigrafía, Laboratorios/Bata Sanjuanera, Laboratorios/Herbario, Laboratorios/Kit de viaje al futuro.) | 1 | 1 | Para abril se realiza el primer reporte recopilatorio de las catalogaciones del Centro de Documentacion para un total de 48 Ejemplares de la Coleccion del Centro de Documentacion asi: Febrero: 5 ejemplares bibliograficos Escultura en Bogota, Desplazamientos, El impúdico Brebaje: Los Cafes de Bogotá 1866 - 2015, Bogotá la ciudad de los colores : 200 fotografías, 1000 palabras 60 días por Bogotá, Episodios de la vida del General José María Obando. Marzo 27 Ejempares Mi casa mi cuerpo: migración forzosa, memoria creación colectiva, Ficciones en piedra: el panteón, el memorial y la ruina en Bogotá, Semillas de historia ambiental, El acueducto de Bogotá: procesos de diferenciación social a partir del acceso al servicio público de agua, 1911-1929, Ciudad contemporánea: arte, imagen y memoria, Coser con un río: el Parque Nacional Olaya Herrera en Bogotá, Luz Amorcho : Luz al oído, Horror Vacui: una colección de pintura barroca, El cuerpo contra la pared: representaciones del cuerpo en la imagen grafiti, Lectores, editores y cultura impresa en Colombia siglos XVI-XXI, Horizontes culturales de la historia del arte: aportes para una acción compartida en Colombia, Un cuerpo para el espíritu: mística en la Nueva Granada, el cuerpo, el gusto y el asco 1680-1750, La bruja de El Cortijo Primera edición) y Como resultado de la Catalogacion dada a los productos especiales del equipo de Hospital San Juan de Dios 14 Ejemplares Bibliograficos, Audiovisuales y Especiales ( Buzón de la memoria/Recorridos dirigidos por el equipo de activación patromonial del San Juan de Dios y Recorridos Patrimoniales, Buzón de la memoria/Siga esta es su casa: Recorridos dirigidos por los consejeros locales, Recorridos/Siga esta es su casa, Recorridos/Recorrido local San Bernardo, Recorridos/Recorrido local Policarpa, Recorridos/Recorrido nocturno, Recorridos/Recorridos sensoriales, Recorridos/Kit de recorridos, Laboratorios/Tiempo pasado: Talleres de bordado, Laboratorios/Tiempo presente: Taller de botánica, Laboratorios/Tiempo futuro: Taller de serigrafía, Laboratorios/Bata Sanjuanera, Laboratorios/Herbario, Laboratorios/Kit de viaje al futuro. Abril; 18 Ejemplares ¡La calle es nuestra, … de todos! : Bogotá ciudad en movimiento. Cartilla de Mobiliario Urbano. Ocaso y fracaso del centro de París Bogotá, Projet Futur - Bogotá Projects The Future. La participación social en el ordenamiento territorial : el caso de la formulación, consulta y aprobación del plan de ordenamiento territorial de Bogotá La norma : herramienta básica del ordenamiento territorial. Espacio Público : Cartilla Para el Defensor. Prediagnóstico Sectores de Interés. Cultural de Bogotá. Eduardo Carranza: El Oído en el Corazón. El Origen de la Abundancia: Las Cocinas Tradicionales Indígenas del Sur del Departamento del Amazonas. Propuesta de Intervención Monumento Salvador Camacho Roldán. Bacatá o la Ecología Sagrada. La Ciudad de los Muertos. Fontibón: Ayer, Hoy y Siempre. Crónicas para olvidar la historia. Casa Sámano. Lectores, editores y cultura impresa en Colombia, siglos XVI-XXI.. Papel periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá No. 1 y 2. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el mes de Mayo se hace el primero reporte recopilatorio de las nuevas catalogaciones en el centro de documentacion, en el cual se recopila las catalogaciones de febrero a Mayo de 2023, incluyendo las nuevas catalogaciones y las ubicaciones de la informacion catalogada por su area tematica |  |  |  | Para junio se hace la recepcion y catalogacion de 39 nuevos soportes documentales (Audiovisuales, Bibliograficos y Documentos especiales) Respecto a los ganadores de becas de la coordinacion de Fomento de los años 2017-2020-2022 | No se realizan observaciones al reporte realizado. |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Investigaciones - Desarrollar proceso de producccion del conocimiento en perspectiva historica sobre los patrimonios integrados de la ciudad de Bogota presentes en las localidades de Martires y Antonio Nariño. | 1 | 1.Realizar la transferencia de las fuentes documenales de Columbarios y San Juan de Dios al Centro de Documentación | Actas de transferencias | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 2 | Coordinación -Investigacón | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | Se depuró la base de datos de fuentes documentales para el caso del Antiguo Cementerio de Pobres. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se realizó una identificación preliminar de las fuentes primarias que no presentan dificultades en términos de derechos de difusión y custodia, tanto para el caso del Hospital San Juan de Dios como para el caso del Antiguo Cementerio de Pobres. Además se realizó una proyección de la ruta operativa que requirá el proceso de transferencia documental. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | a) Se realizaron sesiones de trabajo con el coordinador del Centro de Documentación para definir la ruta operativa del proceso de transferencia y los requerimientos técnicos y formales de la documentación a transferir. b) Se realizó la selección definitiva de la documentación a transferir. c) Se elaboraron compilaciones en PDF del material correspondiente a notas de prensa y normativa. | No se presentan observaciones al reporte |  |  | a) Como parte del alistamiento para la transferencia documental, se realizó la inclusión de las fuentes documentales de la investigación Antiguo Cementerio de Pobres en la carpeta "Catalogación Centro Documentación", organizada en 8 subcarpetas con las siguientes categorías: fotografías, activación y divulgación, productos, aerofotografías, estadística, normas y documentos oficiales, planos y prensa. Por su aprte, de las fuentes documentales de la investigación Hospital San Juan de Dios fueron incluidas en la carpeta "Catalogación Centro Documentación", organizada en 6 subcarpetas con las siguientes categorías: audiovisuales, documentos textuales, imágenes, normativa, planos y prensa. b) Se organizaron e incluyeron, en la carpeta mencionada, 560 documentos digitales de los procesos de activación y divulgación, clasificados por año, durante el período 2020-2022; y 25 documentos producidos por el grupo de Investigación, clasificados en artículos, boletines, documentos, podcasts y presentaciones. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | [8 empty] | 2
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Investigaciones - Desarrollar proceso de producccion del conocimiento en perspectiva historica sobre los patrimonios integrados de la ciudad de Bogota presentes en las localidades de Martires y Antonio Nariño. | 2 | 2.Realizar acciones de divulgación y activación de los resultados de las investigaciones sobre el Antiguo Cementerio de Pobres y Hospital San Juan de Dios | Listas de asistencia (incluye fotografías) o memorias de la acción de divulgación | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 2 | 6 | Coordinación -Investigacón | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | Con el propósito de adelantar algunas acciones previas al inicio de esta tarea, se realizaron sesiones de trabajo para revisar y retroalimentar la propuesta de diseño de paisaje para el predio del antiguo Cementerio de Pobres, la cual está siendo desarrollada por la consultora AEU, con la supervisión de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se realizaron sesiones de trabajo para revisar y retroalimentar la propuesta de diseño de paisaje para el predio del antiguo Cementerio de Pobres, la cual está siendo desarrollada por la consultora AEU, con la supervisión de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | 1) Se realizó una sesión de articulación con el grupo de Recorridos Patrimoniales con el fin de acordar las tématicas, programación y públicos relacionados con los recorridos de activación a realizarse en el presente año en el espacio del Antiguo Cementerio de Pobres. Se acordó que se priorizará el recorrido "Desenterrando las historias de las trabajadoras domésticas", cuyo guion y metodología ya han sido probados. 2) Se realizó una sesión de articulación con el equipo de Activación San Juan de Dios con el fin de perfilar líneas temáticas y enfásis a desarrollarse a partir del segundo semestre del año. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | a) Se participó en la reunión para evaluar el impacto y sostenimiento del micrositio "En el corazón del San Juan". En esta reunión se tomaron decisiones respecto de los ajustes técnicos que requiere el micrositio para su difusión y se acordó una agenda de activación en redes sociales que contará con la articulación de los equipos de Comunicaciones, Activación e Investigación. b) Se participó en varias sesiones de trabajo para alimentar la propuesta curatorial del proyecto expositivo que será el evento central del mes del patrimonio. | No se presentan observaciones al reporte |  |  | a) Se revisaron los cortes en borrador del capítulo San Juan de Dios, del programa En Voz Alta y se hicieron recomendaciones al equipo de Comunicaciones las cuales fueron recogidas en la edición final del capítulo. b) Se recopilaron las transcripciones de los registros necrológicos que alimentaron la investigación sobre el Antiguo Cementerio de Pobres, las cuales fueron entregadas a la contratista responsable de construir el guion museográfico de este caso en la exposición L.A.R.E.N.S del Museo de Bogotá. c) Se realizaron varias sesiones de trabajo con la contratista a cargo de las acciones de activación en el Antiguo Cementerio de Pobres, con el fin de contara con todos los elementos analíticos y de interpretación derivados de la investigación. | No se realizan observaciones al reporte realizado. |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Investigaciones - Desarrollar proceso de producccion del conocimiento en perspectiva historica sobre los patrimonios integrados de la ciudad de Bogota presentes en las localidades de Martires y Antonio Nariño. | 3 | 3.Definir lineamientos y metodologías para el desarrollo de la investigación en el IDPC | Documento de avance - Documento final | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 2 | Coordinación -Investigacón | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | Se acordó la estructura preliminar del documento entregable con la Dirección general y la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se realizó un barrido general para identificar lineamientos y metodologías que hagan parte de la gestión de entidades análogas al IDPC y del sector cultura en el ámbito nacional, con el fin de referenciar esquemas formales de enunciación, alcances y enfoques que sirvan de orientación para la formulación de los lineamientos de investigación en el caso concreto del IDPC. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | a) Se elaboró una matriz que sistematiza la exploración de los lineamientos y enfoques del componente de investigación presente en entidades y organismos que gestionan el patrimonio en el país. Se tuvieron en cuenta tanto organismos públicos como privados, así como instituciones universitarias. b) Se comenzó a elaborar un documento narrtivo que sintetiza los hallazgos consignados en la matriz, que servirá de insumo para la construcción del documento final. | No se presentan observaciones al reporte |  |  | a) Se complementó la matriz de diagnóstico sobre la investigación en patrimonio cultural con el rastreo de organismos internacionales y se revisaron las publicaciones producidas por entidades análogas al IDPC con el fin de identificar los enfoques, los aportes y los vacíos presentes en la producción de conocimiento. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 | [19 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Investigaciones - Desarrollar proceso de producccion del conocimiento en perspectiva historica sobre los patrimonios integrados de la ciudad de Bogota presentes en las localidades de Martires y Antonio Nariño. | 4 | 4.Realizar el acompañamiento al proceso editorial de los dos textos de investigación sobre Cementerio de Pobres y Hospital San Juan de Dios elaborados | Actas o documentos narrativos ajustados o correos electrónicos relativos al proceso editorial | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 2 | Coordinación -Investigacón | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 0 | 0% |  |  |  | La tarea inicia en marzo. | - |  |  | Con el propósito de adelantar algunas acciones previas al inicio de esta tarea: Publicación Hospital San Juan de Dios: se revisó y aprobó la corrección de estilo del manuscrito realizada por la editorial y se llevó a cabo una renión con el equipo editorial para concertar las líneas y el tono de la pauta gráfica. Publicación Antiguo Cementerio de Pobres: se comenzó a editar el manuscrito entregado de acuerdo con las observaciones señaladas por el Sello editorial del IDPC. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Publicación Hospital San Juan de DIos: se revisó y aprobó la propuesta de pauta gráfica realizada por el equipo editorial; se anexó información de fuentes documentales faltantes, y se contribuyó con la elaboración de una imágen cartográfica para la publicación. Publicación Antiguo Cementerio de Pobres: se finalizó la edición y corrección del manuscrito de acuerdo con las observaciones y requerimientos del Sello editorial del IDPC; se consolidó la tabla de imágenes para la publicación y se elaboraron las carpetas con los documentos gráficos de soporte. Este material fue entregado al equipo editorial para continuar con el proceso de corrección de estilo. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Publicación San Juan de Dios: se revisó el pdf de la propuesta gráfica aprobada y se realizaron observaciones puntuales que serán ajustadas por el equipo editorial. Se elaboró una cartografía en 3D del conjunto hospitalario, la cual será incluida en la diagramación por parte del Sello editorial del IDPC. Publicación Antiguo Cementerio de Pobres: se realizaron ajustes de forma señalados por el equipo editorial y se saldaron faltantes de información referentes a citas y referencias de fuentes. Asimismo, se complementó la tabla de las imágenes que serán incluidas en la publicación. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Publicación San Juan de Dios: se finalizaron los ajustes al PDF diagramado y se avanzó en la elección de tres opciones del diseño de portada, las cuales serán presentadas en Comité Editorial para la elección definitiva. Publicación Antiguo Cementerio de Pobres: se recibió la corrección de estilo del manuscrito y se avanzó en su revisión y ajustes. Los ajustes se concentran, sobre todo, en datos de citación. Además, se realizó una reunión con el equipo editorial para revisar una primera propuesta de pauta gráfica y se acordaron los criterios estéticos para la elaboración de la pauta final. | No se presentan observaciones al reporte |  |  | Publicación San Juan de Dios: se produjo la versión final del PDF diagramado y se eligió el diseño de portada definitivo en el Comité Editorial. Publicación Antiguo Cementerio de Pobres: se recibió la segunda versión de la corrección de estilo del manuscrito y se devolvió a la editorial con los ajustes y observaciones requeridos. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 2
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 10 | Desarrollar e implementar el Plan de Divulgación y reconocimiento contemplado en el Plan Especial de Manejo y protección del complejo hostpitalario San Juan de Dios | 1 | 1.Formular la estrategia de activación y gestión social para la vigencia del CHSJD | Documento con la estrategia de activación y gestión social para la vigencia del CHSJD | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 0 | 1 | Coordinación - Gerencia reconocimiento CHSJD | 2023-06-15 | 2023-07-30 | 0 | 0% | [23 empty] | Durante el mes de junio, conforme al plan de trabajo del PEMP -CHSJD y a los términos del convenio suscrito con la SDS, el equipo de la Subdirección de Divulgación adelantó el proceso de selección del equipo humano a cargo de la línea de Reconocimiento. En articulación con la Oficina Asesora Jurídica se adelantó el proceso de contratación de los profesionales a cargo. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 10 | Desarrollar e implementar el Plan de Divulgación y reconocimiento contemplado en el Plan Especial de Manejo y protección del complejo hostpitalario San Juan de Dios | 2 | 2.Implementar el proceso de formación participativa en patrimonio cultura inmaterial | Relatoría del proceso de formación con registro fotográfico y listas de asistencia | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 0 | 1 | Coordinación - Gerencia reconocimiento CHSJD | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 0 | 0% | [33 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 10 | Desarrollar e implementar el Plan de Divulgación y reconocimiento contemplado en el Plan Especial de Manejo y protección del complejo hostpitalario San Juan de Dios | 3 | 3.Implementar el laboratorio de creación colaborativa de memoria y patrimonio del San Juan de Dios | Relatoría de la implementación del laboratorio con registro fotográfico y listas de asistencia | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 0 | 1 | Coordinación - Gerencia reconocimiento CHSJD | 2023-08-15 | 2023-10-30 | 0 | 0% | [37 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 10 | Desarrollar e implementar el Plan de Divulgación y reconocimiento contemplado en el Plan Especial de Manejo y protección del complejo hostpitalario San Juan de Dios | 4 | 4.Desarrollar acciones colaborativas y conmemorativas de los patrimonios del CHSJD | Agenda, registro fotográfico y listas de asistencia | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 0 | 2 | Coordinación - Gerencia reconocimiento CHSJD | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% | [33 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 10 | Desarrollar e implementar el Plan de Divulgación y reconocimiento contemplado en el Plan Especial de Manejo y protección del complejo hostpitalario San Juan de Dios | 5 | 5.Desarrollar acciones de activación y divulgación de los patrimonios del CHSJD (Diálogos y recorridos) | Informe final de las acciones desarrolladas | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 0 | 1 | Coordinación - Gerencia reconocimiento CHSJD | 2023-07-15 | 2023-12-15 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 10 | Desarrollar e implementar el Plan de Divulgación y reconocimiento contemplado en el Plan Especial de Manejo y protección del complejo hostpitalario San Juan de Dios | 6 | 6.Realizar la articulación interinstitucional y seguimiento a las acciones de gestión social de la intervención en el CHSJD | Informe de avance y final sobre la articulación y seguimiento a las acciones de gestión social de la intervención en el CHSJD | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 0 | 2 | Coordinación - Gerencia reconocimiento CHSJD | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 0 | 0% | [33 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 10 | Desarrollar e implementar el Plan de Divulgación y reconocimiento contemplado en el Plan Especial de Manejo y protección del complejo hostpitalario San Juan de Dios | 7 | 7.Realizar registro fotográfico y sistematización de archivo visual del CHSJD | Documento descriptivo del archivo realizado con la ruta de acceso | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 0 | 1 | Coordinación - Gerencia reconocimiento CHSJD | 2023-07-15 | 2023-12-15 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 10 | Desarrollar e implementar el Plan de Divulgación y reconocimiento contemplado en el Plan Especial de Manejo y protección del complejo hostpitalario San Juan de Dios | 8 | 8.Realizar piezas gráficas y de divulgación para la activación social del CHSJD | Informe de avance y final con las piezas gráficas realizadas | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 0 | 2 | Coordinación - Gerencia reconocimiento CHSJD | 2023-07-15 | 2023-12-15 | 0 | 0% | [33 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Divulgación y Apropiación Social del Patrimonio | 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio. | 1.Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | IMPLEMENTAR 0,25 estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, … | Producto programada proyecto de inversión | 10 | Desarrollar e implementar el Plan de Divulgación y reconocimiento contemplado en el Plan Especial de Manejo y protección del complejo hostpitalario San Juan de Dios | 9 | 9.Elaborar el informe final sobre la implementación de la estrategia de activación y gestión social para la vigencia del CHSJD | Documento final sobre la implementación de la estrategia de activación y gestión social para la vigencia del CHSJD | 1.Servicio de promoción de actividades culturales. | 0 | 1 | Coordinación - Gerencia reconocimiento CHSJD | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Fortalecer la gestión por procesos y la accesibilidad de su documentación en el marco de la implementación y mejora de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2 | 2.Realizar divulgación del procedimiento control de documentos con las directrices de accesibilidad | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | . |  | 1 | Profesional especializado MIPG (Magda) Apoyo equipo MIPG | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 1 | Se realizó una jornada para la socialización de control de documentos de accesibilidad en conjunto con el proceso de comunicaciones el cual socializó la Guía de Accesibilidad, con fecha 22 de marzo de 2023. Evidencias:Asistencia_Documentos_Accesibles22032023, Presentacion_ documentos_ accesibles_usables | Presenta evidencia de la realización de la jornada en 2 archjivos en caeprta VENUS - CUMPLIDO -
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Fortalecer la gestión por procesos y la accesibilidad de su documentación en el marco de la implementación y mejora de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1 | 1.Actualizar el mapa de procesos de acuerdo con la reestructuración de la entidad | Mapa de procesos actualizado y adoptado | . | 1 | 1 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda) Apoyo equipo MIPG | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 1 | 100% | [15 empty] | Se presentó la propuesta del mapa de procesos en la sesión 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de abril de 2023. Evidencias: CIERRE_SESION2_CIGYD, 28042023_COMITE GESTION Y DESEMPEÑO_ABR 28 | Anexa evidencia de avance en venus |  |  | En la sesión 3 "extraordinadinaría" del Comité Institucional de Gestión y Desempeño , realizada el pasado 23 de mayo se aprobó el mapa de procesos. Evidencias: |  |  | 1 | El mapa de procesos fue aprobado el 23 de mayo de 2023 y publicado en la intranet. Evidencias: PRESENTACIÓN_CIGD_MAY 23 y ACTA_CIGD_23052023 | Presenta evidencia de la aprobación del mapa de procesos y adelanta cumplimiento de la tarea que estaba inicialmente para el mes de JULIO - CUMPLIDO - | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Fortalecer la gestión por procesos y la accesibilidad de su documentación en el marco de la implementación y mejora de la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3 | 3.Actualizar los documentos solicitados de acuerdo con el procedimiento e instructivo de control de documentos | Listado Maestro de Documentos | . | 1 | 1 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda) Apoyo equipo MIPG | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% | [41 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la gestión de riesgos del IDPC, a partir de los resultados del monitoreo y evaluación, así como las directrices emitidas en esta materia (Lavado de activos) | 1 | 1.Revisar y adoptar las nuevas directrices emitidas en lavado de activos y delitos contra la administración pública | Procedimiento de riesgos actualizado | . | 1 | 1 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Mónica Fernández) Apoyo equipo MIPG | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 1 | Se actualizó el procedimiento de Gestión de Riesgos incorporando los lineamientos sobre SARLAFT y Delitos contra la Administración Pública. Se ajustó la Política para la gestión del riesgo del IDPC que se encuentra incorporada en el procedimiento, siendo sometida para aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño efectuado el 28 de abril de 2023 | Presenta evidencia en 3 archivos con la actualización del procedimiento de gestión de riesgos en la carpeta VENUS - CUMPLIDO-
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la gestión de riesgos del IDPC, a partir de los resultados del monitoreo y evaluación, así como las directrices emitidas en esta materia (Lavado de activos) | 2 | 2.Implementar la nueva herramienta de gestión de riesgos | Herramienta implementada con la información de riesgos y el monitoreo | . | 2 | 2 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Mónica Fernández) Apoyo equipo MIPG | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 0 | 0% | [33 empty] | 2
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Mejorar la gestión de riesgos del IDPC, a partir de los resultados del monitoreo y evaluación, así como las directrices emitidas en esta materia (Lavado de activos) | 3 | 3.Actualizar mapas de riesgos de los procesos | Relación de riesgos actualizados | . | 1 | 1 | Profesional OAP/MIPG | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0% | [41 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Mejorar tablero de control con el monitoreo, seguimiento de los resultados de indicadores y presentados a la alta dirección la toma de decisiones. | 1 | 1.Revisar y actualizar la batería de Indicadores | Batería de indicadores actualizada | . | 1 | 1 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez, Carlos Sandoval y Mónica Fernández) Apoyo equipo MIPG | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 0 | 0% | [29 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Mejorar tablero de control con el monitoreo, seguimiento de los resultados de indicadores y presentados a la alta dirección la toma de decisiones. | 2 | 2.Realizar monitoreo y análisis de la medición de los indicadores | Monitoreo resultados indicadores | . | 3 | 3 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Carlos Sandoval) Apoyo equipo MIPG | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 33.33% | [13 empty] | 1 | 1 | Se realizó el monitoreo de los indicadores y se generó informe de los resultado y observaciones del reporte | Presenta evidencia en dos archivos con el monitoreo y analisis de los indicadores 2023 en carpeta VENUS - CUMPLIDO - | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Mejorar tablero de control con el monitoreo, seguimiento de los resultados de indicadores y presentados a la alta dirección la toma de decisiones. | 3 | 3.Presentar análisis de los indicadores a la Alta Dirección | Presentación resultados indicadores a la Alta Dirección y acta del comité | . | 1 | 1 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez, Carlos Sandoval y Mónica Fernández) Apoyo equipo MIPG | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0% | [37 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Mejorar tablero de control con el monitoreo, seguimiento de los resultados de indicadores y presentados a la alta dirección la toma de decisiones. | 4 | 4.Actualizar el procedimiento de indicadores de acuerdo con la nueva metodología | Procedimiento actualizado | . | 1 | 1 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez, Carlos Sandoval y Mónica Fernández) Apoyo equipo MIPG | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 0 | 0% | [25 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Preparar los informes con los resultados de medición del Índice de Desempeño Institucional, la gestión del Sistema de Gestión y Control para la toma de decisiones | 1 | 1.Programar articuladamente con los involucrados en los procesos, las sesiones de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño | Programación de las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Actas de las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | . | 5 | 5 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 | 60% |  | 1 | 1 | EL 30 de enero de 2023, se llevó a cabo la primera sesión del Comité Institucional de Gestión del Desempeño, mediante el cual se aprobaron los planes institucionales, se presentaron las matrices de los riesgos de los procesos y el el estado del PIGA en conjunto con su programación para la vigencia 2023. Evidencia: ACTA_COMITE_30012023 | De acuerdo con los soportes aportados en la carpeta VENUS, se evidencia la ejecución de la actividad. -CUMPLIDO- | 1 | 1 | Se elaboró y revisó de manera articulada la Programación de las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Evidencia: PROGRAMACIÓN_COMITÉ_GESTIÓNY DESEMPEÑO_2023 | Presenta evidencia de cumplimento de la trea en carpeta VENUS - CUMPLIDO - |  |  |  |  | 1 | 1 | El 28 de abril de 2023, se llevó cabo la segunda sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño en las que se tartaron temas relacionados con las modificaciones del PAAC, Informe FURAG, aprobación política de riesgos y políticas de seguridad de la información entre otros. Evidencias:Presentacion_Comite_28042023, CIERRE_SESION2_CIGYD Videncia: 28042023_COMITE GESTION Y DESEMPEÑO_ABR 28, Presentacion_Comite_28042023 | Presenta evidencia de la realización del Comité Institucional de Gestion en el mes de Abril en carpeta VENUS con programacion de los comites 2023 - CUMPLIDO | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Preparar los informes con los resultados de medición del Índice de Desempeño Institucional, la gestión del Sistema de Gestión y Control para la toma de decisiones | 2 | 2.Realizar informe de análisis de los resultados del FURAG y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Documento de análisis de los resultados del FURAG Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño | . | 1 | 1 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 1 | 100% | [9 empty] | 1 | 0 | De acuerdo con lo informado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la medición del Desempeño Institucional 2022 que se realiza a través del FURAG se llevará a cabo en el segundo trimestre del presente año. Se adjunta el respectivo pantallazo con el aviso informativo | De acuerdo con lo reportado por el proceso, la medición del Desempeño Institucional se tiene prevista para el segundo trimestre del 2022 según el aviso informativo del DAFP | 0 | 1 | En la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de abril se presentaron las fechas para la presentación del informe del índice de Desempeño Institucional (IDI) que se reporta a través del FURAG al Departamento Administrativo de la Función Pública. Debido a que las fechas fueron modificadas no se logró presentar el informe de análisis de los resultados del FURAG y se presentan las novedades frente a la temática señalada. Presentacion_Comite_28042023, CIERRE_SESION2_CIGYD Evidencias: CIERRE_SESION2_CIGYD, Presentacion_Comite_28042023 | Presenta evidencia de la realización del Comité de Gestion y se puede evidenciar la nueva fecha de presentación del informe del Índice de Desempeño Institucional a través del FURAG, suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Preparar los informes con los resultados de medición del Índice de Desempeño Institucional, la gestión del Sistema de Gestión y Control para la toma de decisiones | 3 | 3.Preparar informe con la información del Sistema de Gestión y Control de acuerdo con la directrices de empalme | Informe del sistema de gestión y control | . | 1 | 1 | Jefe OAP/Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Mejorar el grado de avance de la implementación y sostenibilidad de la política de gestión del conocimiento y la innovación | 1 | 1.Realizar una sensibilización metodología de gestión del conocimiento | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | . | 1 | 1 | Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1 | 100% | [21 empty] | 1 | 1 | El día 9 de junio se realizó la sensibilización de la metodología de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Evidencias: Asistencia reunión equipo de GESCOI 9062023, PRESENTACIÓN_GESCOI_09062023, Informe_evaluación_capacitacion_09062023 | Presenta evidencia en venus en tres archivos de la realización de la sensibilización de la metodología de Gestión del Conocimiento y la Innovación. - CUMPLIDO
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Mejorar el grado de avance de la implementación y sostenibilidad de la política de gestión del conocimiento y la innovación | 2 | 2.Formular y presentar para aprobación del plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación | Plan de acción aprobado | . | 1 | 1 | Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-03-01 | 2023-05-30 | 1 | 100% | [17 empty] | 1 | 1 | Se presentó el plan de acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El plan de acción se encuentra inmerso en el Plan Operativo Anual del proceso "Fortalecimiento del SIG" previamente aprobado por la líder proceso (Jefa Oficina Asesora de Planeación). Evidencias:Presentacion_Comite_28042023, CIERRE_SESION2_CIGYD, 7. Plan_Operativo_Anual_proceso_Fortalecimiento_del_SIG_2023 | Presenta evidencia de la presentacion del Comité de Gestion de Abril 2023 donde se encuentra expuesto ya probado el plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación - CUMPLIDO-
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Mejorar el grado de avance de la implementación y sostenibilidad de la política de gestión del conocimiento y la innovación | 3 | 3.Actualizar y mejorar el inventario del conocimiento explícito | Inventario de conocimiento explícito actualizado | . | 1 | 1 | Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 0 | 0% | [37 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Mejorar el grado de avance de la implementación y sostenibilidad de la política de gestión del conocimiento y la innovación | 4 | 4.Llevar a cabo la identificación del conocimiento tácito, clasificarlo e identificar estrategia de sistematización y transferencia. | Propuesta de Inventario de conocimiento tácito | . | 1 | 1 | Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 0 | 0% | [37 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Mejorar el grado de avance de la implementación y sostenibilidad de la política de gestión del conocimiento y la innovación | 5 | 5.Identificar las necesidades o problemas para realizar un ejercicio de innovación | Documento con la identificación de necesidades de gestión del conocimiento e innovación | . | 1 | 1 | Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0% | [41 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Mejorar el grado de avance de la implementación y sostenibilidad de la política de gestión del conocimiento y la innovación | 6 | 6.Consolidar buenas prácticas identificadas por las dependencias | Documento con la consolidación de buenas prácticas | . | 1 | 1 | Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0% | [37 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Mejorar el grado de avance de la implementación y sostenibilidad de la política de gestión del conocimiento y la innovación | 7 | 7.Realizar un ejercicio de innovación aplicando las herramientas y técnicas definidas en la metodología de gestión del conocimiento e innovación. | Informe del ejercicio de innovación | . | 1 | 1 | Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0% | [33 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Mejorar el grado de avance de la implementación y sostenibilidad de la política de gestión del conocimiento y la innovación | 8 | 8.Identificación de eventos en los que la entidad participó en la difusión y/o fortalecimiento del conocimiento relacionado con el que hacer de la entidad | Inventario eventos en los que la entidad participó en la difusión y/o fortalecimiento del conocimiento relacionado con el quehacer de la entidad | . | 2 | 2 | Profesional especializado MIPG (Magda Gómez) Apoyo equipo MIPG | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 50% | [21 empty] | 1 | 1 | Se relaciona el inventario con los eventos en los que ha parti ipado la entidad para gestionar el coocimiento a través del campus IDPC. Evidencia: INVENTARIO_EVENTOS_GESCOI | Presenta evidencia en venus con 1 archivo excel con el nventario con los evenetos en los que ha partiipado la entidad para gestionar el coocimiento a través del campus IDPC - CUMPLIDO - | [16 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 6 | Implementar y mantener el programa de uso eficiente del agua | 1 | 1.Elaborar un informe trimestral de los resultados del seguimiento a los consumos de agua. | Informes institucionales de seguimiento y análisis al consumo de agua | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 4 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 2 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó informe de seguimiento al consumo de agua concerniente al cuarto trimestre de 2022 | Presenta evidencia de la realización de la actividad en 1 archivo en carpeta VENUS - CUMPLIDO- |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó informe de seguimiento al consumo de agua del primer trimestre de 2023 | Presenta evidencia en un archivo en carpeta VENUS - CUMPLIDO | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 6 | Implementar y mantener el programa de uso eficiente del agua | 2 | 2.Elaborar un informe anual sobre el inventario, estado y condiciones del sistema hidrosanitario por sede concertada. | Informe del estado de la implementación de los aparatos de bajo consumo para todas las sedes concertadas | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Referente PIGA | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 6 | Implementar y mantener el programa de uso eficiente del agua | 3 | 3.Verificar la instalación del número de aparatos de bajo consumo de agua en las sedes concertadas | Descripción cualitativa de la verificación de la instalación de aparatos de bajo consumo instalados por el almacén en el campo del reporte mensual del POA "Avance Cualitativo" | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Referente PIGA | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 1 | 33.33% | [13 empty] | 1 | 1 | Se realizó informe de seguimiento al inventario de los sistemas hidrosanitarios y a la instalación de aparatos de bajo consumo de agua del primer cuatrimestre de 2023 | Presenta evidecia en dos archivos en carpta VENUS - CUMPLIDO | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 6 | Implementar y mantener el programa de uso eficiente del agua | 4 | 4.Realizar campañas de sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del agua, control de fugas, control de vertimientos y prevención de las conexiones erradas | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Referente PIGA | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1 | 50% | [9 empty] | 1 | 1 | A través del Boletín PIGA del mes de marzo se realizó campaña e sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del agua, control de fugas, control de vertimientos y prevención de las conexiones erradas, invitando a servidores y contratistas a participar del concurso: Me comprometo con el agua | Se evidencia el Boletín PIGA del mes de marzo en el cual se registra la campaña de sensibilización sobre el uso eficiente del agua, control de fugas, control de vertimientos y prevención de las conexiones erradas CUMPLIDO | [12 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 7 | Implementar y mantener el programa de uso eficiente de la energía | 1 | 1.Elaborar un informe trimestral de los resultados del seguimiento a los consumos de energía | Informes institucionales de seguimiento y análisis al consumo de energía | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 4 | 4 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 2 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó informe de seguimiento al consumo de energía eléctrica del cuarto trimestre de 2022 | Presenta evidencia de la realización de la tarea en 1 archivo en la carpeta VENUS - CUMPLIDO- |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó informe de seguimiento al consumo de energía eléctrica del primer trimestre de 202 | Presenta evidecia de cumplimiento del informe de consumo de energia en carpeta VENUS.- CUMPLIDO | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 7 | Implementar y mantener el programa de uso eficiente de la energía | 2 | 2.Elaborar un informe anual sobre la implementación de dispositivos de alta eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía. | Informe de seguimiento a la implementación de dispositivos de alta eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Referente PIGA Almacén | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 7 | Implementar y mantener el programa de uso eficiente de la energía | 3 | 3.Verificar la instalación de los reflectores solares como fuentes no convencionales de energía (FNCE) que contribuyan al ahorro del consumo de energía eléctrica | Descripción cualitativa de la verificación de los reflectores solares instalados por el almacén en el campo del reporte mensual del POA "Avance Cualitativo" | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 | 50% | [13 empty] | 1 | 1 | Se realizó informe del seguimiento a la implementación de los dispositivos de alta eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía del primer cuatrimestre de 2023 | Presenta evidencia de la instalacion de reflectores solares en dos archivos en carpeta VENUS - CUMPLIDO. | [8 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 7 | Implementar y mantener el programa de uso eficiente de la energía | 4 | 4.Realizar campañas de sensibilización ambiental sobre el ahorro y uso eficiente la energía y temas asociados | Listas de asistencia y/o material de apoyo | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Referente PIGA | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 50% | [21 empty] | 1 | 1 | Se socializó campaña de ahorro de energía a través de la Intranet y se socializo campaña sobre vampiros eléctricos a través del correo electrónico Institucional y el Boletín PIGA del mes de junio. | Presenta evidencia en venus en 5 archivos soporte de la campaña de ahorro de energía a través de la Intranet y se socializo campaña sobre vampiros eléctricos - CUMPLIDO - | [12 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 8 | Implementar y mantener el programa de gestión integral de residuos | 1 | 1.Realizar un informe trimestral de aprovechamiento sobre el seguimiento a la gestión de residuos convencionales aprovechables | Informes institucionales de seguimiento y análisis a la gestión de residuos convencionales aprovechables | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 4 | 4 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó informe de seguimiento a la gestión de los residuos convencionales aprovechables | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó informe de aprovechamiento de los residuos convencionales del tercer trimestre de 2023 | Presenta informe de aprovechamientos de residuos en 3 archivos en carpeta VENUS - CUMPLIDO | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 8 | Implementar y mantener el programa de gestión integral de residuos | 2 | 2.Realizar informe semestral del Plan Ambiental Interno de la Gestión Integral de Residuos (PAI) | Informes del PAI | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 1 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó informe del PAI correspondiente al segundo semestre de 2022. | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- | [16 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 8 | Implementar y mantener el programa de gestión integral de residuos | 3 | 3.Realizar un informe semestral del seguimiento a la gestión de residuos peligrosos y especiales (RCD) | Informes institucionales de seguimiento y análisis a la gestión de residuos peligrosos y especiales | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Referente PIGA | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 50% | [21 empty] | 1 | 1 | Realicé informe de seguimiento a la gestión integral de los RESPEL generados en el IDPC. | Presenta soporte en 1 archivo en venus con el soporte del seguimiento a la gestión integral de los RESPEL generados en el IDPC. - CUMPLIDO - | [20 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 8 | Implementar y mantener el programa de gestión integral de residuos | 4 | 4.Realizar capacitación sobre la diferenciación de la asociación de recicladores del personal de recolección de los residuos peligrosos | Listas de asistencia y/o material de apoyo | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Referente PIGA | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 1 | 50% | [9 empty] | 1 | 1 | Se realizó capacitación portería por portería a los guardas de seguridad, sobre como identificar la asociación de recicladores del gestor especial para la recolección de los residuos peligrosos | Se evidencia el listado de asistencia de la capacitación efectuada el 27 de marzo sobre la diferenciación de la asociación de recicladores del personal de recolección de los residuos peligrosos | [20 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 8 | Implementar y mantener el programa de gestión integral de residuos | 5 | 5.Realizar una campaña de sensibilización ambiental cuatrimestral, de manera virtual o presencial, sobre el manejo adecuado de los residuos generados en la Institución (convencionales, peligrosos y/o especiales) | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Referente PIGA | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1 | 33.33% | [17 empty] | 1 | 1 | Se realizó sensibilización al personal del Museo Ciudad Autoconstruida en manejo integral de residuos convencionales y peligrosos | Presenta soportes completos de la campaña de sensibilización ambiental sobre el manejo adecuado de residuos en MCA -CUMPLIDO - | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 9 | Implementar y mantener el programa de consumo sostenible | 1 | 1.Realizar inventario de asbesto instalado por cada una de las sedes e instalaciones del Instituto | Inventario de asbesto instalado por sede e instalación del Instituto | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Referente PIGA Almacén Subdirección de Protección e Intervención | 2023-02-01 | 2023-03-28 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó el inventario de asbesto y/o sus derivados instalados por sede e instalación del Instituto. | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO-
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 9 | Implementar y mantener el programa de consumo sostenible | 2 | 2.Realizar un informe de seguimiento al cumplimiento del articulo 5 del Decreto 317 de 2021 respecto a la minimización de la adquisición de plásticos de un solo uso. | Informe de seguimiento donde se refleje la minimización y/o no consumo de los elementos plásticos de un solo uso (EPSU) | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Referente PIGA | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 0 | 0% | [25 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 9 | Implementar y mantener el programa de consumo sostenible | 3 | 3.Socializar temas de sensibilización asociados al uso sostenible y reducción progresiva de plásticos de un solo uso | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 1 | 50% | [17 empty] | 1 | 1 | Se socializó información referente al no consumo de EPSU vía correo electrónico Institucional | Presenta evidencia en carpeta venus de la realizacion de la campaña de sensibilización asociados al uso sostenible y reducción progresiva de plásticos de un solo uso - CUMPLIDO | [12 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 9 | Implementar y mantener el programa de consumo sostenible | 4 | 4.Verificar la adqusición de un producto biodegradable o a base de agua para el mantenimiento de monumentos y fachadas | Descripción cualitativa de la verificación de la la adqusición de un producto biodegradable o a base de agua para el mantenimiento de monumentos y fachadas resgitrada en el campo del reporte mensual del POA "Avance Cualitativo" | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Referente PIGA Monumentos y Fachadas | 2023-06-30 | 2023-11-30 | 0 | 0% | [25 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 9 | Implementar y mantener el programa de consumo sostenible | 5 | 5.Realizar sensibilización sobre la guía de criterios de sostenibilidad para la contratación y compras | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Referente PIGA Oficina Jurídica | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1 | 100% | [9 empty] | 1 | 1 | Se realizó Auto-Capacitación sobre compras públicas sostenibles, basada en la guía de criterios de sostenibilidad para la contratación y compras en el IDPC. | Se aporta como evidencia el correo de envío de la información, así como el video de referencia para la autocapacitación sobre compras públicas sostenibles
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 9 | Implementar y mantener el programa de consumo sostenible | 6 | 6.Realizar capacitación sobre el Acuerdo 808 de 2021 | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Referente PIGA | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 1 | Realicé socialización de capacitación del Acuerdo 808 de 2021, proporcionando información del tema vía correo electrónico | Presenta evidencia de la cpacitacion de elementos plasticos de un solo uso en carpeta VENUS - CUMPLIDO
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 9 | Implementar y mantener el programa de consumo sostenible | 7 | 7.Socializar mensualmente, a través del Boletín PIGA, un tema de interés ambiental asociado a las compras públicas sostenibles | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 11 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 | 45.45% | [5 empty] | 1 | 1 | A través del Boletín PIGA se socializó la Guía de criterios de sostenibilidad para la contratación y compras publicas en el IDPC y su Anexo 1. | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- | 1 | 1 | Se socializaron los objetivos de desarrollo sostenibles como máximos criterios para la realización de compras públicas sostenibles | El proceso aporta el Boletín PIGA # 3 de marzo de 2023 en el cual se socializan los Objetivos de Desarrollo Sostenible como criterios par la realización de compras públicas sostenibles CUMPLIDO | 1 | 1 | Se socializó el tema: Reconocimiento de los elementos plásticos de un solo uso EPSU, para no comprarlos | Presenta evidencia de la cpacitacion de elementos plasticos de un solo uso en carpeta VENUS - CUMPLIDO | 1 | 1 | Se socializo el tema: asbesto, por que no usarlo. | Presenta evidencia en VENUS del boletin #5 piga y el no uso del asbesto - CUMPLIDO - | 1 | 1 | Se socializó el tema: Consumo de impresiones y fotocopiado con el cual se pretende sensibilizar a los trabajadores del Instituto para minimizar el consumo de los mismos. | Presenta evidencia en 2 archivos de la socializcipón delConsumo de impresiones y fotocopiado - CUMPLIDO - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 9 | Implementar y mantener el programa de consumo sostenible | 8 | 8.Realizar una campaña para la minimización del consumo de impresiones y fotocopias | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Referente PIGA Almacén | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1 | 100% | [21 empty] | 1 | 1 | Realicé una propuesta con dos estrategias para la minimización del consumo de impresiones y fotocopias y la presenté para su revisión y aprobación al equipo de Tecnología. A través del Boletín PIGA socialicé indicadores de consumo de impresiones y fotocopiado invitando a los trabajadores a que minimicen su consumo | Presenta evidencia en 2 archivos de lastrategias para la minimización del consumo de impresiones y fotocopias - CUMPLIDO -
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 9 | Implementar y mantener el programa de consumo sostenible | 9 | 9.Realizar informe trimestral de seguimiento al consumo de papel, impresiones y fotocopiado | Informes institucionales de seguimiento al consumo de papel, impresiones y fotocopiado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 4 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó el informe de consumo de papel, impresiones y fotocopiado del cuarto trimestre de 2022 | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- |  |  |  |  | 1 | 1 | Realicé informe de seguimiento del consumo de papel, impresiones y fotocopiado del tercer trimestre de 2023 | Presenta evidencia del informe de consumo de papel en un archivi en carpeta VENUS - Cumplido | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 9 | Implementar y mantener el programa de consumo sostenible | 10 | 10.Realizar una feria ambiental de productos y/o servicios sostenibles, que promueva buenas prácticas para el consumo racional de los recursos y de a conocer alternativas de eco-productos, productos verdes o productos sostenibles | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos ó fotos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 6 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-12-20 | 3 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó la primer feria ambiental del IDPC: somos como humedales la cual reunió 23 emprendimientos ambientales, sostenibles, ancestrales y/o artesanales | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- |  |  |  |  | 1 | 1 | Se gestionó y realizó la II Feria Ambiental: somos tierra y semilla con una participación de 17 emprendimientos con productos de carácter ambiental, sostenible, patrimonial y/o cultural con enfoque en educación ambiental | Presenta evidencia de la prepracion y ejecución de la feria embiental en 4 carpetas en VENUS - CUMPLIDO |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó la feria ambiental: soy sostenible del 9 al 11 de junio, la cual reunió mas de 30 emprendimientos sostenibles, ambientales, ancestrales y/o culturales con enfoque de educación ambiental. | Presenta evidencia completa en 11 soportes en venus de la realización de la feria ambiental: soy sostenible del 9 al 11 de junio - CUMPLIDO - |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 1 | 1.Socializar un tema mensual que promueva la movilidad sostenible, a través del boletín PIGA. | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 11 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 | 45.45% | [5 empty] | 1 | 1 | A través del Boletín PIGA del mes de febrero se socializó en tema el Parche de la Bici, invitando a los servidores y colaboradores a que informen si están interesados en venir en Bici al trabajo para crear los Parches. | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- | 1 | 1 | Se compartió invitación, a través del Boletín PIGA, para hacer parte del "Parche de la Bici" el próximo 13 de abril día de la movilidad sostenible en Bogotá | El proceso aporta el Boletin PIGA #3 en el cual se hace la invitación del "Parche de la Bici" para el 13 de abril como día de la movilidad sostenible | 1 | 1 | Se socializó la invitación a participar del día de la movilidad sostenible el próximo 4 de mayo | Presenta evidencia de cumplimiento de la tarea en la carpeta VENUS -CUMPLIDO | 1 | 1 | Se socializó el tema: El Parche de la Bici por el Centro Histórico; bici recorrido. | Presenta evidencia den el boletin Piga #5 del tema el parche de la bici en el centro historico para promover la mobilidad sostenible - CUMPLIDO | 1 | 1 | A través del Boletín PIGA del mes de junio se invitó a los trabajadores a hacer uso de la bicicleta y registrar su llegada para participar por los premios que el PIGA sortea a final de año. | Presenta evidencia en venus del boletin con la invitacion a los trabajadores a hacer uso de la bicicleta y registrar su llegada para participar por los premios que el PIGA sortea a final de año. - CUMPLIDO - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 2 | 2.Realizar una actividad anual de premiación al mejor biciusuarios en las siguientes tres categorías: Biciusuarios del IDPC; Biciusuario Pro; biciusuarios día de la movilidad sostenible con el fin de fomentar el uso de la bicicleta dentro de la Entidad. | Fotos ó correos ó listas de entrega del premio. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Referente PIGA Gestor Ambiental | 2023-11-01 | 2023-12-25 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 3 | 3.Realizar seguimiento mensual al formato de registro de bici-usuarios | Informes de seguimiento al registro de bici-usuarios | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 11 | 11 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 | 45.45% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó seguimiento al registro de biciusuarios del mes de enero de 2023 | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- | 1 | 1 | Se realizó seguimiento al registro de biciusuarios del mes de febrero de 2023 | El proceso aporta el registro diario de llegada de biciusuarios así como el informe de seguimiento en el mes de febrero -CUMPLIDO- | 1 | 1 | Se realizó seguimiento al registro de biciusuarios del mes de marzo de 2023 | Presenta evidencia de cumplimiento de la tarea en la carpeta VENUS -CUMPLIDO | 1 | 1 | Se realizó seguimiento al registro de biciusuarios del mes de abril de 2023 | Presenta evidencia en VENUS del ealizó seguimiento al registro de biciusuarios del mes de abril de 2023 - CUMPLIDO- | 1 | 1 | Se realizó seguimiento al registro de biciusuarios del mes de mayo de 2023 | Presenta evidencia en venus con 2 archivos del seguimiento al registro de biciusuarios del mes de mayo de 2023 - CUMPLIDO | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 4 | 4.Realizar sensibilizaciones, campañas o concurso virtual o presencial, semestral, sobre conducción sostenible | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Referente PIGA | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 1 | 50% | [21 empty] | 1 | 1 | Se realizó campaña de conducción sostenible y seguridad vial dirigida a los conductores del Instituto. | Presenta evidencia en venus con 2 archivos de la campaña de conducción sostenible y seguridad vial dirigida a los conductores del Instituto.- CUMPLIDO | [12 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 5 | 5.Realizar una actividad anual de premiación a los dos grupos que más registren llegadas en carro en el marco de la estrategia "Al volante en parche" que registren su llegada diaria al Instituto, para fomentar el uso del "carro compartido". | Fotos ó correos ó listas de entrega del premio. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Referente PIGA Gestor Ambiental | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 6 | 6.Realizar inspección ambiental/SST de todas las sedes concertadas | 8 Informes de inspección (Un informe por sede concertada en el PIGA) | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 8 | 8 | Referente PIGA Responsable SG-SST | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 4 | 50% | [5 empty] | 2 | 2 | Se realizó inspecciones de seguridad y medio ambiente a las sedes Casa Pardo y Casa Genoveva generando los respectivos informes de inspección | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- | [8 empty] | 2 | 2 | Se realizó Inspección a las sedes Casa Gemelas y Museo Ciudad Autoconstruida generando los respectivos informes de inspección | Presenta evidencia en VENUS de la nspección a las sedes Casa Gemelas y Museo Ciudad Autoconstruida generando los respectivos informes de inspección - CUMPLIDO- | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 2
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 7 | 7.Realizar una campaña de orden y aseo semestral | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Referente PIGA Responsable SG-SST | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 1 | 50% | [9 empty] | 1 | 1 | En compañía del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó campaña de orden y aseo basada en la aplicación de las 5S´s por los puestos de trabajo de todas las sedes concertadas en el PIGA | Se anexa planillas de asistencia a la campaña de orden y aseo basada en la aplicación de las 5S. | [16 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 8 | 8.Realizar recorridos virtuales o presenciales por un humedal, cuerpo hídrico o su ecosistema asociado, o zonas que representen importancia ambiental en el territorio | Listas de asistencia de los recorridos realizados | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Referente PIGA | 2023-06-01 | 2023-10-30 | 1 | 50% | [21 empty] | 1 | 1 | Se realizó un recorrido naturalistico presencial por la Quebrada Agua Dulce que pasa por la Hacienda El Carmen Usme. | Presenta evidencia de la realizacipon del ecorrido naturalistico presencial por la Quebrada Agua Dulce que pasa por la Hacienda El Carmen Usme. - CUMPLIDO | [12 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 9 | 9.Realizar actividades en la huerta urbana del Museo de Bogotá, que fomenten la construcción, mantenimiento y/o cuidado de las huertas. | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 10 | Referente PIGA Museo de Bogotá | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 5 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | Realicé actividad de mantenimiento y cercamiento de la Huerta del Museo de Bogotá Casa de los Siete Balcones con el equipo de Parche Huerta | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- | 1 | 1 | Se realizó actividad de Parche Huerta en compañía de los estudiantes del grupo social del Colegio La Candelaria | Se evidencia el listado de asistencia y registro fotográfico de la actividad realizada en la huerta urbana -CUMPLIDO- | 1 | 1 | Realicé una actividad de mantenimiento, siembra y construcción de trampas para plagas en la huerta del Museo de Bogotá | Presenta evidencia de cumplimiento de la tarea en la carpeta VENUS -CUMPLIDO | 1 | 1 | Se realizó una actividad de Parche Huerta dirigido a niños en condición de discapacidad cognitiva. | Presenta evidencia en VENUS de la realizacion de la actividad de Parche Huerta dirigido a niños en condición de discapacidad cognitiva. - CUMPLIDO- | 1 | 1 | Se realizó un conversatorio y encuentro de huerteros entorno a la huerta urbana del Museo de Bogotá. | Presenta evidencia de la realización del onversatorio y encuentro de huerteros entorno a la huerta urbana del Museo de Bogotá. - CUMPLIDO - | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 10 | 10.Realizar una campaña anual de siembra de árboles para minimización de huella de carbono | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Referente PIGA | 2023-06-01 | 2023-10-01 | 1 | 100% | [21 empty] | 1 | 1 | Durante la semana ambiental se realizó una actividad de siembra de arboles en la Hacienda El Carmen de Usme. | Presenta evidencia fotografica y asistencia el 02 de junio de la actividad de siembra de arboles en la Hacienda El Carmen de Usme. - CUMPLIDO -
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 11 | 11.Planear, estructurar y llevar a cabo la semana ambiental del IDPC | Informe sobre las actividades ejecutadas en la semana ambiental del IDPC | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Referente PIGA | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1 | 100% | [21 empty] | 1 | 1 | Se realizó la semana ambiental 2023 del 1 al 9 de junio de 2023. | Presenta evidencia completa en venus de la realización de la semana ambiental 2023 del 1 al 9 de junio de 2023. - CUMPLIDO
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 12 | 12.Realizar inventario actualizado de los vehículos pertenecientes al parque automotor propio o en alquiler del IDPC, así como el informe y soportes de los reencauches efectuados a los vehículos en el año 2022 y remitir a la SDA en las fechas establecidas se | Informe del inventario del parque automotor y reencauche. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó informe de no reencauche dirigido a la SDA el cual incluye el inventario del parque automotor propio y arrendado del IDPC | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO-
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 13 | 13.Realizar socialización virtual o presencial de la Política Ambiental | Listas de asistencia y/o material de apoyo ó correos electrónicos | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Referente PIGA | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó socialización de la Política Ambiental a través de un concurso realizado por la intranet | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- | [20 empty] | 1
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA | 10 | Implementar y mantener el programa de implementación de prácticas sostenibles | 14 | 14.Realizar una revisión y actualización de los requisitos legales ambientales informando al Gestor Ambiental y a la Oficina Jurídica el estado de cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables | Informes de identificación y estado de los requisitos legales ambientales | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 6 | 6 | Referente PIGA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó revisión de los requisitos legales expedidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, no identificándose nuevos requisitos legales aplicables al Instituto. Se remitió a la Gestora Ambiental informe de identificación y estado de los requisitos ambientales aplicables | Presenta evidencia del cumplimiento de la tarea en carpeta VENUS - CUMPLIDO- |  |  |  |  | 1 | 1 | Realicé revisión y actualización del cumplimiento de los requisitos legales ambientales, informando a la Gestora Ambiental, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y a la Oficina Asesora Jurídica, del estado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al PIGA. | Presenta evidencia de cumplimiento de la tarea en la carpeta VENUS -CUMPLIDO |  |  |  |  | 1 | 1 | Realicé revisión y actualización del cumplimiento de los requisitos legales ambientales, informando a la Gestora Ambiental, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y a la Oficina Asesora Jurídica, del estado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al PIGA. | Presenta evidencia del informe de cumplimiento normativo ambiental e identificación de requisitos legales ambientales - CUMPLIDO - |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Contractual | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Actualizar, simplificar, mejorar y divulgar el proceso de gestión contractual acorde con la normatividad vigente | 1 | 1.1.Revisar y/o actualizar los documentos del proceso de gestión contractual | Documento actualizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 4 | 4 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2 | 50% | [5 empty] | 1 | 1 | Se actualizó el informe de actividades de los contratistas en el sentido de incluir la información del pago de seguridad social, el cual fue divulgado mediante correo electrónico del 22 de febrero de 2023. Evidencia: correo de divulgación e informe de actividades. | [9 empty] | 1 | 1 | Se realizó la revisión de los documentos del proceso de gestión contractual, encontrándose la necesidad de contar con un formato para el cierre de contratos y convenios, el cual fue remitido para adopción en el Sistema Integral de Gestión y Control, mediante memorando 20231100075643. | De acuerdo con la revisión realizada, se evidencia la ejecución de la acción. | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Contractual | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Actualizar, simplificar, mejorar y divulgar el proceso de gestión contractual acorde con la normatividad vigente | 2 | 2.2.Realizar divulgaciones en materia contractual | Listado de asistencia | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 4 | 4 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2 | 50% | [9 empty] | 1 | 1 | El 29 de marzo se llevó a cabo un conversatorio sobre supervisión de contratos dirigido a los supervisores, el cual contó con la participación de supervisores y apoyos a la supervisión. En este se trataron temas como las obligaciones de los supervisores en materia administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica. Se aporta como evidencia el listado de asistencia. | El proceso aporta el listado de asistencia de la sesión llevada a cabo el día 29 de marzo de 2023 | [8 empty] | 1 | 1 | El 30 de junio de 2023, se llevó a cabo la divulgación en materia contractual sobre el cierre de expedientes contractuales, en la que participaron algunos supervisores de contratos y los apoyos de cada dependencia. En esta jornada se socializaron los formatos de acta de cierre. Se aporta como evidencia el listado de asistencia, presentación y grabación de la divulgación realizada. | El proceso aporta la presentación, listado de asistencia y grabación de la sesión de divulgación realizada | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Contractual | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Aquisiciones | 1 | 1.1.Asignar a los abogados de la OAJ los procesos de selección integrados en el PAA | Matriz de reparto | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 1 | 100% | [5 empty] | 1 | 1 | Mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2023 se remitió la matriz de reparto para su revisión, seguimiento y trámite por parte de los abogados de la Oficina Jurídica. Se copió el correo a los enlaces de las áreas para que inicien la revisión y articulación con el fin de llevar a cabo los procesos de manera oportuna. Evidencia REPARTO PROCESOS DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2023 | De acuerdo con los revisión realizada a los soportes aportados, se evidencia la ejecución de la tarea.
Gestión Contractual | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Aquisiciones | 2 | 2.2.Realizar el seguimiento interno por parte de la OAJ a los procesos del PAA asignados a los abogados | Listas de asistencia Actas de reunión | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 10 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 5 | 50% | [9 empty] | 1 | 1 | El 20 de marzo se llevó a cabo la reunión de seguimiento al estado de los procesos asignados a los abogados. A la fecha han sido radicados 3 procesos en la OJ, los cuales se encuentran en revisión. Se aporta como evidencia el acta de reunión. | El proceso aporta el Acta 001 del 20 de marzo de 2023 y su respectivo listado de asistencia con el fin de realizar seguimiento al PAA del IDPC y que fueron radicados en la Oficina Jurídica durante el periodo. | 1 | 1 | El 19 de abril se levó a cabo la reunión de seguimiento previa al comité de contratación, en la que se realizó el seguimiento al estado de los procesos de contratación asignados a cada abogado. Se aporata como evidencia el Acta de seguimiento No. 002 | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia el cumplimiento de la tarea. | 1 | 2 | El 2 de mayo, las abogadas Nataly Cubillos y Liliana Rojas, se reunieron para efectuar el seguimiento a los procesos contractuales establecidos en el PAA, asignados a los abogados de la Oficina Jurídica, así como el seguimiento al estado de la matriz de liquidaciones 2023. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia la ejecución. | 1 | 1 | El 1 de junio se reunieron las abogadas Nataly Cubillos y Liliana Rojas para efectuar el seguimiento a los procesos asignados a los abogados de la OJ en el marco del PAA. Asi mismo se efectuo el seguimiento al estado d elas liquidaciones con corte a junio de 2023. Se aporta como evidencia acta No. 16 | El proceso aporta el Acta 003 del 1 de junio de 2023 de seguimiento al PAA | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Contractual | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Aquisiciones | 3 | 3.3.Realizar seguimiento de la ejecución del PAA con los ordenadores de gasto | Acta de comité de contratación | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 10 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-01-18 | 2023-12-31 | 4 | 40% | [9 empty] | 1 | 1 | El 21 de marzo se llevó a cabo el comité ordinario de contratación en el que se presentó el detalle de los procesos de contratación del PAA y el abogado que se asignó para acompañar el proceso con el fin de que las subdirecciones lo tengan presente y puedan efectuar los trámites en las fechas determinadas. Se adjunta como evidencia acta del comité. | De acuerdo con el soporte aportada Acta del Comité de contratación, se evidencia la ejecución de la tarea. | 1 | 1 | El 20 de abril se llevó a cabo la sesion ordinaria del comité de contratación en la que se presentó el estado de los procesos de contratación por subdirecciones, y se insto para que se diera un cumplimiento mas estricto a las fecha de radicación de los procesos. Como evidencia se aporta el acta No. 010. | De acuerdo con los soportes aportados se devidnecia el cumplimeintod e la tarea. | 1 | 1 | En el marco del Comité de Contratación que se llevó a cabo el 05 de mayo de 2023, se presentó el detalle del estado de lo seguimiento al PAA a los ordenadores del gasto indicando el estado del trámite de los procesos. |  | 1 | 1 | El 2 de junio en el comité ordinario de contratación en el marco del seguimiento que se efectua al PAA, se presentó el estado de los procesos a los ordenadores del gasto indicando el estado del trámite y el abogado asignado a cada uno. Se aporta como evidencia el acta 16 del Comité de Contratación. | Se adjunta el Acta 016 del 2 de junio de 2023 en el que se presenta la ejecución del PAA | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Contractual | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Identificar las liquidaciones pendientes a ejecutar y realizar el seguimiento del estado y trámite de las mismas, presentando el reporte y alertas a los ordenadores de gasto responsables. | 1 | 1.1.Revisar la información de contratos a liquidar, depurar y asignar. | Matriz de liquidaciones actualizada con el reparto | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 1 | Se realizó la depuración de la base de liquidaciones y se efectuó la correspondiente asignación. Se adjunta archivo en formato excel como evidencia | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia el cumplimiento de la tarea.
Gestión Contractual | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Identificar las liquidaciones pendientes a ejecutar y realizar el seguimiento del estado y trámite de las mismas, presentando el reporte y alertas a los ordenadores de gasto responsables. | 2 | 2.2.Realizar seguimiento al estado de la matriz de liquidaciones y generar alertas | Listados de asistencia Matriz de seguimiento de liquidaciones | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 8 | 8 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2 | 25% | [17 empty] | 1 | 1 | En el marco del Comité de Contratación que se llevó a cabo el 05 de mayo de 2023, se presentó el seguimiento al estado de las liquidaciones, señalando que, de un total de 146, se encuentran 62 revisadas y publicadas y 22 pendientes de trámite. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la tarea. | 1 | 1 | El 1 de junio las abogadas Nataly Cubillos y Liliana Rojas se reunieron para realizar el seguimiento al estado de las liquidaciones, dando como resultado 146 liquidaciones de las cuales 63 estan publicadas, revisadas 61 y no revisadas 22. Este reporte fue presentado a los ordenadores del gasto en el marco del comité de contrtacion del 02 de junio de 2023. Se reporta como evidencia las actas 16 del comité d econtratacion y el acta de seguimiento de junio. | El proceso adjunta las actas de seguimiento en donde se relacionan los seguimientos a las liquidaciones | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | Plan de seguridad y privacidad de la información | 1 | Contratar la adquisición de productos y servicios de tecnología para garantizar la operación y prestación de los servicios del IDPC. | 1 | 1.Contratar la renovación del almacenamiento de la solución de respaldo de información (Backup) para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | 1 contrato adjudicado | 2.Sedes adecuadas | 1 | 1 | Mary Rojas | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 0 | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [19 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | Plan de seguridad y privacidad de la información | 1 | Contratar la adquisición de productos y servicios de tecnología para garantizar la operación y prestación de los servicios del IDPC. | 2 | 2.Contratar la renovación de los servicios de Google Apps y Google Baúl (copias de respaldo) que incluye el correo electrónico, herramientas de colaboración y comunicación para el dominio Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.gov.co | 1 contrato adjudicado | 2.Sedes adecuadas | 1 | 1 | Mary Rojas | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 0 | 0% | [25 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | Plan de seguridad y privacidad de la información | 1 | Contratar la adquisición de productos y servicios de tecnología para garantizar la operación y prestación de los servicios del IDPC. | 3 | 3.Contratar la actualización, mantenimiento y soporte de software SIIGO conforme lo requerido por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | 1 contrato adjudicado | 2.Sedes adecuadas | 1 | 1 | Mary Rojas | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | Se realizó la adjudicación del Mantenimiento y soporte del software SIIGO para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultura. Contrato IDPC-MC-001-2023 Evidencias: Acta de Inicio, Aceptación de Oferta, CDP, CRP, Información general del contrato | La evidencias dan cuenta de la ejecución de la tarea.
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | Plan de seguridad y privacidad de la información | 1 | Contratar la adquisición de productos y servicios de tecnología para garantizar la operación y prestación de los servicios del IDPC. | 4 | 4.Contratar el alquiler e instalación de computadores de escritorio con su respectiva configuración y puesta en funcionamiento en las instalaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | 1 contrato adjudicado | 2.Sedes adecuadas | 1 | 0 | Mary Rojas | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 0
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | Plan de seguridad y privacidad de la información | 1 | Contratar la adquisición de productos y servicios de tecnología para garantizar la operación y prestación de los servicios del IDPC. | 5 | 5.Adquisición de certificados digitales en formato token criptográfico y Certificado Servidor Seguro (SSL), para llevar a cabo el proceso de gestión de pagos conforme los requerimientos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | 1 contrato adjudicado | 2.Sedes adecuadas | 1 | 0 | Mary Rojas | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 0
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | Plan de seguridad y privacidad de la información | 1 | Contratar la adquisición de productos y servicios de tecnología para garantizar la operación y prestación de los servicios del IDPC. | 6 | 6.Contratar la adquisición, suscripción y renovación de licencias de software paraInstituto Distrital de Patrimonio Cultural ( licencias especializadas, mesa de ayuda, plugins pagina web, antivirus) | 1 contrato adjudicado | 2.Sedes adecuadas | 1 | 0 | Mary Rojas | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 0
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 2.Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | REALIZAR 100 % de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | Plan de seguridad y privacidad de la información | 1 | Contratar la adquisición de productos y servicios de tecnología para garantizar la operación y prestación de los servicios del IDPC. | 7 | 7.Adquirir la solucion de seguridad perimetral Firewall Fortigate 100E para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | 1 contrato adjudicado | 2.Sedes adecuadas | 1 | 1 | Mary Rojas | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [23 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de seguridad y privacidad de la información | 2 | Actualizar los linemientos y políticas del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información con el fin de garantizar la | 1 | 1.Mantener actualizado el manual de las políticas de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con las normas internacionales ISO 27001 y la estrategia de Gobierno en Digital. | 1 actualización del Manual de políticas de seguridad y privacidad de la información (Mejora Continua) | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | [13 empty] | 1 | 1 | e realizó la actualización del documento Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la información en el cual se incorpora los siguiente: 1. En el cumplimiento de la gestión de la protección de datos personales, se incorporó en el manual de políticas de seguridad y privacidad de la información, los elementos indicados en la norma NTC-ISO-IEC 27701:2020 “Gestión de la privacidad de la información”. 2. Se realiza la actualización de componentes de las definiciones, normatividad, políticas de dispositivos móviles, criptografía, políticas de control de acceso, entre otras. 3. Se incluye la política de protección de datos personales. Evidencias: 1. Documento aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño 2. Correo de Bogotá es TIC - CIERRE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 3. Correo electrónico de socialización | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de la tarea programada.
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 1 | Evaluar el estado de implementación del Sistema General de Seguridad de la Información | 1 | 1.Actualizar el autodiagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo con las normas internacionales ISO 27001 y el MSPI de MinTIC. (Realizar de manera Semestral) | 2 Autodiagnóstico de la evaluación de MSPI | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-06-06 | 2023-06-11 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | Se realizó el seguimiento correspondiente al MSPI del primer semestre de la vigencia 2023, el mismo fue relacionado y documentado en la matriz de Autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Evidencia: 1 Autodiagnóstico MSPI | [17 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 4 | Gestionar los riesgos de seguridad de la Información del IDPC | 1 | 1.Mantener actualizado el inventario de activos de información en conjunto con cada uno de los procesos | Actualización del Inventario de activos de información (Sugiere contar con un inventario de toda la entidad y uno por proceso) | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [41 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 4 | Gestionar los riesgos de seguridad de la Información del IDPC | 2 | 2.Gestionar riesgos de seguridad de la información (Identificar, valorar y tratar) | 2 Seguimientos de la matriz de riesgos de seguridad de la información | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-05-01 | 2023-09-30 | 1 | 50 | [17 empty] | 1 | 1 | Se realizó el seguimiento de los Riesgos de seguridad evaluando las propiedades de la información y los eventos durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023. Evidencia: Matriz de Seguimiento de Riesgos de Seguridad | La evidencias dan cuenta de la ejecución de la tarea. | [12 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 4 | Gestionar los riesgos de seguridad de la Información del IDPC | 3 | 3.Realizar pruebas al plan de recuperación de desastres. | 1 prueba al plan de recuperación de desastres | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 0 | 0 | [37 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 4 | Gestionar los riesgos de seguridad de la Información del IDPC | 4 | 4.Capacitar a funcionarios y contratistas sobre los riesgos de seguridad digital. | 1 Capacitación realizada | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 100 | [25 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 4 | Gestionar los riesgos de seguridad de la Información del IDPC | 5 | 5.Incorporar en la Metodología de desarrollo de software el ciclo de vida de desarrollo de software seguro. | 1 Documento Actualizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 4 | Gestionar los riesgos de seguridad de la Información del IDPC | 6 | 6.Actualizar la declaración de aplicabilidad | 1 Documento Actualizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 | [45 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 3 | Evaluar el estado de implementación del Sistema General de Seguridad de la Información | 1 | 1.Realizar 1 prueba de auditoría técnica de seguridad sobre la infraestructura informática del IDPC. | 1 Informe de Auditoría Técnica | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [33 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 3 | Evaluar el estado de implementación del Sistema General de Seguridad de la Información | 2 | 2.Realizar pruebas de vulnerabilidades sobre los sistemas de Información del IDPC. | 2 Informe de vulnerabilidades | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | El Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información realizó las pruebas de vulnerabilidad correspondientes al sitio web miintranet.idpc.gov.co, con el fin de aprobar la salida a producción, teniendo en cuenta los resultados de la prueba, la misma fue socializada y enviada al proceso de Comunicación Estratégica para su análisis y ajuste de acuerdo a lo evidenciado. Evidencias: Informe de Vulnerabilidad Mi Intranet y correo de socialización | Las evidencias dan cuenta de los productos entregados. | [16 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 5 | Garantizar la adecuada dispoción de datos relevantes para los grupos de valor del IDPC, en el marco de la implementación y sostenibilidad de la política de Gobierno Digital | 1 | 1.Formular y aprobar el documento de Gestion de Datos Abiertos del IDPC, en el marco de la implementación y sostenibilidad de la política de Gobierno Digital | 1 Documento formulado y aprobado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Mary Rojas | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | [21 empty] | 1 | 1 | Se realizó la elaboración del documento Guía Gestión Datos abiertos con el objetivo de Propender por un Instituto Distrital de Patrimonio Cultural moderno, eficiente y transparente como instrumento para optimizar el desarrollo de las políticas públicas con el fin de proporcionar una eficiente y eficaz apertura, acceso, uso, apropiación y aprovechamiento de conjuntos de datos abiertos. El documento fue enviado a la oficina asesora de planeación para su revisión, aprobación y publicación dentro del Sistema Integrado de Gestión. Evidencia: 1 documento Guía Gestión Datos Abiertos, 1 Correo de socialización | Las evidencias dan cuenta de los productos entregados.
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 6 | Avanzar en la implementación del del Modelo de Arquitectura Empresarial (MRAE) con el fin de desarrollar una cultura que permita la adopción y uso de la tecnología en el IDPC | 1 | 1.Formular el Plan de Transformación Digital. | 1 Plan de transformación digital Formulado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Mary Rojas | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | [37 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 7 | Fotalecer el acceso de los ciudadanos a la administración pública mediante el uso de soluciones tecnológicas. | 1 | 1.Actualizar la plataforma "A un clic del patrimonio" en el marco de la estrategia de gobierno abierto. | Desarrollo e implementación de un nuevo servicio en la plataforma | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Mary Rojas | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [41 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 8 | Avanzar en la implementación del dominio de uso y apropiación del Modelo de Arquitectura Empresarial (MRAE) con el fin de desarrollar una cultura que permita la adopción y uso de la tecnología en el IDPC | 1 | 1.Realizar 2 capacitaciones sobre el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y Seguridad de la Información | Capacitaciones realizadas | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Mary Rojas | 2023-05-01 | 2023-08-30 | 1 | 100 | [17 empty] | 1 | 1 | Se realizó la capacitación de la mesa de ayuda en el marco de la estrategia de uso y apropiación de TI el día 3 de mayo. Evidencias: Lista de asistencia, Correo invitación, Pieza grafica de invitación, Presentación capacitación, Formulario pre y post de preguntas y respuestas. | La evidencias dan cuenta de la ejecución de la tarea. | [8 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 9 | Avanzar en la implementación del dominio de sistemas de información del Modelo de Arquitectura Empresarial (MRAE) con el fin de desarrollar una metodología de desarrollo de software | 1 | 1.Definir la metodología de desarrollo y mantenimiento de software. | 1 Metodología de desarrollo de software | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Mary Rojas | 2023-05-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 10 | Gestionar el programa integral de datos personales del IDPC. | 1 | 1.Realizar el registro de las bases de datos ante la SIC | 1 Documento de Registro de las bases de datos emitido por la SIC | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 1 | 100 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | De acuerdo a las fechas estipuladas por la Súper Intendencia de Industria y Comercio el Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información realizó la actualización del Registro Nacional de las bases de datos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural el día 30 de marzo de la presente vigencia y dio cumplimiento a la ley de 1581 de 2012. Evidencia: 1. Correos electrónicos de confirmación del RNBD 2. ReporteFinalizacion_SIC_RNBD | Las evidencias dan cuenta del cumplimiento de la tarea programada.
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 10 | Gestionar el programa integral de datos personales del IDPC. | 2 | 2.Ejecutar el Plan de proteccion de datos personal | 1 Informe detallado de la ejecución del plan de proteccion de datos personales | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [41 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 10 | Gestionar el programa integral de datos personales del IDPC. | 3 | 3.Realizar la elaboracion del Manual de gestión de proteccion de datos personales | 1 Manual de gestion de protección de datos personales | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | [21 empty] | 1 | 1 | El Oficial de Seguridad y Privacidad de la Información elaboró el documento Manual Protección Datos Personales para el Instituto el cual tiene como objetivo la articulación del “hacer” en la gestión de la protección de datos personales; gestión ya plasmada en el documento de la Política de Protección de Datos Personales de IDPC. El documento fue enviado a la oficina asesora de planeación para su revisión y aprobación el día lunes 26 de junio de la presente vigencia, para lo cual el profesional Carlos Mario Santos remitió el documento con observaciones el día jueves 29 de junio, las observaciones realizadas fueron atendidas y ajustadas por el Oficial de Seguridad de la información el mismo día 29 de Junio, luego de ser remitido el documento ajustado, se recibió correo electrónico por pare de Carlos Mario indicando que el documento quedaba aprobado por parte de la oficina asesora de planeación. Teniendo en cuenta la aprobación se procedió a elaborar el memorando con radicado 20235400088673, el cual fue asignado por la subdirectora de Gestión Corporativa a la Jefe de la OAP, para realizar la publicación del documento dentro del Sistema Integrado de Gestión. El día martes 4 de Julio el profesional Carlos Mario Santos informa que el documento Manual Protección Datos Personales, también debe ser revisado por el profesional que acompaña el proceso de Atención a la ciudadanía Transparencia y Acceso a la Información Pública, teniendo en cuenta que el documento debe quedar dentro de este proceso ya que actualmente la Política de Tratamiento de datos Personales hace parte de los documentos del proceso de atención a la ciudadanía. Teniendo en cuenta lo anterior se deja claridad que el proceso de Gestión de Sistemas de Información y Tecnología entrego el documento en durante el mes de junio y el mismo también fue aprobado por la OAP dentro del mes de junio, pero que no se realiza la publicación del mismo en el SIG, ya que de acuerdo a la información de Carlos Mario Santos el documento debe ser revisado por el profesional que acompaña el proceso de atención a la ciudadanía. Evidencia: 1 documento Manual Protección Datos Personales, 1 Correo de solicitud de revisión y aprobación, correo de aprobación del documento, memorando de solicitud de publicación. | SI bien se videncia el proceso de construcción del documento, este finaliza con la publicación, por tal motivo se tomará la evidencia como ejecutada en el seiguiente mes.
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 10 | Gestionar el programa integral de datos personales del IDPC. | 4 | 4.Actualizar el autodiagnóstico de Proteccion de Datos Personales (Realizar de manera semestral) | 2 Autodiagnosticos de Proteccion dedatos personales | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | Se realizó el seguimiento correspondiente a los controles de Seguridad de Datos - Protección de Datos Personales del primer semestre de la vigencia 2023, el mismo fue relacionado y documentado en la matriz de Autodiagnóstico De Protección de Datos Personales. Evidencia: 1 Autodiagnóstico, 1 Correo Electrónico | No hay evidencia en la carpeta | [16 empty] | 1
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI) | 10 | Gestionar el programa integral de datos personales del IDPC. | 5 | 5.Capacitar a funcionarios y contratistas sobre la ley de protección de datos personales. | 4eventos de sensibilización de proteccion de datos personales | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 4 | 4 | Oficial de Seguridad de la Información | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 2 | 50 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | Se realiza la capacitación programada sobre Ley de Protección de Datos Personales, la cual es liderada por los Ingenieros Ángel Díaz Oficial de Seguridad y privacidad de la información del IDPC y el Ingeniero Jefferson Faruk de la Alta Consejería TIC. Evidencias Correo electrónico de invitación Lista de asistencia Formulario de preguntas Diapositiva de invitación Presentación de la capacitación | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó la sensibilización # 2 de la Ley 1581 de 2012 - Tratamiento de Datos Personales, la misma se realizó por 3 medios de comunicación internos del instituto, los cuales fueron correo electrónico institucional, publicación Intranet y Publicación en el boletín Somos Patrimonio #10. Evidencias: 1 Correo Electrónico enviado, Publicación Intranet, Boletín somos patrimonio # 10 | Las evidencias dan cuenta de la tarea programada | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 9 | Gestionar la conformación y operación de la Brigada de Emergencias del IDPC | 1 | 1.1. Conformar la brigada de emergencias del IDPC. | Acto administrativo de personas pertenecientes a la brigada. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | [9 empty] | 1 | 1 | Se realizó conformación de la brigada de emergencia de la entidad. Evidencia: Circular 008 del 2023. | Se evidencia la Circular 008 de 2023 mediante la cual se informa a conformación de la Brigada de Emergencias de la entidad para el 2023 así como el correspondiente correo informativo
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 9 | Gestionar la conformación y operación de la Brigada de Emergencias del IDPC | 2 | 2.2. Elaborar el cronograma de capacitación de de SGSST. | Cronograma elaborado. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó cronograma de capacitaciones del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo SG-SST para el año 2023 | El proceso aporta el cronograma de capacitaciones del SGSST | [16 empty] | 0
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 9 | Gestionar la conformación y operación de la Brigada de Emergencias del IDPC | 3 | 3.3.Ejecutar el cronograma de capacitación de SGSST. | Matriz de seguimiento del cronograma. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 66.67 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | Se diligenció la matriz de seguimiento del cronograma de capacitaciones estipulado para el SG-SST para el año 2023 en el IDPC, en donde se analizó el cumplimiento y la cobertura de las actividades que se habían programado para el primer cuatrimestre del año. Evidencia: Matriz de seguimiento diligenciada. | El proceso aporta el cronograma de capacitación con la inclusión de los temas de SST para el 2023 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 1 | 1.Realizar inspecciones de botiquines y equipos de emergencia | 8 sedes del IDPC con Inspección a botíquines y equipos de emergencia (formato de inspección a botíquines). | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 8 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 4 | 100 | [21 empty] | 4 | 4 | Se realizó inspección de elementos de emergencia (botiquines, extintores, camillas y gabinetes) de las sedes: Centro de documentación - Palomar del Príncipe, Casas Gemelas, Museo de Bogotá: 7 Balcones y Sámano. Evidencia: Formatos de inspecciones diligenciados de las 4 sedes. | El proceso aporta los informes de las inspecciones realizadas a los diferentes elementos en las sedes | 4
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 2 | 2.Realizar inspecciones locativas a cada una de las sedes del IDPC. | Informes de Inspección a las sedes del IDPC. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 8 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 4 | 75 | [5 empty] | 2 | 2 | Se realizan informes de inspecciones locativas en Casa Genoveva y Casa Pardo | El proceso aporta dos informes sobre las inspecciones locativas realizadas en la Casa Genoveva y Casa Pardo | [8 empty] | 2 | 2 | El día 16 y 17 de mayo del 2023 se realizó visita de inspección de las sedes: Casas Gemelas y el Museo de Ciudad Autoconstruida - MCA. Evidencia: Informes de inspecciones de las dos sedes. | El proceso aporta los dos informes de inspecciones locativas realizadas y debidamente firmadas | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 2
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 3 | 3.Realizar la divulgación, ejecución y evaluación de un simulacro de evacuación. | Informe de evaluación. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | [37 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 4 | 4.Actualizar los planes de emergencia de cada una de las sedes del IDPC (sujeto a cambios en los procesos o infraestructura de la entidad) | Reporte anual de planes de emergencia actualizados. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [45 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 5 | 5.Actualizar la matriz para la identificación de peligros y valoración de riesgos de cada sede del IDPC, (sujeto a cambios en los procesos o infraestructura de la entidad) | Reporte anual de matrices actualizadas. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [45 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 6 | 6.Realizar el diagnóstico de accesibilidad y análisis de puesto de trabajo para los servidores y colaboradores del IDPC." | Informe del diagnóstico. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1 | 100 | [17 empty] | 1 | 1 | ARL Positiva realizó en el mes de mayo inspecciones a sedes del IDPC, con el fin de realizar un diagnóstico de accesibilidad de las mismas. Evidencia: Informe del diagnóstico proyectado por ARL. | [5 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 7 | 7.Elaborar un programa de inspecciones de seguridad con su respectivo cronograma. | Programa de inspecciones elaborado. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | [9 empty] | 1 | 1 | Se realizó documento de programa de inspecciones con sus documentos relacionados. Evidencia: Radicado de publicación de documentos y documentos publicados. | El proceso aporta el Programa de Inspecciones de Seguridad junto con los respectivos anexos, los cuales se encuentran debidamente formalizados y publicados en la intranet institucional
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 8 | 8.Realizar seguimiento al programa de inspecciones de seguridad (locativas, emergencias y equipos)" | Matriz de seguimiento del cronograma de inspecciones. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 | 66.67 | [13 empty] | 1 | 1 | Se diligenció la matriz de seguimiento del cronograma de inspecciones del SG-SST estipulado para el 2023 en el IDPC, en donde se analizó el cumplimiento y los hallazgos encontrados en las inspecciones que se habían programado para el primer cuatrimestre del año. Evidencia: Matriz de seguimiento diligenciada. | El proceso aporta el cronograma de inspecciones del SST para la vigencia 2023 | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 1 | 1.Definir un Plan de capacitación y actividades del SG-SST para el 2023, en compañía con la ARL | Un plan de capacitación firmado y aprobado por la ARL. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | [5 empty] | 1 | 1 | Se realizó Plan de capacitación y actividades del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo SG-SST para el 2023, en compañía con la ARL Positiva | Se evidencia el Pla de Trabajo que incluye las capacitaciones a realizar por parte de la ARL.
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 2 | 2.Conformar el Nuevo Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Un Acto Administrativo de conformación del Comité. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 0 | El 7 de junio del 2023 se genera la Resolución No. 344 “Por la cual se convoca a elecciones virtuales de los Representantes de los empleados ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural vigencia 2023 y se dictan otras disposiciones” en cumplimiento a esta Resolución se realizó la convocatoria, inscripción, divulgación de inscritos, apertura, cierre y escrutinio de votaciones; sin embargo, el 28 de junio 2023 Sintramunicipales genera petición respecto al proceso de votación, por lo cual no se genera acto administrativo de conformación mientras se valida dicha solicitud. Evidencia: Proceso de conformación del Comité realizado en el mes de junio 2023. | El proceso aporta las evidencias de la gestión adelantadas, no obstante está pendiente la expedición del acto administrativo de conformación del COPASST
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 3 | 3.Realizar Capacitaciones al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 capacitaciones realizadas. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-04-01 | 2023-08-31 | 1 | 66.67 | [13 empty] | 1 | 1 | Se realizó capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo con apoyo de ARL Positiva el día 26 de abril 2023 del tema: Cumplimiento a disposiciones legales SST. Evidencia: Listado de asistencia y presentación usada en la actividad. | El proceso aporta el listado de asistencia y la presentación realizada al COPASST en el mes de abril |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 4 | 4.Realizar Capacitaciones al Comité de Convivencia Laboral | 2 capacitaciones realizadas. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | El 14 de junio del 2023 se realizó capacitación a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral del tema: Manejo de relaciones humanas y resolución de conflictos. Evidencia: Listado de asistencia de la actividad, invitación y presentación usada. | El proceso aporta la citación, presentación y listado de asistencia a la actividad convocada. No obstante se suigere fortalecer los mecanismos de invitación a estos espacios para asegurar mayor participación del personal | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 5 | 5.Realizar mediciones ambientales: Iluminación y material particulado | Informe de mediciones ambientales realizada por la ARL. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | [33 empty] | 1 |  |  |  | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 6 | 6.Liderar la organización y las actividades en la semana de la salud | Semana de la salud realizada (Correos de invitación y/o listas de asistencia). | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [33 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 7 | 7.Realizar y promover pausas activas en todas las sedes del IDPC | Pausas activas realizadas (registro fotográfico, lista de asistencia). | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 5 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2 | 60 | [9 empty] | 1 | 1 | Se realizaron pausas activas el 28/03/2023 en las sedes del IDPC. Evidencia: Informe de realización. | Se presenta informe de realización de las pausas actividad que se llevó a cabo el 28 de marzo de 2023 en las sedes del IDPC |  |  |  |  | 1 | 1 | El día 25 de mayo se realizó actividad de pausas activas en las sedes del IDPC. Evidencia: Informe de realización de pausas (registro fotográfico y listados de asistencia) | El proceso aporta el informe de las pausas actividades acompañadas por la ARL |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 8 | 8.Programar exámenes ocupacionales de ingreso, egreso y periódico (sujetos a necesidad) | Reporte de Programación o invitación a exámenes ocupacionales. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | Se realizó informe de la programación de los exámenes médicos ocupacionales en el primer semestre del año 2023. Evidencia: Informe de reporte de programación de exámenes. | El proceso aporta el informe de seguimiento a la realización de examenes ocupacionales de acuerdo con la programación realizada | [20 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 9 | 9.Realizar capacitación del programa de orden y aseo al equipo de colaboradores del IDPC | Capacitaciones de orden y aseo. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | [9 empty] | 1 | 1 | Se realizó campaña de orden y aseo en las sedes del IDPC. Evidencia: Listado de asistencia a actividad. | El proceso aporta listados de asistencia a las jornadas de capacitación realizadas el 17 y el 24 de marzo de 2023 relacionadas con la campaña de orden y aseo en las sedes del IDPC | [16 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | 10.Formular y aprobar el programa de entorno laboral saludable en la entidad (riesgo psicosocial) | Documento del programa de entorno laboral saludable elaborado. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Dayana Moreno/Ma. Isabel Forero R. | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 6 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 1 | 1.1.Elaborar diagnóstico de necesidades de bienestar con base en un instrumento de recolección de información aplicado a los servidores públicos de la entidad | Diagnóstico de necesidades de bienestar. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | [37 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 6 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 2 | 2.2.Implementar los lineamientos referentes al Teletrabajo. | Informe de la implementación. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | [17 empty] | 1 | 1 | Se realizó informe de la implementación de los lineamientos referentes al teletrabajo. Evidencia: Informe con sus anexos. | Se adjunta un informe de seguimiento al Teletrabajo con sus correspondientes anexos
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 6 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 3 | 3.3. Realizar actividades relacionadas con bienestar e incentivos (como recreación, artística/cultural, juegos distritales, vacaciones recreativas) Nota: algunas actividades están sujetas a programación del DASCD. | Informe de actividades relizadas. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 12 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 | 66.67 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | Se realizaron 2 informes de gestión de actividades realcionadas con el Plan de Bienestar y las actividades de Bienestar establecidas en el POA 2023. | El proceso aporta dos informes de gestión con la relación de las actividades ejecutadas por parte del Proceso de Gestión del Talento Humano en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos del IDPC para la vigencia 2023 | 1 | 1 | Se dirigió la invitación a rumbaterapia a los y las funcionarias de la entidad, en dicho espacio participaron 4 de los 20 inscritos. Quienes no pudieron participar argumentaron que esto se debía a la carga laboral del momento. De la misma manera, se extendió la invitación a los y las secretarias de la entidad para la conmemoración de su día por parte del DASCD, asegurando así la participación de quienes fueron invitados al espacio. También se gestionó el envío de un correo electrónico de felicitación para estas personas. Se gestionaron los permisos remunerados de los funcionarios y funcionarias relacionados en los actos administrativos adjuntos y también se procedió a conceder los días de descanso compensado correspondientes a la semana santa. Se hizo seguimiento a las actividades de Teletrabajo a la fecha. Se invitó a Pricesmart para que compartiera su portafolio de servicios con los y las funcionarias. | El proceso aporta com evidencias los soportes de las actividades de bienestar dirigidas a los colaboradores del instituto |  |  |  |  | 2 | 2 | Como evidencia se adjuntan dos informes con relación a las actividades de bienestar e incentivos. | El proceso aporta dos (2) infomes de seguimiento a las actividades de bienestar realizadas en el periodo | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 7 | Ejecutar acciones encaminadas al fortalecimiento de la Calidad de vida Laboral de los colaboradores del IDPC | 1 | 1.1.Realizar actividades de conmemoración para el personal del IDPC (Mujer, hombre, secretaria, conductor, familia, servidor público) Nota: algunas actividades están sujetas a programación del DASCD | Informe de actividades realizadas. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 | 50 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1 | 1 | Se adjunta como evidencia informe de las actividades de conmemoración que se han realizado junto con sus anexos de evidencia. | El proceso aporta el informe de seguimeinto a los funcionarios que realizaron solicitudes con ocasión de fechas especiales como el día d ela familia o cumpleaños | 0 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 7 | Ejecutar acciones encaminadas al fortalecimiento de la Calidad de vida Laboral de los colaboradores del IDPC | 2 | 2.2.Promover el uso de la bicicleta - Articulada con el PIGA. | Informe de las actividades realizadas. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | [17 empty] | 1 | 1 | Se realizó informe de actividades de promoción del uso de la bicicleta. Evidencia: Informe con sus anexos. | Se adjunta informe de actividades de bienestar y los correos promocionando el uso de la bicicleta
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 8 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores del IDPC | 1 | 1.1.Compartir las ofertas de Bancos, EPS, Caja de compensación y demás promociones de interés para lo colaboradores del IDPC, de instituciones públicas o privadas | Correos electrónicos de divulgación de ofertas y/o promociones. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 4 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2 | 75 | [9 empty] | 1 | 1 | Se difundió al personal del Instituto las diferentes ofertas relacionadas con Cultura Recreación y Deporte, ofertas educativas de universidades, carrera atletica Compensar y linea de atención psicológica del Distrito durante el mes de marzo de 2023. | El proceso adjunta cinco (5) archivos con las ofertas difundidas al personal del IDPC relacionadas con las ofertas educativas y culturales |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó informe de actividades de socialización de ofertas. Evidencia: Informe con sus anexos. | El proceso aporta informe con el resumen de las ofertas presentadas por las diferentes entidades así como sus respectivos anexos | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 8 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores del IDPC | 2 | 2.2. Socializar el protocolo de prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al abuso de poder. | Memorias de la socialización | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1 | 100 | [17 empty] | 1 | 1 | El día 26 de mayo 2023 se realizó socialización del Protocolo de prevención y atención del acoso laboral, sexual y abuso de poder. Evidencia: Listado de asistencia y presentación usada en la actividad. | Se anexan los archivos relacionados con la presentación realizada.
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 8 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores del IDPC | 3 | 3.3.Implementación de acciones de conformidad a al informe de cultura organizacional. | Informe de las acciones realizadas. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 0 | 100 | [25 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 8 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores del IDPC | 4 | 4.4.Conformar el Equipo de gestores de integridad. | Acto administrativo de conformación del Equipo de gestores. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1 | 100 | [13 empty] | 1 | 1 | Mediante la Resolución No. 245 de 2023 se conformó el Equipo de Gestores de Integridad, previa convocatoria con servidores y colaboradores del IDPC. Se adjunta el documento referido. | El proceso aporta la Resolución 245 de 2023 mediante la cual se conforma el equipo de gestores de integridad del IDPC
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 8 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores del IDPC | 5 | 5.5.Realizar actividades de apropiación del Código de Integridad | Informe de las actividades realizadas. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 1 | 100 | [21 empty] | 1 | 1 | Se adjunta como evidencia informe con las actividades que se realizaron de apropiación al Código de Integridad, con sus correspondientes anexos. | El proceso aporta el informe de Actividades de apropiación del código de integridad |  |  |  |  | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 8 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores del IDPC | 6 | 6.6.Implementación de acciones de conformidad al informe de clima laboral | Informe de las acciones realizadas | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 0 | 100 | [25 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 1 | 1.1.Realizar seguimiento al Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Seguimientos en Comisión de Personal (acta de comité). | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 3 | 3 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 2 | 66.67 | [9 empty] | 1 | 1 | Se presento informe de seguimiento al Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos a la Comiisón de personal en sesión del 13 de marzo de 2023. | El proceso aporta el Acta No. 03 de 2023 de la Comisión de personal efectuada el 13 de marzo, en la cual como punto 4 se reaizó el seguimiento al proceso de encargos y nombramientos provisionales | [8 empty] | 1 | 1 | Se adjunta acta de Comisión de Personal correspondiente. | El proceso aporta el acta 06 de la Comisión de Personal celebrada en el mes de junio | [12 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 2 | 2.2. Realizar seguimiento a la politica para el ingreso, permanencia y retiro de personas con discapacidad, jovenes entre los 18 y 28 años y género | Un informe semestral de la implementacion de la politica. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-06-01 | 2023-12-15 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | Se adjunta como evidencia informe de seguimiento a la Política para el ingreso, permanencia y retiro de personas con discapacidad, jovenes entre los 18 y 28 años y género. | El proceso aporta el informe de seguimiento sin embargo se sugiere fortalecer el análisis de las cifras presentadas | [20 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 2 | Garantizar una adecuada permanencia en el servicio de los colaboradores del Instituto que les permita su desarrollo integral | 1 | 1.1.Actualizar el 100% de la información producida en el periodo (sin incluir nómina) en SIDEAP y SIGEP | Dos Informes donde se evidencia que el 100% de la información esté registrada en SIDEAP y SIGEP. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | Se adjunta como evidencia informe de actualización de la información de los empleos públicos del IDPC en SIDEAP. | El proceso aporta el Informe de actualización de los empleos públicos en SIDEAP para el primer semestre de 2023 | [20 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 2 | Garantizar una adecuada permanencia en el servicio de los colaboradores del Instituto que les permita su desarrollo integral | 2 | 2.2.Aplicar anualmente el instrumento para la evaluación de conductas éticas | Informe de evaluación del instrumento aplicado. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 0 | 100 | [13 empty] | 0 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 2 | Garantizar una adecuada permanencia en el servicio de los colaboradores del Instituto que les permita su desarrollo integral | 3 | 3.3.Elaborar un informe sobre el análisis de las declaraciones de bienes y rentas y registro de conflicto de interés | Informe sobre la presentación de las declaraciones de bienes y rentas y registro de conflicto de interés. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 50 | [25 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 3 | Establecer pautas que aseguren un proceso de desvinculación del personal bajo condiciones dignas | 1 | 1.1. Socializar el instructivo para brindar asistencia a la desvinculación que incluya causales diferentes a la pensión. | Listado de asistencia. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó socialización del instructivo para brindar asistencia a la desvinculación de causales diferentes a la pensión, el día 27 de marzo de 2023 a los funcionarios del Instituto. | El proceso presenta el listado de asistencia a la jornada de socialización del instructivo de Desvinculación Asistida realizada el 27 de marzo de 2023
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 3 | Establecer pautas que aseguren un proceso de desvinculación del personal bajo condiciones dignas | 2 | 2.2. Construir el mapa de conocimiento tácito de la entidad. | Documento del mapa de conocimiento tácito. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | [37 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan institucional de capacitación | 4 | Fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del Instituto asociadas con el desarrollo del Eje Temático "Gestión del Conocimiento y la Innovación" | 1 | 1.1.Realizar un cronograma de las capacitaciones asociadas a las dimensiones, SABER-SABER, SABER-HACER,SABER-SER. | Un Cronograma de capacitación. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 | [5 empty] | 1 | 1 | Se elaboró y estableció Cronograma de capacitación con los diferentes procesos del IDPC que programaron capacitaciones para la vigencia 2023 dirigida a serviodres y colaboradores del Instituto | El proceso aporta como evidencia un Cronograma de Capacitación para ser ejecutadas en el IDPC durante la vigencia 2023
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan institucional de capacitación | 4 | Fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del Instituto asociadas con el desarrollo del Eje Temático "Gestión del Conocimiento y la Innovación" | 2 | 2.2. Hacer seguimiento al cronograma de las capacitaciones de conformidad en el PIC. | Informe de seguimiento a las capacitaciones realizadas. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 3 | 3 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1 | 66.67 | [13 empty] | 1 | 1 | Se realiza informe de seguimiento a las diferentes capacitaciones realizadas en los meses febrero, marzo y abril de 2023 dirigido al personal del IDPC, a cargo de diferentes equipos de trabajo. Se adjunta el informe relacionado. | Se evidencia la ejecución d elas capacitaciones referidas así como el informe que contiene la descripción de las mismas | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan institucional de capacitación | 5 | Fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del Instituto asociadas con el desarrollo del Eje Temático "Creación de valor público" | 1 | 1.1.Realizar la inducción de los servidores nuevos que ingresen al IDPC. | Memorias de la capacitación (presentación, lista de asistencia). | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | Se realizaron Inducciones a los servidores que recientemente ingresaron al Instituto, en la cual se les brindó información relacionada con los temas del IDPC, Seguridad y Salud en el Trabajo, Nómina, Capacitación y Bienestar y asuntos disciplinarios. | El proceso aporta como evidencia los listados de asistencia a las dos sesiones de inducción efectuadas el 29 de marzo y el 17 de abril así como las respectivas presentaciones realizadas
Gestión del Talento Humano | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan institucional de capacitación | 5 | Fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del Instituto asociadas con el desarrollo del Eje Temático "Creación de valor público" | 2 | 2.2.Realizar la re-inducción de los servidores antiguos que hacen parte de la planta del IDPC. | Memorias de la capacitación (presentación, lista de asistencia). | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [41 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 1 | 1.Actualizar el Sistema Integrado de Conservación | 1 Documento actualizado y publicado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Contratistas y profesionales proceso de Gestión Documental (Contratista conservadora) | 2023-02-16 | 2023-05-31 | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 0 | En el mes de febrero de 2023 se realizo el documento preliminar del Sistema Intregrado de Conservación-SIC el cual se envio por correo electronico con fecha del 19/04/2023 al Ingeniero Idelber Sanchez para el concepto tecnico de tecnologia. NOTA: El dia 30 de mayo de 2023 se recibio por parte del ingeniero la parte tecnica y queda pendiente la consolidación para ser presentado en el mes de junio de 2023 a la oficina de planeación para su revisión, aprobación y publicación. Evidencia: 1. Preliminar Sistema Intregrado de Conservación-SIC . 2. Pantallazos correo electronicos de evidencia de envio del programa. | Teniendo en cuenta que el documento no ha sido aprobado y oficilizado en el Sistema de gestión y Control., se ejecución es 0, quedando pendiente.
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 2 | 2.Recolección de información de producción documental, de cada una de las dependencias. | 8 formatos de encuesta de estudio de la dependencia productora diligenciados. | . |  | 8 | Profesionales proceso Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 9 | 112.5 | [9 empty] | 2 | 2 | En el mes de marzo de 2023 se realizaron dos (2) entrevistas para la actualización de series, subseries y tipos documentales de la Tablas de Retención Documental de los siguientes procesos: 1. Oficina Asesora Jurídica, entrevista realizada el día 29/03/2 | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencian entregables y la ejecución de la tarea para el mes de marzo. | 3 | 4 | En el mes de abril de 2023 se realizó 4 entrevistas para la actualización de series, subseries y tipos documentales de la Tablas de Retención Documental de los siguientes procesos: 1. Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio – Valoración, entrevista realizada el día 18/04/2023. 2. Subdirección de Gestión Corporativa-Financiera, entrevista realizada el día 20/04/2023. 3. Subdirección de Gestión Corporativa-Sistemas, entrevista realizada el día 24/04/2023. 4. Subdirección de Gestión Corporativa-Talento Humano, entrevista realizada el día 26/04/2023. Estas entrevistas se realizaron de forma conjunta con el equipo de profesionales de Gestión Documental y los productores documentales de cada proceso. Evidencias: Formato de entrevista diligenciado, lista de asistencia y Tabla de retenciómn preliminar diligenciada de cada proceso. NOTA: Formato de Tabla de Retención de Valoración No se anexa ya que se verifico la evidencia con numero de ACTA No 14 donde se informa lo realizado en las series, subseries y tipos documentales. Por solicitud de la Subdirección de Gestión Corporativa se adelanto una entrevista mas de las programadas con el proceso de Talento Humano. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia el cumplimiento de la tarea. | 3 | 3 | En el mes de mayo de 2023 se asistió a 3 entrevistas para la actualización de series, subseries y tipos documentales de la Tablas de Retención Documental de los siguientes procesos: 1. Subdirección de Gestión Corporativa (Talento Humano), entrevista realizada el día 17/05/2023. 2. Subdirección de Gestión Corporativa (Talento Humano), entrevista realizada el día 23/05/2023. 3. Oficina Control Interno, entrevista realizada el día 25/05/2023. Estas entrevistas se realizaron de forma conjunta con el equipo de profesionales de Gestión Documental y los productores documentales de cada proceso. | Se observa evidencia
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 3 | 3.Responder las observaciones y Realizar los ajustes de los documentos relacionados con la TRD referente al Acuerdo 070/2015 y presentarlos al Archivo de Bogotá para su validación | 1 Comunicación de respuesta a las observaciones del archivo de Bogotá. 1 Cuadro de clasificación documental TRD Acuerdo 070/2015. 1 Ficha de valoración documental corregida. 1 Cuadro de caracterización documental corregido. 1 Memoria descriptiva cor | . |  | 5 | Profesionales proceso Gestión Documental | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 0 | 100 | [25 empty] | 5
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 4 | 4.Actualización de documentos archivísticos asociados a la TRD (Cuadro de clasificación documental, Fichas de valoración documental, Cuadros de caracterización documental y Memoria descriptiva). | 4 Documentos actualizados: 1 Cuadro de clasificación documental, 1 Ficha de valoración documental, 1 Cuadro de caracterización documental y Memoria descriptiva | . |  | 12 | Profesionales proceso Gestión Documental | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 0 | 83.33 | [25 empty] | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 5 | 5.Presentación de TRD, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y al Archivo de Bogotá. | 1 Acta de aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño, aprobando las TRD. 1 Oficio remisorio al archivo de Bogotá, remitiendo las TRD aprobadas por la entidad. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesionales proceso Gestión Documental | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | [37 empty] | 1 |  |  |  | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 6 | 6.Actualizar el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – MOREQ. | 1 Documento actualizado y publicado 1 Documento de Índice Electrónico | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional proceso Gestión Documental (Idelber) | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1 | 50 | [14 empty] | 1 | Actividad del mes de junio, En el mes de agosto de 2023 se realizo preliminar con el nuevo formato de la actualización del documento MOREQ, en el mes siguiente dicho documento sera pasado a planeación para seguir tramite de revisón nueva y aprobación para su publicación. Evidencia: Preliminar MOREQ en el formato de fdocumentos normalizados por planeación. | [5 empty] | 1 | 0 | La actualización del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos – MOREQ y el Indice Electrónico, depende de la actualización del Sistema de Gestión de Documentos Eléctronicos y de Archivo ORFEO en sus requisitos para la vigencia 2023, en la cual dichas actualizaciones del sistema se encuentran en proceso por parte del proceso de Gestión de Sistemas de Información y Técnologia con el ingeniero Idelber Sanchez el cual en reunión del dia 28 de junio de 2023 se fijaron compromisos para el cumplimiento de dichas actividades para entrega el dia 31 de agosto de 2023 por lo tanto esta actividad se reprograma para el mes de agosto para su entrega. El dia 29 de junio de 2023 se realizo una reunión con la oficina de control interno para realizar la revisión del plan de mejoramiento de Gestión documental en las cuales se resalto que la información en la matriz RTF no es clara, cuales son los 20 requisitos, no se sabe cuáles son los que se aplican y como se aplican, cual es el avance de cada uno. en donde se debe entregar los siguientes items • Se debe entregar un informe explicado matriz RTF para que los demás lo puedan entender, hablan de 20 requisitos, pero cuales son esos requisitos. • Que fue lo que planearon • Demostrar que tenían programado por vigencia hasta el 2028 • Qué tipo de actualización van a realizar por vigencia • Cronograma de trabajo Con base a estas actualizaciones y estos reportes dados desde Gestión Documental a Control Interno tiene como evaluar las vigencias del 2020 al 2023 del MOREQ. Evidencias: ACTA No 39 Temas ORFEO Gestión Documental con su lista de asistencia y ACTA No 40 Plan de mejoramiento Gestión Documental | Teniendo en cuenta que el documento no ha sido aprobado y oficilizado en el Sistema de gestión y Control., se ejecución es 0, quedando pendiente. | [8 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 7 | 7.Formular y aprobar programas específico del PGD (Programa de reprografía-Programa de Documentos vitales o esenciales-Programa de documentos especiales, Elaborar Programa de archivos descentralizados y Programa de normalización de formas y formularios elec | Programas específicos creados aprobados y cargados en el SIG | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 5 | 5 | Profesionales proceso Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [17 empty] | 1 |  | En el mes de abril de 2023 se realizo el documento preliminar del Programa formas y formularios el cual se envio por correo electronico con fecha del 05/04/2023 al Ingeniero Idelber Sanchez para el concepto tecnico de tecnologia. NOTA: Queda pendiente el envio por parte del ingeniero para ser presentado en el mes de junio de 2023 a la oficina de planesación para su revisón, aprobación y publicación. Evidencia: 1. Preliminar Programa formas y formularios. 2. Pantallazos correo electronicos de evidencia de envio del programa. | Teniendo en cuenta que el documento no ha sido aprobado y oficilizado en el Sistema de gestión y Control., se ejecución es 0, quedando pendiente. | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 8 | 8.Formular y aprobar los diferentes procedimientos que requiera el proceso de gestión documental (Procedimiento de Tabla de Retención Documental, procedimiento de transferencias y procedimiento de reconstrucción de expedientes). | 3 Procedimientos creados y aprobados. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 3 | 3 | Profesional proceso Gestión Documental (Contratista Conservadora- angela Pinilla) | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [17 empty] | 1 | 0 |  | No se realizó reporte y no se relacionan soportes. Razón por la que no se evidencia ejecución de la tarea. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 9 | 9.Actualizar instrumento banco terminológico. | 1 Banco terminológico actualizada. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional proceso Gestión Documental | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [41 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 10 | 10.Actualizar tablas de control de acceso | 1 Tabla de control de acceso actualizada | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional proceso Gestión Documental | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [41 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 11 | 11.Revisar el Registro de Activos de Información de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 | 16 Registros de la revisión de Activos de Información actualizado, adoptado y divulgado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 16 | Profesional proceso Gestión Documental | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [41 empty] | 16
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 12 | 12.Revisar actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 1 | 1 | Profesional proceso Gestión Documental | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [41 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 1 | Actualizar instrumentos y documentos para la sostenibilidad y mejora del fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 13 | 13.Revisar actualizar Plan Institucional de Archivos-PINAR y Programa de Gestión Documental-PGD | 2 Documentos actualizados | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional proceso Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 50 | [17 empty] | 1 |  | En el mes de mayo de 2023 se realizo el documento preliminar del Programa de Gestión Documental-PGD el cual sera presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de junio de 2023 para su revisión, aprobación y su publicación. Evidencia: Preliminar Programa de Gestión Documental - PGD | Teniendo en cuenta que el documento no ha sido aprobado y oficilizado en el Sistema de gestión y Control., se ejecución es 0, quedando pendiente. | [24 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 2 | Fortalecer la capacidades de los colaboradores del IDPC, en cuanto al proceso de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Documental ORFEO, para garantizar la consulta y la conservación de la memoria institucional en la entidad. | 1 | 1.Divulgar cápsulas informativas de aplicación de conceptos de Gestión documental. | 11 cápsulas informativas de aplicación de conceptos de Gestión documental en la intranet | . |  | 10 | Profesionales proceso Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 6 | 70 | [5 empty] | 1 | 1 | En el mes de febrero de 2023 se realizó la primera cápsula informativa denominada "conoce el SGDA-ORFEO". Evidencia: Pieza comunicativa, conoce el SGDA-ORFEO, publicada via intranet ,se anexa captura de pantalla. Pieza informativa en formato PNG, JPG, PD |  | 1 | 1 | En el mes de marzo de 2023 se realizó la primera cápsula informativa denominada "NOMBRAR LOS FORMATOS DE PAGO-ORFEO-jpg". Evidencia: Pieza comunicativa, "NOMBRAR LOS FORMATOS DE PAGO-ORFEO" publicada via intranet ,se anexa captura de pantalla. Pieza info | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencian entregables y la ejecución de la tarea para el mes de marzo. | 1 | 2 | En el mes de abril de 2023 se realizo 2 cápsulas informativa denominadas: 1."Administración de correspondencia". 2."Buenas Practicas Archivo BIC." NOTA:Por solicitud del Comité de Personal se adelanto la capacitación "Buenas Practicas Archivo BIC". También se adelantando la capsula informativa que antecede dicha capacitación. Evidencias: Piezas comunicativas, publicada via intranet ,se anexa captura de pantalla y Pieza informativa en formato PNG, JPG, PDF. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia la ejecución de la tarea. | 1 | 1 | En el mes de mayo de 2023 se realizo 1 cápsula informativa denominadas: 1."Tips Archivo". Evidencias: Piezas comunicativas, publicada via intranet ,se anexa captura de pantalla y Pieza informativa en formato PNG, JPG, PDF. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencian entregables y la ejecución de la tarea | 1 | 1 | En el mes de junio de 2023 se realizo 1 cápsula informativa denominadas: 1."TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL". Evidencias: Piezas comunicativas, publicada via intranet ,se anexa captura de pantalla y Pieza informativa en formato PNG, JPG, PDF. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 2 | Fortalecer la capacidades de los colaboradores del IDPC, en cuanto al proceso de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Documental ORFEO, para garantizar la consulta y la conservación de la memoria institucional en la entidad. | 2 | 2.Realizar seguimiento al trámite de los requerimientos en el aplicativo Orfeo de los servidores públicos y contratistas del IDPC | 11 Informes de seguimiento y ranking con las dependencias y documentos pendientes por tramitar | . |  | 11 | Profesionales proceso Gestión Documental (Andrés Moncada Karena Bernal) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 | 63.64 | [5 empty] | 1 | 1 | En el mes de febrero se realizo el primer reporte de seguimiento al tramite de los requerimientos en el aplicativo ORFEO. Evidencia: Primer informe de ranking y seguimiento al aplicativo ORFEO. Reporte de ORFEO por Subdirecciones y Oficinas a corte de 25 |  | 1 | 1 | En el mes de marzo se realizó el primer reporte de seguimiento al trámite de los requerimientos en el aplicativo ORFEO. Evidencia: Primer informe de ranking y seguimiento al aplicativo ORFEO. Reporte de ORFEO por Subdirecciones y Oficinas a corte de 25 de | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencian entregables y la ejecución de la tarea para el mes de marzo. | 1 | 1 | En el mes de abril se realizó el reporte de seguimiento al trámite de los requerimientos en el aplicativo ORFEO en sus radicados. Evidencias: Informe de ranking y seguimiento al aplicativo ORFEO. Reporte de ORFEO por Subdirecciones y Oficinas a corte de 25 de abril 2022. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia la ejeución de la tarea. | 1 | 1 | En el mes de mayo se realizó el reporte de seguimiento al trámite de los requerimientos en el aplicativo ORFEO en sus radicados. Evidencias: Informe de ranking y seguimiento al aplicativo ORFEO. Reporte de ORFEO por Subdirecciones y Oficinas a corte de 25 de mayo 2022. |  | 1 | 1 | En el mes de junio se realizó el reporte de seguimiento al trámite de los requerimientos en el aplicativo ORFEO en sus radicados. Evidencias: INFORME BUENAS PRACTICAS RADICADOS SIN FINALIZAR APLICATIVO. Reporte de ORFEO por Subdirecciones y Oficinas a corte de 25 de junio 2023. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 2 | Fortalecer la capacidades de los colaboradores del IDPC, en cuanto al proceso de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Documental ORFEO, para garantizar la consulta y la conservación de la memoria institucional en la entidad. | 3 | 3.Realizar la digitalización de unidades documentales de 2007 hasta 2017, correspondientes a las transferencias documentales primarias, realizadas en las vigencias de 2019, 2020, 2021 y 2022. | 3 Formatos diligenciados con la relación de los expedientes digitalizados (300 carpetas digitalizadas). | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 3 | 3 | Asistencial asignado al proceso Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 | 66.67 | [13 empty] | 1 | 1 | En el mes abril de 2023, se realizó la digitalización de las vigencias 2007 al 2019 del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de las Transferencias Documentales Primarias realizadas en el periodos de 2020 al 2021 la cual se realizó en el mes de enero y mayo de 2023. Se digitalizaron 744 expedientes con una totalidad de 129023 imágenes con corte al 02/05/2023. Evidencias: Formato de producción digitalización. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia el cumplimiento de la tarea. | [12 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 2 | Fortalecer la capacidades de los colaboradores del IDPC, en cuanto al proceso de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Documental ORFEO, para garantizar la consulta y la conservación de la memoria institucional en la entidad. | 4 | 4.Aplicar encuesta sobre calidad del servicio del proceso de gestión documental. | 1 Formulario de encuesta diseñado. 1 documento de análisis de resultados de la encuesta | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional proceso Gestión Documental | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [37 empty] | 1 |  |  |  | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 2 | Fortalecer la capacidades de los colaboradores del IDPC, en cuanto al proceso de Gestión Documental y el Sistema de Gestión Documental ORFEO, para garantizar la consulta y la conservación de la memoria institucional en la entidad. | 5 | 5.Realizar sesiones de capacitación en temas de gestión y conservación documental y manejo del sistema o aplicativo Orfeo Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | 10 Capacitaciones a funcionarios y contratistas realizadas, (Invitación, presentación y Listados de asistencia). | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 10 | 10 | Profesional proceso Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 6 | 70 | [5 empty] | 1 | 1 | En el mes de marzo el día 10, se realizó la capacitación correpondiente a "Capacitación en gestión documental para pago de contratistas". Evidencias: Formato de Conocimientos adquiridos Capacitación PAGOS-ORFEO 10-03-23. -Formato de Conocimientos Prev |  | 1 | 1 | En el mes de marzo el dia 10, se realizó la capacitación correspondiente a la "Capacitación en gestión documental para pago de contratistas". Evidencias: -Formato de Conocimientos adquiridos Capacitación PAGOS-ORFEO 10-03-23. -Formato de Conocimientos | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencian entregables y la ejecución de la tarea para el mes de marzo. | 1 | 2 | En el mes de abril, se realizó las siguientes capacitaciones programadas dentro del PIC a los servidores y colaboradores denomidadas: 1.Capacitación Generalidades Proceso de Correspondencia realizada el dia 13/04/2023. 2.Capacitación BUENAS PRÁCTICAS para la conservación de documentos realizada el dia 24/04/2023. Evidencias: -Encuesta pre y pos de los conocimientos adquiridos en dichas capacitaciones. -Formato de encuesta de satisfacción y evaluacion de las capacitaciones realizadas. -Piezas de divulgación por correo electronico. -Presentación de la capacitación. Estas evidencias se refleja la divulgación de la capacitación, asistencia, conocimientos adquiridos. Se realizo el adelanto de la capacitación BUENAS PRÁCTICAS, por solicitud del comité de personal. |  | 1 | 1 | En el mes de mayo, se realizó las siguientes capacitaciones programadas dentro del PIC a los servidores y colaboradores denomidadas: 1. Capacitación-Organización, Clasificación y transferencias realizada el dia 12/05/2023. Evidencias: -Encuesta pre y pos de los conocimientos adquiridos en dichas capacitaciones. -Formato de encuesta de satisfacción y evaluacion de las capacitaciones realizadas. -Piezas de divulgación por correo electronico. -Presentación de la capacitación. Estas evidencias se refleja la divulgación de la capacitación, asistencia, conocimientos adquiridos. |  | 1 | 1 | En el mes de junio, se realizó las siguientes capacitaciones programadas dentro del PIC a los servidores y colaboradores denomidadas: 1. Capacitación- Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración realizada el dia 09/06/2023. Evidencias: -Encuesta pre y pos de los conocimientos adquiridos en dichas capacitaciones. -Formato de encuesta de satisfacción y evaluacion de las capacitaciones realizadas. -Piezas de divulgación por correo electronico. -Presentación de la capacitación. Estas evidencias se refleja la divulgación de la capacitación, asistencia, conocimientos adquiridos. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 3 | Culminar la intervención archivística del fondo documental Corporación La Candelaria de periodos de 1995 hasta 2006 (segundo y tercer periodo). | 1 | 1.Ejecutar actividades de organización archivística para subsanar las observaciones realizadas por la Archivo de Bogotá a la transferencia secundaria (2do y 3er periodo) | 1 Comunicación de respuesta a las bservaciones del archivo de Bogotá 1 Informe ejecutivo con la gestión de la transferencia secundaria | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 2 | 2 | Profesional proceso Gestión Documental (Natalia Muñoz) | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Dicha transferencia se encuentra en proceso de culminación ya que por temas internos de la contratación de papeleria esta se encuentra en proceso, ya que de esta dependemos de un insumo de papel para la construcción de las carpetas del almacenamiento de la planimetria para asi poder culminar la transferencia secundaria y el Archivo de Bogotá las reciba con el visto bueno, Por este motivo se realiza la reprogramación de dicha actividad para el mes de de septiembre de 2023 en el cual se preeve que ya se desarrolle el contrato y se tenga el insumo. | Tarea pendiente de finalización | [16 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 3 | Culminar la intervención archivística del fondo documental Corporación La Candelaria de periodos de 1995 hasta 2006 (segundo y tercer periodo). | 2 | 2.Actualización del FUID, correspondientes al cuarto y quinto periodo. | 1 FUID actualizado con la intervención del fondo documental 1 Oficio de solicitud de visita al Archivo de Bogotá. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Profesional proceso Gestión Documental (Natalia Muñoz) | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [37 empty] | 1 |  |  |  | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 5 | Realizar el levantamiento de inventario del archivo de gestión periodo documental que inicia desde el 2021 hasta el 2022. (Documentos físicos y Electrónicos)FURAG | 1 | 1.Actualizar el inventario de gestión desde el periodo documental que inicia desde el 2021 hasta el 2022. FURAG. | 16 Inventarios Documental del archivo de gestión por proceso | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 16 | Profesional proceso Gestión Documental (Karen Bernal) | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [33 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 6 | Analizar y definir el uso de las firmas electrónicas y digitales. | 1 | 1.Ajustar e implementar formatos para firma electrónica en Orfeo. | 2 informes evidenciando la creación y/o actualización de formatos para firma electrónica. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Profesional proceso Gestión Documental | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 1 | 50 | [17 empty] | 1 | 1 | En el mes de mayo de 2023 se realizo el Informe correspondiente a los documentos que se actualizaron con plantilla para firma electronica se relacionan a continuación: 1. Inspecciones de camillas. 2. Información para registro de ingreso. 3. Hoja de vida de brigadistas de emergencias. 4. Informe de investigación de accidentes e incidentes de trabajo. 5. Programación de vacaciones. 6. Entrevista de retiro. Evidencia: 1.INFORME DOCUMENTOS PARA FIRMA ELECTRONICA. 2.Solicitud de actualización de documentos: Proceso de Gestión de Talento Humano. | De acuerdo con los soportes aportados se evidnecia la ejecución de la tarea. | [12 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 7 | Ejecutar el programa de documentos electrónicos de archivo para el fortalecimiento de la política de Gestión Documental | 1 | 1.Desarrollar e implementar en el Sistema Documental Orfeo, los requisitos establecidos en el MOREQ | 20 requisitos del MOREQ implementados en Orfeo/ Matriz RTF 2. Actas de reunión de aprobación de requisitos. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 22 | Profesional proceso Gestión Documental (Idelber) | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 90.91 | [21 empty] | 11 | 0 | Los 20 requisitos del MOREQ, se encuentran en proceso de evaluación por parte del ingeniero desarrollador del aplicativo ORFEO, esta evaluación depende de las actualizaciones programas y realizadas en la vigencia 2023. Esta evaluación se realiza por medio de la Matriz RTF llevada por el ingeniero en el cual da información de los porcentajes actualizados de los requisitos solicitados por la entidad dependiendo de la necesidad que presente en la vigencia, por esta razon no se presenta en este mes dicha actividad y se reprograma para asi ser presentada en el mes de agosto, ya que en reunión con el ingeniero Idelber Sanchez, se dio el compromiso que el dia 31 de agosto de 2023 se tendria ya el insumo y evidencia ya culminada para su presentación. El dia 29 de junio de 2023 se realizo una reunión con la oficina de control interno para realizar la revisión del plan de mejoramiento de Gestión documental en las cuales se resalto que la información en la matriz RTF no es clara, cuales son los 20 requisitos, no se sabe cuáles son los que se aplican y como se aplican, cual es el avance de cada uno. en donde se debe entregar los siguientes items • Se debe entregar un informe explicado matriz RTF para que los demás lo puedan entender, hablan de 20 requisitos, pero cuales son esos requisitos. • Que fue lo que planearon • Demostrar que tenían programado por vigencia hasta el 2028 • Qué tipo de actualización van a realizar por vigencia • Cronograma de trabajo Con base a estas actualizaciones y estos reportes dados desde Gestión Documental a Control Interno tiene como evaluar las vigencias del 2020 al 2023 del MOREQ. | Tarea pendiente | [16 empty] | 11
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 8 | Desarrollo de actividades para la implementación y sostenibilidad de las áreas de almacenamiento y conservación del archivo | 1 | 1.Realizar capacitación al personal de servicios generales y mantenimiento sobre conservación documental | 5 Capacitaciones al personal de servicios generales y mantenimiento | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 5 | Profesional proceso Gestión Documental (Contratista Conservadora- angela Pinilla) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 | 80 | [5 empty] | 1 | 1 | En el mes de febrero de 2023 la Conservadora realizo la primera capacitacion al personal de servicios generales en las actividades de limpieza en los depósitos de almacenamiento de documentos de archivo. Evidencias: Presentacion en Power Point Lista de a | [5 empty] | 1 | 1 | En el mes de abril de 2023 se realizó el seguimiento de las actividades relacionadas a la limpieza general y diaria en los depositos de archivo ubicados en las sedes Casas Gemelas - Archivo Central, Palomar del Principe Archivo BIC, esto con el fin de mantener los acervos documentales libres de contaminantes tanto biológicos y químicos. Evidencia: Informe mensual a la limpieza general y diaria y planillas de control de limpieza. | No se encuentran soportes en la carpeta, razón por la que no se puede evidenciar el cumplimiento de la tarea. |  |  |  |  | 1 | 1 | En el mes de junio de 2023 se realizo la capacitación al personal de Servicios Generales y Mantenimiento correspondiente al seguimiento de actividades a las limpiezas de las areas de almacenamiento de los documentos de archivo. Evidencias: Lista de asistencia capacitación | Se observa ejecución de la actividad |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 8 | Desarrollo de actividades para la implementación y sostenibilidad de las áreas de almacenamiento y conservación del archivo | 2 | 2.Realizar visitas de inspección de áreas de depósito. | 2 Informes de visita de inspección realizada | . |  | 2 | Profesional proceso Gestión Documental (Contratista Conservadora- angela Pinilla) | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | En el mes de junio de 2023 se realizo el informe correspondiente al Informe de Seguimiento de Instalaciones Fisicas - Programa de Inspección y Mantenimiento de Instalaciones -SIC -IDPC del mes de junio de 2023. Evidencias: INFORME DE SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICAS PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FÍSICAS SIC – IDPC Junio 2023 | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [16 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  | . | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 8 | Desarrollo de actividades para la implementación y sostenibilidad de las áreas de almacenamiento y conservación del archivo | 3 | 3.Realizar el seguimiento a las actividades de limpieza de las areas de almacenamiento de documentos de archivo. | Informe del seguimiento a limpieza general y limpieza diaria de los depositos de archivo. | . |  | 10 | Profesional proceso Gestión Documental (Contratista Conservadora- angela Pinilla) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 | 60 | [5 empty] | 1 | 1 | En el mes de febrero de 2023 se realizo el seguimimiento a las actividades relacionadas a la limpieza general y diaria en los depositos de archivo ubicados en las sedes Casas Gemelas - Archivo Central, Palomar del Principe Archivo BIC, esto con el fin de |  | 1 | 1 | En el mes de marzo de 2023 se realizó el seguimiento a las actividades relacionadas a la limpieza general y diaria en los depósitos de archivo ubicados en las sedes Casas Gemelas - Archivo Central y Palomar del Principe Archivo BIC, con el fin de mantener | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencian entregables y la ejecución de la tarea para el mes de marzo. | 1 | 1 | En el mes de abril de 2023 se realizo el seguimiento a las condiciones ambientales por parte del proceso de Gestión Documental de los mes de marzo 2023. Evidencia: INFORME CONDICIONES AMBIENTALES ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO IDPC MARZO 2023. NOTA: La toma de los datos del informe de condiciones ambientales se realiza mes vencido. | De acuerdo con loa soportes aportados, se evidencia la ejecución de la tarea. | 1 | 1 | En el mes de mayo de 2023 se realizo el Informe correspondiente a las limpiezas de las areas de almacenamiento de los documentos de archivo. Evidencias:INFORME DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SIC – IDPC 2023 MAYO 2023 | De acuerdo con loa soportes aportados, se evidencia la ejecución de la tarea. | 1 | 1 | En el mes de junio de 2023 se realizo el Informe correspondiente a las limpiezas de las areas de almacenamiento de los documentos de archivo. Evidencias:INFORME DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SIC – IDPC 2023 JUNIO 2023 | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | 8 | Desarrollo de actividades para la implementación y sostenibilidad de las áreas de almacenamiento y conservación del archivo | 4 | 4.Realizar el análisis de las condiciones ambientales a partir de los datos arrojados por los instrumentos de medición instalados en los depósitos de archivo. | 4 Informe de monitoreo de las condiciones ambientales de las instalaciones locativas del archivo. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 4 | 4 | Profesional proceso Gestión Documental (Contratista Conservadora- angela Pinilla) | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2 | 50 | [9 empty] | 1 | 1 | En el mes de marzo de 2023 se realizo el seguimiento a las condiciones ambientales por parte del proceso de Gestión Documental de los meses de ENERO FEBRERO DE 2023. Evidencia: INFORME CONDICIONES AMBIENTALES ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO IDPC E | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencian entregables y la ejecución de la tarea para el mes de marzo. | [8 empty] | 1 | 1 | En el mes de junio de 2023 se realizo el seguimiento a las condiciones ambientales por parte del proceso de Gestión Documental de los mes de junio 2023. Evidencia: INFORME CONDICIONES AMBIENTALES ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO IDPC JUNIO 2023. NOTA: La toma de los datos del informe de condiciones ambientales se realiza mes vencido. | Se observa evidencia de la ejecución de la tarea | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Programa de Gestión Documental-PGD | 4 | Realizar la Intervención archivística del archivo de gestión, periodo documental que inicia desde el 2007 hasta el 2022. (Dirección General, Control Interno)(Subdirección General, Subdirección Intervención, Subdirección de Gestión Territorial, Subdirecci | 2 | 2.Formulación aprobación del cronograma de transferencias documentales primarias. | Cronograma formulado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Profesional proceso Gestión Documental (Camilo Moreno) | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 | [13 empty] | 1 | 1 | En el mes de febrero de 2023 se realizó la formulación y aprobación del cronograma de Transferencias Documentales Primarias, bajo memorando con fecha del 23/02/2023. Evidencias: Presentación de Cronograma de Transferencias Documentales Primarias vigencia 2023. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencian entregables y la ejecución de la tarea | [8 empty] | 2
Gestión Documental | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Programa de Gestión Documental-PGD | 4 | Realizar la Intervención archivística del archivo de gestión, periodo documental que inicia desde el 2007 hasta el 2022. (Dirección General, Control Interno)(Subdirección General, Subdirección Intervención, Subdirección de Gestión Territorial, Subdirecci | 1 | 1.Ejecutar actividades de organización archivística, para cada una de las subdirecciones del IDPC. | 4 Actas de Transferencia Documental 5. FUID correspondientes a la transferencia documental primaria de TRD | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 9 | 9 | Profesional proceso Gestión Documental (Camilo Moreno) | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 4 | 77.78 | [9 empty] | 2 | 2 | En el mes de marzo de 2023 se realizó el acompañamiento, intervención de la documentación y la aplicación de los procesos técnicos de la Gestión Documental para las Transferencias Documentales Primarias de acuerdo con el cronograma de Transferencias Docu | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencian entregables y la ejecución de la tarea para el mes de marzo. | 2 | 2 | En el mes de abril de 2023 se realizó el acompañamiento, intervención de la documentación y la aplicación de los procesos técnicos de la Gestión Documental para las Transferencias Documentales Primarias de acuerdo con el cronograma de Transferencias Documentales Primarias de la vigencia 2023 de los siguientes procesos: 3. Subdirección de Gestión Corporativa-Administración de Bienes e Infraestructura: Transferencia realizada el día 27/04/2023, donde se reciben: 5 folios del “Formato Único de Inventario Documental”, correspondientes a la Transferencia Documental Primaria del proceso de Administración de Bienes e Infraestructura, con 6 unidades de conservación (cajas), que contiene 50 carpetas, 0 tomos, 0 Medios Magnéticos, 1,50 Total de metros lineales. 4. Subdirección de Gestión Corporativa-Financiera: Transferencia realizada el día 26/04/2023, donde se reciben: 3 folios del “Formato Único de Inventario Documental”, correspondientes a la Transferencia Documental Primaria de Financiera, con 68 unidades de conservación (cajas), que contiene 384 carpetas, 0 tomos, 0 Medios Magnéticos, Total de metros lineales 17. Evidencias: Acta y Formatos Únicos de Inventario FUID de las Transferencias 3 y 4 firmadas y aprobadas por los gestores documentales. | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencian entregables y la ejecución de la tarea | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 2
Gestión Financiera | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Elaborar informes de ejecución presupuestal y remitir a los responsables de presupuesto con las alertas correspondientes | 1 | 1.Elaborar el informe presupuestal | 3 Documentos con la información presupuestal | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Profesional Especializado de presupuesto | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 66.67 | [17 empty] | 1 | 1 | De acuerdo con las actiividades programadas, se generaron los informes correspondientes para el seguimiento presupuestal con corte al mes de abril de 2023. Se adjuntan en archvios Excel y PDF | De acuerdo con los soportes aportados , se evidencia la ejecución de la tarea. | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Financiera | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Elaborar informes de ejecución presupuestal y remitir a los responsables de presupuesto con las alertas correspondientes | 2 | 2.Remitir los resultados con la información presupuestal con las alertas correspondientes | Correo electrónico de remisión de los resultados con la ejecución presupuestal | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Profesional Especializado de presupuesto | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 66.67 | [17 empty] | 1 | 1 | Por medio del correo electrónico, se socializaron los informes y reportes a las diferentes areas y subdirecciones con las alertas pertinentes, con corte al mes de abril de 2023. Se adjunta el correo en PDF | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la tarea. | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Financiera | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Revisar los procedimientos,políticas y lineamientos vigentes y actualizar o crear los que sean requeridos, del proceso de gestión financiera. | 1 | 1.Revisar, actualizar y formalizar los Documentos que requieren actualización | Procedimientos, lineamientos o políticas revisadas, actualizadas y/o elaboradas en caso de requerirse | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 4 | Leonardo Alonso Castrillon / Sandra Romero / Ever Yeison Bareño | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 50 | [17 empty] | 1 | 1 | Se elaboró el procedimiento de EXPEDICIÓN Y CONTROL DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, en atención a la necesidad y ausencia del mismo, se adjunta procedimiento en PDF | De acuerdo con los soportes aportados, se evidencia la ejecución de la actividad. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Financiera | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Elaborar informes de ejecución del PAC y remitir a los responsables de ordenación de gastos, con las alertas correspondientes | 1 | 1.Elaborar el informe de PAC | 3 Informes de PAC | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Profesional Especializado de Tesorería | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 66.67 | [13 empty] | 1 | 1 | Se elaboró los informes de ejecución de PAC por vigencia y reservas con corte a 30 de abril. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la tarea. | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Financiera | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Elaborar informes de ejecución del PAC y remitir a los responsables de ordenación de gastos, con las alertas correspondientes | 2 | 2.Remitir los resultados con la información de PAC y con las alertas correspondientes | 3 Correos electrónicos de remisión de los resultados con la ejecución de PAC | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Profesional Especializado de Tesorería | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 66.67 | [13 empty] | 1 | 1 | Se remitió por correo electrónico dirigido a los ordenadores de gasto, los resultados de la ejecución de PAC por vigencia y reserva con corte a 30 de abril. Se remitió un informe con las alertas correspondientes frente a la ejecución del PAC. | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia la ejecución de la tarea | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Financiera | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Realizar seguimiento de la ejecución financiera de los convenios y remitir a los ordenadores de gasto en el marco del fortalecimiento del control del proceso de gestión financiera | 1 | 1.Elaborar fichas de seguimiento financiero de los convenios y remitir a los ordenadores de gasto para el control correspondiente | 3 fichas de seguimiento financiero de los convenios | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 3 | Profesionales Especializados de presupuesto y tesorería | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 33.33 | [17 empty] | 1 | 1 | Se elaboraron las fichas de seguimiento financiero de los convenios y se remitieron a los ordenadores de gasto para el control correspondiente | De acuerdo con los soportes aportados se evidencia el cumplimiento de la tarea. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Gestión Financiera | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 5 | Mejorar el control de la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal asociados al presupuesto de funcionamiento | 1 | 1.Implementar la solicitud de expedición de CDP a través del aplicativo del Plan Anual de Adquisiciones como control de la viabilización del presupuesto de funcionamiento | Reporte de Solicitudes de CDP de funcionamiento tramitadas en el aplicativo | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Profesional Especializado de presupuesto | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 100 | [25 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Gestión Jurídica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Actualizar la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) para el fortalecimiento de la Defensa Judicial de la entidad | 1 | 1.1.Proyectar los ajustes a la PPDA para la siguiente anualidad, que incluya los criterios para la selección del apoderado externo de la entidad | Un Proyecto de actualización | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [45 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 1 | Actualizar la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) para el fortalecimiento de la Defensa Judicial de la entidad | 2 | 2.2.Presentar al Comité de Conciliación el proyecto de actualización de la PPDA para su aprobacion | Una acta que contenga la decisión del comité | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 1 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [45 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Formular las directrices de conciliación para el fortalecimiento de la Defensa Judicial de la Entidad | 1 | 1.1.Revisar los casos de conciliación similares donde la entidad haya sido convocada | Una lista de casos de conciliación de la entidad 2021 -2022 | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | En la vigencia 2022 y 2023 se presentaron pocos casos de conciliación judicial o extrajudicial (E-2021-729583-548 / IUC-I-2022- 2392920 / E-2021-729583-548) los cuales no presenta unicidad de tema, por lo que no permiten elaborar una directriz sobre estas. Por ello, la directriz se analiza en el marco de las solicitudes de funcionarios del IDPC (20235110016162 – 20235110040562) en las cuales se evidencia un riesgo jurídico en contra de la entidad por el no reconocimiento de la prima técnica en la entidad. Se aporta como evidencia la directriz de conciliación en la que se indican los casos conciliados. | El proceso aporta el Acta 11 del Comité de Conciliación con la directriz para las conciliaciones en caso de solicitudes por prima técnica | [20 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Formular las directrices de conciliación para el fortalecimiento de la Defensa Judicial de la Entidad | 2 | 2.2.Elaborar la directriz de conciliación | Un proyecto de Directriz de Conciliación | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | Se elaboró la directriz de conciliación relacionada con el pago de la prima técnica en la que se plantea el siguiente problema jurídico: ¿Hay responsabilidad de la entidad si no se reconoce la prima desde la solicitud siempre que se cumplan los requisitos para su reconocimiento? el no pago puede generar un riesgo jurídico en contra de la entidad, por ello, sugiere conciliar los casos que cumplan las siguientes condiciones: 1) Peticiones de funcionarios del IDPC del niveles directivo, asesor y profesional. 2) Se cumplan las condiciones descritas en el Decreto 1498 de 2022. 3) El pago debe efectuarse a partir de la solicitud. Se aporta como evidencia la Directriz 001 de 2023 | Se adjunta la Directriz 001 de 2023 relacionada con el pago de la prima técnica que fue aprobada por el comité de conciliación | [20 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 2 | Formular las directrices de conciliación para el fortalecimiento de la Defensa Judicial de la Entidad | 3 | 3.3.Presentar la directriz de conciliación para aprobacion del Comité de Conciliación | Una acta que contenga la decisión del comité | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | El 2 de junio se presentó al Comité de Conciliación para su aprobación la directriz de conciliación cuyo tema es la prima técnica. Los integrantes del Comité deliberan y coinciden en que es una disposición legal a la cual se debe dar cumplimiento y que va en línea con la protección de los derechos de los trabajadores. Se aporta como evidencia el Acta No.11 del Comité de Conciliación. | Se adjunta la Directriz 001 de 2023 relacionada con el pago de la prima técnica que fue aprobada por el comité de conciliación | [20 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Formular los procedimientos para el fortalecimiento de la Defensa Judicial y cumplimiento de la normatividad vigente | 1 | 1.1.Revisar y/o actualizar los documentos del proceso de gestión jurídica | Documento actualizado o acta de reunion de seguimiento interno en la que se defina la permanencia o eliminacion del documento | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 50 | [25 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 3 | Formular los procedimientos para el fortalecimiento de la Defensa Judicial y cumplimiento de la normatividad vigente | 2 | 2.3.Actualizar semestralmente el normograma | Normograma actualizado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 2 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Asegurar el seguimiento y reporte de los procesos judiciales de la entidad en el marco del fortalecimiento de Defensa judicial de la entidad | 1 | 1.1.Presentar los procesos y/o aspectos relevantes al comité de conciliación | 24 actas que evidencien las sesiones del comité | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 24 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-01-02 | 2023-04-30 | 12 | 66.67 |  | 2 | 2 | El día 27 de enero de 2023, se llevó a cabo la sesión ordinaria comité de conciliación del IDPC, por convocatoria del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, con el siguiente orden del día: 1 Verificación del quórum y aprobación del orden del día 2 Reporte audiencia – Acción popular Casa Echavarría 3 Peticiones – Triángulo de Fenicia 4 Proposiciones y varios El 30 de enero de 2023, se llevó a cabo una sesión virtual asincrónica del comité de conciliación del IDPC, con el siguiente orden del día: 1 Verificación del quórum y aprobación del orden del día 2 Informe reportado a la Secretaría Jurídica Distrital en cuanto a la gestión judicial de lo recibido en el segundo semestre de 2022. 3 Proposiciones y varios. SE anexa como evidencias las actas 01 y 02 de 2023 | Se evidencian las Actas de Sesión del comité de Conciliación 01 y 02 efectuadas el 27 y 30 de enero el 2023 respectivamente de acuerdo con lo referido por el proceso en el monitoreo | 2 | 2 | El 20 de febrero de 2023 se llevó a cabo comité de conciliación en el que se presentaron los siguientes temas: Proceso 11001-33-31-006-2006-00540-00 – Predio 8-37/39 de la carrera 6ª de Bogotá 3 Acciones de tutela a febrero de 2023. Evidencias Acta 03 y 04 | Se evidencian las Actas 03 y 04 del 20 y 27 de febrero de las sesiones del Comité de Conciliación | 2 | 2 | El 24 de marzo de 2023, se realizó la sesión ordinaria del Comité de Conciliación en la que se presentaron los casos referentes al predio colindante Casas Gemelas - Supuesta humedad por un muro del IDPC y el caso plaza Rumichaca - amenaza a ruina – debate JAL 23 de marzo de 2023. El 29 de marzo se llevó a cabo el Comité de Conciliación Ordinario, en el que se trataron los siguientes temas: Informe de ejecución del Plan anual de acción 2022 de recuperación del Patrimonio Público, Demanda UT Monumentos 2023, Circular 4 del 8 de marzo de 2023 Secretaría Jurídica Distrital, Aprobación del Plan de Acción 2023 - Comité de Conciliación y se presentaron los procesos y la calificación del contingente judicial a marzo de 2023. Como evidencia se aportan las actas 005 y 006 de 2023. | El proceso aporta las actas del comité de concliación referidas. | 2 | 2 | El 20 de abril se llevo a cabo la primera sesion del comité conciliación del mes de abril en el que se trataron los siguientes temas: Informe del Auto -CED_centenario Accion popular y el informe de la reunion con los supuestos propietarios del Palo del Ahorcado. En la sesion del 24 de abril se presento el estado de los procesos que tuvieron movimiento en el mes de abril, y las actividades realizadas para el cumplmiento de las acciones del plan maestro. Se aportan como evidencia las actas No. 07 y 08 | El proceso aporta las Actas del Comité de Conciliación efectuado en el mes de abril debidamente firmadas | 2 | 0 | El 16 de mayo se realizó el comité extraordinario de conciliación, en el que se abordaron los siguientes temas. 1. Proceso querella – CASA TITO 2020673490100123F Inspección de policía 2.Notificación de demandas: 3.1 Synthesis Construction / 3.2 Correa Guzmán Christian 4. Caso Plaza Rumichaca 5. Acciones de protección a BIC en estado de ruina – Candelaria 6. Requerimiento SDP Decreto 560 de 2018 7. Análisis Acción de Repetición UAECD El 29 de mayo se realizó la segunda sesion del comité de conciliación del mes, en la que se trató los lineamiento establecidos en la Circular 16 del 15 de mayo de 2023 – Secretaría Jurídica Distrital - Restricciones en periodo electoral y la Agenda regulatória del IDPC. SE aporta como evidencia las actas 9 y 10 del comité | El proceso aporta las Actas 09 y 10 del Comité de Conciliación del mes de mayo, sin embargo no se encuentran firmadas por el director del Instituto. | 2 | 4 | El 2 de junio se realizó el comité ordinario de conciliación con el siguiente orden del día: 1 Verificación del quórum y aprobación del orden del día 2 Directriz de conciliación 01 de 2023 – Prima técnica 3 Reunión – Ministerio de Cultural – Triángulo de fenicia 4 Proposiciones y varios. En el cual se aprobó la Directriz de Conciliación 01 de 2023. El 27 de junio se realizó el comité ordinario de conciliación con el siguiente orden del día: 1 Verificación del quorum y aprobación del órden del día 2 Presentación del estado de los procesos judiciales 3 Caso Varego S.A.S 4 Informe semestral de actuaciones judiciales y de recuperación de patrimonio público 5 Calificación del contingente judicial 6 Informe del Consejo Local de Gestión del Riesgo – Junio 07 de 2023 9am - 11:30am 7. Proposiciones y varios. Se aporta como evidencia el acta 11 y acta 12 del mes de junio. Así mismo se cargan las actas 09 y 10 suscritas por la Secretria Tecnica del Comité y el Director del IDPC, correspondientes al mes de mayo. | El proceso aporta cuatro (4) actas del comité de conciliación debidamente firmafas correspondientes a las sesiones efectuadas en los meses de mayo y junio | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Gestión Jurídica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Asegurar el seguimiento y reporte de los procesos judiciales de la entidad en el marco del fortalecimiento de Defensa judicial de la entidad | 2 | 2.2.Calificar el contingente judicial de forma trimestral | 4 calificaciones contingente | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 4 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 2 | 50 | [9 empty] | 1 | 1 | En el mes de marzo se efectuó la calificación del contingente judicial de la Entidad. Se aporta como evidencia el reporte de la calificación efectuada | Se evidenica el reporte de calificación del contingente judicial del IDPC | [8 empty] | 1 | 1 | Se realizó la calificaci{on del contingente judicial del IDPC. Se aporta como evidencia el reporte de la calificación efectuada | Se presenta la calificación del contingente judicial con su correspondiente reporte | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7597-Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | 1.Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Implementación y Sostenibilidad del MIPG | 4 | Asegurar el seguimiento y reporte de los procesos judiciales de la entidad en el marco del fortalecimiento de Defensa judicial de la entidad | 3 | 3.3.Actualizar mensualmente la plataforma SIPROJ según el movimiento de cada proceso | 12 reportes de actualización de los procesos judiciales | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  | 12 | Oscar Javier Fonseca Gómez | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 6 | 66.67 |  | 1 | 1 | De los procesos activos en los que hace parte el IDPC, en el mes de enero de 2023, se realizó la actualización de los procesos que presentaron movimiento, los cuales se relacionan a continuación: 1. Enero 2023 - ID 710927 Siproj 2. Enero 2023 - ID 621473 Siproj 3. Enero 2023 - ID 688740 Siproj 4. Enero 2023 - ID 729882 Siproj 5. Enero 2023 - ID 538192 Siproj Es importante aclarar que la actualización en SIPROJ solo puede realizarse una única vez, razón por la cual, al ser parte en el proceso varias Entidades, el registro de la actualización queda asociado a la entidad que primero lo efectúa. | El proceso aporta los pantallazos de seguimiento y actualización de los procesos en el Siproj realizados en el mes de enero de 2023 | 1 | 1 | De los procesos activos en los que hace parte el IDPC, en el mes de febrero de 2023, se realizó la actualización de los procesos que presentaron movimiento, los cuales se relacionan a continuación: 1. PROCESO 11001334205420160067802 SP 538192 2. PROCESO 11001333603420220021300 SP 710927 3. TUTELA 11001407100320230001200 (729882) 4. TUTELA 11001400306720230024200 (732036) 5. TUTELA 11001418900920230022600 (731059) Es importante aclarar que la actualización en SIPROJ solo puede realizarse una única vez, razón por la cual, al ser parte en el proceso varias Entidades, el registro de la actualización queda asociado a la entidad que primero lo efectúa. | El proceso aporta los pantallazos del registro realizado en el SIPROJ durante el mes de febrero | 1 | 1 | Se efectuó la actualización en el Siproj de 3 procesos que tuvieron movimiento en el mes de marzo. Se aporta como evidencia documento con los pantallazos en los que se evidencia el registro realizado. Es importante aclarar que la actualización en el SIPROJ solo puede efectuarse una única vez, razón por la cual, al ser parte de los procesos varias entidades, el registro de la actualización queda asociado a la entidad que primero lo efectúa. | Se evidencia la actualización realizada a los procesos en el SIPROJ durante el mes de marzo | 1 | 1 | Se realizó la actualizacion de los 4 procesos en los que es parate el IDPC y que tuvieron movimientos en el mes de abril. Se aporta como evidencia el pantallazo donde se observa la actualizacion. Es importante a clarar que la actualizacion en el SIPROJ solo puede realizarce una unica vez, razon por la cual, el registro queda asociado a la parte que efectuo primero la actualización. | El proceso aporta el registro realizado en el SIPROJ de abril de 2023. | 1 | 1 | Se efectuó la actualización en el Siproj de 3 procesos que tuvieron movimiento en el mes de mayo. Se aporta como evidencia documento con los pantallazos en los que se evidencia el registro realizado. | El proceso aporta el pantallazo del registro de los movimientos en el SIPROJ durante el mes de mayo | 1 | 1 | Se realizó la actualización en el SIPROJ de los procesos activos en los que hace parte el IDPC y que presentaron movimiento en el mes de junio. Es importante aclarar que la actualización en el SIPROJ solo puede efectuarse una única vez, razón por la cual, al ser parte de los procesos varias entidades, el registro de la actualización queda asociado a la entidad que primero lo efectúada. Se adjuntan pantallazos en elos que se evidencia la actualización efectuada. | El proceso aporta los pantallazos de la actualización realizada a los procesos judiciales en el SIPROJ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | GESTIONAR 0,3 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Contextualizar y construir conjuntamente la propuesta de salvaguardia del PCI campesino con delegaciones de la comunidad | 1 | 1.Realizar encuentros de discusión y análisis sobre el patrimonio vivo campesino del Sumapaz con el grupo de trabajo delegado por la comunidad | Relatorías, listas de asistencia y registro fotográfico de las actividades desarrolladas | 1. Documentos normativos | 0.05 | 7 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 5 | 71.43 |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 2 | 2 | 1. El 8 de marzó se acompañó la reunión del Consejo Local de Mujeres de la Localidad de Sumapaz, por la plataforma Meet, con el objetivo de informar el procesos en la identificación del Patrimonio Vivo del campesinado. En la reunión se acordaron los nombres de las dos mujeres que están por parte del Consejo Local de Mujeres en el grupo de trabajo de profundización sobre los caminos de salvaguardia del Patrimonio vivo del Sumapaz ( Patricia Melo por la Cuenca Rio Sumapaz y Claribel Martínez por la Cueca del Rio Blanco,). 2. El 11 de marzo se desarrolló el primer encuentro en 2023 con el grupo de trabajo de la comunidad para avanzar en el proceso de salvaguardia del PCI campesino. Los objetivos del encuentro fueron recordar la ruta de salvaguardia del patrimonio vivo campesino desarrollada hasta el momento en el Sumapaz y profundizar en los posibles caminos de salvaguardia (inventario, declaratoria y salvaguardia efectiva). El taller contó con la participación de delegados y delegadas de las organizaciones campesinas del Sumapaz. Se acordó realizar una segunda sesión el 15 de abril de 2023 en la vereda Santa Rosa, Sumapaz. | No se presenta observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | El 12 de abril se realizó una reunión virtual con los delegados de las organizaciones que no asistieron presencialmente al taller anterior. Se recordaron los caminos de salvaguardia y se aclararon dudas frente al proceso. El 22 de abril se desarrolló el segundo encuentro presencial para avanzar en la salvaguardia del PCI campesino en Sumapaz. Se discutieron los pros y contras de los inventarios de PCI y declaratorias. Se acordó un siguiente encuentro presencial en mayo. | OBSERVACIÓN. Se requiere que aporten los demás soportes del desarrollo de las reuniones, como las relatorías y el registro fotográfico. | 1 | 1 | El día 27 de mayo se realizó el primer taller de partería campesina sumapaceña en el marco del proceso de profundización y salvaguardia del patrimonio vivo de la localidad con participación de la comunidad mayoritariamente mujeres y parteras. En dicho espacio se profundizó la identificación de los saberes y practicas relacionadas con la partería como manifestación del patrimonio vivo de la localidad de Sumapaz. Las mujeres invitadas relataron sus experiencias como parteras identificando sus retos comunes y puntos de articulación como mujeres rurales. La información recolectada alimentará la ficha de registro de inventario sobre partería tradicional campesina. El encuentro se desarrolló en articulación con el Ministerio de Cultura de Colombia como preparación al encuentro nacional de partería que tendrá lugar en agosto. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | El 24 de junio se desarrolló en la vereda Santa Rosa de la localidad Sumapaz el tercer encuentro con el grupo de trabajo designado por la comunidad para propiciar espacios de diálogo entre los y las delegadas para que puedan llegar a un consenso de decisión frente al camino de salvaguardia a escoger para salvaguardar el patrimonio vivo de la localidad. El grupo decidió profundizar en el inventario del patrimonio cultural inmaterial campesino del Sumapaz. A partir de lo decidido se estructuró una ruta de trabajo que incluye socialización en los diferentes espacios de reunión comunitaria durante julio y la realización de una asamblea comunitaria en agosto. El taller permitió resolver y aclarar las dudas surgidas durante el encuentro anterior (22 de abril), con el objetivo de que todos los participantes pudieran comprender y abordar los riesgos, oportunidades y procedimientos inherentes a cada camino de salvaguardia. De esta manera, se logró avanzar de manera más efectiva en las etapas siguientes propuestas, con el fin de llegar a la asamblea con un mayor entendimiento del proceso de identificación y salvaguardia. Esto permitió que se tomaran decisiones más conscientes con relación a la protección de su patrimonio. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | GESTIONAR 0,3 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Contextualizar y construir conjuntamente la propuesta de salvaguardia del PCI campesino con delegaciones de la comunidad | 2 | 2.Realizar un encuentro con representantes de la comunidad de la Localidad de Sumapaz para la validación de la propuesta construida conjuntamente | Un Acta del encuentro | 1. Documentos normativos | 0.05 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 0 | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Tarea inicia en junio. |  |  | Esta actividad debe reprogramarse para julio debido a la agenda de la comunidad. | La entrega del producto está contemplada para julio. No hay reporte de avance para el periodo. |  |  | De acuerdo a lo decidido en el encuentro con el grupo de trabajo de la comunidad, esta actividad debe reprogramarse para agosto. | Tarea a culminar en agosto. | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 1.Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales. | GENERAR LA ACTIVACIÓN 0,3 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Gestionar la implementación del Plan de Manejo Arqueológico del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | 1 | 1.Realizar las acciones interinstitucionales para la implementación del Plan de Restauración Ecológica | Actas de las acciones interinstitucionales para la implementación del Plan de Restauración Ecológica realizadas (Acta y listado) | 1. Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicaspatrimoniales | 0.05 | 6 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 3 | 66.67 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | El 20 de febrero se desarrolló el comité técnico coordinador del convenio E444 de 2022, firmado entre el Jardín Botánico de Bogotá y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Durante el comité se presentaron los avances de las actividades proyectadas durante el 2022 y se proyectaron de manera general aquellas que tendrán lugar durante el 2023, considerando los hallazgos arqueológicos realizados durante la ejecución de la fase 3 del Plan de Restauración Ecológica del Área Arqueológica Protegida Hacienda El Carmen. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  |  | - | 1 | 1 | El 26 de abril se desarrolló el segundo comité técnico coordinador del año del convenio E444 de 2022 firmado entre el Jardín Botánico de Bogotá y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Durante el comité se presentaron los avances de las actividades desarrolladas durante febrero, marzo y abril de 2023, se evaluó el estado del monitoreo arqueológico realizado en la implementación de la Fase 4B y se definió una nueva metodología para el acompañamiento arqueológico permanente a las actividades de ahoyado. Finalmente se decidió avanzar en los trámites requeridos para prorrogar el convenio en aras de dar cumplimiento al objeto del mismo. Durante los meses de marzo y abril se consolidaron los informes bimensuales de noviembre a enero y enero a marzo, asociados a la ejecución del convenio que se adjuntan como productos de esta tarea. | OBSERVACIÓN. El entegable definido correspona a actas y listados de asistencia, pero para este periodo presentan informes. Se requiere establecer cuál es el entregable que de manera consistente soporta la tarea. |  |  | Para el mes de mayo no se programó reporte asociado a la actividad, no obstante, es preciso mencionar que, durante este mes, el equipo del proyecto avanzó en los procesos necesarios para realizar prórroga al convenio E444 de 2022 celebrado entre el IDPC y el Jardín Botánico de Bogotá, con el objetivo de garantizar la protección y cuidado de los contextos arqueológico identificados durante la implementación del plan de restauración ecológica. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | El 10 de mayo y el 22 de junio se desarrollaron las sesiones mensuales del Comité Técnico Coordinador del Convenio E-444 de 2022 celebrado entre el Jardín Botánico de Bogotá y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, para la restauración ecológica del área arqueológica protegida Hacienda El Carmen. Durante las sesiones se desarrolló el balance de los procesos asociados a la restauración ecológica, incluyendo el monitoreo arqueológico y las jornadas de plantación con participación ciudadana; como resultado de los balances realizados se decide prorrogar el convenio con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos previstos y avanzar en el desarrollo de tres talleres articulados, que fueron realizados durante el mes de junio en el Colegio José Eustasio Rivera (Usme). Se entregan: acta consolidada del comité del 10 de mayo, listado de asistencia del comité del 22 de junio (el acta está en revisión del Jardin Botánico de Bogotá para su aprobación y firma). Acta y listado de asistencia de los 3 talleres desarrollados en el Colegio José Eustasio Rivera. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 1.Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales. | GENERAR LA ACTIVACIÓN 0,3 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Gestionar la implementación del Plan de Manejo Arqueológico del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | 2 | 2.Entregar los resultados de la implementación del Plan de Restauración Ecológica | Informe de resultados de la implementación del Plan de Restauración Ecológica | 1. Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicaspatrimoniales | 0.05 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Tarea inicia en octubre |  |  |  | Tarea inicia en octubre. |  |  |  | Tarea inicia en octubre. | [20 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 1.Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales. | GENERAR LA ACTIVACIÓN 0,3 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Gestionar la implementación del Plan de Manejo Arqueológico del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | 3 | 3.Realizar la gestión para la obtención de estudios y diseños de la Fase 1 del Parque Arqueológico de Usme | Informes de la ejecución de los estudios y diseños de la Fase 1 (contratos de consultoría e interventoría) | 1. Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicaspatrimoniales | 0.05 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | [12 empty] | - |  |  |  | Tarea en ejecución, culmina en diciembre; no se presenta avance cualtativo por parte de la dependencia. |  |  | Actualmente los contratos de Consultoría No IDPC-534-2021 e Interventoría NoIDPC-538-2021, asociados a los estudios y diseños de la Fase 1 se encuentran suspendidos. | No se presentan observaciones. |  |  | Los Contratos de Consultoría N.° IDPC-CC-534-2021 e Interventoría N.° IDPC-INT-538-2021 prorrogaron la suspension N.° 4 celebrada el 27 de enero de 2023 por un termino adicional a 2 meses a apartir del 27 de junio de 2023, teniendo en cuenta que las motivaciones de la suspension en mencion no han sido superadas, estas fueron las siguientes: 1- Aprobación de la propuesta de actividades de adición y prórroga por el IDT para dar cumplimiento al alcance del Documento Adicional N.1 de adición. 2- Obtención del certificado de amenaza y riesgo por vulnerabilidad sismica ante el IDIGER resultado de la actualizacion de los estudios de amenaza y riesgo. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [20 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Plan de Manejo Arqueológico. Identificar y caracterizar el potencial arqueológico de Bogotá | 1 | 1.Identificar y compilar las fuentes secundarias arquelógicas, históricas (proceso de ocupación), ecológicas, asentamientos. | Documento Técnico de Soporte correspondiente al diagnóstico, cartografía de análisis, base datos actualizada. | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.1 | 3 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de junio. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | En cumplimiento de esta tarea se elaboró la estructura final del Documento Técnico de Soporte del PMA-BGT (Archivo adjunto: 2). Adicionalmente, se diseño el Plan de Trabajo (Base de datos) asociado al desarrollo del PMA-BGT (Arhivo adjunto: 3) | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | En cumplimiento de esta tarea elaboraron los textos sobre la ocupación prehispánica y colonial. Estos textos serán objeto de edición para incluir en el Documento Técnico de Soporte final del PMA-BGT (Archivos adjuntos: 1, 2). | No se presentan observacioanes. |  |  | En cumplimiento de esta tarea elaboraron la Tabla general de contenidos del PMA de Bogotá, y textos sobre la caracterización ambiental y la arqueología historica, relaciobados con los capitulos 0, 3, 6 y 11. Estos textos seguiran siendo objeto de edición para incluir en el Documento Técnico de Soporte final del PMA-BGT (Archivos adjuntos: 1, 2, 3 y 4). | No se presentan observaciones. |  |  | En cumplimiento de esta tarea se revisaron 30 informes sobre proyectos de arqueología en Bogotá (Archivo adjunto: 1). Asimismo se generaron contenidos sobre los marcos normativos asociados al patrimonio arqueológico, la arqueología prehispánica, y la arqueología historica (colonial y repúblicana), así como las líneas de evidencia asociadas con la arqueología histórica (capítulo 11), relacionados con los capitulos 4, 8, 9, 10 y 11. Estos textos seguiran siendo objeto de edición para incluir en el Documento Técnico de Soporte final del PMA-BGT (Archivos adjuntos: 2, 3, 4, 5 y 6). | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 3
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Plan de Manejo Arqueológico. Identificar y caracterizar el potencial arqueológico de Bogotá | 2 | 2.Formular el modelo predictivo preliminar. | Reportes de avance del Documento Técnico de Soporte y cartografía de análisis anexa del modelo predictivo. | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.1 | 3 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1 | 33.33 | [15 empty] | En cumplimiento de esta tarea se desarrollaron las siguientes actividades: - Se realizaron tres prototipos más para alimentar el modelo predictivo (Archivos adjuntos: 3, 4 y 5). Actualmente, se cuenta con un desarrollo de cuatro prototipos. - Con base en el cuarto prototipo, se calcularon distribuciones normales de frecuencias absolutas de ocupación del territorio para tres periodos prehispánicos y frecuencias absolutas para todos los periodos prehispánicos (Archivos adjuntos: 6 y 7). - De acuerdo con el cuarto prototipo y las distribuciones normales, se realizó la primera cartografía del primer modelo predictivo aplicado a todos los humedales de Bogotá (Archivo adjunto: 8). - Se inició la cartografía de los Centros Fundacionales, Resguardos, y Haciendas en épocas coloniales . (Archivo adjunto: 9, 10 y 11). - Se inició la cartografía de la geología de Bogotá y de los hallazgos arqueológicos en Bogotá. (Archivos adjuntos: 12 y 13). | No se presentan observacioanes. |  |  | En cumplimiento de esta tarea se desarrollaron las siguientes actividades: - Se realizó un prototipo más, para alimentar el modelo predictivo. Este prototipo hace referencia a la ocupación prehispánica distribuida en zonas de influencia de los ríos (Archivo adjunto: 5). Actualmente, se cuenta con un desarrollo de cinco prototipos. - Con base en el quinto prototipo, se calcularon las distribuciones normales de las frecuencias absolutas y las proporciones de ocupación del territorio para los tres periodos prehispánicos bajo escrutinio (Archivos adjuntos: 6, 7 y 8). - Asimismo, se realizó la primera cartografía de entornos naturales en Bogotá (Archivos adjuntos: 9 a 17). | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | En cumplimiento de esta tarea se desarrollaron las siguientes actividades: - Se realizó el último prototipo del modelo predictivo. Este prototipo hace referencia a la ocupación prehispánica distribuida en zonas de influencia de los humedales y ríos (Archivos adjuntos: 7). - Con base en el quinto prototipo, se calcularon las distribuciones normales de las frecuencias absolutas y las proporciones de ocupación del territorio para los tres periodos prehispánicos bajo escrutinio (Archivos adjuntos: 8). | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Plan de Manejo Arqueológico. Identificar y caracterizar el potencial arqueológico de Bogotá | 3 | 3.Elaborar la cartografía de zonificación del potencial arqueológico. | Reporte de avance del Documento Técnico de Soporte y cartografía de zonificación del potencial arqueológico | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.1 | 2 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 50 | [21 empty] | 1 | 1 | En cumplimiento de esta tarea se desarrolló la primera zonificación del potencial arqueológico prehispánico (Archivos adjuntos: 9). | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Plan de Manejo Arqueológico. Identificar y caracterizar el potencial arqueológico de Bogotá | 4 | 4.Elaborar la presentación de síntesis del avance de la formulación del Plan de Manejo Arqueológico. | Presentaciones del avance de síntesis del avance de la formulación del Plan de Manejo Arqueológico | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.05 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [23 empty] | En cumplimiento de esta tarea se desarrolló la primera presentación del avance de la formulación del Plan de Manejo Arqueológico con la zonificación del potencial arqueológico prehispánico (Archivo adjunto: 10). | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque | 1 | 1.I. Realizar un mapeo de actores clave. | Directorio de actores y documento de divulgación y socialización | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.04 | 2 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-11-15 | 0.6 | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el avance del directorio de actores como entregable para el mapeo de actores clave. Para el entregable "Documento soportes divulgación y socialización" están previstas entregas para los meses de abril, junio, agosto y octubre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Directorio de actores" se realizó una entrega durante el mes de marzo, están previstas entregas julio y octubre. Se elaboró el avance del documento donde se evidencian los soportes divulgación y socialización para el mapeo de actores clave con sus respectivos soportes. | No se presentan observaciones. Primera entrega programada para julio. |  |  | Para el entregable "Directorio de actores" se realizó una entrega durante el mes de marzo, están previstas entregas julio y octubre. Para el entregable "Documento soportes divulgación y socialización" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de junio, agosto y octubre. | No se presentan observaciones. | 0.3 | 0.3 | Para el entregable "Directorio de actores" se realizó una entrega durante el mes de marzo, están previstas entregas julio y octubre. Se elaboró el avance del documento de soportes divulgación y socialización con sus soportes. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [12 empty] | 1.4
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque | 2 | 2.II. Incorporar acciones de patrimonio en agendas anuales de las instancias locales de participación (CLACP). | Documento soportes del acompañamiento instancias locales de participación. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 0.3 | 60 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable "Documento soportes del acompañamiento instancias locales de participación (CLACP)" están previstas entregas para los meses de mayo, agosto y octubre. | Tarea inicia en julio. |  |  | Para el entregable "Documento soportes del acompañamiento instancias locales de participación (CLACP)" están previstas entregas para los meses de mayo, agosto y octubre. | No se presentan observaciones. Primera entrega programada para mayo. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el avance del documento con los soportes del acompañamiento instancias locales de participación. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento soportes del acompañamiento instancias locales de participación (CLACP)" se realizo una entrega en el mes de mayo y están previstas entregas para los meses de agosto y octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. |  |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.4
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque | 3 | 3.III. Elaborar una hoja de ruta para la sostenibilidad de la activación concertada con actores locales. | Documento hoja de ruta iniciativas para la sostenibilidad. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-05-01 | 2023-11-15 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable "Documento hoja de ruta iniciativas para la sostenibilidad" están previstas entregas para los meses de mayo y octubre. | Tarea inicia en mayo. |  |  | Para el entregable "Documento hoja de ruta iniciativas para la sostenibilidad" están previstas entregas para los meses de mayo y octubre. | No se presentan observaciones. Primera entrega programada para mayo. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el avance del documento hoja de ruta iniciativas para la sostenibilidad y sus soportes | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento hoja de ruta iniciativas para la sostenibilidad" se realizo una entrega en el mes de mayo y están prevista otra entrega para el meses de octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [12 empty] | 0.7
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, con enfoque | 4 | 4.IV. Aportar a la conformación de una red de cuidadores de entornos patrimoniales. | Documento y soportes encuentro intercambio de experiencias entre entornos. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.031 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable "Documento y soportes encuentro intercambio de experiencias entre entornos" están previstas entregas para los meses de agosto, septiembre, y noviembre. | Tarea inicia en septiembre. |  |  | Para el entregable "Documento y soportes encuentro intercambio de experiencias entre entornos" están previstas entregas para los meses de agosto, septiembre, y noviembre. | No se presentan observaciones. Primera entrega programada para agosto. |  |  | Para el entregable "Documento y soportes encuentro intercambio de experiencias entre entornos" están previstas entregas para los meses de agosto, septiembre, y noviembre. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento y soportes encuentro intercambio de experiencias entre entornos" están previstas entregas para los meses de agosto, septiembre, y noviembre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 1.Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales. | GENERAR LA ACTIVACIÓN 0,3 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Activar y divulgar el Patrimonio Cultural del Área Arqueológica Protegida. | 1 | 1.Desarrollar espacios de socialización y diálogo intercultural que aportan en la construcción de la instancia de toma de decisiones sobre el Área Arqueológica Protegida -AAP. | Reporte trimestral de los espacios desarrollados. | 1. Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicaspatrimoniales | 0.05 | 4 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 2 | 50 |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 1 | 1 | Durante el primer trimestre del año se avanzó en la evaluación de la estrategia de activación del proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, con el objetivo de transitar hacia una fase de gestión participativa que permita tanto el uso y disfrute del área y los dotacionales que configuran la etapa actual del parque, como la proyección de estrategias a mediano y largo plazo para la toma de decisiones sobre el mismo. Como resultado de este ejercicio, se priorizó la actualización del mapeo de actores comunitarios e institucionales, el desarrollo de una estrategia comunicativa, la planeación de actividades periódicas para la socialización del proyecto y el desarrollo de diálogos interculturales, y la exploración de ejercicios de articulación con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para el fortalecimiento de las instancias de participación del proyecto y la instalación del Comité Técnico Intersectorial descrito en el Plan de Manejo Arqueológico del AAP “Hacienda El Carmen”. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  |  | No se presenta reporte de avance cualitativo. La siguiente entrega de avance cuantitativo está programada para junio. |  |  | El equipo del proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme ha garantizado el acompañamiento a visitas y recorridos solicitados por la ciudadanía, mientras avanza en el diseño e implementación de las estrategias necesarias para garantizar la participación activa e incidente de distintos actores en la activación y divulgación del área arqueológica protegida Hacienda El Carmen. Durante el mes de mayo se inició en conjunto con el programa de Recorridos Patrimoniales de la SDAP, el "Laboratorio de Mediación Territorial: Conversar para cuidar"; en conjunto con la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá y el ICANH, presentó la propuesta "Conversaciones al Borde" ante la Dirección Académica de la Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá; y avanzó en los procesos de planeación de la cuarta edición del Festival Patrimonios en Ruana. | La entrega del siguiente producto esta programada para junio. | 1 | 1 | Durante el segundo trimestre del año, el proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme avanzó en la identificación de actores a integrar en el instrumento de mapeo, continuó con la implementación de la estrategia comunicativa del proyecto y con el desarrollo de acciones periódicas para garantizar tanto la socialización de los avances del proyecto, como la apertura y el disfrute del área arqueológica protegida Hacienda El Carmen. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 1.Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales. | GENERAR LA ACTIVACIÓN 0,3 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Activar y divulgar el Patrimonio Cultural del Área Arqueológica Protegida. | 2 | 2.Desarrollar espacios y acciones para la gestión cultural participativa del Área Arqueológica Protegida- AAP. | Documento semestral con el balance de las acciones desarrolladas en pro de la gestión cultural participativa del AAP. | 1. Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicaspatrimoniales | 0.05 | 2 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 1 | 50 |  |  |  |  | Tarea inicia en junio. |  |  |  | Tarea inicia en junio. |  |  |  | Tarea inicia en junio. |  |  |  | Tarea inicia en junio. |  |  |  | La entrega del siguiente producto esta programada para junio. | 1 | 1 | Atendiendo a la primera fase del proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, a través de la cual se planteó el alistamiento administrativo y jurídico del área arqueológica protegida (AAP) Hacienda El Carmen, así como su activación patrimonial en perspectiva de reconocimiento, divulgación y apropiación, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural adelanta un conjunto de acciones encaminadas a gestionar de manera adecuada e integral los patrimonios presentes en el AAP Hacienda El Carmen. Durante el primer semestre del 2023, las acciones adelantadas por el Instituto se concentraron en la instalación de un conjunto de dispositivos dotacionales, a través de los cuales se amplían las experiencias para el uso y disfrute del área arqueológica protegida, y se dispone de nuevos escenarios culturales que permitirán transitar hacia las siguientes fases del proyecto. Los dispositivos fueron el resultado de los convenios 370-2021, celebrado con el Fondo de Desarrollo Local de Usme, y 260-2022 con el Instituto Distrital de Turismo; corresponden a 3 domos geodésicos dotados, un sistema de 49 señaléticas informativas, interpretativas y orientativas, 3 módulos o estaciones para la simulación de excavaciones arqueológicas, 1 gigantografía con el nombre “Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme” y 1 escultura tipo tótem de 3 metros. Paralelo a la instalación de los dispositivos, el equipo del proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme desarrolló y acompañó actividades orientadas hacia la creación de espacios y acciones que promuevan la gestión cultural participativa de la agenda y/o programación del parque durante el segundo semestre del año. Considerando lo anterior, el proyecto se articuló con el programa de recorridos patrimoniales, el programa de fomento y el equipo de comunicaciones, para avanzar en el desarrollo del Laboratorio de Mediación Territorial: Conversar para Cuidar, apoyar la convocatoria para la beca de activación del Parque Arqueológico y la planeación de la cuarta edición del Festival Patrimonios en Ruana, respectivamente. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [20 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 2 | PEMP Bosa. Consolidar la síntesis de diagnóstico del PEMP Bosa | 1 | 1.Elaborar el Documentos Técnico de Soporte -DTS de la síntesis de diagnóstico | DTS síntesis de diagnóstico | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.025 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | Se ajunta a este reporte la cartografía del diagnóstico del PEMP Bosa, la cual contempla mapas de caracterización del área de estudio del PEMP en los siguientes aspectos: parques, equipamientos, usos del suelo, alturas, categorización CIIU, BIC inmuebles y muebles, década de construcción, estado de conservación, estado de mantenimiento, tipo de ocupación, uso actual BIC, uso original BIC, conteo de hogares, densidad poblacional, categoría de intervención, barrios en el antiguo resguardo indígena, conteo de viviendas, CIIU vivienda. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  |  | Tarea culminada entregada en febrero. |  |  |  | Tarea culminada en febrero. |  |  |  | Tarea culminada en febrero. |  |  |  | Tarea culminada entregada en febrero.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 2 | PEMP Bosa. Consolidar la síntesis de diagnóstico del PEMP Bosa | 2 | 2.Elaborar la presentación de la síntesis de diagnóstico | Presentación síntesis de diagnóstico | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.025 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | En cumplimiento de esta tarea se elaboró la presentación de la síntesis de diagnóstico, la cual se anexa como soporte de este informe. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  |  | - |  |  |  | Tarea culminada en febrero. |  |  |  | Tarea culminada en febrero. |  |  |  | Tarea culminada entregada en febrero.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 2 | PEMP Bosa. Consolidar la síntesis de diagnóstico del PEMP Bosa | 3 | 3.Elaborar la cartografía de diagnóstico | Cartografía de diagnóstico | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.025 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | Se ajunta a este reporte la cartografía del diagnóstico del PEMP Bosa, la cual contempla mapas de caracterización del área de estudio del PEMP en los siguientes aspectos: parques, equipamientos, usos del suelo, alturas, categorización CIIU, BIC inmuebles y muebles, década de construcción, estado de conservación, estado de mantenimiento, tipo de ocupación, uso actual BIC, uso original BIC, conteo de hogares, densidad poblacional, categoría de intervención, barrios en el antiguo resguardo indígena, conteo de viviendas, CIIU vivienda. | PENDIENTE. No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  |  | Tarea culminada entregada en febrero. |  |  |  | Tarea culminada en febrero. |  |  |  | Tarea culminada en febrero. |  |  |  | Tarea culminada entregada en febrero.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | GESTIONAR 0,3 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Sistematizar y registrar las manifestaciones del PCI identificadas | 1 | 1.Elaborar un documento con la primera versión del PCI identificado para su publicación | Documento con la primera versión del PCI identificado | 1. Documentos normativos | 0.03 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 |  |  |  |  | - |  |  | Se avanzó en la elaboración del documento. Esta estructurado en tres capítulos: tierra, territorio y territorialidad, historia de los procesos organizativos y autonomía campesina. La primera versión del texto final se entregará en abril según la programación. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  |  | - | 1 | 1 | A partir de la retroalimentación del Comité Editorial del IDPC, la estructura propuesta para la publicación se replanteó alrededor de dos conceptos claves: “autonomía” y “resistencia”. El 27 de abril el texto fue enviado a la cooridnadora de publicaciones del IDPC . El documento está estructurado en tres capítulos centrados en la territorialidad campesina; la resistencia de los procesos organizativos; y la autonomía campesina como parte del patrimonio vivo sumapaceño. | No se presentan observaciones. |  |  | El documento fue enviado en mayo a la coordinadora de publicaciones del IDPC. Se está a la espera de su retroalimentación para ajustar lo que sea necesario. | No se presentan observaciones. |  |  | El 9 de junio se recibieron los comentarios y retroalimentación al texto base entregado. La versión corregida será entregada a finales de junio a la coordinadora de publicaciones del IDPC. | Tarea culminada en abrl. Se presenta reporte sobre actualización del documento.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | GESTIONAR 0,3 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Sistematizar y registrar las manifestaciones del PCI identificadas | 2 | 2.Elaborar las fichas de registro de manifestaciones del patrimonio vivo campesino | Fichas de registro de manifestaciones | 1. Documentos normativos | 0.03 | 3 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Tarea inicia en agosto |  |  |  | Tarea inicia en agosto. |  |  | Esta actividad iniciará en agosto. Por ahora se esta avanzando en la recolección de información como se señaló en la tarea 1 de la actividad 1. | No se presentan observaciones. |  |  | Esta actividad iniciará en agosto. Por ahora se esta avanzando en la recolección de información como se señaló en la tarea 1 de la actividad 1. | Tarea inicia en agosto. | [12 empty] | 3
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | GESTIONAR 0,3 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Sistematizar y registrar las manifestaciones del PCI identificadas | 3 | 3.Elaborar un documento que contenga el análisis de la importancia patrimonial de las manifestaciones del PCI campesino | Documento incluyendo descripción, ubicación y justificación sobre los campos y criterios de valoración del PCI. | 1. Documentos normativos | 0.04 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Se avanzó en la elaboración del documento a través de la sistematización de las entrevistas desarrolladas y de las discusiones recogidas en el taller del 11 de marzo. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se avanzó en la sistematización de los talleres realizados el 12 y 22 de abril. | No se presentan observaciones. |  |  | Se avanzó en la sistematización del taller realizado el 22 de abril. | No se presentan observaciones. |  |  | Se ha avanzado en la sistematización de las actividades participativas desarrolladas hasta el momento. El documento final se entregará en septiembre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [8 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Fortalecer procesos productivos locales asociados a los patrimonios. | 1 | 1.2. Fortalecer procesos productivos locales asociados a los patrimonios. V. Gestionar una estrategia de fortalecimiento de procesos productivos. | Documento de identificación y estrategia de actividades productivas asociadas a los patrimonios. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 0.5 | 50 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Se elaboró el documento de avance de la identificación de iniciativas para el fortalecimiento de procesos productivos locales asociados al patrimonio para la implementación de una estrategia de fortalecimiento de procesos productivos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento identificación de la estrategia de actividades productivas asociadas a los patrimonios" se realizó una entrega durante el mes de marzo y están previstas entregas junio y octubre. | No se presentan observaciones. Siguiente entrega programada para junio. |  |  | Para el entregable "Documento identificación de la estrategia de actividades productivas asociadas a los patrimonios" se realizó una entrega durante el mes de marzo y están previstas entregas junio y octubre. | No se presentan observaciones. | 0.5 | 0.5 | Se elaboró el documento de avance de la estrategia de fortalecimiento procesos productivos locales asociados al patrimonio para la implementación de una estrategia de fortalecimiento de procesos productivos con sus soportes. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [12 empty] | 0.5
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 3 | PEMP Bosa. Adelantar la fase de formulación del PEMP Bosa | 1 | 1.Elaborar el esquema de propuesta de formulación, cartografía y presentación para trabajo con la comunidad e interinstitucional. | Documento de esquema de formulación, cartografía y presentación. | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.05 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 1 | 1 | En el presente periodo se trabajó en la definición del esquema de propuesta de formulación y la presentación para el trabajo con la comunidad y con las instituciones distritales, la cual incluye la cartografía correspondiente. El documento de propuesta de formulación contempla la síntesis de las condiciones generales, la matriz DOFA, la identificación de problemáticas y oportunidades, los principios, visión, objetivos, directrices urbanísticas y las líneas estratégicas planteadas para el PEMP. Las evidencias se adjuntan con este reporte. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  |  | Tarea culminada en marzo. |  |  |  | Tarea culminada en marzo. |  |  |  | Tarea culminada en marzo.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 3 | PEMP Bosa. Adelantar la fase de formulación del PEMP Bosa | 2 | 2.Realizar la delimitación preliminar del área afectada y zona de influencia. | Cartografía y DTS base con la propuesta de delimitación. | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.05 | 1 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1 | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 1 | 1 | Se reporta en este periodo la elaboración de la cartografía y el DTS correspondiente con la propuesta de delimitación preliminar del área afectada y de la zona de influencia del PEMP Bosa. Se incluyen como anexo el documento técnico y la cartografía. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  |  | Tarea culminada en marzo. |  |  |  | Tarea culminada en marzo. |  |  |  | Tarea culminada en marzo.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 3 | PEMP Bosa. Adelantar la fase de formulación del PEMP Bosa | 3 | 3.Elaborar las fichas del inventario inmueble del capítulo de patrimonio material del DTS de formulación. | Fichas de inventario inmueble. | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.05 | 5 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 5 | 100 |  |  |  |  | Tarea inicia en abril. |  |  |  | Tarea inicia en abril. |  |  |  | Tarea inicia en abril. | 5 | 5 | En el presente periodo se reporta el trabajo realizado en la elaboración de fichas de inventario de bienes inmuebles para el PEMP de Bosa, las cuáles se incluyen como anexo al presente informe. | OBSERVACIÓN. Según soportes se evidencia 24 fichas de valoración, por lo que es necesario que actualicen la magnitud para evitar desviaciones sobre los avances por tarea. |  |  |  | Tarea culminada en abril. |  |  |  | Tarea culminada en abril.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 3 | PEMP Bosa. Adelantar la fase de formulación del PEMP Bosa | 4 | 4.Elaborar el DTS de formulación y cartografía. | DTS y cartografía de: i) propuesta de niveles de intervención de los BIC, ii) componente socioeconómico, iii) componente administrativo y financiero, iv) componente de patrimonio cultural material, v) componente de patrimonio cultural inmaterial, vi) del | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.12 | 8 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2 | 50 |  |  |  |  | Tarea inicia en mayo. |  |  |  | Tarea inicia en mayo. |  |  |  | Tarea inicia en mayo. |  |  |  | Tarea inicia en mayo. | 1 | 1 | El avance en el desarrollo de la formulación del PEMP de Bosa en el presente periodo, está centrado en los componentes de patrimonio material que incluye los niveles de intervención de los BIC, el componente socioeconómico, adiministrativo y financiero, el componente de patrimonio inmaterial-PCI, el componente urbano y normativo y el componente ambiental; así mismo, el avance de la propuesta del plan de divulgación. La documentación y cartogrfía que soporta lo anterior, se incluye como anexo al presente informe. | Se evidencia documento "230519 Patrimonio material_niveles de intervención" que contiene el capítulo "Propuesta asignación Niveles de Intervención" | 1 | 1 | El avance en el desarrollo de la formulación del PEMP de Bosa se presenta compilado en un documento que contienes aspectos patrimoniales, es decir, patrimonio material y niveles permitidos de intervención, un capítulo con los aspectos ambientales. De igual forma, incorpora un avance del proceso de participación en la etapa de formulación, aspectos generales del PEMP, delimitación del área afectada y zona de influencia. Igualmente se incluye un documento con avances en aspectos socioeconómicos y aspectos urbanos y normativos para el PEMP. Lo anterior, contiene las cartografías generadas para estos componentes, lo cual se anexa como soporte del presente informe. | PENDIENTE PRESENTACIÓN SOPORTES | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 3 | PEMP Bosa. Adelantar la fase de formulación del PEMP Bosa | 5 | 5.Realizar el reporte de las acciones adelantadas para la formulación del PEMP en el marco del Plan Institucional de Participación Ciudadana. | Reporte del Plan Institucional de Participación Ciudadana | 2. Documentos de lineamientos técnicos | 0.05 | 3 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-04-01 | 2023-12-30 | 0 | 33.33 |  |  |  |  | Tarea inicia en abril. |  |  |  | Tarea inicia en abril. |  |  |  | Tarea inicia en abril. |  |  | El presente informe se da con base en el reporte del primer trimestre de 2023 (enero-marzo) del Plan Institucional de Participación Ciudadana, dentro de la activación del ámbito que desarrolla acciones de participación y divulgación que acompañan la socialización de diagnóstico y la formulación del PEMP de Bosa; en este se acompañaron dos (2) talleres de co-creación con la Secretaría Distrital de Planeación en las Unidades de Planeación Local de Bosa y Edén los días 24 y 29 de marzo. En estos espacios se dio a conocer el diagnóstico y los planteamientos generales del PEMP y se posicionaron los proyectos y enfoques patrimoniales en el territorio. Asistieron 27 y 38 participantes de la ciudadanía respectivamente. Adicionalmente, el 12 de abril de 2023, se realizó una socialización del diagnóstico y se abrió el espacio para retroalimentación en el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la localidad de Bosa. Esta reunión tuvo lugar en el Cabildo Muisca de Bosa y participaron 6 Consejeros y Consejeras que están registradas en lista de asistencia. Lo anterior, será reportado en el PIP del 2 trimestre. | No se presentan observaciones. |  |  |  | El próximo reporte está programado para junio. |  |  |  | Entregables de la tarea programdos para julio, octubre y diciembre. | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 2.Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | GESTIONAR 0,3 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Posicionar la importancia de la salvaguardia del patrimonio vivo campesino del Sumapaz a través de espacios de gestión intra e interinstitucional | 1 | 1.Participar en espacios institucionales de gestión local del Sumapaz | Informe semestral de la gestión y acompañamiento a los espacios | 1. Documentos normativos | 0.1 | 2 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0 | 50 |  |  |  |  | - |  |  | Durante el periodo del informe se participó de los siguientes espacios: El 4 de febrero se participó de la actividad de entrega de la Zona de reserva campesina del Sumpaz. La actividad tuvo lugar en el centro poblado de San Juan, Sumapaz. El 24 de febrero se participó en el encuentro nacional convocado por el Ministerio de Cultura de Colombia, con el objetivo de discutir la construcción de una política cultural campesina. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Durante el periodo del informe se participó de los siguientes espacios: El 7 de marzo se participó en la reunión virtual convocada por la Secretaria distrital de planeación, para revisar el avance de la política pública de ruralidad del distrito. El 8 de marzo se participó de una reunión virtual convocada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con el objeto de revisar el proyecto aprobado por presupuestos participativos para intervenir la casona de la vereda la Concepción. El día 15 de marzo se participó de manera virtual en la segunda reunión de la Mesa Sectorial de Cultura de Sumapaz donde se reúnen las entidades del sector y se articulan las actividades de estas para la localidad. En esta segunda reunión se expusieron los avances en la ruta de trabajo de la mesa para el año, y se expusieron nuevos proyectos desde entidades distritales del sector para la localidad. Allí se brindaron posibles espacios de articulación con otras entidades que están a la espera de ser concretadas. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se participó en la Mesa Sectorial de Cultura y se desarrollaron espacios de gestión con la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá – PDET. Por indicaciones del Director del IDPC se presentó la propuesta de salvaguardia del patrimonio vivo de las mujeres campesinas a la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá y se gestionó una visita conjunta para evaluar técnicamente la casona de La Concepción en Sumapaz. | No se presentan observaciones. |  |  | 1. El proyecto Sumapaz del IDPC se unió a la articulación institucional en el marco de una de las líneas del PDET Sumapaz referente a la construcción de un centro de memoria histórica en la localidad de Sumapaz. Se realizó una reunión preparatoria para la visita a la casona en la vereda Concepción el día 8 de mayo. El día 12 de mayo se realizó una visita interinstitucional para verificar su estado. A partir de los resultados de esta visita, se realizaron reuniones de aclaraciones y coordinación los días 18 y 26 de mayo. El proyecto Sumapaz apoyará la construcción de la justificación para los términos de referencia para la consultoría que definirá el estado real de la casona y la posibilidad de construir un centro de memoria histórica en su ubicación. 2. : El 10 de mayo se participó en la Mesa Sectorial de Cultura de Sumapaz, en la que se reunieron las entidades del sector para articular sus actividades. La mesa se centró en la herramienta metodológica para el Consejo Local de Política Pública (CLOPS) de Sumapaz dirigido por el sector cultura. El proyecto Sumapaz participará en representación del IDPC para socializar el proceso de identificación y salvaguardia del patrimonio vivo de la localidad. El CLOP se programó para el 25 de mayo pero fue cancelado el 24 de mayo en la tarde por decisión de la SCRD. | No se presentan observaciones. |  |  | En el marco de la articulación institucional con la alcaldía local de Sumapaz y la Alta Consejería para la Paz, las Víctimas y la Reconciliación para la recuperación de la Casona de la vereda Concepción, se apoyó la construcción de la justificación para los pliegos de la consultoría que se hará sobre la casona en pro a su recuperación. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. El primer entregable de la tarea está para el periodo de julio. | 1 | [15 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 1.Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales. | GENERAR LA ACTIVACIÓN 0,3 parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Propiciar el relacionamiento interinstitucional para la Gestión Pública del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural. | 1 | 1.Adelantar acciones interinstitucional de gestión pública local, distrital y regional para el fortalecimiento del Parque y su entorno territorial de borde urbano-rural. | Reporte trimestral de las mesas/talleres de las acciones interinstitucionales realizadas (Actas y listados) | 1. Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicaspatrimoniales | 0.05 | 4 |  | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 2 | 50 |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 1 | 1 | Durante el primer trimestre del 2023 el equipo del proyecto reactivó distintas gestiones en curso en el marco de los siguientes convenios: E444-2022 suscrito con el Jardín Botánico de Bogotá, 285-2021 y 260-2022 suscritos con el Instituto Distrital de Turismo, 479-2021 suscrito con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y 767-2020 suscrito con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Asimismo desarrolló mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá y Biblored, con la intención de explorar posibles articulaciones que fortalezcan la implementación del PMA del área arqueológica protegida "Hacienda El Carmen" y la consolidación del proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  |  | No se presenta reporte de avance cualitativo. La siguiente entrega de avance cuantitativo está programada para junio. |  |  | Durante el mes de mayo el equipo del proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme avanzó en la prórroga del convenio E444 de 2022 (IDPC-JBB) y en la formalización de un convenio con la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá y el ICANH, para el desarrollo de acciones orientadas al cumplimiento de los programas estratégicos del plan de manejo arqueológico del AAP Hacienda El Carmen. | No se presentan observaciones. La entrega del siguiente producto esta programada para junio. | 1 | 1 | Durante el segundo trimestre del 2023 el equipo del proyecto dio continuidad a distintas gestiones en curso en el marco de los siguientes convenios: E444-2022 suscrito con el Jardín Botánico de Bogotá, 285-2021 y 260-2022 suscritos con el Instituto Distrital de Turismo y 479-2021 suscrito con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Además, logro la firma del Convenio Marco Interadministrativo FCH-033-23 entre la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Durante el mes de junio, el equipo dio traslado a la Secretaría Distrital de Planeación del Documento Técnico de Soporte para la creación del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme en el marco del decreto de reglamentación para la UPL Cuenca del Tunjuelo y desarrolló un encuentro con la Sociedad Colombiana de Arquitectos con el objetivo de explorar la posibilidad de desarrollar un concurso de ideas para el diseño de equipamientos asociados al Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | PENDIENTE EL SOPORTE DEL REPORTE | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Fortalecer prácticas artísticas y manifestaciones culturales asociadas al reconocimiento, valoración y reflexión alrededor de los patrimonios. | 1 | 1.VI. Realizar un proceso de identificación y registro de prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios. | Documento identificación prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable "Documento identificación prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios" están previstas entregas para los meses de mayo, agosto y noviembre | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento identificación prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios" están previstas entregas para los meses de mayo, agosto y noviembre. | No se presentan observaciones. Primera entrega programada para mayo. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el documento de avance de identificación prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios con sus respectivos soportes. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento identificación prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios" se realizo una entrega en el mes de mayo y están previstas entregas para los meses de agosto y noviembre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 0.7
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Fortalecer prácticas artísticas y manifestaciones culturales asociadas al reconocimiento, valoración y reflexión alrededor de los patrimonios. | 2 | 2.VII. Gestionar estrategia de fortalecimiento de prácticas artísticas y culturales. | Documento de identificación de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 0.3 | 60 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documentos y soportes de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas" están previstas entregas para los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el documento de identificación de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas con sus respectivos soportes. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable de "Documentos y soportes de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y octubre. | No se presentan observaciones. | 0.3 |  | Para el entregable de "Documentos y soportes de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y octubre. | La dependencia informa que entregará el producto en julio. | [12 empty] | 0.4
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá |  | . | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 4 | PEMP Teusaquillo. Gestionar la adopción del PEMP | 1 | 1.Realizar acciones de articulación interinstitucional para la aprobación del PEMP. | Actas de reunión y listados de asistencia | . | 0 | 3 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 66.67 | [21 empty] | 1 | 1 | En el marco de la gestión para la adopción del PEMP de Teusaquillo se realizaron reuniones con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y con la Secretaría Distrital de Planeación en las cuales se avanzó en observaciones a los Documentos Técnicos de Soporte, Proyecto de Resolución y Cartografía. Las evidencias de estas reuniones se anexan como evidencia al presente reporte. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Fomentar la actividad residencial para la sostenibilidad de los entornos patrimoniales. | 1 | 1.VIII. Realizar un instrumento de recolección de información cuantitativa | Documento medición información cuantitativa | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.022 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Se adjunta el soporte de la gestión adelantada para la medición de información cuantitativa. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento medición información cuantitativa "se realizó una entrega durante el mes de marzo y están previstas entregas para los meses de mayo, julio y octubre. | Primera entrega programada para mayo. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el documento de avance sobre la gestión para la medición de información cuantitativa. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento medición información cuantitativa "se realizó una entrega durante el mes de marzo y mayo y están previstas entregas para los meses de julio y octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [12 empty] | 0.7
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá |  | . | FORMULAR 0,75 instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 5 | PEMP Parque Nacional. Gestionar la adopción del PEMP | 1 | 1.Realizar acciones de articulación interinstitucional para la aprobación del PEMP. | Actas de reunión y listados de asistencia | . | 0 | 3 | Profesional Contratista, Apoyo Coordinación | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1 | 66.67 | [21 empty] | 1 | 1 | En el proceso de articulación interinstitucional para la aprobación del PEMP se realizaron dos reuniones con instancias distritales. La primera con el IDRD y con el DADEP con miras a articular la realización de una actividad con comunidad en el Parque Nacional el día del espacio público, en el marco del plan de divulgación del PEMP. La segunda reunión se realizó con la SDP con el fin de hacer precisiones normativas en relación con el estado de los planes parciales localizados en la zona de influencia del PEMP, lo cual influye en el planteamiento desarrollado en la formulación del PEMP del Parque Nacional. Lo anterior, está soportado con las actas de reunión, las cuáles se anexan al presente informe. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | 1 | 1.IX. Realizar un proceso de inventario y registro del patrimonio natural. | Documento inventario del patrimonio natural y soportes de su divulgación. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 0.5 | 50 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Se avanza en la elaboración del documento de inventario y registro del patrimonio natural y se adjunta los documentos de propuesta de las actividades para la realización y divulgación de dicho inventario | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento inventario del patrimonio natural y soportes de su divulgación " se realizó una entrega durante el mes de marzo y están previstas entregas para los meses de junio, agosto y octubre. | La siguiente entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable "Documento inventario del patrimonio natural y soportes de su divulgación " se realizó una entrega durante el mes de marzo y están previstas entregas para los meses de junio, agosto y octubre. | No se presentan observaciones. | 0.5 | 0.5 | Se elaboró el documento de avance del foro de patrimonio natural y del inventario de patrimonio natural. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [12 empty] | 0.5
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | 2 | 2.X. Gestionar una estrategia de manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes. | Documento gestión de la estrategia de fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 0 | 40 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes" están previstas entregas para los meses de abril, julio y octubre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se elaboró el documento de avance de la estrategia de fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes con sus respectivos soportes. | Se observa documento de avance de la estrategia. |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y octubre | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | 0.4 | [11 empty] | 0.6
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | 3 | 3.XI. Gestionar una estrategia de fortalecimiento de huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. | Documento gestión de la estrategia para huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 0 | 50 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Se avanza en la elaboración del documento de avance de la estrategia huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales con sus respectivos soportes. Y se realizo el documento de avance de la identificación de huertas urbanas. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento gestión de la estrategia para huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales "se realizó una entrega durante el mes de marzo, están previstas entregas mayo, agosto y octubre. | La siguiente entrega está programada para mayo. |  |  | Se elaboró el documento de avance de la estrategia huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales con sus respectivos soportes. Y se realizo el documento de avance de la identificación de huertas urbanas. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento gestión de la estrategia para huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales "se realizó una entrega durante el mes de marzo y mayo y están previstas entregas para los meses de agosto y octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Fomentar la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial. | 1 | 1.XII. Gestionar una estrategia de fortalecimiento de la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial. | Documento gestión de la estrategia de fortalecimiento espacio público patrimonial | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documentos estrategia fortalecimiento espacio público patrimonial" están previstas entregas para los meses de abril, julio y noviembre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el documento de avance de la estrategia de gestión de la estrategia de fortalecimiento espacio público patrimonial con sus respectivos soportes. | No se presentan observaciones sobre el avance reportado. |  |  | Para el entregable de "Documentos estrategia fortalecimiento espacio público patrimonial" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y noviembre. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable de "Documentos estrategia fortalecimiento espacio público patrimonial" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y noviembre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 0.7
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 7 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Fomentar itinerarios y circuitos que integren los patrimonios y conecten los entornos al resto de la ciudad. | 1 | 1.XIII. Identificar itinerarios y circuitos de patrimonios integrados y articulados a los existentes. | Documento de identificación de circuitos y soportes gestión. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento de identificación de circuitos y soportes gestión" están previstas entregas para los meses de junio, septiembre y noviembre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable de "Documento de identificación de circuitos y soportes gestión" están previstas entregas para los meses de junio, septiembre y noviembre. | La primera entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable de "Documento de identificación de circuitos y soportes gestión" están previstas entregas para los meses de junio, septiembre y noviembre. | No se presentan observaciones. |  |  | Se elaboró el documento de avance sobre la identificación de circuitos. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 8 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Gestionar información y conocimiento para la consulta y toma de decisiones de ordenamiento territorial patrimonial. | 1 | 1.XIV. Realizar una estrategia de seguimiento y evaluación implementada y conocimiento producido. | Documento definición estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos + Documento resultados estrategia de seguimeinto | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 2 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-07-01 | 2023-11-15 | 0.3 | 15 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos" están previstas entregas para los meses de junio y diciembre Para el entregable de "Documentos investigaciones sobre entornos patrimoniales" están previstas entregas para los meses de junio y noviembre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos" están previstas entregas para los meses de junio y diciembre. Para el entregable de "Documentos investigaciones sobre entornos patrimoniales" están previstas entregas para los meses de junio y noviembre. | La siguiente entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos" están previstas entregas para los meses de junio y diciembre. Para el entregable de "Documentos investigaciones sobre entornos patrimoniales" están previstas entregas para los meses de junio y noviembre. | No se presentan observaciones. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el documento de avance sobre la estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de los entornos con sus soportes. 0,3 Se elaboró el documento de avance de las investigaciones sobre entornos patrimoniales con sus soportes. 0,3 | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 1.7
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 9 | Teusaquillo (Área PEMP-Teusaquillo). Realizar evaluación y cierre | 1 | 1.Realizar actividades de evaluación y cierre | Documento preliminar de balance activación entornos priorizados y acciones en campo. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.085714 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento preliminar de balance activación entornos priorizados y acciones en campo." está prevista su entregas para el mes de junio. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable de "Documento preliminar de balance activación entornos priorizados y acciones en campo." está prevista su entregas para el mes de junio. | La siguiente entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable de "Documento preliminar de balance activación entornos priorizados y acciones en campo." está prevista su entregas para el mes de junio. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se elaboró el documento preliminar de balance activación entornos priorizados y acciones en campo. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 10 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, | 1 | 1.I. Realizar un mapeo de actores clave. | Directorio de actores y documento de divulgación y socialización | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.04 | 2 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-11-15 | 0.6 | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | - | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el avance del directorio de actores como entregable para el mapeo de actores clave. Para el entregable "Documento soportes divulgación y socialización" están previstas entregas para los meses de abril, junio, agosto y octubre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Directorio de actores" se realizó una entrega durante el mes de marzo, están previstas entregas julio y octubre. Se elaboró el avance del documento donde se evidencian los soportes divulgación y socialización para el mapeo de actores clave con sus respectivos soportes. | La siguiente entrega está programada para julio. |  |  | Para el entregable "Directorio de actores" se realizó una entrega durante el mes de marzo, están previstas entregas julio y octubre. Para el entregable "Documento soportes divulgación y socialización" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de junio, agosto y octubre. | No se presentan observaciones. | 0.3 | 0.3 | Para el entregable "Directorio de actores" se realizó una entrega durante el mes de marzo, están previstas entregas julio y octubre. Se elaboró el avance del documento de soportes divulgación y socialización con sus soportes. 0,3 | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [12 empty] | 1.4
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 10 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, | 2 | 2.II. Incorporar acciones de patrimonio en agendas anuales de las instancias locales de participación (CLACP). | Documento soportes del acompañamiento instancias locales de participación. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 0.3 | 60 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable "Documento soportes del acompañamiento instancias locales de participación (CLACP)" están previstas entregas para los meses de mayo, agosto y octubre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento soportes del acompañamiento instancias locales de participación (CLACP)" están previstas entregas para los meses de mayo, agosto y octubre. | La siguiente entrega está programada para mayo. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el avance del documento con los soportes del acompañamiento instancias locales de participación. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento soportes del acompañamiento instancias locales de participación (CLACP)" se realizo una entrega en el mes de mayo y están previstas entregas para los meses de agosto y octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. |  |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.4
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 10 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, | 3 | 3.III. Elaborar una hoja de ruta para la sostenibilidad de la activación concertada con actores locales. | Documento hoja de ruta iniciativas para la sostenibilidad. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-05-01 | 2023-11-15 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable "Documento hoja de ruta iniciativas para la sostenibilidad" están previstas entregas para los meses de mayo y octubre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento hoja de ruta iniciativas para la sostenibilidad" están previstas entregas para los meses de mayo y octubre. | La siguiente entrega está programada para mayo. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el avance del documento hoja de ruta iniciativas para la sostenibilidad y sus soportes | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento hoja de ruta iniciativas para la sostenibilidad" se realizo una entrega en el mes de mayo y están prevista otra entrega para el meses de octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [12 empty] | 0.7
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 10 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Promover procesos participativos de co-creación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de capacidades de agencia de los patrimonios, memorias, significados y conflictividades en los entornos, | 4 | 4.IV. Aportar a la conformación de una red de cuidadores de entornos patrimoniales. | Documento y soportes encuentro intercambio de experiencias entre entornos. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.031 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable "Documento y soportes encuentro intercambio de experiencias entre entornos" están previstas entregas para los meses de agosto, septiembre, y noviembre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento y soportes encuentro intercambio de experiencias entre entornos" están previstas entregas para los meses de agosto, septiembre, y noviembre | La siguiente entrega está programada para agosto. |  |  | Para el entregable "Documento y soportes encuentro intercambio de experiencias entre entornos" están previstas entregas para los meses de agosto, septiembre, y noviembre. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento y soportes encuentro intercambio de experiencias entre entornos" están previstas entregas para los meses de agosto, septiembre, y noviembre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [20 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 11 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Fortalecer procesos productivos locales asociados a los patrimonios. | 6 | 6.V. Gestionar una estrategia de fortalecimiento de procesos productivos. | Documento identificación de la estrategia de actividades productivas asociadas a los patrimonios | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 0.5 | 50 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Se avanza en la elaboración del documento para la identificación de iniciativas para el fortalecimiento de procesos productivos locales asociados al patrimonio para la implementación de una estrategia de fortalecimiento de procesos productivos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento identificación de la estrategia de actividades productivas asociadas a los patrimonios" se realizó una entrega durante el mes de marzo y están previstas entregas junio y octubre. | La siguiente entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable "Documento identificación de la estrategia de actividades productivas asociadas a los patrimonios" se realizó una entrega durante el mes de marzo y están previstas entregas junio y octubre. | No se presentan observaciones. | 0.5 | 0.5 | Se elaboró el documento de avance de la estrategia de fortalecimiento procesos productivos locales asociados al patrimonio para la implementación de una estrategia de fortalecimiento de procesos productivos con sus soportes. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 0.5
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 12 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Fortalecer prácticas artísticas y manifestaciones culturales asociadas al reconocimiento, valoración y reflexión alrededor de los patrimonios. | 7 | 7.VI. Realizar un proceso de identificación y registro de prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios. | Documento identificación prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable "Documento identificación prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios" están previstas entregas para los meses de mayo, agosto y noviembre | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento identificación prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios" están previstas entregas para los meses de mayo, agosto y noviembre. | La primera entrega está programada para mayo. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el documento de avance de identificación prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios con sus respectivos soportes. Para el entregable de "Documentos y soportes de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y octubre. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento identificación prácticas y manifestaciones asociadas a los patrimonios" se realizo una entrega en el mes de mayo y están previstas entregas para los meses de agosto y noviembre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 0.7
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 12 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Fortalecer prácticas artísticas y manifestaciones culturales asociadas al reconocimiento, valoración y reflexión alrededor de los patrimonios. | 8 | 8.VII. Gestionar estrategia de fortalecimiento de prácticas artísticas y culturales. | Documento de identificación de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 0.3 | 60 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documentos y soportes de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas" están previstas entregas para los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el documento de identificación de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas con sus respectivos soportes. | No se presentan observaciones sobre el avance reportado. |  |  |  | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable de "Documentos y soportes de la estrategia de fortalecimiento y visibilización de prácticas artísticas" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | 0.3 | [11 empty] | 0.4
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 13 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Fomentar la actividad residencial para la sostenibilidad de los entornos patrimoniales. | 9 | 9.VIII. Realizar un instrumento de recolección de información cuantitativa | Documento de la gestión para la medición de información cuantitativa | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.022196 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Se inicia gestión para la medición de información cuantitativa. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento medición información cuantitativa "se realizó una entrega durante el mes de marzo y están previstas entregas para los meses de mayo, julio y octubre. | La siguiente entrega está programada para mayo. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el documento de avance sobre la gestión para la medición de información cuantitativa. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento medición información cuantitativa "se realizó una entrega durante el mes de marzo y mayo y están previstas entregas para los meses de julio y octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [12 empty] | 0.7
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 14 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | 1 | 1.IX. Realizar un proceso de inventario y registro del patrimonio natural. | Documento inventario del patrimonio natural y soportes de su divulgación. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044393 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 0.5 | 50 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Se inicia elaboración del documento de avance del inventario y registro del patrimonio natural y se adjunta los documentos de propuesta de las actividades para la realización y divulgación de dicho inventario. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Entornos multiescalares para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural activados | La primera entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable "Documento inventario del patrimonio natural y soportes de su divulgación " se realizó una entrega durante el mes de marzo y están previstas entregas para los meses de junio, agosto y octubre. | No se presentan observaciones. | 0.5 | 0.5 | Se elaboró el documento de avance del foro de patrimonio natural y del inventario de patrimonio natural. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [12 empty] | 0.5
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 14 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | 2 | 2.X. Gestionar una estrategia de manejo, fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes. | Documento gestión de la estrategia de fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044393 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 0 | 40 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes" están previstas entregas para los meses de abril, julio y octubre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Se elaboró el documento de avance de la estrategia de fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes con sus respectivos soportes. | No se presentan observaciones sobre el avance reportado. |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y octubre. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia fortalecimiento y sostenibilidad de coberturas verdes" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | 0.4 | [11 empty] | 0.6
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 14 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Reconocer e integrar el patrimonio natural con la estructura ecológica principal de la ciudad. | 3 | 3.XI. Gestionar una estrategia de fortalecimiento de huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales. | Documento gestión de la estrategia para huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044393 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-02-01 | 2023-10-30 | 0 | 50 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Se inicia elaboración del documento de avance de la estrategia huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales con sus respectivos soportes. Y se realizo el documento de avance de la identificación de huertas urbanas. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento gestión de la estrategia para huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales "se realizó una entrega durante el mes de marzo, están previstas entregas mayo, agosto y octubre. | La siguiente entrega está programada para mayo. |  |  | Se elaboró el documento de avance de la estrategia huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales con sus respectivos soportes. Y se realizo el documento de avance de la identificación de huertas urbanas | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable "Documento gestión de la estrategia para huertas urbanas como escenarios de circulación de prácticas y saberes tradicionales "se realizó una entrega durante el mes de marzo y mayo y están previstas entregas para los meses de agosto y octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 15 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Fomentar la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial. | 1 | 1.XII. Gestionar una estrategia de fortalecimiento de la convivencia, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público patrimonial. | Documento gestión de la estrategia de fortalecimiento espacio público patrimonial | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 0.3 | 30 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documentos estrategia fortalecimiento espacio público patrimonial" están previstas entregas para los meses de abril, julio y noviembre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el documento de avance de la estrategia de gestión de la estrategia de fortalecimiento espacio público patrimonial con sus respectivos soportes. | No se presenatan observaciones sobre el avance reportado. |  |  | Para el entregable de "Documentos estrategia fortalecimiento espacio público patrimonial" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y noviembre. | No se presentan observaciones. |  |  | Para el entregable de "Documentos estrategia fortalecimiento espacio público patrimonial" se realizó una entrega durante el mes de abril y están previstas entregas para los meses de julio y noviembre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 0.7
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 16 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Fomentar itinerarios y circuitos que integren los patrimonios y conecten los entornos al resto de la ciudad. | 1 | 1.XIII. Identificar itinerarios y circuitos de patrimonios integrados y articulados a los existentes. | Documento de identificación de circuitos y soportes gestión. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-04-01 | 2023-11-15 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento de identificación de circuitos y soportes gestión" están previstas entregas para los meses de junio, septiembre y noviembre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable de "Documento de identificación de circuitos y soportes gestión" están previstas entregas para los meses de junio, septiembre y noviembre. | La siguiente entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable de "Documento de identificación de circuitos y soportes gestión" están previstas entregas para los meses de junio, septiembre y noviembre. | No se presentan observaciones. |  |  | Se elaboró el documento de avance sobre la identificación de circuitos | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 17 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Gestionar información y conocimiento para la consulta y toma de decisiones de ordenamiento territorial patrimonial. | 1 | 1.XIV. Realizar una estrategia de seguimiento y evaluación implementada y conocimiento producido. | Documento definición estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos + Documento resultados estrategia de seguimeinto | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.044 | 2 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-07-01 | 2023-11-15 | 0.3 | 15 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos" están previstas entregas para los meses de junio y diciembre Para el entregable de "Documentos investigaciones sobre entornos patrimoniales" están previstas entregas para los meses de junio y noviembre. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos" están previstas entregas para los meses de junio y diciembre. | La siguiente entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable de "Documento estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de entornos" están previstas entregas para los meses de junio y diciembre. Para el entregable de "Documentos investigaciones sobre entornos patrimoniales" están previstas entregas para los meses de junio y noviembre. | No se presentan observaciones. | 0.3 | 0.3 | Se elaboró el documento de avance sobre la estrategia de seguimiento y evaluación de la activación de los entornos con sus soportes. 0,3 Se elaboró el documento de avance de las investigaciones sobre entornos patrimoniales con sus soportes. 0,3 | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [16 empty] | 1.7
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 18 | La Merced (SIC en el Área PEMP-Parque Nacional). Realizar evaluación y cierre | 1 | 1.Realizar actividades de evaluación y cierre | Documento preliminar de balance activación entornos priorizados y acciones en campo. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.086 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento preliminar de balance activación entornos priorizados y acciones en campo." está prevista su entregas para el mes de junio. | Tarea inicia en junio. |  |  | Para el entregable de "Documento preliminar de balance activación entornos priorizados y acciones en campo." está prevista su entregas para el mes de junio. | La siguiente entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable de "Documento preliminar de balance activación entornos priorizados y acciones en campo." está prevista su entregas para el mes de junio. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se elaboró el documento preliminar de balance activación entornos priorizados y acciones en campo. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 19 | Centro Histórico (Área PEMP-CHB). Fomentar la actividad residencial para la sostenibilidad de los entornos patrimoniales. | 1 | 1.VIII. Realizar un instrumento de recolección de información cuantitativa | Documento medición información cuantitativa | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Se inicia el proceso de gestión para la medición de información cuantitativa. | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | Para el entregable "Documento medición información cuantitativa "se realizó una entrega durante el mes de marzo, están previstas entregas mayo, julio y octubre. | La siguiente entrega está programada para mayo. |  |  |  | No se presenta avance. La entrega del producto está programado para agosto. |  |  |  | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [8 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 20 | Centro Histórico (Área PEMP-CHB). Realizar evaluación y cierre | 1 | 1.Elaborar actividades de evaluación y cierre | Documento balance y conclusiones activación. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.06 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de octubre. | Tarea inicia en septiembre. |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entrega para el mes de octubre. | La entrega está programada para octubre. |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de octubre. | La entrega del producto está programado para octubre. |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de octubre. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado. | [12 empty] | 1
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 21 | Núcleo fundacional Bosa. Realizar evaluación y cierre | 1 | 1.Elaborar actividades de evaluación y cierre | Documento balance y conclusiones activación. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.06 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 |  |  |  |  | Tarea inicia en junio. |  |  |  | Tarea inicia en junio. |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de junio. | Tarea inicia en junio. |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de junio. | La entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de junio. | La entrega del producto está programado para junio. | 1 | 1 | Se elaboró el documento de balance y conclusiones activación. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 22 | Núcleo fundacional Suba. Realizar evaluación y cierre | 1 | 1.Elaborar actividades de evaluación y cierre | Documento balance y conclusiones activación. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.05 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de junio. | Tarea inicia en junio. |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de junio. | La entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de junio. | La entrega del producto está programado para junio. | 1 | 1 | Se elaboró el documento de balance y conclusiones activación.
Gestión Territorial del Patrimonio | 7649-Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial. | 3.Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales, financieras y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, construcción y gestión de equipamientos culturales para la divulgación y apropiación de la integralidad del patrimonio | ACTIVAR 1,55 entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial, a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Producto programada proyecto de inversión | 23 | Núcleo fundacional Usme. Realizar evaluación y cierre | 1 | 1.Elaborar actividades de evaluación y cierre | Documento balance y conclusiones activación. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 0.05 | 1 | Coordinación equipo Activación de entornos | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de junio. | Tarea inicia en junio. |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de junio. | La entrega está programada para junio. |  |  | Para el entregable de "Documento balance y conclusiones activación" está prevista su entregas para el mes de junio. | La entrega del producto está programado para junio. | 1 | 1 | Se elaboró el documento de balance y conclusiones activación. | No se presentan observaciones frente al reporte realizado.
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 1 | 1.Resolver las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención de Bienes de Interés Cultural -BIC y Colindantes | Resolución de Anteproyectos | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Asesoria de Proyectos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 14 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 0.16 | Con corte a 15 de marzo de 2022, de 174 solicitudes programados se respondieron 27 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre y febrero de 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 0.21 | Con corte a 15 de abril de 2023, de 192 solicitudes programados se respondieron 41 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.26 | Se respondieron 49 solicitudes de 185 programadas antes de la fecha de corte 15 may-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023.. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.33 | Se respondieron 73 solicitudes de 222 programadas antes de la fecha de corte 15 jun-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios que hubo entre diciembre 2022 y febrero de 2023.. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 2 | 2.Resolver las solicitudes de reparaciones locativas de Bienes de Interés Cultural -BIC | Concepto Técnico de Reparaciones Locativas | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Asesoria de Proyectos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 70% | 36.92 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 0.56 | Con corte a 15 de marzo de 2022, de 112 solicitudes programados se respondieron 63 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre y febrero de 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 0.77 | Con corte a 15 de abril de 2023, de 108 solicitudes programados se respondieron 83 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.73 | Se respondieron 117 solicitudes de 161 programadas antes de la fecha de corte 15 may-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023.. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.7 | Se respondieron 139 solicitudes de 199 programadas antes del corte 15 jun-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios que hubo entre diciembre 2022 y febrero de 2023.. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 3 | 3.Resolver las solicitudes de certificaciones de BIC | Certificaciones de BIC | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Asesoria de Proyectos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 91% | 42.25 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 0.71 | Con corte a 15 de marzo de 2022, de 51 solicitudes programados se respondieron 36 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre y febrero de 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 0.67 | Con corte a 15 de abril de 2023, de 78 solicitudes programados se respondieron 52 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.84 | Se respondieron 115 solicitudes de 137 programadas antes de la fecha de corte 15 may-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023.. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.91 | Con corte a 15 de junio de 2023, Se respondieron 169 solicitudes de 185 programadas antes del corte 15 jun-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios que hubo entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 4 | 4.Resolver las solicitudes de conceptos técnicos sobre patrimonio para intervención de BIC y Colindantes | Conceptos técnicos sobre Patrimonio | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Asesoria de Proyectos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 71% | 35.25 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 0.64 | Con corte a 15 de marzo de 2022, de 65 solicitudes programados se respondieron 42 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre y febrero de 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 0.52 | Con corte a 15 de abril de 2023, de 130 solicitudes programados se respondieron 67 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.67 | Se respondieron 124 solicitudes de 186 programadas antes de la fecha de corte 15 may-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023.. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.71 | Se respondieron 143 solicitudes de 201 programadas antes del corte 15 jun-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios que hubo entre diciembre 2022 y febrero de 2023.. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 5 | 5.Resolver las solicitudes de equiparaciones a estrato de Bienes de Interés Cultural -BIC, tipo inmueble | Resolución de Equiparación estrato uno | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Equiparaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 93% | 45.58 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 0.83 | Con corte a 15 de marzo de 2022, de 36 solicitudes programados se respondieron 30 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre y febrero de 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 0.97 | Con corte a 15 de abril de 2023, de 60 solicitudes programados se respondieron 58 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.96 | Se respondieron 89 solicitudes de 93 programadas antes de la fecha de corte 15 may-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023.. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.93 | Se respondieron 110 solicitudes de 118 programadas antes del corte 15 jun-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios que hubo entre diciembre 2022 y febrero de 2023.. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 6 | 6.Resolver las solicitudes por amenaza de ruina para la protección del patrimonio cultural | Concepto técnico por Amenaza de Ruina | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Equiparaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con corte a 15 de marzo de 2023, de las 2 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con corte a 15 de abril de 2023, de las 2 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se respondieron las 2 solicitudes programadas para este corte 15 may-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023.. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Con corte a 15 de junio de 2023, las 2 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 7 | 7.Resolver las solicitudes de control urbano que garanticen la protección de Bienes de Interés Cultural -BIC del Distrito Capital | Concepto técnico sobre las acciones de control urbano | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Equiparaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 93% | 44.58 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 0.65 | Con corte a 15 de marzo de 2022, de 34 solicitudes programados se respondieron 22 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre y febrero de 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con corte a 15 de abril de 2023, de las 46 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.97 | Se respondieron 56 solicitudes de 58 programadas antes de la fecha de corte 15 may-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.93 | Se respondieron 65 solicitudes de 70 programadas antes del corte 15 jun-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 8 | 8.Resolver las solicitudes de intervención en espacio público en SIC y BIC del Distrito Capital. | Conceptos Técnicos / Resoluciones de Espacio Público | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Espacio Público | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 95% | 42.58 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 0.46 | Con corte a 15 de marzo de 2022, de 54 solicitudes programados se respondieron 25 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre y febrero de 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 0.84 | Con corte a 15 de abril de 2023, de 75 solicitudes programados se respondieron 63 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.91 | Se respondieron 116 solicitudes de 127 programadas antes de la fecha de corte 15 may-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.95 | Se respondieron 143 solicitudes de 150 programadas antes del corte 15 jun-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 9 | 9.Resolver las solicitudes de instalación de publicidad exterior visual -PEV- | Concepto Técnico / Resolución de Publicidad Exterior Visual | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Espacio Público | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 93% | 44.08 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | No se registran este tipo de solicitudes durante este periodo. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 0.52 | Con corte a 15 de abril de 2023, de 21 solicitudes programados se respondieron 11 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.86 | Se respondieron 25 solicitudes de 29 programadas antes de la fecha de corte 15 may-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.93 | Se respondieron 41 solicitudes de 44 programadas antes del corte 15 jun-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 10 | 10.Resolver las solicitudes de instalación de redes de infraestructura y radioeléctricas en BIC y SIC | Concepto Técnico / Resolución de Redes de Infraestructura y Radioeléctricas en BIC y SIC | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Espacio Público | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | No se registran este tipo de solicitudes durante este periodo. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con corte a 15 de abril de 2023, de las 2 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se respondieron las 4 solicitudes programadas para este corte 15 may-23. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Con corte a 15 de junio de 2023, las 6 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 11 | 11.Resolver las solicitudes de Licencia de intervención y ocupación del Espacio Público | Resolución de Licencia de intervención y ocupación del Espacio Público | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Espacio Público | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 96% | 35.75 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 0.36 | Con corte a 15 de marzo de 2022, de 14 solicitudes programados se respondieron 5 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre y febrero de 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 0.56 | Con corte a 15 de abril de 2023, de 18 solicitudes programados se respondieron 10 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.57 | Se respondieron 16 solicitudes de 28 programadas antes de la fecha de corte 15 may-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023 | No se presentan observaciones. | 1 | 0.96 | Se respondieron 27 solicitudes de 28 programadas antes del corte 15 jun-23. Persiste represamiento y demoras en la respuesta oportuna debido a la alta demanda de solicitudes y a la ausencia de contratistas/funcionarios entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 12 | 12.Resolver las solicitudes de intervención sobre bienes muebles y/o monumentos de interés cultural en el espacio público del Distrito Capital | Resoluciones / Concepto Técnico sobre bienes muebles y/o monumentos | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Monumentos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 90% | 47.75 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con corte a 15 de marzo de 2023, de las 3 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con corte a 15 de abril de 2023, de las 7 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se respondieron las 15 solicitudes programadas para este corte 15 may-23. | No se presentan observaciones. | 1 | 0.9 | Se respondieron 18 solicitudes de 20 programadas antes del corte 15 jun-23. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 13 | 13.Resolver las solicitudes de inclusión, exclusión y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural -BIC del Distrito Capital | Concepto Técnico de inclusión, exclusión y cambio de categoría de BIC | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Valoraciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 44.83 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 0.79 | Con corte a 15 de marzo de 2022, de 19 solicitudes programados se respondieron 15 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre y febrero de 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 0.75 | Con corte a 15 de abril de 2023, de 36 solicitudes programados se respondieron 26 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se respondieron las 58 solicitudes programadas para este corte 15 may-23. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Con corte a 15 de junio de 2023, las 63 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 14 | 14.Resolver las solicitudes de amparo provisional para bienes inmuebles no declarados como Bien de Interés Cultural | Concepto Técnico por Amparo Provisional | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Valoraciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con corte a 15 de marzo de 2023, de las 2 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con corte a 15 de abril de 2023, de las 3 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se respondieron las 5 solicitudes programadas para este corte 15 may-23. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Con corte a 15 de junio de 2023, las 5 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 15 | 15.Resolver las solicitudes sobre enlucimiento de fachadas de Bienes de Interés Cultural -BIC e inmuebles colindantes | Concepto Técnico sobre Enlucimiento de Fachadas | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Equipo de Fachadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 50 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con corte a 15 de marzo de 2023, de las 2 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con corte a 15 de abril de 2023, de las 6 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se respondieron las 7 solicitudes programadas para este corte 15 may-23. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Con corte a 15 de junio de 2023, las 7 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital |  | 2 | Atender las solicitudes de la ciudadanía para conservar, proteger y recuperar el patrimonio material del Distrito Capital | 16 | 16.Resolver las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) en relación a solicitudes de información y/o consulta del radicado | Otros actos administrativos | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Todos los equipos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | 48.42 |  | 1 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 0.86 | Con corte a 15 de marzo de 2022, de 182 solicitudes programados se respondieron 156 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre y febrero de 2023. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 0.95 | Con corte a 15 de abril de 2023, de 296 solicitudes programados se respondieron 282 dentro de los tiempos establecidos. Se presentan retrasos debido a que nunca se interrumpió la radicación de solicitudes aún cuando no habian contratistas entre diciembre 2022 y febrero de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se respondieron las 405 solicitudes programadas para este corte 15 may-23. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Con corte a 15 de junio de 2023, las 507 solicitudes programadas se respondieron todas dentro de los tiempos establecidos. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 243 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía | 4 | Fomentar espacios de participación ciudadana relacionadas con la intervención en Bienes de interés cultural, entornos patrimoniales y espacios públicos de valor patrimonial. | 1 | 1.Realizar procesos de participación y gestión social que se adelanten conforme al PIPC | Informes de procesos de de participación y gestión social | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble |  | 10 | Apoyo de participación y gestión social | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 4 | 70 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 2 | 0 | Teniendo en cuenta la fecha de corte a 15 de marzo, no se presenta reporte. | La dependencia no presenta reporte, de acuerdo con la fecha de corte de información que realizan internamente. | 0 | 1 | Se realizó una jornada de activación social el pasado 23 de marzo de 2023, con el objetivo de generar apropiación y reconocimiento del Patrimonio Cultural. A través de la charla de sensibilización dictada por la profesora Sandra Sabogal, docente de la universidad La Gran Colombia y de la catedra de los ¨Guías del Patrimonio¨. En esta jornada de voluntariado, contamos con 57 voluntarios (estudiantes de la universidad La Gran Colombia), interviniendo 14 fachadas de la localidad La Candelaria ubicadas sobre la kr 4 entre calles 13 y 9. Los materiales fueron donados por la Alcaldia Local de La Candelaria y la gestión y logistica por parte del equipo de Intervención de Fachadas y Espacio Público del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. En esta Jornada, se logra la apropiación de los BIC contando con el apoyo de la Universidad La Gran Colombia, Alcaldía Local La Candelaria, logrando el enlucimiento de 14 fachadas ubicadas sobre la kr 4, entre cl. 13 y 9. | No se presentan observaciones. | 0 | 2 | - A través de la alianza IDPC y Secretaria de Seguridad y convivencia, se contó con la participación de 7 ¨Infractores¨ en el "Taller Patrimonio" como curso pedagógico para el reconocimiento de la norma y los efectos negativos de sus acciones. Este taller inicia con el video de La Candelaria de la serie “Voces del Patrimonio” del IDPC¨ en el cual habla el Consejero local La Candelaria¨ para sensibilizar a los ¨infractores¨sobre la importancia de cuidar y reconocer los Patrimonios Culturales de Bogotá. Luego con el enlucimiento de fachadas haciendo limpieza del espacio público, como andenes, señalización, bancas, parques, entre otras. - El equipo de Fachadas y Espacio Público implementó el Taller ¨Escuela de fachadas¨, realizado el pasado 24 de mayo de 2023 con funcionarios de diferentes edificios ubicados en la zona del Centro Internacional. Este taller tiene como próposito reconocer y preservar el patrimonio cultural en el Centro Internacional. Logrando la explicación de procesos de limpieza para la conservación de los entornos patrimoniales y se pueda realizar intervenciones más frecuentes con técnicas aprendidas en las escuelas de fachadas. De igual forma, la sensibilización, cuidado y protección de los BICS por parte de ciudadanos y habitantes del sector. | No se presentan observaciones. | 2 | 1 | El día 19 de mayo de 2023, se realizó la Jornada de voluntariado en conmemoración al ¨Día de la seguridad¨, esta jornada se ejecutó con la ayuda de la Secretaria de Seguridad y Convivencia y el trabajo voluntario de 35 infractores de medidas correctivas. A través de este Convenio entre el IDPC y la Secretaria de Seguridad y Convivencia, estos ciudadanos cumplen con el curso pedagógico para la eliminación de este comparendo y así ayudar a mejorar y enlucir 15 fachadas y parte del espacio público, ubicado en la calle 15 entre carreras 8 y 9. | PENDIENTE ENTREGA INFORME DE PROCESO | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3
Protección e Intervención del Patrimonio | 7612-Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, dignifique a las victimas del conflicto, interprete a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz. | 1.Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno mediante consolidación, protección del patrimonio arqueológico, activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad | CREAR 0 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad. | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Avanzar en el proceso de intervención de los Columbarios | 1 | 1.Realizar el tramite correspondiente ante el Ministerio de Cultura, para la aprobación de los diseños técnicos para la consolidación de Los Columbarios. | Documento radicado ante MinCultura que contiene respuestas a observaciones | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 1 | 1 | Profesional Obras | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 100 |  | 0 | 0 |  | Tarea inicia en febrero | 0 | 0 |  | No se presentó reporte para el periodo. | 0 | 0 |  | No se presentó reporte para el periodo. La tarea culmina en abril. | 1 | 1 | De conformidad, la consultoría solicita una prórroga a la suspensión N°2 del contrato IDPC-CC-495-2021 suscrito entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y Consorcio Bassi por tres (3) meses a partir del 19 de marzo de 2023 y el 18 de junio de 2023. Se manifiesta que este periodo de tiempo se contempla de acuerdo al tiempo que puede tardar el Ministerio de Cultura en evaluar las modificaciones al proyecto a través de la plataforma SIPA. Se aclara que en caso tal de que la aprobación y/o autorización del Ministerio de Cultura se obtuviese durante el tiempo de suspensión el contrato este se reanudaría inmediatamente”. De acuerdo a lo anterior esta interventoría recomienda al IDPC realizar la prórroga a la suspensión N°2 del contrato de consultoría por tres (3) meses a partir de 19 de marzo hasta el 18 de junio de 2023. La prórroga de la suspensión N°2 a la interventoría por ser un contrato anexo al principal se debe realizar durante el mismo período y no genera mayor valor al contractual.)”. Por tanto, se adjunta el documento radicado ante MinCultura por la plataforma SIPA, el cual contiene las respuestas a las observaciones y modificaciones sugeridas por esta entidad. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 0 | 0 | Contratos suspendidos | No se presentan observaciones. | 0 | 0 | Tarea cumplida. No obstante, durante este período los contratistas a cargo de la Consultoria e Interventoría solicitaron la prorroga No 2 a la suspensión No 2 ya que el Ministerio de Cultura no se ha pronunciado con respecto a los documentos radicados ante la entidad para la solicitud del permiso de intervención a los columbarios, la interventoría aprobo dicha solicitud y gestionó la radicación ante el IDPC para dar trámite. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7612-Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, dignifique a las victimas del conflicto, interprete a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz. | 1.Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno mediante consolidación, protección del patrimonio arqueológico, activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad | CREAR 0 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad. | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Avanzar en el proceso de intervención de los Columbarios | 2 | 2.Realizar el tramite correspondiente ante la Curaduría Urbana para obtención de la licencia de construcción, para la consolidación de Los Columbarios. | Documento radicado ante Curaduria Urbana | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 1 | 1 | Profesional Obras | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Tarea inicia en mayo. | 0 | 0 |  | Tarea inicia en mayo. | 0 | 0 |  | Tarea inicia en mayo. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periodo. | No se presenta vance para este periodo. | 0 | 0 | Contratos suspendidos | No se presentan observaciones. | 1 | 0 | No se reporta avance para este periodo, debido a que el Ministerio de Cultura no se ha pronunciado con respecto a los documentos radicados ante la entidad para la solicitud del permiso de intervención a los columbarios, la interventoría aprobo dicha solicitud y gestionó la radicación ante el IDPC para dar trámite. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7612-Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, dignifique a las victimas del conflicto, interprete a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz. | 1.Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno mediante consolidación, protección del patrimonio arqueológico, activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad | CREAR 0 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad. | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Avanzar en el proceso de intervención de los Columbarios | 3 | 3.Realizar las gestiones para la obtención de los recursos para la consolidación de Los Columbarios. | Documentos radicados ante entidades, organismos multilaterales y otros | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 1 | 1 | Profesional Obras | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Tarea inicia en marzo. | 0 | 0 |  | Tarea inicia en marzo. | 0 | 0 |  | No se presentó reporte para el periodo. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periodo. | No se presenta vance apra este periodo. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periódo | No se presentan observaciones. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periodo. | No se realizan observaciones al reporte realizado. La tarea está programada para noviembre. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá |  | . | AVANZAR 0 por ciento de la primera fase del proyecto de mejora y adecuación del auditorio principal de la FUGA. (*) | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Avanzar en el proceso de mejora y adecuación del auditorio principal de la FUGA según Convenio FUGA-167-2022/SCRD - 647-2022 / IDPC - CI-485-2022 | 1 | 1.Realizar la estructuración de los estudios previos y documentos anexos en relación a los contratos de obra e interventoría. | Estudios previos y documentos anexos radicados a la OAJ | . | 0 | 1 |  | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | No se reporta avance para este periodo. | La depedencia no realiza reporte. La tarea tiene como fecha de entrega agosto. |  |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá |  | . | AVANZAR 0 por ciento de la primera fase del proyecto de mejora y adecuación del auditorio principal de la FUGA. (*) | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Avanzar en el proceso de mejora y adecuación del auditorio principal de la FUGA según Convenio FUGA-167-2022/SCRD - 647-2022 / IDPC - CI-485-2022 | 2 | 2.Gestionar los procesos de contratación de obra e interventoría para el proyecto de mejora y adecuación del auditorio principal de la FUGA | Procesos de contratación de obra e interventoría | . | 0 | 2 |  | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | No se reporta avance para este periodo. | Tarea inicia en agosto. |  |  |  |  | 2
Protección e Intervención del Patrimonio | 7612-Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, dignifique a las victimas del conflicto, interprete a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz. | 2.Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los columbarios. | REALIZAR 0 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Diseñar e implementar procesos de activación y reflexión ciudadana sobre las memorias y patrimonios de Los Columbarios y Cementerio de Pobres | 1 | 1.Realizar talleres de activación patrimonial de los Columbarios y el antiguo Cementerio de Pobres. | Listados de asistencia o fortografías de los talleres de activación patrimonial de los Columbarios y el antiguo Cementerio de Pobres. | 1.Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales | 12 | 12 | Profesional contratista | 2023-04-01 | 2023-09-30 | 1 | 75 |  | 0 |  |  | Tarea inicia en abril. | 0 | 0 |  | Tarea inicia en abril. | 0 | 0 |  | Tarea inicia en abril. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periodo. | La dependencia no reporta avances. | 0 | 0 | Se solcitó su reprogramación para su ejecución a partir del mes de junio 2023. | El producto se reprogramó para ser entregado a partir de junio. | 1 | 1 | Se realizó el taller "Relatos del otro mundo" el viernes 09 de junio de 2023 con lo niños del Colegio Luis Ángel Arando para brindar un espacio para jugar y de explorar los Columbarios en desarrollo a las historias de vida de quienes fueron inhumados en ese lugar dejando el mensaje "todas las vidas son importantes". | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Gestionar el estudio de las solicitudes que requieren declaratoria, revocatoria, cambio de nivel y/o aclaración de ficha de bienes inmuebles de interés cultural que se tramitan ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC | 3 | 3.Verificar la publicación de los conceptos y toma de decisiones sobre el inventario de BIC, a partir de las recomendaciones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC | Captura de las publicaciones realizadas (según el caso y la demanda) | 2.Documentos de lineamientos técnicos |  | 11 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 4 | 54.55 |  | 0 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitudes para la ejecución de esta tarea | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Se realizó la verificación de la publicación de la página web IDPC a través del link https://idpc.gov.co/toma-de-decisiones/ correspondiente al Acta Sesión No. 1 de 2023 (parte 1 de 2) del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural CDPC. Y el acta No.2 esta pendiente de firmas para su respectiva publicación. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se realizó la verificación de la publicación de la página web IDPC a través del link https://idpc.gov.co/toma-de-decisiones/ correspondiente al Acta correspondiente de la Sesión No. 3 del 25 de abril de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Durante este periodo se publicó la primera parte del acta de la sesión No. 4 del 3 de mayo de 2023, y el acta de la sesión No. 5 del 10 de mayo de 2023, en la página web IDPC a través del link https://idpc.gov.co/toma-de-decisiones/ | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Gestionar el estudio de las solicitudes que requieren declaratoria, revocatoria, cambio de nivel y/o aclaración de ficha de bienes inmuebles de interés cultural que se tramitan ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC | 2 | 2.Construir las Fichas de Valoración Individual de Bien Inmueble - FVI-BI para los casos de declaratoria y aclaración de ficha, en inmuebles a presentar | FVI-BI de los casos de inmuebles presentados (según el caso y la demanda) | 2.Documentos de lineamientos técnicos |  | 11 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 4 | 54.55 |  | 0 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitudes para la ejecución de esta tarea | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitudes para la ejecución de esta tarea | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitud para ejecutar esta tarea. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitudes para la ejecución de esta tarea | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Gestionar el estudio de las solicitudes que requieren declaratoria, revocatoria, cambio de nivel y/o aclaración de ficha de bienes inmuebles de interés cultural que se tramitan ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC | 1 | 1.Elaborar las presentaciones asociadas a las solicitudes de declaratoria, revocatoria, cambio de nivel y aclaración de ficha de los BIC | Presentaciones ante el CDPC (según el caso y la demanda) | 2.Documentos de lineamientos técnicos |  | 11 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 4 | 54.55 |  | 0 |  |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitudes para la ejecución de esta tarea | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Se reportan 5 presentaciones realizadas para las sesiones No. 1 del 1 de marzo de 2023 (3) y No. 2 del 29 de marzo de 2023 (2): 1. Delimitación del área de protección del entorno patrimonial para la Hacienda Tibabita, BIC localizado en la Carrera 7 con Calle 199, borde oriental. 2. Solicitud de cambio de nivel de intervención de tres inmuebles BIC localizados en el barrio La Merced. 3. Solicitud de declaratoria como bienes de interés cultural del ámbito distrital de cinco inmuebles localizados en el barrio Villa Javier. 4. Solicitud de declaratoria como bien de interés cultural del ámbito distrital del inmueble ubicado en la Carrera 6 No. 56 – 27 5. Solicitud de declaratoria como bienes de interés cultural del ámbito distrital de nueve inmuebles localizados en el barrio La Merced. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se reportan las presentaciones realizadas para las sesiones CDPC No. 4 del 3 de mayo de 2023 y No. 5 del 10 de mayo de 2023. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se reportan las presentaciones realizadas para la sesión CDPC No. 8 del 14 de junio de 2023. Durante este periodo también se llevaron a cabo las sesiones No. 6 del 17 de mayo, No. 7 del 24 de mayo y No. 9 del 21 de junio, a cargo de la Subdirección de Gestión Territorial. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 243 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Intervenir Bienes de interés cultural, inmuebles y espacios públicos localizados en el Distrito Capital | 1 | 1.Formular y presentar el proyecto estudios técnicos "Casa Colorada" susceptible de ser financiado con los recursos INC ante la SCRD y el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural -CDPC | Proyecto formulado y presentación ante la SCRD y CDPC | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble |  | 1 | Profesional Obras | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 |  |  | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 0 | Se elaboró la ficha de formulación del proyecto que se financiará con los recursos INC aprobados al IDPC para el año 2023, para la primera etapa de los estudios técnicos de la Casa Colorada, orientados especialmente al diagnóstico. Se ajusta el objeto que se había propuesto porque se considera que responde mejor a la necesidad y las etapas que siguen, e hice correcciones de redacción o precisiones técnicas en las normas aplicables (considerando el PEMP CHB y su reciente modificación), así como en los alcances de las actividades para que no hayan dudas en las etapas siguientes, de las cuales se derivan procesos de contratación en torno a este BIC. Igualmente SE adjuntan los formatos, que se deben anexar para su remisión a la SCRD. 1- Formato de Presentación FOPL020 (word) 2- Anexo 1 - Presupuesto detallado (excel) 3- anexo 3 - Cronograma (excel) 4- Decreto Distrital 678-1994 Acto de declaratoria Casa Colorada 5- Presentación de proyecto (.ppt) | No se presentan observaciones al reporte realizado. |  |  | En el periodo se realizó la presentación del proyecto "ETAPA I DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO, REQUERIDOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL INMUEBLE DENOMINADO “CASA COLORADA”, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – IDPC" al Consejo Distrital de Patrimonio Cultural -CDPC | No se presentan observaciones. |  |  |  | No se presenta avance para este periodo. | 1 | 1 | El 22 de junio de 2023 el Ministerio de Cultura emitió concepto técnico favorable para financiar con recursos INC, el proyecto de los "Estudios técnicos requeridos para realizar la intervención integral del inmueble denominado “Casa colorada” Etapa 1". | No se realizan observaciones al reporte realizado.
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 243 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Intervenir Bienes de interés cultural, inmuebles y espacios públicos localizados en el Distrito Capital | 2 | 2.Realizar el diseño de la sobrecubierta y las obras de primerosauxilios en el inmueble ubicado en la carrera 3 no. 10-27, de propiedadde la Fundación Gilberto Alzate Avendaño | Estudios técnicos | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble |  | 1 | Profesional Obras | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 0 | 100 |  |  | 0 |  | Tarea inicia en mayo. |  | 0 |  | Tarea inicia en mayo. |  | 0 |  | Tarea inicia en mayo. |  |  |  | Tarea inicia en mayo. |  |  |  | Tarea inicia en mayo, su entrega está programado para julio. |  | 0 | No se reporta avance para este mes. | No se presenta avance para este periodo. Tara finaliza en julio | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 2.Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos. | ORIENTAR Y ATENDER 100 % de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | Producto programada proyecto de inversión | 1 | Orientar a la ciudadanía acerca de los trámites y servicios relacionados con la protección, conservación e intervención del patrimonio cultural del Distrito Capital | 1 | 1.Brindar a la ciudadanía una orientación personalizada sobre los trámites y servicios por los canales de atención que maneje la entidad. | Resumen bitácora mensual de atención personalizada | 1. Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico | 1 | 12 | Todos los equipos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4 | 50 |  | 1 | 0 |  | - | 1 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con el apoyo del equipo de Atención a la Ciudadanía se reporta que durante los meses de enero y febrero, 331 personas solicitaron una orientación personalizada sobre los tramites y servicios. Cumpliendo en un 100% como se muestra en la bitácora de asesoria técnica personalizada a través de los diferentes canalas de comunicación que binda el IDPC. | No se presentan obnservaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Con el apoyo del equipo de Atención a la Ciudadanía se reporta que durante este periodo 278 personas solicitaron una orientación personalizada sobre los tramites y servicios. Cumpliendo en un 100% como se muestra en la bitácora de asesoria técnica personalizada a través de los diferentes canalas de comunicación que binda el IDPC. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Con el apoyo del equipo de Atención a la Ciudadanía se reporta que durante este periodo 289 personas solicitaron una orientación personalizada sobre los tramites y servicios. Cumpliendo en un 100% como se muestra en la bitácora de asesoria técnica personalizada a través de los diferentes canalas de comunicación que binda el IDPC. | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Con el apoyo del equipo de Atención a la Ciudadanía se reporta que durante este periodo 359 personas solicitaron una orientación personalizada sobre los tramites y servicios. Cumpliendo en un 100% como se muestra en la bitácora de asesoria técnica personalizada a través de los diferentes canalas de comunicación que binda el IDPC. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7612-Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, dignifique a las victimas del conflicto, interprete a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz. | 1.Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno mediante consolidación, protección del patrimonio arqueológico, activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad | CREAR 0 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad. | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Avanzar en el proceso de intervención del parque de la Memoria - la reconciliación. | 1 | 1.Realizar los diseños y estudios técnicos requeridos para la construcción y activación del parque de la Memoria - la reconciliación. | Diseños y estudios técnicos | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 1 | 1 | Profesional Obras | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 0.2 | 20 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0.2 | IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 480-2022. Se realiza la revisión de las hojas de vida del personal complementario al informe de aprobación de los documentos del contratista de la consultoría, y avala la documentación para el primer pago del contrato 460-2022. CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO CONTRATO DE CONSULTORIA 460-2022. Para este periodo se realizó el primer pago equivalente al Veinte (20%) del valor total del contrato, ya que se realizó la firma del acta de inicio, la entrega del plan de trabajo, metodología, cronograma y la radicación de la solicitud de permiso de intervención arqueológica ante el ICANH, según lo estipulado en la forma de pago. | OBSERVACIÓN. Aunque la entrega del producto está programada para agosto, se requiere que reporten las acciones adelantadas en el pimer trimestre del 2023. Se realiza subsanación a la observación realizada. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periodo. | No se presenta vance para este periodo. | 0 | 0 | El contratista de la Consultoría realizó la solicitud de suspensión ante la interventoría por un plazo de 45 días la cual fue avalada por el IDPC basada en la gestión de permisos que debe reslizarse ante el ICANH para poder realizar los estudios de suelos pertinentes de acuerdo a las obligaciones pactadas en el contrato, el inicio de la suspensión va del 19 de abril al 2 de junio del 2023. | No se presentan observaciones. | 0 | 0 | Durante este periodo se realizó la solicitud de prorroga a la suspensión de los contratistas por un plazo de 28 días la cual fue avalada por el IDPC basada en la gestión de permisos que debe reslizarse ante el ICANH la entidad aun no ha notificado al consultor con respecto a la solicitud de autorización de intervención Arqueológica en los columbarios y por tal motivo no se ha solicitado el reinicio del contrato para poder realizar los estudios de suelos pertinentes de acuerdo a las obligaciones pactadas en el contrato, la nueva fecha de reinicio quedó para el día 1 de julio siempre y cuando el ICANH expida el respectivo permiso solicitado por el consultor. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7612-Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor de los ritos funerarios, dignifique a las victimas del conflicto, interprete a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz. | 1.Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno mediante consolidación, protección del patrimonio arqueológico, activación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial y la memoria sobre las múltiples violencias y segregación en la ciudad | CREAR 0 espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad. | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Avanzar en el proceso de intervención del parque de la Memoria - la reconciliación. | 2 | 2.Realizar las gestiones para la obtención de los recursos para el parque de la Memoria - la reconciliación. | Documentos radicados ante entidades, organismos multilaterales y otros | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 1 | 1 | Profesional Obras | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Tarea inicia en marzo. | 0 | 0 |  | Tarea inicia en marzo. | 0 | 0 |  | No se presentó reporte para el periodo. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periodo. | No se presenta avance para este periodo. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periódo | No se presentan observaciones. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periodo. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 243 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Promover la conservación y la sostenibilidad del patrimonio cultural, a través de intervenciones de bienes de interés cultural, entornos patrimoniales y espacios públicos de valor patrimonial | 1 | 1.Realizar el mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural de Bogotá mediante los modelos de apoyo e intervención sobre las fachadas de inmuebles BIC de la ciudad: | Fichas de Intervención Fichas antes y después | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 170 | 170 | Lider Equipo de Fachadas y espacio público | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 48 | 55.29 |  | 0 | 0 |  | - | 10 | 0 | Para este periodo no se reportan actividades. Debido a que la contratación de los profesionales y apoyos a la gestión para la ejecucion de las actividades relacionadas con la meta establecida, se realizó hasta este mes. Esto conforme a los tiempos tomados y establecidos por la Oficina Juridica del IDPC en la etapa y gestón precontractual de cada uno de estos procesos. | No se presentan observaciones al reporte raelizado. | 15 | 9 | Se intervinieron 9 BIC inmuebles ubicados en el Centro Histórico de la Candelaria, debido a las condiciones sociales y localización de dichos inmuebles, por lo cual se prioriza a fin de garantizar la permanencia en buen estado de conservación de las edificaciones. | No se presentan observaciones al reporte raelizado. | 15 | 5 | Se da continuidad a las acciones de intervención en el eje priorizado correspondiente a la Carrera 4, eje de gran importancia y apropiación ya que se constituye como una de las vías principlaes de tránsito vehicular de La Candelaria, realizando 5 intervenciones para este periodo. | No se presentan observaciones. | 15 | 13 | Se da continuidad a acciones de intervención en eje priorizado, correspondiente a la Carrera 3 y Av. Jimenez, ejes de gran importancia y apropiación, realizando 5 intervenciones. En el marco del Programa Comunitario de la Secretaría de Seguridad y Convivencia se desarrollan 8 intervenciones en inmuebles de baja complejidad a fin de garantizar el ben estado general de los inmuebles, dichas acciones se priorizan a partir de recorridos y se enfocan en diferentes puntos del Centro Histórico. TOTAL 13. | No se presentan observaciones. | 15 | 21 | Se da continuidad a acciones de intervención desde la Calle 7 hasta la Calle 12D entre la Carrera 3 y 9, ejes de gran importancia y apropiación, realizando 13 intervenciones. En el marco del Programa Comunitario de la Secretaría de Seguridad y Convivencia se desarrollan 8 intervenciones en inmuebles con el fin de garantizar el buen estado general de los inmuebles, dichas acciones se priorizan a partir de recorridos y se enfocan en diferentes puntos del Centro Histórico. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Realizar el proceso de revisión y actualización de las Áreas de Protección de Entornos Patrimoniales (APEP) - BIC N1, a partir del análisis normativo del art. 85 del Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021 | 2 | 2.Complementar el Documento Técnico de Soporte - DTS, según los 7 casos piloto identificados y ejecutados en el trabajo de campo en articulación con los equipos de trabajo de Valoración e Inventario, Espacio Público y Anteproyectos | 1 Documento Técnico de Soporte - DTS que incluye la memoria de ejecución de los 7 casos piloto y sus conclusiones | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte por parte de la dependencia. | 0 | 0 |  | - | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para noviembre. | 0 | 0 | No se reporta avance en este mes. | No se presenta avance para este periodo. El producto está programado para noviembre. | 0 | 0 | No se reporta actividad para este periódo | No se presenta avance para este periodo. El producto está programado para noviembre. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Realizar el proceso de revisión y actualización de las Áreas de Protección de Entornos Patrimoniales (APEP) - BIC N1, a partir del análisis normativo del art. 85 del Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021 | 3 | 3.Actualizar la matriz general cuantitativa de acuerdo con las inclusiones y exclusiones de BIC a partir de Junio de 2022, según la clasificación de los casos y criterios de la definición de las Áreas de Protección de los Entornos Patrimoniales de los BIC N | 1 Matriz cuantitativa de clasificación de los casos y criterios APEP - actualizada con inclusiones y exclusiones | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte por parte de la dependencia. | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para septiembre. | 0 | 0 | Se actualizó la matriz general cuantitativa de 393 BIC N1 de los entornos patrimoniales relacionados con las Áreas de Protección de Entornos Patrimoniales - APEP-, específicamente con la actualización de casos y criterios que definen los entornos patrimoniales, tipo suelo, instrumentos de planeación urbana (planes parciales). | No se presentan observaciones. | 0 | 0 | Se actualizó la matriz general cuantitativa de clasificación de los casos y criterios de los 393 BIC N1 de los entornos patrimoniales relacionados con las áreas de protección de entornos patrimoniales, específicamente con la actualización de los textos que definen los entornos patrimoniales de 221 BIC correspondientes a la localidad de Chapinero (casilla TEXTO DE DELIMITACIÓN SIG (EP) 2023). | No se presenta avance para este periodo. El producto está programado para noviembre. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Realizar el proceso de revisión y actualización de las Áreas de Protección de Entornos Patrimoniales (APEP) - BIC N1, a partir del análisis normativo del art. 85 del Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021 | 1 | 1.Ejecutar el trabajo de campo de los 7 casos piloto de las Áreas de Protección de Entornos Patrimoniales - BIC N1. | 1 Documento de conclusiones sobre la aplicación de los 7 casos piloto | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte por parte de la dependencia. | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para octubre. | 0 | 0 | Se avanzó en el documento de conclusiones de los 7 casos piloto, nombrado “Evaluación y análisis de los casos tipo de los Bienes de Interés Cultural Nivel 1 en los entornos patrimoniales, relacionados con las áreas de protección de entornos patrimoniales - APEP”. Dicho avance ejemplifica y desarrolla el trabajo de campo así; - Caso tipo 3: Inmueble localizado en un contexto en proceso de transformación urbana, con relación directa a la infraestructura de espacio público y que requiere análisis de visuales representativas, desarrollado para el piloto del BIC N1 de la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. - Caso tipo 4: Inmueble localizado en un contexto en proceso de densificación urbana, desarrollado para el piloto del BIC N 1 del edificio Inurbe. | No se presentan observaciones. | 0 | 0 | Se avanzó en el documento de conclusiones de los 7 casos piloto, nombrado “Evaluación y análisis de los casos tipo de los Bienes de Interés Cultural Nivel 1 en los entornos patrimoniales, relacionados con las áreas de protección de entornos patrimoniales - APEP”. Dicho avance ejemplifica y desarrolla el caso tipo 2: Inmueble localizado en un contexto que conserva una lectura homogénea de baja edificabilidad y que está en proceso de transformación urbana, desarrollado para el piloto del BIC N1 Iglesia de la Santísima Trinidad. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 2 | Realizar el proceso de revisión y actualización de las Áreas de Protección de Entornos Patrimoniales (APEP) - BIC N1, a partir del análisis normativo del art. 85 del Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021 | 4 | 4.Actualizar los anexos de fichas de las Áreas de Protección de Entornos Patrimoniales - BIC N1 incluyendo los diagramas 3D y las nuevas inclusiones | 396 Anexos de fichas para la definición de las Áreas de Protección de Entornos Patrimoniales - BIC N1 | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 396 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0 | 37.88 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte por parte de la dependencia. | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para agosto, septiembre, octubre y noviembre. | 0 | 0 | No se reporta avance en este mes. | No se presenta avance para este periodo. El producto está programado para agosto. | 0 | 0 | No se reporta actividad para este periódo | No se presenta avance para este periodo. El producto está programado para agosto. | 0 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Adelantar el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital | 1 | 1.Realizar los procesos de declaratoria de bienes muebles como Bienes de Interés Cultural - BIC del ámbito Distrital, lo cual incluye la solicitud y el trámite ante la SCRD de la declaratoria de 3 valoraciones colectivas de bienes muebles: 1) Relojes: 28 b | 1 Oficio de solicitud de declaratoria ante la SCRD incluyendo 3 estudios de valoración de Valoraciones Colectivas | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte de avance por parte de la dependencia. Tarea culmina en agosto. | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para agosto. | 0 | 0 | No se reporta avance en este mes. | No se presenta avance para este periodo. El producto está programado para agosto. | 0 | 0 | No se reporta actividad para este periódo | No se presenta avance para este periodo. El producto está programado para agosto. | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Adelantar el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital | 2 | 2.Radicar las Fichas de Valoración Individual de bienes muebles - FVI-BM actualizadas ante la SCRD para su adopción: 1) BIC muebles del ámbito distrital con levantamientos elaborados, sin unidades funerarias: 33 bienes (esculturas exentas y conjuntos escu | Oficios de radicación de las (85) FVI-BM actualizadas enviadas a la SCRD | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 85 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 24 | 28.24 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte de avance por parte de la dependencia. Entregas progamadas para junio, septiembre y diciembre. | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para junio, septiembre y diciembre. | 0 | 0 | Se realizó la última revisión y validación de las 33 Fichas de Valoración Individual de Bienes Muebles - FVI-BM, para realizar su envío a la SCRD . | No se presentan observaciones. | 60 | 24 | El 24 de mayo de 2023 mediante comunicación N° 20233080027281 a la SCRD, se remiten 24 Fichas de Valoración Individual – FVI-BM (con levantamiento) armonizadas con la información correspondiente al nuevo POT (Decreto 555 de 2021) y a la información del PEMP-CHB, adoptadas mediante la resolución del Ministerio de Cultura No. 088 de 2021, siendo ambos elementos posteriores a su declaratoria. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Adelantar el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital | 3 | 3.Elaborar las Fichas de Valoración Individual de bienes muebles - FVI-BM para radicación ante la SCRD para su adopción: 1) BIC muebles del ámbito distrital sin FVI-BM adoptada, con levantamientos elaborados: 40 bienes (esculturas exentas) 2) BIC muebles | 129 FVI-BM enviadas mediante oficio a la SCRD | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 129 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 9 | 6.98 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte de avance por parte de la dependencia. Entregas progamadas a partir de junio. | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para agosto, octubre y diciembre. | 0 | 0 | No se reporta avance en este mes. | o se presenta avance para este periodo. El producto está programado para julio. | 0 | 9 | El 24 de mayo de 2023 mediante comunicación N° 20233080027281 a la SCRD, 9 Fichas de Valoración Individual – FVI-BM para adopción por primera vez los BIC declarados mediante Res.SCRD No. 360 de 2020. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 53 |  |  |  | 52
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Adelantar el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital | 4 | 4.Diseñar un Anexo sobre los bienes muebles que se ubican en los BIC inmueble para incluir en la Ficha de Valoración de Inventario de tipo inmueble para su aprobación | 1 proforma anexo BM en FVI-BI Con 2 actas de reunión sobre la revisión y aprobación de la proforma | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 1 | 100 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte de avance por parte de la dependencia. Entregas progamadas a partir de junio. | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para junio. | 0 | 0 | En el Comité de valoración del mes de mayo, se atendieron más sugerencias sobre la proforma anexo, el cual debe atender el traslado de elementos del inventario de bienes muebles al inventario del Grupo de Ingeniería (Decreto Distrital 555 de 2021). | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Se diseñó el anexo sobre los bienes muebles que se ubican en los BIC inmueble, se concertó la cantidad de información necesaria y suficiente para orientar al usuario del anexo, con sus respectivas modificaciones luego de que en el Comité de Valoración se reaizará su revisión. Esta pendiente el acta de aprobación ya que no se ha concertado agenda para una reunión con la Subdirectora Maria Claudia Vargas. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Adelantar el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital | 5 | 5.Diligenciar el Anexo bienes muebles para incluir en la FVI-BI (BIC Inmueble) destinado al Repositorio de Patrimonio Cultural de la Entidad, para inmuebles ubicados en las siguientes localidades: 1 - Usaquén: 2 BIC Inmuebles 2 - Chapinero: 4 BIC Inmueble | 165 Anexos BM diligenciados e incluidos en FVI-BI, destinados a 90 BIC Inmuebles | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 165 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte de avance por parte de la dependencia. Entregas progamadas a partir de agosto. | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para agosto, octubre y diciembre. | 0 | 0 | No se reporta avance en este mes. | No se presenta avance para este periodo. El producto está programado para agosto. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periódo | No se presenta avance para este periodo. El producto está programado para agosto. | 0 |  |  |  | 55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Adelantar el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital | 6 | 6.Realizar la transferencia de la información correspondiente al Anexo de bienes muebles para la FVI-BI para el Repositorio de Patrimonio Cultural de la Entidad | 1 oficio remisorio a la dependencia responsable del Repositorio del IDPC | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte de avance por parte de la dependencia. Entrega progamadas para diciembre. | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para diciembre. | 0 | 0 | No se reporta avance en este mes. | o se presenta avance para este periodo. El producto está programado para diciembre. | 0 | 0 | No se reporta avance para este periódo | No se presenta avance para este periodo. El producto está programado para diciembre. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Adelantar el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital | 7 | 7.Realizar la transferencia de la información sobre el inventario de bienes muebles en custodia del IDPC, correspondientes a las siguientes categorías posibles de documentos, destinados al Repositorio de Patrimonio Cultural de la Entidad: 1) Levantamientos | 1 oficio remisorio con el acta de entrega de la información de los bienes muebles del inventario en custodia del IDPC al Repositorio del IDPC | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.02 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | No hubo reporte de avance por parte de la dependencia. Entrega progamadas para diciembre. | 0 |  |  | No se reporta avance por parte de la dependencia. Entrega de producto programada para diciembre. | 0 | 0 | No se reporta avance en este mes. | o se presenta avance para este periodo. El producto está programado para diciembre. | 0 | 0 | No se reporta avance en este mes. | o se presenta avance para este periodo. El producto está programado para diciembre. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Adelantar el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital | 8 | 8.Realizar la transferencia y transcripción de la información incluida en las fichas de valoración en formato PDF a la base de datos estructurada de las fichas tipo A, B, C, D, E, F y G en la plataforma KOBOX | 1 Base de datos del inventario Decreto 606 con 832 registros diligenciados | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.01 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 |  | 1 | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 1 | Se entrega una base de datos del inventario según Decreto 606 con 5026 registros en total (4202 en diciembre 2022 y 823 enero 2023), logrando una base robusta y de fácil acceso la cual es alimentada y estructurada a través de la plataforma Kobo https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/aJkbnvUyY9fyAGtq55mBiG/data/table En consecuencia, dicha plataforma facilitó un proceso de depuración y revisión de calidad de la información, en el cual se eliminaron registros repetidos entre otras inconsistencias, por tanto dicho total difiere en 9 registros menos con respecto a la meta programada de 5034; basada en la matriz en formato excel con más de 17000 filas de información, que dificultaba su búsqueda y filtrado.""Se entrega una base de datos del inventario según Decreto 606 con 5026 registros en total (4202 en diciembre 2022 y 823 enero 2023), logrando una base robusta y de fácil acceso la cual es alimentada y estructurada a través de la plataforma Kobo https://kf.kobotoolbox.org/#/forms/aJkbnvUyY9fyAGtq55mBiG/data/table En consecuencia, dicha plataforma facilitó un proceso de depuración y revisión de calidad de la información, en el cual se eliminaron registros repetidos entre otras inconsistencias, por tanto dicho total difiere en 9 registros menos con respecto a la meta programada de 5034; basada en la matriz en formato excel con más de 17000 filas de información, que dificultaba su búsqueda y filtrado. | ALERTA REZAGO. La entrega de la tarea estaba programada para el periodo de enero. Se solicita a la dependencia adelantar las acciones que permitan garantizar su ejecución. La dependencia realizó subsanación, realizando el reporte de la tarea pendiente. |  |  |  | Tarea culminada en marco. |  | 0 | Tarea cumplida. | Tarea culminada en marzo. |  | 0 | Tarea cumplida. | Tarea culminada en marzo.
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Adelantar el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital | 9 | 9.Identificar y hacer el levantamiento de información disponible en el archivo BIC del IDPC correspondiente al inventario de Inmuebles ubicados en Sectores de Interés Cultural | 1 Reporte de información adicional BIC Inmuebles Cambio de Nivel 1 (Bosque Izquierdo) | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.01 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 |  | 1 | 0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 1 | Se entrega el reporte definitivo sobre los expedientes de los predios priorizados; realizando una verificación y complementación a la información digital contenida y organizada por número de predio en carpeta separada https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Hp66TPxRdJm_7U04s5kp8dJyGBWqmmud | ALERTA REZAGO. La entrega de la tarea estaba programada para el periodo de enero. Se solicita a la dependencia adelantar las acciones que permitan garantizar su ejecución. La dependencia realizó subsanación, realizando el reporte de la tarea pendiente |  |  |  | Tarea culminada en marco. |  |  | Tarea cumplida. | Tarea culminada en marzo. |  | 0 | Tarea cumplida. | Tarea culminada en marzo.
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Adelantar el estudio, valoración, actualización, documentación y gestión del inventario BIC mueble del Distrito Capital | 10 | 10.Investigar, digitalizar y alistar la información disponible en el archivo central de predios de la SDP y el archivo BIC del IDPC de inmuebles Nivel 1 priorizados para solicitud de cambio de nivel en el marco de la formulación de Áreas de Protección. | 1 Informe sobre BIC inmuebles Archivo IDPC - Sectores de Interés Cultural (Bosque Izquierdo) | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0.01 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-01-01 | 2023-02-28 | 1 | 100 |  | 1 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 0 | 1 | Se realizó la actualización del Informe debido a la digitalización de Licencias, Planos, Resoluciones y otros documentos del inmueble perteneciente al sector de interés cultural de Bosque Izquierdo. Se realizó la búsqueda en el archivo de la casa Palomar del Príncipe del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y en el archivo central de predios de la Secretaria Distrital de Planeación, evidenciando la descripción de la información encontrada por cada predio en el proceso de verficación. | ALERTA REZAGO. La entrega de la tarea estaba programada para el periodo de enero. Se solicita a la dependencia adelantar las acciones que permitan garantizar su ejecución. La dependencia realizó subsanación, realizando el reporte de la tarea pendiente. | 0 |  |  | Tarea culminada en marco. | 0 | 0 | Tarea cumplida. | Tarea culminada en marzo. | 0 | 0 | Tarea cumplida. | Tarea culminada en marzo. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 243 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 3 | Promover la conservación y la sostenibilidad del patrimonio cultural, a través de intervenciones de bienes de interés cultural, entornos patrimoniales y espacios públicos de valor patrimonial | 1 | 1.Realizar el mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en los Bienes muebles y monumentos, mediante la modalidad de brigada de atención o intervención directa | Formatos de Identificación de monumentos a intervenir | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble | 72 | 72 | Lider Equipo de Bienes muebles y monumentos | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 47 | 79.17 |  | 0 | 0 |  | - | 5 | 5 | Se realizan 5 intervenciones a través de la BAM- Brigada de Atención de Monumentos, realizando mantenimiento, a causa del vandalismo ya que afectaron sus esculturas, pedestales y basamentos, tal y como se muestra en las fichas de intervención. | No se presentan observaciones al reporte raelizado. | 5 | 6 | Se realizan 6 intervenciones a través de la BAM- Brigada de Atención de Monumentos, realizando mantenimiento correctivo a causa del vandalismo ya que afectaron sus esculturas, pedestales y basamentos, tal y como se muestra en las fichas de intervención. | No se presentan observaciones al reporte raelizado. | 7 | 20 | Se realizan 20 intervenciones en total sobre bienes muebles y monumentos, los cuales presentaban afectaciones por graffiiti, como resultado de las manifestaciones del 8M (8 de marzo 2023) en las localidades de Los Mártires, La Candelaria y Santafé. De éstas se logran 13 intervenciones en la localidad de Engativá con el apoyo del Museo de Arte Contemporáneo - MAC realizando limpieza general del bien, eliminación de depositos superficiales y aplicación de capa de protección. | No se presentan observaciones. | 7 | 12 | Se realizan 12 intervenciones a través de la BAM- Brigada de Atención de Monumentos, realizando mantenimiento correctivo a causa del vandalismo y limpieza general del bien mueble. | No se presentan observaciones. | 7 | 4 | Se realizan 4 intervenciones a través de la BAM- Brigada de Atención de Monumentos, realizando limpieza general y eliminación de deterioro biologico. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Avanzar en el proceso de cambio de Nivel de Intervención de bienes inmuebles en Nivel 1 | 1 | 1.Identificar, clasificar y depurar la información correspondiente a los inmuebles que se van a proponer para cambio de Nivel de Intervención | 1 Matriz con la información de los inmuebles propuestos para cambio de Nivel de Intervención 1 Presentación con la información gráfica de los inmuebles propuestos para cambio de Nivel de intervención 1 Documento en PDF con los Certificados de Tradición | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 3 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 3 | 100 | [21 empty] | 3 | 3 | Se realizó la matriz con la información de los inmuebles propuestos para cambio de Nivel de Intervención. Contiene información de identificación y descripción de los archivos consultados en la base de datos del Archivo Central de Predios e IDPC, esta información sirve de base para la realización del documento de soporte y la presentación que será radicado para la solicitud de cambio de nivel ante la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Se avanzó en la presentación (ppt) necesaria para presentar al Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de los 34 inmuebles propuestos para Cambio de N1 a N2. Se creó un solo documento en PDF el cual contiene los Certificados de Tradición y Libertad actualizados de los inmuebles que se proponen para cambio de Nivel de Intervención. Como se estableció en el plan de trabajo, se procedió a la actualización de los documentos requeridos para realizar la solicitud de cambio de nivel ante la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Esta actualización fue fundamental para avanzar en el proceso de Cambio de Nivel de Intervención de bienes inmuebles en Nivel 1 | No se realizan observaciones al reporte realizado.
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Avanzar en el proceso de cambio de Nivel de Intervención de bienes inmuebles en Nivel 1 | 2 | 2.Consolidar la información de los Inmuebles para solicitud de cambio de Nivel de Intervención: 1) Elaboración del Documento Técnico de Soporte - DTS para solicitar el cambio de Nivel de Intervención 2) Elaboración de la presentación para llevar el caso de | 1 Documento Técnico de Soporte - DTS para la solicitud de cambio de Nivel de Intervención | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 1 | 100 | [21 empty] | 1 | 1 | Se adelantó el documento técnico de soporte de valoración para la solicitud de cambio de Nivel de N1 a N2 de los bienes de interés cultural del ámbito distrital para los inmuebles ubicados en las siguientes direcciones: Carrera 15 No. 54 A -29 / Carrera 12 ESTE 11 30 SUR / Calle 12 B 24 6 / Calle 12 B 24 14 / Calle 12 B 24 24 / Calle 12 A 20 28 / Carrera 21 12 A 12 / Calle 71 C 51 31 / Calle 22 15 10 / Calle 22 14 13 / Calle 22 14 13 / Carrera 16 A 23 93 / Calle 21 16 A 66 / Carrera 18 23 A 4 / Calle 24 17 69 / Calle 24 17 57 / Calle 24 17 47 / Calle 24 17 35 / Calle 24 17 27 / Calle 24 17 11 / Carrera 17 23 A 27 / Calle 21 17 25 / Calle 15 33 96 / Calle 69 21 22 / Calle 72 A 20 82 / Avenida Carrera 7 42 11 / Carrera 3 A 64 20 / Calle 59 A BIS 5 44 / Avenida Carrera 14 45 A 24 / Calle 46 13 9 / Avenida Carrera 14 59 A 26 / Carrera 8 65A 11 / Carrera 4 73 9 / Calle 74 9 13 / Calle 86 A 11 A 96 / Calle 79 10 81 / Calle 76 9 66 / Calle 76 9 88 / Calle 76 10 2 / Calle 76 10 28 / Calle 76 10 44 / Calle 81 8 8 / AC 85 10 74; el cual contiene la información de identificación y descripción para ser presentado a la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Y de manera paralela, la presentación (ppt) necesaria para exponer al Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. | No se realizan observaciones al reporte realizado.
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 4 | Avanzar en el proceso de cambio de Nivel de Intervención de bienes inmuebles en Nivel 1 | 3 | 3.Realizar la gestión de la solicitud de cambio de Nivel de Intervención ante la SCRD, allegando la documentación pertinente para dar inicio al trámite | 1 Formulario y documentación o anexos de solicitud ante SCRD | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 0 | No se reporta actividad para este periódo, no obstante en el próximo mes se radicará lo relacionado con este trámite ante MinCultura. | La dependencia informa que el producto será entregado en el periodo de julio. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Construir el estudio de valoración para la declaratoria de los bienes inmuebles ubicados en la localidad de Chapinero (Barrios: María Cristina, La Salle, Bosque Calderón, Marly, Chapinero Central y Chapinero Norte | 1 | 1.Identificar y consolidar el inventario de los bienes inmuebles en estudio a través de: 1) Recorridos virtuales por los barrios y visitas 2) Registro de inmuebles con potencial de declaratoria 3) Búsqueda y consolidación de la información planimétrica del | 1 matriz con el listado de los inmuebles que incluya la identificación, registro fotográfico, información planimétrica y caracterización de cada uno de los inmuebles | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 100 | [25 empty] | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Construir el estudio de valoración para la declaratoria de los bienes inmuebles ubicados en la localidad de Chapinero (Barrios: María Cristina, La Salle, Bosque Calderón, Marly, Chapinero Central y Chapinero Norte | 2 | 2.Realizar el estudio de valoración y las fichas de identificación correspondientes a estos bienes inmuebles | 1 Estudio de valoración del sector con sus fichas correspondientes a la identificación de los inmuebles | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | [37 empty] | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 243 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Fomentar espacios de participación y sensibilización en la conservación y apropiación social de bienes de interés cultural, entornos patrimoniales y espacios públicos de valor patrimonial | 2 | 2.Brindar a los actores institucionales y de la comunidad, acciones de activación social sobre los monumentos de la ciudad | Informes sobre las acciones de activación social | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble |  | 20 | Apoyo del Programa "Adopta un monumento" | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 8 | 40 |  | 0 | 0 |  | - | 0 | 0 |  | - | 3 | 2 | Jornada de recuperación y mejoramiento, Conjunto Escultórico La Rebeca: En el marco del programa "Juntos cuidamos Bogotá" el pasado 20 de diciembre de 2022, cuyo objetivo es generar experiencias significativas que permitan identificar una ruta adecuada para la apropiación social y el autocuidado del patrimonio por parte los ciudadanos habitantes de calle, reconociendo sus derechos culturales y también sus deberes con el cuidado del territorio donde habitan y los monumentos. Con la participación de ciudadanos habitantes de calle Hogar pase día la Sabana, personal de mantenimiento de AsoSanDiego, Profesionales asignados de Integración Social Alcaldía Local de Santa Fé, Departamento Nacional de Planeación DNP, Brigada de Atención a Monumentos BAM y el Programa Adopta un Monumento. Taller ¡Juntos cuidamos el patrimonio! Espacio escultórico Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá MAC UNIMINUTO: El pasado 25 de marzo de 2023 cuyo objetivo es generar experiencias significativas que permitan identificar una ruta adecuada para la apropiación social del patrimonio y la conservación preventiva por parte del personal de mantenimiento, servicios generales UNIMINUTO y trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. En su rol como custodios del “Espacio Escultórico MAC”, compuesto por 24 esculturas declaradas Bien de Interés Cultural Distrital. Se contó con la participación del personal de mantenimiento, servicios generales de la UNIMINUTO, trabajadores del Museo de arte Contemporáneo de Bogotá | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 0 |  | No se presenta reporte para este periodo. | No se presentan observaciones. | 0 | 3 | - Ponencia: "Monumentos anfitriones": Se trató de compartir experiencias sobre los procesos desarrollados en el marco del Programa Adopta un Monumento, como un vector activo en el escenario turístico, y así motivar y detonar nuevas posibilidades de interpretación de la ciudad con miras a una sostenibilidad social del sector, realizada en el Teatro Crisanto Luque de la Universidad ECCI. con la Comunidad académica Politécnico Internacional. - El taller ¡Orígenes comunes!: Realizado en el Pabellón Juvenil Colsubsidio Ferida del libro del Bogotá FILBO 2023. Con el objetivo de descubrir y potenciar las diferentes formas de lectura de los monumentos del espacio público de Bogotá, por medio de una lectura que permita tejer relaciones entre el patrimonio cultural, y el pensamiento creativo, reconociendo la importancia de los monumentos como medio para lograrlo. Al realizar un taller de escritura creativa, donde los participantes conocerán la historia de Benito Juárez, presidente de México, al explorar el monumento a su nombre emplazado al norte de la capital, y así descubrir las posibles relaciones entre su origen zapoteca y las estatuas de San Agustín presentes en Bogotá. - Taller ¡Patrimóniate, Esfuerzo!: Este taller se basó en generar experiencias significativas que permitan identificar una ruta adecuada para la apropiación social del patrimonio y la conservación preventiva por parte del personal de mantenimiento, servicios generales del Banco Caja Social y trabajadores del Banco en su rol como Adoptantes de la “Esfuerzo”. | No se presentan observaciones. | 6 | 3 | - Dialogo ¡Esfuerzo un cuidado colectivo! vendedores informales: La activación ¡Esfuerzo: un cuidado colectivo!, busca generar un diálogo que permitan divulgar una ruta adecuada para la conservación preventiva por parte de los vendedores informales, circunvecinos a la escultura “Esfuerzo”. Como una continuación de las acciones desarrolladas con los Adoptantes Banco Caja Social de la escultura “Esfuerzo”. - Taller pausa Activa Serlefin FedEX LAC Metamorfosis del Maestro Édgar Negret ubicada en Zona Franca: El taller pausa activa ¡Metamorfosis-trasformaciones! Es una sesión co-diseñada con parte del personal de la empresa Serlefin (ubicada en la zona franca) busca generar experiencias significativas que permita identificar puntos de unión entre la escultura del artista Edgar Negret “Metamorfosis” emplazada en la zona franca y sus vidas personales y laborales, dado que conviven con esta escultura de manera permanente. - Taller ¡Edgar Negret metamorfosis! FedEX LAC: El taller ¡Edgar Negret: ¡Metamorfosis !, busca generar experiencias significativas que permitan generar una apropiación social del patrimonio con el que conviven los trabajadores de la empresa Serlefin. | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 243 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Producto programada proyecto de inversión | 5 | Fomentar espacios de participación y sensibilización en la conservación y apropiación social de bienes de interés cultural, entornos patrimoniales y espacios públicos de valor patrimonial | 1 | 1.Adelantar las gestiones necesarias para la adopción de monumentos, mediante el Programa "Adopta un monumento" | Gestión para la adopción de monumentos | 1.Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble |  | 11 | Apoyo del Programa "Adopta un monumento" | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 5 | 63.64 |  | 0 | 0 |  | - | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitudes con respecto al programa "Adopta un monumento" | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitudes con respecto al programa "Adopta un monumento" | No se presentan observaciones al reporte realizado. | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitudes con respecto al programa "Adopta un monumento" | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitudes con respecto al programa "Adopta un monumento". | No se presentan observaciones. | 1 | 1 | Para este periodo no hubo solicitudes con respecto al programa "Adopta un monumento" | No se realizan observaciones al reporte realizado. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Adelantar el proceso de declaratorias de los Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital, de inmuebles ubicados en la Zona de Influencia definida por el PEMP Centro Histórico de Bogotá | 3 | 3.Actualizar la cobertura o shape del Sistema de Información Geográfica - SIG de los inmuebles con concepto favorable del CDPC | 1 oficio interno remisorio a SGTP con los archivos que componen la cobertura o shape de los inmuebles de la ZI PEMP CHB | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [45 empty] | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Adelantar el proceso de declaratorias de los Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital, de inmuebles ubicados en la Zona de Influencia definida por el PEMP Centro Histórico de Bogotá | 2 | 2.Actualizar la matriz cuantitativa existente, de declaratorias y desistimientos de inmuebles que se definan según concepto del CDPC | 1 matriz actualizada con el listado de inmuebles declarados, desistidos desde el IDPC y no declarados tras concepto del CDPC | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [45 empty] | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Adelantar el proceso de declaratorias de los Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital, de inmuebles ubicados en la Zona de Influencia definida por el PEMP Centro Histórico de Bogotá | 4 | 4.Elaborar la presentación de los inmuebles para la solicitud de declaratoria ante el CDPC | 1 Presentación de los inmuebles de los casos identificados y valorados ante el CDPC | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | [45 empty] | 1
Protección e Intervención del Patrimonio | 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas, desde una perspectiva de integralidad. | 1.Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores sociales e institucionales, a nivel multiescalar. | REALIZAR 0,25 proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Producto programada proyecto de inversión | 6 | Adelantar el proceso de declaratorias de los Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital, de inmuebles ubicados en la Zona de Influencia definida por el PEMP Centro Histórico de Bogotá | 1 | 1.Realizar las visitas correspondientes a los inmuebles en la Zona de Influencia | 1 informe sobre las actas de visitas y registros fotográficos de los inmuebles visitados de la ZI PEMP CHB | 2.Documentos de lineamientos técnicos | 0 | 1 | Equipo de valoración e inventarios | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [33 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 1 | 1.Gestionar las instancias de interlocución: Comités mixtos por Unidad de paisaje | Acta de reunión de las instancias de coordinación | . | 0 | 0 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0 | [12 empty] | Se llevó a cabo una reunión en la que se socializó el sistema de gestión del PEMP-CHB haciendo énfasis en la generación de propuestas para la conformación de los Comités Mixtos por Unidad de Paisaje, con el fin de iniciar el cumplimiento de la Resolución 0088 de 2021. Evidencias: - Archivo en pdf ACPART01_20230314_participacion2022_pempchbACPA01_20230317_tallerpa_seguimiento ACPROG01_20230315_seguimientopa_pempchb_signed | [7 empty] | Durante el mes de mayo se continuó con la preparación logística para la realización del foro a realizarse el 7 de junio. Se registraron las personas asignadas por las diferentes instancias y entidades para asistir al evento, y se realizó seguimiento a los oficios enviados. Se continuó con el envío de invitaciones a las diferentes instancias de participación, así como con las reuniones intrainstitucionales . Además, se elaboró la proyección de costos relacionados con la logística de la realización del evento y se enviaron al enlace del IDPC con el operador los formatos debidamente diligenciados. Evidencias: Archivo en excel relacion_personas_registradas_foro Carpeta invitaciones_foro,en la que se encuentran los oficios enviados a las diferentes entidades e instancias de paticipación Archivo en excel FORMATO PROYECCIÓN GIP foro junio FORMATO SOLICITUD NECESIDADES LOGISTICAS 2023_nuevo_foro_def |  |  |  | El 7 de junio, de acuerdo con lo planeado, se llevó a cabo el foro de gobernanza y Comités Mixtos por Unidad de Paisaje, como inicio de la gestión de las instancias de interlocución (sistema de gestión). Para la obtención y sistematización de información relevante por parte de los actores pertenecientes a las localidades en territorio PEMP-CHB, se solicitó al Observatorio de los Patrimonios integrados la elaboración de una encuesta autodiligenciada, con preguntas acerca de expectativas y percepción Evidencia: Se presenta informe de seguimiento, en el que se incluyen las actividades realizadas, con evidencias fotográficas del evento, y listas de registro. Archivo en word 05.06.2023_Encuesta_Foro de gobernanza PEMP CH |  |  |  | Durante el mes correspondiente al presente informe, y hasta el 17, se trabajó en la sistematización de la información recolectada durante el foro, en dos vías: Por un lado se presentaron los resultados de las encuestas autodiligenciadas y, por el otro, se elaboraron las conclusiones acerca de las problemáticas presentes en las Unidades de Paisaje,a patir de lo expesado en la actividad conocida como el en-tendedero Evidencias: Archivo en ppt 2023_07_17_Resultados de instrumento_ Foro de gobernanza Archivo en excel 2023_07_17_Resultados de instrumento_ Foro de gobernanza Achivos en excel matriz_sistematizacion_cmup_10_15_7_14 matriz_sistematizacion_cmup_1_2 matriz_sistematizacion_cmup_1_9_4_14_6 matriz_sistematizacion_cmup_1_13_5 |  |  |  | Como parte del proceso de conformación y consolidación de los Comités Mixtos por Unidad de Paisaje, se llevó a cabo una reunión con el fin de determinar la pertinencia de respetar la delimitación territorial de las mencionadas Unidades en los Comités, o si por el contrario es más conveniente trabajarlos por problemática abordada. Aunque no se llegó a una conclusión definitiva, se decidió seguir adelante con el trabajo con comunidad a través de una serie de talleres que se están realizando en la sede Casa Abierta, con el fin de dar continuidad a la dinámica introducida en el foro de gobernanza y participación llevado a cabo el 7 de junio del año en curso, y reportado en el mes correspondiente. Para el efecto, se elaboró y presentó una agenda en la que se incluyeron talleres, conferencias y conversatorios orientados a brindar mayor conocimiento en temas PEMP-CHB, con el objetivo de lograr la apropiación de ellos por parte de la comunidad. Evidencia: - Calendario académico Casa Abierta2023 - 2023_08_Activación Casa Abierta Centro Histórico+olv | Observaciones OAP: 1. Se observa evidencia en el avance de la tarea a partir de marzo, y de acuerdo con el reporte realizado en el mes de junio la actividad registra un cumplimiento del 100%, sin embargo, es importante resaltar que las evidencias reportadas durante lo corrido del año no corresponden a los entregables planeados para la actividad “Acta de reunión de las instancias de coordinación”. 2. Si bien se llevó a cabo el foro de gobernanza y Comités Mixtos por Unidad de Paisaje en el mes de junio, como inicio de la gestión de las instancias de interlocución (sistema de gestión), no es claro que el objetivo de la tarea y actividad se han cumplido con la actividad realizada
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [9 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica | [7 empty] | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 | [5 empty] | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [9 empty] | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 2 | 2.Elaborar y gestionar el proyecto de modificación del Decreto Distrital 488 de 2021, en el cual se modifica la designación del ente gestor transitorio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB, a ente gestor definitiv | Decreto firmado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural (Ilona Murcia) Profesional Contratista Dirección General (Ximena Aguillón) Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y prof | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Se actualizó el proyecto de decreto “Por medio del cual se asigna al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la función de actuar como Ente Gestor Definitivo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y se dictan otras disposiciones” y la respectiva exposición de motivos, con el fin de que se le dé el trámite correspondiente. Con base en la proyección de tiempos, se incluyó en la agenda regulatoria para ser publicado en el mes de julio Evidencias: - Archivo en word 09_03_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 09_03_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo (1) - Archivo en excel Agenda Regulatoria Definitiva IDPC 2023 | [7 empty] | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  | 1 |  | Con el fin de continuar con la gestión, se está a la espera de la revisión y aprobación por parte de la Oficina Jurídica |  |  |  | En este mes se solicitó definir fecha de radicación en la Oficina Jurídica para revisión de los proyectos, dentro de los cuales se encuentra el de modificación al Decreto Distrital 488. Motivo por el cual se debe aguardar la revisión y visto bueno del acto administrativo por parte de la mencionada dependencia, con el fin de continuar el proceso Evidencia: Archivo en excel Actualizacion Agenda Regulatoria IDPC 2023 - julio |  |  |  | En el período al que corresponde el presente informe, la Oficina Jurídica remitió el proyecto del decreto de ente gestor definitivo a la SCRDD con el fin de que fuera registrado en legalbog, gestión que fue realizada por la mencionada entidad bajo el radicado RL-2023-192, y publicado en el enlace de transparencia de la entidad, tal como se manifiesta en la cadena de correos que se adjunta como evidencia. Con el fin de continuar con el proceso correspondiente, es necesario esperar la gestión de la entidad bajo la que se encuentra la responsabilidad de aprobación. Evidencias: - Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ Autorización publicación Proyecto de Decreto ente gesto PEMP CHB.pdf | Se observa evidencia en el avance de la tarea
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 | [5 empty] | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo |  |  |  | Esta tarea será adelantada una vez se complete la gestión de la anterior de manera debida. | No hay comentarios
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [25 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [13 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [9 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [5 empty] | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [23 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [19 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [15 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 1-SIN PROYECTO ASOCIADO |  | . | N/A |  | 1 | Regular el funcionamiento del Ente gestor en el marco de la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural | 3 | 3.Modificar la Resolución 434 de 2022, que designe la función de ente gestor definitivo del PEMP del Centro Histórico de Bogotá CHB | Resolución que designa a la Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio como ente gestor definitivo del PEMP del CHB | . | 0 | 1 | La Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio Cultural Profesional Contratista Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (Jorge Ramírez) Jefe y profesional especializada Oficina Jurídica (Óscar Fonseca y Nataly Cubillos) | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | [11 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  |  |  | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma | [7 empty] | Esta actividad se iniciará a partir del 1 de julio, de acuerdo con el cronograma |  | 1 |  | La Resolución se encuentra en proceso de corrección a partir de las observaciones realizadas por la SCRD. Evidencias: - Archivo en word proyecto 31_07_23_Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Archivo en word 31_07_23_Exposicion de motivos Decreto PEMP-CH-ente gestor definitivo - Impacto regulatorio simple Decreto EG Definitivo