## PAAC IDPC 2023
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 (Modificación aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 07.11.2023)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
| OBJETIVO GENERAL | Garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza.
| ALCANCE | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, es un compromiso de la Alta Dirección con la lucha permanente contra la corrupción, que aplica a todos los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios al Instituto, encargados de la ejecución de procesos y el desarrollo de las funciones institucionales así como a la ciudadanía y grupos de interés que gozan y disfrutan del patrimonio cultural, material, inmaterial y natural de la ciudad, para los cuales el IDPC protege y hace sostenible el patrimonio cultural de Bogotá.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Actualizar el procedimiento de gestión de riesgos, incorporando las directrices relacionadas con SARLAFT y delitos contra la administración pública. | Humano | 1 procedimiento actualizado | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar y presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de Corrupción de la vigencia 2023 | Humano | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción construido | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-01-04 | 2023-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | En la sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el 30 de enero de 2023 se presentó el Mapa de Riesgos de los procesos del IDPC para la vigencia 2023, los cuales fueron previamente aprobados mediante comunicación interna remitida a la OAP. Se adjunta el Acta 1 de la sesión del Comité | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta el Acta del Comité en donde se evidencia la presentación de los riesgos de gestión y corrupción | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 100%
0 | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información el mapa de riesgos de corrupción actualizado | Humano - Tecnológico | 1 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 31 de enero de 2023 se solicitó la publicación del Mapa de Riesgos consolidado del IDPC, que contiene los riesgos de gestión y de corrupción identificados por los procesos. La publicación efectiva en la página Web se realizó el mismo 31 de enero. Se adjunta como evidencia la matriz de identificación de riesgos publicada y los correos de solicitud y de respuesta frente a la publicación en la página del IDPC | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presenta como evidencia la matriz publicada así como los soportes de publicación en la página web | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 83.33%
0 |  | 1.3.2 | Definir un calendario para el reporte oportuno de los riesgos | Humano | 1 Calendario de reporte definido | 1 | # de documentos definidos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | El 10 de marzo de 2023 la jefe de la Oficina Asesora de Planeación remitió mediante correo electrónico dirigido a los líderes de procesos el cronograma para el reporte de las herramientas de planeación y control durante el año 2023. Se adjunta como evidencia el referido correo | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta correo electrónico remitido a los líderes de procesos con la relación de las fecha para la entrega de los monitoreos de cada una de las herramientas de planeación y control incluyendo la gestión de riesgos | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 1.3.3 | Implementar los mensajes de alerta de entrega oportuna de riesgos del reporte de los monitoreo de riesgos | Humano | 6 mensajes de alerta - entrega | 6 | # mensajes realizados / #mensajes programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100% | Se realizaron dos alertas para el monitoreo oportuno de las herramientas de planeación y control dirigida a los líderes de procesos y que fueron enviados por parte de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación mediante correos electrónicos de fecha 10 de marzo y 17 de abril de 2023. Se adjunta como evidencia los correos en mención | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aportan los mensajes de alerta enviados a los líderes de procesos en los meses de marzo y abril en los que se incluye el monitoreo de riesgos | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Se remitieron tres correos con las alertas para el reporte oportuno de las herramientas de planeación dirgida a los líderes de los procesos. Evidencias: Correo_alerta_reportes_gestión_24082023, Correo_Alertas_ PAAC_27072023, correo_alertas_31082023. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 4 | 66.67%
0 |  | 1.3.4 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2022; I y II cuatrimestre 2023) | Humano - Tecnológico | 3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 10 de enero de 2023 se realizó la publicación en página web del monitoreo a los riesgos por procesos consolidados del IDPC con corte a 31 de diciembre de 2022 (III cuatrimestre). Se adjunta como evidencia la matriz de Excel con el monitoreo de riesgos consolidado y el pantallazo con la publicación en página web del referido monitoreo | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presenta como evidencia el soporte de la publicación en página web, así como la matriz consolidada | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 9 de mayo de 2023 se realizó la publicación en página web del monitoreo a los riesgos por procesos consolidados del IDPC con corte a primer cuatrimestre de 2023. Evidencia 1. Correo_ SOLICITUD DE PUBLICACIÓN MAPA DE RIESGOS IDPC 2023 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
0 | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de gestión y corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2022, y I - II cuatrimestre de 2023) | Humano | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Mediante comunicación interna 20232200000353 de fecha 06 de enero de 2023 se remitió a la Asesora de Control Interno el monitoreo consolidado de los riesgos de gestión y corrupción correspondiente al III cuatrimestre del 2022. Se adjunta como evidencia la comunicación interna y el monitoreo consolidado de los riesgos por procesos | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta la comunicación interna y el archivo con el monitoreo consolidado | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Mediante comunicación interna 20232200067003 de fecha 09 de mayo de 2023 se remitió a la Asesora de Control Interno el monitoreo consolidado de los riesgos de gestión y corrupción correspondiente al I cuatrimestre del 2023. Se adjunta como evidencia la comunicación interna y el monitoreo consolidado de los riesgos por procesos | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67% | 33.33%
0 |  | 1.4.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-09-01 | 2023-11-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | Humano | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación publicados | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe de Evaluación de los riesgos de gestión y corrupción del periodo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022, el cual se publicó en la página web: https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad . Se adjunta el soporte de la publicación del informe, el informe de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción y su respectiva matriz | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe de Evaluación de los riesgos de gestión y corrupción del periodo correspondiente al primer cuatrimestre de 2023, el cual se publicó en la página web: https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el informe de seguimiento a los riesgos, la matriz y el registro de publicación en pagina web Institucional | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67% | 33.33%
0 |  | 1.5.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional coordinación de control interno. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2023-09-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 50%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la evaluación de la equiparación a estrato uno | Establecer un nuevo canal para la radicación de los documentos a través de la página web en el Link a un clic del patrimonio | Reducción de tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 |  | Durante el primer cuatrimestre se realizaron las reuniones correspondientes al levantamiento de requerimientos funcionales para desarrollar el trámite de Equiparaciones en la plataforma A Un Clic del Patrimonio. se han adelantado temas relacionados con el diseño del formulario, textos de respuesta, diseño del trámite en la plataforma, y se tiene prevista la presentación de una primera versión del trámite en versión pruebas para el mes de mayo de la presente vigencia. Evidencias: Correos electrónicos resumen de las diferentes reuniones | Se observa evidencia suficiente del avance la ejecución de la actividad, Se adjuntan los correos de las mesas de trabajo del levantamiento de requerimientos | [5 empty] | 0 |  | Durante el segundo cuatrimestre se dio inicio al desarrollo del trámite de Equiparaciones, de igual manera se realizaron diferentes reuniones con los colaboradores de la subdirección de protección e intervención del patrimonio, en estas reuniones se realizó la presentación de los avances del desarrollo y se recibieron las diferentes observaciones y/o retroalimentaciones por parte del equipo de la profesional Lida Medrano con el fin de ir ajustando el trámite a la versión final para salir a producción. El Ingeniero Luis Yeferson Reyes a realizado los diferentes ajustes solicitados y se tiene programada una reunión para el día viernes 8 de septiembre con el fin de mostrar la ejecución del trámite en el ambiente de pruebas. Evidencias: Correos electrónicos y documento de ajustes realizados | Se observa evidencia suficiente del avance la ejecución de la actividad, | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 20%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Estar clasificado en la categoría de Conservación Integral o Conservación Tipológica, de acuerdo con el inventario de bienes de interés cultural del ámbito distrital, u homologado a los niveles de intervención | Actualización del trámite de acuerdo con lo establecido en el decreto 018 de 2023 | Acceso al incentivo de equiparación para inmuebles que tengan uso residencial y que se encuentren clasificados en estrato socioeconómico 2 a 6: 1. Bienes de Interés Cultural del Grupo Arquitectónico del ámbito Nacional o Distrital clasificados u homologados en el Nivel de Intervención 1, 2 o 3. 2. Inmuebles localizados dentro de las delimitaciones de los Sectores de Interés Urbanístico con Vivienda en Serie – SIU VS, que estén clasificados en los Niveles de Intervención 1, 2 o 3. 3. Inmuebles localizados en el área afectada del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá D.C., clasificados en los Niveles de Intervención 1, 2 o 3. | Normativa | Ampliación de cobertura | Oficina Asesora de Planeación//Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se realizó la actualización del trámite de Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural en la plataforma SUIT con el No de registro 83700 y fecha 14-07-2023 Evidencia 1. Formato integrado Actualizado _Equiparaciones 2. Correo - Trámites actualizados e inscritos en SUIT 2023 3. Evidencia inscripción Trámite Equiparación 4. Resolución No 244 del 27 de abril de 2023 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Notificación presencial o a través del canal virtual del acto administrativo a través del cual se aprueba o resolución mediante la cual se niega o desiste la solicitud. | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | Durante el segundo cuatrimestre se dio inicio al desarrollo del trámite de Equiparaciones, de igual manera se realizaron diferentes reuniones con los colaboradores de la subdirección de protección e intervención del patrimonio, en estas reuniones se realizó la presentación de los avances del desarrollo y se recibieron las diferentes observaciones y/o retroalimentaciones por parte del equipo de la profesional Lida Medrano con el fin de ir ajustando el trámite a la versión final para salir a producción. El Ingeniero Luis Yeferson Reyes a realizado los diferentes ajustes solicitados y se tiene programada una reunión para el día viernes 8 de septiembre con el fin de mostrar la ejecución del trámite en el ambiente de pruebas. Evidencias: Correos electrónicos y documento de ajustes realizados | Se observa evidencia suficiente del avance la ejecución de la actividad, | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | El ciudadano realiza el seguimiento al trámite a través de consulta vía telefónica, correo electrónico o a través de la asesoría técnica personalizada | Establecer un nuevo canal de seguimiento al estado de avance del trámite a través de la plataforma a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnológica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la evaluación de la equiparación a estrato uno | Disponer para la entrega de los documentos requeridos un canal de cargue de documentos a través a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano Costos de impresión de documentos | Tecnológica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 20%
Componente 3: Rendición de Cuentas
| Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2022 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 Informe de gestión de la vigencia 2022 | 1 | Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó la consolidación, revisión y posterior publicación del informes de logros y resultados correspondiente a la vigencia 2022. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presenta como documentos adjuntos el Informe de Logros y Resultados del IDPC y el pantallazo de publicación del Informe de Gestión | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 75%
0 |  | 3.1.2 | Publicar el avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión (Físicas y Financieras) en pagina web | Humano - Tecnológico | 2 Infografías o presentación del avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión | 2 | # de publicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | En la página web del IDPC, micrositio de transparencia y acceso a la información se encuentran publicados el avance de indicadores y metas de los proyectos de inversión, correspondiente a la vigencia 2023 (primer y segundo trimestre) https://idpc.gov.co/informes-de-seguimiento-segplan/. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | Humano | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | 1 | # Acta de conformación suscrita | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 18 de abril se convocó a la reunión de conformación del grupo líder de rendición de cuentas con los delegados de cada una de las oficinas en el cual además se socializó la versión de la estrategia de rendición de cuentas 2023. Se adjunta como evidencia el Acta de Conformación del equipo de rendición de cuentas | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presentan como evidencias el Acta de Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas y la Presentación para la conformación del Grupo Líder de Rendición de Cuentas | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 72.22%
|  | 3.2.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023 | Humano | 1 Documento actualizado | 1 | # documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | con la colaboración de diferentes áreas y las lecciones aprendidas de la vigencia anterior, se formuló y aprobó la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 la cual se encuentra publicada en la página web. Se adjunta el documento "Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 y correos electrónicos de soporte | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas debidamente formalizado, el memorando de aprobación y el correo de publicación en la página web | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 100%
0 |  | 3.2.3 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | Humano | 1 Plan Formulado | 1 | # plan formulado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se concertó un ejercicio con cada equipo del IDPC, se identifico los grupos de valor en cada uno de los ámbitos de participación ciudadana y se construyo de manera conjunta el Plan Institucional de Participación Ciudadana que fue publicado el 28 de febrero quedo publicado en la pagina web del IDPC y del IDPAC. Ámbitos de participación 30. Acciones programadas: 229 Ámbitos nuevos respecto al 2022: 1 (De gestión) Ámbitos eliminados respecto al 2022: 2 Durante el primer trimestre se realiza la verificación de evidencias y consolidación del reporte PIPC se solicita por correo electrónico el reporte al seguimiento de los meses enero, febrero, marzo y abril. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta el Plan Institucional de Participación Ciudadana aprobado, el correo de solicitud de publicación y el pantallazo de publicación | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 3.2.4 | Ejecutar los ámbitos de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación y control social de la ciudadanía en la misionalidad del IDPC. | Humano | Informe semestral de la gestión y resultados del PIPC | 2 | # de informes elaborados / # informes programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2023-02-02 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Mediante la herramienta PIPC se presenta la puesta en marcha de los ámbitos de participación institucionales y referencia los escenarios sectoriales y otros espacios participativos por el IDPC. Se adjunta como evidencia el Informe I semestre, junto con los insumos de avance procesos de participación ciudadana | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 |  | 3.2.5 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | Humano | 2 reuniones de sensibilización | 2 | # de reuniones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2023-02-02 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizan jornada de sensibilizacion interna al interior del IDPC. La capacitación la desarrolla el equipo de participación, donde se abordan tres grandes temas, definición de la participación, como la participación permite generar y ampliar lo que concebimos como patrimonio, y los actores que participan en la participación ciudadana. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
|  | 3.2.6 | Realizar divulgación de los conceptos e importancia de la rendición de cuentas dirigida a grupos de valor del IDPC | Humano - Tecnológico | 2 Divulgaciones dirigida a grupos de valor del IDPC | 2 | # de divulgaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el boletín "Somos Patrimonio" # 6 el cual es enviado por correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas, se realizó la divulgación de los conceptos e importancia de la redición de cuentas dirigida a grupos de valor del IDPC . Se a presenta como evidencia Boletín "Somos Patrimonio" y Cápsula Informativa | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presenta como evidencia el correo electrónico con el contenido de Boletín "Somos Patrimonio" # 6 y la cápsula Informativa | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizaron diferentes divulgación de los conceptos e importancia de la rendición de cuentas mediante la página web https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/participa/5-rendicion-de-cuentas/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [9 empty] | 2 | 2 | 100%
0 |  | 3.2.7 | Realizar un espacio de dialogo ciudadano local relacionada con la gestión institucional | Humano - Tecnológico - Material | 1 evento de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2023-07-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.8 | Participar de la audiencia de rendición del Sector Cultura de la gestión institucional de la vigencia 2022 | Humano - Tecnológico - Material | 1 Audiencia de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El IDPC participó en la Audiencia de Rendición de Cuentas del sector Cultura de la vigencia 2022 que se llevó a cabo en enero del 2023. Se adjuntan como evidencias Informe Preparatorio y el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Cultura. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta como evidencia el Informe de la Rendición de Cuentas del Sector Cultura, así como el Informe Preparatorio | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
-1 |  | 3.2.9 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas. | Humano | 100% de solicitudes de información atendidas | 100% | (/# de solicitudes de información atendidas / # de solicitudes de información recibidas) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se dio respuesta a las inquietudes presentadas por la ciudadanía de competencia del IDPC en el marco de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Cultura vigencia 2022 y se remitieron por correo electrónico a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte quienes eran los responsables de compilar la información y enviar una respuesta consolidada del sector | Se observa evidencia suficiente d ela ejecución de la actividad. Se presentan como soportes los oficios de respuesta a la ciudadanía, así como el correo de la SDCRD y su correspondiente respuesta anexando los oficios para su consolidación y emisión a la ciudadanía | [5 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Publicar mensualmente en los espacios virtuales del IDPC las noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad | Humano - Tecnológico | 11 publicaciones de información de la gestión misional del IDPC | 11 | # de publicaciones | Subdirección de Divulgación | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se han publicado en la página web 20 noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad, las cuales se pueden consultar en su totalidad en el siguiente enlace: https://idpc.gov.co/noticias/ De estas, destacamos las siguientes: Fecha: 13 de febrero Tema: Primera feria ambiental del idpc 2023, “somos como humedales” Link a la web: https://idpc.gov.co/noticias/feria-somos-como-humedales Número de visitas: 200 Fecha: 8 de marzo Tema: Oferta de convocatorias sobre patrimonio cultural de Bogotá - PDE 2023 Link a la web: https://idpc.gov.co/noticias/convocatoria-abierta-pde-2023 Número de visitas: 2.483 Fecha: 20 de abril Tema: Participación del IDPC en la Filbo 2023 Link a la web: https://idpc.gov.co/sello-editorial-idpc-en-filbo-2023 Número de visitas: 151 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta un informe con la relación de las publicaciones realizadas en los meses de febrero, marzo y abril con temáticas relacionadas con la gestión misional de la entidad que se encuentran publicadas en la página web del instituto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Durante el segundo cuatrimestre se han publicado en la página web 45 noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad, las cuales acumulan un total de 13.943 visualizaciones y se pueden consultar en el siguiente enlace: https://idpc.gov.co/noticias/ Se adjunta listado de noticias con sus respectivos enlaces para consulta y, de igual manera se destacan aquí las siguientes: 1. MAYO: INICIA EL PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE LA CULTURA BOGOTANA DE LOS USOS Y DISFRUTES DE LA BICICLETA 856 visitas 2. JUNIO: “EL PARQUE ARQUEOLÓGICO Y DEL PATRIMONIO CULTURAL DE USME: HACIENDO PRESENTE LO INVISIBLE”, PRÓXIMO IDPC CAMPUS 289 visitas 3. JULIO CASA ROSADA, UN NUEVO EPISODIO DE LA SERIE AUDIOVISUAL “EN OBRA: PATRIMONIO EN MOVIMIENTO” 126 visitas 4. AGOSTO MES DEL PATRIMONIO 2023: UNA INVITACIÓN A PENSAR EN LO QUE (NOS) IMPORTA 408 visitas | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 7 | 63.64% | 67.42%
0 |  | 3.3.2 | Actualización mensual de Menú participa en la página web del IDPC | Humano - Tecnológico | 11 constancias de actualización del Menú Participa (una mensual) | 11 | # de actualizaciones del Menú Participa | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se ha realizado la actualización del menú participa acorde con las solicitudes realizadas por las dependencias. Adicionalmente se envía correo electrónico a las dependencias recordando la actualización mensual de acuerdo con los temas que les corresponden. Se adjunta: Correos recordatorios y Correos de actualización a la web máster. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presentan como evidencias los correos electrónicos remitidos a las dependencias así como a la web máster en los meses de febrero a abril | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se ha realizado la actualización del menú participa acorde con las solicitudes realizadas por las dependencias corespondiente al II cuatrimestre. Adicionalmente se envía correo electrónico a las dependencias recordando la actualización mensual de acuerdo con los temas que les corresponden. Se adjunta: Correos recordatorios y Correos de actualización a la web máster. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 7 | 63.64%
-3 |  | 3.3.3 | Publicar los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web | Humano - Tecnológico | 4 Informe de avance y ejecución presupuestal | 100% | # de informes publicados / # de informes programadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Planeación - Equipo Subdirecciones a cargo de los proyectos de inversión | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó la publicación de la ejecución presupuestal correspondiente al cierre de la vigencia 2022 y al primer trimestre de la vigencia 2023, para los recursos de inversión de la vigencia y de reservas. (seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjuntan las carpetas con los reportes de seguimiento al POAI para los recursos de inversión y las reservas de los periodos referidos | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 100% | En la página web del IDPC, micrositio de transparencia y acceso a la información se encuentran publicados los informes de seguimiento al Plan Anual Operativo de Inversiones -POAI, correspondiente a la vigencia 2023 (primer y segundo trimestre). hhttps://idpc.gov.co/seguimiento-plan-operativo-anual-de-inversion/. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 3 | 75%
0 | Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Elaborar y publicar el informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | Humano | 1 Informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | 2 | # Informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Planeación | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Se elaboró y publicó el Informe de Rendición de Cuentas sectorial en el mes de febrero de 2023 en el link https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/participa/5-rendicion-de-cuentas/. Se adjunta como evidencia el correo electrónico de solicitud de publicación y la respuesta del mismo en don de indica la publicación efectiva del informe | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjuntan los correos electrónicos de solicitud de publicación y su correspondiente respuesta en donde se indica que ya se encuentra publicado el informe | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | 50%
0 |  | 3.4.2 | Realizar y publicar el informe de evaluación dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas del IDPC | Humano | 2 Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas | 2 | # Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas publicado | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno Eleana Páez | Equipo Control Interno - Equipo TyAC | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se remitió informe de seguimiento a la Rendición de Cuentas Sectorial 2022 el 29 de marzo de 2023, el cual se publicó en la página web: https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el Informe de seguimiento de fecha 29 de marzo y el soporte de publicación | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 66.16%
Componente 4: Atención del Ciudadano
| Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la ciudadanía | Humano | 3 Presentaciones a la Dirección de resultados del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC | 3 | # de presentaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se presentaron los resultados del primer cuatrimestre de la gestión realizada por el proceso en el que se detalla el número de peticiones recibidas, respondidas y su calidad, así como los resultados de las encuestas de satisfacción. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta la presentación realizada en el Comité Directivo de fecha 27 de abril de 2023, así como la agenda de la sesión y el listado de asistencia | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se presentaron los resultados del segundo cuatrimestre de la gestión realizada por el proceso en el que se detalla el número de peticiones recibidas, respondidas y su calidad, los resultados de las encuestas de satisfacción, así como situaciones especiales para que la Dirección las conozca y de lineamientos al respecto. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67% | 66.67%
|  | 4.1.2 | Realizar seguimiento y presentar informe periódico de las sugerencias enviadas al Instituto por los diferentes canales de recepción, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | Humano | Un Informe trimestral de seguimiento | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-02 | 2023-10-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó seguimiento e informe con las sugerencias enviadas al Instituto por los diferentes canales de recepción, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza. Para el 1er trimestre se recibieron 6 sugerencias. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presentan como evidencias el Informe de recopilación de sugerencias ciudadanas para el I trimestre del 2023, la presentación realizada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de abril, el correo de apertura de la sesión y la remisión vía correo electrónico del referido informe | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó seguimiento e informe con las sugerencias enviadas al Instituto por los diferentes canales de recepción, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza. Para el 2do trimestre se recibieron 4 sugerencias que fueron presentadas al Comité Institucional de Gestión y desempeño y sobre las cuales no se presentaron observaciones. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | [8 empty] | 3 | 2 | 66.67%
0 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Realizar informe sobre los avances implementados con respecto a la adecuación de espacios físico de la sede del Palomar respecto a la accesibilidad | Humano | Un Informe de avances de accesibilidad | 1 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-02 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 25%
0 |  | 4.2.2 | Actualizar la estrategia de comunicación para divulgar las funciones, responsabilidades de la entidad y canales de atención | Humano | 1 Estrategia actualizada y aprobada | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - equipo subdirecciones misionales | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se actualizó la estrategia de comunicación para el 2023 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Mediante documento con radicado 20235100050483 de fecha 3 de abril de 2023 se presenta el documento "ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA DIVULGAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL IDPC Y CANALES DE ATENCIÓN" | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 4.2.3 | Ejecutar una estrategia de comunicación para divulgar las funciones y responsabilidades de la entidad y canales de atención | Humano - Tecnológico | 100% de ejecución de la estrategia de comunicación | 100% | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Comunicación Estratégica | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 4.2.4 | Realizar feria de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad | Humano | 1 Feria de servicios realizada | 100% | # de ferias ejecutadas / # de ferias Programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Entregar reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | Humano | 1 Informe del acto de reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | 1 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 33.33%
0 |  | 4.3.3 | Divulgar información relacionada con el correcto registro y manejo de denuncias ciudadanas por posibles actos de corrupción a las y los colaboradores(as) y funcionario(as) del IDPC | Humano - Tecnológico | 1 informe de ejecución de las actividades de divulgación | 100% | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
-1 |  | 4.3.4 | Realizar jornadas de actualización normativa y unificación de criterios | Humano - Tecnológico | 2 Jornadas de actualización normativa | 100% | # de jornadas ejecutadas / # jornadas programadas | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Con el apoyo de la Subdirección de Gestión Territorial se realiza una jornada de actualización en relación al PEMP del Centro Histórico de Bogotá, la cual es un espacio para debatir las diferentes dudas salientes de los proyectos ubicados en este sector, así como de la resolución modificatoria 092 del PEMP CHB. https://drive.google.com/file/d/1FOBwiPkHbtFnZ7MW-tEZnLRERqTbAKUV/view | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el listado de asistencia dela Taller de Norma PEMP-CHB de la sesión efectuada el 16 de marzo de 2023 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | La Subdirección de Protección e Intervención del IDPC, realizó el 28 de agosto de 2023 la jornada de Actualización Normativa del Decreto Distrital 018 de 2023 que tiene que ver con el trámite de equiparación a estrato uno (1) en inmuebles de interés cultural. Dirigida a todos los funcionarios y contratistas para conocer los requisitos y tipos de inmuebles susceptibles de acceder a este beneficio en las tarifas del consumo básico de los servicios públicos y su relevancia para acceder a un porcentaje de descuento en el impuesto predial unificado. https://drive.google.com/file/d/1D_I6pcs6N4h0nCX7jfofmXe3Y19loFG2/view | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 100%
0 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Realizar a actualización del trámite de "Equiparación de tarifas de servicios públicos a estrato uno (1) en inmuebles de interés cultural", en Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano | 1 Trámite actualizado | 1 | # trámites actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se realizó la actualización del trámite de Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural en la plataforma SUIT con el No de registro 83700 y fecha 14-07-2023 Evidencia 1. Formato integrado Actualizado _Equiparaciones 2. Correo - Trámites actualizados e inscritos en SUIT 2023 3. Evidencia inscripción Trámite Equiparación 4. Resolución No 244 del 27 de abril de 2023 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 55.56%
0 |  | 4.4.2 | Incorporar en la Base de datos del inventario de BIC los siguientes criterios: Los inmuebles colindantes con BIC del ambito distrital y los inmuebles localizados al interior de los Sectores de Interés Urbanístico-SIU. | Humano | 1 Inventario que contenga los BIC con declaratoria individual , los colindantes de los BIC y los Inmuebles localizados al interior de los Sectores de Interés Urbanístico-SIU. | 1 | # Inventario actualizado con los criterios | Gestión Territorial del Patrimonio Protección e Intervención Del Patrimonio | Profesionales Gestión Territorial del Patrimonio Protección e Intervención Del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0% |  | Se actualizó la Base de datos Geográfica- GDB del inventario con: Los BIC con declaratoria Individual, asimismo durante el los meses de marzo y abril se definió la metodología para los predios colindantes para PEMPCHB y se consolido la capa de los predios en SIU. Se anexa la base preliminar como evidencia y un documento con su respectiva estructura que se alojó en el link | Se observa evidencia del avance de la actividad | [5 empty] | 0% |  | Se actualizó la Base de datos Geográfica- GDB del inventario con: Los BIC con declaratoria Individual de acuerdo a los nuevos actos administrativos emitidos por la secretaria Distrital de Cultura entre los meses de mayo a agosto y los Inmuebles o predios localizados dentro de Sector de Interés Urbanístico actualizado. Se anexa la base en formato Excel como evidencia con dos hojas BIC(Bienes de Interés Cultural), Pred_SIU(Predios Localizados en SIU). | Se observa evidencia del avance de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 4.4.3 | Publicar un informe trimestral sobre los Anteproyectos, reparaciones locativas e intervenciones en espacio público y otras acciones en Bienes de interés cultural, Sectores de interés cultural y colindantes que se aprobaron, así como aquellos que se desistieron o que fueron negadas | Humano | 3 publicaciones en página web | 3 | # de Informes publicados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Para este periodo se publica en la página Web de la Entidad -Micrositio numeral 5 Trámites-., 2 , el informe correspondientes al primer trimestre del 2023, de los proyectos que se aprobaron, se negaron y se desistieron. https://idpc.gov.co/tramites | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta como evidencia el correo de solicitud de publicación en la página web de la entidad del Informe Trimestral de proyectos Aprobados, Negados y Desistidos | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Para este periodo se publica en la página Web de la Entidad -Micrositio numeral 5 Trámites-., 2 , el informe correspondientes al segundo trimestre del 2023, de los proyectos que se aprobaron, se negaron y se desistieron. https://idpc.gov.co/tramites | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Realizar Informes de satisfacción trimestrales de atención a la ciudadanía | Humano y Tecnológico | 3 Informes trimestrales de satisfacción | 3 | # de Informes publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó el informe de satisfacción de atención a la ciudadanía correspondiente al 1er trimestre (enero, febrero, marzo) . | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el Informe Trimestral de Resultados de la aplicación de encuestas de satisfacción de servicio a la ciudadanía - I Trimestre, con radicado 20235100052963 de fecha 11 de abril de 2023, suscrito por la Subdirectora de Gestión Corporativa. | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se realizó el informe de satisfacción de atención a la ciudadanía correspondiente al 2do trimestre (abril, mayo, junio) . | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67% | 66.67%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 49.44%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
| Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la pagina web Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con los criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | Sección de Transparencia del sitio web ajustada actualizada, de acuerdo con los criterios del de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | 100% | # de ítems cumplidos / # de ítems x 100 | Todas las dependencias | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 49.72%
0 |  | 5.1.2 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Humano - Tecnológico | Página web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Todas las dependencias | Profesional Sistemas de la información y tecnología | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Se apoyo la publicación de los activos de información en datos abiertos se puede evidenciar en el enlace https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/matriz-de-inventario-de-activos-de-informacion-idpc | Se observa evidencia del avance de la actividad | [5 empty] | 0 |  | Se gestionó el acta de compromiso con la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito-IDECA para la actualización de l información Geográfica disponible en datos abiertos y se envió para firma de IDECA se anexa copia del acta y correo de remisión. | Se observa evidencia del avance de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 5.1.3 | Realizar divulgación de los datos abiertos publicados por el IDPC a grupos de interés externos | Humano - Tecnológico | 2 Jornadas de Divulgación de datos abiertos | 2 | # de divulgaciones realizadas | Gestión Territorial del Patrimonio | Profesional Gestión Territorial del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Se gestionó una jornada de divulgación de los datos con la facultad de Ingeniería Ambiental el 09/05/2023 | Se observa evidencia del avance de la actividad | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se apoyó en la capacitación de SisBIC, datos abiertos y geoservicios el 23/08/2023 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | 50%
|  | 5.1.4 | Actualizar el protocolo de denuncias de posibles actos de corrupción y publicar en pagina web | Humano - Tecnológico | 1 Documento actualizado | 1 | # documentos actualizados | Control Disciplinario Interno | Profesional Control Disciplinario Interno | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 5.1.5 | Estandarizar los canales para la recepción de las denuncias por posibles actos de corrupción en el Footer del sitio web del IDPC | Humano - Tecnológico | 1 Footer del sitio web con canales de denuncia estandarizado | 1 | 1 Footer del sitio web con canales de denuncia estandarizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se verificó el funcionamiento de los enlaces, se incluyeron los enlaces necesarios y se reorganizó la información para mayor orden y facilidad de consulta. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [9 empty] | 1 | 1 | 100%
|  | 5.1.6 | Gestionar el diligenciamiento del formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de los colaboradores que hagan parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de denuncias de posibles actos de corrupción | Humano - Tecnológico | 1 informe de la relación de colaboradores que firmaron el compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, relacionada con denuncias de posibles actos de corrupción | 1 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el marco de la Directiva Conjunta 001 de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía, Atención a la Ciudadanía lideró la suscripción del compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de todos los colaborades que hacen parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de una denuncia de posibles actos de corrupción, y/o inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses. En total, 39 personas firmaron el acuerdo de confidencialidad. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta el Informe de Acuerdo de Confiabilidad en donde se relacionan los colaboradores que firmaron el documento. Así mismo se adjuntan las carpetas con los formatos debidamente diligenciados y firmados | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 100%
0 |  | 5.1.7 | Publicar en la página web la programación trimestral de las UPL en donde se ubican los bienes de interés cultural que el IDPC va a intervenir en este periodo | Humano - Tecnológico | 3 Listado de UPL en donde se va intervenir en el trimestre | 3 | # de listados publicados / # de listados programados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Protección e Intervención del patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, se logra la publicación en la página Web del IDPC, la programación trimestral de abril a junio de 2023 de las intervenciones a realizar por parte de los equipos de fachadas y monumentos. https://idpc.gov.co/bic-a-intervenir-abril-junio-2023/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presenta el pantallazo de publicación en la página web de la programación trimestral de los bienes a intervenir | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, se logra la publicación en la página Web del IDPC, la programación trimestral de julio a septiembre de 2023 de las intervenciones a realizar por parte de los equipos de fachadas y monumentos. https://idpc.gov.co/noticias/conoce-la-programacion-de-los-bic-a-intervenir-entre-julio-y-septiembre-de-2023/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 2 | 66.67%
0 |  | 5.1.8 | Publicar el informe de equidad de género en la página web | Humano - Tecnológico | 1 Informe de equidad de genero | 1 | # de publicaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Talento Humano Gestión Contractual | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.1.9 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | 11 | # de reportes de la ejecución contractual publicados | Oficina Jurídica | Profesional Contratación | Equipo Contratación -Equipo TyAC | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Una vez consolidada la información contractual y la referente a la ejecución presupuestal suministrada por Subdirección Corporativa, se solicita la publicación en la página web de manera mensual del reporte de información contractual en el numeral 3.3 del botón de transparencia. Se han publicado los reportes correspondientes a los meses de enero, febrero, y marzo. Evidencia: pantallazo de publicación y los 3 informes publicados. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el pantallazo de publicación d ela ejecución contractual de cada uno de los meses del primer trimestre del 2023, así como las respectivas bases publicadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Una vez consolidada la información contractual y la referente a la ejecución presupuestal suministrada por Subdirección Corporativa, se solicitó la publicación en la página web de manera mensual del reporte de información contractual en el numeral 3.3 del botón de transparencia. Se han publicado los reportes correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio. Evidencia: Captura de pantalla de publicación y los 4 informes publicados. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el captura de pantalla de la publicación de los reportes de ejecución contractual de cada uno de los meses, así como las respectivas bases publicadas | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 7 | 63.64%
|  | 5.1.10 | Inscribir el trámite de : Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital, con el fin de aumentar el porcentaje de inscripción de trámites en SUIT | Humano | 1 Trámite actualizado | 1 | # trámites actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se realizó la actualización del trámite de Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital en la plataforma SUIT con el No de registro 85681 y fecha 26-07-2023 Evidencia 1. Formato integrado LIOEP 2. Correo - Trámites actualizados e inscritos en SUIT 2023 3. Evidencia inscripción Trámite LIOEP 4. Resolución No 449 del 07 de julio de 2023. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [9 empty] | 1 | 1 | 100%
|  | 5.1.11 | Registrar los datos de Operación de los trámites y Procedimientos administrativos registrados en SUIT | Humano | 3 Reportes de registro de datos de SUIT | 3 | # de actualizaciones realizadas | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el mes de abril se registraron los datos de Operación de los trámites y Procedimientos administrativos registrados en SUIT correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el pantallazo del aplicativo SUIT del registro de los datos | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el mes de agosto se revisaron, ajustaron y registraron los datos de Operación de los trámites y Procedimientos administrativos registrados en el SUIT desde enero a julio. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 | [8 empty] | 3 | 2 | 66.67%
0 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de género, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | Humano - Tecnológico | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Se elaboró y publicó el boletín de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aportan los Boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información para los meses de enero a marzo de 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se elaboraron y publicaron los boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 7 | 63.64% | 63.64%
0 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | Humano | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | 1 | # Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 16.67%
|  | 5.3.2 | Actualizar Esquema de publicación de información | Humano | 1 Esquema de publicación de información actualizado | 1 | #Esquema de publicación de información actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.3.3 | Actualizar las activos de Información del IDPC | Humano | 16 Registro de la revisión de Activos de Información actualizado, adoptado y divulgado | 16 | # Acta de revisión de activos de información por proceso | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Equipos de apoyo dependencias | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 100% | El proceso de Gestión de Sistemas de Información y Tecnología durante el mes de junio realizó la socialización de la versión de la matriz de activos de información para la vigencia 2023, lo anterior con el fin de que cada uno de los procesos de la entidad realizaran la actualización de sus activos de información, los mismos tenían como fecha máxima de entrega el día 7 de Julio, teniendo en cuenta que algunos procesos realizaron la entrega de la matriz fuera de la fecha inicial se realizó la validación de las 18 matrices de activos de información durante el mes de agosto por el proceso de Gestión de sistemas, en esta validación se verifico que el formato de la matriz fuera la última versión entregada en las diferentes reunión y que la información se encontrará debidamente diligenciada. Una vez realizada esta validación se completó la información de los 18 procesos de la entidad y la misma fue puesta en un drive para la correspondiente validación del Oficial de Seguridad de la Información, Proceso de Gestión Documental y la Oficina Asesora jurídica el día 24 de agosto de la presente vigencia. Una vez se culmine la validación se enviara a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión y posterior aprobación en el Comité de Gestión y Desempeño, acción que esta planeada para su finalización en Octubre. Evidencias: 18 matrices de activos de información 3 actas correspondientes a las reuniones citadas por Tecnología los 05 - 06- 08 de junio | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. De acuerdo con el reporte se estima el avance del 50% de la tarea al culminar la primera fase (identificación de los activos por parte de los procesos y validación por parte del proceso de Sistemas) | 8 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 16 | 8 | 50%
0 | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Desarrollar acciones para la socialización, apropiación y aplicación de los criterios de accesibilidad en la producción documental de la entidad | Humano - Tecnológico | 1 Informe semestrales sobre la implementación de las acciones realizadas por las áreas responsables | 2 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Durante el primer semestre se ha trabajado constantemente en la socialización y apropiación de la guía de documentos accesibles, tal como se muestra en las evidencias presentadas. Simultaneamente con la socialización de la guía, antes de que los documentos sean cargados en la plataforma, se ha realizado una revisión permanente de los mismos para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos y además, se ha proporcionado apoyo a los equipos cuyos documentos necesitan ajustes. Lo anterior ha permitido que además de asegurar un cumplimiento adecuado, los equipos del IDPC fortalezcan sus conocimientos para la implementación de la guía. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | 50%
0 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de genero, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | Humano | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Se elaboró y publicó el boletín de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aportan los Boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información para los meses de enero a marzo de 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se elaboró y publicó el boletín de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, correspondiente a los meses de abril,mayo,junio y julio. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 7 | 63.64% | 63.64%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 48.73%
Componente 6: Iniciativas adicionales
| Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 |  | 6.1.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2023. | Humano | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2023 conformado | 1 | Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2023 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Para la conformación del Equipo de gestores de Integridad para la vigencia 2023 se realizó convocatoria para todos los servidores y colaboradores del IDPC, a partir del 11 y hasta el 17 de abril, haciéndose extensiva hasta el 21 de abril de 2023. Los postulados fueron 8 personas entre servidores y colaboradores. Para el 27 de abril de 2023 se expidió la Resolución No. 245 de 2023, por la cual se conforma el equipo de Gestores de Integridad | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta la Resolución 245 de 2023 "Por la cual se conforma el Equipo de Gestores de Integridad del IDPC" | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 70%
0 |  | 6.1.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-01-01 | 2023-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Se aprobó por parte del Comité de Integridad el plan de acción de la Política de Integridad mediante cronograma de trabajo para la vigencia 2023, en sesión del 22 de junio de 2023. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 6.1.3 | Realizar informe de la declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | Humano | 1 Informe semestral | 2 | #informes realizados /#informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-01-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Con radicado No. 20235200110113 del 09 de agosto de 2023 se presentó al Director General el "Informe de análisis de las declaraciones de bienes y rentas y registro de conflicto de interés – IDPC 2023". El informe realizado permite observar que la declaración de conflicto de intereses fue realizada por los 77 servidores activos de la entidad, mientras que de los 289 contratistas de la entidad, 258 personas realizaron la actualización de la misma. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 |  | 6.1.4 | Realizar la campaña de sensibilización del Código de Integridad del IDPC. | Humano | 100% del ejecución de la campaña | 1 | #actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-07-01 | 2023-11-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | De acuerdo a lo previsto, se han ejecutado las acciones enmarcadas para sensibilizar a funcionarios y contratistas de la entidad en torno a la apropiación de los valores del Código de Integridad del IDPC, resaltando las siguientes actividades: • Mayo: Se llevó a cabo la primera reunión del equipo gestor de integridad de la vigencia, posterior a su conformación a través de la Resolución No. 245 de 2023. En esta, el equipo gestor se conoció y se presentaron los documentos que sustentan la existencia del mismo, como la Resolución 369 de 2018 y el PAAC. • Junio: Autodiagnóstico de integridad: Encuesta de percepción de integridad socializada con funcionarios y contratistas. • Julio: Mes del respeto: Se realizó la memetón, por medio de la cual se busca generar un espacio de lectura en torno al código para así elaborar un meme que relate a través de actividades cotidianas el entendimiento del valor o las acciones que pueden continuar promoviendo la implementación del mismo. Con el meme ganador, se realizó una pieza gráfica en la cual se explicó el valor del respeto y se abrió la invitación para leer el código. • Agosto: Mes de la honestidad: Se ejecutó la segunda memetón del año y a la par se realizó la actividad “saca a volar la deshonestidad”, la cual consistió en identificar aquellas acciones que deben eliminarse del actuar del servidor público para continuar promoviendo la honestidad. A la par, se le leía a los funcionarios y contratistas la sección del código referente a la honestidad. | Se observa evidencia del avance de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.5 | Realizar la sensibilización del Código General Disciplinario a los servidores y contratistas de la entidad | Humano | 1 capacitación | 1 | # capacitaciones realizadas | Oficina Control Disciplinario Interno | Control Disciplinario Interno | Gestores de Integridad | 2023-01-01 | 2023-11-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | La Oficina de Asuntos Disciplinarios realizó el 28 de junio de 2023 la "Capacitación en Principios en la etapa de indagación previa", en la que se explicó sobre el incumplimiento de los deberes funcionales como fundamento de la responsabilidad disciplinaria, en el marco de la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con la conducta de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 70%
CONTROL DE CAMBIOS
| Fecha | Versión | Cambios Introducidos | Simplificación o mejora | Origen
| 2023-01-30 | 1 | Formulación PAAC vigencia 2023
| 2023-04-28 | 2 | Ajuste en la programación y redacción de algunas actividades | Mejora | Resultado de revisión y autocontrol
| 2023-08-31 | 3 | Ajuste en la programación de actividad 5.1.4 y Eliminación y modificación de actividad 1.1.1 y 1.1.2 | Mejora | Resultado de revisión y autocontrol
| 2024-11-07 | 4 | Ajuste en la actividad 4.4.2 | Mejora | Resultado de revisión y autocontrol
CRÉDITOS
| Elaboró | Revisó |  | Aprobó
| Carlos Hernando Sandoval - Profesional contratista , Oficina Asesora de Planeación | Luz Patricia Quintanilla Parra - Jefa Oficina Asesora de Planeación |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Documento de aprobación | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de 7 de noviembre de 2023