## PAAC IDPC 2023
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 (Modificación aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28.04.2023)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
| OBJETIVO GENERAL | Garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza.
| ALCANCE | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, es un compromiso de la Alta Dirección con la lucha permanente contra la corrupción, que aplica a todos los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios al Instituto, encargados de la ejecución de procesos y el desarrollo de las funciones institucionales así como a la ciudadanía y grupos de interés que gozan y disfrutan del patrimonio cultural, material, inmaterial y natural de la ciudad, para los cuales el IDPC protege y hace sostenible el patrimonio cultural de Bogotá.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Revisar y actualizar la matriz de riesgos incorporando los riesgos asociados a delitos contra la administración pública | Humano | 1 matriz de riesgos de actualizada | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-01 | 2023-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 1.1.2 | Revisar y actualizar la matriz de riesgos incorporando los riesgos de lavado de activos | Humano | 1 matriz de riesgos de actualizada | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-01 | 2023-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar y presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de Corrupción de la vigencia 2023 | Humano | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción construido | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-01-04 | 2023-01-31 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información el mapa de riesgos de corrupción actualizado | Humano - Tecnológico | 1 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 1.3.2 | Definir un calendario para el reporte oportuno de los riesgos | Humano | 1 Calendario de reporte definido | 1 | # de documentos definidos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 1.3.3 | Implementar los mensajes de alerta de entrega oportuna de riesgos del reporte de los monitoreo de riesgos | Humano | 6 mensajes de alerta - entrega | 6 | # mensajes realizados / #mensajes programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0%
0 |  | 1.3.4 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2022; I y II cuatrimestre 2023) | Humano - Tecnológico | 3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de gestión y corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2022, y I - II cuatrimestre de 2023) | Humano | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 1.4.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-09-01 | 2023-11-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | Humano | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación publicados | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 1.5.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional coordinación de control interno. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2023-09-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la evaluación de la equiparación a estrato uno | Establecer un nuevo canal para la radicación de los documentos a través de la página web en el Link a un clic del patrimonio | Reducción de tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programadas para el segundo Cuatrimestre | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Estar clasificado en la categoría de Conservación Integral o Conservación Tipológica, de acuerdo con el inventario de bienes de interés cultural del ámbito distrital, u homologado a los niveles de intervención | Actualización del tramite de acuerdo con lo establecido en el decreto 018 de 2023 | Acceso al incentivo de equiparación para inmuebles que tengan uso residencial y que se encuentren clasificados en estrato socioeconómico 2 a 6: 1. Bienes de Interés Cultural del Grupo Arquitectónico del ámbito Nacional o Distrital clasificados u homologados en el Nivel de Intervención 1, 2 o 3. 2. Inmuebles localizados dentro de las delimitaciones de los Sectores de Interés Urbanístico con Vivienda en Serie – SIU VS, que estén clasificados en los Niveles de Intervención 1, 2 o 3. 3. Inmuebles localizados en el área afectada del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá D.C., clasificados en los Niveles de Intervención 1, 2 o 3. | Normativa | Ampliación de cobertura | Oficina Asesora de Planeación//Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programadas para el segundo Cuatrimestre | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Notificación presencial o a través del canal virtual del acto administrativo a través del cual se aprueba o resolución mediante la cual se niega o desiste la solicitud. | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnologica | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | El ciudadano realiza el seguimiento al trámite a través de consulta vía telefónica, correo electrónico o a través de la asesoría técnica personalizada | Establecer un nuevo canal de seguimiento al estado de avance del trámite a través de la plataforma a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnologica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programadas para el segundo Cuatrimestre | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la evaluación de la equiparación a estrato uno | Disponer para la entrega de los documentos requeridos un canal de cargue de documentos a través a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano Costos de impresión de documentos | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  | Actividad programadas para el segundo Cuatrimestre | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 3: Rendición de Cuentas
| Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2022 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 Informe de gestión de la vigencia 2022 | 1 | Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.1.2 | Publicar el avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión (Físicas y Financieras) en pagina web | Humano - Tecnológico | 2 Infografías o presentación del avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión | 2 | # de publicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | Humano | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | 1 | # Acta de conformación suscrita | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 3.2.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023 | Humano | 1 Documento actualizado | 1 | # documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | [26 empty] | 1 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.3 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | Humano | 1 Plan Formulado | 1 | # plan formulado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.4 | Ejecutar los ámbitos de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación y control social de la ciudadanía en la misionalidad del IDPC. | Humano | Informe semestral de la gestión y resultados del PIPC | 2 | # de informes elaborados / # informes programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2023-02-02 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.5 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | Humano | 2 reuniones de sensibilización | 2 | # de reuniones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2023-02-02 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
|  | 3.2.6 | Realizar divulgación de los conceptos e importancia de la redición de cuentas dirigida a grupos de valor del IDPC | Humano - Tecnológico | 2 Divulgaciones dirigida a grupos de valor delo IDPC | 2 | # de divulgaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [11 empty] | 2 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.7 | Realizar un espacio de dialogo ciudadano local relacionada con la gestión institucional | Humano - Tecnológico - Material | 1 evento de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2023-07-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.8 | Participar de la audiencia de rendición del Sector Cultura de la gestión institucional de la vigencia 2022 | Humano - Tecnológico - Material | 1 Audiencia de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
-1 |  | 3.2.9 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas. | Humano | 100% de solicitudes de información atendidas | 100% | (/# de solicitudes de información atendidas / # de solicitudes de información recibidas) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Publicar mensualmente en los espacios virtuales del IDPC las noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad | Humano - Tecnológico | 11 publicaciones de información de la gestión misional del IDPC | 11 | # de publicaciones | Subdirección de Divulgación | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.3.2 | Actualización mensual de Menú participa en la página web del IDPC | Humano - Tecnológico | 11 constancias de actualización del Menú Participa (una mensual) | 11 | # de actualizaciones del Menú Participa | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0%
-3 |  | 3.3.3 | Publicar los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web | Humano - Tecnológico | 4 Informe de avance y ejecución presupuestal | 100% | # de informes publicados / # de informes programadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Planeación - Equipo Subdirecciones a cargo de los proyectos de inversión | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Elaborar y publicar el informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | Humano | 1 Informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | 2 | # Informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Planeación | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.4.2 | Realizar y publicar el informe de evaluación dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas del IDPC | Humano | 2 Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas | 2 | # Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas publicado | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno Eleana Páez | Equipo Control Interno - Equipo TyAC | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 4: Atención del Ciudadano
| Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la ciudadanía | Humano | 3 Presentaciones a la Dirección de resultados del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC | 3 | # de presentaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
|  | 4.1.2 | Realizar seguimiento y presentar informe periódico de las sugerencias enviadas al Instituto por los diferentes canales de recepción, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | Humano | Un Informe trimestral de seguimiento | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-02 | 2023-10-31 | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Realizar informe sobre los avances implementados con respecto a la adecuación de espacios físico de la sede del Palomar respecto a la accesibilidad | Humano | Un Informe de avances de accesibilidad | 1 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-02 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 4.2.2 | Actualizar la estrategia de comunicación para divulgar las funciones, responsabilidades de la entidad y canales de atención | Humano | 1 Estrategia actualizada y aprobada | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - equipo subdirecciones misionales | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 4.2.3 | Ejecutar una estrategia de comunicación para divulgar las funciones y responsabilidades de la entidad y canales de atención | Humano - Tecnológico | 100% de ejecución de la estrategia de comunicación | 100% | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Comunicación Estratégica | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 4.2.4 | Realizar feria de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad | Humano | 1 Feria de servicios realizada | 100% | # de ferias ejecutadas / # de ferias Programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Entregar reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | Humano | 1 Informe del acto de reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | 1 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 4.3.3 | Divulgar información relacionada con el correcto registro y manejo de denuncias ciudadanas por posibles actos de corrupción a las y los colaboradores(as) y funcionario(as) del IDPC | Humano - Tecnológico | 1 informe de ejecución de las actividades de divulgación | 100% | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
-1 |  | 4.3.4 | Realizar jornadas de actualización normativa y unificación de criterios | Humano - Tecnológico | 2 Jornadas de actualización normativa | 100% | # de jornadas ejecutadas / # jornadas programadas | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Realizar a actualización del trámite de "Equiparación de tarifas de servicios públicos a estrato uno (1) en inmuebles de interés cultural", en Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano | 1 Trámite actualizado | 1 | # trámites actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 4.4.2 | Actualizar la Base de datos del inventario de BIC que permita realizar la consulta de información automática e incluyan los siguientes criterios: - El inmueble se encuentra declarado. - El inmueble es colindante con un inmueble de interés cultural. - El inmueble está localizado en un Sector de Interés Cultural (SIC) | Humano | 1 Inventario actualizado que contenga los BIC con declaratoria individual , los colindantes de los BIC y los Inmuebles ubicados en los Sectores de Interés Cultural | 1 | # Inventario actualizado con los criterios | Gestión Territorial del Patrimonio Protección e Intervención Del Patrimonio | Profesionales Gestión Territorial del Patrimonio Protección e Intervención Del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 4.4.3 | Publicar un informe trimestral sobre los Anteproyectos, reparaciones locativas e intervenciones en espacio público y otras acciones en Bienes de interés cultural, Sectores de interés cultural y colindantes que se aprobaron, así como aquellos que se desistieron o que fueron negadas | Humano | 3 publicaciones en página web | 3 | # de Informes publicados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Realizar Informes de satisfacción trimestrales de atención a la ciudadanía | Humano y Tecnológico | 3 Informes trimestrales de satisfacción | 3 | # de Informes publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
| Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la pagina web Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con los criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | Sección de Transparencia del sitio web ajustada actualizada, de acuerdo con los criterios del de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | 100% | # de ítems cumplidos / # de ítems x 100 | Todas las dependencias | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 5.1.2 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Humano - Tecnológico | Página web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Todas las dependencias | Profesional Sistemas de la información y tecnología | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 5.1.3 | Realizar divulgación de los datos abiertos publicados por el IDPC a grupos de interés externos | Humano - Tecnológico | 2 Jornadas de Divulgación de datos abiertos | 2 | # de divulgaciones realizadas | Gestión Territorial del Patrimonio | Profesional Gestión Territorial del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | 5.1.4 | Actualizar el protocolo de denuncias de posibles actos de corrupción y publicar en pagina web | Humano - Tecnológico | 1 Documento actualizado | 1 | # documentos actualizados | Control Disciplinario Interno | Profesional Control Disciplinario Interno | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 5.1.5 | Estandarizar los canales para la recepción de las denuncias por posibles actos de corrupción en el Footer del sitio web del IDPC | Humano - Tecnológico | 1 Footer del sitio web con canales de denuncia estandarizado | 1 | 1 Footer del sitio web con canales de denuncia estandarizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 5.1.6 | Gestionar el diligenciamiento del formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de los colaboradores que hagan parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de denuncias de posibles actos de corrupción | Humano - Tecnológico | 1 informe de la relación de colaboradores que firmaron el compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, relacionada con denuncias de posibles actos de corrupción | 1 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 | [26 empty] | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.1.7 | Publicar en la página web la programación trimestral de las UPL en donde se ubican los bienes de interés cultural que el IDPC va a intervenir en este periodo | Humano - Tecnológico | 3 Listado de UPL en donde se va intervenir en el trimestre | 3 | # de listados publicados / # de listados programados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Protección e Intervención del patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
0 |  | 5.1.8 | Publicar el informe de equidad de género en la página web | Humano - Tecnológico | 1 Informe de equidad de genero | 1 | # de publicaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Talento Humano Gestión Contractual | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.1.9 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | 11 | # de reportes de la ejecución contractual publicados | Oficina Jurídica | Profesional Contratación | Equipo Contratación -Equipo TyAC | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0%
|  | 5.1.10 | Inscribir el trámite de : Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital, con el fin de aumentar el porcentaje de inscripción de trámites en SUIT | Humano | 1 Trámite actualizado | 1 | # trámites actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-07-31 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 5.1.11 | Registrar los datos de Operación de los trámites y Procedimientos administrativos registrados en SUIT | Humano | 3 Reportes de registro de datos de SUIT | 3 | # de actualizaciones realizadas | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de género, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | Humano - Tecnológico | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | Humano | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | 1 | # Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 5.3.2 | Actualizar Esquema de publicación de información | Humano | 1 Esquema de publicación de información actualizado | 1 | #Esquema de publicación de información actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [18 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.3.3 | Actualizar las activos de Información del IDPC | Humano | 16 Registro de la revisión de Activos de Información actualizado, adoptado y divulgado | 16 | # Acta de revisión de activos de información por proceso | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Equipos de apoyo dependencias | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 16 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Desarrollar acciones para la socialización, apropiación y aplicación de los criterios de accesibilidad en la producción documental de la entidad | Humano - Tecnológico | 1Informe semestrales sobre la implementación de las acciones realizadas por las áreas responsables | 2 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de genero, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | Humano | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0% | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 6: Iniciativas adicionales
| Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 |  | 6.1.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2023. | Humano | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2023 conformado | 1 | Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2023 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 6.1.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-01-01 | 2023-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.3 | Realizar informe de la declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | Humano | 1 Informe semestral | 2 | #informes realizados /#informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-01-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.4 | Realizar la campaña de sensibilización del Código de Integridad del IDPC. | Humano | 100% del ejecución de la campaña | 1 | #actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-07-01 | 2023-11-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.5 | Realizar la sensibilización del Código General Disciplinario a los servidores y contratistas de la entidad | Humano | 1 capacitación | 1 | # capacitaciones realizadas | Oficina Control Disciplinario Interno | ControlDisciplinario Interno | Gestores de Integridad | 2023-01-01 | 2023-11-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
| Fecha | Versión | Cambios Introducidos | Simplificación o mejora | Origen
| 2023-01-30 | 1 | Formulación PAAC vigencia 2023
| 2023-04-28 | 2 | Ajuste en la programación y redacción de algunas actividades | Mejora | Resultado de revisión y autocontrol
CRÉDITOS
| Elaboró | Revisó |  | Aprobó
| Carlos Hernando Sandoval - Profesional contratista , Oficina Asesora de Planeación | Luz Patricia Quintanilla Parra - Jefa Oficina Asesora de Planeación |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Documento de aprobación | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de 28 de abril 2023

## As. Jurídica (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. | 3 informes de la gestión contractual publicados | 3 | # de informes de la gestión contactual publicados / # de informes programados | Oficina Asesoría Jurídica | 2019-03-20 | 2019-10-31 | 1 | 1

## Corporativa (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. | 2 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) | 3 Canales de comunicación del IDPC verificados por cuatrimestre | 6 | Canales de comunicación consistentes | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-10-31 | 0 | 3
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | 1 Diagnóstico a los canales de comunicación | 1 | Diagnóstico a los medios, espacios o escenarios presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0.5 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | 1 Diagnóstico de accesibilidad realizado | 1 | Diagnóstico de accesibilidad realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 Actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 4 informes de medición realizados e publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados | 2 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. | 2 Actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-30 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems de publicación obligatoria x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Actos administrativos publicados de la vigencia 2019 | 100% | # de actos administrativos publicados de la vigencia 2019 / # de actos administrativos susceptibles de publicación x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). | 2 Informes de seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales realizados (1 por semestre) | 2 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de seguimiento programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-11-29 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 | 0
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad | 2 verificaciones del Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información | 2 | # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-22 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) | 1 Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | 1 | Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. | 1 Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | 1 | Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. | 4 Informes de PQRSD publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 1 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la fase III | 2 | Informes de seguimiento a la implementación presentados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-01 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | 1 | Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria. | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 1 | % de implementación del Plan de acción | Gestores de Integridad | 2019-03-15 | 2019-11-30 | 30% | 40%

## Divulgación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. | 100% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. | 100% | # de piezas gráficas divulgadas / # de piezas gráficas solicitadas x 100 | Subdirección de Divulgación | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación | 100% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | 100% | # de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. | 1 Página web ajustada | 1 | Página web de la Entidad ajustada | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1

## As. Planeación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP | 1 Política para la gestión de riesgos reestructurada | 1 | Política para la gestión de riesgos reestructurada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 1 | 0
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2018, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables | 3 Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de programados | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. | 3 Informes de logros publicados | 3 | # de informes de logros publicados / # de informes de logros programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Consolidar la caja de herramientas de los "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)" | 1 Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | 1 | Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Interna y Externa) | 2 Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social | 2 | Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | 100% Acciones de participación ciudadana realizadas | 100% | % de acciones de participación ciudadana realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 2.3% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.5 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado | 100% | % de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 9.2% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.7 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital | 2 Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano | 2 | # participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano / # de Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano convocadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 19 Trámites y OPAs propuestos en el SUIT | 19 | # de Trámites y OPAs propuestos / # de Trámites y OPAs inventariados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 7 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 100% de los Trámites y OPAs inscritos en el SUIT. | 100% | % de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 73.68% | 26.32%
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. | 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | 1 | Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Gestión Corporativa | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. | 1 Portafolio de servicios aprobado | 1 | Portafolio de servicios aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 0 | 0.8
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC | 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana - Equipo Planeación - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. | 100% del Plan Anual de Aquisiciones del IDPC y sus modificaciones publicadas | 100% | # de PAA y modificaciones publicadas / # de PAA y modificaciones realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%

## Control Interno (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación realizadas / # de informes programados | Asesoría de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1