## PAAC IDPC 2023
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 (Modificación aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28.04.2023)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
| OBJETIVO GENERAL | Garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza.
| ALCANCE | El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, es un compromiso de la Alta Dirección con la lucha permanente contra la corrupción, que aplica a todos los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios al Instituto, encargados de la ejecución de procesos y el desarrollo de las funciones institucionales así como a la ciudadanía y grupos de interés que gozan y disfrutan del patrimonio cultural, material, inmaterial y natural de la ciudad, para los cuales el IDPC protege y hace sostenible el patrimonio cultural de Bogotá.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Revisar y actualizar la matriz de riesgos incorporando los riesgos asociados a delitos contra la administración pública | Humano | 1 matriz de riesgos de actualizada | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-01 | 2023-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 1.1.2 | Revisar y actualizar la matriz de riesgos incorporando los riesgos de lavado de activos | Humano | 1 matriz de riesgos de actualizada | 1 | # de documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-01 | 2023-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar y presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de Corrupción de la vigencia 2023 | Humano | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción construido | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-01-04 | 2023-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | En la sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el 30 de enero de 2023 se presentó el Mapa de Riesgos de los procesos del IDPC para la vigencia 2023, los cuales fueron previamente aprobados mediante comunicación interna remitida a la OAP. Se adjunta el Acta 1 de la sesión del Comité | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta el Acta del Comité en donde se evidencia la presentación de los riesgos de gestión y corrupción | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 100%
0 | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información el mapa de riesgos de corrupción actualizado | Humano - Tecnológico | 1 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 31 de enero de 2023 se solicitó la publicación del Mapa de Riesgos consolidado del IDPC, que contiene los riesgos de gestión y de corrupción identificados por los procesos. La pubicación efectiva en la página Web se realizó el mismo 31 de enero. Se adjunta como evidencia la matriz de identificación de riesgos publicada y los correos de solicitud y de respuesta frente a la publicación en la página del IDPC | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presenta como evidencia la matriz publicada así como los soportes de publicación en la página web | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 66.67%
0 |  | 1.3.2 | Definir un calendario para el reporte oportuno de los riesgos | Humano | 1 Calendario de reporte definido | 1 | # de documentos definidos | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | El 10 de marzo de 2023 la jefe de la Oficina Asesora de Planeación remitió mediante correo electrónico dirigido a los líderes de procesos el cronograma para el reporte de las herramientas de planeación y control durante el año 2023. Se adjunta como evidencia el referido correo | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta correo electrónico remitido a los líderes de procesos con la relaicón de las fecha para la entrega de los monitoreos de cada una de las herramientas de planeación y control incluyendo la gestión de riesgos | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 1.3.3 | Implementar los mensajes de alerta de entrega oportuna de riesgos del reporte de los monitoreo de riesgos | Humano | 6 mensajes de alerta - entrega | 6 | # mensajes realizados / #mensajes programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100% | Se realizaron dos alertas para el monitoreo oportuno de las herramientas de planeación y control dirigda a los líderes de procesos y que fueron enviados por parte de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación mediante correos electrónicos de fecha 10 de marzo y 17 de abril de 2023. Se adjunta como evidencia los correos en mención | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aportan los mensajes de alerta enviados a los líderes de procesos en los meses de marzo y abril en los que se incluye el monitoreo de riesgos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 2 | 33.33%
0 |  | 1.3.4 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2022; I y II cuatrimestre 2023) | Humano - Tecnológico | 3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de publicaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 10 de enero de 2023 se realizó la publicación en página web del monitoreo a los riesgos por procesos consolidados del IDPC con corte a 31 de diciembre de 2022 (III cuatrimestre). Se adjunta como evidencia la matriz de excel con el monitoreo de riesgos consolidado y el pantallazo con la publicación en página web del referido monitoreo | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presenta como envidencia el sporte de la publicación en página web, así como la matriz consolidada | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
0 | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de gestión y corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2022, y I - II cuatrimestre de 2023) | Humano | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2023-01-02 | 2023-10-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Mediante comunicación interna 20232200000353 de fecha 06 de enero de 2023 se remitió a la Asesora de Control Interno el monitoreo consolidado de los riesgos de gestión y corrupción correspondiente al III cuatrimestre del 2022. Se adjunta como evidencia la comunicación interna y el monitoreo consolidado de los riesgos por procesos | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta la comunicación interna y el archivo con el monitoreo consolidado | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 16.67%
0 |  | 1.4.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo SIG | 2023-09-01 | 2023-11-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | Humano | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación publicados | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe de Evaluación de los riesgos de gestión y corrupción del periodo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022, el cual se publicó en la página web: https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad . Se adjunta el soporte de la publicación del informe, el informe de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción y su respectiva matriz | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 16.67%
0 |  | 1.5.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional coordinación de control interno. | Humano | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | 1 | Reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción presentada | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2023-09-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 40%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
| Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la evaluación de la equiparación a estrato uno | Establecer un nuevo canal para la radicación de los documentos a través de la página web en el Link a un clic del patrimonio | Reducción de tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 |  | Durante el primer cuatrimestre se realizaron las reuniones correspondientes al levantamiento de requerimientos funcionales para desarrollar el trámite de Equiparaciones en la plataforma A Un Clic del Patrimonio. se han adelantado temas relacionados con el diseño del formulario, textos de respuesta, diseño del trámite en la plataforma, y se tiene prevista la presentación de una primera versión del trámite en versión pruebas para el mes de mayo de la presente vigencia. Evidencias: Correos electrónicos resumen de las diferentes reuniones | Se observa evidencia suficiente del avance la ejecución de la actividad, Se adjuntan los correos de las mesas de trabajo del levantamiento de requerimientos | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Estar clasificado en la categoría de Conservación Integral o Conservación Tipológica, de acuerdo con el inventario de bienes de interés cultural del ámbito distrital, u homologado a los niveles de intervención | Actualización del tramite de acuerdo con lo establecido en el decreto 018 de 2023 | Acceso al incentivo de equiparación para inmuebles que tengan uso residencial y que se encuentren clasificados en estrato socioeconómico 2 a 6: 1. Bienes de Interés Cultural del Grupo Arquitectónico del ámbito Nacional o Distrital clasificados u homologados en el Nivel de Intervención 1, 2 o 3. 2. Inmuebles localizados dentro de las delimitaciones de los Sectores de Interés Urbanístico con Vivienda en Serie – SIU VS, que estén clasificados en los Niveles de Intervención 1, 2 o 3. 3. Inmuebles localizados en el área afectada del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá D.C., clasificados en los Niveles de Intervención 1, 2 o 3. | Normativa | Ampliación de cobertura | Oficina Asesora de Planeación//Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Notificación presencial o a través del canal virtual del acto administrativo a través del cual se aprueba o resolución mediante la cual se niega o desiste la solicitud. | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnologica | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | El ciudadano realiza el seguimiento al trámite a través de consulta vía telefónica, correo electrónico o a través de la asesoría técnica personalizada | Establecer un nuevo canal de seguimiento al estado de avance del trámite a través de la plataforma a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnologica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la evaluación de la equiparación a estrato uno | Disponer para la entrega de los documentos requeridos un canal de cargue de documentos a través a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano Costos de impresión de documentos | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 3: Rendición de Cuentas
| Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2022 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 1 Informe de gestión de la vigencia 2022 | 1 | Informe de gestión elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2023-01-15 | 2023-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó la consolidación, revisión y posterior publicación del informes de logros y resultados correspondiente a la vigencia 2022. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presenta como documentos adjuntos el Informe de Logros y Resultados del IDPC y el pantallazo de publicación del Informe de Gestión | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 50%
0 |  | 3.1.2 | Publicar el avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión (Físicas y Financieras) en pagina web | Humano - Tecnológico | 2 Infografías o presentación del avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión | 2 | # de publicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | Humano | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | 1 | # Acta de conformación suscrita | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 18 de abril se convocó a la reunión de conformacion del grupo líder de rendición de cuentas con los delegados de cada una de las oficinas en el cual además se socializó la versión de la estrategia de reindición de cuentas 2023. Se adjunta ocmo evidencia el Acta de Conformación del equipo de rendición de cuentas | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presentan como evidencias el Acta de Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas y la Presentación para la conformación del Grupo Líder de Rendición de Cuentas | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 55.56%
|  | 3.2.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023 | Humano | 1 Documento actualizado | 1 | # documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | con la colaboración de diferentes áreas y las lecciones aprendidas de la vigencia anterior, se formuló y aprobó la Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 la cual se encuentra publicada en la página web. Se adjunta el documento "Estrategia de Rendición de Cuentas 2023 y correos electrónicos de soporte | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas debidamente formalizado, el memorando de aprobación y el correo de publicación en la página web | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
0 |  | 3.2.3 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | Humano | 1 Plan Formulado | 1 | # plan formulado y aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se concerto un ejercicio con cada equipo del IDPC, se identifico los grupos de valor en cada uno de los ambitos de participacion ciudadana y se construyo de manera conjunta el Plan Institucional de Participacion Ciudadana que fue publicado el 28 de febrero quedo publicado en la pagina web del IDPC y del IDPAC. Ámbitos de participación 30. Acciones programadas: 229 Ámbitos nuevos respecto al 2022: 1 (De gestión) Ámbitos eliminados respecto al 2022: 2 Durante el primer trimestre se realiza la verfiicacion de evidencias y consolidacion del reporte PIPC se solicita por correo electronico el reporte al seguimiento de los meses enero, febrero, marzo y abril. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta el Plan Institucional de Participación Ciudadana aprobado, el correo de solicitud de publicación y el pantallazo de publicación | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 3.2.4 | Ejecutar los ámbitos de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación y control social de la ciudadanía en la misionalidad del IDPC. | Humano | Informe semestral de la gestión y resultados del PIPC | 2 | # de informes elaborados / # informes programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2023-02-02 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.5 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | Humano | 2 reuniones de sensibilización | 2 | # de reuniones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2023-02-02 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
|  | 3.2.6 | Realizar divulgación de los conceptos e importancia de la redición de cuentas dirigida a grupos de valor del IDPC | Humano - Tecnológico | 2 Divulgaciones dirigida a grupos de valor delo IDPC | 2 | # de divulgaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el boletín "Somos Patrimonio" # 6 el cual es enviado por correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas, se realizó la divulgación de los conceptos e importancia de la redición de cuentas dirigida a grupos de valor del IDPC . Se apresenta como evidencia Boletín "Somos Patrimonio" y Cápsula Informativa | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presenta como evidencia el correo electrónico con el contenido de Boletín "Somos Patrimonio" # 6 y la cápsula Informativa | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [11 empty] | 2 | 1 | 50%
0 |  | 3.2.7 | Realizar un espacio de dialogo ciudadano local relacionada con la gestión institucional | Humano - Tecnológico - Material | 1 evento de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2023-07-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.8 | Participar de la audiencia de rendición del Sector Cultura de la gestión institucional de la vigencia 2022 | Humano - Tecnológico - Material | 1 Audiencia de rendición de cuentas institucional | 1 | Evento de rendición de cuentas institucional realizado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2023-01-01 | 2023-01-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El IDPC participó en la Audiencia de Rendición de Cuentas del sector Cultura de la vigencia 2022 que se llevó a cabo en enero del 2023. Se adjuntan como evidencias Informe Preparatorio y el Informe de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Cultura. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta como evidencia el Informe de la Rendición de Cuentas del Sector Cultura, así como el Informe Preparatorio | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
-1 |  | 3.2.9 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas. | Humano | 100% de solicitudes de información atendidas | 100% | (/# de solicitudes de información atendidas / # de solicitudes de información recibidas) x 100% | Oficina Asesora de Planeación | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se dio respuesta a las inquietudes presentadas por la ciudadanía de competencia del IDPC en el marco de la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Cultura vigencia 2022 y se remitieron por correo electrónico a la Secretaría Distrtial de Cultura, Recreación y Deporte quienes eran los responsables de compilar la información y enviar una respuesta consolidada del sector | Se observa evidencia suficiente d ela ejecución de la actividad. Se presentan como soportes los oficios de respuesta a la ciudadanía, así como el correo de la SDCRD y su correspondiente respuesta anexando los oficios para su consolidación y emisión a la ciudadanía | [5 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Publicar mensualmente en los espacios virtuales del IDPC las noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad | Humano - Tecnológico | 11 publicaciones de información de la gestión misional del IDPC | 11 | # de publicaciones | Subdirección de Divulgación | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se han publicado en la página web 20 noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad, las cuales se pueden consultar en su totalidad en el siguiente enlace: https://idpc.gov.co/noticias/ De estas, destacamos las siguientes: Fecha: 13 de febrero Tema: Primera feria ambiental del idpc 2023, “somos como humedales” Link a la web: https://idpc.gov.co/noticias/feria-somos-como-humedales Número de visitas: 200 Fecha: 8 de marzo Tema: Oferta de convocatorias sobre patrimonio cultural de Bogotá - PDE 2023 Link a la web: https://idpc.gov.co/noticias/convocatoria-abierta-pde-2023 Número de visitas: 2.483 Fecha: 20 de abril Tema: Participación del IDPC en la Filbo 2023 Link a la web: https://idpc.gov.co/sello-editorial-idpc-en-filbo-2023 Número de visitas: 151 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta un informe con la relación de las publicaciones realizadas en los meses de febrero, marzo y abril con temáticas relacionadas con la gestión misional de la entidad que se encuentran publicadas en la página web del instituto | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27% | 26.52%
0 |  | 3.3.2 | Actualización mensual de Menú participa en la página web del IDPC | Humano - Tecnológico | 11 constancias de actualización del Menú Participa (una mensual) | 11 | # de actualizaciones del Menú Participa | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se ha realizado la actualización del menú participa acorde con las solicitudes realizadas por las dependencias. Adicionalmente se envía correo electrónico a las dependencias recordando la actualización mensual de acuerdo con los temas que les corresponden. Se adjunta: Correos recordatorios y Correos de actualización a la web máster. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presentan como evidencias los correos electrónicos remitidos a las dependencias así como a la web máster en los meses de febrero a abril | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27%
-3 |  | 3.3.3 | Publicar los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web | Humano - Tecnológico | 4 Informe de avance y ejecución presupuestal | 100% | # de informes publicados / # de informes programadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Planeación - Equipo Subdirecciones a cargo de los proyectos de inversión | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó la publicación de la ejecución presupuestal correspondiente al cierre de la vigencia 2022 y al primer trimestre de la vigencia 2023, para los recusos de inversión de la vigencia y de reservas. (seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjuntan las carpetas con los reportes de seguimiento al POAI para los recursos de inversión y las reservas de los periodos referidos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 1 | 25%
0 | Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Elaborar y publicar el informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | Humano | 1 Informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | 2 | # Informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas elaborado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Planeación | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Se elaboró y publicó el Informe de Rendición de Cuentas sectorial en el mes de febrero de 2023 en el link https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712-del-6-de-marzo-de-2014/participa/5-rendicion-de-cuentas/. Se adjunta como evidencia el correo electrónico de solicitud de publicaicón y la respuesta del mismo en don de indica la publicación efectiva del informe | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjuntan los correos electrónicos de solicitud de publicación y su correspondiente respuesta en donde se indica que ya se encuentra publicado el informe | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | 50%
0 |  | 3.4.2 | Realizar y publicar el informe de evaluación dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas del IDPC | Humano | 2 Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas | 2 | # Informe de evaluación del evento de rendición de cuentas publicado | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno Eleana Páez | Equipo Control Interno - Equipo TyAC | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se remitió informe de seguimiento a la Rendición de Cuentas Sectorial 2022 el 29 de marzo de 2023, el cual se publicó en la página web: https://idpc.gov.co/7-1-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el Informe de seguimiento de fecha 29 de marzo y el soporte de publicación | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 45.52%
Componente 4: Atención del Ciudadano
| Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la ciudadanía | Humano | 3 Presentaciones a la Dirección de resultados del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC | 3 | # de presentaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se presentaron los resultados del primer cuatrimestre de la gestión realizada por el proceso en el que se detalla el número de peticiones recibidas, respondidas y su calidad, así como los resultados de las encuestas de satisfacción. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta la presentaión realizada en el Comité Directivo de fecha 27 de abril de 2023, así como la agenda de la sesión y el listado de asistencia | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 33.33%
|  | 4.1.2 | Realizar seguimiento y presentar informe periódico de las sugerencias enviadas al Instituto por los diferentes canales de recepción, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | Humano | Un Informe trimestral de seguimiento | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-02 | 2023-10-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó seguimiento e informe con las sugerencias enviadas al Instituto por los diferentes canales de recepción, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza. Para el 1er trimestre se recibieron 6 sugerencias. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presentan como evidencias el Informe de recopiación de sugerencias ciudadanas para el I trimestre del 2023, la presentación realizada en el Comité Institucional de Gestión y Desemepño del 28 de abril, el correo de apertura de la sesión y la remisión vía correo electrónico del referido informe | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 1 | 33.33%
0 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Realizar informe sobre los avances implementados con respecto a la adecuación de espacios físico de la sede del Palomar respecto a la accesibilidad | Humano | Un Informe de avances de accesibilidad | 1 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-02 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 25%
0 |  | 4.2.2 | Actualizar la estrategia de comunicación para divulgar las funciones, responsabilidades de la entidad y canales de atención | Humano | 1 Estrategia actualizada y aprobada | 1 | # de estrategias aprobadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - equipo subdirecciones misionales | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Se actualizó la estrategia de comunicación para el 2023 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Mediante documento con radicado 20235100050483 de fecha 3 de abril de 2023 se presenta el documento "ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES PARA DIVULGAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL IDPC Y CANALES DE ATENCIÓN" | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 4.2.3 | Ejecutar una estrategia de comunicación para divulgar las funciones y responsabilidades de la entidad y canales de atención | Humano - Tecnológico | 100% de ejecución de la estrategia de comunicación | 100% | # de actividades ejecutadas / actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Comunicación Estratégica | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 4.2.4 | Realizar feria de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad | Humano | 1 Feria de servicios realizada | 100% | # de ferias ejecutadas / # de ferias Programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Entregar reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | Humano | 1 Informe del acto de reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | 1 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 16.67%
0 |  | 4.3.3 | Divulgar información relacionada con el correcto registro y manejo de denuncias ciudadanas por posibles actos de corrupción a las y los colaboradores(as) y funcionario(as) del IDPC | Humano - Tecnológico | 1 informe de ejecución de las actividades de divulgación | 100% | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
-1 |  | 4.3.4 | Realizar jornadas de actualización normativa y unificación de criterios | Humano - Tecnológico | 2 Jornadas de actualización normativa | 100% | # de jornadas ejecutadas / # jornadas programadas | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Con el apoyo de la Subdirección de Gestión Territorial se realiza una jornada de actualización en relación al PEMP del Centro Histórico de Bogotá, la cual es un espacio para debatir las diferentes dudas salientes de los proyectos ubicados en este sector, así como de la resolución modificatoria 092 del PEMP CHB. https://drive.google.com/file/d/1FOBwiPkHbtFnZ7MW-tEZnLRERqTbAKUV/view | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el listado de asistencia dela Taller de Norma PEMP-CHB de la sesión efectuada el 16 de marzo de 2023 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 50%
0 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Realizar a actualización del trámite de "Equiparación de tarifas de servicios públicos a estrato uno (1) en inmuebles de interés cultural", en Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano | 1 Trámite actualizado | 1 | # trámites actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 11.11%
0 |  | 4.4.2 | Actualizar la Base de datos del inventario de BIC que permita realizar la consulta de información automática e incluyan los siguientes criterios: - El inmueble se encuentra declarado. - El inmueble es colindante con un inmueble de interés cultural. - El inmueble está localizado en un Sector de Interés Cultural (SIC) | Humano | 1 Inventario actualizado que contenga los BIC con declaratoria individual , los colindantes de los BIC y los Inmuebles ubicados en los Sectores de Interés Cultural | 1 | # Inventario actualizado con los criterios | Gestión Territorial del Patrimonio Protección e Intervención Del Patrimonio | Profesionales Gestión Territorial del Patrimonio Protección e Intervención Del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0% |  | Se actualizó la Base de datos Geográfica- GDB del inventario con: Los BIC con declaratoria Individual, asimismo durante el los meses de marzo y abril se definió la metodología para los predios colindantes para PEMPCHB y se consolido la capa de los predios en SIU. Se anexa la base preliminar como evidencia y un documento con su respectiva estructura que se alojó en el link | Se obsserva evidencia del avance de la actvidad | [5 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 4.4.3 | Publicar un informe trimestral sobre los Anteproyectos, reparaciones locativas e intervenciones en espacio público y otras acciones en Bienes de interés cultural, Sectores de interés cultural y colindantes que se aprobaron, así como aquellos que se desistieron o que fueron negadas | Humano | 3 publicaciones en página web | 3 | # de Informes publicados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Para este periodo se publica en la página Web de la Entidad -Micrositio numeral 5 Trámites-., 2 , el informe correspondientes al primer trimestre del 2023, de los proyectos que se aprobaron, se negaron y se desistieron. https://idpc.gov.co/tramites | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta como evidencia el correo de solicitud de publicación en la página web de la entidad del Informe Trimestral de proyectos Aprobados, Negados y Desistidos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Realizar Informes de satisfacción trimestrales de atención a la ciudadanía | Humano y Tecnológico | 3 Informes trimestrales de satisfacción | 3 | # de Informes publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó el informe de satisfacción de atención a la ciudadanía correspondiente al 1er trimestre (enero, febrero, marzo) . | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el Informe Trimestral de Resultados de la aplicación de encuestas de satisfacción de servicio a la ciudadanía - I Trimestre, con radicado 20235100052963 de fecha 11 de abril de 2023, suscrito por la Subdirectora de Gestión Corporativa. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 33.33%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 23.89%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
| Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada la pagina web Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con los criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Humano - Tecnológico | Sección de Transparencia del sitio web ajustada actualizada, de acuerdo con los criterios del de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | 100% | # de ítems cumplidos / # de ítems x 100 | Todas las dependencias | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 17.63%
0 |  | 5.1.2 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Humano - Tecnológico | Página web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems a actualizar x 100 | Todas las dependencias | Profesional Sistemas de la información y tecnología | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Se apoyo la publicación de los activos de información en datos abiertos se puede evidenciar en el enlace https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/matriz-de-inventario-de-activos-de-informacion-idpc | Se obsserva evidencia del avance de la actvidad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 5.1.3 | Realizar divulgación de los datos abiertos publicados por el IDPC a grupos de interés externos | Humano - Tecnológico | 2 Jornadas de Divulgación de datos abiertos | 2 | # de divulgaciones realizadas | Gestión Territorial del Patrimonio | Profesional Gestión Territorial del Patrimonio | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Se gestionó una jornada de divulgación de los datos con la facultad de Ingeniería Ambiental el 09/05/2023 | Se obsserva evidencia del avance de la actvidad | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 0%
|  | 5.1.4 | Actualizar el protocolo de denuncias de posibles actos de corrupción y publicar en pagina web | Humano - Tecnológico | 1 Documento actualizado | 1 | # documentos actualizados | Control Disciplinario Interno | Profesional Control Disciplinario Interno | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 5.1.5 | Estandarizar los canales para la recepción de las denuncias por posibles actos de corrupción en el Footer del sitio web del IDPC | Humano - Tecnológico | 1 Footer del sitio web con canales de denuncia estandarizado | 1 | 1 Footer del sitio web con canales de denuncia estandarizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 5.1.6 | Gestionar el diligenciamiento del formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de los colaboradores que hagan parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de denuncias de posibles actos de corrupción | Humano - Tecnológico | 1 informe de la relación de colaboradores que firmaron el compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, relacionada con denuncias de posibles actos de corrupción | 1 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el marco de la Directiva Conjunta 001 de 2021 de la Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía, Atención a la Ciudadanía lideró la suscripción del compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de todos los colaborades que hacen parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de una denuncia de posibles actos de corrupción, y/o inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses. En total, 39 personas firmaron el acuerdo de confidencialidad. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta el Informe de Acuerdo de Confiabilidad en donde se relacionan los colaboradores que firmaron el documento. Así mismo se adjuntan las carpetas con los formatos debidamente diligenciados y firmados | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
0 |  | 5.1.7 | Publicar en la página web la programación trimestral de las UPL en donde se ubican los bienes de interés cultural que el IDPC va a intervenir en este periodo | Humano - Tecnológico | 3 Listado de UPL en donde se va intervenir en el trimestre | 3 | # de listados publicados / # de listados programados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Protección e Intervención del patrimonio | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones, se logra la publicación en la página Web del IDPC, la programación trimestral de abril a junio de 2023 de las intervenciones a realizar por parte de los equipos de fachadas y monumentos. https://idpc.gov.co/bic-a-intervenir-abril-junio-2023/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se presenta el pantallazo de publicación en la página web de la programación trimestral de los bienes a intervenir | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
0 |  | 5.1.8 | Publicar el informe de equidad de género en la página web | Humano - Tecnológico | 1 Informe de equidad de genero | 1 | # de publicaciones realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Talento Humano Gestión Contractual | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.1.9 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano - Tecnológico | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | 11 | # de reportes de la ejecución contractual publicados | Oficina Jurídica | Profesional Contratación | Equipo Contratación -Equipo TyAC | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Una vez consolidada la información contractual y la referente a la ejecución presupuestal suministrada por Subdirección Corporativa, se solicita la publicación en la página web de manera mensual del reporte de información contractual en el numeral 3.3 del botón de transparencia. Se han publicado los reportes correspondientes a los meses de enero, febrero, y marzo. Evidencia: pantallazo de publicación y los 3 informes publicados. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el pantallazo de publicación d ela ejecución contractual de cada uno de los meses del primer trimestre del 2023, así como las respectivas bases publicadas | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27%
|  | 5.1.10 | Inscribir el trámite de : Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital, con el fin de aumentar el porcentaje de inscripción de trámites en SUIT | Humano | 1 Trámite actualizado | 1 | # trámites actualizados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional OAP | Equipo SIG - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 5.1.11 | Registrar los datos de Operación de los trámites y Procedimientos administrativos registrados en SUIT | Humano | 3 Reportes de registro de datos de SUIT | 3 | # de actualizaciones realizadas | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el mes de abril se registraron los datos de Operación de los trámites y Procedimientos administrativos registrados en SUIT correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aporta el pantallazo del aplicativo SUIT del registro de los datos | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | 1 | 33.33%
0 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de género, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | Humano - Tecnológico | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Se elaboró y publicó el boletín de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aportan los Boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información para los meses de enero a marzo de 2023 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27% | 27.27%
0 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | Humano | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | 1 | # Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 5.3.2 | Actualizar Esquema de publicación de información | Humano | 1 Esquema de publicación de información actualizado | 1 | #Esquema de publicación de información actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
0 |  | 5.3.3 | Actualizar las activos de Información del IDPC | Humano | 16 Registro de la revisión de Activos de Información actualizado, adoptado y divulgado | 16 | # Acta de revisión de activos de información por proceso | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Equipos de apoyo dependencias | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 16 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Desarrollar acciones para la socialización, apropiación y aplicación de los criterios de accesibilidad en la producción documental de la entidad | Humano - Tecnológico | 1Informe semestrales sobre la implementación de las acciones realizadas por las áreas responsables | 2 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2023-02-01 | 2023-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Realizar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de genero, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | Humano | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 11 | # de boletines realizados y publicados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 100% | Se elaboró y publicó el boletín de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se aportan los Boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información para los meses de enero a marzo de 2023 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27% | 27.27%
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 14.44%
Componente 6: Iniciativas adicionales
| Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 |  | 6.1.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2023. | Humano | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2023 conformado | 1 | Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2023 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2023-01-01 | 2023-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Para la conformación del Equipo de gestores de Integridad para la vigencia 2023 se realizó convocatoria para todos los servidores y colaboradores del IDPC, a partir del 11 y hasta el 17 de abril, haciéndose extensiva hasta el 21 de abril de 2023. Los postulados fueron 8 personas entre servidores y colaboradores. Para el 27 de abril de 2023 se expidió la Resolución No. 245 de 2023, por la cual se conforma el equipo de Gestores de Integridad | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se adjunta la Resolución 245 de 2023 "Por la cual se conforma el Equipo de Gestores de Integridad del IDPC" | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 20%
0 |  | 6.1.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | Humano | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-01-01 | 2023-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.3 | Realizar informe de la declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | Humano | 1 Informe semestral | 2 | #informes realizados /#informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-01-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.4 | Realizar la campaña de sensibilización del Código de Integridad del IDPC. | Humano | 100% del ejecución de la campaña | 1 | #actividades ejecutadas / # de actividades programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Talento Humano | Gestores de Integridad | 2023-07-01 | 2023-11-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.5 | Realizar la sensibilización del Código General Disciplinario a los servidores y contratistas de la entidad | Humano | 1 capacitación | 1 | # capacitaciones realizadas | Oficina Control Disciplinario Interno | ControlDisciplinario Interno | Gestores de Integridad | 2023-01-01 | 2023-11-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | Eficacia Componente |  |  | 20%
CONTROL DE CAMBIOS
| Fecha | Versión | Cambios Introducidos | Simplificación o mejora | Origen
| 2023-01-30 | 1 | Formulación PAAC vigencia 2023
| 2023-04-28 | 2 | Ajuste en la programación y redacción de algunas actividades | Mejora | Resultado de revisión y autocontrol
CRÉDITOS
| Elaboró | Revisó |  | Aprobó
| Carlos Hernando Sandoval - Profesional contratista , Oficina Asesora de Planeación | Luz Patricia Quintanilla Parra - Jefa Oficina Asesora de Planeación |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
| Documento de aprobación | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de 28 de abril 2023

## As. Jurídica (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. | 3 informes de la gestión contractual publicados | 3 | # de informes de la gestión contactual publicados / # de informes programados | Oficina Asesoría Jurídica | 2019-03-20 | 2019-10-31 | 1 | 1

## Corporativa (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. | 2 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) | 3 Canales de comunicación del IDPC verificados por cuatrimestre | 6 | Canales de comunicación consistentes | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-10-31 | 0 | 3
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | 1 Diagnóstico a los canales de comunicación | 1 | Diagnóstico a los medios, espacios o escenarios presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0.5 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | 1 Diagnóstico de accesibilidad realizado | 1 | Diagnóstico de accesibilidad realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 Actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 4 informes de medición realizados e publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados | 2 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. | 2 Actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-30 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems de publicación obligatoria x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Actos administrativos publicados de la vigencia 2019 | 100% | # de actos administrativos publicados de la vigencia 2019 / # de actos administrativos susceptibles de publicación x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). | 2 Informes de seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales realizados (1 por semestre) | 2 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de seguimiento programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-11-29 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 | 0
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad | 2 verificaciones del Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información | 2 | # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-22 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) | 1 Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | 1 | Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. | 1 Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | 1 | Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. | 4 Informes de PQRSD publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 1 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la fase III | 2 | Informes de seguimiento a la implementación presentados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-01 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | 1 | Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria. | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 1 | % de implementación del Plan de acción | Gestores de Integridad | 2019-03-15 | 2019-11-30 | 30% | 40%

## Divulgación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. | 100% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. | 100% | # de piezas gráficas divulgadas / # de piezas gráficas solicitadas x 100 | Subdirección de Divulgación | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación | 100% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | 100% | # de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. | 1 Página web ajustada | 1 | Página web de la Entidad ajustada | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1

## As. Planeación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP | 1 Política para la gestión de riesgos reestructurada | 1 | Política para la gestión de riesgos reestructurada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 1 | 0
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2018, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables | 3 Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de programados | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. | 3 Informes de logros publicados | 3 | # de informes de logros publicados / # de informes de logros programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Consolidar la caja de herramientas de los "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)" | 1 Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | 1 | Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Interna y Externa) | 2 Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social | 2 | Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | 100% Acciones de participación ciudadana realizadas | 100% | % de acciones de participación ciudadana realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 2.3% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.5 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado | 100% | % de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 9.2% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.7 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital | 2 Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano | 2 | # participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano / # de Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano convocadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 19 Trámites y OPAs propuestos en el SUIT | 19 | # de Trámites y OPAs propuestos / # de Trámites y OPAs inventariados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 7 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 100% de los Trámites y OPAs inscritos en el SUIT. | 100% | % de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 73.68% | 26.32%
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. | 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | 1 | Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Gestión Corporativa | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. | 1 Portafolio de servicios aprobado | 1 | Portafolio de servicios aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 0 | 0.8
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC | 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana - Equipo Planeación - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. | 100% del Plan Anual de Aquisiciones del IDPC y sus modificaciones publicadas | 100% | # de PAA y modificaciones publicadas / # de PAA y modificaciones realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%

## Control Interno (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación realizadas / # de informes programados | Asesoría de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1