## PAAC IDPC 2023
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [11 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la evaluación de la equiparación a estrato uno | Establecer un nuevo canal para la radicación de los documentos a través de la página web en el Link a un clic del patrimonio | Reducción de tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 |  | Durante el primer cuatrimestre se realizaron las reuniones correspondientes al levantamiento de requerimientos funcionales para desarrollar el trámite de Equiparaciones en la plataforma A Un Clic del Patrimonio. se han adelantado temas relacionados con el diseño del formulario, textos de respuesta, diseño del trámite en la plataforma, y se tiene prevista la presentación de una primera versión del trámite en versión pruebas para el mes de mayo de la presente vigencia. Evidencias: Correos electrónicos resumen de las diferentes reuniones | Se observa evidencia suficiente del avance la ejecución de la actividad, Se adjuntan los correos de las mesas de trabajo del levantamiento de requerimientos | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Estar clasificado en la categoría de Conservación Integral o Conservación Tipológica, de acuerdo con el inventario de bienes de interés cultural del ámbito distrital, u homologado a los niveles de intervención | Actualización del tramite de acuerdo con lo establecido en el decreto 018 de 2023 | Acceso al incentivo de equiparación para inmuebles que tengan uso residencial y que se encuentren clasificados en estrato socioeconómico 2 a 6: 1. Bienes de Interés Cultural del Grupo Arquitectónico del ámbito Nacional o Distrital clasificados u homologados en el Nivel de Intervención 1, 2 o 3. 2. Inmuebles localizados dentro de las delimitaciones de los Sectores de Interés Urbanístico con Vivienda en Serie – SIU VS, que estén clasificados en los Niveles de Intervención 1, 2 o 3. 3. Inmuebles localizados en el área afectada del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá D.C., clasificados en los Niveles de Intervención 1, 2 o 3. | Normativa | Ampliación de cobertura | Oficina Asesora de Planeación//Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-07-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Notificación presencial o a través del canal virtual del acto administrativo a través del cual se aprueba o resolución mediante la cual se niega o desiste la solicitud. | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnologica | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | El ciudadano realiza el seguimiento al trámite a través de consulta vía telefónica, correo electrónico o a través de la asesoría técnica personalizada | Establecer un nuevo canal de seguimiento al estado de avance del trámite a través de la plataforma a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano | Tecnologica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
Único | 83700 | Equiparación a estrato (1) para el cobro de servicios públicos de Inmuebles de Interés Cultural | Inscrito | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la evaluación de la equiparación a estrato uno | Disponer para la entrega de los documentos requeridos un canal de cargue de documentos a través a un clic del patrimonio cultural | Tiempos y costo de desplazamiento del ciudadano Costos de impresión de documentos | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Atención a la ciudadanía /Equipo Sistemas/Protección e Intervención del Patrimonio | 2023-03-01 | 2023-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[39 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
[39 empty] | Eficacia Componente |  |  | #REF!
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha | Versión | Cambios Introducidos | Simplificación o mejora | Origen
2023-01-30 | 1 | Formulación PAAC vigencia 2023
2023-04-28 | 2 | Ajuste en la programación y redacción de algunas actividades | Mejora | Resultado de revisión y autocontrol
CRÉDITOS
Elaboró | Revisó |  | Aprobó
Carlos Hernando Sandoval - Profesional contratista , Oficina Asesora de Planeación | Luz Patricia Quintanilla Parra - Jefa Oficina Asesora de Planeación |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Documento de aprobación | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de 28 de abril 2023

## As. Jurídica (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. | 3 informes de la gestión contractual publicados | 3 | # de informes de la gestión contactual publicados / # de informes programados | Oficina Asesoría Jurídica | 2019-03-20 | 2019-10-31 | 1 | 1

## Corporativa (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. | 2 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) | 3 Canales de comunicación del IDPC verificados por cuatrimestre | 6 | Canales de comunicación consistentes | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-10-31 | 0 | 3
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | 1 Diagnóstico a los canales de comunicación | 1 | Diagnóstico a los medios, espacios o escenarios presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0.5 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | 1 Diagnóstico de accesibilidad realizado | 1 | Diagnóstico de accesibilidad realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 Actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 4 informes de medición realizados e publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados | 2 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. | 2 Actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-30 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems de publicación obligatoria x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Actos administrativos publicados de la vigencia 2019 | 100% | # de actos administrativos publicados de la vigencia 2019 / # de actos administrativos susceptibles de publicación x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). | 2 Informes de seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales realizados (1 por semestre) | 2 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de seguimiento programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-11-29 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 | 0
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad | 2 verificaciones del Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información | 2 | # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-22 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) | 1 Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | 1 | Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. | 1 Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | 1 | Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. | 4 Informes de PQRSD publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 1 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la fase III | 2 | Informes de seguimiento a la implementación presentados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-01 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | 1 | Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria. | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 1 | % de implementación del Plan de acción | Gestores de Integridad | 2019-03-15 | 2019-11-30 | 30% | 40%

## Divulgación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. | 100% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. | 100% | # de piezas gráficas divulgadas / # de piezas gráficas solicitadas x 100 | Subdirección de Divulgación | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación | 100% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | 100% | # de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. | 1 Página web ajustada | 1 | Página web de la Entidad ajustada | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1

## As. Planeación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP | 1 Política para la gestión de riesgos reestructurada | 1 | Política para la gestión de riesgos reestructurada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 1 | 0
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2018, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables | 3 Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de programados | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. | 3 Informes de logros publicados | 3 | # de informes de logros publicados / # de informes de logros programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Consolidar la caja de herramientas de los "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)" | 1 Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | 1 | Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Interna y Externa) | 2 Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social | 2 | Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | 100% Acciones de participación ciudadana realizadas | 100% | % de acciones de participación ciudadana realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 2.3% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.5 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado | 100% | % de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 9.2% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.7 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital | 2 Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano | 2 | # participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano / # de Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano convocadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 19 Trámites y OPAs propuestos en el SUIT | 19 | # de Trámites y OPAs propuestos / # de Trámites y OPAs inventariados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 7 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 100% de los Trámites y OPAs inscritos en el SUIT. | 100% | % de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 73.68% | 26.32%
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. | 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | 1 | Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Gestión Corporativa | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. | 1 Portafolio de servicios aprobado | 1 | Portafolio de servicios aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 0 | 0.8
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC | 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana - Equipo Planeación - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. | 100% del Plan Anual de Aquisiciones del IDPC y sus modificaciones publicadas | 100% | # de PAA y modificaciones publicadas / # de PAA y modificaciones realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%

## Control Interno (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación realizadas / # de informes programados | Asesoría de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1