## PTEP IDPC 2024
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2024 (Aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30.01.2024)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
| OBJETIVO GENERAL | Desarrollar acciones que permitan prevenir actos de corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza y respeto por lo público
| ALCANCE | El Programa de Trasparencia y Ética Pública, es un compromiso de la Alta Dirección con la lucha permanente contra la corrupción, que aplica a todos los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios al Instituto, encargados de la ejecución de procesos y el desarrollo de las funciones institucionales así como a la ciudadanía y grupos de interés que gozan y disfrutan del patrimonio cultural, material, inmaterial y natural de la ciudad, para los cuales el IDPC protege y hace sostenible el patrimonio cultural de Bogotá.
Componente 1: Acceso a la información pública
| Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente | Notas
0 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1.1 | Mantener actualizada la página web Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con los criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Sección de Transparencia del sitio web ajustada actualizada, de acuerdo con los criterios del de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Todas las dependencias | 100% | Profesional Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0% | ok | Responsables
|  | 1.1.2 | Divulgar el protocolo de denuncias de posibles actos de corrupción dirigido a la ciudadanía | 2 Divulgaciones | Control Disciplinario Interno | 2 | Profesional Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia, comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% |  | Una divulgación realizada a través de redes sociales y pásgina web del IDPC (infografia del protocolo, una para julio y la otra a mas tardar en noviembre ) | Control disciplinario interno
|  | 1.1.3 | Estandarizar los canales para la recepción de las denuncias por posibles actos de corrupción en el Footer del sitio web del IDPC | 1 Footer del sitio web con canales de denuncia estandarizado y actualizados | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Comunicaciones, Control Disciplinario Interno | 2024-04-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | ok
|  | 1.1.4 | Gestionar el diligenciamiento del formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de los colaboradores que hagan parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de denuncias de posibles actos de corrupción | 1 informe de la relación de colaboradores que firmaron el compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, relacionada con denuncias de posibles actos de corrupción | Oficina de Control Disciplinario Interno | 1 | Profesional de la Oficina de Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia, Gestión Documental, Talento Humano, Oficina Jurídica, Dirección | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Programado para abril
0 |  | 1.1.5 | Publicar en la página web la programación trimestral de las UPL en donde se ubican los bienes de interés cultural que el IDPC va a intervenir en este periodo | 3 Listado de UPL en donde se va intervenir en el trimestre | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 3 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
0 |  | 1.1.6 | Publicar el informe de equidad de género en la página web | 1 Informe de equidad de genero | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano Gestión Contractual | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-08-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 1.1.7 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | Oficina Jurídica | 11 | Profesional Contratación | Equipo Contratación - Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0%
|  | 1.1.8 | Registrar los datos de Operación de los trámites y Otros procedimientos administrativos registrados en SUIT | 3 Reportes de registro de datos de SUIT | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 3 | Profesional Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Protección e Intervención del Patrimonio | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
|  | 1.1.9 | Actualizar semanalmente el aplicativo de agendas abiertas con las reuniones de los Servidores del nivel directivo registrados | 1 reporte semanal del registro en el aplicativo (Captura de Pantalla) | Dirección General | 48 | Asesor de la Dirección | Equipos de apoyo administrativo de las Subdirecciones misionales | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 13 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 48 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.2.1 | Informe de consulta del estado de las solicitudes ciudadanas | 3 informes del estado de las solicitudes ciudadanas | Sistemas | 3 | Sistema de información y tecnología | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 1.3.1 | Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2024-06-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 1.3.2 | Actualizar Esquema de publicación de información | 1 Esquema de publicación de información actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2024-06-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 1.3.3 | Actualizar las activos de Información del IDPC | 1 matriz de activos de Información actualizada | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Gestión Contractual -Equipos de apoyo dependencias | 2024-06-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Se valida con acta de comité aprobando los activos de información | Sistemas | Gestión Contractual
0 | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1.4.1 | Desarrollar acciones para la socialización, apropiación y aplicación de los criterios de accesibilidad en la producción documental de la entidad | 2 Informes sobre la implementación de las acciones realizadas por las áreas responsables | Comunicación Estratégica | 2 | Comunicación Estratégica | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1.5.1 | Elaborar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de genero, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | Subdirección de Gestión Corporativa | 11 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0% | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 2: Rendición de Cuentas
| Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 2.1.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2023 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | 1 Informe de gestión de la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones -Atención a la Ciudadanía y Transparencia, | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 2.1.2 | Publicar el avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión (Físicas y Financieras) en pagina web | 2 Infografías o presentación del avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones -Atención a la Ciudadanía y Transparencia, | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 2.2.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024 | 1 Documento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2024-04-01 | 2024-08-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 2.2.3 | Participar de las mesas de consejeros patrimoniales y atender los requerimiento de información institucional que surjan de los espacios de dialogo | 1 informe de consolidación de la participación y los requerimientos atendidos | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Responsabilidad en la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 2.3.1 | Consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 2 Encuestas publicadas de consulta a la ciudadanía sobre los temas de interés relacionados con los espacios de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-09-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | 0%
|  | 2.3.2 | Realizar divulgación de los conceptos e importancia de la rendición de cuentas dirigida a grupos de valor del IDPC | 2 Divulgaciones dirigida a grupos de valor del IDPC | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 2.3.3 | Publicar mensualmente en los espacios virtuales del IDPC las noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad | 11 publicaciones de información de la gestión misional del IDPC | Subdirección de Divulgación | 11 | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 0 | 0%
0 |  | 2.3.4 | Actualización mensual de Menú participa en la página web del IDPC | 10 constancias de actualización del Menú Participa (una mensual) | Oficina Asesora de Planeación | 10 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 10 | 0 | 0%
| Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 2.4.1 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas. | 100% de solicitudes de información atendidas | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2024-08-01 | 2024-12-30 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 2.4.2 | Elaborar y publicar el informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | 1 Informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional OAP | Equipo Planeación | 2024-08-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Septiembre o Octubre
| Subcomponente 5 Rendición de cuentas focalizada | 2.5.1 | Realizar un espacio de dialogo ciudadano local relacionada con la gestión institucional | 1 evento de rendición de cuentas institucional | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2024-08-01 | 2024-12-30 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
#REF! | Subcomponente 6 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.6.1 | Participar de la audiencia de rendición del Sector Cultura de la gestión institucional de la vigencia | 1 Informe de resultados de la audiencia de cuentas del sector cultura | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía
| Objetivo | Garantizar acceso y servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la ciudadanía y transparencia a la información pública | 3 Presentaciones a la Dirección de resultados del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
|  | 3.1.2 | Presentar las sugerencias enviadas al Instituto por los diferentes canales de recepción, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | Tres Informes de seguimiento | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
|  | 3.1.3 | Crear la mesa técnica de apoyo de relacionamiento integral con la ciudadanía, de acuerdo con el modelo distrital de relacionamiento integral con la ciudadanía | Documento soporte de creación de la mesa técnica y plan de trabajo | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - Equipo subdirecciones misionales | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 1 | [5 empty] | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Realizar informe sobre los avances implementados con respecto a la adecuación de espacios físico de la sede del Palomar respecto a la accesibilidad | Un Informe de avances de accesibilidad | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0% | Se debe genera un plan de trabajo
|  | 3.2.2 | Realizar reporte sobre las solicitudes de imágenes del archivo digital del Museo de Bogotá | 3 Reportes sobre las solicitudes de imágenes del archivo digital del Museo de Bogotá | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 3 | Gerente del Museo de Bogotá | Equipo de Colecciones del Museo de Bogotá | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.3 | Actualizar y ejecutar la estrategia de comunicación para divulgar las funciones, responsabilidades de la entidad y canales de atención. | 1 Estrategia actualizada y 1 informe de ejecución de la estrategia | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - equipo subdirecciones misionales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 3.2.4 | Realizar feria de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad | 1 Feria de servicios realizada | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - equipo subdirecciones misionales | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Talento Humano | 3.3.1 | Entregar reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | 1 Informe del acto de reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-09-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.3.2 | Realizar jornadas de actualización normativa y unificación de criterios | 2 Jornadas de actualización normativa | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Oficina Jurídica | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 3.4.1 | Definir un plan de trabajo para la actualización de los documentos del proceso de Protección e Intervención de los Patrimonios asociados a los trámites a cargo del IDPC | 1 plan de trabajo (cronograma) | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 1 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo SIG - Equipos Protección e Intervención del Patrimonio | 2024-02-02 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.4.2 | Actualizar los procedimientos del proceso de Protección e Intervención de los Patrimonios asociados a los trámites a cargo del IDPC | 6 Procedimientos Actualizados y publicados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 6 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo SIG - Equipos Protección e Intervención del Patrimonio | 2024-02-02 | 30-12-204 | [5 empty] | 0% |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0%
|  | 3.4..3 | Publicar informe sobre los Anteproyectos, reparaciones locativas e intervenciones en espacio público y otras acciones en Bienes de interés cultural, Sectores de interés cultural y colindantes que se aprobaron, así como aquellos que se desistieron o que fueron negadas | 3 publicaciones en página web | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 3 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Realizar Informes mensuales de satisfacción de atención a la ciudadanía | 12 Informes de satisfacción | Subdirección de Gestión Corporativa | 12 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | [8 empty] | 4 | [8 empty] | 12 | 0 | 0% | 0%
| Subcomponente 6 Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 3.6.1 | Informe de denuncias por posibles actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses en la entidad | 3 Informes | Control Disciplinario Interno | 3 | Profesional Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-02-10 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 4: Racionalización de Trámites
| Objetivo | Fortalecer el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [9 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Tipo | Número | Nombre | Situación actual | Tipo racionalización | Mejora por implementar | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Racionalización de Trámites |  | Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la expedición de la Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos | Administrativa | Establecer un nuevo canal para la radicación de los documentos a través de la página web en el Link a un clic del patrimonio | Aumento de canales y/o puntos de atención | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2024-02-02 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  |  | Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital | Notificación presencial o a través del canal virtual del acto administrativo a través del cual se aprueba o resolución mediante la cual se aprueba o desiste la solicitud. | Tecnológica | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2024-02-02 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
|  |  | Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital | El ciudadano realiza el seguimiento al trámite a través de consulta vía telefónica, correo electrónico o a través de la asesoría técnica personalizada | Tecnológica | Establecer un nuevo canal de seguimiento al estado de avance del trámite | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2024-02-02 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  |  | Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la expedición de la Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos | Tecnológica | Disponer para la entrega de los documentos requeridos, un canal de cargue de documentos a través a un clic del patrimonio cultural | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2024-02-02 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 2 Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.1.1 | Realizar 1 grupo focal con la ciudadanía, para escuchar e implementar mejoras razonables propuestas | 1 Informe con los resultados de los grupos focales | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Gestión Documental / Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio | 2024-05-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0% | Agosto
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 5: Apertura de información y de datos abiertos
| Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Página web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | Todas las dependencias | 100% | Subdirección de Gestión Territorial | Sistemas, comunicaciones, Atención a la Ciudadanía y Transparencia, Subdirección de Gestión Territorial(Equipo Sistemas de Información Geográfica) | 2024-04-01 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 5.1.2 | Realizar divulgación de los datos abiertos publicados por el IDPC a grupos de interés externos | 2 Jornadas de divulgación de datos abiertos | Gestión Territorial del Patrimonio | 2 | Profesional Gestión Territorial del Patrimonio | Sistemas, comunicaciones, Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-04-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Jornadas de divulgación de producción de información en lenguaje claro y sencillo | 2 Jornadas de divulgación | Comunicación Estratégica | 2 | Profesional Comunicación Estratégica | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2024-04-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 | Publicar los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web | 3 Informe de avance y ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Profesional OAP | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1 | Estandarización, apertura de base de datos de participantes | 1 Diccionario del registro administrativo de participantes | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional OAP | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2024-03-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | [33 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública
| Objetivo | Garantizar la participación y desarrollo de acciones innovadora que permitan una mejor relación de l Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con la ciudadania | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | 1 Plan Formulado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 6.1.2 | Ejecutar los ámbitos de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación y control social de la ciudadanía en la misionalidad del IDPC. | Informe semestral de la gestión y resultados del PIPC | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.3 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | 2 reuniones de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2024-03-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
| Subcomponente 2 Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1 | Adelantar un ejercicio de innovación pública | 1 ejercicio de innovación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2024-03-01 | 3012-2024 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 3 Redes de innovación pública | 6.3.1 | Participar en la Red sectorial de Innovación y gestión del conocimiento | 1 informe de la participación y acciones de coordinación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 7: Fortalecimiento de una cultura de integridad
| Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Programas Gestión de Integridad | 7.1.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2024. | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2024 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 7.1.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | 1 Plan de acción de Integridad aprobado y publicado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-08-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Debe estar para junio
0 | Subcomponente 2 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 | Realizar la campaña de sensibilización del Código de Integridad del IDPC. | 100% del ejecución de la campaña | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-07-01 | 2024-11-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 3 Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.3.1 | Realizar informe de la participación y socialización de la estrategia distrital de integridad, | 1 informe de participación y socialización en Comité Directivo o de Gestión y Desempeño | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-11-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
-2 | Subcomponente 4 Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.4.1 | Publicar las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción en la plataforma de SIDEAP y pagina web de IDPC | Publicaciones en SIDEAP y página web (cuando aplique) | Subdirección de Gestión Corporativa | 100% | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
|  | 7.4.2 | Realizar campaña de información del reporte de la declaración de conflicto y de intereses de los servidores y contratistas. | 1 comunicación informativa | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-30 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 7.4.3 | Realizar informe de la declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | 2 Informes de resumen del registro de declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-30 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0% |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 0%
| Subcomponente 5 Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.5.1 | Actualizar y divulgar la política antisoborno a la ciudadanía y los colaboradores y colaboradoras del Instituto. | 1 Política Antisoborno actualizada 1 reporte de la divulgación de la Política Antisoborno | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Oficina Jurídica-Control Disciplinario Interno | 2024-02-01 | 2024-11-30 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0% |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 0% | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 8: Gestión de riesgos de corrupción
| Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Actualizar y presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de Corrupción de la vigencia 2024 | 1 procedimiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 1.2.1 | Realizar los ejercicios de autoevaluación del riesgo operativo | 1 Cuestionario de autoevaluación del riesgo operativo diligenciado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 1.2.2 | Realizar los ejercicios de autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | 1 Cuestionario de autoevaluación de autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo LA/FT | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 1.2.3 | Identificar y los riesgos de lavado de activo y Financiación del Terrorismo | 1 Mapa de Riesgos actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información el mapa de riesgos de corrupción actualizado | 2 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-01-28 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 1.3.2 | Definir un calendario para el reporte oportuno de los riesgos | 1 Calendario de reporte definido | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 1.3.3 | Implementar los mensajes de alerta de entrega oportuna de riesgos del reporte de los monitoreo de riesgos | 6 mensajes de alerta - entrega | Oficina Asesora de Planeación | 6 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0%
0 |  | 1.3.4 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2023; I y II cuatrimestre 2024) | 3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de gestión y corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2023, y I - II cuatrimestre de 2024) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirecciones - Oficinas asesoras | 3 | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 1.4.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-01-15 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesoría de Control Interno | 3 | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 1.5.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional coordinación de control interno. | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno | 1 | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-09-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
Componente 9: Medidas de debida diligencia
| Objetivo | Fortaleceer los mecanismos de prevención de la corrupción y acciones de lavado de activos y financiación del terrorismos | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente 1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Crear un equipo técnico con los roles y responsabilidades para la implementación de las SARLAFT en el IDPC | 1 Acta que de cuenta de la conformación del equipo técnico conformado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-07-03 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 9.1.2 | Identificar las personas que se han capacitado en SARLAFT y establecer las necesidades de capacitación . | Listado de personal capacitado en SARLATF | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 1 | [5 empty] | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Identificar acciones para la estructuración e implementación del Sistema de SARLAFT en el IDPC | 1 Plan aprobado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales |  | 2024-07-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
-2 |  | 9.2.2 | Documentar el o los procedimientos de conocimiento de la contraparte. Procedimiento de identificación de Personas Expuestas Públicamente (PEP). Procedimiento de Operaciones Inusuales y Sospechosas. | Documentos aprobados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales |  | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
-1 |  | 9.2.3 | Incorporar la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | 2 reporte de la incorporación | Oficina jurídica | 100% | Profesional Oficina Jurídica | Equipo SIG Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2024-05-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
#REF! | Subcomponente 3 Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Divulgar los documentos aprobados y adoptados en el Sistema de control y gestión | Lista de asistencia y presentación de las divulgaciones de los documentos | Equipo Técnico de LA/FT | 100% | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales |  | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 9.3.2 | Revisar , actualizar o crear el o los procedimientos para incorporar las directrices para la debida diligencia | 1 procedimiento actualizado o creado | Oficina jurídica | 1 | Profesional Oficina Jurídica | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales |  | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
| Fecha | Versión | Cambios Introducidos | Origen
| 2024-01-31 | 1 | Creación del documento | Cambio Normativo
CRÉDITOS
| Elaboró | Revisó |  | Aprobó
| Carlos Hernando Sandoval - Profesional contratista , Oficina Asesora de Planeación | Luz Patricia Quintanilla Parra - Jefa Oficina Asesora de Planeación |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 01 de 30 de enero de 2024
| Documento de aprobación | Acta No. 01 de 30 de enero de 2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño