## PTEP IDPC 2024
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2024 (Aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29.04.2024)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
| OBJETIVO GENERAL | Desarrollar acciones que permitan prevenir actos de corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza y respeto por lo público
| ALCANCE | El Programa de Trasparencia y Ética Pública, es un compromiso de la Alta Dirección con la lucha permanente contra la corrupción, que aplica a todos los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios al Instituto, encargados de la ejecución de procesos y el desarrollo de las funciones institucionales así como a la ciudadanía y grupos de interés que gozan y disfrutan del patrimonio cultural, material, inmaterial y natural de la ciudad, para los cuales el IDPC protege y hace sostenible el patrimonio cultural de Bogotá.
Componente 1: Acceso a la información pública
| Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente | Notas
0 | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1.1 | Mantener actualizada la página web Transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con los criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Sección de Transparencia del sitio web ajustada actualizada, de acuerdo con los criterios del de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Todas las dependencias | 100% | Profesional Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 24.56% | ok | Responsables
|  | 1.1.2 | Divulgar el protocolo de denuncias de posibles actos de corrupción dirigido a la ciudadanía | 2 Divulgaciones | Control Disciplinario Interno | 2 | Profesional Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia, comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% |  | Una divulgación realizada a través de redes sociales y pásgina web del IDPC (infografia del protocolo, una para julio y la otra a mas tardar en noviembre ) | Control disciplinario interno
|  | 1.1.3 | Estandarizar los canales para la recepción de las denuncias por posibles actos de corrupción en el Footer del sitio web del IDPC | 1 Footer del sitio web con canales de denuncia estandarizado y actualizados | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Comunicaciones, Control Disciplinario Interno | 2024-04-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | ok
|  | 1.1.4 | Gestionar el diligenciamiento del formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de los colaboradores que hagan parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de denuncias de posibles actos de corrupción | 1 informe de la relación de colaboradores que firmaron el compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, relacionada con denuncias de posibles actos de corrupción | Oficina de Control Disciplinario Interno | 1 | Profesional de la Oficina de Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia, Gestión Documental, Talento Humano, Oficina Jurídica, Dirección | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Conforme lo solicitado por la secretaria Jurídica Distrital, mediante correo el día 8 de febrero de 2024, y en virtud de los conceptos emitidos por esa Dirección respecto a las Directivas 008 de 2021 y 005 de 2023, el día 29 de febrero de 2024, se remitieron los acuerdos de confidencialidad. Se aporta: . 1. Correo de envío de acuerdos de confidencialidad 2. Se adjunta los acuerdos enviados | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad, sin embargo, el producto no corresponde al definido pero da cuenta del cumplimiento de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Programado para abril
0 |  | 1.1.5 | Publicar en la página web la programación trimestral de las UPL en donde se ubican los bienes de interés cultural que el IDPC va a intervenir en este periodo | 3 Listado de UPL en donde se va intervenir en el trimestre | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 3 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Teniendo en cuenta que, las acciones del primer cuatrimestre estuvieron enmarcadas en la ejecución de la estrategia de los 100 días por Bogotá, de la Alcaldía Mayor “El Centro Vive”; los perímetros priorizados para el desarrollo de las intervenciones fueron sobre la calle 12, 12 C, 12 F y Av. Jiménez entre la Carrera 2 a la Carrera 7ma, Las Aguas, Candelaria, Santa Fe y algunas en Teusaquillo dando implementación del PEMP Centro Histórico y PEMP Teusaquillo. Se aporta: 1. Correo de solicitud de publicación 2. Carpeta de documentos para publicar 3. Evidencia de publicación en página Web IDPC | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
0 |  | 1.1.6 | Publicar el informe de equidad de género en la página web | 1 Informe de equidad de genero | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano Gestión Contractual | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-08-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 1.1.7 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | Oficina Jurídica | 11 | Profesional Contratación | Equipo Contratación - Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se adjunta soporte de publicación de la gestión contractual del IDPC en el micrositio de transparencia y acceso a la información | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27%
|  | 1.1.8 | Registrar los datos de Operación de los trámites y Otros procedimientos administrativos registrados en SUIT | 3 Reportes de registro de datos de SUIT | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 3 | Profesional Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Protección e Intervención del Patrimonio | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Durante el período comprendido se registraron todos los datos de operación en el SUIT de acuerdo a la información aportada por las Subdirecciones de Protección y Divulgación. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
|  | 1.1.9 | Actualizar semanalmente el aplicativo de agendas abiertas con las reuniones de los Servidores del nivel directivo registrados | 1 reporte semanal del registro en el aplicativo (Captura de Pantalla) | Dirección General | 48 | Asesor de la Dirección | Equipos de apoyo administrativo de las Subdirecciones misionales | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 13 |  |  |  | 13 | 13 | 100% | Durante el período comprendido se registraron todas las reuniones de los directivos, atendiendo los lineamientos de la apertura de agenda, del Director y los Subdirectores de la entidad, sin embargo | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad en el sentido que se han venido reportando las reuniones de los directivos con grupos de interesados externos a la institucionalidad distrital, sin embargo, por ser una actividad por demanda no es posible medir su cumplimiento y efectividad de la manera que inicialmente esta planteada | 18 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 48 | 13 | 27.08%
0 | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.2.1 | Informe de consulta del estado de las solicitudes ciudadanas | 3 informes del estado de las solicitudes ciudadanas | Sistemas | 3 | Sistema de información y tecnología | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se genero el reporte de información del servicio de comprobación del estado de las solicitudes radicadas en el periodo | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 33.33%
0 | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 1.3.1 | Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2024-06-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 1.3.2 | Actualizar Esquema de publicación de información | 1 Esquema de publicación de información actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2024-06-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 |  | 1.3.3 | Actualizar las activos de Información del IDPC | 1 matriz de activos de Información actualizada | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Gestión Contractual -Equipos de apoyo dependencias | 2024-06-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Se valida con acta de comité aprobando los activos de información | Sistemas
0 | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 1.4.1 | Desarrollar acciones para la socialización, apropiación y aplicación de los criterios de accesibilidad en la producción documental de la entidad | 2 Informes sobre la implementación de las acciones realizadas por las áreas responsables | Comunicación Estratégica | 2 | Comunicación Estratégica | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 1.5.1 | Elaborar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad con enfoque de genero, a través de la página web del Instituto y correo electrónico (BD caracterización de usuarios) | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | Subdirección de Gestión Corporativa | 11 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se elaboraron y publicaron los bolettines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública ccorrespondientes a los meses de enero, febrero, marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27% | 27.27%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 17.03%
Componente 2: Rendición de Cuentas
| Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 2.1.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2023 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | 1 Informe de gestión de la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones -Atención a la Ciudadanía y Transparencia, | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Informe elaborado y publicado el 31 de enero de 2024 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 50%
0 |  | 2.1.2 | Publicar el avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión (Físicas y Financieras) en pagina web | 2 Infografías o presentación del avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones -Atención a la Ciudadanía y Transparencia, | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó convocatoria según la delegación de las diferentes oficinas y se realizó reunión de conformación del grupo líder, formalizada mediante Acta del 19 de abril de 2024 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 66.67%
|  | 2.2.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024 | 1 Documento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2024-04-01 | 2024-08-30 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Se realizó la revisión de la estrategia de rendición de cuentas para su actualización a la versión 2024, la cual es socializada y aprobada por el grupo líder de rendición de cuentas y se gestiona su publicación el 19 de abril de 2024 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución anticipada de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 2.2.3 | Participar de las mesas de consejeros patrimoniales y atender los requerimiento de información institucional que surjan de los espacios de dialogo | 1 informe de consolidación de la participación y los requerimientos atendidos | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Responsabilidad en la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 2.3.1 | Consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 2 Encuestas publicadas de consulta a la ciudadanía sobre los temas de interés relacionados con los espacios de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Se realizó el diseño de una encuesta para consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas, la cual se publica en página del IDPC, con el objetivo que pueda ser consultada y diligenciada por los interesados | Se observa evidencia suficiente de la ejecución anticipada de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | 36.82%
|  | 2.3.2 | Realizar divulgación de los conceptos e importancia de la rendición de cuentas dirigida a grupos de valor del IDPC | 2 Divulgaciones dirigida a grupos de valor del IDPC | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 19 de abril se realizó en reunión virtual una sensibilización a los integrantes del grupo líder de rendición de cuentas sobre los conceptos e importancia de la rendición de cuentas, con el objetivo de que sean multiplicadores del información dentro de sus áreas y con sus grupos de interés | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 |  | 2.3.3 | Publicar mensualmente en los espacios virtuales del IDPC las noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad | 11 publicaciones de información de la gestión misional del IDPC | Subdirección de Divulgación | 11 | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Durante el primer cuatrimestre se han publicado en la página web 40 noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad, las cuales se pueden consultar en su totalidad en el siguiente enlace: https://idpc.gov.co/noticias/ De estas, destacamos: EDUARDO MAZUERA, NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, INICIA INTERVENCIÓN DE LA FACHADA DEL CEMENTERIO CENTRAL, META SUPERADA! MÁS DE 140 BIENES DE INTERÉS CULTURAL FUERON INTERVENIDOS POR EL IDPC EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS DEL NUEVO GOBIERNO DISTRITAL. https://idpc.gov.co/noticias/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 | 3 | 27.27%
0 |  | 2.3.4 | Actualización mensual de Menú participa en la página web del IDPC | 10 constancias de actualización del Menú Participa (una mensual) | Oficina Asesora de Planeación | 10 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100% | Con la finalidad de mantener actualizado en menú participa, se envían las solicitudes de actualización de documentos, vínculos y contenidos por medio de correo electrónico a la Web master | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 10 | 2 | 20%
| Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 2.4.1 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas. | 100% de solicitudes de información atendidas | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2024-08-01 | 2024-12-30 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 2.4.2 | Elaborar y publicar el informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | 1 Informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional OAP | Equipo Planeación | 2024-08-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Septiembre o Octubre
| Subcomponente 5 Rendición de cuentas focalizada | 2.5.1 | Realizar un espacio de dialogo ciudadano local relacionada con la gestión institucional | 1 evento de rendición de cuentas institucional | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2024-08-01 | 2024-12-30 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
#REF! | Subcomponente 6 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.6.1 | Participar de la audiencia de rendición del Sector Cultura de la gestión institucional de la vigencia | 1 Informe de resultados de la audiencia de cuentas del sector cultura | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 25.58%
Componente 3: Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía
| Objetivo | Garantizar acceso y servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la ciudadanía y transparencia a la información pública | 3 Presentaciones a la Dirección de resultados del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Ante la Alta Dirección se presentaron los resultados de la gestión del primer trimestre. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 55.56%
|  | 3.1.2 | Presentar las sugerencias enviadas al Instituto por los diferentes canales de recepción, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | Tres Informes de seguimiento | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se presentaron las sugerencias que llegaron al Instituto en el primer trimestre de 2024 en el marco de la Estrategia conoce, propone y prioriza en comité Institucional de Gestión y desempeño llevad a cabo el 29 de abril Evidencia Informe de recopilación de sugerencias ciudadanas I trimestre 2024 Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ CIERRE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (sesión ordinaria 2) ACTA_COMITE_29042024_FIRMADA | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
|  | 3.1.3 | Crear la mesa técnica de apoyo de relacionamiento integral con la ciudadanía, de acuerdo con el modelo distrital de relacionamiento integral con la ciudadanía | Documento soporte de creación de la mesa técnica y plan de trabajo | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - Equipo subdirecciones misionales | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el CIGD se creó la mesa técnica de relacionamiento integral con la ciudadanía. Evidencia : Presentacion_CIGD_abril2024 ACTA_COMITE_29042024_FIRMADA Correo de Bogotá es TIC - Fwd_ CIERRE COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (sesión ordinaria 2) 3.Modelo_Distrital_Relacionamiento_Integral 2.Res.001_Modelo_Relacionamiento | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
0 | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Realizar informe sobre los avances implementados con respecto a la adecuación de espacios físico de la sede del Palomar respecto a la accesibilidad | Un Informe de avances de accesibilidad | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 20.83% | Se debe genera un plan de trabajo
|  | 3.2.2 | Realizar reporte sobre las solicitudes de imágenes del archivo digital del Museo de Bogotá | 3 Reportes sobre las solicitudes de imágenes del archivo digital del Museo de Bogotá | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio | 3 | Gerente del Museo de Bogotá | Equipo de Colecciones del Museo de Bogotá | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el cuatrimestre se generaron 23 solicitudes de imágenes del archivo digital del Museo de Bogotá. Se envía matriz con el respectivo registro del periodo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
0 |  | 3.2.3 | Actualizar y ejecutar la estrategia de comunicación para divulgar las funciones, responsabilidades de la entidad y canales de atención. | 1 Estrategia actualizada y 1 informe de ejecución de la estrategia | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - equipo subdirecciones misionales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | La estrategia de Comunicación se actualizó para la vigencia 2024 y las actiivdades se ejecutaran durante el año. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50%
0 |  | 3.2.4 | Realizar feria de servicios para recibir atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad | 1 Feria de servicios realizada | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - equipo subdirecciones misionales | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Talento Humano | 3.3.1 | Entregar reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | 1 Informe del acto de reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-09-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 3.3.2 | Realizar jornadas de actualización normativa y unificación de criterios | 2 Jornadas de actualización normativa | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 2 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Oficina Jurídica | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 3.4.1 | Definir un plan de trabajo para la actualización de los documentos del proceso de Protección e Intervención de los Patrimonios asociados a los trámites a cargo del IDPC | 1 plan de trabajo (cronograma) | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 1 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo SIG - Equipos Protección e Intervención del Patrimonio | 2024-02-02 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se coordinó con la Oficina de Atención a la Ciudadanía una jornada con la Veeduría Distrital para realizar una capacitación para ajustar los documentos de los procedimientos a la síntesis de documentos corto, con lenguaje claro y accesible y actualizados a la normativa vigente; estos fueron modificados en el mes de diciembre de 2023, sin embargo, para finalizar estos ajustes se programó el cronograma de trabajo, los documentos son: 1. 1.Caracterización y políticas, 1 documento 2. 2.Manuales, planes y políticas, 1 documento 3. 3.Procedimientos, 19 documentos 4. 4.Instructivos, 12 documentos 5. 5.Formatos, 25 documentos 6. 6.Normograma, 1 documento 7. 7.Documentos externos, 1 documento. La programación de fechas de reuniones con quienes lideren cada uno de los equipos de trabajo, fue: 1. 1.Valoraciones y condición patrimonial: 4 de abril, de 15:00 a 17:00 2. 2.Anteproyectos: 5 de abril, de 15:00 a 17:00 3. 3.Espacio público: 8 de abril, de 15:00 a 17:00 4. 4.Control urbano y equiparaciones: 9 de abril, de 15:00 a 17:00 5. 5.Bienes muebles y monumentos: 10 de abril, de 15:00 a 17:00 6. 6.Fachadas: 11 de abril, de 15:00 a 17:00 7. 7.Arqueología: 12 de abril, de 15:00 a 17:00 Se aporta: 1. Correo con cronograma de reuniones para actualización de procedimientos. 2.20240515_Cronograma de actualización de procedimientos | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 44.44%
0 |  | 3.4.2 | Actualizar los procedimientos del proceso de Protección e Intervención de los Patrimonios asociados a los trámites a cargo del IDPC | 6 Procedimientos Actualizados y publicados | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 6 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo SIG - Equipos Protección e Intervención del Patrimonio | 2024-02-02 | 30-12-204 | [5 empty] | 0% |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0%
|  | 3.4.3 | Publicar informe sobre los Anteproyectos, reparaciones locativas e intervenciones en espacio público y otras acciones en Bienes de interés cultural, Sectores de interés cultural y colindantes que se aprobaron, así como aquellos que se desistieron o que fueron negadas | 3 publicaciones en página web | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 3 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó publicación de 89 proyectos, de los cuales 42 proyectos fueron aprobados mediante Resolución, 9 mediante concepto técnico favorable, a 3 le fue aprobada modificación de resolución por prórroga o modificación de propuesta inicial y 35 fueron desistidos de manera expresa en consecuencia a falta de documentos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que soportaban su formulación. Se aporta: 1. Correo de solicitud de publicación 2. 1ER Informe trimestral de proyectos D_N_A 2024.xlsx 3. Verificaciขn de la evidencia en p g. WEB IDPC | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Realizar Informes mensuales de satisfacción de atención a la ciudadanía | 12 Informes de satisfacción | Subdirección de Gestión Corporativa | 12 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% | Se realizarón los Informes mensuales de satisfacción de atención a la ciudadanía correspondiente a los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 4 | [8 empty] | 4 | [8 empty] | 12 | 4 | 33.33% | 33.33%
| Subcomponente 6 Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 3.6.1 | Informe de denuncias por posibles actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses en la entidad | 3 Informes | Control Disciplinario Interno | 3 | Profesional Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-02-10 | 2024-12-30 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | Conforme lo solicitado por la secretaria Juridica Distrital, mediante correo el día 8 de febrero de 2024, y en virtud de los conceptos emitidos por esa Dirección respecto a las Directivas 008 de 2021 y 005 de 2023, el día 29 de febrero de 2024, se remitio la martiz de las denuncias por actos de corrupción. Se aporta: . 1. Correo de envio de la matriz diligenciada 2. Matriz de actos de corrupción. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 33.33%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 31.25%
Componente 4: Racionalización de Trámites
| Objetivo | Fortalecer el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [9 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Tipo | Número | Nombre | Situación actual | Tipo racionalización | Mejora por implementar | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Racionalización de Trámites | 85681 | Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la expedición de la Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos | Administrativa | Establecer un nuevo canal para la radicación de los documentos a través de la página web en el Link a un clic del patrimonio | Aumento de canales y/o puntos de atención | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2024-02-02 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 33.33%
|  | 85681 | Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital | Notificación presencial o a través del canal virtual del acto administrativo a través del cual se aprueba o resolución mediante la cual se aprueba o desiste la solicitud. | Tecnológica | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2024-02-02 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 85681 | Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital | El ciudadano realiza el seguimiento al trámite a través de consulta vía telefónica, correo electrónico o a través de la asesoría técnica personalizada | Tecnológica | Establecer un nuevo canal de seguimiento al estado de avance del trámite | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2024-02-02 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 85681 | Expedición de Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos Patrimoniales del Distrito Capital | Radicar de manera presencial o presentar a través de correo electrónico la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la expedición de la Licencias de Intervención y Ocupación de Espacios Públicos | Tecnológica | Disponer para la entrega de los documentos requeridos, un canal de cargue de documentos a través a un clic del patrimonio cultural | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2024-02-02 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
|  | 81961 | Intervención en bienes de interés cultural (Anteproyectos) | Actualmente el “formulario de solicitud de intervención” se descarga de la página web o se solicita vía correo electrónico o a través de la ventanilla de radicación, posteriormente se diligencia la información requerida y una vez diligenciada se carga o entrega con los documentos y requisitos definidos para dar inicio al trámite. | Tecnológica | La información requerida en el “formulario de solicitud de intervención” se podrá diligenciar en línea en la plataforma “A un clic del patrimonio | Formularios diligenciados en línea | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2024-02-09 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Desde el 31 de enero de 2024, se dio inicio a las jornadas de reuniones con las diferentes áreas administrativas y equipos técnicos, para desarrollar, diseñar e implementar el formulario digital para solicitar la autorización de anteproyectos en BIC; el cual fue presentado a la ciudadanía el 3 de abril de 2024, mediante socialización en la plataforma Meet y se dio inicio a la implementación de recepción de documentos a través de esta. Adicionalmente se dispuso de un profesional que acompaña a la ciudadanía a cargar los documentos si este así lo requiere. Se aporta: 1. Evidencia de Formulario en línea plataforma “Aun Clic del Patrimonio”. 2. Presentación de socialización. 3. Formulario Digital 4. Casos Registrados 5. Formularios diligenciados en línea | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
|  | 81961 | Intervención en bienes de interés cultural (Anteproyectos) | El ciudadano registra y radica de manera autónoma la información y documentos necesarios para dar inicio al trámite | Administrativa | Realizar acompañamiento en la revisión y radicación de los documentos por parte de un grupo de profesionales del IDPC antes de la radicación en debida forma del trámite. | Pre-radicación de documentos | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2024-02-09 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En atención a la socialización y capacitación realizada por la plataforma Meet el 3 de abril de 2024, se implementó apoyo para la radicación y diligenciamiento del formulario digital, de esta manera un profesional del equipo Etapa 0 de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio asesora a la ciudadanía de forma presencial y virtual brindando la información para este trámite. Se aporta: 1. Evidencia de citas asignadas virtuales 2. Matriz de relacionamiento de citas y temas de consulta (se subrayan las correspondientes a la implementación del formulario) 3. Encuestas realizadas y diligenciadas por la ciudadanía (se subrayan las correspondientes a la implementación del formulario) | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [14 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 2 Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.1.1 | Realizar 1 grupo focal con la ciudadanía, para escuchar e implementar mejoras razonables propuestas | 1 Informe con los resultados de los grupos focales | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Gestión Documental / Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio | 2024-05-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0% | Agosto
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 16.67%
Componente 5: Apertura de información y de datos abiertos
| Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Página web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | Todas las dependencias | 100% | Subdirección de Gestión Territorial | Sistemas, comunicaciones, Atención a la Ciudadanía y Transparencia, Subdirección de Gestión Territorial(Equipo Sistemas de Información Geográfica) | 2024-04-01 | 2024-12-30 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 5.1.2 | Realizar divulgación de los datos abiertos publicados por el IDPC a grupos de interés externos | 2 Jornadas de divulgación de datos abiertos | Gestión Territorial del Patrimonio | 2 | Profesional Gestión Territorial del Patrimonio | Sistemas, comunicaciones, Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-04-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 2 Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Jornadas de divulgación de producción de información en lenguaje claro y sencillo | 2 Jornadas de divulgación | Comunicación Estratégica | 2 | Profesional Comunicación Estratégica | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2024-04-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 3 Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 | Publicar los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web | 3 Informe de avance y ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Profesional OAP | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2024-02-02 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó la solicitud de publicación del informe de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web. Los cuales se encuentran publicados en el link: https://idpc.gov.co/transparencia/proyectos-de-inversion/plan-operativo-anual-de-inversion/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 33.33%
0 | Subcomponente 4 Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1 | Estandarización, apertura de base de datos de participantes | 1 Diccionario del registro administrativo de participantes | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional OAP | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2024-03-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | [33 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 8.333%
Componente 6: Participación e innovación en la gestión pública
| Objetivo | Garantizar la participación y desarrollo de acciones innovadora que permitan una mejor relación de l Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con la ciudadania | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | 1 Plan Formulado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | En una sesión ordinaria en el mes de febrero 2024, se presenta el aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana el cual además el publicado en la página WEB del IDPC para conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 33.33%
0 |  | 6.1.2 | Ejecutar los ámbitos de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación y control social de la ciudadanía en la misionalidad del IDPC. | Informe semestral de la gestión y resultados del PIPC | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
0 |  | 6.1.3 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | 2 reuniones de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2024-03-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
| Subcomponente 2 Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1 | Adelantar un ejercicio de innovación pública | 1 ejercicio de innovación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2024-03-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 3 Redes de innovación pública | 6.3.1 | Participar en la Red sectorial de Innovación y gestión del conocimiento | 1 informe de la participación y acciones de coordinación | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación |  | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 11.11%
Componente 7: Fortalecimiento de una cultura de integridad
| Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
0 | Subcomponente 1 Programas Gestión de Integridad | 7.1.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2024. | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2024 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se conforma el equipo de gestores/as de integridad para la vigencia 2024, como se evidencia en la resolución adjunta | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 50%
0 |  | 7.1.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | 1 Plan de acción de Integridad aprobado y publicado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-04-01 | 2024-08-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Debe estar para junio
0 | Subcomponente 2 Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 | Realizar la campaña de sensibilización del Código de Integridad del IDPC. | 100% del ejecución de la campaña | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-07-01 | 2024-11-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 | Subcomponente 3 Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.3.1 | Realizar informe de la participación y socialización de la estrategia distrital de integridad, | 1 informe de participación y socialización en Comité Directivo o de Gestión y Desempeño | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2024-02-01 | 2024-11-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
-2 | Subcomponente 4 Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.4.1 | Publicar las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción en la plataforma de SIDEAP y pagina web de IDPC | Publicaciones en SIDEAP y página web (cuando aplique) | Subdirección de Gestión Corporativa | 100% | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción se encuentran publicados y actualizados en SIDEAP y en la página web de la entidad. Dicha información puede ser verificada directamente en la página web de la entidad (https://idpc.gov.co/transparencia/publicacion-hojas-de-vida/) y en SIDEAP a medida que se cargan las hojas de vida en dicha plataforma. De igual manera, se adjuntan los soportes requeridos. | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 11.11%
|  | 7.4.2 | Realizar campaña de información del reporte de la declaración de conflicto y de intereses de los servidores y contratistas. | 1 comunicación informativa | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-30 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 7.4.3 | Realizar informe de la declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | 2 Informes de resumen del registro de declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2024-01-01 | 2024-12-30 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0% |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 0%
| Subcomponente 5 Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.5.1 | Actualizar y divulgar la política antisoborno a la ciudadanía y los colaboradores y colaboradoras del Instituto. | 1 Política Antisoborno actualizada 1 reporte de la divulgación de la Política Antisoborno | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Oficina Jurídica-Control Disciplinario Interno | 2024-02-01 | 2024-11-30 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 0% |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | 0 | 0% | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 12.22%
Componente 8: Gestión de riesgos de corrupción
| Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 8.1.1 | Actualizar y presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de Corrupción de la vigencia 2024 | 1 procedimiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | En la sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el 30 de enero de 2024 se presentó el Mapa de Riesgos de los procesos del IDPC para la vigencia 2024, los cuales fueron previamente aprobados mediante comunicación interna remitida a la OAP. Se adjunta el Acta 1 de la sesión del Comité | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 100%
0 | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.2.1 | Realizar los ejercicios de autoevaluación del riesgo operativo | 1 Cuestionario de autoevaluación del riesgo operativo diligenciado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 22 de abril de acuerdo a las actividades del plan de trabajo para la implementación del SARLAFT se envía cuestionario para realizar el ejercicio de autoevaluación del riesgo operativo, el cual es respondido por las personas que integran el equipo de trabajo y las respuestas se guardan en Excel y en Forms | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 33.33%
|  | 8.2.2 | Realizar los ejercicios de autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | 1 Cuestionario de autoevaluación de autodiagnóstico de ambiente de control del riesgo LA/FT | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 8.2.3 | Identificar y los riesgos de lavado de activo y Financiación del Terrorismo | 1 Mapa de Riesgos actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-02-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 8.3.1 | Publicar en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información el mapa de riesgos de corrupción actualizado | 2 publicación de la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-01-28 | 2024-12-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El 31 de enero de 2024 se solicitó la publicación del Mapa de Riesgos consolidado del IDPC, que contiene los riesgos de gestión y de corrupción identificados por los procesos. La publicación efectiva en la página Web se realizó el mismo 31 de enero. Evidencia Correos de solicitud y de respuesta frente a la publicación en la página del IDPC https://idpc.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 1 | 50% | 54.17%
0 |  | 8.3.2 | Definir un calendario para el reporte oportuno de los riesgos | 1 Calendario de reporte definido | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-02-01 | 2024-04-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 30 de abril de 2024 la jefe de la Oficina Asesora de Planeación remitió mediante correo electrónico dirigido a los líderes de procesos el cronograma para el reporte de las herramientas de planeación y control durante el año 2024. Evidencia Correo CRONOGRAMA DE REPORTE DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100%
0 |  | 8.3.3 | Implementar los mensajes de alerta de entrega oportuna de riesgos del reporte de los monitoreo de riesgos | 6 mensajes de alerta - entrega | Oficina Asesora de Planeación | 6 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | Se realizaron dos alertas para el monitoreo oportuno de los riesgos dirigida a los líderes de procesos El primero fue enviado por parte de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación mediante correos electrónicos de fecha 30 de abril y el segundo se creo un evennto en el calendar.google.com para que le informe la fecha oportuna del reporte de los riesgos a los lidertes de procesos y los equipos de apoyo de esta actividad Evidencias Correo CRONOGRAMA DE REPORTE DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Correo Invitación Reporte de Riesgos jue 2 de may - mar 7 de may de 2024 Bogotá es TIC - Calendar - Detalles del evento Riesgos PTEP | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 2 | 33.33%
0 |  | 8.3.4 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2023; I y II cuatrimestre 2024) | 3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | El 5 de febrero de 2024 se realizó la publicación en página web del monitoreo a los riesgos por procesos consolidados del IDPC con corte a tercer cuatrimestre de 2023. Evidencia Correo de Bogotá es TIC - Reporte riesgos https://idpc.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33%
0 | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 8.4.1 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de gestión y corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2023, y I - II cuatrimestre de 2024) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirecciones - Oficinas asesoras | 3 | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Mediante comunicación interna 20242200000423 de fecha 05 de enero de 2024 se remitió a la Asesora de Control Interno el monitoreo consolidado de los riesgos de gestión y corrupción correspondiente al III cuatrimestre del 2023. Evidencia Memorando Monitoreo Riesgos 3er Cuatrimestre 2023 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 16.67%
0 |  | 8.4.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2024-01-15 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
0 | Subcomponente 5 Seguimiento | 8.5.1 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesoría de Control Interno | 3 | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2024-01-15 | 2024-12-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe de Evaluación de los riesgos de gestión y corrupción del periodo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023, el cual se publicó en la página web: https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 16.67%
0 |  | 8.5.2 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional coordinación de control interno. | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno | 1 | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2024-09-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 44.17%
Componente 9: Medidas de debida diligencia
| Objetivo | Fortaleceer los mecanismos de prevención de la corrupción y acciones de lavado de activos y financiación del terrorismos | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
| Subcomponente | Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
| Subcomponente 1 Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Crear un equipo técnico con los roles y responsabilidades para la implementación de las SARLAFT en el IDPC | 1 Acta que de cuenta de la conformación del equipo técnico conformado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2024-02-01 | 2024-07-03 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó la conformación del equipo de trabajo para el SARLAFT según la delegación de las diferentes oficinas del IDPC donde se definieron los roles y responsabilidades para la implementación de las SARLAFT en el IDPC, lo cual se formalizo con acta del 16 de Abril de 2024 | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 100%
|  | 9.1.2 | Identificar las personas que se han capacitado en SARLAFT y establecer las necesidades de capacitación . | Listado de personal capacitado en SARLATF | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Teniendo en cuenta que el 16 de abril de 2024 se realizó la reunión para la conformación del equipo de trabajo SARLAT, en la cual se les preguntó a los asistentes si tenían algún conocimiento relacionado con SARLAFT, se encontró que de los asistentes, se han capacitado en el tema las siguientes personas: ·ANDRES FERNANDO RAMOS ·CARLOS HERNANDO SANDOVAL. El resto de los asistentes manifestaron no tener capacitación al respecto, por tanto se requiere que todos ellos realicen el curso o capacitación sobre el tema y sean invitadas por Talento Humano de manera formal y con carácter obligatorio a tomar el curso 2024-II Medidas y herramientas para la prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las entidades del Distrito Capital, el cual será ofertado por la plataforma soy10aprendede la página https://gestionacademica. bogota.gov.co/ | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [18 empty] | 1 | 1 | 100%
0 | Subcomponente 2 Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Identificar acciones para la estructuración e implementación del Sistema de SARLAFT en el IDPC | 1 Plan Elaborado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2024-04-05 | 2024-07-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Por medio de correo electrónico del 24 de abril y teniendo en cuenta la reunión del pasado 16 de abril de 2024, donde se revisó con el equipo técnico las acciones para la estructuración e implementación del Sistema de SARLAFT en el IDPC. Se comparte el plan de trabajo en Excel y PDF | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 33.33%
-2 |  | 9.2.2 | Documentar el o los procedimientos de conocimiento de la contraparte. Procedimiento de identificación de Personas Expuestas Públicamente (PEP). Procedimiento de Operaciones Inusuales y Sospechosas. | Documentos aprobados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2024-05-02 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
-1 |  | 9.2.3 | Incorporar la declaratoria de los oferentes sobre no estar incursos en actividades de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | 2 reporte de la incorporación | Oficina jurídica | 100% | Profesional Oficina Jurídica | Equipo SIG Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2024-05-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
#REF! | Subcomponente 3 Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Divulgar los documentos aprobados y adoptados en el Sistema de control y gestión | Lista de asistencia y presentación de las divulgaciones de los documentos | Equipo Técnico de LA/FT | 100% | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2024-09-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
0 |  | 9.3.2 | Revisar , actualizar o crear el o los procedimientos para incorporar las directrices para la debida diligencia | 1 procedimiento actualizado o creado | Oficina jurídica | 1 | Profesional Oficina Jurídica | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2024-09-01 | 2024-12-30 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
[38 empty] | Eficacia Componente |  |  | 44.44%
CONTROL DE CAMBIOS
| Fecha | Versión | Cambios Introducidos | Origen
| 2024-01-31 | 1 | Creación del documento | Cambio Normativo
| 2024-04-29 | 2 | Incorporar la estrategia de racionalización al Componente 4; Ajuste de la numeración de las actividades del Componente 8: Gestión de riesgos de corrupción ; 9.2.1 Identificar acciones para la estructuración e implementación del Sistema de SARLAFT para prevención y mitigación del lavado de activos -LA- y financiación del terrorismo -FT- en el IDPC y Incorporación de fechas de inicio de las actividades 9.2.2; 9.3.1 y 9.3.2 y corrección en la numeración componente 8 y ajuste actividad | Evaluación interna
CRÉDITOS
| Elaboró | Revisó |  | Aprobó
| Carlos Hernando Sandoval - Profesional contratista , Oficina Asesora de Planeación | Luz Patricia Quintanilla Parra - Jefa Oficina Asesora de Planeación |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No. 02 de 29 de abril de 2024
| Documento de aprobación | Acta No. 02 de 29 de abril de 2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño