## POA_META_PROYECTOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 1 | Fortalecer la gestión de los bienes e infraestructura física del IDPC | 1 | Revisar y actualizar los formatos, procedimientos o instructivos asociados al proceso | Documentos aprobados y formalizados |  |  |  |  | 2 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 2 | Asegurar el suministro oportuno de los recursos físicos necesarios para la operación institucional | 1 | Generar un reporte sobre Servicios Públicos por sede | Reportes trimestrales del consumo de servicios públicos |  |  |  |  | 3 | Mariela Cajamarca Diaz | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 3 | Controlar los inventarios de los bienes consumo y devolutivos de la entidad | 1 | Realizar el registro de los movimientos de bienes devolutivos y de consumo en el aplicativo SIIGO | Registros de movimientos de bienes de la entidad |  |  |  |  | 3 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 3 | Controlar los inventarios de los bienes consumo y devolutivos de la entidad | 2 | Aplicar el sistema de control y registro de entradas y salida de bienes de la entidad | Reportes de autorizaciones de entradas y salidas del de bienes registradas en el periodo |  |  |  |  | 3 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 3 | Controlar los inventarios de los bienes consumo y devolutivos de la entidad | 3 | Elaborar el cronograma anual de toma física de inventarios | Cronograma de toma física de inventario de bienes devolutivos y cuadro de control de toma física de inventario de bienes devolutivos aprobado y divulgado |  |  |  |  | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [7 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 3 | Controlar los inventarios de los bienes consumo y devolutivos de la entidad | 4 | Realizar toma física de los inventarios de los bienes devolutivos de la entidad | Cuadro de control de toma física de inventario de bienes devolutivos diligenciado según actividades realizadas |  |  |  |  | 3 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 3 | Controlar los inventarios de los bienes consumo y devolutivos de la entidad | 5 | Realizar trimestralmente una jornada de organización de espacios de almacenamiento y bodegaje | Acta de verificación de espacios de almacenamiento y bodegaje |  |  |  |  | 4 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 3 | Controlar los inventarios de los bienes consumo y devolutivos de la entidad | 6 | Realizar trimestralmente la comparación de los saldos del inventario físico y el inventario registrado en el sistema SIIGO | Documento de verificación de saldos en existencia |  |  |  |  | 4 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 2. Mejorar la infraestructura física y tecnológica que brinde espacios adecuados para el desarrollo de actividades y prestación de servicios a los grupos de valor | 2-Administrar el 100% de las sedes institucionales | Otro | 4 | Garantizar la conservación y adecuación de los activos fijos del Instituto | 1 | Elaborar el cronograma de mantenimiento preventivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad para la vigencia de acuerdo con los requerimientos identificados | Cronograma de mantenimiento preventivo para la vigencia aprobado |  |  |  |  | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-01-31 |  |  |  | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 2. Mejorar la infraestructura física y tecnológica que brinde espacios adecuados para el desarrollo de actividades y prestación de servicios a los grupos de valor | 2-Administrar el 100% de las sedes institucionales | Otro | 4 | Garantizar la conservación y adecuación de los activos fijos del Instituto | 2 | Ejecutar y realizar reporte de ejecución de actividades del cronograma de mantenimiento preventivo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad | Informe mensual de ejecución de actividades del cronograma de mantenimiento preventivo |  |  |  |  | 12 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 2. Mejorar la infraestructura física y tecnológica que brinde espacios adecuados para el desarrollo de actividades y prestación de servicios a los grupos de valor | 2-Administrar el 100% de las sedes institucionales | Otro | 4 | Garantizar la conservación y adecuación de los activos fijos del Instituto | 3 | Actualizar las hojas de vida de los activos con la información de los mantenimientos preventivos y correctivos | Hojas de vida actualizadas |  |  |  |  | 3 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 2. Mejorar la infraestructura física y tecnológica que brinde espacios adecuados para el desarrollo de actividades y prestación de servicios a los grupos de valor | 2-Administrar el 100% de las sedes institucionales | Otro | 4 | Garantizar la conservación y adecuación de los activos fijos del Instituto | 4 | Verificar que se cuente con los documentos de soporte de reconocimiento de los responsables de los bienes devolutivos | Formatos de Traslados o Reintegros de Bienes Devolutivos radicados y firmados |  |  |  |  | 3 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 2. Mejorar la infraestructura física y tecnológica que brinde espacios adecuados para el desarrollo de actividades y prestación de servicios a los grupos de valor | 2-Administrar el 100% de las sedes institucionales | Otro | 4 | Garantizar la conservación y adecuación de los activos fijos del Instituto | 5 | Socializar los procedimientos para el recibo, traslado y retiro de bienes devolutivos y de consumo de la entidad | Correo de socialización de los procedimientos |  |  |  |  | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-05-01 | 2025-05-31 | [19 empty] | 1
Administración de Bienes e Infraestructura | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 2. Mejorar la infraestructura física y tecnológica que brinde espacios adecuados para el desarrollo de actividades y prestación de servicios a los grupos de valor | 2-Administrar el 100% de las sedes institucionales | Otro | 4 | Garantizar la conservación y adecuación de los activos fijos del Instituto | 6 | Asegurar los activos de la entidad contra siniestros | Pólizas vigentes de los activos de la entidad |  |  |  |  | 1 | Laura Natalia Melgarejo Caballero | 2025-05-01 | 2025-05-31 | [19 empty] | 1

## Hoja1
PINAR - Plan Institucional de archivo
PGD- Programa de Gestión Documental
PGD/MOREQ Programa de Gestión Documental
Plan estratégico de talento humano
PIC- Plan institucional de capacitación
Plan de bienestar e incentivos
PSG-SST -Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
PETI-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
Plan de seguridad y privacidad de la información
PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental
POAI - Plan operatIvo anual de inversión
Producto programada proyecto de inversión
PTEP- Programa de Transparencia y ética publica
Otro