## POA_META_PROYECTOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 1 | Actualizar el Procedimiento de Atención a las Peticiones presentadas por la Ciudadanía y socializar al interior del IDPC. | Procedimiento actualizado Soportes de socialización |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-01-02 | 2025-04-30 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 2 | Elaborar una encuesta de satisfacción ciudadana para la evaluación de la atención en la sede Palomar del Príncipe | Encuesta de Satisfacción formalizada Soportes de socialización |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-04-30 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 3 | Elaborar una encuesta de satisfacción ciudadana dirigida a niñas, niños y adolescentes. | Encuesta de Satisfacción formalizada Soportes de socialización |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-07-31 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 4 | Actualizar el Procedimiento para la Medición y evaluación de la satisfacción de atención a la ciudadanía y publicar en página Web. | Procedimiento formalizado Soportes de publicación |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-05-01 | 2025-07-31 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 5 | Actualizar el Formato Informe de Satisfacción y publicar en página Web. | Formato formalizado Soportes de publicación |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-05-01 | 2025-07-31 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 6 | Elaborar un protocolo para garantizar el acceso a la información pública con criterio diferencial y con énfasis en la población étnica y socializar al interior del IDPC. | Protocolo formalizado Soportes de socialización |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-06-01 | 2025-10-30 | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 7 | Elaborar una pieza comunicativa (Audiovisual) en Lenguaje Claro que permita el acceso al módulo de agendamiento de citas, Consulta el estado de tu solicitud y publicarlos en Página Web | Piezas comunicativas y Publicación en página Web |  |  |  |  | 4 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 8 | Ajustar los contenidos de la información de la página Web a Lenguaje Claro relacionados con la oferta institucional de los servicios: i) Centro de Documentación ii) Archivo BIC y iii) Adopta un monumento | Soportes de Información Actualizada en página Web |  |  |  |  | 4 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-04-01 | 2025-07-30 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 9 | Elaborar una plantilla modelo de respuesta, para los traslados por competencia bajo las recomendaciones de Lenguaje Claro y socializar al interior del IDPC. | Plantilla formalizada Soportes de socialización |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-04-30 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 10 | Solicitar las mejoras que se identifiquen del módulo de PQRSD en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. | Solicitud con los requerimientos Seguimiento a la solicitud |  |  |  |  | 3 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-15 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 11 | Solicitar las mejoras que se identifiquen del módulo de agendamiento de citas en la página web y ampliación de la oferta de servicios. | Solicitud con los requerimientos Seguimiento a la solicitud |  |  |  |  | 3 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-15 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 12 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Informes presentados a la Dirección sobre los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC |  |  |  |  | 3 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-01-02 | 2025-12-30 | [19 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 13 | Realizar informe sobre los avances implementados con respecto a la adecuación del espacio físico de la sede del Palomar respecto a la accesibilidad | Un Informe de avances de accesibilidad |  |  |  |  | 1 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-03-01 | 2025-12-15 | [43 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 14 | Elaborar una pieza comunicativa (Audiovisual) en Lenguaje Claro que oriente a la ciudadania en como registrar un PQRS a través de los canales de atención y publicarlos en Página Web | Pieza comunicativa Publicación en página Web |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-05-01 | 2025-12-30 | [39 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 2 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento de la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía en el IDPC, en cumplimiento del progama "Talento humano unido por la ciudadanía" | 1 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación y llevar a cabo acciones de cualificación en: i) Protocolos de Servicio, ii) Normatividad y Lenguaje Claro, iii) Gestión de PQRSD, iv) Discapacidad, v) Prevención y Lucha contra la Corrupción | Programación PIC Actas y Listados de Asistencia Material audiovisual |  |  |  |  | 5 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 2 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento de la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía en el IDPC, en cumplimiento del progama "Talento humano unido por la ciudadanía" | 2 | Entregar reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | 1 Informe del proceso de reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía |  |  |  |  | 1 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-10-01 | 2025-11-30 | [43 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 2 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento de la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía en el IDPC, en cumplimiento del progama "Talento humano unido por la ciudadanía" | 3 | Capacitar a los operadores laterales y al administrador SDQS en el manejo del Sistema Bogotá Te Ecucha en los casos específicos que se requiera para el fortalecimiento de los procesos. | Lista de Asistencia Material de capacitación |  |  |  |  | 1 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-01-15 | 2025-08-30 | [27 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 1 | Elaborar e implementar una estrategia de difusión de la figura del Defensor a la Ciudadanía" | Documento de Estrategia Informe parcial de implementación Informe Final de resultados de implementación |  |  |  |  | 3 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-03-01 | 2025-11-30 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 2 | Elaborar informe de las acciones del Defensor de la Ciudadanía | Informe semestral del Defensor de la Ciudadanía |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-01-02 | 2025-08-30 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 3 | Elaborar e implementar una estrategia interna para el intercambio de saberes y experiencias en atención a la ciudadanía. | Documento de Estrategia Informe Final de Resultados de Implementación |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-05-01 | 2025-12-30 | [19 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 4 | Realizar 1 grupo focal para escuchar e implementar mejoras razonables propuestas en el mejoramiento de la atención del IDPC | 1 Informe con los resultados del grupo focal |  |  |  |  | 1 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-06-01 | 2025-08-30 | [31 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 5 | Participar en una feria de servicios para recibir, atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad | 1 Informe de la feria de servicios |  |  |  |  | 1 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-07-01 | 2025-09-30 | [31 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 6 | Revisar los contenidos del Menú Participa de la página Web https://idpc.gov.co/, priorizar aquellos sub-menús que requieran actaulización y realizar los ajustes correspondientes. | Informe del estado del Menú Participa Informe final de los ajustes realizados |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-04-01 | 2025-12-15 | [15 empty] | 1 | [31 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 7 | Formular una ruta estratégica que articule las políticas del MIPG correspondientes a: Transparencia y Acceso a la Información Pública, Racionalización de Trámites, Servicio a la Ciudadanía y Participación Ciudadana en la gestión pública | Documento soporte de formulación de Ruta Estratégica Informe de implementación |  |  |  |  | 2 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-01-02 | 2025-12-15 | [31 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 1 | Elaborar y publicar los informes mensuales de seguimiento a la gestión de las PQRS | Informes mensuales sobre la gestión de PQRSD |  |  |  |  | 11 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 2 | Elaborar y publicar los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las PQRS | Informes trimestrales sobre la gestión de PQRSD |  |  |  |  | 3 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-04-01 | 2025-12-30 | [19 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 3 | Realizar seguimiento a la gestión de las PQRS a través del envío de alertas semanales por correo electrónico. | correos electrónicos de soporte de envío de alertas |  |  |  |  | 11 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 4 | Realizar seguimiento mensual con el equipo de gestión de PQRSD | Actas de reunión Listado de asistencia |  |  |  |  | 11 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-01-02 | 2025-11-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 5 | Elaborar y publicar los boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad. | Boletines de seguimientos a las solicitudes de acceso a la información pública publicados |  |  |  |  | 11 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 6 | Realizar y publicar Informes mensuales de satisfacción de atención a la ciudadanía | Informes de satisfacción |  |  |  |  | 11 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 7 | Elaborar los certificados de confiabilidad con la información de trámites y servicios remitidos por las depedencias que los lideran. | Certificados de Confiabilidad |  |  |  |  | 12 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-01-02 | 2025-12-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 8 | Registrar en el SUIT los datos de operación de los trámites y otros procedimientos administrativos de acuerdo con la información aportada por las dependencias. | Soporte de registros en el SUIT |  |  |  |  | 11 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 9 | Presentar en el Comité de Gestión Institucional las sugerencias recepcionadas por el IDPC a través de los canales de atención, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | Presentaciones |  |  |  |  | 3 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-04-01 | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 10 | Mantener actualizada la pagina Web en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo con los criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | 1. Sitio web actualizado 3 Actas de seguimiento y/o listados de asistencia de mesas de trabajo con el Equipo de Transparencia Soportes de solicitud de actualización de contenidos |  |  |  |  | 4 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-01-02 | 2025-12-30 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 2
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 11 | Realizar ejercicio de identificación de buenas practicas en sector público y/o privado | Informe de buenas practicas |  |  |  |  | 1 | Atención al Ciudadano y Transparencia | 2025-01-02 | 2025-12-30 | [39 empty] | 1
Note on J27: Carlos Hernando Sandoval Mora: importante que se incluya la mayor cantidad de grupos: Discapacidad genero diverso étnico servidores(as) de otras entidades Sector privado Academia Colectivos u organizaciones de la sociedad civil relacionados

## Hoja1
PINAR - Plan Institucional de archivo
PGD- Programa de Gestión Documental
PGD/MOREQ Programa de Gestión Documental
Plan estratégico de talento humano | 70000 | 30 | 20
PIC- Plan institucional de capacitación |  | 2333.3333 | 3500
Plan de bienestar e incentivos | 45000 | 15 | 20
PSG-SST -Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo |  | 3000 | 2250
PETI-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
Plan de seguridad y privacidad de la información
PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental
POAI - Plan operatIvo anual de inversión
Producto programada proyecto de inversión
PTEP- Programa de Transparencia y ética publica
Otro