## POA
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2024
FECHA DE CORTE:
| PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP | SUMA
35 | Comunicación Estratégica | 8150 Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C. | Fortalecer la consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento y apropiación de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional. | 1. Fortalecer la implementación de estrategias pedagógicas, de gestión del conocimiento y de divulgación de la diversidad e integralidad del patrimonio, así como en el reconocimiento de sus agentes y territorios en los relatos e imaginarios de ciudad | 1-Desarrollar 3.600 actividades para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, como un medio para el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano |  | 1 | Desarrollar procesos de comunicación de la gestión misional e institucional del IDPC, a través de estrategias de comunicación externa e interna que respondan a la comunicación pública y su compromismo con las necesidades informativas y participativas por parte de la ciudadanía en diversos territorios de Bogotá. | 1 | Actualizar la estrategia de comunicación del IDPC para el periodo 2025, en línea con el Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Camina Segura" | Estrategia de comunicación actualizada Reportes de implementación de la estrategia de comunicación |  |  |  |  | 3 | Líder de comunicación estratégica - equipo de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-18 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  |  |  | 3
36 | Comunicación Estratégica | 8150 Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C. | Fortalecer la consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento y apropiación de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional. | 1. Fortalecer la implementación de estrategias pedagógicas, de gestión del conocimiento y de divulgación de la diversidad e integralidad del patrimonio, así como en el reconocimiento de sus agentes y territorios en los relatos e imaginarios de ciudad | 1-Desarrollar 3.600 actividades para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, como un medio para el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano |  | 1 | Desarrollar procesos de comunicación de la gestión misional e institucional del IDPC, a través de estrategias de comunicación externa e interna que respondan a la comunicación pública y su compromismo con las necesidades informativas y participativas por parte de la ciudadanía en diversos territorios de Bogotá. | 2 | Diseñar las campañas de comunicación para los eventos hitos del IDPC. | Reporte de identificación de los eventos hitos de la vigencia, y reporte de diseño de las campañas. |  |  |  |  | 3 | Líder de comunicación estratégica - equipo de Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-12-18 | [15 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 3
37 | Comunicación Estratégica | 8150 Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C. | Fortalecer la consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento y apropiación de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional. | 1. Fortalecer la implementación de estrategias pedagógicas, de gestión del conocimiento y de divulgación de la diversidad e integralidad del patrimonio, así como en el reconocimiento de sus agentes y territorios en los relatos e imaginarios de ciudad | 1-Desarrollar 3.600 actividades para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, como un medio para el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano |  | 1 | Desarrollar procesos de comunicación de la gestión misional e institucional del IDPC, a través de estrategias de comunicación externa e interna que respondan a la comunicación pública y su compromismo con las necesidades informativas y participativas por parte de la ciudadanía en diversos territorios de Bogotá. | 3 | Implementar las campañas de comunicación para los eventos hitos del IDPC. | Reportes de implementación de las campañas de comunicación |  |  |  |  | 2 | Líder de comunicación estratégica - equipo de Comunicaciones | 2025-09-01 | 2025-12-18 | [39 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2
38 | Comunicación Estratégica | 8150 Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C. | Fortalecer la consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento y apropiación de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional. | 1. Fortalecer la implementación de estrategias pedagógicas, de gestión del conocimiento y de divulgación de la diversidad e integralidad del patrimonio, así como en el reconocimiento de sus agentes y territorios en los relatos e imaginarios de ciudad | 1-Desarrollar 3.600 actividades para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, como un medio para el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano |  | 1 | Desarrollar procesos de comunicación de la gestión misional e institucional del IDPC, a través de estrategias de comunicación externa e interna que respondan a la comunicación pública y su compromismo con las necesidades informativas y participativas por parte de la ciudadanía en diversos territorios de Bogotá. | 4 | Socializar y hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad requeridos por la normatividad vigente (Componente de comunicaciones - anexo 1). | Reporte de socialización y cumplimiento de accesibilidad de la página web (Componente de comunicaciones - Anexo 1) |  |  |  |  | 3 | Líder de comunicación estratégica - equipo de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-18 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 3
39 | Comunicación Estratégica | 8150 Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C. | Fortalecer la consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento y apropiación de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional. | 1. Fortalecer la implementación de estrategias pedagógicas, de gestión del conocimiento y de divulgación de la diversidad e integralidad del patrimonio, así como en el reconocimiento de sus agentes y territorios en los relatos e imaginarios de ciudad | 1-Desarrollar 3.600 actividades para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, como un medio para el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano |  | 1 | Desarrollar procesos de comunicación de la gestión misional e institucional del IDPC, a través de estrategias de comunicación externa e interna que respondan a la comunicación pública y su compromismo con las necesidades informativas y participativas por parte de la ciudadanía en diversos territorios de Bogotá. | 5 | Crear contenidos narrativos relacionados con el patrimonio cultural de Bogotá y/o con los procesos que hacen parte de la gestión del IDPC para su salvaguardia. | Reportes de los contenidos creados |  |  |  |  | 2 | Líder de comunicación estratégica - equipo de Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-11-30 | [27 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 2