## POA
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE: | 01/01/2025 - 31/12/2025
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 1 | Elaborar reportes de ejecución presupuestal de gastos y ejecución presupuestal de reservas, y remitir a los ordenadores de gasto con las alertas correspondientes. | 1 | Elaborar reportes de ejecución presupuestal de gastos y ejecución presupuestal reservas. | Documentos con la información presupuestal. |  |  |  |  | 10 | Leonardo Alonso Castrillon Profesional Especializado de presupuesto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 1 | Elaborar reportes de ejecución presupuestal de gastos y ejecución presupuestal de reservas, y remitir a los ordenadores de gasto con las alertas correspondientes. | 2 | Enviar por correo electrónico los reportes de información presupuestal y las alertas a los ordenadores de gasto. | Correo electrónico del envío de reportes de información presupuestal y las alertas a los responsables de presupuesto de cada área. |  |  |  |  | 10 | Leonardo Alonso Castrillon Profesional Especializado de presupuesto | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 2 | Revisar y racionalizar la documentación del proceso de Gestión Financiera. | 1 | Revisar, actualizar y formalizar los documentos del proceso de Gestión Financiera. | Procedimientos, instructivos, lineamientos o políticas revisados, actualizados, creados y formalizados según necesidad. |  |  |  |  | 3 | Leonardo Alonso Castrillon Profesional Especializado de presupuesto Sandra Mireya Romero Profesional Especializado de Contabilidad Edisson Guauque Profesional Especializado de Tesorería | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 3 | Realizar seguimiento a la ejecución del PAC. | 1 | Preparar el reporte de ejecución del PAC. | Reporte de ejecución de PAC en Excel |  |  |  |  | 3 | Edisson Guauque Profesional Especializado de Tesorería | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 3 | Realizar seguimiento a la ejecución del PAC. | 2 | Enviar mediante correo electrónico a los ordenadores de gasto los indicadores de ejecución del PAC y las alertas correspondientes. | Correo electrónico con los indicadores de ejecución de PAC con las alertas correspondientes a los Ordenadores de gasto. |  |  |  |  | 3 | Edisson Guauque Profesional Especializado de Tesorería | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 4 | Brindar información sobre los saldos de los convenios del IDPC como insumo para el seguimiento por parte de los Ordenadores del gasto. | 1 | Informar saldos de convenios mediante correo electrónico a los ordenadores de gasto con el fin que realicen monitoreo interno. | Correo electrónico informando saldos de los convenios del IDPC. |  |  |  |  | 3 | Edisson Guauque Profesional Especializado de Tesorería | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 5 | Realizar la planeación y el seguimiento al presupuesto de funcionamiento | 1 | Hacer el seguimiento del presupuesto de funcionamiento para controlar la ejecución y prever necesidades de modificación o de ajustes. | Documento en Excel donde se realice el seguimiento del presupuesto de funcionamiento. |  |  |  |  | 5 | Paulo Cesar Avila Cantor Subdirector de Gestion Corporativa | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 6 | Verificar las actualizaciones normativas y/o doctrina contable publica promover su implementación dentro del área financiera. | 1 | Realizar actividades de socialización relacionadas con la implementación dentro del área financiera de las actualizaciones normativas y/o doctrina contable. | Listados de asistencia y material de soporte |  |  |  |  | 1 | Sandra Mireya Romero Profesional Especializado de Contabilidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [17 empty] | 1
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 7 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos de la Subdirección de Gestión Corporativa con los supervisores(as) y apoyos a la supervisión, generando alertas sobre los tramites de pago que no se han tramitado para disminuir la constitución de reservas | 1 | Solicitar a los supervisores de la Subdirección de Gestión Corporativa los planes de pago de sus contratos para elaborar un cronograma presupuestal, seguir su ejecución y generar alertas que ayuden a minimizar la constitución de reservas. | Correo electrónico solicitando a los supervisores de la Subdirección de Gestión Corporativa los planes de pago de los contratos a cargo. Cronograma consolidado. |  |  |  |  | 1 | Paulo Cesar Avila Cantor Subdirector de Gestion Corporativa | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [25 empty] | 1
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 7 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos de la Subdirección de Gestión Corporativa con los supervisores(as) y apoyos a la supervisión, generando alertas sobre los tramites de pago que no se han tramitado para disminuir la constitución de reservas | 2 | Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal de los contratos, generando alertas sobre los trámites que no se han gestionado según la programación, con el objetivo de reducir la constitución de reservas para la vigencia. | Correo electrónico enviado a los supervisores con un documento en Excel con las alertas de los trámites que no se han gestionado según la programación. |  |  |  |  | 5 | Paulo Cesar Avila Cantor Subdirector de Gestion Corporativa | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [29 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Financiera | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Otro | 8 | Realizar mesas de seguimiento a la ejecución presupuestal y presentar las alertas con el fin de controlar la constitución de reservas de la vigencia y monitorear los saldos de los recursos de Pasivos Exigibles. | 1 | Convocar mesas de seguimiento con los supervisores y apoyos a la supervisión de los contratos para realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y presentar las alertas con el fin de controlar la constitución de reservas de la vigencia y monitorear | Listado de asistencia a la mesa de trabajo Archivos de soporte presentados en mesa de trabajo. |  |  |  |  | 7 | Leonardo Alonso Castrillon Profesional Especializado de presupuesto Edisson Guauque Profesional Especializado de Tesorería | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1

## Hoja1
PINAR - Plan Institucional de archivo
PGD- Programa de Gestión Documental
PGD/MOREQ Programa de Gestión Documental
Plan estratégico de talento humano
PIC- Plan institucional de capacitación
Plan de bienestar e incentivos
PSG-SST -Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
PETI-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
Plan de seguridad y privacidad de la información
PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental
POAI - Plan operatIvo anual de inversión
Producto programada proyecto de inversión
PTEP- Programa de Transparencia y ética publica
Otro