## POA_META_PROYECTOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  | Elaborar o actualizar los procedimientos o formatos o instructivos correspondientes al proceso de gestión jurídica, de acuerdo con la normatividad vigente y realizar la divulgación |  | 1. Elaborar o actualizar los procedimientos o formatos o instructivos que se requieran del proceso de gestión jurídica | Documentos elaborados o actualizados |  |  |  |  | 4 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 2. Realizar la divulgación de los procedimientos o formatos o instructivos correspondientes al proceso de gestión Jurídica elaborados o actualizados | Correo electrónico o comunicación de divulgación |  |  |  |  | 4 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 3. Actualizar semestralmente el normograma | Normograma actualizado |  |  |  |  | 2 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  | Actualizar la Política de Prevención del Daño Antijurídico (PPDA) para el fortalecimiento de la Defensa Judicial de la entidad |  | 1.Proyectar los ajustes a la PPDA según el análsis de las áreas y normas vigentes | PPDA actualizada |  |  |  |  | 1 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 1
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 2.Presentar al Comité de Conciliación el proyecto de actualización de la PPDA para su aprobacion | Acta del comité de conciliación |  |  |  |  | 1 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 1
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  | Formular las directrices de conciliación para el fortalecimiento de la Defensa Judicial de la Entidad |  | 1.Elaborar la directriz de conciliación | Documento de proyección de directriz de conciliación |  |  |  |  | 2 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [19 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 2.Presentar la directriz de conciliación para aprobacion del Comité de Conciliación | Actas de comité de conciliación |  |  |  |  | 2 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-01-01 | 2025-12-31
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  | Realizar el seguimiento y reporte de los procesos extrajudiciales y judiciales |  | 1. Presentar al comité de conciliación los procesos y/o actuaciones relevantes | Actas de comité de conciliación |  |  |  |  | 24 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 2. Efectuar el seguimiento al registro y reporte de actualización de la información litigiosa en el Sistema Único de Información de Procesos Judiciales del D.C. SIPROJ-WEB según el Decreto 485 de 2023 | Constancia de registro o actualización y vigilancia |  |  |  |  | 12 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 3. Calificar el contigente judicial de forma trimestral | Documento en el que se califique el contingente |  |  |  |  | 4 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Jurídica | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 4. Actualizar mensualmente la plataforma SIPROJ según el movimiento de cada proceso | Reporte de actualización de los procesos judiciales |  |  |  |  | 12 | Sandra Janeth Rueda Ibáñez | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1

## Hoja1
PINAR - Plan Institucional de archivo
PGD- Programa de Gestión Documental
PGD/MOREQ Programa de Gestión Documental
Plan estratégico de talento humano
PIC- Plan institucional de capacitación
Plan de bienestar e incentivos
PSG-SST -Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
PETI-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
Plan de seguridad y privacidad de la información
PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental
POAI - Plan operatIvo anual de inversión
Producto programada proyecto de inversión
PTEP- Programa de Transparencia y ética publica
Otro