## V_SEGUIMIENTO_POA_META
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_MGA | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 1 | Seguimiento al funcionamiento de la Comisión de Personal | Acta de reunión | . |  |  |  | 3 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-04-01 | 2025-11-30 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Anual de Vacantes | 2 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 1 | Realizar seguimiento al Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Reporte de planta de personal |  |  |  |  | 4 | Ma. Isabel Forero R. - José Luis Matallana Acosta | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Anual de Vacantes | 2 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 2 | Realizar seguimiento a la politica para el ingreso, permanencia y retiro de personas con discapacidad, jovenes entre los 18 y 28 años y género | Reporte de la implementacion de la politica |  |  |  |  | 2 | Ma. Isabel Forero R. - José Luis Matallana Acosta | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Anual de Vacantes | 2 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 3 | Actualizar el 100% de la información producida en el periodo (sin incluir nómina) en SIDEAP | Reporte SIDEAP |  |  |  |  | 4 | Ma. Isabel Forero R. - José Luis Matallana Acosta | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan Anual de Vacantes | 2 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 4 | Elaborar un reporte sobre la presentación de las declaraciones de bienes y rentas y registro de conflicto de interés de los servidores/as | Reporte sobre la presentación de las declaraciones de bienes y rentas y registro de conflicto de interés reportadas a la fecha de los servidores/as |  |  |  |  | 2 | Ma. Isabel Forero R. - José Luis Matallana Acosta | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Bienestar e Incentivos | 3 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 1 | Orientar a los servidores y servidoras próximos a finalizar su vinculación laboral por pensión | Listado de asistencia | . |  |  |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [39 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 3 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 2 | Realizar la encuesta de necesidades de bienestar a través de un instrumento de recolección de información aplicado a los servidores públicos de la entidad | Instrumento de recolección (encuesta) | . |  |  |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [39 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 3 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 3 | Realizar seguimiento a la modalidad de Teletrabajo. | Reporte de seguimiento | . |  |  |  | 4 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-03-03 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 3 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 4 | Desarrollar actividades relacionadas con bienestar e incentivos (tarde de juegos y esparcimiento, juegos distritales, vacaciones recreativas) Nota: algunas actividades están sujetas a programación del DASCD. | Informe de las actividades realizadas | . |  |  |  | 4 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-03-03 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Bienestar e Incentivos | 4 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores del IDPC | 1 | Divulgar ofertas de Bancos, EPS, Caja de compensación y demás promociones de interés para el personal del IDPC, provenientes instituciones públicas o privadas | Correos electrónicos de divulgación de ofertas y/o promociones | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  |  | 2 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-02-01 | 2025-10-31 | [19 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de Bienestar e Incentivos | 4 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores del IDPC | 2 | Conformar el Equipo de gestores de integridad | Acto administrativo de conformación del Equipo de gestores | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [7 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 5 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores y colaboradoras del IDPC | 1 | Compartir las ofertas de Bancos, EPS, Caja de compensación y demás promociones de interés para los colaboradores del IDPC, provenientes instituciones públicas o privadas | Correos electrónicos de divulgación de ofertas y/o promociones. | . |  |  |  | 3 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 5 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores y colaboradoras del IDPC | 2 | Realizar el seguimiento de las acciones implementadas respecto al clima laboral y/o cultura organizacional | Informe de las acciones realizadas. | . |  |  |  | 2 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-04-01 | 2025-08-31 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | AUMENTAR 3 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Plan de bienestar e incentivos | 5 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores y colaboradoras del IDPC | 3 | Realizar actividades de apropiación del Código de Integridad | Reporte de las actividades realizadas. | . |  |  |  | 3 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan de bienestar e incentivos | 6 | Ejecutar acciones encaminadas al fortalecimiento de la calidad de vida de los colaboradores del IDPC | 1 | Desarrollar actividades de conmemoración del servidor público de la entidad. Nota: algunas actividades están sujetas a programación del DASCD | Reporte de las acciones ejecutadas | . |  |  |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [39 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan de Bienestar e Incentivos | 7 | Ejecutar acciones encaminadas al fortalecimiento de la Calidad de vida Laboral de los colaboradores del IDPC | 1 | Desarrollar actividades de conmemoración para el personal del IDPC (Mujer, hombre, secretaria, conductor, familia) Nota: algunas actividades están sujetas a programación del DASCD | Reporte de actividades realizadas | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  |  | 4 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan de Bienestar e Incentivos | 7 | Ejecutar acciones encaminadas al fortalecimiento de la Calidad de vida Laboral de los colaboradores del IDPC | 2 | Promover el uso de la bicicleta (Articulada con el PIGA) | Informe de las actividades realizadas. | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-05-01 | 2025-05-31 | [19 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan de Bienestar e Incentivos | 8 | Establecer pautas que aseguren un proceso de desvinculación del personal bajo condiciones dignas | 1 | Socializar el instructivo para brindar asistencia a la desvinculación que incluya causales diferentes a la pensión. | Listado de asistencia |  |  |  |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-04-01 | 2025-06-30 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Sello en igualdad | 9 | Promover acciones que favorezcan la igualdad de género, el cierre de brechas de género y la promoción de los derechos de las mujeres y su autonomía | 1 | Realizar o actualizar caracterización(es) de los y las colaboradoras de la entidad, para contar con datos desagregados | Una encuesta de captura de la información un reporte del análisis de la información | . |  |  |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [35 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Sello en igualdad | 9 | Promover acciones que favorezcan la igualdad de género, el cierre de brechas de género y la promoción de los derechos de las mujeres y su autonomía | 2 | Sensibilizar sobre las rutas de atención, prevención y sanción sobre la violencia contra las mujeres y basadas en género | Lista de asistencia o correo de divulgación | . |  |  |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [19 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Sello en igualdad | 9 | Promover acciones que favorezcan la igualdad de género, el cierre de brechas de género y la promoción de los derechos de las mujeres y su autonomía | 3 | Actualizar el diagnóstico de brechas de género y necesidades de cuidado de personas y animales de compañía del talento humano | Reporte de las acciones llevadas a cabo | . |  |  |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-07-01 | 2025-08-01 | [31 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Sello en igualdad | 9 | Promover acciones que favorezcan la igualdad de género, el cierre de brechas de género y la promoción de los derechos de las mujeres y su autonomía | 4 | Ejecutar acciones que promuevan la participación de los hombres de la entidad en los talleres sobre la redistribución de las responsabilidades del cuidado no remunerado y las tareas domésticas | Reporte de divulgación del taller Lista de asistencia del taller | . |  |  |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [27 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Sello en igualdad | 9 | Promover acciones que favorezcan la igualdad de género, el cierre de brechas de género y la promoción de los derechos de las mujeres y su autonomía | 5 | Realizar campaña de comunicación interna sobre tipos de acoso laboral y moladidades de acoso sexual | infografia o video de campaña
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Sello en igualdad | 9 | Promover acciones que favorezcan la igualdad de género, el cierre de brechas de género y la promoción de los derechos de las mujeres y su autonomía | 5 | Conformar un espacio de articulación interna para el abordaje de asuntos de género en la entidad, relacionados con la prevención y los buenos tratos |  | . |  |  |  | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [31 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Institucional de Capacitación | 10 | Fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del Instituto asociadas con el desarrollo del Eje Temático "Gestión del Conocimiento y la Innovación" | 1 | Realizar un cronograma de las capacitaciones asociadas a las dimensiones, SABER-SABER, SABER-HACER,SABER-SER. | Un cronograma de capacitación | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [7 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Institucional de Capacitación | 10 | Fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del Instituto asociadas con el desarrollo del Eje Temático "Gestión del Conocimiento y la Innovación" | 2 | Hacer seguimiento al cronograma de las capacitaciones de conformidad en el PIC | Matriz de seguimiento del cronograma | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  | 1 | 4 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Institucional de Capacitación | 11 | Fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del Instituto asociadas con el desarrollo del Eje Temático "Creación de valor público" | 1 | Realizar la inducción de los servidores nuevos que ingresen al IDPC | Memorias de la capacitación (presentación, lista de asistencia) | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  | 1 | 1 | Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero Roa | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [35 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 12 | Gestionar la conformación y operación de la Brigada de Emergencias del IDPC | 1 | Actualizar la brigada de emergencias del IDPC | Acto administrativo de personas pertenecientes a la brigada | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-03-01 | 2025-03-31 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 13 | Promover la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales a través de la capacitación del personal | 1 | Elaborar el cronograma de capacitación de SGSST | Cronograma elaborado | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  | 1 | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [7 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 13 | Promover la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales a través de la capacitación del personal | 2 | Ejecutar el cronograma de capacitación de SGSST | Matriz de seguimiento del cronograma | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  | 1 | 2 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 13 | Promover la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales a través de la capacitación del personal | 3 | Realizar formaciones al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Memorias de la formación y lista de asistencia | . |  |  |  | 2 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-05-01 | 2025-09-30 | [19 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 13 | Promover la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales a través de la capacitación del personal | 4 | Realizar formaciones al Comité de Convivencia Laboral | Memorias de la formación y lista de asistencia | . |  |  |  | 2 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-03-01 | 2025-06-30 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 14 | Promover acciones que favorezcan la igualdad de género, el cierre de brechas de género y la promoción de los derechos de las mujeres y su autonomía | 1 | Revisar el protocolo y actualizarlo en caso de ser necesario | Protocolo actualizado | . |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-09-01 | 2025-10-31 | [39 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 14 | Promover acciones que favorezcan la igualdad de género, el cierre de brechas de género y la promoción de los derechos de las mujeres y su autonomía | 2 | Incorporar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en la sala amiga de la familia lactante | Reporte sobre las acciones realizadas | . |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [27 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 1 | Definir un Plan de Trabajo Anual y actividades del SG-SST para el 2025 con apoyo de la ARL | Plan de capacitación firmado y aprobado por la ARL | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [7 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 2 | Realizar mediciones ambientales | Informe de mediciones ambientales realizado por la ARL | 1.Servicio de implementación del Sistema de Gestión |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 | Ejecutar las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 | Liderar la organización y las actividades de la semana de la salud | Correos de invitación y/o listas de asistencia | . |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [35 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 | Ejecutar las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4 | Promover pausas activas en todas las sedes del IDPC | Registro fotográfico y lista de asistencia | . |  |  |  | 4 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-02-01 | 2025-11-30 | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 | Ejecutar las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 5 | Programar exámenes ocupacionales de ingreso, egreso y periódico (sujetos a necesidad) | Reporte de la programación de exámenes ocupacionales | . |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [47 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 | Ejecutar las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 6 | Realizar campañas de orden y aseo al equipo de colaboradores del IDPC | Evidencias de ejecución de las campañas de orden y aseo | . |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [35 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 | Ejecutar las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 7 | Realizar seguimiento al programa de selección, entrega, uso y mantenimiento de Elementos de Protección Personal - EPP- | Matriz de EPP actualizada y validada | . |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-08-01 | 2025-08-31 | [31 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 15 | Ejecutar las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 8 | Realizar seguimiento al programa de reintegro y reubicación laboral | Análisis de datos de la matriz de ausentismo | . |  |  |  | 2 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 16 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 1 | Realizar inspecciones locativas a cada una de las sedes del IDPC | Informes de Inspección a las sedes del IDPC | . |  |  |  | 3 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-03-01 | 2025-10-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 16 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 2 | Realizar la divulgación, ejecución y evaluación de un simulacro de evacuación | Informe de evaluación | . |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [39 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 16 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 3 | Actualizar los planes de emergencia de cada una de las sedes del IDPC (sujeto a cambios en los procesos o infraestructura de la entidad) | Reporte anual de planes de emergencia actualizados | . |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [47 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 16 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 4 | Actualizar la matriz para la identificación de peligros y valoración de riesgos de cada sede del IDPC (sujeto a cambios en los procesos o infraestructura de la entidad) | Reporte anual de matrices actualizadas | . |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [47 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 16 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 5 | Realizar inspecciones de puesto de trabajo para el personal del IDPC | Informe de las inspecciones realizadas | . |  |  |  | 3 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-04-01 | 2025-10-31 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 16 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 6 | Realizar seguimiento al programa de inspecciones de seguridad (locativas, emergencias y equipos) | Matriz de seguimiento del cronograma de inspecciones | . |  |  |  | 2 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 16 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 7 | Realizar inspecciones de botiquines y equipos de emergencia | Sedes del IDPC con inspección a botíquines y equipos de emergencia | . |  |  |  | 2 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [23 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión |  | Plan Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo | 17 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores y colaboradoras del IDPC | 1 | Socializar el protocolo de prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al abuso de poder | Memorias de la socialización | . |  |  |  | 1 | Juan Alejandro Arias/Ma. Isabel Forero R. | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [39 empty] | 1
[26 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
Note on R21: ====== ID#AAABaRlZpMA Paula Andrea Romero (2024-12-19 20:50:00) Para programar cuando no haya mucha carga
Note on R26: ====== ID#AAABaRlZpMI Paula Andrea Romero (2024-12-19 20:59:28) Pendiente hasta tener respuesta SDMujer