## PEMP PROY 7963_M1
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | FEB PROG | FEB EJEC | MAR PROG | MAR EJEC | ABR PROG | ABR EJEC | MAYO PROG | MAYO EJEC | JUN PROG | JUN EJEC | JUL PROG | JUL EJEC | AGO PROG | AGO EJEC | SEP PROG | SEP EJEC | OCT PROG | OCT EJEC | NOV PROG | NOV EJEC | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 1. Fortalecer los procesos de articulación intra e interinstitucional que permitan desarrollar las acciones contempladas en los planes de acción de los PEMP | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. |  |  | Generar herramientas para fortalecer la divulgación de los componentes de los PEMP, en su fase de implementación. |  | Tramitar el diseño y la publicación de material de información del PEMP Teusaquillo y Centro Histórico. | 1 Cartilla y 5 pendones |  | 6 | Arq. Miguel Angel Villamizar | 2025-01-15 | 2025-12-01 | [25 empty] | 6
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 1. Fortalecer los procesos de articulación intra e interinstitucional que permitan desarrollar las acciones contempladas en los planes de acción de los PEMP | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. |  |  | Realizar el seguimiento a la elaboración de los estudios técnicos para la consolidación del manual del espacio público del Centro Histórico y Sector de Interés Urbanístico - SIU de Teusaquillo. |  | Asistir a reuniones y mesas técnicas para la elaboración del manual del espacio público. | 2 informes de seguimiento y un informe final |  | 3 | Arq. Miguel Angel Villamizar | 2025-01-15 | 2025-12-01 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 1. Fortalecer los procesos de articulación intra e interinstitucional que permitan desarrollar las acciones contempladas en los planes de acción de los PEMP | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. |  |  | Reportar las acciones derivadas de los diferentes componentes de los PEMP ,en la etapa de implementación de los instrumentos |  | Registrar las acciones en la matriz de seguimiento de los PEMP y/o informes complementarios . | matriz diligenciada e informes |  | 3 | Arq. Miguel Angel Villamizar | 2025-01-15 | 2025-12-01 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1

## INSTRUMEN PROY 7963_M2
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | FEB PROG | FEB EJEC | MAR PROG | MAR EJEC | ABR PROG | ABR EJEC | MAYO PROG | MAYO EJEC | JUN PROG | JUN EJEC | JUL PROG | JUL EJEC | AGO PROG | AGO EJEC | SEP PROG | SEP EJEC | OCT PROG | OCT EJEC | NOV PROG | NOV EJEC | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión Territorial de los Patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 2. Generar instrumentos de planeación, gestión y financiación que permitan el reconocimiento y la sostenibilidad de los patrimonios en el territorio del Distrito Capital. | 2-Desarrollar 2 instrumentos para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios. |  |  | Preparar el proyecto de decreto para la reglamentación de transferencia de derechos de construcción y desarrollo, acompañado del Documento Técnico de Soporte con sus respectivos anexos. |  | Finalizar el proyecto de decreto para la reglamentación del instrumento y su anexos, acorde a las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial. | 1 Proyecto de Decreto actualizado con sus respectivos anexos. |  | 1 | Andrés Felipe Villamil | 2025-02-02 | 2025-12-31 | [25 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 2. Generar instrumentos de planeación, gestión y financiación que permitan el reconocimiento y la sostenibilidad de los patrimonios en el territorio del Distrito Capital. | 2-Desarrollar 2 instrumentos para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios. |  |  | Elaborar los documentos Técnicos de Soporte con la aplicación de una prueba piloto en tres (3) Sectores de Interés Urbanístico, y el proyecto de decreto acorde a la metodología establecida en el Plan de Patrimonio Vitales. |  | Aplicar la prueba piloto en tres (3) Sectores de Interés Urbanístico, acorde al resultado de la priorización. | 1 Documento Técnico de Soporte con los resultados del diagnóstico. 2. DocumentoTécnico de Soporte con los avances de formulación y sus respectivos anexos. 3. Avance del Proyecto de Decreto para su reglamentación. |  | 3 | Andrés Felipe Villamil | 2025-02-02 | 2025-12-31 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 2

## PMABTA_PROY 8136_M1
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | FEB PROG | FEB EJEC | MAR PROG | MAR EJEC | ABR PROG | ABR EJEC | MAYO PROG | MAYO EJEC | JUN PROG | JUN EJEC | JUL PROG | JUL EJEC | AGO PROG | AGO EJEC | SEP PROG | SEP EJEC | OCT PROG | OCT EJEC | NOV PROG | NOV EJEC | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 2. Implementar acciones que permitan avanzar en la aplicación de la matriz programática del Plan de Manejo Arqueológico de Bogotá | 1-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo definidas en el Plan de Manejo Arqueológico de Bogotá. |  |  | Desarrollar acciones de gestión para la promoción de la investigación del patrimonio arqueológico. |  | Generar procesos de articulación con entidades publicas y privadas para el fortalecimiento de la investigación del patrimonio arqueológico de Bogotá | 2 Mesas técnicas de ciencia y tecnología, con actores públicos y privados interesados en la investigación del pasado y el patrimonio arqueológico y su impacto en la contemporaneidad. |  | 2 | Francisco Romano | 2025-02-02 | 2025-12-31 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 2. Implementar acciones que permitan avanzar en la aplicación de la matriz programática del Plan de Manejo Arqueológico de Bogotá | 1-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo definidas en el Plan de Manejo Arqueológico de Bogotá. |  |  | Presentar estrategias en diferentes medios de divulgación para el acceso público a la información del Plan de Manejo Arqueológico - PMA. |  | Desarrollar y fortalecer la divulgación del patrimonio arqueológico de la ciudad de Bogotá, a partir de diferentes medios analógicos y digitales del IDPC | 2 Productos digitales 1 impreso, usando los espacios Web y editoriales del IDPC, sobre el patrimonio arqueológico y el Plan de Manejo Arqueológico -PMA de Bogotá, para público amplio y especializado. |  | 3 | Francisco Romano | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1

## PMAUSME_PROY 8136_M2
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | FEB PROG | FEB EJEC | MAR PROG | MAR EJEC | ABR PROG | ABR EJEC | MAYO PROG | MAYO EJEC | JUN PROG | JUN EJEC | JUL PROG | JUL EJEC | AGO PROG | AGO EJEC | SEP PROG | SEP EJEC | OCT PROG | OCT EJEC | NOV PROG | NOV EJEC | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Programa de Investigación |  | Realizar un convenio con una institución de educación superior para el desarrollo de investigaciones de ciencias sociales, humanas en la Hacienda el Carmen | 1 Convenio Suscrito |  | 1 | Liliana Buitrago - Andrés Lopez | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [13 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Programa Conservación de los Patrimonios |  | Realizar procesos de articulación interinstitucional para desarrollar acciones de conservación ambiental de la Hacienda el Carmen | 3 informes de actividades de articulación interinstitucional |  | 3 | Liliana Buitrago - Andrés Lopez | 2025-05-01 | 2025-08-30 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Programa para la educación y apropiación del patrimonio |  | Formular y ejecutar la agenda cultural del parque | 1 informe semestral de las acciones desarrolladas en cumplimiento de la agenda cultural |  | 2 | Liliana Buitrago - Andrés Lopez | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Programa de divulgación y comunicaciones |  | Elaborar un boletin informativo sobre los avances del proyecto y oferta cultural del parque | 1 Boletín informativo |  | 1 | Liliana Buitrago - Andrés Lopez | 2025-04-01 | 2025-09-30 | [19 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Programa dotacional e infraestructura cultural |  | Realizar las adecuaciones y mejoramiento para recepcion de publicos en el parque | 3 informes de actividades desasrrolladas |  | 3 | Liliana Buitrago - Andrés Lopez | 2025-02-02 | 2025-10-31 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [13 empty] | 1

## POA_SisBIC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | FEB PROG | FEB EJEC | MAR PROG | MAR EJEC | ABR PROG | ABR EJEC | MAYO PROG | MAYO EJEC | JUN PROG | JUN EJEC | JUL PROG | JUL EJEC | AGO PROG | AGO EJEC | SEP PROG | SEP EJEC | OCT PROG | OCT EJEC | NOV PROG | NOV EJEC | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión Territorial de los Patrimonios | NA | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | NA | NA |  |  | Actualizar la Base de Datos de Bienes de Interes Cultural del Grupo Arquitectónico-BIC |  | Actualizar la Base de Datos BIC | Base de Datos actualizada |  | 1 | Nubia Rincón | 2025-02-01 | 2025-12-01 | [7 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Gestión Territorial de los Patrimonios | NA | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | NA | NA |  |  | Generación de geoservicios WMS y WFS de la información geográfica misional. |  | Reportar la actualización de los datos publicados en los geoserviciós por demanda | Link Geoservicios |  | 1 | Nubia Rincón | 2025-01-01 | 2025-12-01 | [7 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Gestión Territorial de los Patrimonios | NA | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | NA | NA |  |  | Formular el procedimiento del SISBIC |  | Elaborar el procedimiento del SisBIC y adelantar el proceso de revisión y aprobación | El Procedimiento de SisBIC formulado |  | 1 | Nubia Rincón | 2025-02-01 | 2025-07-01 | [15 empty] | 1