## POA_OPI
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | FEB PROG | FEB EJEC | MAR PROG | MAR EJEC | ABR PROG | ABR EJEC | MAYO PROG | MAYO EJEC | JUN PROG | JUN EJEC | JUL PROG | JUL EJEC | AGO PROG | AGO EJEC | SEP PROG | SEP EJEC | OCT PROG | OCT EJEC | NOV PROG | NOV EJEC | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Observatorio de los patrimonios integrados | NA | Gestionar y generar conocimiento sobre las dinámicas de los patrimonios que permitan incidir en los instrumentos, programas, planes y proyectos del sector, en el marco del ordenamiento territorial del Distrito Capital. | NA | NA |  |  | Fortalecer las alianzas estratégicas orientadas al intercambio de información y producción de investigaciones. | Realizar actividades orientadas al desarrollo de las lineas de gestión de información del OPI con el apoyo y acompañamiento de la Dirección Observatorio y Gestión de Conocimiento Cultural de la SCRD. | Cuatro (4) actividades relacionadas con reuniones, talleres, recorridos para dar cumplimineto al Plan Anual de Investigaciones y Mediciones 2024. | N/A |  | 4 | Giovanna Torres | 2025-02-02 | 2025-12-31 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Observatorio de los patrimonios integrados | NA | Gestionar y generar conocimiento sobre las dinámicas de los patrimonios que permitan incidir en los instrumentos, programas, planes y proyectos del sector, en el marco del ordenamiento territorial del Distrito Capital. | NA | NA |  |  | Implementar el Plan Anual de Investigaciones y Mediciones -PAIM- 2025. | Elaborar un documento con el resultado final de las investigaciones y mediciones en el marco del Plan Anual de Investigaciones y Mediciones 2024. | Un (1) documento de PAIM. | N/A |  | 1 | Giovanna Torres | 2025-02-02 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.51 |  |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 1
Observatorio de los patrimonios integrados | NA | Gestionar y generar conocimiento sobre las dinámicas de los patrimonios que permitan incidir en los instrumentos, programas, planes y proyectos del sector, en el marco del ordenamiento territorial del Distrito Capital. | NA | NA |  |  | Realizar un evento de divulgación de las acciones del OPI en el marco de las actividades del mes del patrimonio. | Realizar un conversatorio para compartir experiencias de gestión de conocimiento con observatorios interesados en temas de los Patrimonios Integrados. | Un (1) conversatorio. | SI APLICA |  | 1 | Giovanna Torres | 2025-06-01 | 2025-09-01 | [19 empty] | 1
Observatorio de los patrimonios integrados | NA | Gestionar y generar conocimiento sobre las dinámicas de los patrimonios que permitan incidir en los instrumentos, programas, planes y proyectos del sector, en el marco del ordenamiento territorial del Distrito Capital. | NA | NA |  |  | Realizar los Comités Técnicos del OPI y las Mesas de Valoración de los Patrimonios. | Desarrollar dos reuniones para mostrar los avances de la gestión del OPI ante el Comité Técnico. Desarrollar una Mesa de Valoración para generar lineamientos técnicos, conceptuales y metodologías para la valoración integral de los patrimonios del Distrito. | Dos (3) actas de reuniíon soportadas con listados de asistencia. | Equipo IDPC |  | 3 | Giovanna Torres | 2025-05-01 | 2025-11-30 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1