## POA
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2025
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (1) Intervención sobre BIC localizados en el Centro Historico |  | (1)Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes (Mensual) |  |  |  |  | 50 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (1) Intervención sobre BIC localizados en el Centro Historico |  | (2) Ejecución de la Etapa 2 para la elaboración del proyecto de diseño arquitectónico, y de reforzamiento estructural, y autorizaciones y permisos para la restauración y conservación del inmueble denominado “Casa Colorada” localizado en la Calle 12B No. 3 –3. | Estudios y diseños Acta de entrega y recibo a satisfacción Licencia de Construcción |  |  |  |  | 1 | Supervisor Equipo de obras | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (1) Intervención sobre BIC localizados en el Centro Historico |  | (3) Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Inmuebles | Informes de los procesos de de participación y gestión social conforme al PIP Listados de asistencia Fotografias |  |  |  |  | 2 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público - Participación Ciudadana | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (2) Intervención sobre BIC Urbano (Centro de encuentro -Plaza Rumichaca) |  | (1) Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes (Mensual) |  |  |  |  | 40 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (3) Intervención sobre BIC Espacios Públicos (Plaza de Bólivar) |  | (1) Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes (Mensual) |  |  |  |  | 6 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (4) intervención sobre BIC Arquitectonico (Ejes Viales de la EIP) |  | (1) Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes (Mensual) |  |  |  |  | 55 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 8
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (4) intervención sobre BIC Arquitectonico (Ejes Viales de la EIP) |  | (2) Avanzar en el proceso de intervención del parque de la Memoria - la reconciliación. (rezago gestión) | Estudios y diseños Acta de entrega y recibo a satisfacción Autorizaciones y permisos Ministerio de Las Culturas e IDRD |  |  |  |  | 1 | Supervisor Equipo de obras | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (4) intervención sobre BIC Arquitectonico (Ejes Viales de la EIP) |  | (3) Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Inmuebles | Informes de los procesos de de participación y gestión social conforme al PIP Listados de asistencia Fotografias |  |  |  |  | 1 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (5) Intervención sobre BIC SIU DI (PEMP Teusaquillo) |  | (1) Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes (Mensual) |  |  |  |  | 50 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (5) Intervención sobre BIC SIU DI (PEMP Teusaquillo) |  | (2) Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Inmuebles | Informes de los procesos de de participación y gestión social conforme al PIP Listados de asistencia Fotografias |  |  |  |  | 1 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (6) Intervención sobre BIC Bienes Muebles (Red de Monumentos) |  | (1) Intervenciones de conservación, restauración y protección de bienes muebles y monumentos del Distrito | Fichas de Identificación de monumentos a intervenir (antes y despues ) |  |  |  |  | 95 | Lider Equipo de Bienes muebles y monumento | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 5
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (6) Intervención sobre BIC Bienes Muebles (Red de Monumentos) |  | (2) Acciones de mantenimiento a las intervenciónes de conservación, restauracion y protección de bienes muebles y monumentos del Distrito (gestión) | Fichas de Identificación de monumentos a intervenir (antes y despues ) |  |  |  |  | 10 | Lider Equipo de Bienes muebles y monumento | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (6) Intervención sobre BIC Bienes Muebles (Red de Monumentos) |  | (3) Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Bienes Mueble y Monumentos | Informes de las acciones de activación social con actores, instituciones y comunidad sobre la Red de Monumentos Listados de Asistencia |  |  |  |  | 12 | Lider Equipo de Bienes muebles y monumento | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (6) Intervención sobre BIC Bienes Muebles (Red de Monumentos) |  | (4) Gestión para la adopción de monumentos, mediante el Programa "Adopta un monumento" | Actas de gestión, Informes de gestión y/o conceptos de adopción y/o resoluciones |  |  |  |  | 1 | Lider Equipo de Bienes muebles y monumento | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (7) AVANZAR 1 proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - Ente Gestor (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) |  | (1) Contratar en el marco de la ejecución del convenio derivado el equipo de profesionales del Ente Gestor Transitorio de conformidad con los requerimientos. (Gestión) | Informe de la contratación del equipo de profesionales del Ente Gestor Transitorio, una vez se surta la vinculación de la totalidad del personal que se requiere y contratos (1 informe CPS) |  |  |  |  | 1 | Profesional contratista apoyo coordinación Ente Gestor PEMP CHSJD-IMI | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (7) AVANZAR 1 proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - Ente Gestor (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) |  | (2) Realizar el seguimiento a los proyectos (convenios y contratos) que ejecuten los Entes Operadores (RENOBO y Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes) (Gestión) | (a) Entrega del Informe bimensual de avance y gestión en la implementación del PEMP para el HSJD e IMI |  |  |  |  | 3 | Profesional contratista apoyo coordinación Ente Gestor PEMP CHSJD-IMI | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (7) AVANZAR 1 proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - Ente Gestor (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) |  | (2) Realizar el seguimiento a los proyectos (convenios y contratos) que ejecuten los Entes Operadores (RENOBO y Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes) (Gestión) | (b) Informe mensual de seguimiento a contratos y convenios de los entes operadores |  |  |  |  | 6 | Profesional contratista apoyo coordinación Ente Gestor PEMP CHSJD-IMI | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (7) AVANZAR 1 proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - Ente Gestor (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) |  | (2) Realizar el seguimiento a los proyectos (convenios y contratos) que ejecuten los Entes Operadores (RENOBO y Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes) (Gestión) | (c) Informe Bimensual de Seguimiento financiero a los proyectos (convenios y contratos) que ejecuten los Entes Operadores |  |  |  |  | 3 | Profesional contratista apoyo coordinación Ente Gestor PEMP CHSJD-IMI | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (7) AVANZAR 1 proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - Ente Gestor (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) |  | (3) Presentar en el segundo semestre del año 2024 ante la Junta de Conservación del Monumento el ajuste al Plan General de Ordenamiento Físico. (Gestión) | Informe de seguimiento a la Junta de Conservación del BICNal HSJD e IMI. |  |  |  |  | 1 | Profesional contratista apoyo coordinación Ente Gestor PEMP CHSJD-IMI | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (7) AVANZAR 1 proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - Ente Gestor (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) |  | (4) Asistir a las reuniones, mesas de trabajo y comités. (Gestión) | Actas y listado de asistencia derivadas de las mesas técnicas. |  |  |  |  | 80 | Profesional contratista apoyo coordinación Ente Gestor PEMP CHSJD-IMI | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 5
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (7) AVANZAR 1 proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - Ente Gestor (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) |  | (5) Seguimiento a la gestión y manejo de los bienes muebles asociados al HSJD e IMI en articulación con la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. (Gestión) | Documento técnico de soporte de la gestión de bienes muebles y enseres asociados al BICNal HSJD e IMI |  |  |  |  | 1 | Profesional contratista apoyo coordinación Ente Gestor PEMP CHSJD-IMI | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (7) AVANZAR 1 proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - Ente Gestor (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) |  | (5) Seguimiento a la gestión y manejo de los bienes muebles asociados al HSJD e IMI en articulación con la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. (Gestión) | Listado preliminar de consolidación de Bienes Muebles de interés cultural del ámbito nacional, distrital y/o local (barrio, localidad, sector, UPZ. UPL, etc) asociado al BICNal HSJD e IMI. |  |  |  |  | 1 | Profesional contratista apoyo coordinación Ente Gestor PEMP CHSJD-IMI | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (7) AVANZAR 1 proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - Ente Gestor (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) |  | (6) Atender los requerimientos, solicitudes y peticiones de los Entes Operadores. (Gestión) | Informe bimensual de la atención de los PQRSDF |  |  |  |  | 3 | Profesional contratista apoyo coordinación Ente Gestor PEMP CHSJD-IMI | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 1.121 (313-2025) intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad |  |  | (7) AVANZAR 1 proceso de gestión, articulación y seguimiento a la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección - Ente Gestor (Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil) |  | (7) Apoyar la revisión y estructuración de los documentos que se deriven en las diferentes etapas de la contratación que lidera el ente propietario. (Gestión) | Documento técnico de soporte referido a lineamientos para estructurar procesos de contratación desde los componentes: ambiental, eléctrico, hidráulico, sanitario y Bienes Muebles. |  |  |  |  | 1 | Profesional contratista apoyo coordinación Ente Gestor PEMP CHSJD-IMI | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 7.000 (2.218 -2025) asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. |  |  | (1) Orientación a la ciudadanía acerca de los trámites y servicios de la entidad y su correspondiente presentación para la intervención y conservación del patrimonio cultural material |  | (1) Orientar a la ciudadanía acerca de los trámites y servicios para la presentacion de proyectos de intervención y proteccion en la EIP (Gestión) | Bitacora mensual de asistencias de registro de orientaciónes y atención ciudadana. Listas de asistencia de la orientación |  |  |  |  | 548 | Lider de Equipo Etapa 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 49
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 7.000 (2.218 -2025) asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. |  |  | (1) Orientación a la ciudadanía acerca de los trámites y servicios de la entidad y su correspondiente presentación para la intervención y conservación del patrimonio cultural material |  | (2) Actualizar los procedimientos de trámites y servicios en cumplimiento a la implementacion de instrumentos de planeacion y normativa vigente. (Gestión) | Documento de procedimiento Matriz de caracterización de procedimientos Cartillas Formatos anexos |  |  |  |  | 6 | Todos los equipo de la SPIP | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 7.000 (2.218 -2025) asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. |  |  | (1) Orientación a la ciudadanía acerca de los trámites y servicios de la entidad y su correspondiente presentación para la intervención y conservación del patrimonio cultural material |  | (3) Promover jornadas de actualización normativa vigente para actores interesados e instituto | Listado de asistencia Presentación de información y/o grabaciones de sesión |  |  |  |  | 3 | Todos los equipo de la SPIP | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 7.000 (2.218 -2025) asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. |  |  | (2) Atención a las solicitudes de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios |  | (1)Resolver las solicitudes relacionados con trámites y servicios a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio en el marco de la EPI | Matriz de seguimiento a casos |  |  |  |  | 2212 | Todos los equipo de la SPIP | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 302 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  | 101
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 7.000 (2.218 -2025) asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. |  |  | (3) Atención a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones (PQRS y SQDSF) sobre la gestión de trámites y servicios relacionados con el patrrimonio cultural material a cargo de las competencias del IDPC |  | (1) Resolver las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS y SQDSF) sobre el patrimonio cultural material | Matriz de seguimiento administrativo a PQRS articulada a Sistema Bogotá Te Escucha |  |  |  |  | 396 | Todos los equipo de la SPIP | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 7.000 (2.218 -2025) asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. |  |  | (4) Ejecución de las obligaciones y compromisos en el marco de las funciones a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural -Artículo 11 del Decreto Distrital 522 de 2023 |  | (1) Elaborar las presentaciones asociadas a las solicitudes de declaratoria, revocatoria, cambio de nivel, aclaración de ficha y enajenación de BIC, para la presentación de casos ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC | Presentaciones ante el CDPC (según el caso) |  |  |  |  | 6 | Lider de Equipo de Valoración | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 7.000 (2.218 -2025) asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. |  |  | (4) Ejecución de las obligaciones y compromisos en el marco de las funciones a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural -Artículo 11 del Decreto Distrital 522 de 2023 |  | (2) Gestiónar y coordinar las sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC | Comunicaciones de invitación y/o citación a la sesión Listados de asistencia Orden del día Fotografías de las sesiones |  |  |  |  | 6 | Lider de Equipo de Valoración | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 7.000 (2.218 -2025) asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. |  |  | (4) Ejecución de las obligaciones y compromisos en el marco de las funciones a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural -Artículo 11 del Decreto Distrital 522 de 2023 |  | (3) Publicar en la página WEB del IDPC de los conceptos y toma de decisiones sobre los bienes presentados ante el CDPC, a partir de sus recomendaciones. | Acta de sesión Registro de Públicación |  |  |  |  | 5 | Lider de Equipo de Valoración | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 4 (0.30 -2025) procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios |  |  | (1) Elaboración de los estudios de caracterización de los Sectores de Interés Urbanístico de Vivienda en Serie (SIU-VS) (Proceso Uno) |  | (1) Realizar los estudios de caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano para SIU-VS | Documento de soporte enviado a la SCRD con el estudio de valoración del SIU-VS Niza Sur I, II, III |  |  |  |  | 0.25 | Lider Equipo de Valoración e Inventarios | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 4 (0.30 -2025) procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios |  |  | (2) Elaboración de las Fichas de Valoración Individual y sus anexos APEP para los Sectores de Interés Urbanístico de Vivienda en Serie (FVI de SIU-VS) (Proceso Dos) |  | (1) Elaboración de las Fichas de Valoración Individual de BIC distrital del grupo urbano ( FVI SIU-VS) . | Ficha de Valoración Individual BIC D- SIU-VS Niza Sur I, II, III |  |  |  |  | 0.75 | Lider Equipo de Valoración e Inventarios | 2025-01-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 4 (0.30 -2025) procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios |  |  | (2) Elaboración de las Fichas de Valoración Individual y sus anexos APEP para los Sectores de Interés Urbanístico de Vivienda en Serie (FVI de SIU-VS) (Proceso Dos) |  | (1) Elaboración de las Fichas de Valoración Individual de BIC distrital del grupo urbano ( FVI SIU-VS) . | Ficha de Valoración Individual BIC D-SIU-VS Polo Club |  |  |  |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 4 (0.30 -2025) procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios |  |  | (2) Elaboración de las Fichas de Valoración Individual y sus anexos APEP para los Sectores de Interés Urbanístico de Vivienda en Serie (FVI de SIU-VS) (Proceso Dos) |  | (2) Elaboración del anexo APEP para las Fichas de Valoración Individual de BIC distrital del grupo urbano (FVI SIU-VS). | Anexo APEP para las FVI del SIU-VS Niza Sur I,II,II |  |  |  |  | 0.75 | Lider de Equipo de Valoración | 2025-01-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 4 (0.30 -2025) procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios |  |  | (2) Elaboración de las Fichas de Valoración Individual y sus anexos APEP para los Sectores de Interés Urbanístico de Vivienda en Serie (FVI de SIU-VS) (Proceso Dos) |  | (2) Elaboración del anexo APEP para las Fichas de Valoración Individual de BIC distrital del grupo urbano (FVI SIU-VS). | Anexo APEP para las FVI del SIU-VS Polo Club |  |  |  |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 4 (0.30 -2025) procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios |  |  | (3) Desarrollar la actualización del inventario de patrimonio cultural material del distrito definido en la Estructura Integradora de Patrimonios (EIP) (Proceso Tres) |  | (1) Consultoría para la actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP priorizados | Documento de consolidación y anexos de actualización de los componentes del patrimonio material de la EIP (avance según entregable) Acta de terminacion de la consultoría Acta de entrega y recibo a satisfacción |  |  |  |  | 1 | Lider Equipo de Valoración e Inventarios | 2025-01-01 | 2025-09-30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
[7 empty] | (1) Elaboración de los estudios de caracterización de los Sectores de Interés Urbanístico de Vivienda en Serie (SIU-VS) (Proceso Uno) |  | (1) Realizar los estudios de caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano para SIU-VS | Documento de soporte enviado a la SCRD con el estudio de valoración del SIU-VS Polo Club |  |  |  |  | 1 | Lider Equipo de Valoración e Inventarios | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0