## RIESGO
ACUERDO UNIFICACION DE LOS RIESGOS : En reunión del 26 de noviembre en la oficina de planeación se acordó unificar los riesgos 124 y 126, teniendo en cuenta la similitud de las causas, quedando así:
Id Riesgo | Proceso | Objetivo Estratégico | Impacto (Qué puede pasar?) | Causa Inmediata (Cómo?) | Causa Raíz (Por qué?) | Descripción del Riesgo (Qué + Cómo + Por qué) | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la gestión de lo público | Beneficio privado | Riesgo definido como: | Clasificación del Riesgo | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependenci | ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que perte | ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su rep | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de s | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad po | ¿Generar pérdida de información de la entidad? | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la fisca | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | ¿Dar lugar a procesos penales? | ¿Generar pérdida de cedibilidad del sector? | ¿Generar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afectar la imagen regional? | ¿Afectar la imagen nacional? | ¿Generar daño ambiental? | Suma Impacto | Probabilidad Nivel (corrupción) | Descriptor probabilidad (Corrupción) | Impacto (Corrupción) | Frecuencia con la cual se realiza la actividad (Gestión) | Probabilidad Inherente (Gestión) | Criterios de impacto (Gestión) | % Impacto Inherente (Gestión) | Riesgo Inherente | Riesgo Residual
124-126 | Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | REPUTACIONAL | Retraso interinstitucional para la implementación y desarrollo de los instrumentos de planeación y gestión de los diferentes planes que afectan e impactan el ordenamiento territorial. | Debilidad en la articulación interinstitucional para la priorización y seguimiento de proyectos incluidos en los planes de acción de los instrumentos de planeación y gestión | Posibilidad de afectación reputacional por el atraso en la implementación del PEMP, debido a la debilidad en la articulación interistitucional y seguimiento de los planes de accion. | SI | NO | NO | NO | GESTIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 |  |  |  | Trimestral |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0.6 | MODERADO | 0
El riesgo 125 solo cambia la frecuencia de gestión, para cada cuatro años por estar asociado a los planes de desarrollo.
Id Riesgo | Proceso | Objetivo Estratégico | Impacto (Qué puede pasar?) | Causa Inmediata (Cómo?) | Causa Raíz (Por qué?) | Descripción del Riesgo (Qué + Cómo + Por qué) | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la gestión de lo público | Beneficio privado | Riesgo definido como: | Clasificación del Riesgo | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependenci | ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que perte | ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su rep | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de s | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad po | ¿Generar pérdida de información de la entidad? | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la fisca | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | ¿Dar lugar a procesos penales? | ¿Generar pérdida de cedibilidad del sector? | ¿Generar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afectar la imagen regional? | ¿Afectar la imagen nacional? | ¿Generar daño ambiental? | Suma Impacto | Probabilidad Nivel (corrupción) | Descriptor probabilidad (Corrupción) | Impacto (Corrupción) | Frecuencia con la cual se realiza la actividad (Gestión) | Probabilidad Inherente (Gestión) | Criterios de impacto (Gestión) | % Impacto Inherente (Gestión) | Riesgo Inherente | Riesgo Residual
125 | Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | REPUTACIONAL | Falencias en la programación presupuestal con respecto a la inclusión de proyectos pertenecientes al plan de acción de los instrumentos, en el plan de desarrollo vigente | Falta de una articulación interinstitucional efectiva para priorizar los proyectos incluidos en el plan de acción de los instrumentos, y su consecuente incorporación en planes de desarrollo. | Posibilidad de afectación reputacional por la desarticulación interinstitucional en la gestión de recursos financieros para la ejecución de proyectos incluidos en el plan de acción de los instrumentos de planeación y gestión adoptados, en coordinación con la directriz del PDD. | SI | NO | NO | NO | GESTIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 |  |  |  | cada cuatro años | 0.6 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0.6 | MODERADO | 0
El riesgo 127 se mantiene.
Id Riesgo | Proceso | Objetivo Estratégico | Impacto (Qué puede pasar?) | Causa Inmediata (Cómo?) | Causa Raíz (Por qué?) | Descripción del Riesgo (Qué + Cómo + Por qué) | Acción u omisión | Uso del poder | Desviar la gestión de lo público | Beneficio privado | Riesgo definido como: | Clasificación del Riesgo | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependenci | ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad? | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que perte | ¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su rep | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de s | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad po | ¿Generar pérdida de información de la entidad? | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la fisca | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | ¿Dar lugar a procesos penales? | ¿Generar pérdida de cedibilidad del sector? | ¿Generar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afectar la imagen regional? | ¿Afectar la imagen nacional? | ¿Generar daño ambiental? | Suma Impacto | Probabilidad Nivel (corrupción) | Descriptor probabilidad (Corrupción) | Impacto (Corrupción) | Frecuencia con la cual se realiza la actividad (Gestión) | Probabilidad Inherente (Gestión) | Criterios de impacto (Gestión) | % Impacto Inherente (Gestión) | Riesgo Inherente | Riesgo Residual
127 | Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | REPUTACIONAL | Falencias en promover la incidencia y apropiación ciudadanas con respecto a la implementación de los instrumentos de planeación y gestión territorial de los patrimonios | Debilidades en la formulación, el desarrollo y el seguimiento de estrategias de gobernanza y de divulgación que promuevan la participación de actores interesados en la implementación de los planes de acción de los instrumentos, acordes a las necesidades y demandas de los respectivos grupos de valor. | Falta de credibilidad institucional por falencias en promover la incidencia y apropiación ciudadanas con respecto a la implementación de los instrumentos de planeación y gestión territorial de los patrimonios debido a debilidades en la formulación, el desarrollo y el seguimiento de estrategias de gobernanza y de divulgación | SI | NO | NO | NO | GESTIÓN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0 |  |  |  |  | 0.6 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 0.6 | MODERADO | 0

## CONTROL
AJUSTE A LOS CONTROLES
Id Riesgo | PROCESO | Descripción del Riesgo(Qué + Cómo + Por qué) | Cod_Control | Descripción del Control | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Evidencia del Control | Periodicidad de la aplicación del Control | Responsable de la aplicación del control | Tratamiento | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adec | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efect | 1_Descripción Cualitativa Controles (PC) | 1_Evidencia Controles (PC) | 1_Observaciones Controles OAP (PC) | 1_Estado Controles OAP (PC) | 1_Observaciones C.I. (PC) | 1_Calificación C.I. (PC) | 1_Descripción Cualitativa Controles (SC) | 1-Evidencia Controles (SC) | 1_Observaciones Controles OAP (SC) | 1_Estado Controles OAP (SC) | 1_Observaciones C.I.(SC) | 1_Calificación C.I. (SC) | 1_Descripción Cualitativa Controles (TC) | 1_Evidencia Controles (TC) | 1_Observaciones Controles OAP (TC) | 1_Estado Controles OAP (TC) | 1_Observaciones C.I. (TC) | 1_Calificación C.I. (TC)
124-126 | Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | Posibilidad de afectación reputacional por el atraso en la implementación del PEMP, debido a la debilidad en la articulación interistitucional y seguimiento de los planes de accion. |  | Desarrollar mesas interinstitucionales para coordinar acciones en la implementación y seguimiento de proyectos que forman parte de los instrumentos de planeación adoptados | PREVENTIVO | MANUAL | SIN DOCUMENTAR | CONTINUA | CON REGISTRO | 1.- actas, listas de asistencia, invitaciones, presentaciones, registro fotográfico y/o demás soportes que den cuenta de la gestión realizada | Cuatrimestral | Profesional Especializado Código 222 Grado 03 designado por la Gerencia | Reducir (mitigar)
LOS CONTROLES PARA LOS RIESGO 125 127, SE MANTIENEN
Id Riesgo | PROCESO | Descripción del Riesgo(Qué + Cómo + Por qué) | Cod_Control | Descripción del Control | Tipo | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Evidencia del Control | Periodicidad de la aplicación del Control | Responsable de la aplicación del control | Tratamiento | ¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución | ¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adec | ¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efect | 1_Descripción Cualitativa Controles (PC) | 1_Evidencia Controles (PC) | 1_Observaciones Controles OAP (PC) | 1_Estado Controles OAP (PC) | 1_Observaciones C.I. (PC) | 1_Calificación C.I. (PC) | 1_Descripción Cualitativa Controles (SC) | 1-Evidencia Controles (SC) | 1_Observaciones Controles OAP (SC) | 1_Estado Controles OAP (SC) | 1_Observaciones C.I.(SC) | 1_Calificación C.I. (SC) | 1_Descripción Cualitativa Controles (TC) | 1_Evidencia Controles (TC) | 1_Observaciones Controles OAP (TC) | 1_Estado Controles OAP (TC) | 1_Observaciones C.I. (TC) | 1_Calificación C.I. (TC)
125 | Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | Posibilidad de afectación reputacional por la desarticulación interinstitucional en la gestión de recursos financieros para la ejecución de proyectos incluidos en el plan de acción de los instrumentos de planeación y gestión adoptados, en coordinación con la directriz del PDD. | 182 | 'Enviar 1 oficio a las entidades encargadas o responsables con el fin de establecer la inclusión de los proyectos de cada instrumento de planeación en los planes de desarrollo distrital o local (alcaldias) | PREVENTIVO | MANUAL | SIN DOCUMENTAR | CONTINUA | CON REGISTRO | actas, listas de asistencia, Acto Administrativo PDD, invitaciones, presentaciones, registro fotográfico y/o demás soportes que den cuenta de la gestión realizada | 1 única vez después de aprobados los planes de desarrollo | Profesional Especializado Código 222 Grado 03 designado por la Gerencia | Reducir (mitigar)
127 | Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | Falta de credibilidad institucional por falencias en promover la incidencia y apropiación ciudadanas con respecto a la implementación de los instrumentos de planeación y gestión territorial de los patrimonios debido a debilidades en la formulación, el desarrollo y el seguimiento de estrategias de gobernanza y de divulgación | 184 | '1.- Realizar reuniones para formular estrategias de gobernanza y divulgación que promuevan la participación de actores interesados en la implementación de los planes de acción de los instrumentos, de acuerdo con las necesidades y las demandas de los grupos de valor correspondientes. | DETECTIVO | MANUAL | SIN DOCUMENTAR | CONTINUA | CON REGISTRO | '1.- actas, listas de asistencia, invitaciones, presentaciones, registro fotográfico y/o demás soportes que den cuenta de la gestión realizada | Trimestral | Profesional Especializado Código 222 Grado 03 designado por la Gerencia | Reducir (mitigar)

## PLAN DE MITIGACION
Id Riesgo | PROCESO | Descripción del Riesgo (Qué + Cómo + Por qué) | Id Plan | Plan de Acción | Entregable | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Programado (PC) | Ejecutado (PC) | 1. Descripción Cualitativa Acciones (PC) | 1. Observaciones Estados de Mitigación OAP (PC) | 1. Estado Acciones de Mitigación OAP (PC) | 1. Observaciones C.I. (PC) | 1. Calificación C.I. (PC) | Programado (SC) | Ejecutado (SC) | 1. Descripción Cualitativa Acciones (SC) | 1. Observaciones Estados de Mitigación OAP (SC) | 1. Estado Acciones de Mitigación OAP (SC) | 1. Observaciones C.I. (SC) | 1. Calificación C.I. (SC) | Programado (TC) | Ejecutado (TC) | 1. Descripción Cualitativa Acciones (TC) | 1. Observaciones Estados de Mitigación OAP (TC) | 1. Estado Acciones de Mitigación OAP (TC) | 1. Observaciones C.I. (TC) | 1. Calificación C.I. (TC)
124-126 | Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | Posibilidad de afectación reputacional por el atraso en la implementación del PEMP, debido a la debilidad en la articulación interistitucional y seguimiento de los planes de accion. |  | 1. Realizar reuniones de seguimiento y mesas de trabajo intra e interinstitucionales para determinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 2. Formular y actualizar mensualmente matriz de seguimiento a los proyectos ejecutados por otras entidades distritales y/o nacionales en terriotrios correspondientes a los instrumentos de planeación adoptados. 3. Realizar el análisis y la retroalimentación a partir de la información registrada en la matriz . | 1.- Matriz aprobada, diligenciada y actualizada para los proyectos 2. Oficios enviados a entidades encargadas o responsables de la ejecución de proyectos, actas, listas de asistencia, invitaciones, presentaciones, registro fotográfico y/o demás soportes que den cuenta de la gestión realizada " | 1. Profesionales asignados por el Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión. 2. Gerente de Instrumentos de Planeación. | 2025-02-01 | 2025-12-31
125 | Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | Posibilidad de afectación reputacional por la desarticulación interinstitucional en la gestión de recursos financieros para la ejecución de proyectos incluidos en el plan de acción de los instrumentos de planeación y gestión adoptados, en coordinación con la directriz del PDD. | 158 | "1.- Desarrollar mesas de trabajo con los grupos de valor para divulgar y socializar los instrumentos y recibir retroalimentación por parte de los actores interesados e involucrados 2.- Formular estrategias y realizar el respectivo seguimiento para el proceso de conformación del sistema de gobernanza de los instrumentos de planeación adoptados " | Actas, listas de asistencia, invitaciones, presentaciones, registro fotográfico y/o demás soportes que den cuenta de la gestión realizada | "Profesional Especializado Código 222 Grado 03 designado por la Gerencia Gerente de Instrumentos de Planeación" | 2025-02-01 | 2025-12-31
127 | Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | Falta de credibilidad institucional por falencias en promover la incidencia y apropiación ciudadanas con respecto a la implementación de los instrumentos de planeación y gestión territorial de los patrimonios debido a debilidades en la formulación, el desarrollo y el seguimiento de estrategias de gobernanza y de divulgación | 160 | Articular los proyectos incluidos en el presupuesto de cada una de las entidades responsables o encargadas y aprobados en los planes de desarrollo, con los proyectos en el plan de acción de cada uno de los instrumentos adoptados | Actas, listas de asistencia, invitaciones, presentaciones, registro fotográfico y/o demás soportes que den cuenta de la gestión realizada . Matriz con los proyectos armonizados | Gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Patrimonio | 2025-02-01 | 2025-12-31