## PLAN PC 2025
| Entidad | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL -IDPC | [6 empty] | VIGENCIA 2025 |  |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE
No. | Estrategia (Ámbitos) | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Producto/ Entregable | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Meta 2025 | i (Ene, feb, Mar) | ii (Abr, May, Jun) | iii (Jul, agos,sep) | IV Oct, Nov, Dic) | 1 TRIM (Describa cualitativamente los avances de enero, febrero y marzo) | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Localidad donde se realizará la actividad | Barrios focalizados | Lecciones aprendidas trimestre | # Acciones Ejecutadas por trimestre (reporte numérico) | 2 TRIM (Describa cualitativamente los avances de abril, mayo y junio) | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Localidad donde se realizará la actividad | Barrios focalizados | Lecciones aprendidas trimestre | # Acciones Ejecutadas por trimestre (reporte numérico) | 3 TRIM (Describa cualitativamente los avances de julio, agosto y septiembre) | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Localidad donde se realizará la actividad | Barrios focalizados | Lecciones aprendidas trimestre | # Acciones Ejecutadas por trimestre (reporte numérico) | 4 TRIM (Describa cualitativamente los avances de octubre, noviembre y diciembre) | Número total de participantes involucrados en el trimestre. | Número de participantes reportados en el trimestre constantes en el proceso. | Enfoque Poblacional diferencial: sexo, orientación sexual, identidad de género, transcurrir vital, pertenencia étnica, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado | Localidad donde se realizará la actividad | Barrios focalizados | Lecciones aprendidas trimestre | # Acciones Ejecutadas por trimestre (reporte numérico) | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | Tipo de evidencias (mínimo listas de asistencia y fotos) | Grupo de interés beneficiado por la actividad | Grupo(s) de valor invitado(s) | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, Facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión
1 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMPD) de Teusaquillo | Promover espacios de diálogo con la comunidad, en el marco del sistema de gestión y gobernanza del PEMPD de Teusaquillo | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Implementar las acciones e iniciativas para hacer efectivo el funcionamiento del sistema de gestión y gobernanza para la implementación del PEMPD Teusaquillo, en particular el comité único de participación integral, que constituye la instancia de interlocución con ciudadanía. | Número de espacios de diálogo realizados como parte de la implementación del sistema de gestión y gobernanza del PEMPD Teusaquillo | Registro con evidencias de los seis espacios de diálogo realizados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | [32 empty] | Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión | Miguel Ángel Villamizar <mvillamizar@idpc.gov.co>; Mónica Mercado <monica.mercado@idpc.gov.co> |  | Instancias del PEMPD (CUPI y Junta Teusaquillo) | De acuerdo a la reglamentación de funcionamiento del CUPI y de la Junta Teusaquillo podrían participar los siguientes grupos de valor: Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Red Intersectorial de Cultura. Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. CAL | Desarrollo de espacios y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: mesas de trabajo, talleres, reuniones con comunidad, grupos focales, recorridos, exposición de resultados. Estrategia de divulgación y comunicación: campaña informativa o consulta ciudadana a través de la página web del IDPC, Webinar y redes sociales. | Mixta | Área del PEMP Teusaquillo (Barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, La Soledad, Alfonso López, Quesada, Las Américas, La Estrella y Sagrado Corazón). | Gremios, universidades, comerciantes, otras instancias de participación formales y no formales, corporaciones patrimoniales, organizaciones sociales, culturales y ambientales. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
2 |  | Desarrollar acciones de divulgación, socialización, posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMPD de Teusaquillo en su fase de implementación | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Divulgar y posicionar el PEMPD de Teusaquillo a partir de la implementación de su componente programático y garantizar la apropiación ciudadana por medio de espacios de encuentro y diálogo ciudadanos en el marco del Centro de Interpretación. | Número de acciones realizadas de divulgación, socialización, activación y posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMPD Teusaquillo. | Registro con evidencias de las actividades realizadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | [32 empty] | Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión | Miguel Ángel Villamizar <mvillamizar@idpc.gov.co>; Mónica Mercado <monica.mercado@idpc.gov.co> |  | JAL, JAC, CPL, CLACP, COLMYG | Organizaciones de base, gestores culturales locales, propietarios de BIC, actores representativos del patrimonio material, inmaterial y natural; comerciantes, universidades, sector cultural, empresarios y entidades públicas. | Instancias del PEMPD (CUPI y Junta Teusaquillo). Red Intersectorial de Cultura. CLIP. CAL | Desarrollo de espacios y encuentros ciudadanos de participación que contemplan: mesas de trabajo, talleres, reuniones con comunidad, grupos focales, recorridos, exposición de resultados. Acciones colaborativas. Estrategia de divulgación y comunicación: campaña informativa o consulta ciudadana a través de la página web del IDPC, Webinar y redes sociales. | Mixta | Área del PEMP Teusaquillo (Barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, Santa Teresita, Palermo, La Soledad, Alfonso López, Quesada, Las Américas, La Estrella y Sagrado Corazón). | Instancias del PEMPD (CUPI y Junta Teusaquillo). Red Intersectorial de Cultura. CLIP. CAL. Gremios, universidades, comerciantes, otras instancias de participación formales y no formales, corporaciones patrimoniales, organizaciones sociales, culturales y ambientales. Secretaría Distrital de Planeación. Medios de comunicación | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
3 | Desarrollar el ámbito de participación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico. | Promover espacios de diálogo con la comunidad, en el marco de la modificación del sistema de gestión y gobernanza del PEMP de Centro Histórico | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Convocar el comité de participación piloto para sustentar funcionalidad y operatividad y garantizar un canal de diálogo mientras se logra formalizar el ajuste del sistema de gestión del PEMP-CHB | Número de espacios piloto de diálogo realizados para sustentar el ajuste del sistema de Gobernanza | Registro con evidencias de los seis espacios de diálogo realizados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | Subdirección de Gestión Territorial (Equipo de Gestión Territorial PEMP del Centro Histórico) | Ana Milena Vallejo Mejía <ana.vallejo@idpc.gov.co> Mónica Mercado monica.mercado@idpc.gov.co |  | No aplica | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires (CLACP) | Procesos de gestión colaborativa del patrimonio incluyendo diálogos y consultas ciudadanas, mesas de trabajo o grupos focales multiactor, retos y pactos ciudadanos, entre otros | Mixta | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires | Alcaldías Locales, Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, gremios, universidades, instancias de participación, medios de comunicación, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, JBB, IDU, IDT, IPES, Transmilenio, Empresa Metro, FUGA, IDARTES, CVP, ERU, UAESP, DADEP, Ministerio de Cultura, Casa Museo Quinta de Bolívar, | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
4 |  | Desarrollar acciones de divulgación, socialización, posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP de Centro Histórico en su fase de implementación |  | Divulgar y posicionar el PEMP de Centro Histórico a partir de la implementación de su componente programático y garantizar la apropiación ciudadana por medio de espacios de encuentro y diálogo ciudadanos en el marco de Casa abierta | Número de acciones realizadas de divulgación, socialización, activación y posicionamiento de los contenidos y proyectos del PEMP CHB | Registro con evidencias de las actividades realizadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | [32 empty] | Subdirección de Gestión Territorial (Equipo de Gestión Territorial PEMP del Centro Histórico) | Mónica mercado monica.mercado@idpc.gov.co |  |  | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires (CLACP) | Procesos de gestión colaborativa del patrimonio incluyendo diálogos y consultas ciudadanas, mesas de trabajo o grupos focales multiactor, retos y pactos ciudadanos, entre otros | Mixta | La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires | Alcaldías Locales, Consejos de Planeación Local, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, gremios, universidades, instancias de participación, medios de comunicación, Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, JBB, IDU, IDT, IPES, Transmilenio, Empresa Metro, FUGA, IDARTES, CVP, ERU, UAESP, DADEP, Ministerio de Cultura, Casa Museo Quinta de Bolívar, | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
5 | Ámbito de participación en el marco del acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Acompañar técnicamente las instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Asistencia y acompañamiento técnico a las instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Número de sesiones y acciones de los Consejos Distritales y local de arte, Cultura y Patrimonio realizadas. | Registro con evidencias de las sesiones convocadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | Por demanda | [36 empty] | Subdirección de Gestión Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. Subdirección de protección Gerencia Instrumentos de planeación, y Divulgación. | leonardo.bohorquez@idpc.gov.co |  | Instancia legalmente constituida | Representantes de entidades públicas, Consejeros y Consejeras, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Secretaría de Cultura y entidades adscritas | Sesiones y acciones de los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio de los territorios Priorizados a los que sea convocados el IDPC. Sesiones y acciones derivados del acompañamiento técnico al Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Mixto | Distrital y/o Local | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
6 | Ámbito de participación del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural | Acompañar técnicamente al Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, órgano asesor de la Administración Distrital que cuenta con varios miembros representantes de la sociedad civil | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Coordinar la oportuna participación de los miembros del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, para la toma de decisiones en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural del Distrito Capital | Número de sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio. | Registro con evidencias de las diez sesiones del Consejo realizadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | [32 empty] | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, Subdirección de Gestión Territorial, Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Valoración, Equipo de Participación Ciudadana | sara.moreno@idpc.gov.co |  | Instancias legalmente constituidas | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural | Instancias de participación ciudadana Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - una sesión cada 2 meses. | Presencial | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
7 |  | Acompañar técnicamente las instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural/Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Deliberar y concertar la gestión del IDPC con los integrantes de la Mesa de Consejeros y Consejeras Locales de Patrimonio Cultural con miras a fortalecer el control social. | Número de sesiones de la mesa realizadas. | Registro con evidencias de las ocho sesiones de la mesa realizadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | [32 empty] | Subdirección de Gestión Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | leonardo.bohorquez@idpc.gov.co |  | Instancias legalmente constituidas | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias | Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. | Instancias de participación ciudadana - una sesión cada 2 meses. | Mixta | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte e IPES. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
8 | Desarrollar el ámbito de participación del proceso de Rendición permanente de cuentas. | Escenarios de rendición de cuentas Articulado con actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Rendir cuentas de manera permanente sobre la gestión del IDPC y recibir retroalimentación de la ciudadanía - Diálogos ciudadanos | Número de espacios de diálogo realizados. | Un informe publicado de los espacio realizados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | [32 empty] | Subdirección de Gestión Corporativa -Oficina Asesora de Planeación-Estrategia de Participación Ciudadana. | andres.ramos@idpc.gov.co |  | No aplica | Ciudadanía general | Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio. | diálogo Ciudadano sectorial o de la entidad. Sensibilización a la ciudadanía sobre los procesos de rendición de cuentas. Consulta Ciudadana a través de encuestas. | Mixta | Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Veeduría Distrital, Secretaría Distrital de Planeación. Secretaría Distrital de Gobierno. Secretaria General de la Alcaldía Mayor | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
9 | Desarrollar el ámbito de participación del Programa Civinautas. | Implementar procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en educación inicial, básica y media, a través de procesos de formación patrimonial. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el reconocimiento, apropiación y activación de los patrimonios culturales de niños, niñas y adolescentes de educación inicial, básica y media, a través de procesos formativos liderados por el programa de formación. | Número de procesos formativos desarrollados en Instituciones Educativas Distritales. | Proyectos de aula formulados durante el año escolar y consolidado de niños, niñas y adolescentes de IED beneficiados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 20 |  |  |  | 20 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co |  | No aplica | Niños, niñas y adolescentes de colegios distritales, familias y docentes | Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. Comités técnicos con la Secretaría de Educación en el marco de convenio interadministrativo entre la SED - IDPC | Procesos y espacios pedagógicos permanentes guiados por la metodología del programa de formación en patrimonio cultural Civinautas en instituciones educativas. Esos procesos pedagógicos se sistematizan en proyectos de aula que buscan recoger los intereses y experiencias de niños, niñas y adolescentes. | Mixta | Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme. | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que se articulan con el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
10 |  | Desarrollar procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes a partir de la primera infancia y a lo largo de la vida, en particular en espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el reconocimiento, apropiación y activación de los patrimonios culturales de niños, niñas y adolescentes de espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales, a través de procesos formativos liderados por el programa de formación. | Número de procesos formativos desarrollados en espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales | Proyectos comunitarios formulados durante 8 a 12 sesiones formativas y consolidado de niños, niñas y adolescentes de otros espacios formativos beneficiados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 9 |  | 1 | 3 | 5 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co |  | No aplica | Niños, niñas y adolescentes vinculados a procesos pedagógicos en otros espacios formativos, Madres comunitarias, líderes y lideresas, madres padres o cuidadores. | Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. | Procesos y espacios pedagógicos permanentes guiados por la metodología del programa de formación en patrimonio cultural Civinautas en otros espacios formativos. Esos procesos pedagógicos se sistematizan en proyectos de comunitarios que buscan recoger los intereses y experiencias de niños, niñas y adolescentes. | Mixta |  | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que se articulan con el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
11 |  | Formación a formadores: Diplomado de Formación en patrimonio cultural para la educación | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Ofertar, implementar y evaluar el diplomado de patrimonio cultural para la educación en su versión actualizada y que esté dirigido a actores interesados en procesos de formación patrimonial. | Número de personas que aprobaron el diplomado de patrimonio cultural para la educación y que se certificaron. | Informe de implementación del diplomado que incluya fortalezas, áreas de mejora y recomendaciones para la implementación del diplomado en futuras vigencias. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 1 |  |  |  | 1 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co |  | No aplica | Docentes/Formadores, madres padres o cuidadores, jóvenes, líderes y comunidades étnicas. | . Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. | Diplomado ofertado. | Mixta | Todas las localidades de Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
12 |  | Formación a formadores: Estrategia de laboratorios de co-creación e intercambio sobre pedagogías en patrimonio cultural |  | Diseñar, desarrollar y evaluar una estrategia de laboratorios de co-creación e intercambio sobre pedagogías en patrimonio cultural, dirigida a actores de contextos educativos, barriales, comunitarios o institucionales interesados en la formación en patrimonio cultural. | Número de personas que asistieron y culminaron el proceso de laboratorios de co-creación e intercambio diseñados por el programa de formación | Documento técnico con el diseño, ejecución y evaluación de la estrategia de laboratorios pedagógicos del programa de formación. | Segundo trimestre | Cuarto Trimestre | 1 |  |  |  | 1 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación (Formación en patrimonio cultural - Civinautas) | tatiana.duenas@idpc.gov.co |  | No aplica | Docentes/Formadores, madres padres o cuidadores, jóvenes, líderes y comunidades étnicas. | . Participación en el comité SIDFAC (Sistema Distrital de Formación en Arte Cultura y Patrimonio). Participación en la mesa de la Unidad Técnica de Apoyo UTA - Decreto 863 de 2019. | Laboratorios - encuentros. | Mixta | Todas las localidades de Bogotá | Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (IDARTES, SIDFAC, OFB, IDRD, FUGA), Secretaría de Educación Distrital, colegios públicos y privados que apoyan el programa, IDPAC, organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de niños y niñas, Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes, Consejos locales de juventud, jardines infantiles, Red Papas, Escuela Taller del Ministerio de Cultura. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
13 | Fortalecer las propuestas de activación, reconocimiento e investigación del patrimonio agenciadas por la ciudadanía, a través del Programa Distrital de Estímulos | Acciones necesarias para el desarrollo del programa distrital de estímulos | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Fortalecer las propuestas de activación, reconocimiento e investigación del patrimonio agenciadas por la ciudadanía, a través del Programa Distrital de Estímulos | Número de estímulos de fomento otorgados a iniciativas de la ciudadanía | Resoluciones de designación de los ganadores y contrato de interés publico para el desarrollo de apoyos concertados | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | 15 |  |  |  | 15 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Fomento ) | nathaly.bonilla@idpc.gov.co |  | No aplica | Entidades sin ánimo de lucro, organizaciones culturales, agrupaciones y ciudadanía en general. | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Convocatorias de fomento del IDPC en el marco del Programa Distrital de Estímulos y apoyos concertados; propuestas de la ciudadanía ganadoras de estímulos para su fortalecimiento. | Mixta | Bogotá | Organizaciones sociales, culturales y ambientales a nivel local, barrial y vecinal. Alcaldías locales Entidades públicas nacionales y distritales asociadas a temas asociados a las convocatorias (seguridad alimentaria, ruralidad, oficios, productividad, género, sectores etarios, espacio público, entre otros). | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
14 | Desarrollar el ámbito de participación relacionado con Recorridos patrimoniales | Realizar recorridos y encuentros de sensibilización y activación de patrimonios plurales en la ciudad. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Reconocimiento y valoración del patrimonio cultural de colectivos ciudadanos. | Número de recorridos patrimoniales y procesos para la apropiación del patrimonio realizados. | Una ficha de registro por cada uno de los recorridos realizados. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 43 | 8 | 11 | 12 | 12 | [32 empty] | Subdirección de Gestión Territorial (Narrativas patrimoniales) | José Leonardo Cristancho <jose.cristancho@idpc.gov.co> |  | No aplica | Organizaciones sociales y colectivos culturales | Mesa de consejeros y Consejeras locales de Patrimonio Cultural | Recorridos Patrimoniales; ejercicios y procesos de colaboración e innovación para la apropiación del patrimonio cultural. | Mixta | Bogotá | Colectivos ciudadanos interesados. Alcaldía Local de Usme, entre otros. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
15 | Desarrollar el ámbito de Participación ciudadana en la activación social del Museo de la Ciudad Autoconstruida y Museo de Bogotá | Acompañar iniciativas ciudadana en el marco de la estrategia Tómate el Museo en Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA |  | Fortalecer las iniciativas ciudadanas orientadas al reconocimiento de practicas artísticas y culturales en Bogotá | Numero de iniciativas acompañadas en MDB y MCA | Registro de evidencias de iniciativas acompañadas en MDB y MCA | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 22 | 3 | 8 | 3 | 8 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio. Gerencia Museo | Alejandra Romero González <gerenciamdb@idpc.gov.co> |  | No aplica | Organizaciones y gestores culturales de Ciudad Bolívar (y otras localidades) | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. | Mesas de trabajo, talleres, ejercicios de colaboración e innovación, actividades de programación | Mixta | Ciudad Bolívar, Candelaria y otras | Mesas de otros sistemas de participación (Secretaría de Gobierno, Cultura, Recreación y Deportes-SCRD, independientes) organizaciones sociales y comunitarias/ agentes culturales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
16 |  | Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con la oferta cultural del Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con la oferta cultural del Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Número de actividades educativas y culturales realizadas en el MDB y MCA. | Registro de evidencias de las actividades educativas y culturales realizadas | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 92 | 6 | 30 | 30 | 26 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Museo de Bogotá) | Alejandra Romero González <gerenciamdb@idpc.gov.co> |  | No aplica | Organizaciones y gestores culturales de Ciudad Bolívar (y otras localidades) | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio. | Mesas de trabajo, talleres, ejercicios de colaboración e innovación, actividades de programación | Mixta | Ciudad Bolívar, Candelaria y otras | Mesas de otros sistemas de participación (Secretaría de Gobierno, Cultura, Recreación y Deportes-SCRD, independientes) organizaciones sociales y comunitarias/ agentes culturales | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
17 | Ámbito de participación en el marco del acompañamiento del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio | Acompañamiento de Instancias de participación ciudadana del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio/Mesa Temática de Museos. | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Promover el trabajo colectivo para el fortalecimiento y posicionamiento del sector museal de la ciudad de Bogotá. | Número de sesiones y acciones de la Mesa Temática de Museos realizados. | Registro de evidencias de las ocho sesiones realizadas. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | [32 empty] | Dirección General, Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Equipo de Participación Ciudadana, Museo de Bogotá | Alejandra Romero González <gerenciamdb@idpc.gov.co> |  | Instancia legalmente constituida | Representantes de entidades públicas, gremios, organizaciones sociales y culturales que integran las instancias |  | Sesiones y acciones de la Mesa Temática de Museos. | Mixta | Bogotá | Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte-SCRD. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
18 | Fortalecer las propuestas de activación reconocimiento de investigación de patrimonio agenciados por la ciudadanía a través del programa de narrativas en el Marco del premio de fotografía del portafolio de estímulos del Idpc | Realizar actividades (Laboratorios) con la ciudadanía para promover las acciones derivadas del premio de fotografía "barriografias" |  | Fortalecer las propuestas de activación reconocimiento de investigación de patrimonio agenciados por la ciudadanía a través del programa de narrativas en el Marco del premio de fotografía del portafolio de estímulos del Idpc | Numero de actividades (laboratorios) realizadas para el reconocimiento de la investigación del patrimonio agenciadas por la ciudadanía | Informe con registro de actividades - laboratorios realizados | Segundo Trimestre | Cuarto Trimestre | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | [32 empty] | Subdirección Divulgación del Patrimonio Cultural | Valeria.gutierrez@idpc.gov.co Valeria Miranda Gutiérrez |  | Gestores. Ganadores de becas. | Gestores. Ganadores de becas. | Mesa de Consejeros de Patrimonio Cultural, Consejo Cultural de Grupos Étnicos Consejo Cultural de Sectores Sociales. | Convocatorias de fomento del IDPC en el marco del Programa Distrital de Estímulos y apoyos concertados; propuestas de la ciudadanía ganadoras de estímulos para su fortalecimiento. | Mixta | Bogotá | Organizaciones sociales, culturales y ambientales a nivel local, barrial y vecinal. Alcaldías locales Entidades públicas nacionales y distritales asociadas a temas asociados a las convocatorias (seguridad alimentaria, ruralidad, oficios, productividad, género, sectores etarios, espacio público, entre otros). | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
19 | Estrategia de reconocimiento y divulgación Hospital San Juan de Dios | Desarrollar acciones en el marco de la Estrategia de reconocimiento y divulgación del Hospital San Juan de Dios. Estas acciones buscarán promover vínculos significativos entre la ciudadanía y el lugar, reconociendo y articulando los procesos participativos previos impulsados por las comunidades, en el marco del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), con el propósito de visibilizar las voces y memorias de quienes han tejido históricamente la cotidianidad del complejo | Desarrollar un proceso de activación social y salvaguardia de los patrimonios integrados del CHSJD para fortalecer los vínculos ciudadanos con el lugar, reconociendo los procesos participativos previos agenciados por la ciudadanía, en el marco del Plan de Manejo Especial Protección del Complejo Hospitalario. | Diseñar e implementar metodologías participativas orientadas a fortalecer los procesos de activación social y gestión social de los patrimonios integrados del Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD), mediante estrategias como recorridos, laboratorios, sensibilización en PEMP, entre otros. | Metodologías participativas implementadas para la activación social y gestión social de los patrimonios integrados del CHSJD | Registros de actividades realizadas (informes, actas, listas de asistencia). Materiales producidos en los laboratorios y recorridos. Informe con resultado de actividades | Primer trimestre | Tercer trimestre | 41 | 19 | 16 | 6 | 0 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación- Equipo San Juan de Dios. | Gabriela Baquero gabriela.baquero@idpc.gov.co |  |  | Ciudadanía, organizaciones y agrupaciones de víctimas y/o con trabajo en memoria, instancias de participación y gestión local, organizaciones locales y comunitarias, asociaciones locales de oficios o actividades, universidades. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Antonio Nariño | Diálogos de memoria y saberes Recorridos de reconocimiento y activación social Desarrollo de estrategia de comunicación. Laboratorio de creación participativa de narrativas y contenidos en lenguajes artísticos. Acciones de activación de patrimonio. | Mixta | Localidad Antonio Nariño, Localidad de Santa Fe | Consejeros Local de patrimonio, extrabajadores de CHSJD, academia, Instancias de participación y gestión local como la Casa de la Juventud, la Mesa Grafiti. Organizaciones locales y comunitarias de barrios aledaños. Asociaciones locales de oficios o actividades entorno al CHAJD | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
20 | Acciones de participación en el marco del proceso de inventarios de patrimonio vivo en el sistema distrital de plazas de mercado | Procesos de diálogo con actores clave para el fortalecimiento de capacidades y la identificación preliminar del patrimonio vivo en plazas distritales de mercado | Inventarios | Fortalecer las capacidades locales y reconocer preliminarmente las manifestaciones culturales a través de procesos participativos con actores clave del sistema distrital de plazas de mercado. | Número de actividades participativas desarrolladas para la identificación preliminar del patrimonio vivo en plazas distritales de mercado. | Reporte mensual de actividades desarrolladas | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI | blanca.gomez@idpc.gov.co, enrique.rincon@idpc.gov.co | Reporte de las actividades desarrolladas con listados de asistencia y formatos de toma de información en campo | Campesino, rural | Vendedores y trabajadores de plaza, ciudadanía usuaria de las plazas, organizaciones de comerciantes, administradores de plaza. | Inventario de Patrimonio Vivo del Sistema Distrital de Plazas de Mercado. Alineación con la Política Pública de Patrimonio Cultural Inmaterial y la Estrategia de Reconectar Memorias y Territorio. | Encuentros comunitarios | Presencial | Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Candelaria, Fontibón, Puente Aranda, Kennedy, Santa fe, Mártires, Engativá, Barrios Unidos y San Cristóbal | Instituto para la Economía Social – IPES, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC (grupo de narrativas), administraciones de plazas, organizaciones de vendedores. | Colaborativa | Corresponde a la etapa 2 de la metodología de inventario: identificación y caracterización preliminar
21 | Acciones de participación en el marco del proceso de inventarios de patrimonio vivo en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar | Procesos comunitarios de diálogo e identificación de actores para el reconocimiento del patrimonio vivo en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar. | Inventarios | Facilitar procesos participativos para identificar actores y manifestaciones del patrimonio vivo en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar, fortaleciendo el reconocimiento comunitario | Número de procesos comunitarios participativos realizados para la identificación del patrimonio vivo rural. | Reporte mensual de actividades desarrolladas | 2025-04-01 | 2025-11-30 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI | blanca.gomez@idpc.gov.co, enrique.rincon@idpc.gov.co | Reporte de las actividades desarrolladas con listados de asistencia y formatos de toma de información en campo | Rural, campesino, palenquera | Campesinos y campesinas de las veredas priorizadas, Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios rurales, mujeres rurales, jóvenes rurales. | Proceso de implementación de la Política Pública de Ruralidad. Aporta a los lineamientos del Plan Especial de Salvaguardia del patrimonio campesino y al enfoque territorial diferencial del IDPC. | Recorridos veredales | Presencial | Usme Y Ciudad Bolívar | Alcaldías locales de Usme y Ciudad Bolívar, Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias rurales. | Colaborativa | Diagnóstico y formulación.
22 | Acciones de participación en el marco del acompañamiento a la implementación de los PES | Procesos de acompañamiento técnico participativo en la implementación y gestión institucional de los Planes Especiales de Salvaguardia (PES). | Planes Especiales de Salvaguardia | Acompañar técnicamente, mediante procesos participativos, la implementación y seguimiento de los mecanismos de gestión de los Planes Especiales de Salvaguardia de los PES | Número de actividades de acompañamiento técnico participativo realizadas en el marco de la implementación de los 3 PES | Actas de los mecanismos de gestión de los tres PES | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | [32 empty] | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio (Equipo de Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI | blanca.gomez@idpc.gov.co, enrique.rincon@idpc.gov.co | Listados de asistencia y actas de reuniones | Indígena | integrantes de los mecanismos de gestión (colectivos, mesas, juntanzas), organizaciones culturales locales, aliados sectoriales vinculados | Actividades enmarcadas en la implementación de los Planes Especiales de Salvaguardia (PES) vigentes. Contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de gestión participativa definidos por la norma. | Sesiones de mecanismos de gestión participativa (Juntanza, Colectivo de Salvaguardia, Mesa Gestora) | Presencial y/o mixta (según disponibilidad de actores y acuerdos de cada mecanismo) | Candelaria, Bosa (Cabildo Indígena Muisca) y 20 localidades de Bogotá | Sectores involucrados según cada PES | Decisoria | Ejecución
23 | Acciones de participación en conservación y recuperación del patrimonio cultural realizando acciones de mantenimiento en Bienes de Interés Cultural y Sectores de Interés Urbanístico | Acciones colectivas por el cuidado del patrimonio. | 1. Fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia el patrimonio cultural 2. Apropiación comunitaria de los espacios patrimoniales 3. Sostenibilidad de las intervenciones a través del compromiso ciudadano 4. Multiplicación de acciones de cuidado patrimonial en el territorio | Involucrar activamente a las comunidades en la conservación y recuperación del patrimonio urbano, mediante jornadas colaborativas de intervención en fachadas de Bienes de Interés Cultural y Sectores de Interés Urbanístico. La metodología se desarrolla en dos fases complementarias: primero, una etapa de sensibilización patrimonial a través de diálogos comunitarios que promueven el reconocimiento del valor territorial y cultural de los espacios a intervenir; y segundo, la conformación de cuadrillas de trabajo con voluntarios y/o ciudadanos para ejecutar intervenciones simultáneas en múltiples fachadas durante jornadas concentradas. | Número de actividades realizadas | Informe de participación ciudadana - Registro fotográfico - Listados de asistencia | Primer trimestre de 2025 | Cuarto trimestre 2025 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | [32 empty] | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio - | Diana Parada marcela.parada@idpc.gov.co wilmar.tovar@idpc.gov.co |  | Ciudadanía en general | Organizaciones, colectivos, ciudadanía | JAC, Organizaciones civiles. | Intervenciones, encuentros, talleres, laboratorios. | Presencial | Bogotá | Alcaldías locales Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
24 |  | Espacios de formación y sensibilización en torno al patrimonio material. El equipo de intervención de fachadas adelanta espacios de sensibilización y aprendizaje técnico. | 1. Transferencia de conocimientos: Capacitar a la ciudadanía en técnicas de conservación y restauración para crear una base local de saberes patrimoniales. 2. Generar conciencia social sobre la importancia histórica, artística y cultural del patrimonio inmueble en la identidad colectiva. 3. Documentar y transmitir técnicas constructivas ancestrales para evitar su pérdida y asegurar su continuidad generacional. 4. Crear líderes locales capacitados que repliquen conocimientos patrimoniales en sus territorios y comunidades. 5. Vincular a las comunidades con su legado arquitectónico para fortalecer el sentido de pertenencia territorial. | Facilitar la transmisión de conocimientos especializados sobre técnicas de conservación y restauración y al mismo tiempo buscan fomentar una conciencia social sobre el valor histórico, artístico y cultural del patrimonio inmueble y La creación de espacios técnicos dedicados a la formación y sensibilización del patrimonio es fundamental para garantizar la preservación de nuestra identidad cultural colectiva. | Número de actividades realizadas | Informe de participación ciudadana - Registro fotográfico - Listados de asistencia | Segundo trimestre de 2025 | Cuarto trimestre 2026 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | [32 empty] | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio - | Diana Parada marcela.parada@idpc.gov.co wilmar.tovar@idpc.gov.co |  | Ciudadanía en general | Organizaciones, colectivos, ciudadanía | JAC, Organizaciones civiles. | Intervenciones, encuentros, talleres, laboratorios. | Presencial | Bogotá | Alcaldías locales Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
25 | Acciones de participación en los procesos de protección del patrimonio mueble | Mesa de trabajo interinstitucional y comunitario para la conservación del Monumento de Banderas – Localidad de Kennedy para el fortalecimiento de las acciones de protección y activación del patrimonio mueble en el espacio público. |  | Construir colectivamente el protocolo de uso del espacio contenedor del Monumento de Banderas, para su cuidado y salvaguarda. | Entrega de lineamientos para la protección del bien mueble. | Actas de mesas de trabajo y protocolo interinstitucional (El protocolo dependerá del trabajo conjunto interinstitucional) | 2025-04-11 | Por definir | Depende de la participación y dinámica de la comunidad e instituciones en el proceso | [36 empty] | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio - | Diana Parada marcela.parada@idpc.gov.co wilmar.tovar@idpc.gov.co |  | Ciudadanía en general | Organizaciones, colectivos, ciudadanía | JAC, Organizaciones civiles. | Intervenciones, encuentros, talleres, laboratorios. | Presencial | Bogotá | Alcaldías locales Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
26 |  | Actividades de apropiación para fortalecer la sostenibilidad del proyecto de restauración de los bienes muebles intervenidos por contrato de obra. |  | Fortalecer la apropiación por parte de la comunidad para el cuidado y protección de los bienes muebles durante y después de la restauración realizada a través de un contrato de obra. | Número de actividades | Informes de actividades | Por definir ( Dependerá de la entrega de recursos INC por parte del Ministerio de Cultura) | Por definir ( Dependerá de la entrega de recursos INC por parte del Ministerio de Cultura) | 3 | 0 | 0 | Por definir | Por definir | [32 empty] | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio - | Diana Parada marcela.parada@idpc.gov.co wilmar.tovar@idpc.gov.co |  | Ciudadanía en general. Comunidades rurales y campesinas | Organizaciones, colectivos, ciudadanía | JAC, Organizaciones civiles. | Intervenciones, encuentros, talleres, laboratorios. | Presencial | Bogotá | Alcaldías locales Juntas de Acción Comunal, organizaciones comunitarias. | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa
27 | Acciones de participación ciudadana que permitan avanzar en el proceso de desarrollo del instrumento de "Plan de Patrimonios Vitales" en los Sectores de Interés Urbanístico (SIU) priorizados | Actividades participativas para la valoración de los SIU priorizados desde el Plan de Patrimonios Vitales | Plan Municipal/Distrital de Desarrollo | Generar actividades de participación que contribuyan a la valoración de los SIU por parte de la ciudadanía y fortalezcan el desarrollo del Plan de Patrimonios Vitales | Número de actividades de participación con ciudadanía realizadas | Actas, listados de asistencia, fotos, productos resultado de las actividades, informes de balance del proceso. | Segundo trimestre (junio) | Cuarto trimestre | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | [32 empty] | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio (SGTP) | Alexandra Peña joana.bautista@idpc.gov.co Vanessa Rocha aida.rocha@idpc.gov.co Sandra Noriega sandra.noriega@idpc.gov.co | Actas o memorias Listados de asistencia Registro fotográfico Informen de balance O soportes de resultado de las actividades | Ciudadanía en general. Comunidades rurales y campesinas | Residentes y JAC, organizaciones sociales, culturales, artísticas, educativas y ambientales, instancias de participación, comerciantes y asociaciones de comerciantes, instituciones educativas, gremios, instituciones públicas locales, distritales y nacionales. | Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP) de las localidades dónde se localizan los SIU priorizados. | Sondeos o encuestas, mesas de trabajo o grupos focales multiactor, encuentros para la socialización de diagnósticos y propuestas ciudadanas, espacios de co-creación, consultas ciudadanas, entre otros. | Mixta | SIU priorizados en el marco de la formulación y reglamentación del Plan de Patrimonios Vitales (PPV) | Alcaldías locales Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Redes intersectoriales de Cultura | Información, consulta y formulación participativa | Diagnóstico y formulación
28 | Acciones de participación ciudadana en procesos de activación y apropiación del Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme. | Encuentros con la ciudadanía para el avance en la construcción participativa, comunitaria e intersectorial del Parque. |  | Fortalecer los procesos de activación social del Parque Arqueológico mediante actividades participativas con implementación de diferentes metodologías (Círculos de la palabra, recorridos, laboratorios, articulaciones en la agenda cultural,etc.) | Número de encuentros realizados | Informes, actas, listados de asistencia, fotos, materiales producidos en laboratorios y recorridos u otras actividades. | Primer trimestre | Cuarto Trimestre | 20 | 2 | 8 | 5 | 5 | [32 empty] | Subdirección de Gestión Territorial (Coordinación del Proyecto Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural) | Zulma Rugeles zulma.rugeles@idpc.gov.co | Registro de evidencias de los espacios y/o acciones participativas realizadas. | Ciudadanía en general. Comunidades rurales y campesinas | Organizaciones de base, organizaciones sociales con enfoque diferencial étnico, campesinas y de diversos sectores sociales; gestores culturales locales, Instancias de participación locales, universidades, entidades públicas locales, distritales y regionales. Instituciones educativas. Formadores populares, artistas, gestores culturales, docentes. | Red intersectorial de Cultura de Usme. | Talleres, diseños participativos, recorridos de interpretación del patrimonio. Laboratorios de co-creación. | Presencial | USME | Red de Bibliotecas Públicas BIBLORED Instituciones Educativas Públicas y Privadas Organizaciones sociales y comunitarias Ciudadanía en general interesada Alcaldía Local de Usme Secretaría de Desarrollo Económico Secretaría de Cultura Recreación y Deporte (IDARTES-Planetario de Bogotá) | Ejecución o Implementación Participativa | Ejecución participativa

## Instrucciones
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2
INSTRUCCIONES FORMATO DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Acontinuación, se presentan las instrucciones para diligenciar el formato sugerido de Estrategia de Participación Ciudadana. Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública pone a disposición de las entidades para la adecuada implementación de la política de participación ciudadana en la gestión pública. Este formato puede complementarse con el diligenciamiento del Autodiagnóstico de la política en cuestión que, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, permite a cada entidad desarrollar un ejercicio de valoración con el propósito de contar con una línea base respecto a los aspectos que se deben fortalecer en el proceso de planeación institucional.
Estrategia de Participación Ciudadana:
A continuación, se decribe cada una de las columnas del formato de estrategia de participación ciudadana. Con ello, se busca generar claridad sobre cómo diligenciar el instrumento. No obstante, este formato fue desarrollado para ser diligenciado bajo el acompañamiento de un asesor de Función Pública.
Acción de gestión institucional: se refiere a la acción de la gestión institucional que la entidad contempla priorizar como una posible acción a realizarse involucrando la participación de los grupos de valor.
Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional: da cuenta del instrumento de planeación institucional en el que se contempló, en un primer momento, la acción de la gestión institucional que se busca priorizar para realizarse involucrando la participación de grupos de valor.
Grupo(s) de valor invitado(s): son los conjuntos de personas con características similares (demográficas, poblacionales, temáticas, etc.) que se agrupan por su relación con el quehacer institucional; en este caso particular, son los grupos de personas (ciudadanos, gremios, instancias, grupos de investigación, jóvenes, madres, etc.) invitados a espacios de participación ciudadana para agregar valor a la gestión institucional.
¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida?: en el marco de la invitación a grupos de valor a espacios y ejercicios de participación, se pueden involucrar instancias de participación cuyo origen, funcionamiento y alcance está determinado por una normatividad especifica.
Fase del ciclo de la gestión: describe la fase del ciclo de la gestión institucional en el que se desarrollará la acción priorizada para involucrar la participación de grupos de valor. Estas fases son: diagnóstico, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Se debe marcar con una "x" el campo de la fase del ciclo seleccionada.
Nivel de incidencia de la participación: describe el alcance que tendrá la participación de los grupos de valor en la acción priorizada. La acción puede, por ejemplo, dar cuenta de un ejercicio de entrega de información al ciudadano (lo cual es siempre insuficiente si solo se contempla este tipo de alcance), de consulta, de colaboración o de incidencia en la toma de decisiones. Entre mayor el alcance e incidencia del ejercicio es mayor el involucramiento del grupo de valor, la corresponsabilidad y la construcción de confianza.
Acción participativa: es la transformación que surte la accion de gestión institucional una vez se detalla el alcance que tendrá el ejercicio de participación ciudadana asociado. Se sugiere que se tome la redacción de la accion de gestión institucional inicial y se complemente incorporando el alcance del ejercicio participativo, el grupo de valor invitado, la fase del ciclo, etc. Por ejemplo, se puede pasar de una acción inicial "formular proyecto de acueducto veredal" a "Formular participativamente un proyecto de acueducto veredal con los campesinos de la vereda La hermosa".
Metodología participativa: es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se utilizaran durante el desarrollo de ejercicio participativo para la obtención de resultados.
Resultado esperado: es el resultado final que se espera obtener a partir del ejercicio participativo. Este resultado esta asociado a la fase del ciclo en el que se desarrolla la acción y, por ende, debe garantizarse un producto puntual, medible y cuantificable asociado.
Fecha de realización de acción participativa: relaciona el día, mes y año en el que se realizará la acción o ejercicio participativo.
Dependencia responsable: detalla el area, grupo, dependencia, dirección, subdirección, etc, responsable de desarrollar la acción participativa.
Observaciones de cara a los invitados: describe detalles de interes para los grupos de valor invitados al espacio, tales como: enlaces de interes de acceso a información, videos, etc.

## Hoja2
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio
Subdirección de Gestión Corporativa
Gerencia de Instrumentos de Planeación y Gestión del Territorio del Patrimonio Cultural
Gerencia Museo de Bogotá
Red intersectorial
Consejo Local de Arte, cultura y patrimonio