## PTEP IDPC 2025
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2025 | [8 empty] | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
(Aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30.07.2025)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Componente 1: Gestión de riesgos | [41 empty] | 19.13%
Subcomponente 1.1 Gestión de riesgos para la Integridad
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1.1.1 | Actualizar y presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de Corrupción de la vigencia 2025 | 1 Acta de Comité de gestión y desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | En la sesión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el 29 de enero de 2025 se presentó el Mapa de Riesgos de los procesos del IDPC para la vigencia 2025, los cuales fueron previamente aprobados mediante comunicación interna remitida a la OAP. Se adjunta el Acta 1 de la sesión del Comité | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 28.21%
1.1.2 | Realizar taller con funcionarios y contratistas de los procesos para la construcción del mapa de gestión y corrupción 2026 | 1 Listado de asistencia del taller con orientaciones para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2026 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.3 | Consolidar el borrador mapa de riesgo de gestión y corrupción 2026 | 1 matriz o archivo de las propuestas de riesgos 2026 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.4 | Definir un calendario para el reporte oportuno de los riesgos | 1 Calendario de reporte definido | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se programo en el calendar.google de los responsables del reporte las fechas de la entrega de los riesgos del primer, segundo y tercer cuatrimestre Evidencia: Captura de pantalla de las fechas programadas | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
1.1.5 | Implementar los mensajes de alerta de entrega oportuna de riesgos del reporte de los monitoreo de riesgos | 3 mensajes de alerta - entrega | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se programo una notificación de aleta de la entrega de los riesgos primer cuatrimestre en el calendar.google de los responsables del reporte de los procesos Evidencia: Captura de pantalla de la notificación programada Invitación_ Reporte de Riesgos Primer Cuatrimestre vie 2 de may - mar 6 de may de 2025 | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
1.1.6 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2024; I y II cuatrimestre 2025) | 3 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó la publicación en página web del monitoreo a los riesgos por procesos consolidados del IDPC con corte a tercer cuatrimestre de 2024. Evidencia: https://idpc.gov.co/transparencia/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
1.1.7 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de gestión y corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2024, y I - II cuatrimestre de 2025) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirecciones - Oficinas asesoras | 3 | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Mediante comunicación interna No. 20252200001063 de fecha 09 de enero de 2025 se remitió a la Asesora de Control Interno el monitoreo consolidado de los riesgos de gestión y corrupción correspondiente al III cuatrimestre del 2024. Evidencia Memorando Monitoreo Riesgos 3er Cuatrimestre 2024 | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
1.1.8 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2025-01-15 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.9 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesoría de Control Interno | 3 | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se realizó el informe de Evaluación de los riesgos de gestión y corrupción del periodo correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024, el cual se publicó en la página web: https://idpc.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
1.1.10 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional e coordinación de control interno. | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno | 1 | Asesora Control Interno | Equipo SIG | 2025-09-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.11 | Publicar las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción en la plataforma de SIDEAP y pagina web de IDPC | Publicaciones en SIDEAP y página web (cuando aplique) | Subdirección de Gestión Corporativa | 100% | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | En el periodo evaluado no se presentaron ingresos, razón por la cual no se procedió con la publicación de la hoja de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
1.1.12 | Realizar campaña de información del reporte de la declaración de conflicto y de intereses de los servidores y contratistas. | 1 comunicación informativa | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2025-01-15 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.13 | Realizar informe de la declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | 1 Informe de resumen del registro de declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano -Gestión Contractual | Equipo Talento Humano y gestión Contractual | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Subcomponente 1.2 Canales de denuncia | [8 empty] | X
Objetivo | Garantizar la transparencia, prevenir la corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía y los servidores públicos en la identificación y reporte de conductas irregulares. | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1.2.1 | Informe de denuncias por posibles actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses en la entidad | 3 Informes | Control Disciplinario Interno | 3 | Profesional Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33% | 48.33%
1.2.2 | Difundir los Canales de denuncia | 3 Comunicaciones para difundir los Canales de denuncia | Control Disciplinario Interno | 3 | Profesional Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | El proceso no aporta evidencia de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
1.2.3 | Elaborar y publicar los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las PQRS | 4 Informes sobre la gestión de PQRSD | Subdirección de Gestión Corporativa | 4 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | De acuerdo con la gestión de las PQRSD y, el seguimiento que se adelanta, el proceso de Atención a la Ciudadanía elaboró y publicó el informe trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2024, el cual se encuentra dispuesto en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública: https://idpc.gov.co/transparencia/informes-acceso-a-informacion/ para la consulta de la ciudadanía y grupos de interés. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 4 | 1 | 25%
1.2.4 | Divulgar el protocolo de denuncias de posibles actos de corrupción dirigido a la ciudadanía | 2 Divulgaciones | Control Disciplinario Interno | 2 | Profesional Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia, comunicaciones | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | El proceso no aporta evidencia de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | 50%
1.2.5 | Estandarizar los canales para la recepción de las denuncias por posibles actos de corrupción en el Footer del sitio web del IDPC | 1 Footer del sitio web con canales de denuncia estandarizado y actualizados | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Profesional Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Comunicaciones, Control Disciplinario Interno | 2025-01-15 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Con el propósito de estandarizar los canales para la recepción de las denuncias por posibles actos de corrupción, en la página web del IDPC https://idpc.gov.co/, en la sección final se encuentra dispuesto un Footer que presenta los canales de denuncia, tales como: Línea anticorrupción: +57 601 3550800 Ext: 2039, correo electrónico: disciplinarios@idpc.gov.co y Módulo de Denuncia por Posibles Actos de Corrupción – Bogotá te escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/denuncias-por-actos-de-corrupcion. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
Subcomponente 1.3 Riesgo de LAFT/FPADM | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción y acciones de lavado de activos y financiación del terrorismo | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1.3.1 | Identificar y los riesgos de lavado de activo y Financiación del Terrorismo | 1 Mapa de Riesgos actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Oficina Juridica | Equipo SIG | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
Subcomponente 1.4 Medidas de debida diligencia | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción y acciones de lavado de activos y financiación del terrorismo | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1.4.1 | Actualizar el equipo técnico con los roles y responsabilidades para la implementación de las SARLAFT en el IDPC | 1 Acta que de cuenta de la conformación del equipo técnico conformado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2025-02-01 | 2025-07-03 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | Durante el periodo se ha venido avanzado, sin embargo la actividad se proyecta su culminación para el mes de mayo | No se reporta avance de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
1.4.2 | Identificar acciones para la estructuración e implementación del Sistema de SARLAFT en el IDPC para la vigencia | 1 Plan Elaborado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2025-02-02 | 2025-07-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | Durante el periodo se ha venido avanzado, sin embargo la actividad se proyecta su culminación para el mes de mayo | No se reporta avance de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.4.3 | Divulgar los documentos relacionados con los documentos de conocimiento de la contraparte; Reporte de Personas Expuestas politicamente (PEP y Operaciones Inusuales y Sospechosas | Lista de asistencia y presentación de las divulgaciones de los documentos | Equipo Técnico de LA/FT | 2 | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
1.4.4 | Implementar procedimientos que contiene las directrices para la debida diligencia | Muestra de implementación | Oficina jurídica | 1 | Profesional Oficina Jurídica | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Componente 2: Redes y Articulación | [8 empty] | X | [32 empty] | 22.95%
Subcomponente 2.1 Apertura de información y de datos abiertos | [8 empty] | X
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
2.1.1 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Página web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | Todas las dependencias | 100% | Subdirección de Gestión Territorial | Sistemas, comunicaciones, Atención a la Ciudadanía y Transparencia, Subdirección de Gestión Territorial(Equipo Sistemas de Información Geográfica) | 2025-04-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 8.333%
2.1.2 | Realizar divulgación de los datos abiertos publicados por el IDPC a grupos de interés externos | 2 Jornadas de divulgación de datos abiertos | Gestión Territorial del Patrimonio | 2 | Profesional Gestión Territorial del Patrimonio | Sistemas, comunicaciones, Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-04-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2.1.3 | Ajustar los contenidos de la información de la página Web a Lenguaje Claro relacionados con la oferta institucional de los servicios: i) Centro de Documentación ii) Archivo BIC y iii) Adopta un monumento | Soportes de Información Actualizada en página Web | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - Equipo subdirecciones misionales | 2025-04-01 | 2025-09-30 | [5 empty] | 0 |  | En apoyo a esta actividad, la SPIP, realizó mesas de trabajo técnicas con el equipo de trabajo de Bienes Muebles y Monumentos y Adopta un Monumento; para estructurar un cronograma para la actualización del contenido y la aplicación del manual de lenguaje claro e incluyente de los 6 procedimientos programados durante la vigencia 2025; uno de los procedimientos es el relacionado a: ⎯Adopta un Monumento: programado para entregar el 5 de mayo de 2025 ⎯Brigada de atención a monumentos: programado para entregar el 26 de mayo de 2025 Estos dos procedimientos están programados para enviarse a validación y observaciones para las fechas del 5 de mayo y 26 de mayo de 2025. Como resultado del trabajo articulado se menciona que, se avanzó en el 34% de la actualización de los procedimientos de Adopta un Monumento y la Brigada de Atención a Monumentos BAM. Se aporta: 1.Cronograma de actualización de procedimientos 2.Correo de actualización 3.Acta de mesa de trabajo equipo Bienes Muebles y Monumentos | Se observa evidencia del avance de la actividad |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
2.1.4 | Publicar los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web | 3 Informe de avance y ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Profesional OAP | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | Se publicó el seguimiento a los planes operativos anuales de inversión (PDD UNCSAB - BCS) que tiene como fecha de corte diciembre de 2024. El seguimiento quedó publicado en el micrositio de transparencia y acceso a la información (https://idpc.gov.co/transparencia/proyectos-de-inversion/seguimiento-plan-operativo-anual-de-inversion/). Así mismo, se aporta correo electrónico de solicitud de publicación. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
[14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Subcomponente 2.2 Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan garantizar acceso y servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
2.2.1 | Presentar a la alta Dirección los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Informes presentados a la Dirección sobre los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | En cumplimiento de la actividad, se elaboró y remitió mediante documento radicado 20255100069153 a la Dirección General y Subdirección de Gestión Corporativa, el primer informe cuatrimestral sobre los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública. El documento en mención, contiene de manera ejecutiva las principales acciones estratégicas y operativas ejecutadas por el proceso y los retos para la vigencia 2025. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad, sin embargo, el reporte a la dirección se realiza por fuera del periodo evaluado, por lo tanto, no registra avance cuantitativo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 29.24%
2.2.2 | Presentar en el Comité de Gestión Institucional las sugerencias recepcionadas por el IDPC a través de los canales de atención, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | 3 presentaciones realizadas en Comité | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-01 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | El 30/04/2025 se llevó a cabo la segunda sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el siguiente orden del día: i) Verificación del quorum y aprobación del orden del día ii) Revisión de compromisos sesión anterior, iii) Presentación de las sugerencias en el marco de la estrategia Conoce, Propone y Prioriza, iv) Presentación reporte de registro FURAG, medición del Índice de desempeño institucional 2024. En el marco del tercer punto de la agenda se presentó el informe que se adjunta como evidencia. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
2.2.3 | Formular una ruta estratégica que articule las políticas del MIPG correspondientes a: Transparencia y Acceso a la Información Pública, Racionalización de Trámites, Servicio a la Ciudadanía y Participación Ciudadana en la gestión pública | Documento soporte de formulación de Ruta Estratégica Informe de implementación | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - Equipo subdirecciones misionales | 2025-01-02 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  | Esta actividad dará inicio a partir del segundo cuatrimestre de la vigencia, teniendo en cuenta la programación establecida. |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2.2.4 | Realizar informe sobre los avances implementados con respecto a la adecuación del espacio físico de la sede del Palomar respecto a la accesibilidad | Un Informe de avances de accesibilidad | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-03-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  | Esta actividad dará inicio a partir del segundo cuatrimestre y en adelante de la vigencia, teniendo en cuenta la programación establecida. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Se debe genera un plan de trabajo
2.2.5 | Solicitar las mejoras que se identifiquen del módulo de agendamiento de citas en la página web y ampliación de la oferta de servicios. | Solicitud con los requerimientos Seguimiento a la solicitud | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia -Sistemas | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 100% | El proceso de Atención a la Ciudadanía en articulación con el proceso de Sistemas, viene adelantando el diseño y puesta en marcha de un Módulo de Agendamiento de Citas para los servicios de: i) Archivo BIC y ii) Centro de Documentación el cual se encuentra en fase de pruebas que puede ser verificado a través del enlace: https://agendamiento.idpc.gov.co En su desarrollo, se vienen gestionando sesiones de trabajo en las cuales ya se encuentra diseñado la fase de operación del Módulo y se encuentra en desarrollo la segunda fase correspondiente a la administración y accesos. Se indica evidencia de grabación de la presentación realizada el 28/04/2025. https://drive.google.com/file/d/1irc8Pw3hikzDO5So6CFQFeERQMjGDETY/view?usp=sharing | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
2.2.6 | Participar en una feria de servicios para recibir, atender y orientar a la ciudadanía en los trámites y servicios que ofrece la entidad | 1 Informe de la feria de servicios | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo SIG - Comunicación Estratégica - equipo subdirecciones misionales | 2025-07-01 | 2025-09-30 | [5 empty] | 0 |  | Esta actividad será reportada en la valoración del próximo cuatrimestre. |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
2.2.7 | Elaborar e implementar una estrategia de difusión de la figura del Defensor a la Ciudadanía" | 1 Documento de Estrategia 1 Informe parcial de implementación 1 Informe Final de Resultados de Implementación | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo Comunicación Estratégica | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | De acuerdo con la actividad, y como producto gestionado en el primer cuatrimestre se elaboró una estrategia de difusión de la figura del "Defensor a la Ciudadanía", documento radicado con No. 20255100050933 del 30/03/2025. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
2.2.8 | Entregar reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | 1 Informe del proceso de reconocimiento al mejor servidor/colaborador y equipo en atención a la ciudadanía | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-10-01 | 2025-11-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
2.2.9 | Elaborar e implementar una estrategia interna para el intercambio de saberes y experiencias en atención a la ciudadanía. | 1 Documento de Estrategia 1 Informe Final de Resultados de Implementación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-05-01 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | La actividad no ha dado inicio de acuerdo con la programación establecida, por tanto será gestionada y registrada en los próximos reportes. | Se observa un error en la programación de la actividad, ya que la fecha de inicio es 1-5-2024, por lo tanto, la programación se debe ajustar en el próximo comité de gestión y desempeño | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2.2.10 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación y llevar a cabo acciones de cualificación en: i) Protocolos de Servicio, ii) Normatividad y Lenguaje Claro, iii) Gestión de PQRSD, iv) Discapacidad, v) Prevención y Lucha contra la Corrupción | Programación PIC Actas y Listados de Asistencia Material audiovisual | Subdirección de Gestión Corporativa | 5 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | Teniendo en cuenta el Plan Institucional de Capacitación y los procesos de cualificación establecidos para la vigencia, se desarrollo el 19 de marzo una capacitación presencial sobre la Gestión de PQRSD, en donde se abordaron los principales elementos de la Ley 1755 de 2015. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 5 | 1 | 20%
2.2.11 | Actualizar el Procedimiento de Atención a las Peticiones presentadas por la Ciudadanía y socializar al interior del IDPC | Procedimiento actualizado Soportes de socialización | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-01-07 | 2025-04-30 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100% | El Procedimiento de Atención a las Peticiones radicadas por la Ciudadanía, se actualizó en versión No. 9, del 25/03/2025, para lo cual se llevó a cabo la socialización al interior del IDPC, tanto en los seguimientos mensuales con el equipo de PQRSD en reunión del 27 de marzo de 2025 y a través de correo electrónico a los colaboradores de la Entidad, tal y como se presente en evidencia. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100%
2.2.12 | Elaborar una encuesta de satisfacción ciudadana para la evaluación de la atención en la sede Palomar del Príncipe | Encuesta de Satisfacción formalizada Soportes de socialización | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2 |  |  | 1 | 1 | 200% | 100% | La encuesta de satisfacción para la atención prestada por el Proceso de Atención a la Ciudadanía, se elaboró en versión No. 1, del 25/03/2025, para lo cual se llevó a cabo la socialización de la misma el 26 de marzo y el 04 de abril con la contratista encargada de prestar el servicio. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0% | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100%
2.2.13 | Elaborar una encuesta de satisfacción ciudadana dirigida a niñas, niños y adolescentes. | Encuesta de Satisfacción formalizada Soportes de socialización | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-07-31 | [5 empty] | 0% |  | Esta actividad dará inicio y será reportada en el II cuatrimestre de la vigencia. |  |  | 2 |  |  |  |  | 0% | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2.2.14 | Elaborar una plantilla modelo de respuesta, para los traslados por competencia bajo las recomendaciones de Lenguaje Claro y socializar al interior del IDPC | Plantilla formalizada Soportes de socialización | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 100% | En cumplimiento de la actividad, se elaboraron las plantillas modelo de respuesta, para los traslados por competencia bajo las recomendaciones de Lenguaje Claro y fueron socializadas al interior del IDPC, a través de correo electrónico, así como en el marco de las reuniones de seguimiento mensual de PQRSD, sesión No. 3 del mes de marzo. A su vez, se indica que dichos formatos se encuentran incorporados en los documentos de ORFEO. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | 100%
2.2.15 | Elaborar una pieza comunicativa (Audiovisual) en Lenguaje Claro que permita el acceso al módulo de agendamiento de citas, Consulta el estado de tu solicitud y publicarlos en Página Web | Pieza comunicativa Publicación en página Web | Subdirección de Gestión Corporativa | 4 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Comunicación Estratégica | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | El proceso de atención a la ciudadanía en articulación con el proceso de Comunicación Estratégica del IDPC, diseñó dos piezas audiovisuales que le permiten a la ciudadanía: i) conocer los canales de atención a través de los cuáles pueden interponer sus PQRSD y, ii) Cómo pueden acceder a la sección de “Consulta de estado de una solicitud”. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 4 | 1 | 25%
2.2.16 | Elaborar una pieza comunicativa (Audiovisual) en Lenguaje Claro que oriente a la ciudadania en como registrar un PQRS a través de los canales de atención y publicarlos en Página Web | Pieza comunicativa Publicación en página Web | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Comunicación Estratégica | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | El proceso de atención a la ciudadanía en articulación con el proceso de Comunicación Estratégica del IDPC, diseñó dos piezas audiovisuales que le permiten a la ciudadanía: i) conocer los canales de atención a través de los cuáles pueden interponer sus PQRSD y, ii) Cómo pueden acceder a la sección de “Consulta de estado de una solicitud”. | Se observa evidencia de la ejecución anticipada de la actividad | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 1 | 50%
2.2.17 | Realizar 1 grupo focal para escuchar e implementar mejoras razonables propuestas en el mejoramiento de la atención del IDPC | 1 Informe con los resultados del grupo focal | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-06-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  | Esta actividad será reportada en la valoración del próximo cuatrimestre. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Agosto
2.2.18 | Realizar y publicar Informes mensuales de satisfacción de atención a la ciudadanía | 11 Informes de satisfacción | Subdirección de Gestión Corporativa | 11 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-15 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En concordancia con los resultados obtenidos, producto de la aplicación de las encuestas de satisfacción por parte de la ciudadanía, se elaboraron y publicaron los informes mensuales a través del enlace: https://idpc.gov.co/transparencia/informes-de-satisfaccion/ | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 3 | 27.27%
2.2.19 | Publicar informe sobre los proyectos, reparaciones locativas e intervenciones en espacio público y otras acciones en Bienes de interés cultural, Sectores de interés cultural y colindantes que se aprobaron, así como aquellos que se desistieron o que fueron negadas; así como tambien las aprobaciones de las Licencias de Ocupación del Espacio Público LIOEP (art. 145 del Dec. 555 de 2021) | 3 publicaciones en página web | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 3 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Se realizó la publicación del primer informe (listado) trimestral de los proyectos que fueron aprobados y no aprobados por el IDPC relacionados con las solicitudes de proyectos, reparaciones locativas e intervenciones en espacio público y otras acciones en Bienes de interés cultural, Sectores de interés urbanístico y colindantes en la Estructura integradora de Los Patrimonios, y en cumplimiento a la Resolución Reglamentaria 702 de 2023, el 1er informe de aprobación de licencias de intervención en espacios públicos patrimoniales desde la vigencia 2025. Se aporta: 1. Correo de solicitud de publicación 2. Evidencia de publicación en página Web IDPC 3. 1ER Informe de proyectos aprobados 4. 1ER Informe de proyectos desistidos 5. 1ER Informe de Aprobación de LIEOP | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
Componente 3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | [8 empty] | X | [32 empty] | 28.03%
Subcomponente 3.1: Acceso a la información pública transparencia | [8 empty] | X
. | Desarrollar acciones que permitan garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente | Notas
3.1.1 | Mantener actualizada la pagina Web en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo con los criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | 1. Sitio web actualizado 3 Actas de seguimiento y/o listados de asistencia de mesas de trabajo con el Equipo de Transparencia Soportes de solicitud de actualización de contenidos | Todas las dependencias | 4 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 100% | Dando cumplimiento a la tarea en mención, con el objetivo principal de verificar la actualización de la página Web en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo con los criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020, así como de las demás acciones que se derivan de este seguimiento, se indica que se llevó a cabo la primera reunión con el equipo de transparencia (sesiones trimestrales) el día 21/03/2025. A su vez se adelantaron diferentes acciones desde el proceso de Comunicación Estratégica: Actualización de la Guía de Accesibilidad: se crearon archivos de ejemplo (Word, presentaciones y Excel) para incluirlos tanto en la guía como en las capacitaciones que se brindarán. Página Web – Sección de Transparencia: La nueva versión ya está publicada en este enlace: idpc.gov.co/transparencia-v3. Actualmente se encuentra en actualización la sección de Transparencia conforme el Esquema de Publicación. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 4 | 1 | 25% | 27.11% | ok | Responsables
3.1.2 | Gestionar el diligenciamiento del formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de los colaboradores que hagan parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de denuncias de posibles actos de corrupción | 1 informe de la relación de colaboradores que firmaron el compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, relacionada con denuncias de posibles actos de corrupción | Oficina de Control Disciplinario Interno | 1 | Profesional de la Oficina de Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia, Gestión Documental, Talento Humano, Oficina Jurídica, Dirección | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Una divulgación realizada a través de redes sociales y pásgina web del IDPC (infografia del protocolo, una para julio y la otra a mas tardar en noviembre ) | Control disciplinario interno
3.1.3 | Publicar en la página web la programación trimestral de las UPL en donde se ubican los bienes de interés cultural que el IDPC va a intervenir en este periodo | 6 Listado de UPL ( espacios patrimoniales) en donde se va intervenir en el bimestral | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 6 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 | 100% | En el marco del PI 8152 -Desarrollo de acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C.", se desarrollan actividades durante la vigencia 2025 sobre 6 de los 10 espacios patrimoniales programados para el cuatrienio. El equipo de Intervención de Fachadas programó ejecución sobre los siguientes espacios patrimoniales: (1) Centro Histórico (2) Centro de encuentro -Plaza Rumichaca, (3) Ejes Viales, (4) Plaza de Bolívar, (5) Teusaquillo; así las cosas durante el primer cuatrimestre se programaron actividades para los espacios Centro Histórico, Plaza de Bolivar, Centro de encuentro- Plaza Rumichaca y Ejes Viales. Y, para el equipo de intervención en Bienes Muebles y Monumentos bajo el marco del espacio patrimonial “Red de Monumentos” como espacio 6. A corte de 14 de abril de 2025 se han ejecutado 85 intervenciones. Se aporta: 1. Correo de solicitud de publicación 1er bimestre 2. Correo diligenciamiento formulario 1er bimestre 3. Programación UPL BMM 4. Programación UPL FF 5. Imagen para actualizar en página 6. Correo de confirmación de publicación – comunicaciones 1er bimestre 7. Correo de solicitud de publicación 2do bimestre 8. Correo diligenciamiento formulario 2do bimestre 9. Programación UPL BMM 10. Programación UPL FF 11. Imagen para actualizar en página 12. Correo de confirmación de publicación – comunicaciones 2do bimestre | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 6 | 2 | 33.33% |  | ok
3.1.4 | Publicar el informe de equidad de género en la página web | 1 Informe de equidad de genero | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano Gestión Contractual | Talento Humano Gestión Contractual | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Programado para abril
3.1.5 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | Oficina Jurídica | 11 | Profesional Contratación | Equipo Contratación - Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se adjunta soporte de publicación de la gestión contractual del IDPC en el micrositio de transparencia y acceso a la información | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 3 | 27.27%
3.1.6 | Registrar los datos de Operación de los trámites y Otros procedimientos administrativos registrados en SUIT | 3 Reportes de registro de datos de SUIT | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Protección e Intervención del Patrimonio | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Atendiendo al cumplimiento de la tarea programada y asociada a los registros en el SUIT sobre los datos de operación de los trámites y otros procedimientos administrativos, de acuerdo con la información aportada por las dependencias, se adjunta como evidencia la imagen de referencia al registro | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
3.1.7 | Socializar a todos los colaboradores del Instituto acerca de los componentes del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción, adopción de los mismos por parte delIDPC y el seguimiento para el cumplimiento | Correos electrónicos y/o infografía y/o listas de asistencias y/o material de presentación | Oficina Jurídica | 1 | Profesional especializado | Equipo de abogados oficina jurídica | 2025-02-01 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Se ejecutó la actividad en el mes de abril 2025, para lo cual se carga en el repositorio los soportes de socialización del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción | Se observa evidencia de la ejecución anticipada de la actividad |  | 1 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
3.1.8 | Actualizar semanalmente el aplicativo de agendas abiertas con las reuniones de los Servidores del nivel directivo registrados | 1 Reporte consolidado del registro en el aplicativo (Captura de Pantalla) y/o correos por directivo | Dirección General Subdirectores Técnicos | 3 | Asesor de la Dirección | Equipos de apoyo administrativo de las Subdirecciones misionales | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 100% | Durante el período comprendido se registraron todas las reuniones de los directivos, atendiendo los lineamientos de la apertura de agenda, del Director y los Subdirectores de la entidad | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
3.1.9 | Informe de consulta del estado de las solicitudes ciudadanas | 3 Reporte de consulta del estado de las solicitudes ciudadanas | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Sistemas | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | Teniendo en cuenta que la sección de Atención a la Ciudadanía de la página web del IDPC https://idpc.gov.co/atencion-ciudadania/ cuenta con un formulario que le permite hacer consultas sobre el estado de sus solicitudes, a través del enlace: https://idpc.gov.co/atencion-ciudadania/estado-solicitud/ el proceso de Atención a la Ciudadanía presenta el informe radicado con No. 20255100070123 que contiene las estadísticas y métricas de las interacciones registradas, las vistas efectuadas y las preguntas elevadas a la Entidad. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad, sin embargo, el reporte consolidado a través del informe se realiza por fuera del periodo evaluado, por lo tanto no registra avance cuantitativo |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
3.1.10 | Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.1.11 | Actualizar Esquema de publicación de información | 1 Esquema de publicación de información actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.1.12 | Actualizar las activos de Información del IDPC | 1 matriz de activos de Información actualizada | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Gestión Contractual -Equipos de apoyo dependencias | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.1.13 | Desarrollar acciones para la socialización, apropiación y aplicación de los criterios de accesibilidad en la producción documental de la entidad | 2 Informes sobre la implementación de las acciones realizadas por las áreas responsables | Comunicación Estratégica | 2 | Comunicación Estratégica | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
3.1.14 | Elaborar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad. | 11 boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | Subdirección de Gestión Corporativa | 11 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2025-02-01 | 2025-12-30 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | En aplicación de las directrices establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se elaboró y publicó el boletín mensual de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresaron a la Entidad. La publicación podrá ser consultada a través del enlace: https://idpc.gov.co/transparencia/boletines-informacion-publica/ | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 3 | 27.27%
Subcomponente 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
3.2.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2024 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | 1 Informe de gestión de la vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones -Atención a la Ciudadanía y Transparencia, | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100% | El informe se elaboró y publicó en la pagina del IDPC en https://idpc.gov.co/transparencia/informes-de-gestion/ Evidencia: Informe de Gestión y Resultados vigencia 2024 | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 36.97%
3.2.2 | Publicar el avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión (Físicas y Financieras) en página web | 2 reportes de presentación del avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones -Atención a la Ciudadanía y Transparencia, | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
3.2.3 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | El 21 de marzo de 2025 se realizó la reunión de conformación del grupo líder de rendición de cuentas y se formalizó por media de Acta Evidencia : 01 Presentación conformación Grupo Líder RDC 2025 Acta conformación Grupo Líder Rendición 2025 Correo de Bogotá es TIC - Conformación grupo líder - 2025 | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
3.2.4 | Actualizar estrategia de rendición de cuentas para la vigencia | 1 Documento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | En el mes de marzo de 2025, se realizó la actualización de la Estrategia de Rendición de cuentas 2025, la cual fue presentada en la reunión de conformación del grupo líder y publicada en la página web del IDPC en: https://idpc.gov.co/Transparencia/Menu%20Participa/2025/01_Estrategia_Rendicion_Cuentas_IDPC_2025.pdf | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
3.2.5 | Participar de las mesas de consejeros patrimoniales y atender los requerimiento de información institucional que surjan de los espacios de dialogo | 1 informe de consolidación de la participación y los requerimientos atendidos | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 |  | Se participó en las mesas de consejeros patrimoniales realizadas en el mes de febrero 2025 | Se observa evidencia del avance relacionada con la actividad, sin embargo, el producto consolidado esta programado para el tercer cuatrimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.6 | Consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 1 Encuestas publicadas de consulta a la ciudadanía sobre los temas de interés relacionados con los espacios de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | En ocasión de la audiencia de rendición de cuentas del IDPC vigencia 2024, se elaboró una encuesta para consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Se observa evidencia de la ejecución anticipada de la actividad |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100%
3.2.7 | Realizar divulgación de los conceptos e importancia de la rendición de cuentas dirigida a grupos de valor del IDPC | 2 Divulgaciones dirigida a grupos de valor del IDPC | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
3.2.8 | Publicar mensualmente en los espacios virtuales del IDPC las noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad | 11 publicaciones de información de la gestión misional del IDPC | Subdirección de Divulgación | 11 | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Durante el primer cuatrimestre de 2025 se han publicado en la página web 33 noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad, las cuales se pueden consultar en su totalidad en el siguiente enlace: https://idpc.gov.co/noticias/ De estas, destacamos tres: Fecha: febrero 19 Tema: El Portafolio de Estímulos 2025 del IDPC le apuesta al reconocimiento y a la democratización del patrimonio cultural Link a la web: https://idpc.gov.co/noticias/portafolio-de-estimulos-2025-del-idpc/ Número de visitas: 1.820 Fecha: marzo 11 Tema: ¡Inscríbete para participar en las elecciones atípicas del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural! Link a la web: https://idpc.gov.co/noticias/inscribete-para-participar-en-las-elecciones-atipicas-del-consejo-distrital-de-patrimonio-cultural/ Número de visitas: 904 Fecha: abril 8 Tema: Protección del legado del San Juan de Dios: estos son los edificios que inician obras para su restauración Link a la web: https://idpc.gov.co/noticias/proteccion-del-legado-del-san-juan-de-dios-estos-son-los-edificios-que-inician-obras-para-su-restauracion/ Número de visitas: 575 Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1xsclAXZ85QfDmanBHAmg0Qzgw3o8bmR5 | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 3 | 27.27%
3.2.9 | Actualización mensual de Menú participa en la página web del IDPC | 11 constancias de actualización del Menú Participa (una mensual) | Oficina Asesora de Planeación | 11 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 100% | Se solicitan varias actualizaciones del Menú Participa en especial con los temas relacionados con el capítulo de rendición de cuentas, y los eventos programados por el IDPC las solicitudes fueron efectivamente atendidas y las publicaciones y ajustes realizados. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 3 | 27.27%
3.2.10 | Elaborar y publicar el informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | 1 Informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional OAP | Equipo Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.11 | Realizar un espacio de dialogo ciudadano local relacionada con la gestión institucional | 1 evento de rendición de cuentas institucional | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2025-08-01 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Teniendo en cuenta las directrices de la Veeduría en la circular 004 de 2024, el 24 de Abril de 2025 se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas del IDPC vigencia 2024 en el auditorio de la plaza de mercado la Concordia, se elaboró INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS IDPC 2024 y se publicó la información correspondiente en el Menú Participa en la sección de rendición de cuentas 2025 https://idpc.gov.co/transparencia/menu-participa/rendicion-de-cuentas/#2025 | Se observa evidencia de la ejecución anticipada de la actividad | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 1 | 100% |  | Septiembre o Octubre
3.2.12 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas. | 100% de solicitudes de información atendidas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2025-08-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.13 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | 1 Plan Formulado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 1 | [5 empty] | 0% | Durante el periodo se ha venido avanzado, sin embargo la actividad se proyecta su culminación para el mes de mayo | No se reporta avance de la actividad | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
3.2.14 | Ejecutar los ámbitos de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación y control social de la ciudadanía en la misionalidad del IDPC. | Informe semestral de la gestión y resultados del PIPC | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
3.2.15 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | 2 reuniones de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Participación | Equipo de participación | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | 0 | 0%
[14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Subcomponente 3.3 Integridad en el Servicio Público
Objetivo | Desarrollar acciones para promover y fortalecer la Cultura de la integridad, Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
3.3.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2025. | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2025 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 100% | A través de la Resolución No. 209 del 31 de marzo de 2025 se conformó el Equipo Gestor de Integridad para el periodo 2025-2027. | Se observa evidencia de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 20%
3.3.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | 1 Plan de acción de Integridad aprobado y publicado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-04-01 | 2025-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Debe estar para junio
3.3.3 | Fomentar los valores del Código de Integridad del IDPC mediante campaña de sensibilización. | 100% del ejecución de la sensibilización | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-07-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.3.4 | Realizar informe de la participación y socialización de la estrategia distrital de integridad. | 1 informe de participación y socialización en Comité Directivo o de Gestión y Desempeño | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2025-02-01 | 2025-11-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.3.5 | Publicar las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción en la plataforma de SIDEAP y pagina web de IDPC | Publicaciones en SIDEAP y página web (cuando aplique) | Subdirección de Gestión Corporativa | 100% | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
Componente 4 Iniciativas adicionales | [8 empty] | X | [32 empty] | 0%
Subcomponente 4.1 Racionalización de Trámites | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan fortalecer el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [7 empty] | X
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Tipo | Nombre | Situación actual | Tipo racionalización | Mejora por implementar | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
Racionalización de Trámites | Autorización para realizar Reparaciones Locativas y primeros auxilios en Bienes Inmuebles de la EIP | Radicar la solicitud ante la entidad junto con los documentos definidos para la autorización para realizar Reparaciones Locativas y primeros auxilios en Bienes Inmuebles de la EIP | Administrativa | Establecer un nuevo canal digital para la radicación de los documentos | Aumento de canales y/o puntos de atención | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  | Durante el período y en el marco de la racionalización de trámites, se viene realizando articulación con la Secretaría Distrital de Hábitat SDHT a través de su estrategia y plataforma de la Ventanilla Única de la Construcción –VUC , la cual está orientada a apoyar a la ciudadanía y en especial al gremio de constructores para mejorar la eficiencia en los trámites. Servicios; por lo cual y con el objetivo de ampliar los servicios, se trabaja en la apertura del servicio de agendamiento y radicación de solicitud. Para lo cual con los desarrolladores se trabaja en el diseño de los formularios que recogen la información básica del proceso; es de aclarar que la propuesta de la VUC es el fortalecimiento de los canales de servicio para la totalidad de los trámites, no obstante, se dará prioridad al procedimiento de reparaciones locativas de la EIP, en correspondencia a la meta 2025. Para finalizar y frente a la gestión y articulación que se realiza con la SDHT y la VUC, una vez recopilada la información compromiso con el equipo de la SDHT y la OAP, se articularon acciones con el equipo jurídico de la SPIP para revisar los lineamientos y requerimientos dentro de los formularios de cada procedimiento y registrar ante la VUC no solo el agendamiento de citas de manera virtual, sino también la presentación de documentos para inicio del trámite del procedimiento; por lo tanto y bajo la coordinación con la SDHT se enviaron los roles de cada líder de equipo para su inclusión en la plataforma. Y en el marco del procedimiento priorizado, la SDHT durante la mesa de trabajo particular para el trámite de evaluación de reparaciones locativas de la EIP hace una introducción sobre cómo es el funcionamiento de la VUC, realizando una presentación desde la interfaz del usuario, y socializando la interacción que tendría la ciudadanía con ella; en relación con el diligenciamiento de datos y cargue de la información para la posterior revisión, teniendo en cuenta, el paso a paso de cada una de las pestañas para la evaluación y observaciones a los documentos cargados. Así mismo, se informó que la VUC estará articulada con la plataforma ORFEO que maneja el IDPC y que las actividades que realicen tanto los ciudadanos, como los evaluadores en esta, tendrán una trazabilidad y alerta por medio del correo electrónico, lo que facilitará hacer seguimiento a los diferentes movimientos, ajustes y actualizaciones de los estados que se realicen a cada trámite o caso en desarrollo. Se aporta: 1. Correos de gestión. 2. Formatos guía y formularios 3. Instructivos 4. Acta de mesa de trabajo | Se observa evidencia del avance de la estrategia | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| Autorización para realizar Reparaciones Locativas y primeros auxilios en Bienes Inmuebles de la EIP | Notificación a través del canal virtual del concepto de aprobación a través del cual se aprueba o desiste la solicitud. | Tecnológica | Notificar y entregar la respuesta a través de correo electrónico | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| Autorización para realizar Reparaciones Locativas y primeros auxilios en Bienes Inmuebles de la EIP | Seguimiento al trámite a través de consulta vía telefónica, correo electrónico o a través de la asesoría técnica personalizada | Tecnológica | Establecer un nuevo canal de seguimiento al estado de avance del trámite | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Subcomponente 4.2 Participación e innovación en la gestión pública | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan garantizar la participación y desarrollo de acciones innovadora que permitan una mejor relación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con la ciudadanía | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
4.2.1 | Adelantar un ejercicio de innovación pública | 1 ejercicio de innovación | Oficina Asesora de Planeación Observatorio de los patrimonios Protección e Intervención del Patrimonio | 1 | Profesional Oficina Asesora de Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2025-02-01 | 2025-12-30 | [5 empty] | 0 |  | Durante el periodo se discutió el reinicio de las actividades de Design Thinking para investigar los trámites de licencias de intervención en el espacio público LIOEP; en el contexto de las obligaciones y compromisos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se presentó por parte del grupo líder del componente (OPI) un cronograma de actividades que abarca las cinco fases del proceso, comenzando con la empatización y la definición del problema, y se solicitó retroalimentación al equipo de Espacio Público de la SPIP sobre su posible viabilidad. Se enfatizó la importancia de recibir sugerencias para mejorar el sistema de licencias de intervención en espacio público, considerando el marco legal que regula el desarrollo de este trámite. Se propuso realizar un recorrido sobre la ruta de trámites, culminando en una entrevista grupal, y se destacó la necesidad de una "etapa cero" para orientar a los ciudadanos antes de iniciar un trámite formal. Además, se acordó coordinar con el equipo de orientación para avanzar en la mejora de los procedimientos, teniendo en cuenta el impacto de los trámites en el espacio público. Para ver las grabaciones de las reuniones: https://drive.google.com/drive/folders/1_t2yVuqpsbGxTTJGOUSJAF9olm8wQWEZ Se aporta: 1. Correos de la presentación de la estrategia 2. Cronograma de ejecución propuesto 3. Listado de asistencia | Se observa evidencia del avance de la ejecución de la actividad | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.2.2 | Realizar ejercicio de identificación de buenas practicas en sector público y/o privado | Informe de buenas practicas | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2025-06-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 0 |  | La actividad programada dará inicio a partir del mes de junio tal y como se encuentra establecido. | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha | Versión | Cambios Introducidos | Origen
2025-01-29 | 1 | Creación del documento | Cambio Normativo
2025-07-30 | 2 | Modificación de la actividades 1.1.2; 2.2.17; 3.3.3 y 4.2.1 | Evaluación interna
CRÉDITOS
Elaboró | Revisó | Aprobó
Carlos Hernando Sandoval - Profesional contratista , Oficina Asesora de Planeación | Luz Patricia Quintanilla Parra - Jefa Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No 01 de 29 de enero de 2025
Documento de aprobación | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de 30 de julio 2025