## POA_META_ATENCION
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2026
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 1 | Llevar a cabo la actualización de los documentos de gestión relacionados al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y socializar a los colaboradores del IDPC los lineamientos emitidos. | Política de Protección de Datos Personales del IDPC. Manual Protección de datos personales del IDPC Soportes de socialización. |  |  |  | VACIA | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [28 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 2 | Actualizar el documento Modelo de atención a la ciudadanía y grupos de interés de acuerdo con la Directiva 010 de 2025 que contiene los Lineamientos para la implementación de la actualización del Manual de servicio a la ciudadanía - versión 3 | Modelo de atención a la ciudadanía y grupos de interés Soportes de socialización. |  |  |  | VACIA | 2 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 3 | Compilar y presentar informes a la Alta Dirección sobre los resultados e indicadores clave del Proceso de Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de facilitar la toma de decisiones estratégica y permitir la evaluación continua del desempeño del proceso. | Informes presentados a la Dirección sobre los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC |  |  |  | VACIA | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 4 | Elaborar informes sobre el comportamiento del módulo de consulta del estado de las solicitudes ciudadanas de la página web del IDPC. | Informes Módulo de Consulta |  |  |  | VACIA | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 1 | Gestionar la actualización, control y seguimiento de los documentos del Sistema de Gestión del proceso de atención a la ciudadanía y transparencia, en cumplimiento del programa "Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable" | 5 | Realizar seguimiento a las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento acordado con la Alcaldía Mayor de Bogotá, específicamente aquellas destinadas al monitoreo y la optimización de los canales de atención a la ciudadanía, garantizando su correcta implementación. | Informes de avance de implementación |  |  |  | VACIA | 2 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 2 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento de la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía en el IDPC, en cumplimiento del programa "Talento humano unido por la ciudadanía" | 1 | Llevar a cabo acciones de cualificación en Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Actas y Listados de Asistencia Material pedagógico |  |  |  | VACIA | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 2 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento de la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía en el IDPC, en cumplimiento del programa "Talento humano unido por la ciudadanía" | 2 | Participar en Ferias y Jornadas de Servicios con el fin de establecer un punto de atención directo para recibir, atender y orientar a la ciudadanía de manera efectiva en relación con los trámites y servicios institucionales. | Informe de resultados de la participación |  |  |  | VACIA | 1 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-04-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [40 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 2 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento de la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía en el IDPC, en cumplimiento del programa "Talento humano unido por la ciudadanía" | 3 | Realizar seguimiento a la gestión de las PQRS a través del envío de alertas semanales por correo electrónico. | Correos electrónicos de soporte de envío de alertas |  |  |  | VACIA | 11 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 2 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento de la implementación y cumplimiento de la política de atención a la ciudadanía en el IDPC, en cumplimiento del programa "Talento humano unido por la ciudadanía" | 4 | Realizar seguimiento trimestral con el equipo de gestión de PQRSD | Actas de reunión y Listado de asistencia |  |  |  | VACIA | 4 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 1 | Presentar en el Comité de Gestión Institucional las sugerencias recepcionadas por el IDPC a través de los canales de atención, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | Informes de Sugerencias - Estrategia Conoce, Propone y Prioriza |  |  |  | VACIA | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 2 | Asegurar el pleno ejercicio de las funciones inherentes al rol del Defensor a la Ciudadanía, formalizando esta gestión mediante la presentación de los informes semestrales a las instancias correspondientes. | Informes semestrales |  |  |  | VACIA | 2 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | 1 | [27 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 3 | Realizar 1 grupo focal para escuchar e implementar mejoras razonables propuestas en el mejoramiento de la atención del IDPC | 1 Informe con los resultados del grupo focal |  |  |  | VACIA | 1 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [36 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 4 | Revisar los contenidos del Menú Participa de la página Web https://idpc.gov.co/, priorizar aquellos sub-menús que requieran actualización y realizar los ajustes correspondientes. | Informe de los ajustes realizados |  |  |  | VACIA | 1 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [40 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 3 | Realizar actividades de promoción con la ciudadanía para que conozcan y accedan a los trámites y servicios del IDPC en cumplimiento del programa "Camino hacia una democracia deliberativa con un Gobierno cercano a la gente y con participación ciudadana" | 5 | Implementar de forma coordinada las acciones definidas en las políticas MIPG de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Racionalización de Trámites, Servicio a la Ciudadanía y Participación Ciudadana en la gestión pública, para maximizar la eficiencia y asegurar una gestión pública integrada en la relación con los grupos de interés. | Informes de implementación de acciones programadas en las Políticas MIPG |  |  |  | VACIA | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [16 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 1 | Elaborar y publicar los informes mensuales de seguimiento a la gestión de las PQRS | Informes mensuales sobre la gestión de PQRSD |  |  |  | VACIA | 11 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 0 | 0% | VACIA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 2 | Elaborar y publicar los Informes Trimestrales de Seguimiento a la Gestión de las PQRSD. | Informes trimestrales sobre la gestión de PQRSD |  |  |  | VACIA | 4 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 0 | 0% | VACIA | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 3 | Disponer y mantener visibles avisos informativos sobre la gratuidad de la gestión de trámites y servicios en todos los puntos de atención física de la Entidad. | Evidencia fotográfica de disposición de avisos. |  |  |  | VACIA | 1 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 0 | 0% | VACIA | [8 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 4 | Realizar y publicar Informes mensuales de satisfacción de atención a la ciudadanía | Informes de satisfacción |  |  |  | VACIA | 10 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 5 | Elaborar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad. | Boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública |  |  |  | VACIA | 10 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 6 | Registrar los datos de Operación de los trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT | Reportes trimestrales de registro de datos de SUIT |  |  |  | VACIA | 11 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 7 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Plan de Trabajo 2026 Soportes y/o evidencias de ejecución del plan. Reportes cuatrimestrales de seguimiento. |  |  |  | VACIA | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 8 | Asegurar la publicación oportuna y adecuada de la información institucional en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atendiendo prioritariamente a las necesidades de la ciudadanía y, simultáneamente, a los requerimientos de los procesos internos de la Entidad, garantizando la máxima divulgación proactiva. | Soportes de Información Actualizada en página Web |  |  |  | VACIA | 11 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Atención a la Ciudadanía, Transparencia y acceso a la información Pública | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PTEP- Programa de Transparencia y ética publica | 4 | Gestionar estrategias para el fortalecimiento y cumplimiento de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, en cumplimiento del programa "Gobierno abierto, íntegro, transparente y corresponsable" | 9 | Registrar y actualizar de manera oportuna la información sobre los requisitos de los trámites y servicios del IDPC en el formulario oficial dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá (Base Maestra). | Correos electrónicos mensuales remitidos por el Proceso de Atención a la Ciudadanía a las dependencias misionales y Correos de confirmación de la Alcaldía. |  |  |  | VACIA | 4 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 0 | 0% | VACIA | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1

## Hoja1 (hidden)
PINAR - Plan Institucional de archivo
PGD- Programa de Gestión Documental
PGD/MOREQ Programa de Gestión Documental
Plan estratégico de talento humano
PIC- Plan institucional de capacitación
Plan de bienestar e incentivos
PSG-SST -Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
PETI-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
Plan de seguridad y privacidad de la información
PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental
POAI - Plan operatIvo anual de inversión
Producto programada proyecto de inversión
PTEP- Programa de Transparencia y ética publica
Otro