## POA_META_PROYECTOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2026
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 1 | Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión | 1 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones | Tablero de control de seguimiento presupuestal actualizado |  |  |  |  | 11 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 1 | Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión | 2 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del Plan Anual de Adquisiciones | Tablero de seguimiento a ejecución de metas actualizado |  |  |  |  | 9 |  | 2026-04-30 | 2026-12-31 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 1 | Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión | 3 | Presentar a la alta dirección del IDPC los resultados del seguimiento presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión. | Correo de socialización de resultados de los proyectos de inversión a la alta dirección. Presentación con los resultados. |  |  |  |  | 9 |  | 2026-04-30 | 2026-12-31 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 1 | Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión | 4 | Realizar el reporte de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión en el sistema SEGPLAN | Reportes de componente de gestión y componente de inversión públicados en la página web. |  |  |  |  | 3 |  | 2026-03-31 | 2026-12-31 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 2 | Realizar acompañamiento en la formulación y gestión de las iniciativas finanaciadas con recursos provenientes del Sistema General de Regalías | 1 | Acompañar la formulación del proyecto de "Iluminación de la Plaza de Bolívar". | Proyecto formulado en MGA |  |  |  |  | 1 |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 2 | Realizar acompañamiento en la formulación y gestión de las iniciativas finanaciadas con recursos provenientes del Sistema General de Regalías | 2 | Acompañar la formulación del proyecto de INFRAESTRUCTURA PARA EL ENCUENTRO EN PARQUES DE PROXIMIDAD Y ESTRUCTURANTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C (Parque Nacional). | Proyecto formulado en MGA |  |  |  |  | 1 |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 2 | Realizar acompañamiento en la formulación y gestión de las iniciativas finanaciadas con recursos provenientes del Sistema General de Regalías | 3 | Realizar el monitoreo de la segunda línea de defensa del Sistema de Control Interno, a la ejecución de los planes de trabajo de los proyectos finanaciados con el presupuesto general de regalías, que son responsabilidad del IDPC. | Correo informando al ordenador del gasto el resultado de seguimiento. |  |  |  |  | 2 |  | 2026-02-02 | 2026-12-31 | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 3 | Acompañar la formulación y monitoreo de los planes operativos anuales de todos los procesos institucionales | 1 | Acompañar la formulación de los planes operativos anuales de todos los procesos del IDPC | Planes operativos anuales revisados y publicados en la página web |  |  |  |  | 17 |  | 2026-01-01 | 2026-02-28 | [7 empty] | 18
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 3 | Acompañar la formulación y monitoreo de los planes operativos anuales de todos los procesos institucionales | 2 | Realizar el monitoreo de la segunda línea de defensa del Sistema de Control Interno, de los planes operativos de todos los procesos del IDPC | Planes operativos con monitoreo de segunda línea de defensa. |  |  |  |  | 187 |  | 2026-01-01 | 2026-02-28 | [7 empty] | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 4 | Realizar el seguimento y reporte a la ejecución de los compromisos del IDPC en el marco de las políticas públicas distritales, en las cuales participa el IDPC | 1 | Realizar el reporte de la ejecución de los compromisos de políticas públicas distritales, en las cuales participa el IDPC | Correo de reporte |  |  |  |  | 3 |  | 2026-01-01 | 2026-02-28 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 5 | Brindar asistencia técnica a las subdirecciones del IDPC, para la formulación y reporte de instrumentos de gestión institucional. | 1 | Realizar una sesión de asistencia técnica y entrega de lineamientos a los responsables de los procesos institucionales, para la formulación de Planes Operativos Anuales, POA. | Presentación y listado de asistencia |  |  |  |  | 1 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [11 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 5 | Brindar asistencia técnica a las subdirecciones del IDPC, para la formulación y reporte de instrumentos de gestión institucional. | 2 | Realizar una sesión de asistencia técnica a las subdirecciones del IDPC, orientada a la alineación de reportes de avance de cumplimiento de las políticas públicas distritales, en las cuales tiene participación el IDPC. | Presentación y listado de asistencia |  |  |  |  | 1 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [19 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 1 | Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión | 5 | Realizar una sesión de asistencia técnica a los responsables de proyectos de inversión del IDPC, sobre la gestión de modificaciones presupuestales. | Presentación y listado de asistencia |  |  |  |  | 1 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
Direccionamiento Estratégico | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  | 5 | Brindar asistencia técnica a las subdirecciones del IDPC, para la formulación y reporte de instrumentos de gestión institucional. | 3 | Avanzar en el proceso de gestión de información misional, relacionada con asistentes, usuarios y beneficiarios de la oferta institucional del IDPC. | Presentación y listado de asistencia |  |  |  |  | 2 |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [19 empty] | 1 | [15 empty] | 1

## Hoja1 (hidden)
PINAR - Plan Institucional de archivo
PGD- Programa de Gestión Documental
PGD/MOREQ Programa de Gestión Documental
Plan estratégico de talento humano
PIC- Plan institucional de capacitación
Plan de bienestar e incentivos
PSG-SST -Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
PETI-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
Plan de seguridad y privacidad de la información
PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental
POAI - Plan operatIvo anual de inversión
Producto programada proyecto de inversión
PTEP- Programa de Transparencia y ética publica
Otro