## POA_DIVIULGACION
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural
| PROCESO |  |  |  | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  |  | 2026
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | 8150 - Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en bogotá d.c.
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fortalecer la consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento y apropiación de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional.
| ESTRATEGIA |  |  |  | Fortalecer la implementación de estrategías pedagógicas, de gestión del conocimiento y de divulgacion de la diversidad e integralidad del patrimonio, así como en el reconocimiento de sus agentes y territorios en los relatos e imaginarios de ciudad.
| META PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | Desarrollar 3600 actividades para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales, como un medio para el ejercicio de los derechos y el desarrollo humano.
| PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | No. | TAREA | ENTREGABLE | MGA | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | PROYECTADO | SUMA EJECUTADO | DIFERENCIA(+/-)
[11 empty] | Inicial | Final | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo
MUSEO DE BOGOTÁ Y MUSEO CIUDAD AUTOCONSTRUIDA |  | 1 | Reconocer al Museo de Bogotá -MdB y al Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA, como un espacio que fomenta el encuentro y el diálogo entre ciudadanas y ciudadanos, mediante el desarrollo de actividades y exposiciones orientadas a públicos diversos | 1 | Realizar actividades educativas y culturales de acuerdo con la oferta cultural del Museo de Bogotá - MDB y el Museo de la Ciudad Autoconstruida -MCA | Listados de asistencia y registro fotográfico (incluye la realización de encuestas de satisfacción) | 82 | 82 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 5
|  |  |  | 2 | Realizar servicios de mediación en las exposiciones del Museo de Bogotá -MdB y del Museo de la Ciudad Autoconstruida - MCA. | Listas de asistencia de los servicios de mediación | 950 | 950 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-01-01 | 2026-12-15 | 50 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 50
|  | 2 | Orientar, formular e implementar proyectos museologícos en el Museo de Bogotá y Museo de la Ciudad Autoconstruida que aporten al reconocimiento de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional en la Ciudad. | 1 | Formular el plan de trabajo expositivo del Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida 2026 | Plan de trabajo exposiciones programadas en el Museo de Bogotá y Museo de la Ciudad Autoconstruida. |  | 1 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-02-01 | 2026-03-31 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 2 | Elaborar los guiones curatoriales de las exposiciónes temporales en las sedes del Museo de Bogotá y del Museo de la Ciudad Autoconstruida. | Documento con los guiones curatoriales para la exposiciones temporales en las sedes del Museo de Bogotá y en el Museo de la Ciudad Autoconstruida. |  | 2 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 1
|  |  |  | 3 | Implementar los lineamientos de la estrategia de curaduría digital para el Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. | Documentos de seguimiento semestral de la implementación de la estrategia de curaduría digital del Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. |  | 2 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [18 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  |  | 4 | Realizar los diseños museográficos de los proyectos expositivos del Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida 2026 | Documento de diseños museográficos del Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida 2026 |  | 1 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-02-01 | 2026-12-20 | [33 empty] | 1
|  | 3 | Diseñar, implementar y sistematizar la estrategia de divulgación, el plan de audiencias y el estudio de la experiencia de los visitantes y participantes en las exposiciones y programas del Museo de Bogotá y Museo de la Ciudad Autoconstruida. | 1 | Sistematizar la implementación de la estrategia de participación del Museo de la Ciudad Autoconstruida | Documento de sistematización y balance de la estrategia de participación del Museo de la Ciudad Autoconstruida. |  | 1 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 1
|  | 4 | Gestionar la colección del Museo de Bogotá en la herramienta informática "Colecciones Colombianas", para facilitar su uso y consulta a la ciudadanía a través de los proyectos realizados por el Museo de Bogotá | 1 | Verificar el registro, identificación y clasificación de la información existente en los registros de las piezas de la colección del Museo en la herramienta "Colecciones Colombianas" | Registros actualizados o ingresados en colecciones colombianas (listado de registro o previo al registro) |  | 880 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80
|  | 5 | Investigar la colección fotográfica del Museo de Bogotá para facilitar su uso y consulta a la ciudadanía | 1 | Avanzar en la investigación de la colección fotográfica del Museo de Bogotá en los campos de "descriptores" | Registros actualizados o ingresados en colecciones colombianas (listado de registro o previo al registro). |  | 220 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
|  | 6 | Fortalecer y apoyar iniciativas ciudadanas para la circulación de nuevos relatos de la ciudad, mediante la entrega de estímulos de fomento y la realización de una invitación cultural asociados a proyectos museográficos del Museo de Bogotá y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. | 1 | Formular y abrir la convocatoria de estímulos y la invitación cultural. | Resolución de apertura de la convocatoria y resolución de la invitación cultural |  | 2 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-03-01 | 2026-03-31 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 2 | Realizar la evaluación y designación de jurados | Resolución designación de jurados |  | 1 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-04-01 | 2026-04-30 | [9 empty] | 1
|  |  |  | 3 | Realizar la evaluación de las propuestas habilitadas por becas e invitación cultural | Actas de evaluación de las propuestas habilitadas por convocatoria |  | 2 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [12 empty] | 2
|  |  |  | 4 | Realizar la entrega de los estímulos a los jurados evaluadores de las propuestas presentadas | Registros presupuestales correspondientes a los reconocimientos económicos para jurados |  | 2 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-05-01 | 2026-05-31 | [12 empty] | 2
|  |  |  | 5 | Realizar la definición y publicación de las propuestas ganadoras | Resoluciones de ganadores de convocatorias expedidas |  | 2 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-05-01 | 2026-06-30 | [15 empty] | 2
|  |  |  | 6 | Entregar los estímulos a los ganadores de las becas y a la invitación cultural | Registros presupuestales |  | 3 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-05-01 | 2026-06-30 | [15 empty] | 3
|  |  |  | 7 | Realizar el seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de las becas y de la invitación cultural | Informes o actas de seguimiento |  | 9 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-06-01 | 2026-11-30 | [18 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
|  |  |  | 8 | Recibir los informes y productos finales de la ejecución de las becas y de la invitación cultural | Informes de ejecución |  | 3 |  | Gerente - Museo de Bogotá y Museo Ciudad Autoconstruida | 2026-11-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 3
| Museo de Bogotá | [5 empty] | 1032 | 2139 | 0 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 159 | 0 |  | 0 | 0 | 0
NARRATIVAS PATRIMONIALES |  | 1 | Reconocer y promover acciones para la interpretación de narrativas que tiene la ciudadanía alrededor del patrimonio de Bogotá | 1 | Realizar recorridos patrimoniales | Registro fotográfico, listados de asistencia y encuestas de satisfacción de los recorridos | 22 | 22 |  | Líder Equipo de Narrativas | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  |  | 2 | Realizar encuentros del laboratorio de creación colectiva en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (PAPCU) | Metodología de los encuentros, listas de asistencia (incluye fotografías) o memorias de la acción de divulgación | 5 | 5 |  | Líder Equipo de Narrativas | 2026-03-01 | 2026-11-30 | [18 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 3 | Realizar encuentros del laboratorio de mediación "Barriografías". | Metodología de los encuentros, listas de asistencia (incluye fotografías) o memorias de la acción de divulgación Informe Final | 6 | 6 |  | Líder Equipo de Narrativas | 2026-04-01 | 31/09/2026 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 4 | Realizar recorridos patrimoniales por demanda | Registro fotográfico, listados de asistencia y encuestas de satisfacción de los recorridos | 20 | 20 |  | Líder Equipo de Narrativas | 2026-03-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 20
|  | 2 | Desarrollar la segunda fase proceso de producción del conocimiento en perspectiva histórica sobre los patrimonios integrados de la ciudad de Bogotá presentes en las localidades de Mártires y Antonio Nariño. | 5 | Acompañamiento al proceso de editorial de los textos de investigación priorizados por la Subdirección de Divulgación | Informe de acompañamiento | 2 | 2 |  | Líder Equipo de Narrativas | 2026-08-01 | 2026-11-30 | [24 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
| NARRATIVAS PATRIMONIALES | [5 empty] | 55 | 55 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Centro de documentación
| Centro de Documentación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
PUBLICACIONES |  | 1 | Generar nuevos sentidos sobre Bogotá y sus patrimonios culturales con la ciudadanía, a través de las publicaciones del Sello Editorial del IDPC | 1 | Actualizar el plan de publicaciones anual | Plan de publicaciones aprobado a través de un acta del Comité editorial |  | 1 |  | Líder - Equipo Publicaciones | 2026-03-01 | 2026-03-31 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 2 | Realizar el proceso editorial de cada uno de los títulos que hacen parte del plan de publicaciones | PDFs finales de diseño que den cuenta del proceso editorial completo de cada uno de los títulos |  | 6 |  | Líder - Equipo Publicaciones | 2026-04-01 | 2026-12-01 | [33 empty] | 6
|  |  |  | 3 | Realizar el lanzamiento o acciones de activación para la divulgación de títulos que hacen parte del plan de publicaciones | Lanzamientos o acciones de activación (Invitaciones/piezas gráficas del evento. Listado de inscritos y participantes. Informe fotográfico) | 6 | 6 |  | Líder - Equipo Publicaciones | 2026-12-01 | 2026-12-12 | [33 empty] | 6
| Publicaciones | [5 empty] | 6 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 12
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN |  |  | Fortalecer la gestión del Centro de Documentación del IDPC para poner a disposición de la ciudadanía la información y conocimientos de los patrimonios de la ciudad | 1 | Implementar la agenda cultural del Centro de Documentación del IDPC | Bitácora con los soportes de las actividades culturales realizadas dentro de la agenda cultural del Centro de Documentación del IDPC | 8 | 8 |  | Líder - Centro de Documentación | 2026-05-01 | 2026-12-15 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 2 | Renovar y gestionar convenios interbibliotecarios con la finalidad de compartir información, biblios e informes del sector | Soportes de renovación y/o documentos de convenios suscritos |  | 18 |  | Líder - Centro de Documentación | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 |  |  | 1
|  |  |  | 3 | Realizar el reporte trimestral al Archivo de Bogotá de las publicaciones de investigaciones técnicas, en cumplimiento del Decreto Distrital 189 de 2020 | Reportes realizados |  | 4 |  | Líder - Centro de Documentación | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 4 | Realizar notas publicitarias con datos y curiosidades de interés de la ciudadanía contenidas en el Centro de Documentación. | Nota realizada y soporte de publicación en redes o medios de comunicación. |  | 10 |  | Líder - Centro de Documentación | 2026-03-01 | 2026-12-15 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 5 | Reportar los documentos catalogados y puestos al servicio en el Centro de documentación | Reporte cuatrimestral sobre los documentos catalogados y puestos al servicio en el centro de documentación |  | 3 |  | Líder - Centro de Documentación | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  |  | 6 | Migrar la información de informes técnicos y productos misionales del IDPC desde formato analógico (CD) a formato digital. | Memorando y listado bimensual por Orfeo de la información migrada y en que unidad de conservación se encuentra |  | 5 |  | Líder - Centro de Documentación | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 7 | Brindar a la ciudadanía fuentes de información confiables y relevantes para sus consultas a través del servicio PREGÚNTALE AL CENDOC' | Correo enviado al ciudadano con la información seleccionada y recopilada conforme el tema de consulta |  | 4 |  | Líder - Centro de Documentación | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 4
| Centro de Documentación | [5 empty] | 8 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0
|  |  | SUMATORIA META VIGENCIA 2026 |  |  |  | #REF!
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | 8150 - Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en bogotá d.c.
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fortalecer la consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento y apropiación de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional.
| ESTRATEGIA |  |  |  | Fortalecer la implementación de los diversos mecanismos de fomento que promuevan la participación plural e igualitaria de la ciudadanía, así como el reconocimiento, divulgación y apropiación de las prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales en Bogotá
| META PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | 2.1.1 - Entregar 46 estímulos, reconocimientos, apoyos e incentivos en el marco de los distintos programas de fomento.
| PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | No. | TAREA | PRODUCTO | MGA | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
[11 empty] | Inicial | Final | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo
FOMENTO |  | 1 | Apoyar iniciativas de la ciudadanía orientadas a la salvaguardia, activación, apropiacion y visibilizacion de los patrimonios plurales de la ciudad, mediante la implementación del PDE | 1 | Realizar la formulación y apertura de la convocatorias e invitaciones culturales focalizadas | Resolución de apertura de la convocatoria |  | 8 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-01-01 | 2026-08-31 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 6 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 2 | Realizar la evaluación y designación de jurados y mentores | Resoluciones de designación de jurados y mentor suscritas |  | 10 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-04-01 | 2026-09-30 | [12 empty] | 7 |  |  | 2 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 3 | Realizar la evaluación de las propuestas habilitadas por convocatorias e iniciativas presentadas en las invitaciones culturales | Actas de evaluación de las propuestas habilitadas por convocatoria |  | 14 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-05-01 | 31/9/2026 | [12 empty] | 7 |  |  | 6 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 4 | Realizar la entrega del reconocimiento económico al MENTOR seleccionado para el acompañamiento en la formulación de las iniciativas en el marco de las Invitaciones Culturales | Registro presupuestal correspondiente al reconocimiento económico del MENTOR | 2 | 2 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-06-01 | 2026-07-30 | [18 empty] | 2
|  |  |  | 5 | Realizar la entrega de los reconocimientos económicos a los JURADOS evaluadores de las propuestas presentadas | Registros presupuestales correspondientes a los reconocimientos económicos para jurados | 16 | 16 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-04-01 | 2026-10-31 | [15 empty] | 14 | [11 empty] | 2
|  |  |  | 6 | Realizar la definición y publicación de las propuestas e iniciativas ganadoras | Resoluciones de ganadores de convocatorias expedidas |  | 14 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-06-01 | 2026-11-30 | [15 empty] | 7 |  |  | 6 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 7 | Realizar la entrega de incentivos y estimulos a ganadores de las convocatorias de INVITACIONES CULTURALES. | Registros presupuestales ganadores invitaciones culturales | 11 | 11 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-06-01 | 2026-12-30 | [18 empty] | 11
|  |  |  | 8 | Realizar la entrega de incentivos y estimulos a ganadores de las convocatorias de BECAS. | Registros presupuestales ganadores becas | 9 | 9 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-06-01 | 2026-12-30 | [15 empty] | 9
|  |  |  | 9 | Realizar la entrega de incentivos y estimulos a ganadores de las convocatorias de PREMIOS. | Registros presupuestales ganadores premios | 7 | 7 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-06-01 | 2026-12-30 | [15 empty] | 4 | [11 empty] | 3
|  |  |  | 10 | Realizar el seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de las becas otorgadas | Documentos de seguimiento técnico y administrativo (actas de reunion de encuadre con ganadores, actas de reunión de seguimiento misional) |  | 18 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-06-01 | 2026-09-30 | [15 empty] | 9 | [8 empty] | 9
|  |  |  | 11 | Recibir los informes y productos finales de la ejecución de las becas (estímulos otorgados) | Informes de ejecución |  | 9 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-11-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 9
|  |  |  | 12 | Realizar el seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de invitaciones culturales (incentivos otorgados) | Documentos de seguimiento técnico y administrativo (actas de reunion de encuadre con ganadores, actas de reunión de seguimiento misional) |  | 22 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-07-01 | 2026-10-31 | [18 empty] | 11 | [8 empty] | 11
|  |  |  | 13 | Recibir los informes y productos finales de la ejecución de invitaciones culturales (incentivos otorgados) | Informes de ejecución |  | 11 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-11-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 11
|  | 2 | Fortalecer iniciativas locales e interlocales de activacion del patrimonio cultural, mediante la implementación del PDAC | 1 | Formular y suscribir el contrato de interes público para apoyar la iniciativa asignada al IDPC en el marco del PDAC. | Contrato de apoyo suscrito | 1 | 1 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-03-01 | 2026-06-30 | [15 empty] | 1
|  |  |  | 2 | Seguimiento al contrato de interes público para apoyar la iniciativa asignada al IDPC en el marco del PDAC suscrito. | Documentos de seguimiento (Acta reunion de encuadre de ejecución, acta seguimiento de la ejecución del contrato, Informe de avance e informe final). |  | 4 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-06-01 | 2026-12-15 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 3 | Realizar la evaluacion técnica de la propuesta ejecutada en la vigencia en el formato dispuesto por la SCRD para tal fin | Documento de evaluación técnica |  | 1 |  | Líder - Equipo de Fomento | 2026-12-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 1
| FOMENTO | [5 empty] | 46 | 152 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | SUMATORIA VIGENCIA 2026 |  |  |  | 46
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | 8150 - Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en bogotá d.c.
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fortalecer la consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento y apropiación de prácticas, manifestaciones, representaciones y expresiones culturales y patrimoniales a nivel territorial y poblacional.
| ESTRATEGIA |  |  |  | Fortalecer el reconocimiento, uso e implementación de las herramientas para la salvaguardia y gestión social del patrimonio cultural inmaterial.
| META PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | 3.1.1 - Implementar 4 asistencias técnicas destinadas al reconocimiento y salvaguardia de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de Bogotá.
| PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | No. | TAREA | PRODUCTO | MGA | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
[11 empty] | Inicial | Final | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo
ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA SALVAGUARDIA DE PCI |  | 1 | Prestar asistencia técnica para la implementación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Festival Jizca Chia Zhue | 1 | Aportar al proceso de gestión del PES del Festival Jizca Chia Zhue a través del acompañamiento al CIMB para el seguimiento al funcionamiento de la Juntanza de gestión del PES | Un (1) Plan de trabajo anual de la Juntanza de gestión y cinco (5) Listados de asistencia y actas de reunión de las sesiones ordinarias de la Juntanza | 0.1 | 6 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-03-01 | 2026-12-30 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 2 | Prestar apoyo técnico al CIMB en la implementación de las acciones del PES priorizadas para 2026 y enmarcadas en las competencias y misionalidad del IDPC | Un (1) Informe de avance y un (1) final del proceso de implementación | 0.2 | 2 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-06-01 | 2026-12-30 | [15 empty] | 1 | [17 empty] | 1
| FESTIVAL DEL SOL Y LA LUNA | [5 empty] | 0.3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | 2 | Prestar asistencia técnica para la implementación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Teatro de Creación de Colectiva | 1 | Acompañar al Colectivo de la salvaguardia del PES del Teatro de creación colectiva en la gestión para el seguimiento al funcionamiento de esta instancia. | Un (1) Plan de trabajo anual del Colectivo de la Salvaguardia y 4 Listados de asistencia y actas de reunión de las sesiones ordinanarias del Colectivo | 0.1 | 5 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-03-01 | 2026-12-30 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 2 | Prestar apoyo técnico al Colectivo de la Salvaguardia para la implementación de las acciones del PES priorizadas para 2026 y enmarcadas en la misionalidad del IDPC. | Un (1) Informe de avance y un (1) informe final del proceso de implementación | 0.2 | 2 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-06-01 | 2026-12-30 | [15 empty] | 1 | [17 empty] | 1
| TEATRO LA CANDELARIA | [5 empty] | 0.3 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | 3 | Prestar asistencia técnica para la implementación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la Cultura bogotana de la bicicleta | 1 | Aportar a la consolidación y al seguimiento de la Mesa gestora del PES de la Cultura bogotana de la bicicleta | Un (1) Plan de trabajo anual de la Mesa gestora del PES y 3 Listado de asistencia y actas de reunión de las sesiones ordinarias de la mesa gestora | 0.1 | 4 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-03-01 | 2026-12-30 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 2 | Prestar apoyo técnico a otras entidades y colectivos comunitarios para la implementación de las acciones del PES priorizadas para 2026 enmarcadas en la misionalidad del IDPC. | Un (1) Informe de avance y un (1) informe final del proceso de implementación del PES | 0.2 | 2 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-03-01 | 2026-12-30 | [15 empty] | 1 | [17 empty] | 1
| CULTURA DE LA BICI | [5 empty] | 0.3 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
|  | 4 | Prestar asistencia técnica para la inclusión de la Fiesta de reyes magos y epifanía del barrio Egipto en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito distrital (LRPCID) | 1 | Concertar un plan de trabajo para la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia de la Fiesta de reyes magos y apifanía del barrio Egipto. | Un (1) Plan de trabajo | 0.05 | 1 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-03-01 | 2026-04-30 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 2 | Apoyar a la comunidad del barrio Egipto en la elaboración del diagnóstico y mapa de actores de la Fiesta de reyes magos y epifanía del barrio Egipto | Un (1) dogumento de diagnóstico y mapa de actores de la Fiesta de reyes magos y apifanía del barrio Egipto. | 0.15 | 1 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-05-01 | 2026-12-30 | [27 empty] | 1 |  |  | 0
| REYES MAGOS | [5 empty] | 0.2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | SUMATORIA PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2026 |  |  |  | 1.1
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | 8144 - Desarrollo de procesos de valoración, identificación, documentación y registro de prácticas y manifestaciones del patrimonio vivo en Bogotá D.C.
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fortalecer los procesos de valoración, identificación, documentación y registro de las prácticas y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que permitan comprender su papel en el ordenamiento de la ciudad
| ESTRATEGIA |  |  |  | Reconocer manifestaciones del patrimonio vivo como parte de los procesos de ordenamiento de la ciudad
| META ( Del proyecto ) |  |  |  | Implementar 1 proceso de valoración, identificación, documentación y registro del Patrimonio Vivo asociado espacios culturales y los diversos campos del patrimonio cultural inmaterial
| PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | No. | TAREA | PRODUCTO | PONDERACIÓN MGA | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
[11 empty] | Inicial | Final | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo
INVENTARIOS DE PCI |  | 1 | Desarrollar las acciones de profundización y registro de los oficios culturales asociados al Sistema distrital de plazas de mercado. | 1 | Elaborar un plan de actividades para la etapa de profundización de Oficios culturales asociados al Sistema distrital de plazas de mercado. | Un (1) Plan de actividades |  | 1 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  |  | 1
|  |  |  | 2 | Desarrollar ejercicios de campo para la profundización y registro de oficios culturales asociados al Sistema distrital de plazas de mercado. | Reporte de las actividades de profundización desarrolladas con listados de asistencia y formatos de toma de información en campo |  | 4 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-05-01 | 2026-11-30 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
|  |  |  | 3 | Fichas de registro preliminares de los Oficios culturales asociados al Sistema distrital de plazas de mercado | Un (1) consolidado de las fichas de registro preliminares elaboradas |  | 1 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-06-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 1
| INVENTARIOS DE PCI - PLAZAS DE MERCADO | [5 empty] | 0 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 | 0 | 3
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | 8144 - Desarrollo de procesos de valoración, identificación, documentación y registro de prácticas y manifestaciones del patrimonio vivo en Bogotá D.C.
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fortalecer los procesos de valoración, identificación, documentación y registro de las prácticas y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que permitan comprender su papel en el ordenamiento de la ciudad
| ESTRATEGIA |  |  |  | Reconocer manifestaciones del patrimonio vivo como parte de los procesos de ordenamiento de la ciudad
| META ( Del proyecto ) |  |  |  | Implementar 2 procesos de valoración, identificación, documentación y registro del Patrimonio Vivo con enfoque territorial y poblacional
| PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | No. | TAREA | PRODUCTO | MGA | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
[11 empty] | Inicial | Final | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo
INVENTARIOS DE PCI RURALIDAD |  | 1 | Desarrollar las acciones de reconectar memorias y territorio, así como la identificación y caracterización preliminar del patrimonio vivo, correspondientes a la etapa 2 de la metodología de inventario de patrimonio vivo en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar | 1 | Definir un plan de actividades para la identificación preliminar de manifestaciones en la ruralidad de Usme y Ciudad Bólivar | Un (1) plan de actividades | 0.1 | 1 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-03-01 | 2026-04-30 |  |  |  | 0 |  |  | 1
|  |  |  | 2 | Desarrollar ejercicios en campo para la identificación preliminar de manifestaciones culturales en las veredas de Usme y Ciudad Bolívar priorizadas | Reporte de las actividades desarrolladas con listados de asistencia y formatos de toma de información en campo | 0.1 | 4 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-04-01 | 2026-10-30 | [9 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 1
|  |  |  | 3 | Analizar los procesos de campo para la identificación preliminar | Un (1) Documento de análisis de manifestaciones identificadas y listado de manifestaciones priorizadas para profundizar en 2027 | 0.1 | 1 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-11-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 1
| INVENTARIOS DE PCI - RURALIDAD | [5 empty] | 0.3 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
INVENTARIOS ENFOQUE ÉTNICO |  | 2 | Implementar las acciones y rutas de trabajo para el desarrollo de los productos de las Políticas Públicas de los pueblos étnicos CONPES 37, 38 ,39 y 40 | 1 | Avanzar en el proceso de documentación y registro de la manifestación priorizada para 2025 del pueblo palenquero | Ficha de registro de la manifestación priorizada | 0.05 | 1 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 0 |  |  | 1
|  |  |  | 2 | Adelantar la identificación preliminar de las manifestaciones del patrimonio vivo palenquero en Bogotá | Documento de manifestaciones priorizadas y actores relevantes para el proceso de Inventario de patrimonio vivo palenquero en Bogotá | 0.05 | 1 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-02-01 | 2026-08-30 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 1
|  |  |  | 3 | Avanzar en el registro de la manifestación priorizada para 2026 del pueblo palenquero | Ficha de registro preliminar de la manifestación priorizada | 0.05 | 1 |  | Líder - Equipo de PCI | 2026-07-01 | 2026-12-15 | [33 empty] | 1
|  |  |  | 4 | Participar en las mesas técnicas de seguimiento e implementación de los productos de política pública a cargo de la subdirección convocadas requeridas por las instancias representaivias de los pueblos étnicos y entidades distritales responsables | Relatorias o actas y listados de asistencia | 0.05 | 8 |  | Líder - Enfóque Étnico | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [17 empty] | 2
|  |  |  | 5 | Implementar acciones conmemorativas, celebraciones ancestrales, fechas emblemáticas o actividades de activación patrimonial, en articulación con las instancias representativas de los pueblos étnicos en la ciudad. | Relatorias y registro fotografico | 0.05 | 3 |  | Líder - Enfóque Étnico | 2026-03-01 | 2026-12-15 | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 6 | Apoyar la consolidación y presentación de los reportes de información cualitativa y misional que las entidades distritales y secretarias técnicas requieran alrededor de la implementación de las políticas públicas étnicas | Documentos reporte de politica publica realizados y documentos solicitados por las entidades en el proceso de implementación de las mismas |  | 4 |  | Líder - Enfóque Étnico | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
|  |  |  | 7 | Realizar el acompañamiento técnico y misional a las invitaciones culturales etnicas | Un (1) Informe de avance y un (1) informe final del proceso de acompañamiento | 0.05 | 2 |  | Líder - Enfóque Étnico | 2026-04-01 | 2026-11-30 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
| ENFOQUE ÉTNICO | [5 empty] | 0.3 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | SUMA MAGNITUD VIGENCIA 2026 |  |  |  | 0.6
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  |  |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural
| PROCESO |  |  |  | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  |  | 2024
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | 8151 - Desarrollo de procesos pedagógicos en patrimonio cultural con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y otros actores en Bogotá D.C.
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fortalecer los procesos pedagógicos con un enfoque participativo, sobre los patrimonios de la ciudad dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y actores interesados en su promoción, que contribuyan a la garantía de derechos culturales
| ESTRATEGIA |  |  |  | Implementar estrategias formativas en patrimonio cultural en el sector educativo que fomenten de manera participativa el reconocimiento y apropiación de las identidades, memorias y vínculos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con sus entonos y territorios.
| META ( Del proyecto ) |  |  |  | Beneficiar a 5500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en educación inicial, básica y media, a través de procesos de formación digital, cultural, artística, patrimonial, deportiva y cultura ciudadana
| PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | No. | TAREA | PRODUCTO | MGA | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
[11 empty] | Inicial | Final | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo
FORMACIÓN NNA - IED |  | 1 | Implementar procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en educación inicial, básica y media, a través de procesos de formación patrimonial. | 1 | Formalizar acuerdos de implementación de procesos de formación en patrimonio cultural con instituciones educativas | Acuerdos de implementación de procesos de formación firmados con IED |  | 16 |  | Líder - Equipo de Formación | 2026-02-15 | 2026-07-31 |  |  |  | 8 |  |  | 2 | [11 empty] | 6 | [17 empty] | 16 | 0 | 16
|  |  |  | 2 | Formular proyectos de aula a través de los cuales se sistematiza el avance y los resultados de procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de educación inicial, básica y media. | Proyectos de aula que sistematizan los procesos de formación patrimonial desarrollados con los anexos de las planeaciones de las sesiones formativas. |  | 16 |  | Líder - Equipo de Formación | 2026-03-01 | 2026-11-20 | [18 empty] | 8 | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 16 | 0 | 16
|  |  |  | 3 | Beneficiar a niños, niñas y adolescentes en procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en educación inicial, básica y media | Niños, niñas y adolescentes registrados como beneficiarios de los procesos de formación patrimonial en Instituciones Educativas | 1600 | 1600 |  | Líder - Equipo de Formación | 2026-03-01 | 2026-11-15 | [30 empty] | 1600 | [5 empty] | 1600 | 0 | 1600
| FORMACIÓN A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES | [5 empty] | 1600 | 1632 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 1632
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | 8151 - Desarrollo de procesos pedagógicos en patrimonio cultural con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y otros actores en Bogotá D.C.
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fortalecer los procesos pedagógicos con un enfoque participativo, sobre los patrimonios de la ciudad dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y actores interesados en su promoción, que contribuyan a la garantía de derechos culturales
| ESTRATEGIA |  |  |  | Ampliar las estrategias formativas en patrimonio cultural en espacios barriales, organizativos o institucionales que fomenten de manera participativa el reconocimiento y apropiación de las identidades, memorias y vínculos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con sus entonos y territorios
| META ( Del proyecto ) |  |  |  | Beneficiar a 650 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a partir de la primera infancia y a lo largo de la vida en procesos de formación patrimonial, en particular en espacios y entornos barriales, organizativos e institucionales
| PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | No. | TAREA | PRODUCTO | MGA | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
[11 empty] | Inicial | Final | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo
|  | 1 | Desarrollar procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes a partir de la primera infancia y a lo largo de la vida, en particular en espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales. | 1 | Formalizar acuerdos de implementación de procesos de formación patrimonial en espacios y entornos barriales, organizativos e institucionales. | Actas con acuerdos para la implementación de procesos de formación patrimonial en espacios y entornos barriales, organizativos e institucionales. |  | 8 |  | Líder - Equipo de Formación | 2026-02-15 | 2026-07-31 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 2
|  |  |  | 2 | Formular proyectos comunitarios a través de los cuales se sistematiza el avance y los resultados de procesos de formación patrimonial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales. | Proyectos comunitarios que sistematizan los procesos de formación patrimonial desarrollados con los anexos de las planeaciones mensuales de las sesiones de formación. |  | 8 |  | Líder - Equipo de Formación | 2026-03-01 | 2026-11-30 | [12 empty] | 2 |  |  | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 2
|  |  |  | 3 | Beneficiar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos de formación patrimonial en espacios y entornos barriales, organizativos e institucionales. | Niños, niñas y adolescentes registrados como beneficiarios de los procesos de formación patrimonial en espacios o entornos barriales, organizativos e institucionales. | 200 | 200 |  | Líder - Equipo de Formación | 2026-03-01 | 2026-11-15 | [33 empty] | 200
| FORMACIÓN A NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES | [5 empty] | 200 | 216 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | 8151 - Desarrollo de procesos pedagógicos en patrimonio cultural con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y otros actores en Bogotá D.C.
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | Fortalecer los procesos pedagógicos con un enfoque participativo, sobre los patrimonios de la ciudad dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y actores interesados en su promoción, que contribuyan a la garantía de derechos culturales
| ESTRATEGIA |  |  |  | Actualizar la oferta de formación dirigida a actores que desarrollan procesos pedagógicos asociados con el patrimonio cultural que reconozcan las experiencias, intereses y particularidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y su incidencia en la construcción de ciudad
| META ( Del proyecto ) |  |  |  | Beneficiar a 350 actores interesados en procesos de formación patrimonial a través de estrategias pedagógicas lideradas por el programa de formación
| PLAN ASOCIADO | No. | ACTIVIDAD | No. | TAREA | PRODUCTO | MGA | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL EJECUTADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
[11 empty] | Inicial | Final | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo | P | E | Avance Cualitativo
FORMACIÓN FORMADORES |  | 1 | Promover la actualización, diseño y desarrollo de estrategias pedagógicas en patrimonio cultural dirigidas a actores interesados en procesos de formación patrimonial. | 1 | Ofertar, implementar y evaluar el Diplomado de Patrimonio Cultural para la Educación en su versión actualizada y que esté dirigido a actores interesados en procesos de formación patrimonial. | Informe de implementación del diplomado que incluya fortalezas, áreas de mejora y recomendaciones para la implementación del diplomado en futuras vigencias. |  | 1 |  | Líder - Equipo de Formación | 2026-02-01 | 2026-11-19 | [30 empty] | 1
|  |  |  | 2 | Beneficiar a actores interesados en procesos de formación patrimonial a través del Diplomado de Patrimonio Cultural para la Educación. | Certificados de las personas que aprobaron el Diplomado de Patrimonio Cultural para la Educación. | 75 | 75 |  | Líder - Equipo de Formación | 2026-02-16 | 2026-10-31 |  |  |  | 5 |  |  | 20 | [20 empty] | 50
|  |  |  | 3 | Diseñar, desarrollar y evaluar una estrategia de laboratorios de co-creación e intercambio sobre pedagogías en patrimonio cultural, dirigida a actores de contextos educativos, barriales, comunitarios o institucionales interesados en la formación en patrimonio cultural. | Documento técnico con el diseño, ejecución y evaluación de la estrategia de laboratorios pedagógicos del Programa de Formación. |  | 1 |  | Líder - Equipo de Formación | 2026-03-01 | 2026-11-19 | [30 empty] | 1
|  |  |  | 4 | Beneficiar a actores interesados en la formación en patrimonio cultural a través de laboratorios de co-creación e intercambio impulsados por el Programa de Formación en Patrimonio Cultural. | Constancia de participación de las personas que asistieron y culminaron el proceso de laboratorios de co-creación e intercambio diseñados por el Programa de Formación | 25 | 25 |  | Líder - Equipo de Formación | 2026-04-01 | 2026-10-31 | [27 empty] | 25
| FORMACIÓN A ACTORES INTERESADOS | [5 empty] | 100 | 102 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on H35: ====== ID#AAABzEObjlE Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se elimina la programación de septiembre y noviembre.
Note on I46: ====== ID#AAABzFRLIWY Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se aumenta la programación en 1 proceso editorial.
Note on H47: ====== ID#AAABzFRLIWQ Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se aumenta la programación en 1 lanzamiento.
Note on D49: ====== ID#AAABzFRLIW0 Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se incluye la actividad y tareas correspondientes al CENTRO de DOCUMENTACIÓN
Note on H72: ====== ID#AAABzFRLIW4 Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se aumenta la meta en 1 RP
Note on I77: ====== ID#AAABzFRLIWw Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se aumenta la programación en 2 teniendo en cuenta el aumento en 1 invitación cultural.
Note on I78: ====== ID#AAABzFRLIXM Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se aumenta la programación en 1 teniendo en cuenta el aumento en 1 invitación cultural.
Note on H113: ====== ID#AAABzFRLIXQ Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se elimina la magnitud de la meta en concordancia con las líneas de los directivos.
Note on L113: ====== ID#AAABzFRLIWc Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se adelanta la fecha de inicio
Note on I114: ====== ID#AAABzFRLIXA Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se disminuye la programación a 4
Note on M115: ====== ID#AAABzFRLIWk Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se adelanta la fecha de finalización
Note on I125: ====== ID#AAABzEObjlI Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) En que meses me entregas esto
Note on F131: ====== ID#AAABzFRLIXE Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se elimina la actividad 2 y se trasladan sus tareas a la actividad 3
Note on L131: ====== ID#AAABzFRLIXI Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se modifican las fechas de inicio y finalización de las tareas
Note on G137: ====== ID#AAABzFRLIWg Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se modifica el entregable, la cantidad y las fechas de entrega
Note on G152: ====== ID#AAABzFRLIWU Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se modifica la redacción del entregable
Note on G164: ====== ID#AAABzFRLIW8 Natalia Rodriguez Mateus (2026-01-26 19:46:35) Se modifica la redacción del entregable