## POA_META_PROYECTOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2026
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión Contractual | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  | Elaborar o actualizar los procedimientos o formatos o instructivos correspondientes al proceso de gestión contractual, de acuerdo con la normatividad vigente y realizar la divulgación |  | 1. Elaborar o actualizar los manulaes o procedimientos o formatos o instructivos que se requieran del proceso de gestión contractual | Documentos elaborados o actualizados |  |  |  |  | 4 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2026-03-01 | 2026-12-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Contractual | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 2. Realizar la divulgación de los procedimientos o manuales o formatos o instructivos correspondientes al proceso de gestión contractual elaborados o actualizados | Correo electrónico o comunicación de divulgación | 4 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 4 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Contractual | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 3. Emitir lineamientos en el proceso de gestión contractual | Lineamientos |  |  |  |  | 2 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Gestión Contractual | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  | Promover la inclusión en los procesos de contratación criterios diferenciales de participación establecidos en la Ley |  | 1. Informar a los ordenadores del gasto o subdirecciones los criterios diferenciales de participación en los procesos de selección | Correo electrónico o comunicación de divulgación |  |  |  |  | 2 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
Gestión Contractual | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  | Efectuar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiones y generar alertas sobre las actividades de supervisión e interventoría que se evidencien no realizadas conforme al Manual de Supervisión e Interventoría |  | 1. Asignar a los abogados de la OJ los procesos de contratación incluidos en el PAA | Matriz de reparto |  |  |  |  | 2 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
Gestión Contractual | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 2.Realizar el seguimiento interno por parte de la OJ a los procesos del PAA asignados a los abogados | Actas de reunión de seguimiento interno |  |  |  |  | 10 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Contractual | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 3.Realizar seguimiento de la ejecución del PAA con los ordenadores de gasto | Acta de comité de contratación |  |  |  |  | 10 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Contractual | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | 4. Efetuar las alertas sobre actividades de supervisión que no se evidencien realizadas | Correo electrónico o comunicación de alertas |  |  |  |  | 2 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
Gestión Contractual | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  | Identificar los contratos pendientes de liquidar, realizar el seguimiento del estado y trámite de las liquidaciones, presentando el reporte con alertas a los ordenadores de gasto responsables. |  | Identificar los contratos pendientes por liquidar y asignar a los abogados de la OJ para el seguimiento y trámite | Matriz de liquidaciones con el reparto correspondiente |  |  |  |  | 2 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 | [23 empty] | 1
Gestión Contractual | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión |  |  |  |  | Realizar el seguimiento del trámite de liquidación y generar alertas | Acta de comité de contratación |  |  |  |  | 10 | Luis Gabriel Barriga Bernal | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1

## Hoja1 (hidden)
PINAR - Plan Institucional de archivo
PGD- Programa de Gestión Documental
PGD/MOREQ Programa de Gestión Documental
Plan estratégico de talento humano
PIC- Plan institucional de capacitación
Plan de bienestar e incentivos
PSG-SST -Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
PETI-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
Plan de seguridad y privacidad de la información
PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental
POAI - Plan operatIvo anual de inversión
Producto programada proyecto de inversión
PTEP- Programa de Transparencia y ética publica
Otro