## POA_META_PROYECTOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2026
FECHA DE CORTE: | 2024-09-01
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PINAR | 1 | Realizar la actualización del instrumento archivístico Tablas de Retención Documental (TRD) del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), así como, los demás instrumentos que la integran, conforme a lo establecido en la normatividad archivística vigente. | 1 | 2. Elaborar las Tablas de Retención Documental. 2.1. Etapa de Compilación de Información Institucional 2.2. Etapa de Análisis e interpretación de la información institucional. 2.3. Etapa de Valoración documental. 2.4. Etapa de Elaboración de la Tabla de Retención Documental – TRD. 2.5. Etapa de Aprobación y Presentación de las Tablas de Retención Documental – TRD para evaluación técnica y convalidación. | Memoria descriptiva Anexo No. 1. Tablas de Retención Documental Anexo No. 2. Cuadro de Clasificación Documental y Cuadros de Caracterización Documental Anexo No. 3. Soporte Normativo Anexo No. 4. Glosario de Términos Relacionados Anexo No. 5. Fichas de Valoración Documental Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño a) Informe trimestral de avance plan de trabajo archivístico. b) Cronograma de visitas c) Actas de reunión y mesas de trabajo d) Registros de asistencia e) Memorias de sensibilización Etapa de Aprobación y Presentación a) Acta de aprobación b).Comunicación oficial de radicación del instrumento archivístico. |  |  |  |  | 2 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-01-02 | 2026-06-30 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PINAR | 2 | Realizar la actualización e implementación del Programa de Gestión Documental PGD y elaborar los programas específicos que lo integran, normalizados en el Artículo 6 y 21 de la Ley 594 del 2000, Artículo 15. Programa de Gestión Documental de la Ley 1712 de 2014, Artículo 2.8.2.5.10 y el Artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015. | 2 | Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental PGD. | a). Programa de Gestión Documental PGD b). Acta de aprobación por Comité Institucional de Gestión y Desempeño. c). Registro de publicación d). Acto Administrativo de adopción e). Ficha Técnica del Plan o Proyecto y Reporte de Indicadores por estrategia. 8.FTPPRI (4) |  |  |  |  | 1 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-02-03 | 2026-12-01 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PINAR | 2 | Realizar la actualización e implementación del Programa de Gestión Documental PGD y elaborar los programas específicos que lo integran, normalizados en el Artículo 6 y 21 de la Ley 594 del 2000, Artículo 15. Programa de Gestión Documental de la Ley 1712 de 2014, Artículo 2.8.2.5.10 y el Artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015. | 3 | Realizar la actualización de los programas específicos del Programa de Gestión Documental PGD. | Proyectado para la vigencia 2026: a). Programa de normalización de formas y formularios electrónicos. b). Programa de archivos descentralizados. c). Programa de documentos vitales o especiales. d). Programa de auditoría y control. e). Ficha Técnica del Plan o Proyecto y Reporte de Indicadores por estrategia. 8.FTPPRI (2) |  |  |  |  | 5 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-02-03 | 2026-12-01 | 0 | 0% | [45 empty] | 5
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PINAR | 3 | Realizar acompañamiento y seguimiento al proceso de implementación de las Tablas de Retención Documental en sus versiones vigentes aprobadas y convalidadas, para dar cumplimiento al plan de transferencias documentales primarias. | 4 | Dar cumplimiento al cronograma de transferencias primarias. | a). Cronograma de actividades. b). Comunicación oficial de difusión del cronograma. |  |  |  |  | 2 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-02-03 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [5 empty] | 2
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PINAR | 4 | Fortalecer las buenas prácticas en materia de Gestión Documental al interior del IDPC a través del desarrollo de jornadas de sensibilización y capacitación para fortalecimiento de la función archivística al interior de la entidad, dirigido a todos los funcionarios y contratistas del IDPC. | 5 | Realizar jornadas de sensibilización y capacitación a los funcionarios y contratistas del IDPC en torno a la implementación de buenas practicas en materia de gestión documental. | Se realizaran Seis (6) sensibilizaciones: 1. Tablas de Retención TRD 2. Tablas de Control de Acceso 3. Organización Documental 4. Prevención de desastres y manejo de emergencias en archivos. 5. Identificación de archivos que puedan tener relación con graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas en el contexto del conflicto armado interno en nuestro país. 6. Documento y expediente electrónico Incluye cada una con los siguientes anexos: * Lista asistencia * Presentación * Conocimiento Previos * Evaluación Conocimientos b). Ficha Técnica del Plan o Proyecto y Reporte de Indicadores por estrategia. 8.FTPPRI (4) |  |  |  |  | 6 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-02-03 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PINAR | 4 | Fortalecer las buenas prácticas en materia de Gestión Documental al interior del IDPC a través del desarrollo de jornadas de sensibilización y capacitación para fortalecimiento de la función archivística al interior de la entidad, dirigido a todos los funcionarios y contratistas del IDPC. | 6 | Divulgar capsulas informativas en torno a la implementación de buenas practicas en materia de gestión documental. | a). Se realizaran (5) capsulas informativas en torno a la implementación de buenas practicas en materia de gestión documental en la intranet. b). Ficha Técnica del Plan o Proyecto y Reporte de Indicadores por estrategia. 8.FTPPRI (4) |  |  |  |  | 5 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-03-03 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PINAR | 5 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) de conformidad con lo señalado en los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000 y el CAPÍTULO 1 Sistema Integrado de Conservación. SECCIÓN 1 Generalidades del Acuerdo 001 de 2024 proferido por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, llevando a cabo el seguimiento y control a las actividades y metas definidas en los planes específicos que lo integran. | 7 | Realizar los informe semestral de implementación de los planes y programas específicos del SIC. | a). Informe Semestral de implementación SIC b). Ficha Técnica del Plan o Proyecto y Reporte de Indicadores por estrategia. 8.FTPPRI (5.1) 8.FTPPRI (5.2) 8.FTPPRI (5.3) 8.FTPPRI (5.4) 8.FTPPRI (5.5) 8.FTPPRI (5.6) |  |  |  |  | 2 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PINAR | 6 | Realizar la actualización de las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, conforme a las políticas institucionales internas y la normatividad externa aplicable. | 8 | Actualizar las Tablas de Control de Acceso del IDPC. | a). Tablas de Control de Acceso. b). Acta de aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. c). Registro de socialización y publicación. d). Ficha Técnica del Plan o Proyecto y Reporte de Indicadores por estrategia. 8.FTPPRI (8) |  |  |  |  | 1 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-09-01 | 2026-12-29 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PINAR | 7 | Ejecutar el Plan de Transferencias Documentales Secundarias con ocasión a la implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Corporación la Candelaria correspondiente a las fases 2 y 3 objeto de entrega al Archivo de Bogotá. | 9 | Realizar la intervención documental del Fondo Corporación la Candelaria correspondiente a las fases 2 y 3 objeto de entrega al Archivo de Bogotá. | a). Plan de Transferencias Documentales Secundarias b). Cronograma de actividades c). Informe de avance en la intervención documental del Fondo Corporación la Candelaria. d). Ficha Técnica del Plan o Proyecto y Reporte de Indicadores por estrategia. 8.FTPPRI (10) |  |  |  |  | 2 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PGD | 8 | Realizar el reporte estadístico de la Ventanilla Única de Correspondencia. | 10 | Realizar reporte estadístico de comunicaciones oficiales de entrada y salida. | Reporte mensual Estadístico ventanilla única de correspondencia |  |  |  |  | 12 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 0% |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PGD | 9 | Realizar el seguimiento a la gestión y trámite de los requerimientos llevados a través del aplicativo Orfeo de los servidores públicos y contratistas del IDPC. | 11 | Llevar el reporte estadístico del seguimiento aplicado a la gestión y trámite de las comunicaciones oficiales a través del aplicativo Orfeo. | Informes mensuales de seguimiento y ranking con las dependencias y documentos pendientes por tramitar(Comparativo). |  |  |  |  | 12 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 0% |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Documental | 7989 - Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C. | Fortalecer la gestión institucional para dar respuesta a los requerimientos de los grupos de valor | 1. Mejorar el índice de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 1-Implementar el 100% del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | PGD | 10 | Realizar recepción, gestión y tramité de las solicitudes de consulta y préstamo allegadas al Proceso de Gestión Documental por las diferentes dependencias del IDPC. | 12 | Llevar el registro estadístico de las solicitudes, consultas y prestamos, recibidas y atendidos. | Registro Estadístico Mensual: *(1) Archivo BIC *(1) Archivo Central |  |  |  |  | 12 | Profesionales Proceso Gestión Documental | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 0 | 0% |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1

## Hoja1
PINAR - Plan Institucional de archivo
PGD- Programa de Gestión Documental
PGD/MOREQ Programa de Gestión Documental
Plan estratégico de talento humano
PIC- Plan institucional de capacitación
Plan de bienestar e incentivos
PSG-SST -Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
PETI-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
Plan de seguridad y privacidad de la información
PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental
POAI - Plan operatIvo anual de inversión
Producto programada proyecto de inversión
PTEP- Programa de Transparencia y ética publica
Otro