## Hoja1 (hidden)
PINAR - Plan Institucional de archivo
PGD- Programa de Gestión Documental
PGD/MOREQ Programa de Gestión Documental
Plan estratégico de talento humano
PIC- Plan institucional de capacitación
Plan de bienestar e incentivos
PSG-SST -Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
PETI-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
Plan de seguridad y privacidad de la información
PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental
POAI - Plan operatIvo anual de inversión
Producto programada proyecto de inversión
PTEP- Programa de Transparencia y ética publica
Otro

## PROGRA POA_INSTRUMENTOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2026
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC
Elaborar un proyecto de Decreto para la reglamentación del instrumento "Transferencia de derechos de construcción y desarrollo" | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 2. Generar instrumentos de planeación, gestión y financiación que permitan el reconocimiento y la sostenibilidad de los patrimonios en el territorio del Distrito Capital. | 2-Desarrollar 2 instrumentos para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios. |  |  | Formular el instrumento de "Transferencias de derechos de construcción y desarrollo" |  | Elaborar el acto administrativo de "Transferencias de derechos de construccion y desarrollo" | Acto administrativo elaborado |  |  |  |  | 1 | Arq. Mónica Coy de Marquez | marzo 2026 | Noviembre 2026 | [11 empty] | 0.33 | [15 empty] | 0.33 | [15 empty] | 0.34
Elaborar un proyecto de Decreto para la reglamentación del instrumento "Transferencia de derechos de construcción y desarrollo" | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 2. Generar instrumentos de planeación, gestión y financiación que permitan el reconocimiento y la sostenibilidad de los patrimonios en el territorio del Distrito Capital. | 2-Desarrollar 2 instrumentos para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios. |  |  | Elaborar los documentos Técnicos del instrumento de "Transferencias de derechos de construcción y desarrollo" |  | Elaborar el documento con la exposición de motivos y los anexos del instrumento | Un documento con sus anexos técnicos |  |  |  |  | 1 | Arq. Mónica Coy de Marquez | marzo 2026 | Noviembre 2026 | [11 empty] | 0.33 | [15 empty] | 0.33 | [15 empty] | 0.34
Elaborar un proyecto de Decreto para la reglamentación del instrumento "Transferencia de derechos de construcción y desarrollo" | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 2. Generar instrumentos de planeación, gestión y financiación que permitan el reconocimiento y la sostenibilidad de los patrimonios en el territorio del Distrito Capital. | 2-Desarrollar 2 instrumentos para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios. |  |  | Desarrollar mesas técnicas para la socialización del instrumento de "Transferencias de derechos de construcción y desarrollo" |  | Organizar la agenda de las reuniones interinstitucionales para la socialización del instrumento | 10 reuniones programadas (actas de reunión) |  |  |  |  | 10 | Arq. Mónica Coy de Marquez | febrero 2026 | Noviembre 2026 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 2. Generar instrumentos de planeación, gestión y financiación que permitan el reconocimiento y la sostenibilidad de los patrimonios en el territorio del Distrito Capital. | 2-Desarrollar 2 instrumentos para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios. |  |  | Identificar las acciones para la implementación del instrumento de transferencias de derechos de construcción y desarrollo |  | Elaborar los documentos para la implementación del instrumento de transferencias | 2 documentos elaborados |  |  |  |  | 2 | Arq. Mónica Coy de Marquez | febrero 2026 | diciembre 2026 | [7 empty] | 0.5 | [19 empty] | 0.5 | [15 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 2. Generar instrumentos de planeación, gestión y financiación que permitan el reconocimiento y la sostenibilidad de los patrimonios en el territorio del Distrito Capital. | 2-Desarrollar 2 instrumentos para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios. |  |  | Formular la modificación del Anexo 6 - manual de normas urbanisticas- para el tratamiento de derechos de conservación |  | Elaborar el acto administrativo del anexo 6 del POT | Acto administrativo elaborado |  |  |  |  | 1 | Arq. Mónica Coy de Marquez | abril 2026 | noviembre 2026 | [15 empty] | 0.33 | [27 empty] | 0.33 |  |  |  | 0.34
Gestión Territorial de los Patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 2. Generar instrumentos de planeación, gestión y financiación que permitan el reconocimiento y la sostenibilidad de los patrimonios en el territorio del Distrito Capital. | 2-Desarrollar 2 instrumentos para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios. |  |  | Elaborar el documento técnico que contiene la modificación del anexo 6, para el tratamiento de derechos de conservación |  | Presentar avances del documento técnico | Documento técnico de la modificación del anexo 6 |  |  |  |  | 1 | Arq. Mónica Coy de Marquez | marzo 2026 | diciembre 2026 | [15 empty] | 0.3 | [23 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.34
Gestión Territorial de los Patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 2. Generar instrumentos de planeación, gestión y financiación que permitan el reconocimiento y la sostenibilidad de los patrimonios en el territorio del Distrito Capital. | 2-Desarrollar 2 instrumentos para la protección, conservación y sostenibilidad de los patrimonios. |  |  | Desarrollar mesas técnicas para coordinar acciones a la modificación del anexo 6 para el tratamiento de derechos de conservación |  | Organizar la agenda de las reuniones interinstitucionales para la modificación del anexo 6 | 6 reuniones programadas (actas de reunión) |  |  |  |  | 6 | Arq. Mónica Coy de Marquez | marzo 2026 | diciembre 2026 | [15 empty] | 2 | [23 empty] | 2 | [7 empty] | 2

## PROGRA POA _PEMP
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2026
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 1. Fortalecer los procesos de articulación intra e interinstitucional que permitan desarrollar las acciones contempladas en los planes de acción de los PEMP | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. |  |  | Desarrollar el Sistema de Gobernanza del PEMP Teusaquillo a través del CUPI y de la Junta Asesora, para el cumplimiento de las funciones de cada instancia. |  | Realizar las sesiones de CUPI y de la Junta Asesora | 8 informes de seguimiento de las sesiones del CUPI |  |  |  |  | 8 | Miguel Angel Villamizar | febrero 2026 | diciembre 2026 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 1. Fortalecer los procesos de articulación intra e interinstitucional que permitan desarrollar las acciones contempladas en los planes de acción de los PEMP | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. |  |  | Consolidar la formulación de los DTS que soportan la modificación del componente normativo de los PEMP. |  | Elaborar 2 documentos técnicos que evidencien el avance de los insumos para la modificación del componente normativo de los PEMP | 2 documentos técnicos |  |  |  |  | 2 | Miguel Angel Villamizar | febrero 2026 | noviembre 2026 | [19 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión de los instrumentos de ordenamiento de los patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 1. Fortalecer los procesos de articulación intra e interinstitucional que permitan desarrollar las acciones contempladas en los planes de acción de los PEMP | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. |  |  | Desarrollar los planes de acción de los PEMP aprobados, en su etapa de implementación |  | Ejecutar las acciones de los componentes de gestión para la implementación de los PEMP, y consolidarlas en la matriz de seguimiento | 2 informes de seguimiento |  |  |  |  | 2 | Miguel Angel Villamizar | julio 2026 | diciembre 2026 | [27 empty] | 1 | [19 empty] | 1

## PROGRA POA_PAPCU
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2026
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Desarrollar el Programa de Investigación |  | Realizar la clasificación e inventario de la colección asociada al hallazgo arqueológico del PAPCU | Un documento técnico de soporte con la clasificación e inventario |  |  |  |  | 1 | Arq. Mónica Coy de Marquez | Febrero 2026 | Noviembre 2026 | [15 empty] | 0.33 | [15 empty] | 0.33 | [11 empty] | 0.34
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Desarrollar el Programa de Conservación de los patrimonios |  | Elaborar el Plan Museológico del parque en articulación con los programas estratégicos del PMA | Un documento técnico del Plan Museológico |  |  |  |  | 1 | Arq. Mónica Coy de Marquez | Febrero 2026 | Julio 2026 | [15 empty] | 0,5 | [11 empty] | 0,5
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Desarrollar el Programa de Conservación de los patrimonios |  | Desarrollar dos jornadas de arqueología pública dirigidas a la comunidad de Usme. | Dos jornadas de arqueología pública (Actas de reunión, listas de asistencia y registro fotográfico) |  |  |  |  | 2 | Arq. Mónica Coy de Marquez | Marzo 2026 | Junio 2026 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Desarrollar el Programa de Conservación de los patrimonios |  | Formular un plan de restauración ecológica participativa | Un documento que contenga las actividades desarrolladas, cartografia y registro fotográfico del PAPCU |  |  |  |  | 1 | Arq. Mónica Coy de Marquez | Febrero 2026 | Noviembre 2026 | [15 empty] | 0.33 | [15 empty] | 0.33 | [11 empty] | 0.34
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Desarrollar el programa de Educación, Gestión y Apropiación Social del Patrimonio |  | Desarrollar acciones que promuevan el dialogo intercultural con las comunidades que tengan relación directa con el PAPCU | 6 actividades con las comunidades. (Actas de reunión, listados de asistencia, registro fotográfico) |  |  |  |  | 6 | Arq. Mónica Coy de Marquez | Febrero 2026 | Diciembre 2026 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Desarrollar el programa de Educación, Gestión y Apropiación Social del Patrimonio |  | Consolidar en un informe el resultado e indicadores de medición del Festival anual que sirva como plataforma cultural, artística y pedagógica para el reconocimiento, apropiación y valoración del AAP. | Un informe del festival anual en el PAPCU |  |  |  |  | 1 | Arq. Mónica Coy de Marquez | Noviembre 2026 | Noviembre 2026 | [47 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Desarrollar el programa de Divulgación y Comunicaciones |  | Elaborar u documento para la divulgación, comunicacion, sobre los aspectos culturales del PAPCU | Un documento con la propuesta de Divulgación para el PAPCU |  |  |  |  | 1 | Arq. Mónica Coy de Marquez | Febrero 2026 | Noviembre 2026 | [27 empty] | 0.5 | [15 empty] | 0.5
Gestión Territorial de los Patrimonios | 8136 Desarrollo de acciones para la gestión del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C. | Fortalecer la generación del conocimiento y gestión del patrimonio arqueológico y cultural existente en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios del Distrito Capital | 1. Implementar las acciones que articulen la aplicación de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen | 2-Implementar el 100% de las acciones a corto plazo de los programas estratégicos del Plan de Manejo Arqueológico de Hacienda El Carmen. |  |  | Desarrollar el programa Dotacional y de Infraestructura Cultural |  | Realizar el seguimiento de los estudios, diseños y construcción del Pabellón Expositivo, dentro del marco del Convenio No. 515 de 2025, suscrito con la SCRD. | Un informe de seguimiento en cumplimiento de las etapas establecidas en la ejecución del Pabellón Expositivo |  |  |  |  | 1 | Arq. Mónica Coy de Marquez | Febrero 2026 | Junio 2026 | [11 empty] | 0.3 | [11 empty] | 0.7

## PROGRA POA_SisBIC
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2026
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC
Gestión Territorial de los Patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | NA | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. |  |  | Realizar periodicamente la actualización del inventario de Bienes de Interés Cultural del grupo arquitectónico conforme a los actos admnistrativos emitidos por la SCRD |  | Actualizar la Base de Datos del inventario de los Bienes de Interés Cultural del grupo arquitectónico del Distrito Capital. | Base de Datos actualizada |  |  |  |  | 1 | Nubia Rincón | 2026-02-01 | Dic-26 | [11 empty] | 0.25 | [11 empty] | 0.25 | [11 empty] | 0.25 | [11 empty] | 0.25
Gestión Territorial de los Patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | NA | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. |  |  | Realizar capacitaciones para promover de uso y apropiación del Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Cultural de Bogotá- SISBIC |  | Organizar un cronograma de capacitaciones a nivel del IDPC y actores externos | 4 capacitaciones al año |  |  |  |  | 4 | Nubia Rincón | 2026-04-01 | 2026-10-01 | [15 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | NA | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. |  |  | Actualizar y mantener las nuevas funcionalidades para el SisBIC. |  | Generar la ficha técnica para el proceso contractual de nuevas funcionalidades de SISBIC. Cargue y ejecución de herramienta de condición Patrimonial Cargue y migración de nuevas capas de información al SISBIC | 1 Ficha Tecnica de las nuevas funcionalidades del SisBIC. Nuevas capas de información a SISBIC. Captura de pantalla o correos |  |  |  |  | 3 | Nubia Rincón | Febrero 2026 | Junio 2026 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Gestión Territorial de los Patrimonios | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Implementar, reglamentar y formular instrumentos de planeación y gestión del patrimonio el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | NA | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. |  |  | Formular el procedimiento para evaluar la calidad de los datos geográficos almacenados en la base de datos del SISBIC |  | Formulación del Procedimiento de evaluación de calidad de los datos | Un Procedimiento formulado |  |  |  |  | 1 | Nubia Rincón | 2026-02-01 | 2026-07-01 | [27 empty] | 1

## PROGRA POA_OPI (hidden)
REPORTE PLAN OPERATIVO ANUAL
Vigencia: 2026
Fecha de Corte:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | REPORTE POBLACIÓN ATENDIDA Y/O BENEFICIADA DIRECTA | RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_PROGRAMADO | PROGRAMACION MAGNITUD 2026 | [11 empty] | AVANCE CUALITATIVO (DESCRIPCION LOGROS DE LA ACTIVIDAD | [23 empty] | EJECUCIÓN MAGNITUD 2026 | [11 empty] | AVANCE EJECUCIÓN MAGNITUD 2026 (%)
[13 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUBRE | NOVI | DICIEM | ENERO | ENERO: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | FEBRERO | FEBRERO: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | MARZO | MARZO: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | ABRIL | ABRIL: VINCULOS A EVIDENCIAS | MAYO | MAYO: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | JUNIO | JUNIO: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | JULIO | JULIO: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | AGOSTO | AGOSTO: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | SEPTIEMBRE | SEPT: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | OCTUBRE | OCTUBRE: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | NOVI | NOVI: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | DICI | DICI: VÍNCULOS A EVIDENCIAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Observatorio de los patrimonios integrados | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Gestionar y generar conocimiento sobre las dinámicas de los patrimonios que permitan incidir en los instrumentos, programas, planes y proyectos del sector, en el marco del ordenamiento territorial del Distrito Capital. | NA | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. | Fortalecer las alianzas estratégicas orientadas al intercambio de información y producción de investigaciones. | Realizar actividades orientadas al desarrollo de las lineas de gestión de información del OPI con el apoyo y acompañamiento de otras entidades del Distrito encargadas de la Gestión de Conocimiento | Seis (6) reportes de actividades relacionadas con la gestión del conocimiento para dar cumplimineto al Plan Anual de Investigaciones y Mediciones 2026. |  | Giovanna Torres | febrero 2026 | diciembre 2026 | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [36 empty] | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0%
Observatorio de los patrimonios integrados | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Gestionar y generar conocimiento sobre las dinámicas de los patrimonios que permitan incidir en los instrumentos, programas, planes y proyectos del sector, en el marco del ordenamiento territorial del Distrito Capital. | NA | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. | Formular, implementar y hacer seguimiento del Plan Anual de Investigaciones y Mediciones -PAIM- 2026 | Elaborar un documento con el resultado final de las investigaciones y mediciones en el marco del Plan Anual de Investigaciones y Mediciones 2026. | Un (1) documento PAIM |  | Giovanna Torres | febrero 2026 | diciembre 2026 | 1 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 | [36 empty] | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0%
Observatorio de los patrimonios integrados | 7963 Desarrollo de instrumentos de planeación y gestión territorial asociados a los patrimonios de Bogotá D.C. | Gestionar y generar conocimiento sobre las dinámicas de los patrimonios que permitan incidir en los instrumentos, programas, planes y proyectos del sector, en el marco del ordenamiento territorial del Distrito Capital. | NA | 1-Gestionar el 100% de las acciones asociadas a la implementación de los PEMP adoptados, a corto plazo. | Realizar un evento de divulgación de las acciones del OPI en el marco de las actividades del mes del patrimonio. | Realizar un evento para compartir experiencias de gestión de conocimiento con observatorios interesados en temas de los Patrimonios Integrados. | Un (1) evento en el Mes del Patrimonio. |  | Giovanna Torres | septiembre 2026 | septiembre 2026 | 1 | [8 empty] | 1 | [39 empty] | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0%
Recomendaciones:
1. En las Columnas correspondientes al Avance Cualitativo (Columnas "O" a "Z") deberán ser diligenciados los avances y logros de cada actividad del Proyecto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Para cada mes deberán diligenciar los avances cualitativos en la primera columna, mientras que en la segunda deben registrar los hipervínculos a las evidencias.
b. Los avances cualitativos deben ser muy precisos y reflejar las acciones realizadas en cumplimiento de la tarea programada, teniendo en cuenta que los campos en la plataforma contienen restricción de caracteres
c. Los archivos vinculados como evidencias pueden ser uno en forma específica, u otro archivo dentro de una carpeta de archivos, en cuyo caso deberá vincularse la carpeta y en la columna de avances cualitativos deberá indicarse el nombre del archivo que se encuentra dentro de la carpeta vinculada.
2. Las avances cualitativos y las evidencias deben expresarse en logros ya con un avance inicial, o lo ejecutado de acuerdo a la programación.