## POA_META_PROYECTOS
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
REPORTE: PLAN OPERATIVO ANUAL
VIGENCIA: 2026
FECHA DE CORTE:
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_ | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 1 | (1) Intervención sobre BIC localizados en el Centro Historico | 1 | 1- Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes |  |  |  | 0 | 50 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 1 | (1) Intervención sobre BIC localizados en el Centro Historico | 2 | 2. Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Inmuebles | Informes de los procesos de de participación y gestión social conforme al PIPC Listados de asistencia Fotografias |  |  |  |  | 2 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 1 | (1) Intervención sobre BIC localizados en el Centro Historico | 3 | 3. Primeros Auxilios e instalación de la sobrecubierta de la sede principal de FUGA (CI-158-2025) - Recursos reserva rezago 2024 | Acta de terminación y recibo final de obra Acta de terminación y recibo final de interventoría |  |  |  |  | 1 | Supervisor Equipo de Obras | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 2 | (2) Intervención sobre BIC Urbano (Centro de encuentro -Plaza Rumichaca) | 1 | 1.Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes |  |  |  |  | 1 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 2 | (2) Intervención sobre BIC Urbano (Centro de encuentro -Plaza Rumichaca) | 2 | 2. Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Inmuebles | Informes de los procesos de de participación y gestión social conforme al PIPC Listados de asistencia Fotografias |  |  |  |  | 1 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 3 | (3) Intervención sobre BIC Espacios Públicos (Plaza de Bólivar) | 1 | 1.Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes |  |  |  |  | 15 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 3 | (3) Intervención sobre BIC Espacios Públicos (Plaza de Bólivar) | 2 | 2. Estudios técnicos para la conservación e intervención de cubiertas y fachadas del Palacio Liévano y del Palacio Municipal de la Alcaldía Mayor de Bogotá (CI 4233000-933-2025) Secretaría General - Recursos Reserva Rezago | Informe de Seguimiento Estudios Técnicos Acta de Terminación y recibo a satisfacción |  |  |  |  | 1 | Supervisor Equipo de Obras | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 4 | (4) intervención sobre BIC Arquitectonico (Ejes Viales de la EIP) | 1 | 1.Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes |  |  |  |  | 55 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 5
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 4 | (4) intervención sobre BIC Arquitectonico (Ejes Viales de la EIP) | 2 | 2. Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Inmuebles | Informes de los procesos de de participación y gestión social conforme al PIP Listados de asistencia Fotografias |  |  |  |  | 1 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público - Participación Ciudadana | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 4 | (4) intervención sobre BIC Arquitectonico (Ejes Viales de la EIP) | 3 | 3.Avanzar en el proceso de intervención del parque de la Memoria - la reconciliación. (Rezago gestión) | Estudios y diseños Acta de entrega y recibo a satisfacción Autorizaciones y permisos Ministerio de Las Culturas e IDRD |  |  |  |  | 1 | Supervisor Equipo de obras | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 4 | (4) intervención sobre BIC Arquitectonico (Ejes Viales de la EIP) | 4 | 4. Avanzar en el 60% del proyecto de "Consolidación de Los Columbarios - Cementerio de Pobres, como espacio de reconocimiento de la memoria y los patrimonios en la ciudad de Bogota." Recursos SGR | Informes de seguimiento Actas de seguimiento técnico Registro Fotográfico de avance |  |  |  |  | 0.6 | Supervisor Equipo de obras | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 5 | (5) Intervención sobre BIC SIU DI (PEMP Teusaquillo) | 1 | 1.Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes |  |  |  |  | 50 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 5 | (5) Intervención sobre BIC SIU DI (PEMP Teusaquillo) | 2 | 2.Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Inmuebles | Informes de los procesos de de participación y gestión social conforme al PIP Listados de asistencia Fotografias |  |  |  |  | 3 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público - Participación Ciudadana | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 6 | (6) Intervención sobre BIC Bienes Muebles (Red de Monumentos) | 1 | 1.Intervenciones de conservación, restauración y protección de bienes muebles y monumentos del Distrito | Fichas de Identificación de monumentos a intervenir (antes y despues ) |  |  |  |  | 100 | Lider Equipo de Bienes muebles y monumento | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 6 | (6) Intervención sobre BIC Bienes Muebles (Red de Monumentos) | 2 | 2. Acciones de mantenimiento a las intervenciónes de conservación, restauracion y protección de bienes muebles y monumentos del Distrito (gestión) | Fichas de Identificación de monumentos a intervenir (antes y despues ) |  |  |  |  | 11 | Lider Equipo de Bienes muebles y monumento | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 6 | (6) Intervención sobre BIC Bienes Muebles (Red de Monumentos) | 3 | 3.Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Bienes Mueble y Monumentos | Informes de las acciones de activación social con actores, instituciones y comunidad sobre la Red de Monumentos Listados de Asistencia |  |  |  |  | 13 | Lider Equipo de Bienes muebles y monumento - Programa Adopta un Monumento | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 6 | (6) Intervención sobre BIC Bienes Muebles (Red de Monumentos) | 4 | 4. Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Bienes Mueble y Monumentos (3 monumentos: hombre a caballo del maestro Fernando Botero, Bolívar orador del artista Gerardo Benítez y Simón Bolívar del artista Pietro Tenerani) Recursos INC | Informes de los procesos de de participación y gestión social conforme al PIP Listados de asistencia Fotografias |  |  |  |  | 3 | Lider Equipo de Bienes muebles y monumento - Programa Adopta un Monumento | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 6 | (6) Intervención sobre BIC Bienes Muebles (Red de Monumentos) | 5 | 5. Gestión para la adopción de monumentos, mediante el Programa "Adopta un monumento" | Actas de gestión, Informes de gestión y/o conceptos de adopción y/o resoluciones |  |  |  |  | 2 | Lider Equipo de Bienes muebles y monumento - Programa Adopta un Monumento | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 6 | (6) Intervención sobre BIC Bienes Muebles (Red de Monumentos) | 6 | 6. Intervención de conservación y restauración de 3 monumentos: hombre a caballo del maestro Fernando Botero, Bolívar orador del artista Gerardo Benítez y Simón Bolívar del artista Pietro Tenerani. Recursos Reservas Rezago | Acta de inicio Informes de ejecución Actas de avance de ejecución Acta de terminación y recibo a satisfacción |  |  |  |  | 1 | Supervisor Equipo de obras | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 7 | (7) Intervención sobre BIC Urbano (Sectores Antiguos) | 1 | 1.Mantenimiento de carácter preventivo y correctivo en Bienes de Interés Cultural mediante los modelos de intervención de fachadas | Fichas de intervención de antes y despúes |  |  |  |  | 30 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8152 Desarrollo acciones de intervención para la protección y conservación de los valores del paisaje histórico, urbano y rural de los espacios patrimoniales de Bogotá D.C. | Desarrollar acciones de intervención para la protección y conservación de los valores de los espacios patrimoniales de la ciudad. | 1. Implementar estrategias y proyectos para la intervención y conservación del patrimonio cultural material de la ciudad. | 1-Ejecutar 327 intervenciones para la protección y conservación de Bienes de Interés Cultural y espacios patrimoniales de la ciudad | Otro | 7 | (7) Intervención sobre BIC Urbano (Sectores Antiguos) | 2 | 2. Estrategias de activación para el reconocimiento y conservación del Patrimonio Cultural Material de Bogotá - Inmuebles | Informes de los procesos de de participación y gestión social conforme al PIP Listados de asistencia Fotografias |  |  |  |  | 2 | Lider Equipo de Intervención en Fachadas y espacio público - Participación Ciudadana | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 1.900 asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. | Otro | 1 | (1) Orientación a la ciudadanía acerca de los trámites y servicios de la entidad y su correspondiente presentación para la intervención y conservación del patrimonio cultural material | 1 | 1. Orientar a la ciudadanía acerca de los trámites y servicios para la presentación de proyectos de intervención y protección en la EIP | Bitacora mensual de asistencias de registro de orientaciónes y atención ciudadana. Encuestas Matriz de seguimiento |  |  |  |  | 980 | Lider de Equipo Etapa 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 60 |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  | 70 |  |  |  | 66
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 1.900 asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. | Otro | 1 | (1) Orientación a la ciudadanía acerca de los trámites y servicios de la entidad y su correspondiente presentación para la intervención y conservación del patrimonio cultural material | 2 | 2. Actualizar los procedimientos de trámites y servicios en cumplimiento a la implementacion de instrumentos de planeacion y normativa vigente. | Documento de procedimiento Matriz de caracterización de procedimientos Cartillas Formatos anexos |  |  |  |  | 6 | Todos los equipo de la SPIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 1.900 asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. | Otro | 1 | (1) Orientación a la ciudadanía acerca de los trámites y servicios de la entidad y su correspondiente presentación para la intervención y conservación del patrimonio cultural material | 3 | 3.Promover jornadas de actualización normativa vigente para actores interesados e instituto | Listado de asistencia Presentación de información y/o grabaciones de sesión |  |  |  |  | 4 | Todos los equipo de la SPIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 1.900 asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. | Otro | 2 | (2) Atención a las solicitudes de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios | 1 | 1.Resolver las solicitudes relacionados con trámites y servicios a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio en el marco de la EIP | Matriz de seguimiento a casos |  |  |  |  | 1894 | Todos los equipo de la SPIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 146 |  |  |  | 192 |  |  |  | 192 |  |  |  | 192 |  |  |  | 192 |  |  |  | 192 |  |  |  | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  | 172 |  |  |  | 100
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 1.900 asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. | Otro | 3 | (3) Atención a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones (PQRS y SQDSF) sobre la gestión de trámites y servicios relacionados con el patrrimonio cultural material a cargo de las competencias del IDPC | 1 | 1. Resolver las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS y SQDSF) sobre el patrimonio cultural material | Matriz de seguimiento administrativo a PQRS articulada a Sistema Bogotá Te Escucha |  |  |  |  | 450 | Todos los equipo de la SPIP | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 1.900 asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. | Otro | 4 | (4) Ejecución de las obligaciones y compromisos en el marco de las funciones a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural -Artículo 11 del Decreto Distrital 522 de 2023 | 1 | 1.Elaborar las presentaciones asociadas a las solicitudes de declaratoria, revocatoria, cambio de nivel, aclaración de ficha y enajenación de BIC, para la presentación de casos ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC | Presentaciones ante el CDPC (según el caso) |  |  |  |  | 6 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 1.900 asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. | Otro | 4 | (4) Ejecución de las obligaciones y compromisos en el marco de las funciones a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural -Artículo 11 del Decreto Distrital 522 de 2023 | 2 | 2.Gestiónar y coordinar las sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural - CDPC | Comunicaciones de invitación y/o citación a la sesión Listados de asistencia Orden del día Fotografías de las sesiones |  |  |  |  | 6 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8161 Mejoramiento de la capacidad institucional para la atención de trámites y servicios orientados a la intervención, protección y conservación del patrimonio cultural material de Bogotá D.C. | Fortalecer las capacidades profesionales y organizacionales de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios con criterios de eficacia y eficiencia. | 1. Incrementar la capacidad de la entidad para la atención de trámites y servicios sobre el patrimonio cultural material. | 1-Realizar 1.900 asistencias técnicas para la protección del patrimonio cultural material de la ciudad en el marco de las estrategias relacionadas con la Estructura Integradora de los Patrimonios. | Otro | 4 | (4) Ejecución de las obligaciones y compromisos en el marco de las funciones a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural -Artículo 11 del Decreto Distrital 522 de 2023 | 3 | 3. Publicar en la página WEB del IDPC de los conceptos y toma de decisiones sobre los bienes presentados ante el CDPC, a partir de sus recomendaciones. | Acta de sesión Registro de Públicación |  |  |  |  | 5 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 1 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (1) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Popular Modelo Norte (Proceso Dos) | 1 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Popular Modelo Norte | (1) Archivo Digital de planimetrías históricas o actuales existentes.(Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 1 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (1) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Popular Modelo Norte (Proceso Dos) | 2 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Popular Modelo Norte | (2) Aerofotografías, información histórica y documentos del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 1 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (1) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Popular Modelo Norte (Proceso Dos) | 3 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Popular Modelo Norte | (3) Actas de visitas de campo y reuniones actores del sector y su área de estudio. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 1 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (1) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Popular Modelo Norte (Proceso Dos) | 4 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Popular Modelo Norte | (4) Registro fotográfico para la caracterización de los inmuebles del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 1 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (1) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Popular Modelo Norte (Proceso Dos) | 5 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Popular Modelo Norte | (5) Documento técnico con descripción y reseña histórica del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 1 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (1) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Popular Modelo Norte (Proceso Dos) | 6 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Popular Modelo Norte | (6) Informe de resultados del sondeo sobre el proceso de actualización del inventario del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 1 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (1) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Popular Modelo Norte (Proceso Dos) | 7 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Popular Modelo Norte | (7) Planimetría e imágenes georreferenciadas del sector y su área de estudio. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 1 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (1) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Popular Modelo Norte (Proceso Dos) | 8 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Popular Modelo Norte | (8) Geodatabase del sector y su área de estudio. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 1 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (1) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Popular Modelo Norte (Proceso Dos) | 9 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Popular Modelo Norte | (9) Acta terminacion y recibo a satisfacción del contrato de consultoría. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 1 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (1) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Popular Modelo Norte (Proceso Dos) | 10 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Popular Modelo Norte | (10) Documento Técnico de Soporte "Metodología para la asignación de niveles de intervención en un Sector de Interés Urbanístico de Vivienda en Serie- Popular Módelo Norte) |  |  | 0.4 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 2 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (2) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Barrio Primera de Mayo (Proceso Tres) | 1 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Primera de Mayo | (1) Archivo Digital de planimetrías históricas o actuales existentes.(Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 2 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (2) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Barrio Primera de Mayo (Proceso Tres) | 2 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Primera de Mayo | (2) Aerofotografías, información histórica y documentos del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 2 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (2) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Barrio Primera de Mayo (Proceso Tres) | 3 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Primera de Mayo | (3) Actas de visitas de campo y reuniones actores del sector y su área de estudio. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 2 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (2) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Barrio Primera de Mayo (Proceso Tres) | 4 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Primera de Mayo | (4) Registro fotográfico para la caracterización de los inmuebles del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 2 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (2) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Barrio Primera de Mayo (Proceso Tres) | 5 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Primera de Mayo | (5) Documento técnico con descripción y reseña histórica del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 2 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (2) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Barrio Primera de Mayo (Proceso Tres) | 6 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Primera de Mayo | (6) Informe de resultados del sondeo sobre el proceso de actualización del inventario del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 2 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (2) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Barrio Primera de Mayo (Proceso Tres) | 7 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Primera de Mayo | (7) Planimetría e imágenes georreferenciadas del sector y su área de estudio. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 2 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (2) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Barrio Primera de Mayo (Proceso Tres) | 8 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Primera de Mayo | (8) Geodatabase del sector y su área de estudio. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 2 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (2) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Barrio Primera de Mayo (Proceso Tres) | 9 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Primera de Mayo | (9) Acta terminacion y recibo a satisfacción del contrato de consultoría. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 2 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (2) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Barrio Primera de Mayo (Proceso Tres) | 10 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Primera de Mayo | (10) Documento Técnico de Soporte "Metodología para la asignación de niveles de intervención en un Sector de Interés Urbanístico de Vivienda en Serie- Primera de Mayo) |  |  | 0.4 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 3 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (3) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Polo Club (Proceso Cuatro) | 1 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Polo Club | (1) Archivo Digital de planimetrías históricas o actuales existentes.(Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 3 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (3) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Polo Club (Proceso Cuatro) | 2 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Polo Club | (2) Aerofotografías, información histórica y documentos del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 3 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (3) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Polo Club (Proceso Cuatro) | 3 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Polo Club | (3) Actas de visitas de campo y reuniones actores del sector y su área de estudio. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 3 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (3) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Polo Club (Proceso Cuatro) | 4 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Polo Club | (4) Registro fotográfico para la caracterización de los inmuebles del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 3 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (3) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Polo Club (Proceso Cuatro) | 5 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Polo Club | (5) Documento técnico con descripción y reseña histórica del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 3 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (3) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Polo Club (Proceso Cuatro) | 6 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Polo Club | (6) Informe de resultados del sondeo sobre el proceso de actualización del inventario del sector. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 3 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (3) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Polo Club (Proceso Cuatro) | 7 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Polo Club | (7) Planimetría e imágenes georreferenciadas del sector y su área de estudio. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 3 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (3) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Polo Club (Proceso Cuatro) | 8 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Polo Club | (8) Geodatabase del sector y su área de estudio. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 3 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (3) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Polo Club (Proceso Cuatro) | 9 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Polo Club | (9) Acta terminacion y recibo a satisfacción del contrato de consultoría. (Rezago) |  |  | 0.023 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 3 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (3) Inventario en el Sector de Interés Urbanístico (BICD SIU VS) Polo Club (Proceso Cuatro) | 10 | (1) Análisis de insumos y desarrollo del Documento Técnico de Soporte para la caracterización de bienes de interés cultural del ámbito distrital del grupo urbano del Sector de Interés Individual de Vivienda en Serie denominado: BICD SIU VS Polo Club | (10) Documento Técnico de Soporte "Metodología para la asignación de niveles de intervención en un Sector de Interés Urbanístico de Vivienda en Serie- Polo Club) |  |  | 0.4 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 4 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (4) Inventario Plan Especial de Manejo y Protección Teusaquillo PEMP-TQ (Proceso Cinco) | 1 | (1) Elaboración y/o Actualización de Fichas de Valoración Individual para el sector de interés localizado dentro del área del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP Teusaquillo BIC DI PEMP TQ | (1) Fichas de desarrollo Indivicual FVDI- Nuevas declaratorias (CPDC) |  |  | 0.2 |  | 188 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 4 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (4) Inventario Plan Especial de Manejo y Protección Teusaquillo PEMP-TQ (Proceso Cinco) | 2 | (1) Elaboración y/o Actualización de Fichas de Valoración Individual para el sector de interés localizado dentro del área del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP Teusaquillo BIC DI PEMP TQ | (2) Fichas de desarrollo Individual FVDI- Actualización por asignaciones de nivel (CPDC) |  |  | 0.15 |  | 142 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 16 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 4 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (4) Inventario Plan Especial de Manejo y Protección Teusaquillo PEMP-TQ (Proceso Cinco) | 3 | (1) Elaboración y/o Actualización de Fichas de Valoración Individual para el sector de interés localizado dentro del área del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP Teusaquillo BIC DI PEMP TQ | (3) Fichas de desarrollo Individual FVDI- Actualización por cambio de nivel (CPDC) |  |  | 0.15 |  | 31 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 4 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (4) Inventario Plan Especial de Manejo y Protección Teusaquillo PEMP-TQ (Proceso Cinco) | 4 | (1) Elaboración y/o Actualización de Fichas de Valoración Individual para el sector de interés localizado dentro del área del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP Teusaquillo BIC DI PEMP TQ | (4) Socialización de la presentación de las FVDI ante el CDP Presentación de los casos ante el CDPC |  |  | 0.05 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 4 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (4) Inventario Plan Especial de Manejo y Protección Teusaquillo PEMP-TQ (Proceso Cinco) | 5 | (1) Elaboración y/o Actualización de Fichas de Valoración Individual para el sector de interés localizado dentro del área del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP Teusaquillo BIC DI PEMP TQ | (5) Fichas de desarrollo Individual FVDI - otros inmuebles |  |  | 0.4 |  | 1480 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  | 148
Protección e Intervención de los Patrimonios | 8171 Implementación de procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material en Bogotá D.C. | Fortalecer los procesos de valoración para el inventario del patrimonio cultural material, en el marco de la Estructura Integradora de Patrimonios. | 1. Actualizar información relacionada con la valoración del patrimonio cultural material. | 1-Desarrollar 2.2 procesos de valoración asociados a grupos de bienes de interés cultural, en el marco de la estructura Integradora de Patrimonios | Otro | 4 | Actualización de los componentes de patrimonio cultural material de la EIP: (4) Inventario Plan Especial de Manejo y Protección Teusaquillo PEMP-TQ (Proceso Cinco) | 6 | (1) Elaboración y/o Actualización de Fichas de Valoración Individual para el sector de interés localizado dentro del área del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP Teusaquillo BIC DI PEMP TQ | (6) Entrega de Fichas ante la SCRD |  |  | 0.05 |  | 1 | Lider de Equipo de Valoración | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1

## Hoja1 (hidden)
PINAR - Plan Institucional de archivo
PGD- Programa de Gestión Documental
PGD/MOREQ Programa de Gestión Documental
Plan estratégico de talento humano
PIC- Plan institucional de capacitación
Plan de bienestar e incentivos
PSG-SST -Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo
PETI-Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones
Plan de seguridad y privacidad de la información
PIGA- Plan Institucional de Gestión Ambiental
POAI - Plan operatIvo anual de inversión
Producto programada proyecto de inversión
PTEP- Programa de Transparencia y ética publica
Otro