## POA TH
PROCESO | PROYECTO | OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PLAN_INSTITUCIONAL | COD_ACT | ACTIVIDAD | COD_TAREA | TAREA | PRODUCTO | PRODUCTO_MGA | S_INDICADOR_PMR | PONDERACION_PMR | PONDERACION_MGA | TOTAL_PROGRAMADO | S_RESPONSABLE | D_INICIO | D_FINAL | TOTAL_EJECUTADO | PORCENTAJE_EJEC | REPORTE_MGA | ENE PROG | ENE EJEC | ENE CUALITATIVO | ENE SEGUIMIENTO OAP | FEB PROG | FEB EJEC | FEB CUALITATIVO | FEB SEGUIMIENTO OAP | MAR PROG | MAR EJEC | MAR CUALITATIVO | MAR SEGUIMIENTO OAP | ABR PROG | ABR EJEC | ABR CUALITATIVO | ABR SEGUIMIENTO OAP | MAY PROG | MAY EJEC | MAY CUALITATIVO | MAY SEGUIMIENTO OAP | JUN PROG | JUN EJEC | JUN CUALITATIVO | JUN SEGUIMIENTO OAP | JUL PROG | JUL EJEC | JUL CUALITATIVO | JUL SEGUIMIENTO OAP | AGO PROG | AGO EJEC | AGO CUALITATIVO | AGO SEGUIMIENTO OAP | SEP PROG | SEP EJEC | SEP CUALITATIVO | SEP SEGUIMIENTO OAP | OCT PROG | OCT EJEC | OCT CUALITATIVO | OCT SEGUIMIENTO OAP | NOV PROG | NOV EJEC | NOV CUALITATIVO | NOV SEGUIMIENTO OAP | DIC PROG | DIC EJEC | DIC CUALITATIVO | DIC SEGUIMIENTO OAP
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 1 | Seguimiento al funcionamiento de la Comisión de Personal | Acta de reunión |  |  |  |  | 3 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 2 | Realizar seguimiento al Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos | Reporte de planta de personal |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - José Luis Matallana Acosta | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 3 | 3.Realizar seguimiento a la politica para el ingreso, permanencia y retiro de personas con discapacidad, jovenes entre los 18 y 28 años y género | Reporte de la implementacion de la politica |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - José Luis Matallana Acosta | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 4 | 4.Actualizar el 100% de la información producida en el periodo (sin incluir nómina) en SIDEAP | Reporte SIDEAP |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - José Luis Matallana Acosta | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan estratégico de talento humano | 1 | Asegurar procesos transparentes para el ingreso del personal bajo políticas y condiciones de igualdad y mérito | 5 | 5.Elaborar un reporte sobre la presentación de las declaraciones de bienes y rentas y registro de conflicto de interés de los servidores/as | Reporte sobre la presentación de las declaraciones de bienes y rentas y registro de conflicto de interés reportadas a la fecha de los servidores/as |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - José Luis Matallana Acosta | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [29 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan institucional de capacitación | 2 | Fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del Instituto | 1 | 1.Realizar un cronograma de las capacitaciones asociadas a las dimensiones, SABER-SABER, SABER-HACER,SABER-SER. | Un cronograma de capacitación |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 0 | 0% | [5 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan institucional de capacitación | 2 | Fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del Instituto | 2 | 2.Hacer seguimiento al cronograma de las capacitaciones de conformidad en el PIC | Matriz de seguimiento del cronograma |  |  |  |  | 3 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan institucional de capacitación | 2 | Fortalecer las competencias de los servidores y colaboradores del Instituto | 3 | 1.Realizar la inducción de los servidores nuevos que ingresen al IDPC | Memorias de la capacitación (presentación, lista de asistencia) |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-01-01 | 2026-09-30 | 0 | 0% | [17 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan de bienestar e incentivos | 3 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 1 | 1.Orientar a los servidores y servidoras próximos a finalizar su vinculación laboral por pensión | Listado de asistencia |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 0 | 0% | [17 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan de bienestar e incentivos | 3 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 2 | 2.Realizar la encuesta de necesidades de bienestar a través de un instrumento de recolección de información aplicado a los servidores públicos de la entidad | Instrumento de recolección (encuesta) |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 0 | 0% | [37 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan de bienestar e incentivos | 3 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 3 | 3.Realizar seguimiento a la modalidad de Teletrabajo. | Cuadro de seguimiento de teletrabajo |  |  |  |  | 3 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-03-03 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan de bienestar e incentivos | 3 | Desarrollar acciones enfocadas a fortalecer los factores psicosociales de los colaboradores del IDPC | 4 | 4.Desarrollar actividades relacionadas con bienestar e incentivos (tarde de juegos y esparcimiento, juegos distritales, vacaciones recreativas, entre otras) Nota: algunas actividades están sujetas a programación del DASCD. | Informe de las actividades realizadas |  |  |  |  | 3 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-03-03 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan de bienestar e incentivos | 4 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores y colaboradoras del IDPC | 1 | 1.Realizar la medición del clima laboral y/o cultura organizacional Nota: esta actividad depende de la programación del DASCD | Informe de la medición del clima laboral y/o cultura organizacional |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 0 | 0% | [29 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan de bienestar e incentivos | 4 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores y colaboradoras del IDPC | 2 | 2.Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el Programa de Transparencia y Ética Pública para el Equipo Gestor de Integridad | Reporte de las actividades realizadas. |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [31 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan de bienestar e incentivos | 4 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores y colaboradoras del IDPC | 3 | 3.Sensibilizar sobre las rutas de atención, prevención y sanción sobre la violencia contra las mujeres y basadas en género | Lista de asistencia o correo de divulgación |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [27 empty] | 1
[5 empty] | Plan de bienestar e incentivos | 4 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores y colaboradoras del IDPC | 4 | 1.1.Compartir las ofertas de Bancos, EPS, Caja de compensación y demás promociones de interés para los colaboradores del IDPC, provenientes instituciones públicas o privadas | Correos electrónicos de divulgación de ofertas y/o promociones. |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-05-01 | 2026-10-31 | 0 | 0% | [17 empty] | 1 | [19 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan de bienestar e incentivos | 5 | Ejecutar acciones encaminadas al fortalecimiento de la calidad de vida de los colaboradores del IDPC | 2 | 2.Desarrollar actividades de conmemoración para el personal del IDPC (Mujer, hombre, secretaria, conductor, familia) Nota: algunas actividades están sujetas a programación del DASCD | Reporte de actividades realizadas |  |  |  |  | 4 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan de bienestar e incentivos | 5 | Ejecutar acciones encaminadas al fortalecimiento de la calidad de vida de los colaboradores del IDPC | 3 | Fomentar el uso de la bicicleta y medios de movilidad sostenible (Articulada con el PIGA) | Informe de las actividades realizadas. |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 0 | 0% | [17 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan de bienestar e incentivos | 6 | Establecer pautas que aseguren un proceso de desvinculación del personal bajo condiciones dignas | 1 | 1.Socializar el instructivo para brindar asistencia a la desvinculación que incluya causales diferentes a la pensión. | Listado de asistencia |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero R. - Paula Andrea Romero | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 0 | 0% | [5 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 7 | Desarrollar acciones que permitan el fortalecimiento de la convivencia social de los colaboradores y colaboradoras del IDPC | 1 | 1.Socializar el protocolo de prevención de situaciones asociadas al acoso laboral y sexual y al abuso de poder | Memorias de la socialización |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 0 | 0% | [5 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 8 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 1 | 4.Definir un Plan de Trabajo Anual y actividades del SG-SST para el 2025 con apoyo de la ARL | Plan de capacitación firmado y aprobado por la ARL |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 0 | 0% | [5 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 8 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 2 | 1.Realizar mediciones ambientales | Informe de mediciones ambientales realizado por la ARL |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 0 | 0% | [17 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 8 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 3 | 2.Liderar la organización y las actividades de la semana de la salud | Correos de invitación y/o listas de asistencia |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 | 0% | [33 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 8 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 4 | 3.Promover pausas activas en todas las sedes del IDPC | Registro fotográfico y lista de asistencia |  |  |  |  | 4 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 8 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 5 | 4.Programar exámenes ocupacionales de ingreso, egreso y periódico (sujetos a necesidad) | Reporte de la programación de exámenes ocupacionales |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [45 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 8 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 6 | 5.Realizar campañas de orden y aseo al equipo de colaboradores del IDPC | Evidencias de ejecución de las campañas de orden y aseo |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 0 | 0% | [33 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 8 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 7 | 6.Realizar seguimiento al programa de selección, entrega, uso y mantenimiento de Elementos de Protección Personal - EPP- | Matriz de EPP actualizada y validada |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 0 | 0% | [29 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 8 | Ejecutar las actividades del Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 8 | 7.Realizar seguimiento al programa de reintegro y reubicación laboral | Análisis de datos de la matriz de ausentismo |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 9 | Gestionar la conformación y operación de la Brigada de Emergencias del IDPC | 1 | 1.Actualizar la brigada de emergencias del IDPC | Acto administrativo de personas pertenecientes a la brigada |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 0 | 0% | [21 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 1 | 1.Realizar inspecciones locativas a cada una de las sedes del IDPC | Informes de Inspección a las sedes del IDPC |  |  |  |  | 4 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 2 | 2.Realizar la divulgación, ejecución y evaluación de un simulacro de evacuación | Informe de evaluación |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 0 | 0% | [37 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 3 | 3.Actualizar los planes de emergencia de cada una de las sedes del IDPC (sujeto a cambios en los procesos o infraestructura de la entidad) | Reporte anual de planes de emergencia actualizados |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0% | [21 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 4 | 4.Actualizar la matriz para la identificación de peligros y valoración de riesgos de cada sede del IDPC (sujeto a cambios en los procesos o infraestructura de la entidad) | Reporte anual de matrices actualizadas |  |  |  |  | 1 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 0 | 0% | [29 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 5 | 5.Realizar inspecciones de puesto de trabajo para el personal del IDPC | Informe de las inspecciones realizadas |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 6 | 6.Realizar seguimiento al programa de inspecciones de seguridad (locativas, emergencias y equipos) | Matriz de seguimiento del cronograma de inspecciones |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-04-01 | 2026-10-31 | 0 | 0% | [21 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 10 | Gestionar la seguridad física de las sedes del IDPC | 7 | 7.Realizar inspecciones de botiquines y equipos de emergencia | Sedes del IDPC con inspección a botíquines y equipos de emergencia |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [23 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 11 | Promover acciones que favorezcan la igualdad de género, el cierre de brechas de género y la promoción de los derechos de las mujeres y su autonomía | 1 | 2.Incorporar el enfoque de género y de derechos de las mujeres en la sala amiga de la familia lactante | Reporte sobre las acciones realizadas |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 12 | Promover la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales a través de la capacitación del personal | 1 | 1.Ejecutar el cronograma de capacitación de SGSST | Matriz de seguimiento del cronograma |  |  |  |  | 4 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 12 | Promover la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales a través de la capacitación del personal | 2 | 2.Realizar formaciones al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Memorias de la formación y lista de asistencia |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1
Gestión del Talento Humano | 7989-Fortalecimiento de la eficiencia administrativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá D.C |  |  | IMPLEMENTAR % del plan de sostenibilidad del modelo integrado de planeación y gestión | Plan anual de seguridad y salud en el trabajo | 12 | Promover la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales a través de la capacitación del personal | 3 | 3.Realizar formaciones al Comité de Convivencia Laboral | Memorias de la formación y lista de asistencia |  |  |  |  | 2 | Paulo Ávila - Ma. Isabel Forero - Juan Alejandro Arias | 2026-04-01 | 2026-08-31 | 0 | 0% | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1