## PTEP IDPC 2026
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP 2026 | [8 empty] | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
(Aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29.01.2026)
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Componente 1: Gestión de riesgos | [41 empty] | 0%
Subcomponente 1.1 Gestión de riesgos para la Integridad
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1.1.1 | Actualizar y presentar al comité Institucional de Gestión y Desempeño el mapa de riesgos de Corrupción de la vigencia 2026 | 1Acta de Comité de gestión y desempeño | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
1.1.2 | Realizar taller con funcionarios y contratistas de los procesos para la actualización del mapa de gestión y corrupción 2026 | 1 Listado de asistencia del taller con orientaciones para la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2026 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.3 | Actualizar el mapa de riesgo de gestión y corrupción 2027 de acuerdo Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V7 | 1 matriz o archivos de los riesgos 2027 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2026-05-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.4 | Definir un calendario para el reporte oportuno de los riesgos | 1 Calendario de reporte definido | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.5 | Publicar la consolidación del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. (III cuatrimestre 2025; I y II cuatrimestre 2026) | 2 publicaciones del monitoreo del Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
1.1.6 | Realizar la consolidación y análisis del monitoreo realizado a los riesgos de gestión y corrupción y reportar a la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2025, y I semestre de 2026) | 2 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | Subdirecciones - Oficinas asesoras | 2 | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
1.1.7 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo SIG | 2026-07-15 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.8 | Evaluar el Mapa de Riesgos de Corrupción del Instituto y publicar en la página web institucional. | 2 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesoría de Control Interno | 2 | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0%
1.1.9 | Presentar un reporte de los resultados de la gestión de riesgos de gestión y corrupción al Comité Institucional de coordinación de control interno. | 1 reporte de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno | 1 | Asesora Control Interno | Equipo SIG | 2026-07-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.10 | Publicar las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción en la plataforma de SIDEAP y página web de IDPC | Publicaciones en SIDEAP y página web (cuando aplique) | Subdirección de Gestión Corporativa | 100% | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
1.1.11 | Realizar campaña de información del reporte de la declaración de conflicto y de intereses de los servidores y contratistas. | 1 comunicación informativa | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2026-01-15 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
1.1.12 | Realizar informe de la declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | 1 Informe de resumen del registro de declaración de conflicto de intereses de los servidores y contratistas. | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano -Gestión Contractual | Equipo Talento Humano y gestión Contractual | 2026-05-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Subcomponente 1.2 Canales de denuncia | [8 empty] | X
Objetivo | Garantizar la transparencia, prevenir la corrupción y fomentar la participación activa de la ciudadanía y los servidores públicos en la identificación y reporte de conductas irregulares. | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1.2.1 | Informe de denuncias por posibles actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses en la entidad | 3 Informes | Control Disciplinario Interno | 3 | Profesional Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
1.2.2 | Difundir los Canales de denuncia | 3 Comunicaciones para difundir los Canales de denuncia | Control Disciplinario Interno | 3 | Profesional Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2026-01-15 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
1.2.3 | Elaborar y publicar los informes trimestrales de seguimiento a la gestión de las PQRS | 4 Informes sobre la gestión de PQRSD | Subdirección de Gestión Corporativa | 4 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2026-02-15 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 | 0 | 0%
1.2.4 | Divulgar el protocolo de denuncias de posibles actos de corrupción dirigido a la ciudadanía | 2 Divulgaciones | Control Disciplinario Interno | 2 | Profesional Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia, comunicaciones | 2026-01-15 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
1.2.5 | Disponer y mantener visibles avisos informativos sobre la gratuidad de la gestión de trámites y servicios en todos los puntos de atención física de la Entidad. | Evidencia fotográfica de disposición de avisos. | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública Comunicación Estratégica | 2026-02-15 | 2026-08-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Subcomponente 1.3 Riesgo de LAFT/FPADM | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción y acciones de lavado de activos y financiación del terrorismo | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1.3.1 | Seguimiento al riesgos de lavado de activo y Financiación del Terrorismo | 1 Mapa de Riesgos monitoreado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Oficina Juridica | Equipo SIG | 2026-05-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
Subcomponente 1.4 Medidas de debida diligencia | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción y acciones de lavado de activos y financiación del terrorismo | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
1.4.1 | Implementar procedimientos que contienen las directrices para la debida diligencia | Muestra de implementación | Oficina jurídica | 1 | Profesional Oficina Jurídica | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2026-02-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
1.4.2 | Divulgar los documentos relacionadados con los documentos de conocimiento de la contraparte; Reporte de Personas Expuestas politicamente (PEP y Operaciones Inusuales y Sospechosas) | Lista de asistencia y presentación de las divulgaciones de los documentos | Equipo Técnico de LA/FT | 2 | Profesional SIG | Equipo SIG Oficina Jurídica Subdirección Gestión Corporativa Subdirecciones Misionales | 2026-02-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Componente 2: Redes y Articulación | [8 empty] | X | [32 empty] | 8.333%
Subcomponente 2.1 Apertura de información y de datos abiertos | [8 empty] | X
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
2.1.1 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Página web ajustada de acuerdo con los criterios del anexo 4 de la resolución Min TIC 1519 de 2020 y portal de datos abiertos | Todas las dependencias | 100% | Subdirección de Gestión Territorial | Sistemas, comunicaciones, Atención a la Ciudadanía y Transparencia, Subdirección de Gestión Territorial(Equipo Sistemas de Información Geográfica) | 2026-04-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 8.333%
2.1.2 | Realizar divulgación de los datos abiertos publicados por el IDPC a grupos de interés externos | 2 Jornadas de divulgación de datos abiertos | Gestión Territorial del Patrimonio | 2 | Profesional Gestión Territorial del Patrimonio | Sistemas, comunicaciones, Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2026-04-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2.1.3 | Asegurar la publicación oportuna y adecuada de la información institucional en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atendiendo prioritariamente a las necesidades de la ciudadanía y, simultáneamente, a los requerimientos de los procesos internos de la Entidad, garantizando la máxima divulgación proactiva. | Soportes de Información Actualizada en página Web | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública Equipo SIG Comunicación Estratégica | 2026-01-02 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0%
2.1.4 | Publicar los informes de avance y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión en la página web | 3 Informe de avance y ejecución presupuestal | Oficina Asesora de Planeación | 3 | Profesional OAP | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 1 | 33.33%
Subcomponente 2.2 Mejora en la atención y servicio a la ciudadanía | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan garantizar acceso y servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
2.2.1 | Compilar y presentar informes a la Alta Dirección sobre los resultados e indicadores clave del Proceso de Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de facilitar la toma de decisiones estratégica y permitir la evaluación continua del desempeño del proceso. | Informes presentados a la Dirección sobre los resultados de la gestión del proceso de Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 0%
2.2.2 | Presentar en el Comité de Gestión Institucional las sugerencias recepcionadas por el IDPC a través de los canales de atención, en el marco de la Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | Informes de Sugerencias - Estrategia Conoce, Propone y Prioriza | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-02 | 2026-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
2.2.3 | Implementar de forma coordinada las acciones definidas en las políticas MIPG de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Racionalización de Trámites, Servicio a la Ciudadanía y Participación Ciudadana en la gestión pública, para maximizar la eficiencia y asegurar una gestión pública integrada en la relación con los grupos de interés. | Informes de implementación de acciones programadas en las Políticas MIPG | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-02 | 2026-12-15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2.2.4 | Realizar seguimiento a las acciones programadas en el Plan de Mejoramiento acordado con la Alcaldía Mayor de Bogotá, específicamente aquellas destinadas al monitoreo y la optimización de los canales de atención a la ciudadanía, garantizando su correcta implementación. | Informes de avance de implementación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-02 | 2026-12-15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0% |  | Se debe genera un plan de trabajo
2.2.5 | Participar en Ferias y Jornadas de Servicios con el fin de establecer un punto de atención directo para recibir, atender y orientar a la ciudadanía de manera efectiva en relación con los trámites y servicios institucionales. | Informe de resultados de la participación | Subdirección de Gestión Corporativa Subdirecciones misionales | 2 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública Subdirecciones misionales | 2026-04-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2.2.6 | Asegurar el pleno ejercicio de las funciones inherentes al rol del Defensor a la Ciudadanía, formalizando esta gestión mediante la presentación de los informes semestrales a las instancias correspondientes. | Informes semestrales | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-01-02 | 2026-12-15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2.2.7 | Llevar a cabo acciones de cualificación en Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Actas y/o Listados de Asistencia, Material pedagógico | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
2.2.8 | Llevar a cabo la actualización de los documentos de gestión relacionados al cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales y socializar a los colaboradores del IDPC los lineamientos emitidos. | Política de Protección de Datos Personales del IDPC. Manual Protección de datos personales del IDPC Soportes de socialización. | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública Sistemas de Información y Tecnología | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
2.2.9 | Actualizar el documento Modelo de atención a la ciudadanía y grupos de interés de acuerdo con la Directiva 010 de 2025 que contiene los Lineamientos para la implementación de la actualización del Manual de servicio a la ciudadanía - versión 3 | Modelo de atención a la ciudadanía y grupos de interés Soportes de socialización. | Subdirección de Gestión Corporativa | 2 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-04-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
2.2.10 | Realizar 1 grupo focal para escuchar e implementar mejoras razonables propuestas en el mejoramiento de la atención del IDPC | 1 Informe con los resultados del grupo focal | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-06-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
2.2.11 | Realizar y publicar Informes mensuales de satisfacción de atención a la ciudadanía | 10 Informes de satisfacción | Subdirección de Gestión Corporativa | 10 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 10 | 0 | 0%
2.2.12 | Publicar informe sobre los proyectos, reparaciones locativas e intervenciones en espacio público y otras acciones en Bienes de interés cultural, Sectores de interés cultural y colindantes que se aprobaron, así como aquellos que se desistieron o que fueron negadas; así como también las aprobaciones de las Licencias de Ocupación del Espacio Público LIOEP (art. 145 del De. 555 de 2021) | 3 publicaciones en página web | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 3 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
[14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Componente 3. Cultura de la Legalidad y Estado Abierto | [8 empty] | X | [32 empty] | 0%
Subcomponente 3.1: Acceso a la información pública transparencia | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente | Notas
3.1.1 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y criterios de la resolución Min TIC 1519 de 2020 | Plan de Trabajo 2026 Soportes y/o evidencias de ejecución del plan. Reportes cuatrimestrales de seguimiento. | Todas las dependencias | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública Sistemas de Información y Tecnología Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 4 | 0 | 0% | 0% | ok | Responsables
3.1.2 | Gestionar el diligenciamiento del formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información de los colaboradores que hagan parte del ciclo de recepción, registro, tipificación, direccionamiento, y gestión de denuncias de posibles actos de corrupción | 1 informe de la relación de colaboradores que firmaron el compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, relacionada con denuncias de posibles actos de corrupción | Oficina de Control Disciplinario Interno | 1 | Profesional de la Oficina de Control Disciplinario Interno | Atención a la Ciudadanía y Transparencia, Gestión Documental, Talento Humano, Oficina Jurídica, Dirección | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Una divulgación realizada a través de redes sociales y pásgina web del IDPC (infografia del protocolo, una para julio y la otra a mas tardar en noviembre ) | Control disciplinario interno
3.1.3 | Publicar en la página web la programación trimestral de las UPL en donde se ubican los bienes de interés cultural que el IDPC va a intervenir en este periodo | 6 Listado de UPL ( espacios patrimoniales) en donde se va intervenir en el bimestral | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 6 | Profesional Protección e Intervención del Patrimonio | Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 6 | 0 | 0% |  | ok
3.1.4 | Publicar el informe de equidad de género en la página web | 1 Informe de equidad de genero | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano Gestión Contractual | Talento Humano Gestión Contractual | 2026-07-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Programado para abril
3.1.5 | Publicar mensualmente un reporte de la ejecución contractual del IDPC en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | 11 reportes de la ejecución contractual del IDPC | Oficina Jurídica | 11 | Profesional Contratación | Equipo Contratación - Atención a la Ciudadanía y Transparencia | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 0 | 0%
3.1.6 | Registrar los datos de Operación de los trámites y Otros procedimientos administrativos registrados en SUIT | 3 Reportes de registro de datos de SUIT | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Protección e Intervención del Patrimonio | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
3.1.7 | Socializar a todos los colaboradores del Instituto acerca de los componentes del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción, adopción de los mismos por parte delIDPC y el seguimiento para el cumplimiento | Correos electrónicos y/o infografía y/o listas de asistencias y/o material de presentación | Oficina Jurídica | 1 | Profesional especializado | Equipo de abogados oficina jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.1.8 | Actualizar semanalmente el aplicativo de agendas abiertas con las reuniones de los Servidores del nivel directivo registrados | 1 Reporte consolidado del registro en el aplicativo (Captura de Pantalla) y/o correos por directivo | Dirección General Subdirectores Técnicos | 3 | Asesor(a) de la Dirección General | Equipos de apoyo administrativo de las Subdirecciones misionales | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
3.1.9 | Elaborar informes sobre el comportamiento del módulo de consulta del estado de las solicitudes ciudadanas de la página web del IDPC. | 3 Reporte de consulta del estado de las solicitudes ciudadanas | Subdirección de Gestión Corporativa | 3 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Sistemas | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
3.1.10 | Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | 1 Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2026-02-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.1.11 | Actualizar Esquema de publicación de información | 1 Esquema de publicación de información actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2026-02-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.1.12 | Actualizar las activos de Información del IDPC | 1 matriz de activos de Información actualizada | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Sistema de información y tecnología | Equipo Gestión Documental - Gestión Contractual -Equipos de apoyo dependencias | 2026-02-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.1.13 | Desarrollar acciones para la socialización, apropiación y aplicación de los criterios de accesibilidad en la producción documental de la entidad | 2 Informes sobre la implementación de las acciones realizadas por las áreas responsables | Comunicación Estratégica | 2 | Comunicación Estratégica | Equipo técnico de Transparencia y Atención a la Ciudadanía, Sistemas, comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
3.1.14 | Elaborar y publicar boletines mensuales de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública que ingresan a la entidad. | boletines de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | Subdirección de Gestión Corporativa | 10 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 10 | 0 | 0%
Subcomponente 3.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
3.2.1 | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2025 y gestionar su publicación en la página web del Instituto. | 1 Informe de gestión de la vigencia 2025 | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones -Atención a la Ciudadanía y Transparencia, | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
3.2.2 | Publicar el avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión (Físicas y Financieras) en página web | 2 reportes de presentación del avance de indicadores y metas de proyectos de Inversión | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones -Atención a la Ciudadanía y Transparencia, | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
3.2.3 | Conformar el grupo líder de rendición de cuentas al interior del Instituto. | 1 acta de conformación del equipo líder de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.4 | Actualizar estrategia de rendición de cuentas para la vigencia | 1 Documento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Planeación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.5 | Participar de las mesas de consejeros patrimoniales y atender los requerimiento de información institucional que surjan de los espacios de dialogo | 1 informe o reporte consolidación de la participación y los requerimientos atendidos | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.6 | Consultar a los grupos de interés los temas a abordar y metodologías a desarrollar en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | 1 Encuestas publicadas de consulta a la ciudadanía sobre los temas de interés relacionados con los espacios de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.7 | Realizar divulgación de los conceptos y/o aspectos relacionados la rendición de cuentas dirigida a grupos de valor del IDPC | Divulgación dirigida a grupos de valor del IDPC | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Participación - | Equipo de participación | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.8 | Publicar mensualmente en los espacios virtuales del IDPC las noticias relacionadas con la gestión misional de la entidad | 11 publicaciones de información de la gestión misional del IDPC | Subdirección de Divulgación | 11 | Profesional Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 11 | 0 | 0%
3.2.9 | Revisar los contenidos del Menú Participa de la página Web https://idpc.gov.co/, priorizar aquellos sub-menús que requieran actualización y realizar los ajustes correspondientes. | Informe de los ajustes realizados | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Atención a la Ciudadanía, Transparencia y Acceso a la Información Pública | Oficina Asesora de Planeación / Proceso de Comunicación Estratégica | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
3.2.10 | Actualización mensual de Menú participa en la página web del IDPC | Constancias de actualización del Menú Participa (una mensual) | Oficina Asesora de Planeación | 10 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 10 | 0 | 0%
3.2.11 | Elaborar y publicar el informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | 1 Informe de resultados del dialogo local y/o audiencia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional OAP | Equipo Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.12 | Realizar espacios de diálogo ciudadano relacionados con la gestión institucional | Eventos o espacios de diálogo con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | 4 | Profesional SIG | Equipo Planeación - Equipo Participación - Atención a la Ciudadanía y Transparencia - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 4 | 0 | 0% |  | Septiembre o Octubre
3.2.13 | Atender las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir del diálogo local y/o audiencia de rendición de cuentas. | 100% de solicitudes de información atendidas | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional SIG | Equipo Participación - Equipo Planeación Subdirecciones Misionales | 2026-04-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.14 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | 1 Plan Formulado | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 | [5 empty] | 0% | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.2.15 | Ejecutar los ámbitos de participación ciudadana definidos en el PIPC para garantizar la participación y control social de la ciudadanía en la misionalidad del IDPC. | Informe semestral de la gestión y resultados del PIPC | Oficina Asesora de Planeación | 2 | Profesional Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
3.2.16 | Realizar reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la participación ciudadana con enfoque diferencial, territorial | Reunión de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación | 1 | Profesional Participación | Equipo de participación | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Subcomponente 3.3 Integridad en el Servicio Público
Objetivo | Desarrollar acciones para promover y fortalecer la Cultura de la integridad, Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
3.3.1 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2025. | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2025 conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
3.3.2 | Formular y aprobar el Plan de Gestión de la Integridad y gestionar su publicación en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web del Instituto. | 1 Plan de acción de Integridad aprobado y publicado | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2026-04-01 | 2026-06-30 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% |  | Debe estar para junio
3.3.3 | Fomentar los valores del Código de Integridad del IDPC mediante campaña de sensibilización. | 100% del ejecución de la sensibilización | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2026-07-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.3.4 | Realizar informe de la participación y socialización de la estrategia distrital de integridad. | 1 informe de participación y socialización en Comité Directivo o de Gestión y Desempeño | Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Talento Humano | Gestores de Integridad | 2026-02-01 | 2026-12-15 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
3.3.5 | Publicar las hojas de vida de los candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción en la plataforma de SIDEAP y página web de IDPC | Publicaciones en SIDEAP y página web (cuando aplique) | Subdirección de Gestión Corporativa | 100% | Talento Humano | Equipo Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
Componente 4 Iniciativas adicionales | [8 empty] | X | [32 empty] | 0%
Subcomponente 4.1 Racionalización de Trámites | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan fortalecer el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural | [7 empty] | X
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [8 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Tipo | Nombre | Situación actual | Tipo racionalización | Mejora por implementar | Acciones racionalización | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
Racionalización de Trámites | Evaluación de solicitud de autorización de intervención en espacios públicos patrimoniales del Distrito Capital | Radicación de los documentos que se requieren para realizar el trámite de evaluación para autorizar intervenciones en espacios públicos, que no requieren de licencia de ocupación | Administrativa | Establecer un nuevo canal digital para la radicación de los documentos | Apertura de un canal virtual para la radicación del trámite | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
Racionalización de Trámites | Evaluación de solicitud de autorización de intervención en espacios públicos patrimoniales del Distrito Capital | Comunicar a la ciudadanía la apertura de un nuevo servicio dispionible para mejoramiento de la atención. | Administrativa | Divulgar la operatividad del nuevo canal digital de radicación del trámite y socializar su funcionamiento | Divulgación en página WEB y canales del IDPC y/o entidades aliadas | Equipo de Comunicaciones / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
Racionalización de Trámites | Evaluación de solicitud de autorización de intervención en espacios públicos patrimoniales del Distrito Capital | Seguimiento al trámite a través del canal | Tecnológica | Establecer un nuevo canal digital para la radicación de los documentos | Consulta y seguimiento mensual de estado de radicación y avance en el trámite | Equipo Sistemas / Protección e Intervención del Patrimonio / Atención a la ciudadanía / | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Subcomponente 4.2 Participación e innovación en la gestión pública | [8 empty] | X
Objetivo | Desarrollar acciones que permitan garantizar la participación y desarrollo de acciones innovadora que permitan una mejor relación del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con la ciudadanía | [7 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | TERCER CUATRIMESTRE | [7 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Observaciones Control Interno | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Dependencia Responsable | Magnitud | Responsable | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
4.2.1 | Adelantar un ejercicio de innovación pública | Informe consolidado de ejercicio de innovación | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | 1 | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | Equipo Planeación - Equipo Participación Subdirecciones Misionales | 2026-02-01 | 2026-12-30 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0%
4.2.2 | Participar en iniciativas o capacitaciones o talleres que promuevas iniciativas de innovación pública en el Distrito | Reporte de participación | Oficina Asesora de Planeación / Subdirección de Gestión Corporativa | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Subdirecciones Misionales | 2026-02-01 | 2026-12-31 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
[14 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha | Versión | Cambios Introducidos | Origen
2026-01-29 | 1 | Creación del documento | Cambio Normativo
CRÉDITOS
Elaboró | Revisó | Aprobó
Carlos Hernando Sandoval - Profesional contratista , Oficina Asesora de Planeación | Luz Patricia Quintanilla Parra - Jefa Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta No 01 de 29 de enero de 2026
Documento de aprobación | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de 29 de enero 2026