## Validac Área Obj. Estr. Proy.
Dependencia | Funciones de la Dependencia (Acuerdo 02 de 2007) | Objetivo Estratégico | Líder de Objetivo Estratégico | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico) | Proyecto de inversión asociado / Meta Plan de Desarrollo | Meta proyecto 2017
Subdirección de Intervención | a. Supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital, declarados o no como tales. b. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas, planes, programas y estrategias de intervención, restauración, rehabilitación, adecuación y mantenimiento de los Bienes de Interés Cultural en el Distrito Capital. c. Elaborar propuestas normativas para la protección del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades competentes. d. Evaluar proyectos de intervención en inmuebles declarados como bienes de interés cultural del ámbito distrital y emitir concepto técnico. e. Dirigir, supervisar y proyectar los estudios técnicos, urbanísticos y arquitectónicos que requiera el Instituto para la elaboración de proyectos a ejecutar. f. Gestionar, liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. g. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital h. Coordinar la ejecución de programas de desarrollo urbano que se deban adelantar en áreas con tratamiento de conservación. i. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital. j. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. k. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Proteccion e Intervención | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital Meta Plan de Desarrollo: 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | *Intervenir 176 Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración. *Asesorar y administrar técnicamente el 22% de las intervenciones de Bienes de Interés Cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad. *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | a. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas planes, programas y estrategias de investigación, divulgación y difusión de los valores del Patrimonio Cultural en el Distrito Capital. b. Realizar el inventario, el registro y la identificación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital y de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público. Así como diseñar y poner en marcha un sistema de información del registro y estado de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. c. Administrar la operación del Museo de Bogotá, como instrumento de difusión del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, difundiendo la evolución del Distrito Capital en sus diferentes ámbitos, mediante la realización de exposiciones y exhibiciones, y la ejecución de actividades de divulgación y conservación del patrimonio. d. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación por parte de los ciudadanos, del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, a través de la educación y la divulgación. e. Promover la participación ciudadana y la concertación con la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el Instituto. f. Fomentar y realizar investigaciones, publicaciones, exposiciones y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. g. Administrar el Centro de Documentación del Patrimonio Cultural en concordancia con el Sistema de Información Cultural del Distrito Capital y las normativas vigentes en otras entidades del ámbito distrital o nacional. h. Definir y desarrollar las políticas y estrategias de comunicación organizacional del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. i. Realizar programas de divulgación de los valores, de los Bienes de los Bienes de Interés Cultural. j. Desarrollar y evaluar, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales, acontecimientos, eventos y actos que se impulsen en el Instituto, y velar por el correcto uso de la imagen institucional. k. Realizar las actividades necesarias para la publicación de los materiales requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en coordinación con cada una de sus dependencias. l. Diseñar y programar la página web del Instituto, la producción audiovisual e impresión documental de información sobre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el material de prensa, radio y televisión. m. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. | 1024 - Formación en patrimonio cultural Metas Plan de Desarrollo: *Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar *Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte *Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria 1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales | Formación en patrimonio cultural *Atender a 1.179 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y estrategias de uso del tiempo escolar *Capacitar a 10 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar *Sistematizar 1 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural Divulgación y apropiación del patrimonio cultural *Lograr 582.280 asistentes a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural *Apoyar a través de estímulos, 25 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural *Ofrecer 1.130 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
|  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Gestión Corporativa | a. Asesorar a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en la formulación, coordinación, ejecución y control de las políticas y planes en materia de talento humano, administrativa, financiera, logística, y de sistemas de la entidad. b. Ejecutar los planes, programas y proyectos de administración de personal, carrera administrativa, salud ocupacional, seguridad industrial, capacitación, inducción y reinducción y bienestar social, así como los programas de evaluación del desempeño e incentivos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, ejerciendo en todo caso las funciones propias del Jefe de Talento Humano. c. Desarrollar y ejecutar el proceso de elaboración y liquidación de la nómina y de prestaciones sociales del personal activo y retirado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la liquidación y los pagos de los aportes asociados a la misma. d. Aplicar las políticas y normas de administración en el manejo de los recursos financieros, presupuestales y contractuales de la entidad, así como la ejecución y control de las operaciones financieras, de tesorería presupuestal e. Atender el Sistema de Atención de las Quejas y Reclamos presentados por los ciudadanos, y rendir informes sobre el particular a la Dirección del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. f. Garantizar la administración y protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. g. Garantizar la ejecución del plan estratégico de sistemas e información, en coordinación con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, de conformidad con las políticas y estrategias definidas por la Comisión Distrital de Sistemas. h. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirector de Gestión Corporativa Subdirectora General | • Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional Meta Plan de Desarrollo: *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Subdirección General | a. Orientar, articular y coordinar junto a la Dirección la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de estrategias, planes y programas para el logro de los objetivos y compromisos institucionales. b. Coordinar actividades de carácter patrimonial que realice la Administración Distrital. c. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas de lo establecido por la Secretaria de Cultura en el campo del patrimonio cultural, así como con la Secretaria de Planeación del Distrito, en lo que el Plan de Ordenamiento Territorial se refiere a la conservación y preservación del patrimonio cultural. d. Orientar, articular y coordinar las acciones necesarias para que las funciones a cargo de las dependencias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, mantengan la unidad de propósitos y den cumplimiento a las estrategias y objetivos institucionales. e. Coordinar la elaboración y presentación oportuna de los informes que requiera el Consejo Distrital y otras entidades. f. Gestionar y propender por involucrar a las entidades competentes del orden nacional, distrital, privado y académico, en proyectos, planes, programas para la conservación, preservación, puesta en valor, de los Bienes de Interés Cultural. g. Orientar, articular y coordinar con las demás áreas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en particular con la Subdirección de Divulgación del Patrimonio Cultural, el plan estratégico de comunicaciones, las campañas de divulgación y comunicación sobre los logros institucionales. h. Concertar con las diferentes dependencias del Instituto los mecanismos que garanticen la planeación integral en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través del Diseño, formulación y propuesta del Plan Estratégico Situacional, el Plan de Acción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, así como la implementación de los mecanismos de seguimiento conforme al Plan de Desarrollo Territorial y las políticas del Sector Cultural, Recreación y Deporte. i. Coordinar la programación de la inversión para el periodo del Plan de Desarrollo, conforme al Plan de Desarrollo Distrital, Plan de Ordenamiento Territorial y las políticas del Sector Cultura, Recreación y Deporte. j. Asesorar y liderar el diseño, implementación y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. k. Gestionar y propender por el correcto archivo de los documentos de la Entidad y mantenerlo actualizado. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora General | • Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. | 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Formular el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico | *Formular y adoptar 0,5 del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico *Formular el 0,3 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales *Formular y adoptar 0,5 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Asesoría Jurídica | g. Proyectar y revisar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos que se requieran para el buen funcionamiento del Instituto, de acuerdo con las normas vigentes. l. Proyectar y revisar las reglamentaciones y establecer las funciones y procedimientos que requieran las dependencias y cargos de la entidad. n. Apoyar la implementación y desarrollo de los Sistemas de Control Interno del Sistema de Gestión de Calidad y demás sistemas de obligatorio cumplimiento para el Instituto. Funciones Asesor(a) Jurídico(a): 1. Asesorar al Director del Instituto en la interpretación aplicación de las disposiciones legales reglamentarias que regulen la organización y funcionamiento interno del mismo y dirigir y coordinar la defensa jurídica del Instituto de Patrimonio Cultural. 2. Absolver y emitir conceptos sobre los asuntos de carácter legal que ponga a su consideración el Director General y demás dependencias de la entidad y adelantar investigaciones de tipo jurídico, doctrinal y jurisprudencial en los aspectos del derecho relacionados con la protección del patrimonio cultural. 3. Elaborar y revisar las normas, acuerdos, decretos y demás disipaciones legales para el correcto funcionamiento del Instituto y proyectar los actos administrativos y contratos que deba expedir y/o celebrar el instituto en cumplimiento de su misión. 4. Actual con poder del Director, garantizando la efectiva y oportuna representación judicial del Instituto ante los despachos judiciales y administrativos en los eventos que lo requiera. 5. Presentar propuestas sobre alternativas de gestión relacionadas con el área, con miras a optimizar y racionalizar los recursos disponibles. 6. Ejercer la secretaría técnica del comité de contratación de la entidad. 7. Rendir los informes que por la naturaleza de su cargo requiera la Dirección, la Junta Directiva, el Concejo, Entidades Distritales y demás organismos de control Fiscal y Administrativo. 8. Participar en la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad dentro de los parámetros de la norma técnica y de acuerdo con las directrices de la administración, así como adoptar mecanismo de control y autocontrol necesarios para la ejecución propia del cargo. 9. Coordinar y controlar que la base de datos de los documentos y los activos correspondientes a la gestión del área se encuentre actualizada y que se efectúe la transferencia primaria al Archivo Central, de acuerdo a las tablas de retención de la dependencia. 10. Las demás que le asignen y sean de naturaleza del cargo. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.

## PEI (hidden)
Dependencia | Objetivo Estratégico | Líder de Objetivo Estratégico | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico)
Subdirección de Intervención | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Intervención | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
| 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Intervención | • Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
| 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.

## Marco General
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
| 1. VIGENCIA PLAN: |  | 2019
2. DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Intervención | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA (Acuerdo 02 de 2007) | a. Supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital, declarados o no como tales. b. Proponer a la Dirección, para presentación a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, políticas, planes, programas y estrategias de intervención, restauración, rehabilitación, adecuación y mantenimiento de los Bienes de Interés Cultural en el Distrito Capital. c. Elaborar propuestas normativas para la protección del Patrimonio Cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades competentes. d. Evaluar proyectos de intervención en inmuebles declarados como bienes de interés cultural del ámbito distrital y emitir concepto técnico. e. Dirigir, supervisar y proyectar los estudios técnicos, urbanísticos y arquitectónicos que requiera el Instituto para la elaboración de proyectos a ejecutar. f. Gestionar, liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. g. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital h. Coordinar la ejecución de programas de desarrollo urbano que se deban adelantar en áreas con tratamiento de conservación. i. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en Sectores de Interés Cultural del Distrito Capital. j. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. k. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. l. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
4. PROCESOS ASOCIADOS |  | Protección del Patrimonio Cultural
Intervención del Patrimonio cultural
5. PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS |  | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | 6. OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía.
7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  |  |  |  | 8. ESTRATEGIAS PLAN 2016- 2020 (Asociadas) Valide en Hoja 1
Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. |  |  |  | _ob2 | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
|  |  |  | _ob2 | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
|  |  |  | _ob2 | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
|  |  |  | _ob2 | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
|  |  |  | _ob2 | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
_ob2
_ob2
_ob2
Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  |  | _ob4 | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
_ob4
_ob4
_ob4
_ob4
_ob4
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional |  |  |  | _ob4 | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
|  |  |  | _ob4 | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
9. INDICADOR DE EFICACIA (Fórmula) |  |  | 10. RANGOS |  | De 0 a 69 Deficiente | 11. RESULTADO (Cálculo del Indicador) | 64.49%
de 70 a 89 Aceptable
de 90 a 100 Óptimo
Proyectos de Inversión |  | Objetivos de Proyectos Inversión |  |  | Objetivos Estratégicos
Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural |  | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. |  |  | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible.
Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural |  | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. |  |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital.
Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital |  | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. |  |  | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural.
Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. |  | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. |  |  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital.
Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional |  | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía |  |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional
Estrategias
• Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. |  |  |  |  | Procesos
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  |  |  |  | Direccionamiento Estratégico
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  |  |  |  | Relaciones Interinstitucionales
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  |  |  |  | Protección del Patrimonio Cultural
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Intervención del Patrimonio cultural
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  |  |  |  | Divulgación del Patrimonio cultural
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  |  |  |  | Gestión del Talento Humano
• Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  |  |  |  | Gestión Financiera
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. |  |  |  |  | Gestión Jurídica
• Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. |  |  |  |  | Gestión Documental
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  |  |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía. |  |  |  |  | Atención al Cliente y Usuarios
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá. |  |  |  |  | Adquisición de Bienes y Servicios
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. |  |  |  |  | Gestión de Comunicaciones
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  |  |  |  | Control Interno Disciplinario
• Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. |  |  |  |  | Mejoramiento Continuo
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional. |  |  |  |  | Seguimiento y Evaluación
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
• Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
• Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
∑2_(∀𝑖)▒〖𝑒_𝑖 𝑤_𝑖 〗
Donde:
e: eficacia por tipo de actividad
w: ponderación por tipo de actividad
i: tipo de actividad (Estrategica, Gestión y Seguimiento)
𝑤_𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠:50 %
𝑤_𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛:25 %
𝑤_𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:25 %
Note on F21: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor
Note on F30: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor
Note on F37: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor

## Ponderación % (hidden)
POA INTERVENCIÓN_PARÁMETOS DE PONDERACIÓN ACTIVIDADES | POA INTERVENCIÓN_PARÁMETOS DE PONDERACIÓN ACTIVIDADES
La Subdirección de Protección e Intervención para la ponderación de las actividades establecidas en el POA, estableció criterios para contar con parámetros o pautas que permitieran evaluar y priorizar la estrategias asociadas al objetivo estratégico del área. Luego, asignó una puntuación para otorgar valor a cada criterio para desarrollar la priorización. Posteriormente, se utilizó la media (promedio) al conjunto de actividades que compone el POA como se relaciona a continuación:
PORCENTAJE ASIGNADO A CADA ACTIVIDAD |  |  | DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN |  |  | PUNTUACIÓN O VALORES DE LOS CRITERIOS
De 1 a 20
Tipo de Actividad | Porcentaje asignado % |  | Identificación de Criterios y de Valoración | Descripción |  | Puntuación | Clasificación (Medida en que cumple)
Estratégica | 100% |  | 1 Comportamiento histórico | La actividad cuenta con una serie histórica o una tendencia. |  | 1 | Muy bajo
Gestión | 100% |  | 2 Meta de producto Plan de Desarrollo | Actividades que tengan relación directa con la meta producto del Plan de Desarrollo de acuerdo al Proyecto del área. |  | 20 | Muy alto
Seguimiento | 100% |  | 3 Presupuesto-Factibilidad | Disponibilidad de presupuesto y recursos del área para lograr la actividad.
|  |  | 4 Apoyo de otros actores | La actividad cuenta con apoyo de otros actores (técnico-presupuestal) relevantes para el cumplimiento de la meta.
|  |  | 5 Magnitud | Afecta a gran cantidad de personas la actividad.
MATRIZ TIPO L - PONDERACIÓN DE CRITERIOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Histórico | Relación Meta de producto | Presupuesto-Factibilidad | Apoyo de otros actores | Magnitud | TOTAL
ESTRATEGIAS/CRITERIOS | Hasta 20 | Hasta 20 | Hasta 20 | Hasta 20 | Hasta 20 | Hasta 100 | %
• Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 20 | 17 | 18 | 12 | 15 | 82 | 15.98%
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. | 17 | 20 | 18 | 18 | 19 | 92 | 17.93%
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. | 14 | 10 | 10 | 20 | 18 | 72 | 14.04%
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. | 18 | 20 | 18 | 12 | 18 | 86 | 16.76%
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 71 | 13.84%
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 41 | 7.992%
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 36 | 7.018%
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 33 | 6.433%
[6 empty] | 513 | 100%
MATRIZ DE PONDERACIÓN ACTIVIDADES
Líder del Objetivo | Objetivo Estratégico | Tipo de Actividad | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico) | Total | % | No. de actividades por Estrategia | % Ponderado (Promedio Aprox.)
Subdirección de Intervención | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Estratégica | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | #REF! | #REF! | #REF! | 0.84%
|  |  | • Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | • Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | • Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | • Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  | #REF! | #REF! | #REF!
Subdirección de Divulgación | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  | • Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  | #REF! | #REF! | #REF!
Subdirección General | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional |  | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | • Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  | #REF! | #REF! | #REF!
Subdirección de Intervención | Todos los objetivos relacionados a la gestión del área | Gestión | Todas las actividades estratégicas | 100% |  | #REF! | #REF!
Subdirección de Intervención | Todos los objetivos relacionados a la gestión del área | Seguimiento | Todas las actividades estratégicas | 100% |  | #REF! | 11.11%
|  | 2.1. Asesorar técnicamente el 100% de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del D.C. Conceptos técnicos emitidos | 2289 | 40% |  | 24% | 100. Numero de conceptos técnicos emitidos
|  | 2.2. Asesorar técnicamente el 100% de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del D.C. Asesorías técnicas realizadas | 2597 | 45.39% |  | 65% | 101. Numero de Asesorías técnicas realizadas
|  | 2.3. Asesorar técnicamente el 100% de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del D.C. Incentivos a la permanencia del uso residencial en Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital con declaratoria individual | 836 | 14.61% |  | 11% | 28. Número de incentivos a la permanencia del uso residencial en Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital con declaratoria individual.
|  |  | 5722 | 100% |  | 100%

## Act. Estrategias
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | [32 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  |  | 2019
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | [13 empty] | OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía.
Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital.
Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional
ESTRATEGIAS ASOCIADAS |  | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | [13 empty] | ESTRATEGIAS ASOCIADAS | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
|  | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. | [14 empty] | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
|  | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. | [14 empty] | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
ESTRATEGIAS ASOCIADAS |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ESTRATEGIA 1 |  | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar asesorías técnicas personalizadas para la protección y promoción del patrimonio cultural del Distrito Capital. |  |  | Asesorías técnicas personalizadas evidenciadas en bitácora(s) y agendas de citas | 2% | % de asesorías técnicas realizadas / % de asesorías técnicas por meta programada | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Adtivo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 5.844% | 10.39% | 8.766% | 25% | En el marco del proceso de protección, la Subdirección de Intervención adelanta el procedimiento aprobado para brindar asesorías técnicas personalizadas los días martes en el Centro de Documentación de acuerdo a las citas previas realizadas por los ciudadanos a través de los canales de comunicación autorizados (teléfono, correo electrónico). A través de su personal técnico lleva a cabo está actividad para propender por la protección del patrimonio cultural; como se observa es una actividad fluctuante pues depende de la demanda de los usuarios y ciudadanos que allegan sus solicitudes a la entidad. Atendiendo en Enero 144 , en Febrero 256 y en Marzo 216 para un total en este trimestre de 616 asesorías técnicas realizadas | 25% | 9.134% | 8.406% | 7.46% | 25% | Se llevaron a cabo las siguientes asesorias personalizadas durante trimestre: Anteproyectos 320 Colindante 48 Consulta 190 Enlucimiento de fachadas 0 Equiparación y control urbano 50 Exclusión, inclusión y cambio de categoría 3 Intervención en espacio público 14 Monumentos 0 Proyectos especiales 0 Publicidad exterior 0 Reparaciones locativas y mínimas 62 Se brinda asesoría técnica y jurídica a los ciudadanos y terceros sobre los trámites, OPAS y servicios prestados por la Subdirección de Intervención, dentro de las consultas más atendidas se encuentran los trámites relativos a Anteproyectos y consultas sobre conceptos de norma para garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas que aplican a los Bienes Inmuebles de Interés Cultural del ámbito Distrital, los inmuebles colindantes y los que se localicen en Sectores de Interés Cultural. También se atiende a los ciudadanos y terceros sin cita previa y que solicitan asesoría sobre obras mínimas y reparaciones locativas, en su mayoría. | 25% | 9% | 7% | 9% | 25% | Para este corte se atendieron 748 personas agendadas para cumpliendo con el procedimiento de asesorias técnicas personalizadas, la ciudadanía busca respuestas en temas relacionados con las normas urbanisticas del ambito distrital, por lo que sus solicitudes son atendidas los días martes. Anteproyectos 331 Colindante 76 Consulta 155 Enlucimiento de fachadas 0 Equiparación y control urbano 47 Exclusión, inclusión y cambio de categoría 5 Intervención en espacio público 0 Monumentos 0 Proyectos especiales 0 Publicidad exterior 23 Reparaciones locativas y mínimas 111 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Resolver las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervervención de BIC y Colindantes |  |  | Resoluciones de anteproyectos (aprobación, negación o desistimiento) | 2% | % de Resoluciones de anteproyectos (aprobación, negación o desistimiento) elaboradas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Armando Lozano - Edgar Andrés Figueroa | Asesoria de proyectos | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 6.579% | 7.237% | 11.18% | 25% | La presente relación se realiza con base en las resoluciones de aprobación, correccion, archivo y negacion de anteproyectos y los arquitectos que evalúan en Enero 10 , en Febrero 11 y en Marzo 17 para un total en este trimestre de 38 Resoluciones de anteproyectos (aprobación, negación o desistimiento) elaboradas. | 25% | 4.612% | 9.951% | 10.44% | 25% | Una vez adelantada la evaluación interdisciplinaria de las solicitudes de anteproyecto para Bienes de Interés Cultural-BIC, se emitieron 103 actos administrativos (resoluciones) incluyendo la respuesta de fondo a cada solicitud; así, según corresponda los actos administrativos pueden ser Resolución de desistimiento, de aprobación, y de negación. Abril - Mayo - Junio 19 41 43 | 25% | 6.944% | 5.903% | 12.15% | 25% | A la fecha se dio respuesta a 72 solicitudes de anteproyecto para BIC por medio de resoluciones las cuales contemplan desistimientos, negaciones y aprobaciones. Julio-Agosto-Septiembre 20 17 35 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la verificación de las solicitudes de información para la realización de intervenciones mínimas presentadas para los Bienes de Interés Cultural -BIC. |  |  | Respuesta a intervenciones mínimas y/o Resoluciones de Reparaciones Locativas | 1% | % de Respuesta a intervenciones mínimas y/o Resoluciones de Reparaciones Locativas atendidos | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Armando Lozano - Edgar Andrés Figueroa | Asesoria de proyectos | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 2.913% | 8.981% | 13.11% | 25% | Contenido de información de obras de mantenimiento para la protección de los bienes inmuebles de interes cultural por parte de los propietarios donde se informa sobre las intervenciones minimas realizadas. Referente a las reparaciones locativas contiene el estudio y revisión de las instalaciones hidrodsanitarias y electricas que se solcitan ante el IDPC verificando que no se intervengan elementos estructurales o morales en los inmuebles de interes cultural, realizando Enero 12 , en Febrero 37 y en Marzo 55 para un total en este trimestre de 104 Respuestas a intervenciones mínimas y Reparaciones Locativas. | 25% | 6.97% | 9.545% | 8.485% | 25% | Para este trimestre se evaluaron 165 solicitudes de intervención a nivel de obras mínimas (incluye primeros auxilios) y/o reparaciones locativas en los Bienes de Interés Cultural – BIC del ámbito Distrital. Para aprobar y emitir estos conceptos técnicos se verificó el cumplimiento de las normas patrimoniales y técnicas, así como la viabilidad jurídica del trámite. Abril - Mayo - Junio 46 63 56 | 25% | 9.864% | 7.823% | 7.313% | 25% | Se realiza la identificación, asignación, elaboración del documento de respuesta (oficio, requerimiento o resolución), revisión y firma de cada caso radicado, que para este trimestre se atendieron 147 solicitudes: Julio-Agosto-Septiembre 58 46 43 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Resolver las solicitudes de certificaciones y conceptos técnicos sobre Patrimonio para intervervención de BIC y Colindantes |  |  | Certificaciones de BIC y/o Conceptos técnicos sobre Patrimonio | 1% | % de Certificaciones de BIC y/o Conceptos técnicos sobre Patrimonio elaboradas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Armando Lozano - Edgar Andrés Figueroa | Asesoria de proyectos | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 7.258% | 17.74% | 25% | Se proyectaron en el trimestre 62 conceptos (en febrero 18 y 44 en marzo) resolviendo las solicitudes de los ciudadanos sobre conceptos técnicos relacionados con la norma aplicable al patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad con relación a los Bienes de Interés Cultural. | 25% | 5.87% | 9.565% | 9.565% | 25% | Estas solicitudes son radicadas en la ventanilla única y se asignan a la Subdirección de Intervención a través del aplicativo ORFEO de la entidad; para ello se realizó la identificación, asignación y elaboración de cada caso radicado dando respuesta a 115 conceptos de norma y certificaciones BIC. Abril - Mayo - Junio 27 44 44 | 25% | 9.27% | 7.584% | 8.146% | 25% | Se han resuelto para este corte 89 solicitudes de los ciudadanos sobre conceptos técnicos relacionados con la norma aplicable al patrimonio arquitectónico y urbanístico de la ciudad con relación a los Bienes de Interés Cultural. Julio-Agosto-Septiembre 33 27 29 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de aprobaciones) |  |  | Conceptos técnicos de aprobación de equiparación y/o incentivos otorgados para la permanencia en BIC | 2% | % de Conceptos técnicos de aprobación de equiparación y/o incentivos otorgados para la permanencia en BIC elaborados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Lida Medrano | Equiparaciones y Control Urbano | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 11.57% | 5.224% | 8.209% | 25% | De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6, numeral 17 del Decreto Distrital 70 de 2015, la competencia para el otorgamiento del beneficio de equiparación estrato uno es tramitado y dado por el IDPC; por está razón se llevó a cabo la evaluación de las solicitudes relacionadas con este incentivo, emitiendo 134 aprobaciones de equiparación a estrato uno que cumplen con los requisitos de la normatividad vigente para su aprobación correspondiente a este primer trimestre (62 en enero, 28 en febrero y 44 en marzo) | 25% | 7.163% | 7.303% | 10.53% | 25% | En este trimestre se emitió concepto favorable a 178 unidades de vivienda con aprobación de equiparación a estrato uno como incentivo para la permanencia del uso residencial de BIC. Abril - Mayo - Junio 51 52 75 | 25% | 7% | 9% | 9% | 25% | En este trimestre se formalizaron 296 aprobaciones de equiparación a estrato uno como incentivo para la permanencia del uso residencial de BIC. Julio-Agosto-Septiembre 87 103 106 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Evaluar las solicitudes de equiparaciones a estrato uno (medición de negaciones) |  |  | Resoluciones de negación de equiparación a estrato uno | 1% | % de solicitudes de equiparación negadas elaboradas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Lida Medrano | Equiparaciones y Control Urbano | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 7.143% | 7.143% | 10.71% | 25% | De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6, numeral 17 del Decreto Distrital 70 de 2015, la competencia para el otorgamiento del beneficio de equiparación estrato uno es tramitado y dado por el IDPC; por está razón se llevó a cabo la evaluación de las solicitudes relacionadas con este incentivo, emitiendo 7 resoluciones de negación a estrato uno; no cumplen con los requisitos de la normatividad vigente para su aprobación correspondiente a este primer trimestre (2 en enero, 2 en febrero y 3 en marzo) | 25% | 0% | 6.944% | 18.06% | 25% | Luego de realizar la evaluación de las solicitudes equiparación a estrato uno radicadas a la entidad, algunas de ellas no cumplen con la normatividad vigente para obtener el beneficio de equiparación a estrato uno. Por está razón se emitieron 18 negaciones de equiparaciones, 5 en mayo y 13 en junio, | 25% | 18.75% | 6.25% | 0% | 25% | Sobre las solicitudes sobre el beneficio de equiparación estrato uno, se llevo a cabo las respectivas evaluaciones relacionadas con este incentivo y se emitieron 4 resoluciones de negación a estrato uno. Julio-Agosto 3 1 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Estudiar y evaluar las solicitudes de inclusiones exclusiones y cambio de categoria de Bienes de Interés Cultural-BIC del Distrito Capital. |  |  | Estudio de Inclusion, Exclusion y/o Cambio de categoria BIC | 1% | % de conceptos técnicos de solicitudes de inclusión, exclusión y cambio de categoría elaborados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 8.333% | 0% | 16.67% | 25% | Los productos adelantados tienen que ver con la respuesta a solicitudes de información frente a trámites de inclusión y exclusión de BIC además de acciones para generar la actualización del inventario de bienes de interés cultural del ámbito distrital, las cuales se emitieron en enero 3 y en marzo 6 para un total de 9 en este trimestre. | 25% | 9.375% | 4.688% | 10.94% | 25% | Teniendo las consideraciones y proceso que se debe adelantar, el Equipo de Valoración realizó la evaluación de 16 solicitudes de inclusiones, exclusiones o cambios de categoría en Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, remitidas por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para alimentar, actualizar y depurar el inventario de BIC. Abril - Mayo - Junio 6 3 7 | 25% | 5% | 20% | 0% | 25% | De acuerdo a los estudios sobre la inclusión, exclusión o cambio de categoria de BIC, se generaron 10 concepto para este trimestre: Julio-Agosto-Septiembre 8 2 0 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Evaluar las solicitudes de amparo provisional para bienes inmuebles no declarados. |  |  | Conceptos técnicos de amparo provisional | 1% | % de conceptos técnicos de amparo provisional elaborados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | No se presentaron solicitudes de amparo provisional para bienes inmuebles no declarados, radicadas en primera instancia en la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, con el fin de confirmar si tienen valores urbanísticos y arquitectónicos que ameriten su declaratoria como Bien de Interés Cultural. | 25% | 12.5% | 0% | 12.5% | 25% | En el marco de las competencias asignadas al IDPC en el Decreto 70 de 2015, se revisa y estudia las solicitudes de bienes que se encuentren con orden de amparo provisional. Para este trimestre, se evaluó 2 solicitudes de amparo provisional (abril y junio) para bienes inmuebles no declarados teniendo en cuenta la solicitud radicada e ingresada. La evaluación consistió en estudiar si el inmueble poseía valores de índole Histórico, estético, o simbólico. | 25% | 10% | 10% | 5% | 25% | Para este trimestre, se evaluó 2 solicitudes de amparo provisional (abril y junio) para bienes inmuebles no declarados teniendo en cuenta la solicitud radicada e ingresada. La evaluación consistió en estudiar si el inmueble poseía valores de índole Histórico, estético, o simbólico. Julio-Agosto-Septiembre 2 2 1 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 50% | 50% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Brindar asesoría técnica a terceros para el enlucimiento de fachadas de BIC y Colindantes. |  |  | Conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros | 2% | % de conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros elaborados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | Se emitieron 18 conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros, los cuales fueron asesorados para la intervención de las fachadas de Bienes de Interés Cultural solicitada por los propietarios y/o encargados de cada inmueble con la finalidad de promover la conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural a través de intervenciones integrales en el espacio público y sus fachadas. (7 en febrero y 11 en marzo) | 25% | 12.5% | 12.5% | 0% | 25% | En el marco del Programa el Patrimonio se Luce, se atienden las necesidades de la comunidad interesada en enlucir sus fachadas mediante la modalidad de Conceptos Técnicas. Así para este trimestre se realizaron 2 conceptos técnicos (abril y mayo) que brindan las recomendaciones técnicas y de color para el enlucimiento de las fachadas a cargo de terceros o ciudadanía interesada. | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.33% | 25% | Se emitieron 9 conceptos técnicos de enlucimiento de fachadas por terceros, los cuales fueron asesorados para la intervención de las fachadas de Bienes de Interés Cultural solicitada por los propietarios y/o encargados de cada inmueble Julio-Agosto-Septiembre 3 3 3 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Brindar asesoría técnica a terceros relacionada con la protección al patrimonio arqueológico. |  |  | Conceptos técnicos de protección al patrimonio arqueológico | 2% | % de conceptos técnicos de patrimonio arqueológico elaborados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Sandra Mendoza | Transversal - Arqueología | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 10% | 5% | 10% | 25% | Se elaboraron 5 conceptos técnicos de protección al patrimonio arqueológico sobre los bienes, cualquiera que sea su origen y propietario, que las autoridades nacionales, por motivos religiosos o profanos, designen específicamente como importantes para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia. (2 enero, 1 febrero, 2 marzo) | 25% | 2.273% | 9.091% | 13.64% | 25% | En el marco de los trámites y servicios que brinda la Subdirección de Intervención se llevó a cabo el seguimiento de la normatividad vigente al patrimonio arqueológico, razón por la cual se emitieron 11conceptos técnicos. Abril - Mayo - Junio 1 4 6 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | No se emitieron conceptos de este tipo durante por este trimestre. | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 50% | 50% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Estudiar las solicitudes de intervención o de información que se presenten para bienes muebles de interés cultural en el espacio público del Distrito Capital. |  |  | Conceptos técnico y/o resoluciones de intervención de bienes muebles en el espacio público. | 1% | % de conceptos y/o resoluciones de intervención de bienes muebles en espacio público elaboradas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 3.125% | 15.62% | 6.25% | 25% | Derntro de las actividades y requisitos para autorizar las solicitudes de intervención de los bienes muebles y monumentos de patrimonio cultural del espacio público del Distrito Capital a través de la verificación de los requisitos establecidos en la normatividad, se proyectaron 1 enero, 5 febrero y 2 en marzo para un total de 8 conceptos en este trimestre. | 25% | 6.25% | 9.375% | 9.375% | 25% | El Equipo realiza la verificación de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, con el fin de proteger el patrimonio cultural mueble y el patrimonio cultural en el espacio público de la capital emitiendo 8 conceptos técnicos; 2 abril, 3 mayo y 3 junio. | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | Para la intervención de bienes muebles y monumentos se emitieroin 8 conceptos como respuesta a la ciudadanía Julio-Agosto-Septiembre 2 6 6 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
|  |  |  | 16% | [33 empty] | 0.1125
ESTRATEGIA 2 |  | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la Casa Tito Etapa II (Reserva: Contrato de Obra No. 474 de 2018 e Interventoría 469 de 2018 - Inicial) |  |  | Avance físico de obra aprobado | 1% | % de avance físico de obra aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2018-12-26 | 2019-07-25 | 40% | 8.495% | 17.42% | 9.6% | 35.51% | Contrato de Obra 474-2018 e Interventoria 469-2018, en ejecución con evidencia de las sigueintes actividades: El acto administrativo de la revalidación de la licencia de construcción es expedido por la curaduría urbana No. 3, la cual tiene una validez de 2 años prorrogables por 1 año mas. Se continua con las obras de excavación, reforzamiento y fundida ce cimentación. Se está a la espera de la presentación del corte de obra e informe de interventoría No. 3. Se realizan actividades de demoliciones, desmontes sobrecubierta, monitoreo arqueológico, exvavación para la cimentación, acero de refuerzo, concreto de 3000 PSI entre otras, el rerforzanmiento de la estructura muraria de la casa se inicia con el confinamiento superior de los muros del segundo piso con la costrucción de vigas apoyyadas sobre la estructura actual y a su vez sobre las columnetas que trasfieren la carga horizontal hacia el suelo porttante. Se realizan conjuntamente con el diseñador del proyecto ajustes de obra. | 60% | 30.65% | 20.52% | 13.31% | 64.48% | Finalizada la obra. Se realiza el acompañamiento técnico a las actividades de obra tales como; cambio de elementos que componen las cerchas de la cubierta de la casa de conservació, se instala el acabado de cielo razo en lamina de fibrocemento, se ejecutan las instalaciónes electricas en tubería EMT y PVC, se continua la actividad de pañetas, se realiza la excavación del tanque subterraneo y la correspondiente fundida en concreto de los muros y placa. Se ejecuta el respectivo seguimiento a la entrega de las actividades contratadas bajo el contrato de obra 474 de 2018 en su cumplimiento técnico de producto final, esto se realiza por medio de la entrega de los certificados de calidad de los insumos requeridos, revisión del cumplimiento normativo de fraguado de los concretos por medio de testigos que luego son fallados en laboratorio a comprensión simple. Administrativamente se realiza las siguiente actividades: se lleva a cabo el liderazgo de los comités de obra, el registro fotográfico y la revisión financiera del contrato por medio de la curva "S". | 0% |  |  |  | 0% | Finalizada la obra. | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la terminación sobre la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de Casa Genoveva o Sede Principal (Reserva Presupuestal 2018 ) |  |  | Avance físico de obra aprobado | 1% | % de avance físico de obra aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2019-01-01 | 2019-01-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se continua con los debidos trámites de liquidación que permitan el cierre del proceso y/o proyecto de intervención orientado a la ejecución del BIC Casa Genoveva, de acuerdo a lo clausulado en el contrato: "(...) se pagará al finalizar el contrato, previa presentación y aprobación del informe final, acta final de obra ejecutada, suscripción del acta de liquidación de obra e interventoría, y recibo a satisfacción por parte del IDPC. | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | Finalizada la obra. | 0% |  |  |  | 0% | Finalizada la obra. | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de la 2da Etapa Voto Nacional - Cupula Transepto Presbiterio (Reserva: Contrato de Obra No. 460 de 2018 e Interventoría 468-2018) |  |  | Avance físico de obra aprobado | 3% | % de avance físico de obra aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2019-01-01 | 2019-01-30 | 14.3% | 0.03% | 2.71% | 1.21% | 3.95% | Se presenta un atraso en la ejecución física del contrato correspondiente el 2,61%, porque las actividades de excavación no se han podido ejecutar a causa de la demora en la expedición de la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico por parte del ICANH, la cual debió ser expedida el 25 de febrero según los tiempos establecidos por dicha Entidad, se interpuso un derecho de petición el 7 de marzo donde se ratifica la solicitud de aprobación del PMA. De igual manera durante el proceso de liberación de escaleras se encontraron restos óseos que generaron la suspensión de esa actividad hasta que se realice el protocolo establecido en las especificaciones técnicas. | 20.65% | 2.68% | 3.03% | 4.61% | 10.32% | Aún se encuentran con la adecuación del espacio donde se realiza el procedimiento de restos exhumados, control de asentamientos por topografía, se continúa con la implementación del PMA, la exhumación de restos de los osarios de la cripta (Transepto Norte), las excavaciones para reforzamiento de cimentación (Muro testero interior y exterior), control y seguimiento de condiciones medio ambientales, liberación de piso en madera de la plataforma de la cúpula, instalación de andamios fase 3 y restauración de los vitrales del Sol Resplandeciente. Se inicia con el reforzamiento de la cimentación, el desmonte de los vidrios de tambor y la salida de andamios hacia el exterior de la cúpula. | 29.85% | 8.38% | 6.04% | 10.35% | 24.77% | Se ejecutaron las siguientes actividades durante este periodo: Control de asentamientos por cuadrilla de topografía (Se incrementan los controles por la liberación del concreto de la cúpula), se presenta aprobación del ICANH frente el informe de Arqueología, en Antropología se inicia la inhumación de restos por el transepto norte y sur, en Reforzamiento Estructural se avanza en la construcción del muro pantalla en el muro testero exterior a nivel 8.40 m y se termina la construcción de muro pantalla en transepto norte y sur, se avanza en la fabricación e instalación de estructura metálica para el reforzamiento de la cúpula (Platinas) y se evidencia un deterioro severo en la cúspide de la cúpula, se culminó la instalación de la cubierta en plastilona para la protección de la cúpula, en Bienes Muebles se continúa la restauración de los vitrales del Sol Resplandeciente, vidrios de rosetones y vidrios armados del tambor y se reciben los resultados de laboratorio de la custodia, cupulino y linterna encontrando mayores deterioros a los esperados y se adelanta en la propuesta de intervención. | 35.2% |  |  |  | 0% |  | 100% | 39.04% | 39.04% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la intervención de Fachada Lievano de contrato de obra (Reserva: Contrato de Obra No. 361 de 2017 e Interventoría 433-2018) |  |  | Avance físico de obra aprobado | 1% | % de avance físico de obra aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-07-12 | 0% | 7.69% | 4.12% | 20.03% | 31.84% | Se presenta un avance fisico de obra del 19% sobre el 17% programado, sus actividdades se resumen en: Desmointan los andamios del costado norte del edificio Lievano, y tres secciones del andamio que se encuentra en la calle 10 donde se ejecutan actividsades del Palacio Municipal, frente a la intervencion de la fachada principal del edificio en restauración se encuentra dividida la intervención en cuatro tramos diferentes que se iran ejecutando desde los costados exteriores hacia el eje central del edificio. | 85% | 35.13% | 19.42% | 1% | 55.55% | Según el informe de interventoria se reportan las siguientes actividades : Los andamios del costado sur son desmontados en un 100%, se aclara de nuevo que está actividad es representativa en avance y presupuesto, se realizan actividades de consolidación de piedra, símil piedra, pintura de carpinterías, pendentados, se continua con la intervención de la fachada principal donde se intervienen los balcones. | 15% | 0% | 8.61% | 4% | 12.61% | Finalizada la obra. Durante el periodo se realizan las siguientes actividades, liberación de material sintetico o cementos petreos, desmonte de piezas de cornisa, limpieza y desinfección de superficie de muro, rehabilitación de juntas y resanes, consolidación de superficie, mamtenimiento y limpieza de elemtos metalicos, reintegración de piso en piedra de balcones, restitución de piedras de cornisa, reintegración pañetes en cal, reintegración de pintura a la cal, instalación boquilla con sikaflex, suministro e instalación de elementos barrera para palomas tipo guaya, mantenimiento de canales y bajantes, enjuagues a fachada, capa final con cera, aseo final. | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la Terminacion Etapa II - intervención del Bien de Interés Cultural inmueble de Plaza de Mercado La Concordia mediante contrato de obra (Reserva: Contrato de Obra No. 411 de 2017 - y Contrato de Interventoría 416 de 2017) |  |  | Avance físico de obra aprobado | 2% | % de avance físico de obra aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En el marco del convenio interadministrativo 276-2016 y según a la fecha de corte, no se reporta avance de ejecución por suspensión al contrato de interventoría N°416-2017 Consorcio NVP a partir del 13 de diciembre 2018 hasta 23 de marzo 2019 (100 dias). Al igual que el contrato de obra N°411-2017 Consorcio MO Concordía por el mismo periodo de tiempo. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Por solicitud del contratista de obra y avalada por el Consorcio interventor NVP mediante comunicación escrita con número de radicado 20195110044822 de fecha 20 de junio de 2019 se decide reiniciar el contrato 411 de 2017 ya que han sido superados los inconvenientes que motivaron la suspensión No. 2. Por lo tanto se reúnen el representante legal del contratista Consorcio MO Concordia, el representante legal del Consorcio NVP y el Subdirector de Protección e Intervención quienes han decidido reiniciar el contrato de obra pública N°411 de 2017 a partir del 25 de junio de 2019. | 100% | 91.42% | 8.58% | 0% | 100% | Finalizada la obra. En el periodo en mención se ejecutan actividades de obra, se realizan ajustes en los acabados para la entrega del producto final según las especificaciones del contrato, se ejecutanactividades de; Prefrabricados, istalaciones hidrosanitarias,instalciones electricas, carpinterías metálicas, cilo rasos divisiones y fachadas, alistados ya cbados en pisos y pinturas. Se realiza la entrega de obra con obaservaciones las cuales son subsanadas, teniendo en cuenta parametros de calidad y acabado de elementos en general. |  |  |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la terminacion de la intervención de un (1) monumentos en espacio público mediante la modalidad de contrato de obra (Reserva : Contrato de Obra No. 410 de 2017 e Interventoría - Adición y Prórroga) |  |  | Avance físico de obra aprobado | 1% | % de avance físico de obra aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En este contrato ya se ha finalizado 6 de los 7 Monumentos, quedando pendiente el Monumento Horizontes ya que este BIC no se ha recibido a satisfacción según el Contrato de Interventoria 301-2018. Debido a deterioros que salieron posteriores a la intervención; aún cuando la fecha de terminación fue el 08 de enero de 2019. La supervisión informa a la Oficina Asesora Jurídica quien está adelantando las acciones respectivas. | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | Finalizada la obra. Según el acta de recibido a satisfacción del IDPC en la cual se entrega el Monumento Horizontes. | 0% |  |  |  | 0% | Finalizada la obra. | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la terminacion de la intervención de cuatro (4) monumentos en espacio público mediante la modalidad de contrato de obra (Reserva : Contrato de Obra No. 486-2018 e Interventoría ) |  |  | Avance físico de obra aprobado | 1% | % de avance físico de obra aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Según acta de incio la ejecución del Contrato de Obra fue el 15 de enero de 2019, y a la fecha presente no se reporta avance de obra aprobado por la supervisiòn del IDPC | 76.16% | 0% | 0% | 79.59% | 79.59% | Monumento Alameda 98.57% avance de obra. Se han realizado procesos técnicos para la conservación preventiva de la obra, que incluyeron, limpieza de suciedad, eliminación de rayones vandálicos, eliminación de productos de corrosión y pasivación de la estructura central de la obra para proteger el núcleo metálico de la interacción con los agentes externos que causan deterioro y, patinado. Se adelanta el proceso de apuntalamiento como reforzamiento a la estructura. Pendiente la memoria técnica y manual de mantenimiento. Monumento a Banderas:(Etapa I) 58.48% avance de obra. Se han realizado procesos técnicos encaminados al mantenimiento y puesta en marcha del sistema de las astas para las banderas, estos procesos se realizaron en 20 astas (astas perimetrales), con lo que se puso en funcionamiento el sistema de izado de las banderas en 20 astas. Monumento a Isabel La Católica y Cristóbal Colón: 100% avance de obra. Se finaliza su intervención en la cual se han realizado procesos técnicos para la conservación de la obra, que incluyeron, lavado de la superficie pétrea, elaboración de juntas en las uniones de los enchapes de piedra, rotación de 23 grados de la escultura de colón para ubicarla en posición correcta apuntando al occidente, restitución de faltantes pétreos. Quedando pendiente el acta de entrega protocolaria al IDPC. Monumento Pórtico: 98.24% avance de obra. Se han realizado procesos de conservación – restauración, que incluyeron, lavado del monumento y su entorno, eliminación de rayones vandálicos en la superficie metálica, eliminación de productos de corrosión –costras- en superficies metálicas, elaboración de pátina química en superficies metálicas para exaltar la materialidad de la obra y aplicación de capa de protección. Pendiente la memoria técnica y manual de mantenimiento. | 23.84% | 11.83% | 6.58% | 0% | 18.41% | Monumento Alameda 100% avance de obra.Se entregó y aprobó la memoria técnica y manual de manteniemiento a la Inteventoría y esta aprobó los productos. Monumento a Banderas:(Etapa I) 98% avance de obra. Para este trimestre las actividades de obra se relacionan con el manteniemiento de las altas y sistema de izaje ya finalizaron, queda pendiente de corrección de las banderas, dado que en la prueba se deterioraron, queda faltando por entrega y aprobación de la memoria técnica y manual de mantenimiento. Según la programación del PAC, se cancelará el corte programado para septiembre en el mes de octubre y los cortes 5 de obra y 6 de interventoría, junto con las retegarantías en el mes de noviembre de 2019. Monumento a Isabel La Católica y Cristóbal Colón: 100% avance de obra. Finalizada la obra. Monumento Pórtico: 100% avance de obra. Finalizada la obra. |  |  |  |  | 0% |  | 100% | 98% | 98% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar las intervenciones de los Bienes de Interés Cultural Inmuebles mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoria (Vigencia) |  |  | Avance físico de obra aprobado | 5% | % de avance físico de obra aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2019-05-08 | 2019-11-29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se encuentran en proceso de estructuracion para realizar las actividades pertinentes de convocatoria publica de acuerdo con la normatividad vigente y a la programación establecida. | 30% | 0% | 0% | 23% | 23% | Casa Genoveva o Sede Principal: 2,09% avance de obra. Según Contratos de obra N°329-2019 para Consorcio La Candelaria y el Contrato de interventoría N°336-2019 para Consorcio Calle 12B , se adelantaron actividades de pañetes y pínturas. Casa Tito: 42,36% avance de obra. Casa Tito: 42,36% avance de obra. Según adición y prorroga al Contrato de obra Nº 474 de 2018 y Contrato de interventoria N° 469-2018, se culminan las actividades correspondientes al cambio de elementos que componen las cerchas de la cubierta de la casa de conservación, se instala el acabado de cielo razo en lamina de fibrocemento, se ejecutan las instalaciónes electricas en tubería EMT y PVC, se continua la actividad de pañetas, se realiza la excavación del tanque subterraneo y la correspondiente fundida en concreto de los muros y placa. | 40% | 0% | 15% | 18% | 33% | Casa Genoveva o Sede Principal: 32,09% avance de obra. Se realizan las actividades de desmonte y liberación de muros, desmonte de dinteles, instalación de platinas columnas, vigas, pañetes en muros resanes y detallada de cielo rasos, morteros para pisos, pisos en madera, pintura en muros y carpinteria, muros en lamina de fribrocemento, reconstrucción de muro en ladrillo, Instalación de cielo raso, pisos en madera, enchapes en pisos y muros, instalación de divisiones de baño, instalación de equipos para tanque, instalación de sanitarios, lavamanos, orinal, muebles de cocina, pintura, instalación sistema de circuito cerrado de TV. Casa Tito: 100% Finalizada la obra. En el periodo se realizan las siguientes actividades de obra tales como; cambio de lementos que componen las cerchas de la cubierta de la casa de consrvació, se instala el acabado de cielo razo en lamina de fibrocemento, se ejecutan las instalaciónes electricas en tubería EMT y PVC, se continua la actividad de pañetas, se realiza la excavación del tanque subterraneo y la correspondiente fundida en concreto de los muros y placa., demolición de andenes, mamposteria, excavaciones, concreto pobre de limpieza, anclajes, instalaciones hidrosanitarias, lavado y desinfección de tanque, pruebas hidráulicas, Instalaciones eléctricas, instalación de bajamtes, restauración baranda, nivelación vigas entrepiso, filtro patio 2, muros en super board, Plaza de Mercado La Concordía: 8,44% avance de obra. El contratista presenta un avance de inversión financiera mayor a lo programado, correspondiente al 8.39%, debido al suministro y contratación y pagos de anticipos para carpintería metálica, ventanera, módulos, ascensor y gestión de red de gas. No obstante presenta un atraso en la ejecución del 6,69% sobre ejecución programada de actividades en obra, ya que solo se ha realizado el alquiler de andamio multifuncional y pintura en vinilo acrílica plástica (imprimación), muros en bloque No.5, mallas electro soldadas, acero de refuerzo de 60.000psi. Por lo que el contratista debe realizar las actividades de obra y cumplir con la programación y el flujo de caja aprobados establecidos al inicio del contrato. |  |  |  |  | 0% |  | 70% | 56% | 80% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la intervención de los Bienes Muebles y Monumentos ubicados en el espacio público mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoria (Vigencia) |  |  | Avance físico de obra aprobado | 4% | % de avance físico de obra aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-06-19 | 2019-12-06 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se encuentran en proceso de estructuracion para realizar las actividades pertinentes de convocatoria publica de acuerdo con la normatividad vigente y a la programación establecida. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se encuentran en proceso de estructuracion para realizar las actividades pertinentes de convocatoria publica de acuerdo con la normatividad vigente y a la programación establecida. | 50% | 0% | 49% | 2% | 51% | Monumento a los Heroés 100% Finalizada la obra. Se ejecuta el proyecto y se entrega a satisfacción, teniendo en cuenta que el sistema de rodinaje del polipasto no contaba con la suficiente resistencia a la tensión del la cuerda. Monumento Banderas 2,80%. Se ejecutan actividades de cerramiento del monumento y área de trabajo, instalación de tapas de cajas electricas con marco, adecuación para el campamaneto de obra, isntalación de baños portátiles, entre otras. | 40% |  |  |  | 0% |  | 100% | 51% | 51% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la intervención de las Fachadas mediante la modalidad de Contratos de Obra e Interventoria (Vigencia) |  |  | Avance físico de obra aprobado | 4% | % de avance físico de obra aprobado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-10-17 | 2019-12-18 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se encuentran en proceso de estructuracion para realizar las actividades pertinentes de convocatoria publica de acuerdo con la normatividad vigente y a la programación establecida. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se encuentran en proceso de estructuracion para realizar las actividades pertinentes de convocatoria publica de acuerdo con la normatividad vigente y a la programación establecida. | 0% |  |  |  | 0% | Se encuentran en proceso de estructuracion para realizar las actividades pertinentes de convocatoria publica de acuerdo con la normatividad vigente y a la programación establecida. | 90% |  |  |  | 0% |  | 100% | 0% | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Formular el Proyecto para la ejecución de recursos del Distrito 555-Impuesto al Consumo de Telefonía Móvil |  |  | Proyecto formulado y aprobado por la Subdirección de Protección en Intervención | 2% | Proyecto formulado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Subdirector (a) de Protección e Intervención | Subdirección De Protección e Intervención | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad se reporta para el siguiente trimestre de acuerdo a la progrmación establecida. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Esta actividad se reporta para el siguiente trimestre de acuerdo a la progrmación establecida. | 0% |  |  |  | 0% | Esta actividad se reporta para el siguiente trimestre de acuerdo a la progrmación establecida. | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
|  |  |  | 25% | [33 empty] | 0.14191
ESTRATEGIA 3 |  | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RRESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Gestionar y realizar jornadas de voluntariado para el enlucimiento de fachadas con alianzas (privados y públicos), usuarios y partes interesadas. |  |  | Jornadas de voluntariado realizadas | 3% | # de jornadas de voluntariado realizadas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están realizando los planes de trabajo para el desarrollo de las jornadas en el siguiente trimestre. | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | ABRIL. (1) Jornada de Enlucimiento Pasajes comerciales Colonial y Rivas.Se enlucieron por completo las fachadas de los pasajes las cuales forman un conjunto, se hizo el saneamiento y organización de los cables en fachada, se retiraron los avisos y se instalaron nuevas bajantes para aguas lluvias, por último, se realizó la limpieza de nidos y depósitos de excremento de paloma. (2) Jornada de Enlucimiento Pasaje Paul. En la celebración del cumpleaños del pasaje Rivas, los comerciantes de los pasajes Colonial, Rivas y Paul se organizaron para realizar el enlucimiento de las fachadas de los pasajes sobre la carrera 10 y la carrera 9A, se convocó a la alcaldía local de La Candelaria para apoyar la gestión, para mejorar la percepción de seguridad nocturna se realizó la instalación de luminarias, los propietarios hicieron el mantenimiento y saneado del cableado, y participaron activamente en la actividad. (3) Jornada de Enlucimiento Pasaje Colonial y Rivas. En la celebración del cumpleaños del pasaje Rivas, los comerciantes de los pasajes Colonial y Rivas se organizaron para realizar el enlucimiento de las fachadas de los pasajes sobre la carrera 10, se convocó a la alcaldía local de La Candelaria para apoyar la gestión, para mejorar la percepción de seguridad nocturna, se realizó la instalación de luminarias, los propietarios hicieron el mantenimiento y saneado del cableado, y participaron activamente en la actividad. MAYO: (1) Jornada de Enlucimiento Civinautas Santa Teresita. Con un grupo de padres y madres que realizan Homeschooling se intervino uninmueble Bien de Interés Cultural en el barrio Santa Teresita, barrio declarado Sector de Interés Cultural, por sus valores arquitectónicos, urbanos e históricos, sin embargo, este barrio se encuentra en un avanzado estado de deterioro, es por esta razón para el programa es de gran importancia realizar acciones que permitan que los ciudadanos se apropien del patrimonio presente en él, para dar sostenibilidad y apoyo a la comunidad. (2) Jornada de Enlucimiento Booking Belén. Con el patrocinio de la empresa Booking, el programa de enlucimiento de fachadas, intervino en el barrio Belén en la localidad de Candelaria, barrio declarado Sector de Interés Cultural, por sus valores arquitectónicos, urbanos e históricos, sin embargo, este barrio se encuentra en un avanzado estado de deterioro, es por esta razón para el programa es de gran importancia realizar acciones que permitan que los ciudadanos se apropien del patrimonio presenteen él, para dar sostenibilidad, en apoyo a la comunidad, se decidió realizar la jornada sobre la carrera 4 en la calle 6 B, eje importante del barrio. | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | JULIO. Jornada de Enlucimiento Civinautas Santa Teresita. Con un grupo de voluntarios de la fundación Proyecto de Vida se intervino cuatro inmuebles en el barrio Santa Teresita, barrio declarado Sector de Interés Cultural, por sus valores arquitectónicos, urbanos e históricos, sin embargo, este barrio se encuentra en un avanzado estado de deterioro, es por esta razón para el programa es de gran importancia realizar acciones que permitan que los ciudadanos se apropien del patrimonio presente en él, para dar sostenibilidad y apoyo a la comunidad. En el marco de la jornada con el programa Civinautas, del IDPC, se realizó una charla sobre "Patrimonio y Genero" para la Formación en Patrimonio Cultural. AGOSTO. Jornada de Enlucimiento Grupo de energía Zona C, Parque de Las Cruces. En el marco de la celebración del cumpleaños de Bogotá y con la participación del Grupo Energía Bogotá, se realizó la campaña de enlucimiento de fachadas y espacio público. Para esta actividad se contó con el apoyo de varias entidades distritales. En la jornada se tenía prevista la participación de 550 voluntarios de privados para el enlucimiento de 57 inmuebles en el barrio Las Cruces en la localidad de Santa Fe el día 9 de agosto de 2019, además de la limpieza y pintura de postes de concreto, también se le realizo una actividad de siembra de 13 árboles en el parque distrital de Las Cruces, y se pintó un mosaico en la cancha del parque. Jornada de Enlucimiento Calle 12 C, En el marco del Día del Espacio Público, con voluntarios del IDPC y la Secretaria de Seguridad se intervino el espacio público de la Calle 12 C entre la Carrera 6 y 9 con la limpieza de dos fachadas y cuatro quioscos del IPES y con la pintura de dos fachadas, veintiún postes, cuatro jardineras y una caneca, en el barrio La Catedral declarado Sector de Interés Cultural, por sus valores arquitectónicos, urbanos e históricos, sin embargo, este barrio se encuentra en un avanzado estado de deterioro, es por esta razón para el programa es de gran importancia realizar acciones que permitan que los ciudadanos se apropien del patrimonio presente en él, para dar sostenibilidad y apoyo a la comunidad. Jornada de Enlucimiento San Francisco. con voluntarios del IDPC, DADEP, Secretaria de Seguridad y la Alcaldía Local de Santa Fe se intervino 3 fachadas de inmuebles en el barrio Veracruz, barrio declarado Sector de Interés Cultural, por sus valores arquitectónicos, urbanos e históricos, sin embargo, este barrio se encuentra en un avanzado estado de deterioro, y con la intención de consolidar las intervenciones realizadas en el mes de mayo de la facha principal de la Iglesia San Francisco y en el mes de Junio la del Palacio San Francisco, es por esta razón para el programa es de gran importancia realizar acciones que permitan que los ciudadanos se apropien del patrimonio presente en él, para dar sostenibilidad y apoyo a la comunidad. SEPTIEMBRE. Jornada de Enlucimiento Hinchas del Patrimonio, Santa Bárbara. Con un grupo de voluntarios, jóvenes Hinchas de diferentes barras de futbol y de la Secretaria de Seguridad se intervino seis inmuebles en el barrio Santa Bárbara, barrio ubicado en el centro histórico de Bogotá en la localidad de La Candelaria, por sus valores arquitectónicos, urbanos e históricos, sin embargo, este barrio se encuentra en un avanzado estado de deterioro, es por esta razón para el programa es de gran importancia realizar acciones que permitan que los ciudadanos se apropien del patrimonio presente en él, para dar sostenibilidad y apoyo a la comunidad. En el marco de la jornada el IDPC realizó un Taller del Componente de Apropiación Social para la Formación en Patrimonio Cultural. | 3 |  |  |  | 0 |  | 8 | 10 | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar talleres en temas sobre patrimonio cultural en el marco del Programa de enlucimiento de fachadas. |  |  | Talleres de sensibilización e información | 3% | # de talleres realizados en los temas sobre patrimonio cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra / Clemencia Ibañez | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta en el presente corte ya que se debe tener su fecha programada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se reporta en el presente corte ya que se debe tener su fecha programada. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Al corte de este trimestre y con el objetivo de fomentar la apropiación del patrimonio cultural construido a partir de la socialización de los conceptos de cultura y patrimonio, resaltando su importancia en nuestra sociedad, para así darle un fundamento a la realización de acciones de intervención en el territorio, teniendo como base el respeto y el conocimiento del patrimonio que hace parte de la ciudad, se realizó Taller “Bogotá Mi Patrimonio” para Hinchas del Patrimonio, el pasado 14 de septiembre. Dentro del marco de la Jornada de Enlucimiento de fachadas en el barrio Santa Bárbara en la localidad de la Candelaria, con un grupo de voluntarios jóvenes hinchas de diferentes barras de futbol; se realizó el taller de apropiación social para la formación en patrimonio cultural como introducción a la intervención a realizar en las fachadas. | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 50% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Promover la adopción de monumentos por medio del Programa Adopta un Monumento. |  |  | Monumentos adoptados mediante resolución o acto administrativo | 4% | # monumentos adoptados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8 | Se logra la meta del trimestre logrando 8 monumentos adoptados en este primer trimestre, Monumento Banderas y La Gran Mariposa con dos adoptantes, en 5 resoluciones: MONUMENTO ADOPTADO / ENTIDADES QUE ADOPTAN / LOCALIDAD Antonio José de Sucre IDPC (2) Chapinero Hermógenes Maza Loboguerrero Universidad Externado de Colombia (17) Candelaria La Gran Mariposa Jardín Botánico de Bogotá / IDPC (3) Santa Fe Monumento a Bomberos Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (2) Chapinero Monumento a las Banderas Jardín Botánico de Bogotá / IDPC (8) Ciudad Kennedy Monumento al General Rafael Uribe Uribe IDPC (3) Santa Fe Mutisia Clematis Jardín Botánico de Bogotá (10) Engativá San Francisco de Asís IDPC (2) Chapinero | 20 | 6 | 5 | 2 | 13 | ABRIL: Se reportan 6 monumentos adoptados en 6 resoluciones. MONUMENTO ADOPTADO / ENTIDADES QUE ADOPTAN / LOCALIDAD Antonio Ricaurte Gun Club Chapinero Bacatá Hornitos Puente Aranda Francisco de Paula Santander Alcaldía Local de Antonio Nariño Antonio Nariño Patillas de la Cordialidad Alcaldía Local de Tunjuelito Tunjuelito Fuente de la Garza Secretaría de Seguridad Santa fé La Gran Cascada CorpoChicó Chapinero MAYO: Se adoptaron 5 monumentos en 4 resoluciones. La Gran Cascada Hotel Cité Chapinero La Gran Cascada Archi Chapinero Clamor a la Paz Alta Consejería para los Derechos Teusaquillo Jaime Garzón Alta Consejería para los Derechos Teusaquillo Monumento a la Vida y al Desarme Ciudadano Alta Consejería para los Derechos Santa fé Llama Eterna, Homenaje a las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia Alta Concejería para los Derechos Candelaria Nave espacial QBO Construcciones Santa fé JUNIO: Se adoptaron 2 monumentos en 2 resoluciones. Puerta del Palacio Cardenalicio Arquidiócesis de Bogotá Candelaria San Juan Bosco Sociedad Salesiana Candelaria | 40 | 10 | 30 | 0 | 40 | Para este trimestre se cumple la meta de los 40 monumentos adoptados, 10 en julio soportada en 4 resoluciones y 30 en agosto soportada en 5 resoluciones. El detalle de los adoptantes se encuentra en el drive compartido POA 2019 | 30 |  |  |  | 0 |  | 100 | 61 | 61% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Desarrollar acciones de gestión social que sensibilicen a la ciudadanía sobre la importancia de la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. |  |  | Acciones de gestión social desarrolladas | 3% | % de acciones de gestión social | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Clemencia Ibañez | Transversal - Gestión Social | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reporta en el presente corte ya que se debe tener su fecha programada. | 30% | 7% | 10% | 13% | 30% | En cumplimiento de las labores de gestión social encomendadas por la Dirección del IDPC y al Subdirección de Protección e Intervencion, en el marco del esquema de trabajo acordado con la supervisión del contrato 300/ 19: PROYECTO/ SOCIALIZACION/ SEGUIMIENTO/ EVALUACION EX POST/, se han adelantado acciones en los siguientes frentes de gestión: OBRAS: Acompañamiento para la gestión ante propietarios de BICs aledaños a los proyectos de intervencion del IDPC: CASA SEDE, CASA TITO, MUSEO DE BOGOTA, OBRA LOS HEROES. Acompañamiento en procesos de socialización con comunidad del entorno. Resultado: mediación efectiva para mitigación de impactos y afectaciones y acuerdos para viabilizar la intervencion. BIENES MUEBLES: Acompañamiento en procesos de acercamiento, sondeo de percepción, socialización y relacionamiento con grupos focales en las intervenciones a : LONGOS, LA GARZA, USMINIA, BANDERAS, ALMIRANTE PADILLA, ECUESTRE HEROES, ALAMEDA CARACOL. Resultado: interacción con grupos focales para acciones de apropiación social y adopción, mitigación de afectaciones, posicionamiento estratégico de las intervenciones del IDPC, establecimiento de relación proactiva con grupos de ciudadanos representativos como VECINOS DEL PATRIMONIO (Damas de Blanco, MESA CENTRO GRAFITI, TEUSACA BICI USUARIOS, CICLO CANABBIS, SKATERS, GESTORES CULTURALES DE LA KZONA, ARTISTAS URBANOS, JAC CRUCES, CORPOPATRIMONIO). ENLUCIMIEMTO DE FACHADAS: Articulación de criterios, metodologías y relacionamiento con comunidades en la gestión para enlucimiento de fachadas en el Centro Histórica y Las Cruces. Resultado: unificación metodológica y armonización entre áreas para intervenciones asociadas. OTRAS ACCIONES: Acompañamiento en las sesiones de cultura todo terreno. Estructuración de Iniciativas de gestión social. Propuesta de socialización IDPC CANDELARIA. Preparación de contenidos modulo II TERRITORIOS PROXIMOS. Diplomado CIVINAUTAS. Preparación preliminar de documentos de LINEAMIENTOS DE GESTION SOCIAL | 40% | 13% | 13% | 14% | 40% | En el marco de la construcción interdisciplinaria conjunta de estrategias de abordaje de los temas e instrumentos de gestión social con profesionales de las diferentes áreas de la Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio, se estableció relación con las diferentes áreas de la Subdirección destacando las siguientes: ALAMEDA BOSA Se dio continuidad a la gestión con colectivos juveniles de Bosa, con el fin de consolidar la adopción del monumento ALAMEDA como factor de apropiación social del Patrimonio cultural. Se acompaño al equipo de Bienes muebles en la formalización de esa adopción y en la armonización de ese proceso con la intervencion de restauración que se programa por parte del IDPC. Se articula con la Alcadia local para la intervencion del canal como escenario cultural integrado. USMINIA USME Se acompaña al equipo de Bienes muebles en la gestión de adopción por parte de VECINOS DEL PATRIMONIO del monumento Usminia. Se propuso la iniciativa YO TAMBIEN CUENTO para impulsar este tipo de adopciones de carácter vecinal.BANDERAS / SIA KENNEDYSe ha venido acompañando al equipo de Bienes muebles y al equipo de Obra asi como al contratista a cargo de la intervencion de la II fase de la restauración del monumento de Banderas. Se ha establecido contacto con colectivos de Mujeres, Comité de Juventud de Kennedy, artistas urbanos y Alcaldía local Kennedy para afianzar el proceso de socialización de esa intervencion. Se adelanto gestión ante las autoridades de seguridad y la Secretaria de Integración Social para la atención de un ciudadano habitante de calle que era ocupante consuetudinario de ese BIC. Se apoyo la socialización de la intervencion de la BAM para dar a conocer a colectivos locales el proceso de restauración y mantenimiento. LA GARZA CRUCES Se acompaño al equipo de Bienes Muebles en el proceso de adopción del monumento de la Garza por parte de la Secretaria de Seguridad y las acciones de apropiación que se han generado por parte de la comunidad local. CARACOL EN CRECIMIENTO TEUSAQUILLO: Se adelantaron gestiones con IDPAC y un grupo de barristas del America para adelantar la adopción del monumento. Se realizo un taller ENCUENTRO POR EL PATRIMONIO para divulgar conocimiento y contenidos sobre la valoración del Patrimonio Cultural. ALMIRANTE PADILLA TEUSAQUILLO Se acompaña al equipo de Bienes muebles en el proceso de adopción del monmento por parte del colectivo TEUSACA que se reúne consuetudinariamente en el espacio publico colindante a ese BIC. HEROES CHAPINERO Se acompaña al equipo de Obra de la SPIP en la intervencion al edificio monumental en Heroes. Se estructuro un grupo de trabajo con la secretaria de integración social juventud, Secretaria de seguridad y de Gobierno y Alcaldía local para definir acciones preventivas y de protección frente a los impactos del colectivo bici canabico que se reúne en el monumento y el espacio publico como punto de encuentro. VOTO NACIONAL MARTIRES Se acompaño hasta el mes de agosto a la Subdirección e interventoría en la gestion de persuasión a un vecino renuente que impidió la ejecución de la obra requerida. También se acompaño en los procesos de socialización de la obra a la comunidad.CANDELARIA Se acompaña al equipo de la SPIP en las gestiones con vecinos de los proyectos CASA TITO y CASA COLORADA. Se estructura una propuesta de socialización integrada de las intervenciones IDPC en la Candelaria (plaza concordia, chorro de Quevedo, casa sede, casa tito, casa colorada y palomar) . INICIATIVAS DE GESTION SOCIAL Se estructuraron diversas iniciativas que aportan al posicionamiento estratégico del IDPC : PROMO PORTAFOLIO; ESTRATEGIA NO RAYE; DIBUJANDO ANDO; YO TAMBIEN CUENTO; PRESENTACION BOGOTA MI PATRIMONIO ( para colectivos) | 30% |  |  |  | 0% |  | 100% | 70% | 70% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
|  |  |  | 13% | [33 empty] | 0.0904
ESTRATEGIA 4 |  | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Realizar las acciones de desinfección y manejo de la colección arqueológica excavada durante la construcción del Centro Memoria, Paz y Reconciliación en el marco del Programa de Arqueología preventiva aprobado por el ICANH. Contrato 458-2018 (Reserva Presupuestal ) |  |  | Informes de Seguimiento sobre la Investigación presentados por la Universidad Nacional de Colombia | 5% | % de ejecución de la investigación (aprobado y pagado) | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Sandra Mendoza | Transversal - Arqueología | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 10% | 0% | 30% | 0% | 30% | Según Contrato 458 de 2018 se adelantan las actividadees pertinentes del segundo corte, donde se realiza las tomas de muestras para pruebas microbiológicas en superficies y ambientes , asi como los saneamientos ambientales correspondientes a la dotación de materiales para las acciones de desifección de la fase 2 y 3. Dicho informe presenta recomendaciones al IDPC sobre las humedades que las arquéologas pudieron verificar en el cuarto piso, ya que es un riesgo para la colección arqueológica. | 25% | 0% | 0% | 55% | 55% | El contratista cumplio a satisfacción con las actividades programas para la ejecuión de las acciones de desinfección, limpieza, re-embalaje del material arqueológico tratado por ECIAF, encontrándose en una ejecución del 85% de las acciones programadas para el 2019. El IDPC procedió a retirar estantes para liberar espacios que permitan continuar la ejecución del contrato en condiciones óptimas de acuerdo al objeto del reembalaje y depósito en canastillas El monitoreo arroja que en dos sectores del espacio denominado “Colección 1” se encuentra humedad que reporta un nivel del 80% sobre lo cual se alerta ya que se debe solucionar este problema para preservar en condiciones óptima la colección. | 30% | 0% | 15% | 0% | 15% | El contratista dentro del alcance del Contrato Interadministrativo realizó la entrega del informe final sobre las acciones de desinfección y manejo de la colección arqueológica (Radicado IDPC No. 20195110052792 del 22,07.2019) y de la copia del oficio de radicación del Informe final del proyecto "Aporte al conocimiento sobre la preservación de colecciones arqueológicas: acciones de desinfección y manejo de la colección arqueológica excavada durante la construcción del Centro Memoria, Paz y Reconciliación" (Radicado ICANH No.CR 4132 del 22.07.2019), cumpliendo con los requisitos para el cuarto pago. Una vez revisadas y verificadas las actividades ejecutadas, se acredita y certifica el cumplimiento de las obligaciones y se determina que estas cumplen a satisfacción con lo establecido en el contrato. | 35% |  |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Enlucir fachadas en BIC y colindantes mediante la modalidad de brigada de intervención directa u oportuna (Vigencia) |  |  | Fachadas enlucidas mediante intervención directa | 4% | # Fachadas enlucidas con soporte en fichas de intervención | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 50 | 0 | 13 | 15 | 28 | Se realizaron 28 fachadas intervenidas por la Brigrada, sin cumplir con la meta programada., esto debido a que en el mes de enero no se reporto ninguna actividad. | 40 | 34 | 11 | 25 | 70 | Se realizaron 70 fachadas intervenidas por el Programa se Luce en la localidad de la Canderaria, realizando 98 de las 90 programadas del primer y segundo trimestre.. | 70 | 7 | 25 | 41 | 73 | Se realizaron 73 fachadas intervenidas por el Programa se Luce en la localidad de la Canderaria, cumpliendo con la meta programada para este trimestre. | 57 |  |  |  | 0 |  | 217 | 171 | 78.8% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Enlucir fachadas en BIC y colindantes mediante la modalidad de jornadas de voluntariado - alianzas públicas, privadas y demás partes interesadas - (Vigencia) |  |  | Fachadas enlucidas mediante jornadas de voluntariado | 4% | # Fachadas enlucidas con soporte en informe de jornadas de voluntariado | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Rodolfo Parra | Enlucimiento de Fachadas - Brigada | 2019-03-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se están realizando los planes de trabajo para el desarrollo de las jornadas en el siguiente trimestre. | 49 | 11 | 5 | 0 | 16 | ABRIL. Embellecimiento cortinas metalicas carrera 7º. 7 fachadas correspondientes a locales comercilaes localizados en la carrera 7º.Pasaje Comercial Paul. 1 Ficha de enlucimiento correspondientes a Pasaje comercial Paul CL 10 9 A 2. Pasaje Comercial Colonial y Rivas. 3 Fichas de enlucimiento correspondientes a AK 10 10 36 / AK 10 10 44 / AK 10 10 58. MAYO. Booking / IDPC. 4 fichas de enlucimiento KR 4 6 B 92 / KR 4 6 B 86 / KR 4 6 B 70 / KR 4 6 B 52. Civinautas y Home schooling. 1 ficha de enlucimiento KR 16 42 3 Barrio Santa Teresita. | 40 | 4 | 64 | 6 | 74 | JULIO. Jornada de Enlucimiento Civinautas Santa Teresita 4 Fachadas, KR 16 BIS 42 26 // KR 16 BIS 42 41 // CL 43 16 30 // KR 16 BIS 43 32. AGOSTO. Jornada de Enlucimiento Grupo de energía Zona C, Parque de Las Cruces, 57 fachadas ubicadas en un polígono entre la carreras 6 y 8 calles 1F y 2A. Jornada de Enlucimiento Calle 12 C, Durante la jornada del Día del Espacio Público se logró el enlucimiento de 4 fachadas, ubicadas en la Calle 12 C entre la Carrera 6 y 9 del barrio La Catedral. Jornada de Enlucimiento San Francisco. 3 fachadas ubicadas entre la calle 16 entre carrera 7 y 8 del barrio Veracruz, SEPTIEMBRE. Jornada de Enlucimiento Hinchas del Patrimonio, Santa Bárbara 6 Fachadas KR 8 6 A 70 // KR 8 6 A 25 // KR 8 6 A 33 // KR 8 6 A 51 // KR 8 6 A 59 // KR 8 6 A 61 | 40 |  |  |  | 0 |  | 129 | 90 | 69.77% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la intervención de monumentos en espacio público mediante la modalidad de brigada de atención o intervención directa (Vigencia) |  |  | Monumentos intervenidos mediante la Brigada de Atención a Monumentos | 4% | # monumentos intervenidos con soporte en fichas y registros | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 15 | 10 | 36 | 21 | 67 | Se intervinieron 67 monumentos, mediante la Brigada de Atención a Monumentos (BAM) del Grupo de Bienes Muebles de la Subdirección de Intervención, obteniendo una sobre ejecuciòn en la meta programada. | 43 | 28 | 12 | 21 | 61 | Se intervinieron 61 monumentos, mediante la Brigada de Atención a Monumentos (BAM) del Grupo de Bienes Muebles de la Subdirección de Intervención, sobrepasando la meta programada. | 50 | 18 | 5 | 23 | 46 | Se intervinieron 46 monumentos, mediante la Brigada de Atención a Monumentos (BAM) del Grupo de Bienes Muebles de la Subdirección de Intervención, sobrepasando la meta programada del año en 10 intervenciones. | 55 |  |  |  | 0 |  | 163 | 174 | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar los estudios integrales para la intervención de las Galerias comerciales en el Edificio Liévano mediante la modalidad de contrato de consultoría (Vigencia) |  |  | Estudios para el proyecto de intervención de galerías del Edificio Liévano | 4% | % de avance de los estudios aprobados y pagados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ricardo Escobar | Intervención | 2019-03-01 | 2019-12-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | Se encuentran interrumpidas las tareas pertinentes a los estudios técnicos, jurídicos, financieros y diseños definitivos que determinen la viabilidad para la construcción de las Galerías comerciales en el edificio Liévaño de la primera planta colindante con la Carrera 8ª entre calle 10ª y calle 11. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se encuentran interrumpidas las tareas pertinentes a los estudios técnicos, jurídicos, financieros y diseños definitivos que determinen la viabilidad para la construcción de las Galerías comerciales en el edificio Liévaño de la primera planta colindante con la Carrera 8ª entre calle 10ª y calle 11. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | Por directriz del Comité Directivo se ha derogado para esta vigencia la consultoria sobre la Galería Comercial del edificio Liévano, ya que sus estudios involucran las cubiertas y mansardas entendiendo éstas como elementos que hacen parte del espacio público como se define el Decreto 1504 de 1998, para lo cual por las situaciones externas al IDPC no se cuenta con la estructuración de este proyecto. | 50% |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
|  |  |  | 21% | [33 empty] | 0.14943
ESTRATEGIA 5 |  | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Evaluar las solicitudes por amenaza de ruina (conceptos técnicos vinculantes sobre valores patrimoniales y asesoría técnica para mantenimiento y conservación de BIC) para la protección del patrimonio cultural. |  |  | Conceptos técnicos por amenaza de ruina para BIC | 5% | % de conceptos técnicos por amenaza de ruina | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Lida Medrano | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 12.5% | 12.5% | 25% | Se realizaron 2 conceptos técnico de amparo provisional (1 feb y 1 mar) vinculante en las actuaciones administrativas que se adelanten para establecer si inmuebles con amenaza de ruina, poseen valores arquitectónicos culturales o históricos, mediante la evaluación técnica del inmueble y según el Plan de Ordenamiento Territorial. | 25% | 5% | 15% | 5% | 25% | Se realizó la evaluación técnica de las solicitudes presentadas por amenaza de ruina, como producto de ello se elaboraron 5 conceptos técnicos en las actuaciones administrativas y/o asesorías que se adelantan sobre inmuebles que amenazan ruina, con el fin de establecer si estos poseían algún valor de índole histórico, cultural, o arquitectónico. Abril - Mayo - Junio 1 3 1 | 25% | 10% | 0 | 15% | 25% | A la fecha se dio respuesta a 5 solicitudes para concepto de amenaza de ruina . Julio-Septiembre 2 3 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar acciones de control urbano que garanticen la protección de Bienes de Interes Cultural |  |  | Acciones de control urbano mediante conceptos técnicos que garanticen la protección de BIC | 5% | % de conceptos técnicos asociados a acciones de control urbano evidenciadas por medio de oficios | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Lida Medrano | Equiparaciones y Control Urbano | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 10.86% | 6.818% | 7.323% | 25% | Se llevó a cabo la verificación sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de los BIC y se emitieron 99 conceptos asociados a acciones de control . Cabe aclarar que en la mayoría de casos se realiza la inspección visual y visitas técnicas a los inmubles para generar la acción de control urbano pertinente. Enero-Febrero-Marzo 43 27 29 | 25% | 7.732% | 7.216% | 10.05% | 25% | En atención a las solicitudes allegadas y radicadas a la entidad, para este trimestre se emitieron 97 conceptos técnicos asociados al servicio u OPA de Control Urbano que brinda la Subdirección de Intervención. Abril - Mayo - Junio 30 28 39 | 25% | 2% | 3% | 20% | 25% | En atención a las solicitudes allegadas y radicadas a la entidad, para este trimestre se emitieron 238 conceptos técnicos asociados al servicio u OPA de Control Urbano que brinda la Subdirección de Intervención. Julio-Agosto-Septiembre 24 22 192 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar el acompañamiento técnico a las intervenciones urbanísticas requeridas para la protección del patrimonio arqueológico. |  |  | Acompañamiento técnico para la protección del patrimonio arqueológico | 5% | % de acompañamientos técnicos soportados en actas, listados de asistencia u oficios | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Sandra Mendoza | Transversal - Arqueología | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 7.5% | 10% | 7.5% | 25% | Se realizó acompañamiento y se brindaron observaciones y aclaraciones sobre el trabajo de arqueología en la intervención de reforzamiento estructural en Casa Tito. Como también la proeycciòn de un concepto sobre la actualización Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá, para un total de 10 distribuidas 3,4,3 respectivamente en este trimestre. | 25% | 0% | 16.67% | 8.333% | 25% | Con el fin de garantizar la protección del patrimonio arqueológico, se brindó 3 acompañamientos técnicos (2 en mayo y 1 en junio) en los conceptos emitidos por los equipos de la Subdirección de Intervención y otras actividades misionales del IDPC. | 25% | 12.5% | 3% | 9% | 24.5% | Se brindó 8 acompañamiento técnicos sobre la protecciión del patrimonio arqueológico para este corte: Julio-Agosto-Septiembre 4 1 3 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 74.5% | 74.5% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
|  |  |  | 15% | [33 empty] | 0.11225
ESTRATEGIA 6 |  | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog. | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Actualizar y depurar la base de datos de inventario de Bienes de interes Cultural - Inmuebles, según al plan de trabajo establecido. |  |  | % de Avance según el plan de trabajo | 5% | % de avance según plan de actividades | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 20% | 1% | 2% | 17% | 20% | * Con base en los avances alcanzados por el Grupo de Inventario durante el segundo semestre de 2018, se evalúa la pertinencia de mantener algunos campos que hacen parte de la FVI, así como la necesidad de especificar los contenidos y fuentes para su diligenciamiento. * La SCRD participa en el desarrollo de la FVI empleada dando sus observaciones, las cuales son discutidas y aplicadas en los casos acordados. * En acuerdo con la SCRD se establece un cronograma de entrega de FVI. * A partir de la revisión de los productos elaborados por el Grupo de Inventario durante el segundo semestre de 2018 se plantea la reorganización del archivo digital que apoya la elaboración de las FVI y el desarrollo de un instructivo para la elaboración de las FVI y la organización de los documentos que soportan su desarrollo. * Durante la revisión paulatina de cada una de las FVI, siguiendo el cronograma establecido con la SCRD, se encontraron algunas dificultades por el número de campos a revisar y corregir, lo heterogéneo de la información que comprende la FVI y la disponibilidad de información de soporte para su desarrollo en algunos casos. En este sentido, también se encontró que algunos de los puntos más sensibles y que más tiempo toman para su revisión, edición y corrección corresponden a los de los campos 13. Orignen, 15. Descripción, 18. Reseña histórica, 26. Criterios de Valoración Patrimonial, 27. Valores patrimoniales, 28. Significación cultural. * Durante la elaboración y corrección de algunas FVI se encontró la necesidad de un desarrollo adicional sobre la información gráfica inicial, según lo requería cada caso. Por esta razón, en algunos casos fue necesario volver a generar información gráfica y predial básica de algunos inmuebles, con apoyo del Grupo SIG de la Subdirección de Gestión Territorial. | 20% | 19% | 0% | 1% | 20% | * En acuerdo con la SCRD se replantea el cronograma de entrega de FVI presentado inicialmente. * Continuando con la revisión paulatina de cada una de las FVI, siguiendo el cronograma establecido con la SCRD, se encontraron algunas dificultades por el número de campos a revisar y corregir, lo heterogéneo de la información que comprende la FVI y la disponibilidad de información de soporte para su desarrollo en algunos casos. En este sentido, también se encontró que algunos de los puntos más sensibles y que más tiempo toman para su revisión, edición y corrección corresponden a los de los campos 13. Orignen, 15. Descripción, 18. Reseña histórica, 26. Criterios de Valoración Patrimonial, 27. Valores patrimoniales, 28. Significación cultural. * Durante la elaboración y corrección de algunas FVI y teniendo en cuenta necesidades específicas presentadas por la SCRD, se conintúo aplicaron nuevas convenciones para la la información gráfica generada para algunos campos y según lo requiere cada caso. | 30% | 0% | 0% | 13% | 13% | Se cumple con mas del 50% del avance estrablecido para el III Timestre. La entrega del restante se agendó para el 30 de octubre de 2019 (revisar al respecto correo electrónico anexo "Correo Entrega FVI a SCRD"), posterior a reunión sostenida entre el Equipo de Valoración del IDPC y la Subdriección de Protección e Itervención del Patrimonio del IDPC el 03 de octubre de 2019. Algunas de las solicitudes de Cambio de Categoría y Aclaración de FVI remitidas por la SCRC después de la elaboración del cronograma inicial han requerido la modificación de algunas FVI. La elaboración o modificación de estas FVI ha sido priorizada y ha supuesto la reorganización del cronograma de entregas. | 30% |  |  |  | 0% |  | 100% | 53% | 53% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Actualizar y depurar de acuerdo a los criterios establecidos, la base de datos de los monumentos ubicados en espacio público. |  |  | % Avance según plan de actividades | 5% | % de avance según plan de actividades | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 10% | 0% | 0% | 38% | 38% | En el mes de marzo se priorizó la depuración de los monumentos catalogados como "Esculturas en exteriores e implantadas en el piso" estén o no en la Base de datos, para analizar si cumplen o no con los criterios establecidos para su Declatoria como BIC de carácter distrital. Teniendo un avance siginificativo en este grupo de un 38%, | 40% | 8.5% | 14.19% | 8.75% | 31.44% | Los avances se enfocaron en la continuación de la evaluación de la población seleccionada (todas aquellas esculturas implantadas en el suelo, a la intemperie y de disfrute público) a través de la aplicación de los criterios de calificación distrital (decreto 190 de 2004) y posterior construcción de la lista de candidatos para su declaratoria como BICD. Está evaluación sirvió como insumo para iniciar la selección de los bienes que se están trasladando a IDARTES, mediante el envío de fichas para su evaluación por parte de esa entidad y determinar si formarán parte de su inventario o no. Asimismo se inició la evaluación de los bienes que no cuentan con fichas de inventario y que fueron recibidos del IDU, para resolver su situación, bien sea de traslado al inventario del IDARTES o de alguna otra entidad o su inclusión en el inventario del IDPC. Se realizó la presentación de la colección de esculturas seleccionadas para declaratoria como BICD, ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. | 40% | 3.5% | 2.5% | 10.31% | 16.31% | Durante la presentación ante el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, los consejeros solicitaron que para poder analizar las esculturas y realizar la votación correspondiente para su declaratoria, se organizaran por colecciones y se realizara su valoración de acuerdo con la agrupación que el IDPC considerara pertinente. De acuerdo con lo anterior, el trabajo durante este trimestre se enfocó en dicha organización en el que se generaron 4 grandes grupos que a su vez fueron divididos en subgrupos, lo cual permitió una comprensión más específica a la gran colección y realizar un ejercicio de valoración más organizado. Una vez realizada la clasificación se procedió a la construcción de un diseño de ficha de inventario que permitiera aprovechar toda la información que existía en las fichas de inventario realizadas entre 2013 y 2015 y su correspondiente actualización y la construcción para las nuevas, de manera que se realizaron fichas individuales para cada uno de los objetos. Posteriormente se realizó el ejercicio de valoración por grupos, a la luz de la normativa nacional expuesta en el decreto 1080 de 2015. Una vez realizados estos dos ejercicios, se preparó la presentación ante el CDPC, que se realiza en dos sesiones: Dos grupos en cada sesión. De los grupos creados, el 3 y el 4 fueron presentados ante el Consejo, previa radicación de las fichas individuales y el estudio de valoración. Durante la sesión el Consejo votó unánimemente por la aprobación de la declaratoria de estos dos grupos que suman 118. Los grupos 1 y 2 se encuentran en proceso de evaluación por parte de la Dirección del IDPC, para su aprobación y posterior proceso. Los grupos fueron los siguientes: 1. Objetos utilitarios/artísticos: Fuentes, cruces atriales y escultura religiosa/evangelizadora. 2. Escultura conmemorativa: con los siguientes subgrupos: - Gesta libertadora - Personajes políticos - Mártires - Personalidades de las ciencias y humanidades - Bogotá - Iniciativas colectivos locales - Autores siglo XXI: Julia Merizalde 3. Escultura Artística: Escultura moderna y contemporánea con los siguientes subgrupos: - Conjunto escultórico del Museo de Arte Contemporáneo (24) - Autores: Salvador Arango (6), Edgar Negret (9) y Edurardo Ramírez Villamizar (11) - Obras Varias: (19) 4. Unidades Funerarias del Cementerio Central de Bogotá (49) | 10% |  |  |  | 0% |  | 100% | 85.75% | 85.75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
|  |  |  | 10% | [33 empty] | 0.069375
TOTAL | 36 |  | TOTAL | 100% | [33 empty] | 0.67586
Versión del POA: |  | POA 2019 Versión y Ajuste No. 04 Formulación
|  |  |  | Responsable de la Dependencia: Diego Javier Parra Cortés - Subdirector Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | [10 empty] | Responsable consolidación del informe: Maritza Forero Hernández - Profesional (Contratista) Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural

## Act. Gestión y Seguimiento
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN OPERATIVO POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio | [8 empty] | PROCESOS ASOCIADOS |  |  |  |  | Protección del Patrimonio Cultural | [6 empty] | PROCESOS ASOCIADOS | [13 empty] | VIGENCIA PLAN OPERATIVO: | 2019
Intervención del Patrimonio cultural
COMPONENTE |  | GESTION
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
Emitir los requerimientos necesarios y acordes a las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervervención de Bien de Interés Cultural |  |  | Requerimientos sobre las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención BIC | 8% | % requerimientos sobre las solicitudes de anteproyectos presentadas para intervención BIC, SIC y Colindantes | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Armando Lozano - Edgar Figueroa | Asesoria de proyectos | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 7.895% | 11.18% | 5.921% | 25% | Se emitieron 38 requerimientos (12 enero, 17 febrero, 9 marzo) en los cuales se presentan observaciones patrimoniales, técnicas y/o jurídicas sobre la información presentada, por lo que se realiza un oficio al solicitante por parte de la entidad. | 25% | 8.721% | 9.884% | 6.395% | 25% | Se emitieron 43 requerimientos (15 abril, 17 mayo, 11 junio) en los cuales se presentan observaciones patrimoniales, técnicas y/o jurídicas sobre la información presentada, por lo que se realiza un oficio al solicitante por parte de la entidad. | 25% | 6.818% | 9.659% | 8.523% | 25% | Se emitieron 44 requerimientos para este trimestre: Julio-Agosto-Septiembre 12 17 15 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 0.75 | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Atender consultas sobre temas de equiparación estrato 1 e impuesto predial. |  |  | Consultas atendidas sobre temas de equiparación estrato 1 e impuesto predial | 8% | % consultas atendidas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Lida Medrano | Equiparaciones y Control Urbano | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 16.35% | 8.654% | 25% | Se remitieron 26 oficios informativos (17 febrero, 9 marzo) para atender las consultas radicadas por ciudadanos y terceros con respecto a asuntos como vigencias de equiparaciones estrato uno, aclaraciones de Números de cuentas de servicios públicos, información de beneficios económicos, entre otros. | 25% | 15.2% | 3.431% | 6.373% | 25% | Se remitieron 51 oficios informativos (31 abril, 7 mayo 13 junio) para atender las consultas radicadas por ciudadanos y terceros con respecto a asuntos como vigencias de equiparaciones estrato uno, aclaraciones de Números de cuentas de servicios públicos, información de beneficios económicos, entre otros. | 25% | 5.952% | 5.357% | 13.69% | 25% | Para este trimestre se emitieron 19 consultas sobre temas de equiparación estrato 1: Julio-Agosto-Septiembre 10 9 0 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 0.75 | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Promover la adopción de monumentos por medio del Programa Adopta un Monumento. |  |  | Adopciones | 8% | # Adopciones | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Pablo Andrés Ángel | Monumentos - Brigada | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | Se logra la meta del trimestre logrando 10 adopciones en 8 monumentos, Monumento Banderas y La Gran Mariposa con dos adoptantes, en 5 resoluciones: MONUMENTO ADOPTADO / ENTIDADES QUE ADOPTAN / LOCALIDAD Antonio José de Sucre IDPC (2) Chapinero Hermógenes Maza Loboguerrero Universidad Externado de Colombia (17) Candelaria La Gran Mariposa Jardín Botánico de Bogotá / IDPC (3) Santa Fe Monumento a Bomberos Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (2) Chapinero Monumento a las Banderas Jardín Botánico de Bogotá / IDPC (8) Ciudad Kennedy Monumento al General Rafael Uribe Uribe IDPC (3) Santa Fe Mutisia Clematis Jardín Botánico de Bogotá (10) Engativá San Francisco de Asís IDPC (2) Chapinero | 25 | 6 | 7 | 2 | 15 | ABRIL: Se realizaron 6 adopciones de 6 monumentos en 6 resoluciones. MONUMENTO ADOPTADO / ENTIDADES QUE ADOPTAN / LOCALIDAD Antonio Ricaurte Gun Club Chapinero Bacatá Hornitos Puente Aranda Francisco de Paula Santander Alcaldía Local de Antonio Nariño Antonio Nariño Patillas de la Cordialidad Alcaldía Local de Tunjuelito Tunjuelito Fuente de la Garza Secretaría de Seguridad Santa fé La Gran Cascada CorpoChicó Chapinero MAYO: Se realizaron 7 adopciones de 5 monumentos en 4 resoluciones. La Gran Cascada Hotel Cité Chapinero La Gran Cascada Archi Chapinero Clamor a la Paz Alta Consejería para los Derechos Teusaquillo Jaime Garzón Alta Consejería para los Derechos Teusaquillo Monumento a la Vida y al Desarme Ciudadano Alta Consejería para los Derechos Santa fé Llama Eterna, Homenaje a las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia Alta Concejería para los Derechos Candelaria Nave espacial QBO Construcciones Santa fé JUNIO: Se realizaron 2 adopciones de 2 monumentos en 2 resoluciones. Puerta del Palacio Cardenalicio Arquidiócesis de Bogotá Candelaria San Juan Bosco Sociedad Salesiana Candelaria | 50 | 11 | 30 | 0 | 41 | No se cumple la meta programada para este trimestre, sin embargo se encuentran en trámite 9 adopciones pendientes de firma en los actos administrativos correspondientes para el mes de octubre. | 35 |  |  |  | 0 |  | 120 | 66 | 55% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
​Brindar apoyo técnico para la protección del patrimonio arqueológico en la estructuración de los proyectos de intervención de Bienes de Interés Cultural-BIC |  |  | ​Documento Técnico de Arqueología | 8% | % Documento técnico arqueológico | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Sandra Mendoza | Transversal - Arqueología | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | Se realizó 2 documentos técnicos de Arqueología brindando observaciones y aclaraciones sobre el trabajo de arqueología en la intervención de reforzamiento estructural en Casa Tito y al Prebisterio del la Igelsia del Voto Nacional. | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | No hubo solicitudes para la realización de actividad. | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | No hubo solicitudes para la realización de actividad. | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 0.25 | 25% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Adelantar el proceso de la estructuración a las intervenciones programadas de los Bienes de Interés Cultural catalogados como Inmuebles |  |  | Procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural catalogados como Inmuebles | 8% | % de procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural catalogados como Inmuebles | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ana Maria Montoya | Estructuración y Control | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | De acuerdo a la programación establecida aún no se finaliza ningún proceso de adjudicación en este trimestre. | 34% | 13.6% | 0% | 13.6% | 27.2% | Según la programación del equipo de estructuración para inmuebles de los 5 procesos de adjudicación entre obra e interventoria se lograron: ABRIL Casa Genoveva: IDPC-LPO-001-2019 Consorcio Candelaria / DPC-CMA-01-2019 Consorcio Calle 12B JUNIO. Rampa del Concejo de Bogotá: IDPC-SAMC-04-2019 Mavagire S.A. IDPC-CMA-04-2019 Ingenieros Consultores y Constructores ARG SAS | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | Según la programación del equipo de estructuración para inmuebles de los 5 procesos de adjudicación entre obra e interventoria se logra la adjudicación para el mes de julio al CONSORCIO UVM por (Universal sec s.a.s/ Vigar desarrollos y asesorias S.A.S/Max Ojeda Gomez) (2.792.400.276 COP) el proceso IDPC-LPO-03-2019 para el proyecto de obra Plaza de Mercado La Concordía. Y para interventoria RENE ALEJANDRO GOMEZ LAVERDE (365.672.187 COP) con el proceso IDPC-CMA-05-2019. | 33% |  |  |  | 0% |  | 100% | 60.2% | 60.2% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Adelantar el proceso de la estructuración a la intervenciones programadas de los Bienes de Interés Cultural catalogados como muebles y monumentos. |  |  | Procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural - Muebles y Monumentos | 8% | % de procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural - Muebles y Monumentos | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ana Maria Montoya | Estructuración y Control | 2019-06-13 | 2019-07-31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | De acuerdo a la programación establecida aún no se finaliza ningún proceso de adjudicación en este trimestre. | 34% | 0% | 0% | 34% | 34% | Según la programación del equipo de estructuración para monumentos, se logra la adjudicación del único proceso programado: JUNIO: Monumernto a las Banderas IDPC-SAMC-05-2019 Grupo Coral SAS. | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reportan actividades para este trimestre. | 33% |  |  |  | 0% |  | 100% | 34% | 34% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Adelantar el proceso de la estructuración a la intervenciones programadas de Fachadas / Otros |  |  | Procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural - Fachadas / Otros | 8% | % de procesos adjudicados de los Bienes de Interés Cultural - Fachadas / Otros | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Ana Maria Montoya | Estructuración y Control | 2019-10-01 | 2019-12-15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | De acuerdo a la programación establecida aún no se finaliza ningún proceso de adjudicación en este trimestre. | 34% | 0% | 17% | 0% | 17% | Según la programación del equipo de estructuración para fachadas y ferreteria , se logra la adjudicación de 2 procesos programados: MAYO: Estudios y laboratorios para la Fachada de la Iglesia San Francisco (IDPC-CMA-03-2019 Claudia Hernández Arq. SAS. | 33% | 33% | 0% | 0% | 33% | Por medio de Subasta inversa se adjudican los siguientes procesos catalogados como Otros,andamios, transporte y quimicos según la programación del equipo de esrtructuración: GESCOM SAS (61.890.947 COP) IDPC-SASI-08-2019, RAPIDO GIGANTE (111.069.800 COP) IDPC-SASI-07-2019, CASA QUIMICOS SAS (40.636.970 COP) IDPC-SASI-09-2019. | 33% |  |  |  | 0% |  | 100% | 50% | 50% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Brindar respuesta a las consultas de valoración patrimonial frente a bienes declarados y no declarados (estado de declaratoria, trámites para la inclusión, exclusión y/o cambio de categoría, conceptos técnicos, entre otros). |  |  | Estudios a las consultas de valoración patrimonial | 8% | % de estudios realizados frente a las consultas de valoración patrimonial | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 13.46% | 11.54% | 25% | Se adelantaron 7 estudios en febrero y 6 en marzo. Los productos adelantados tienen que ver con la respuesta a solicitudes de información frente a los estudios de valoración patrimonial; y demás de acciones para generar la actualización del inventario de bienes de interés cultural del ámbito distrital. | 25% | 5% | 17.5% | 2.5% | 25% | Se adelantaron 30 estudios (6 abril,. 21 mayo, 3 junio). Los productos adelantados tienen que ver con la respuesta a solicitudes de información frente a los estudios de valoración patrimonial; y demás de acciones para generar la actualización del inventario de bienes de interés cultural del ámbito distrital. | 25% | 6.944% | 9.722% | 8.333% | 25% | Se emitieron 18 Estudios a las consultas de valoración patrimonial para este trimestre: Julio-Agosto-Septiembre 5 7 6 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 0.75 | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar las presentaciones de los estudios de caso relacionados con inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural-BIC para las sesiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. |  |  | Presentaciones de declaratoria o revocatoria de Bienes de Interés Cultural para el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. | 8% | % presentaciones realizadas de inclusión, exclusión y cambio de categoría soportadas en Actas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | En marzo se realizaron 6 Presentaciones de declaratoria o revocatoria de Bienes de Interés Cultural para el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá | 25% | 9.3% | 15.6% | 0% | 24.9% | Se realizaron 3 en abril y 5 en mayo para 8 Presentaciones de declaratoria o revocatoria de Bienes de Interés Cultural para el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá | 25% | 12.5% | 5% | 7.5% | 25% | Se emitieron 10 Presentaciones de declaratoria o revocatoria de Bienes de Interés Cultural para el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. Julio-Agosto-Septiembre 5 2 3 | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 0.749 | 74.9% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Solicitar inclusión de los documentos de soporte de las evaluaciones de los estudios de caso relacionados con inclusiones, exclusiones y cambio de categoría de Bienes de Interés Cultural-BIC en el archivo predial del IDPC. |  |  | Formato para la Entrega de Documentos al Archivo Predial | 8% | % de Formatos para la Entrega de Documentos al Archivo Predial | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | Actualmente se encuentra en proceso de elaboración de la base de datos que contiene los formatos, valoración y presentaciones al Consejo Distrital de Patrimonio. | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | No se reportan actividades para este trimestre. | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 0 | 0% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar apoyo técnico a la SCRD para la respuesta a recursos de reposición interpuestos sobre las decisiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural |  |  | Respuesta a recurso de reposición interpuesto a las decisiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural | 8% | % comunicaciones soportadas en radicados de ORFEO como apoyo técnico a la SCRD | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | David Arias | Valoración | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 12.5% | 12.5% | 25% | De acuerdo a la solicitud respecto de las gestiones adelantadas en el marco del trámite de exclusión del inmueble ubicado en la Calle 34 No. 14-57/61, en el barrio Teusaquillo, Localidad de Teusaquillo se dio respuesta para el mes de febrero con radicado IDPC No. 20193080008531 del 20 febrero y marzo con radicado IDPC No. 20195110014892 del 05 de marzo de 2019. | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | No existen solcitudes por parte de la SCRD por lo que no se generó ninguna en este trimestre. | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | Se brinda 1 Respuesta a recurso de reposición interpuesto a las decisiones del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 0.5 | 50% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la elaboración y ajuste de los documentos necesarios para la propuesta de Inscripción de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) a cargo de la dependencia |  |  | Documentos ajustados para la propuesta de Inscripción de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA) | 2% | % de elaboración de documentos | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 20% | 40% | 25% | 85% | El estado de Tramites y OPAs a enero del presente año se contaban 5 tramites y 7 OPAs por ser inscritas en debida forma en el Sistema Único de información y Tramites -SUIT . Para el mes de febrero teniendo en cuenta la nueva Reestructuracion Administrativa del Instituto, en la cual la creación de la nueva Subdireccion de Gestión Territorial genero el traslado de dos tramites :Intervenciones en espacio público en sectores de interés cultural y Aprobación de aviso de publicidad exterior en bien de interés cultural, A su vez durante los meses de febrero y marzo se realizaron mesas de trabajo con el fin de realizar modificaciones al procedimiento de Reparaciones locativas e intervenciones mínimas en bienes y sectores de interés cultural del cual a la fecha se encuentra en revision y ajuste por el equipo de arquitectos de la subdireccion. OPAS 7/7 tramites. 4/5, OPAS y tramites: 11/12 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | No hubo solicitudes para la realización de actividad. | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | No hubo solicitudes para la realización de actividad. | 25% |  |  |  | 0% |  | 100% | 85% | 85% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Formular y definir los indicadores de gestión de los procesos a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención. |  |  | Indicadores formulados y definidos | 2% | % de indicadores formulados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó el ejercicio con la asesoría del profesional SIG Carlos Sandoval en la identificación de las causa raíz del riesgo materializado “Incumplimiento en la generación de respuestas oportunas a los trámites presentados por la ciudadanía" , y de acuerdo con el análisis de información se propone las siguientes actividades para el plan de mejora: - Revisión normativa para delimitar las competencias del IDPC en la aplicación de los procesos. - Modificar el procedimiento eliminando pasos que afectan la eficiencia del proceso (ejemplo la solicitud de requerimientos) - Capacitar, divulgar e implementar los nuevos procedimientos - Revisar y ajustar los formatos para tener respuesta tipo que permitan eliminar pasos en los procedimiento - Sensibilización del impacto de las desviaciones a los procedimientos en la respuesta oportuna y los riesgos asociados con incumplimientos de las solicitudes ciudadanas, imagen corporativa y jurídicos. - Trabajo con personería y planeación Distrital para limitar las competencias del IDPC. | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | Se elaboraron las hojas de vida de indicadores del proceso de asesoria técnica y control urbano y equiparaciones, en los cuales se revisaron las variables necearias para medir la oportunidad en las respuestas de las solicitudes que están vinculadas directamente con el objetivo del proceso para que sean aplicadas en los trámites principales de esta Subdirección. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Cumplida la meta. | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Identificar y consolidar los riesgos de los procesos y/o proyectos asociados al área. |  |  | Riesgos de los procesos del área identificados | 2% | % de riesgos identificados y consolidados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó el ejercicio con la asesoría del profesional SIG Carlos Sandoval en la identificación de las causa raíz del riesgo materializado “Incumplimiento en la generación de respuestas oportunas a los trámites presentados por la ciudadanía" , y de acuerdo con el análisis de información se propone las siguientes actividades para el plan de mejora: - Revisión normativa para delimitar las competencias del IDPC en la aplicación de los procesos. - Modificar el procedimiento eliminando pasos que afectan la eficiencia del proceso (ejemplo la solicitud de requerimientos) - Capacitar, divulgar e implementar los nuevos procedimientos - Revisar y ajustar los formatos para tener respuesta tipo que permitan eliminar pasos en los procedimiento - Sensibilización del impacto de las desviaciones a los procedimientos en la respuesta oportuna y los riesgos asociados con incumplimientos de las solicitudes ciudadanas, imagen corporativa y jurídicos. - Trabajo con personería y planeación Distrital para limitar las competencias del IDPC. | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | Según mesa de trabajo, se establecieron compromisos los cuales se desarrollarán en el mes de julio: * Elaboración y presentación del plan de mejoramiento sobre el riesgo materializado “oportunidad en las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía”., * Análisis y unificación de las bases de datos generadas por Iván Salazar y Yanessa Lilchyn, en la que se debe tener en cuenta las variables del indicador de oportunidad, desde el 01 de enero a 30 de junio, relacionadas con anteproyectos, equiparaciones y reparaciones locativas. * Programar una mesa de trabajo con Gestión Corporativa para revisar las necesidades en la programación de la nueva versión de Orfeo relacionadas con el sistema actual de radicación, informes estadísticos, alertas, etc. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Cumplida la meta. | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% | 100% | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar mesas de trabajo de los procesos de protección e intervención del patrimonio cultural desarrollados por la Subdirección de Intervención. |  |  | Actas de mesas de trabajo | 2% | # mesas de trabajo realizadas soportadas en Actas | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | Se realizaron siete mesas de trabajo cuyo tema a desarrollar fue la sensibilización y depuración de los productos resultantes del plan operativo anual. | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | Se realizaron diez mesas de trabajo para tratar temas como los indicadores de gestión al proceso de asesoria técnica. | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | Cumplida la meta. Se presentó un aumento en las mesas de trabajo programadas, ya que se hizo necesario un seguimiento más continuo a los compromisos salientes con los Coordinadores. | 1 |  |  |  | 0 |  | 16 | 20 | 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Emitir respuestas a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) sobre condiciones de declaratoria, trámites y/o solicitudes externas de competencia de la Subdirecciòn de Intervención |  |  | Respuestas a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) y/o Respuesta Técnica | 2% | % Respuestas a PQRS diferentes a conceptos y/o resoluciones | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Todos los equipos - Subdirección de Protección e Intervención | Subdirección de Protección e Intervención | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 0 | 7.558% | 17.44% | 25% | A través de la plaraforma de SDQS de la Alcadía de Bogota se reciben solicitudes de la ciudadanía de las cuales se atiendieron 43 en este trimestre. | 25% | 8.811% | 6.967% | 9.221% | 25% | A través de la plaraforma de SDQS de la Alcadía de Bogota se reciben solicitudes de la ciudadanía de las cuales se atiendieron 43 abril, 34 mayo, 35 junio para un total de 122 en este trimestre. | 25% | 8% | 10% | 7% | 25% | Se resolvieron 95 SDQS para este trimestre por parte de los equipos a cargo de esta Subdirección. | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 0.75 | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Organizar los archivos propios de la dependencia de acuerdo con los criterios establecidos por Gestión Documental del IDPC. |  |  | Expedientes o archivos de la Subdirección de Protección e Intervención organizados | 2% | % de archivos organizados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-30 | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | Se organizan los archivos según la tabla docimental a cargo de esta Subdorección. | 25% | 8% | 8% | 9% | 25% | Se organizan los archivos según la tabla documental a cargo de esta Subdirección.. | 25% | 8% | 8% | 9% | 25% | Se organizan los archivos según la tabla documental a cargo de esta Subdirección.. | 25% |  |  |  | 0% |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
|  |  |  | 100% | [33 empty] | 0.56628
COMPONENTE |  | SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD |  |  | PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | % PONDERADO | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | EQUIPO RESPONSABLE | FECHA |  | PROGRAMACIÓN PARA LA VIGENCIA (TRIMESTRAL) | [23 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO
[9 empty] | INICIAL | FINAL | PRIMER TRIMESTRE | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE | [5 empty] | CUARTO TRIMESTRE
[11 empty] | Prog | ENERO | FEBRERO | MARZO | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | ABRIL | MAYO | JUNIO | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | Ejec | Avance Cualitativo | Prog | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Ejec | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
​Realizar el seguimiento al Programa Arqueología Preventiva de la intervenciones de Bienes de Interés Cultural-BIC |  |  | ​Informes y/o Actas de seguimiento al Programa de Arqueología Preventiva | 14% | % de informes / actas periódicos | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Sandra Mendoza | Transversal - Arqueología | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | Las actividades de seguimiento del programa de arqueología preventiva han incluido dos visitas para verificar el cubrimiento de algunas cañuelas y la remoción de las estructuras murarias que aparecieron durante las excavaciones realizadas para cimentación tanto en la parte frontal de la casa, como en el primer patio. Se han emitido de manera verbal y escrita las recomendaciones para el registro del material cultural recuperado y para el procedimiento de cubrimiento de las estructuras. Se realizó el traslado de la mesa de lavado utilizada para el material arqueológico de la casa sede a la casa verde colindante de la casa sede IDPC, que fue alquilada para el almacenamiento del material de obra. En esta casa se llevarán a cabo las actividades de lavado y laboratorio con el material recuperado de CAsa Tito. Se ha realizado el seguimiento ante el ICANH al trámite de autorización de intervención arqueológica para la fase III de la restauración de la Cupula, Transepto y Presbiterío en la Basílica del Voto Nacional, pero a la fecha no ha sido emitido. Se asistió a un comité tecnico con el objeto de recomendar el tratamiento correspondiente para los restos esqueletizados que se encuentran almacenados en los osarios que serán intervenidos, también se realizó una visita para verificar que los restos óseos hallados debajo de la escalera son contemporáneos. | 25% | 9.091% | 9.091% | 6.818% | 25% | En este trimestre se realizaron 11 actividades del programa de arqueología preventiva en las que se evidencia 4 en abril, 4 en mayo y 3 en junio: * Seguimiento Monitoreo, Prospección y Rescate Arqueológico Restauración Casa Tito IDPC, calle 12b No 2 -91. Barrio La Candelaria. Bogotá. según Comitè de obra No. 13 , 14, 17, 20, y una visita técnica. * Seguimiento programa de arqueología preventiva de la Fase 3 de la restauración de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional. según comite de obra No.16 y 23. * Asistencia al Segundo comité operativo del convenio interadministrativo No. 748 de 2018 entre la Secretaría General y el IDPC , seguimiento acciones de protección sobre la colección arqueológica del Centro Memoria Paz y Reconciliación. * Seguimiento programa de arqueología preventiva de la Fase 3 de la restauración de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional., reunión de seguimiento PAP. * Seguimiento PAP Contrato interadministrativo No. 458 de 2018 Colección arqueológica CMPR del segundo y tercer comite operativo | 25% | 17% | 0% | 8% | 25% | JULIO:(4) Seguimiento Monitoreo, Prospección y Rescate Arqueológico Restauración Casa Tito IDPC, calle 12b No 2 -91. Barrio La Candelaria. Bogotá. Seguimiento programa de arqueología preventiva de la restauración de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús – Iglesia del Voto Nacional. Seguimiento al plan de manejo arqueológico y a las acciones de protección sobre la colección arqueológica del Centro Memoria Paz y Reconciliación. Asistencia al comité técnico del contrato interadministrativo No. 458 de 2018 entre la Universidad Nacional de Colombia y el IDPC , seguimiento acciones de protección sobre la colección arqueológica del Centro Memoria Paz y Reconciliación. SEPTIEMBRE. (2) SSeguimiento al trámite de Aprobación Informe final monitoreo, prospección y rescate arqueológico restauración CASA TITO IDPC, Calle 12b No 2 - 91. Barrio La Candelaria. Bogotá. "Seguimiento al trámite de Aprobación Informe final Estudio Arqueológico De La Restauración Del Presbiterio, Transepto Y Cúpula De La Basílica menor del sagrado corazón de jesús - iglesia del voto nacional (3 etapa). " | 25% |  |  |  | 0 |  | 100% | 0.75 | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar Comités periódicos de seguimiento para la autoevaluación de los procesos y actividades a cargo del área. |  |  | Comités de seguimiento periódicos mediante actas de reunión o listados de asistencia | 14% | # de comités realizados soportados en actas o listados de asistencia | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Subdirector de Protección e Intervención | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | En el mes de abril se realizó el encuentro de coordinadores de la Subdirecciión de Protección e Intervención en la cual desarrolla los avances de obra y las metas para la finalización de este cuatrenio. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se realizo una mesa de trabajo con los coordinadores para el 22 de agosto, en la cual se presentan los avances a la fecha ante la Dirección del IDPC. | 2 |  |  |  | 0 |  | 6 | 2 | 33.33% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar el seguimiento y monitoreo de los indicadores de gestión y riesgos de los procesos a cargo de la Subdirección de Protección e Intervención. |  |  | Seguimiento de indicadores mediante hojas de vida o fichas de indicadores | 12% | % de indicadores monitoreados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 25% | 12.5% | 0% | 12.5% | 25% | Se presentó ante la Oficina Asesora de Planeación el registro de la información en cada hoja de de vida de los indicadores de acuerdo a los procesos de la Subdirección de Intervención y la periodicidad de medición aplicada para el reporte con el debido análisis de resultados con corte a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de marzo de 2019. | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | Una vez identificado y realizado el Mapa de Riesgos (Institucional y de Corrupción) se realizó el monitoreo de los riesgos de los procesos de la dependencia conforme a los controles y el plan de manejo establecidos para cada acción, monitoreo de riesgos de Corrupción. | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | Se presentó ante la Oficina Asesora de Planeación el registro de la información en cada hoja de de vida de los indicadores de acuerdo a los procesos de la Subdirección de Intervención y la periodicidad de medición aplicada para el reporte con el debido análisis de resultados con corte a 30 septiembre de 2019 | 25% |  |  |  | 0% |  | 100% | 75% | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar el seguimiento y control sobre la programación del plan anual de caja y su ejecución de los procesos derivados e la Subdirección de Protección e Intervención. |  |  | Base de datos de Pagos y Formato Programación de PAC | 12% | # de base de datos de pagos y # Formatos Programación de PAC | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | La reprogramación mensual de caja- PAC para giros de febrero y marzo estuvo en los $ 315.343.127 y $ 479.439.778 correspondiente a lo ejecutado en enero y febrero. De lo cual para el mes de febrero se causaron el 93% de los compromisos adquiridos por la adición de Contratos de Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para el siguiente mes se terminó de realizar los giros pendientes por este concepto, presentando a la fecha un saldo de $ 419.339 mil pesos que obedecen a saldos por causar y anular. Respecto a los giros para el mes de febrero presentaron una causación del 24%, a razón de una baja ejecución de obras por inicio del presente año. Sin embargo para los giros del mes de marzo debido a que la ejecución de la Obra de Restauración del Bien de Interés Cultural de Voto Nacional presentaba una menor avance de obra cuantificada en $ 38.794.493, por lo cual se tramito un cambio de fuente que permitió reprogramar pagos del mes anterior, mejorando los giros de marzo con una ejecución presupuestal del 83%. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | La Programación Mensual de Caja- PAC- Reserva para el segundo trimestre del año se proyecto en en $ 2.526.548.790 millones de pesos de los cuales se giraron para los meses de abril, mayo y junio $ 1.652.166.855 que representan el 65% de la ejecución presupuestal programada. En este sentido para giros en el mes de abril se causaron cuatro cortes de obra con su correspondiente interventoria, De igual forma las cuentas pendientes por pagar del contrato de prestación de servicios de transportes N° 317 de 2018. En relación con el contrato de suministros N° 329 de 2018 no se tramito pago, toda vez que mediante la Resolución 0166 de 2019 el IDPC declara y deja en firme el incumplimiento y autoriza liquidar el contrato, por lo cual no se procedió a realizar el pago programado. De esta manera las ordenes de pago para este periodo fueron del 59,42% de acuerdo con $ 903.026.504 millones de pesos programados en PAC . En el siguiente mes de mayo se cuantifico en $ 888.834.308 millones de pesos de los cuales se causaron y giraron en debida forma el (62 %) sesenta y dos porciento presentando un PAC castigado $ 270.107.833 asociados principalmente a un atraso de ejecucion del 12,39% del contrato de la obra de restauración del BIC - Voto Nacional del cual se presentaron las razones técnicas por parte de la supervisora del contrato. Finalmente para lo giros del mes de junio de los $ 734,687,978 millones de pesos presupuestados se ordeno el pago $ 566.215.196 millones es decir que los recursos de reservas programados para el presente mes tuvieron una ejecución del 77 %. De otro lado el PAC-Vigencia relacionado con el pago de obras y/o tramites asociados y diferenciado de pagos de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión se cuantifico en $ 221.239.665 millones de pesos de los cuales se causaron y giraron en debida forma 218.239.191 es decir el 98 % entre los cuales se destaca la debida planeacion presupuestal debido a que el contrato de obra para la intervención del Bien de Interés cultural Casa Genoveva se adjudico en el mes de mayo,posteriormente se presupuesto el desembolso del anticipo de obra en PAC para giros en junio y luego fue tramitado y girado en debida forma. Los saldo sin causar estuvieron asociados a que no se formalizaron la expedición de facturas con las entidades relacionadas para la documentación necesaria para el proceso de adjudicación de la fase III del BIC Voto Nacional. | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | De acuerdo al Plan Mensualizado de Caja- PAC para giros en este trimestre se cuantifico en $ 1.098.466.299 millones de pesos de los cuales se causaron y giraron en debida forma $ 595.671.905 millones de pesos es decir que los recursos de reservas programados para el presente mes tuvieron una ejecución del 54,23 % . Para el presente mes se agotaron los recursos constituidos en reserva del contrato de obra 361 de 2018 para la restauracion de la Fachada Lievano, como también se giro el ultimo pago del contrato del contrato de interventoria para la intervencion del BIC Casa Sede. De otro lado para el presente periodo se evidencia una baja ejecucion presupuestal asociada principalmete a a que no fue posible el giro de los contratos 486 y 481 de 2018 los cuales fueron programados y radicados, sin embargo a la fecha contaban con un PAC castigado por 128.522.569 lo que no permitio darle tramite. Este sentido con previa autorizacion se reprogramo estas partidas presupuestales para el siguiente mes por la fuente 01-12. | 6 |  |  |  | 0 |  | 24 | 18 | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar el reporte mensual de la ejecución y seguimiento de los productos, metas y resultados del proyecto de inversión a cargo del área. |  |  | Reportes de ejecución y seguimiento de metas físicas del proyecto de inversión | 12% | # de reportes mensuales | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se cumple con las fechas establecidas el reporte de metas físicas del proyecto 1114 correspondiente a enero, febrero y marzo, | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se cumple con las fechas establecidas el reporte de metas físicas del proyecto 1114 correspondiente abril, mayo y junio. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se cumple con las fechas establecidas el reporte de metas físicas del proyecto 1114 correspondientejulio, agosto y septiembre | 3 |  |  |  | 0 |  | 12 | 9 | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar la formulación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las acciones que son responsabilidad de la dependencia. |  |  | Formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de auditorías | 12% | % de planes de mejoramiento elaborados y con seguimiento | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia - Ana Maria Montoya | Transversal - Administrativo | 4349700% | 2019-12-30 | 25% | 5% | 10% | 10% | 25% | Para el desarrollo del seguimiento a los avances y cumplimiento de los seis hallazgos en el plan de mejoramiento presentado a la Contraloría de Bogotá, la Subdirección de Protección e Intervención para el año 2019, ya ha culminado en un 100% cinco de ellos, teniendo pendiente la verificaciòn de expedientes contractuales., accion que esta en ejecución. | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | Para la verificaciòn de expedientes contractuales se tiene como actividad la actualización e implementación de un control para la verificación periódica de los expedientes contractuales durante su ciclo vital, que garantice la integridad y accesibilidad de la documentación, ha culminado 1 de los tres puntos, se logró revisar todos los contratos y convenios suscritos por la subdirección en el año 2018. | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | En este periodo no se reportan avances ya que su próxima fecha programada de seguimiento se realzará para el siguiente trimestre. | 25% |  |  |  | 0% |  | 100% | 50% | 50% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Realizar el seguimiento de las solicitudes internas, externas (ORFEO) y SDQS asignadas a la Subdirección de Protección e Intervención. |  |  | Informes o bases de seguimiento a las solicitudes internas, externas, SDQS (mensual) | 12% | # de reportes de seguimiento generados | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Estas bases contienen toda la documentaciòn firmada por la Subdirecciòn de Protecciòn e Intervenciòn, en representaciòn del Subdirector. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Estas bases contienen toda la documentaciòn firmada por la Subdirecciòn de Protecciòn e Intervenciòn, en representaciòn del Subdirector. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Estas bases contienen toda la documentaciòn firmada por la Subdirecciòn de Protecciòn e Intervenciòn, en representaciòn del Subdirector. | 3 |  |  |  | 0 |  | 12 | 9 | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
Apoyar el seguimiento de las actividades del Plan Anual de Anticorrupción - PAAC que son responsabilidad del área. |  |  | Reportes cuatrimestrales del PAAC | 12% | # de reportes de seguimiento a PAAC | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Diego Mejia | Transversal - Administrativo | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El reporte es cuatrimestral . | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Se efectuó el monitoreo del avance e implementación de las actividades a cargo de la Subdirección de Intervención establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC de la vigencia 2018 correspondiente al tercer cuatrimestre del 2018, y al primer cuatrimestre de 2019. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se presenta el monitoreo del avance e implementación de las actividades a cargo de la Subdirección de Intervención establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC del segundo cuatrimestre de 2019. | 1 |  |  |  | 0 |  | 4 | 3 | 75% | https://drive.google.com/drive/folders/1H8NGaeK86_VOiFHTS16z_Tsu5aDP8LUg
|  |  |  | 100% | [33 empty] | 0.66167
TOTAL | 25 |  | TOTAL | 100%
Versión del POA: |  | POA 2019 Versión y Ajuste No. 04 Formulación
|  |  | Responsable de la Dependencia: Diego Javier Parra Cortés - Subdirector Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | [18 empty] | Responsable consolidación del informe: Maritza Forero Hernández - Profesional (Contratista) Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural

## Ejemplo Actividades - Component (hidden)
Con la gestion |  | Con el seguimiento | Fortalecimiento SIG
Participacion en Comites |  | Informe de gestión | Actividades del subsistema planes
Participacion en capacitaciones |  | Reporte y analisis de indicadores | actividades de plan anticorrupcion
Levantamiento de inventario documental |  | Monitoreo y validacion riesgos | Ley transparencia - esquema de publicacion
Informes o reportes de ley |  | Seguimiento planes de mejoramiento | participacion en campañas sig
Vigencia documentacion |  | Reuniones de autoevaluación del proceso
Planes propios de la dependencia
| 24 | 55
| 62 | 71
| 65 | 57
| 80 | 94

## Listas (hidden)
<Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Áreas | Proyectos de Inversión | Objetivos de Proyectos Inversión | Objetivos Estratégicos | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | ob2 | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
<Por favor seleccione su área> | <Por favor seleccione los proyectos de inversión asociados a su área> |  | <Por favor seleccione los objetivos estraégicos asociados a su área> |  |  | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
Subdirección de Intervención | Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. |  |  | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
Subdirección de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. |  |  | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
Subdirección de Gestión Corporativa | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural. |  |  | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
Subdirección General | Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Asesoría Jurídica | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | ob1 | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
| Estrategias |  |  |  |  | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
| Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. |  | Procesos |  |  | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
| Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  | Direccionamiento Estratégico |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Procesos | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  | Relaciones Interinstitucionales | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | ob4 | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
<Por favor seleccione los procesos asociados a su área> | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  | Protección del Patrimonio Cultural |  |  | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
Direccionamiento Estratégico | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  | Intervención del Patrimonio cultural |  |  | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
Relaciones Interinstitucionales | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  | Divulgación del Patrimonio cultural |  |  | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
Protección del Patrimonio Cultural | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  | Gestión del Talento Humano |  |  | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
Intervención del Patrimonio cultural | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  | Gestión Financiera |  |  | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
Divulgación del Patrimonio cultural | [5 empty] | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Gestión del Talento Humano | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | ob5 | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
Gestión Financiera | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. |  | Gestión Jurídica |  |  | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. |  | Gestión Documental |  |  | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
Gestión Jurídica | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  | Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Gestión Documental | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía. |  | Atención al Cliente y Usuarios |  |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Administración de Bienes e Infraestructura | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá. |  | Adquisición de Bienes y Servicios |  |  | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Atención al Cliente y Usuarios | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. |  | Gestión de Comunicaciones |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Adquisición de Bienes y Servicios | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  | Control Interno Disciplinario | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | ob3 | Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
Gestión de Comunicaciones | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. |  | Mejoramiento Continuo |  |  | Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
Control Interno Disciplinario | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional. |  | Seguimiento y Evaluación |  |  | Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Mejoramiento Continuo | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social. |  |  |  |  | Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
Seguimiento y Evaluación | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. |  |  |  |  | Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
| Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
| Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad. |  |  |  |  | Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
|  |  |  | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. | _ob2
|  |  |  | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. | _ob1
|  |  |  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | _ob4
|  |  |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | _ob5
Procesos Seleccionados por las àreas |  |  |  | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural. | _ob3
Protección del Patrimonio Cultural
Intervención del Patrimonio cultural
0
0
0
0