## Validac Área Obj. Estr. Proy. (hidden)
Dependencia | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones | Objetivo Estratégico | Líder de Objetivo Estratégico | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico) | Proyecto de inversión asociado / Meta Plan de Desarrollo | Meta Proyecto
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
|  | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital Meta Plan de Desarrollo: *1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | *Asesorar técnicamente el 100% de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del D.C - Conceptos técnicos emitidos
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora de Gestión Territorial del Patrimonio | • Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. | 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Formular el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico | *Formular y adoptar 0,5 del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico. *Formular el 0,5 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales - Proyecto Concordia. *Formular el 0,5 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales - "Teusaquillo". *Formular y adoptar 0,5 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
|  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. | 1024 - Formación en patrimonio cultural Metas Plan de Desarrollo: *Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar *Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte *Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria 1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad.
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora General | • Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. | 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Formular el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico | *Formular y adoptar 0,5 del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico *Formular el 0,5 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales - Proyecto Concordia *Formular el 0,5 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales - "Teusaquillo" *Formular y adoptar 0,5 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Intervención | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital Meta Plan de Desarrollo: 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | *Intervenir 176 Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración. *Asesorar y administrar técnicamente el 22% de las intervenciones de Bienes de Interés Cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad. *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto. | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. | 1024 - Formación en patrimonio cultural Metas Plan de Desarrollo: *Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar *Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte *Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria 1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales | Formación en patrimonio cultural *Atender a 1.179 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y estrategias de uso del tiempo escolar *Capacitar a 10 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar *Sistematizar 1 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural Divulgación y apropiación del patrimonio cultural *Lograr 582.280 asistentes a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural *Apoyar a través de estímulos, 25 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural *Ofrecer 1.130 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
|  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirector de Gestión Corporativa Subdirectora General | • Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional Meta Plan de Desarrollo: *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora General
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
Asesoría Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.

## Marco General
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
1. VIGENCIA PLAN: |  | 2020
2. DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 01 de enero de 2019 | “1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del patrimonio cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguarda y difusión del patrimonio cultural del Distrito Capital. 4. Administrar el Centro de Documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimiento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar proceso de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguarda, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguarda eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.”
4. PROCESOS ASOCIADOS | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural
5. PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS | Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural | 6. OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad.
| Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. |  |  | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía
7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  |  |  | 8. ESTRATEGIAS PLAN 2016- 2020
1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible |  |  | #N/A | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
|  |  | #N/A | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
|  |  | #N/A | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  | #N/A | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
|  |  | #N/A | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
|  |  | #N/A | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional |  |  | #N/A | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
|  |  | #N/A | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
9. INDICADOR DE EFICACIA (Fórmula) |  | 10. RANGOS |  | De 0 a 69 Deficiente | 11. RESULTADO (Cálculo del Indicador) | 2369%
de 70 a 89 Aceptable
de 90 a 100 Óptimo
VERSIONAMIENTO PLAN |  | FECHA
Formulación versión 1 |  | 2020-01-15
Responsable de la Dependencia: NOMBRE COMPLETO - Dependencia |  |  |  | Responsable consolidación del informe: PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO - Cargo y Dependencia
∑2_(∀𝑖)▒〖𝑒_𝑖 𝑤_𝑖 〗
Donde:
e: eficacia por tipo de actividad
w: ponderación por tipo de actividad
i: tipo de actividad (Estrategica, Gestión y Seguimiento)
𝑤_𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠:50 %
𝑤_𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛:25 %
𝑤_𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:25 %
Note on G20: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor
Note on G30: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor
Note on G34: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦
Note on G35: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦
Note on G36: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦

## Act. Estrategias
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | [48 empty] | AVANCE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS |  |  | 25.5055
VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  | 2020
|  |  | 10000% | [7 empty] | 30560 |  |  |  | 49064 |  |  | 3 |  |  | 25089 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 55649 | 49063 |  | 3
ACTIVIDAD |  |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLe | RESPONSABLE | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2016 - 2020) |  |  | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | [13 empty] | OBJ_1
ESTRATEGIA (mediantes) |  |  | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [9 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
1 | Otorgar apoyos concertados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural (Estrategias de fomento) |  | 8 | # apoyo otorgado/ # apoyo programado | # de apoyos concertados | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Fomento | Sandra Noriega | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Teniendo en cuenta que ya se tienen seleccionadas las organzaciones receptoras del estímulo (Fundación Trenza y Museo del Vidrio) se ha avanzado en la etapa precontractual y en la revisión de los cronogramas por parte de cada organización, dado que sus actividades incluian trabajo con grupos y debido a las acciones de prevención se tuvieron que ajustar los diferentes cronogramas. | 1 | 50% |  | 0 | [29 empty] | 2 | 0 | 0% | 1 | 50%
2 | Otorgar estímulos (reconocimientos) a jurados responsables de la evaluación de las propuestas participantes en las diferentes convocatorias que oferta el Programa Distrital de Estímulos -PDE. (Estrategias de fomento) |  | 8 | # de estimulos otorgados a jurados /# de estímulos programados | # de estímulos | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Fomento | Sandra Noriega | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Seguimiento al proceso de inscripción en la plataforma correpondiente. Articulación con el equipo de comunicaciónes para el ajuste de las piezas de divulgación con el nuevo cronograma de convocatorias PDE 2020 (Becas y jurados). Envío correos electrónicos, redes, etc. | 1 |  |  | 21 |  |  | 21 |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 21 | 0 | 0% | 1 | 4.762%
3 | Otorgar estímulos ( becas) a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural en las diferentes convocatorias que oferta el Programa Distrital de Estímulos -PDE. (Estrategias de fomento) |  | 8 | # de becas otorgadas/# de becas programadas | # de becas | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Fomento | Sandra Noriega | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Seguimiento al proceso de inscripción en la plataforma correpondiente. Articulación con el equipo de comunicaciónes para el ajuste de las piezas de divulgación con el nuevo cronograma de convocatorias PDE 2020 (Becas y jurados). Envío correos electrónicos, redes, etc. | 1 |  |  | 7 |  |  | 7 |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 7 | 0 | 0% | 1 | 14.29%
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2016 - 2020) |  |  | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | [13 empty] | OBJ_1
ESTRATEGIA (mediantes) |  |  | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [9 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
4 | Formar a niños, niñas y adolescentes en la Cátedra de Patrimonio Cultural a través del Programa de formación: Civinautas ¡explora tu patrimonio! (Programa de formación: Civinautas) |  | 10 | # de niños beneficiarios/# de niños programados | # de niños beneficiarios | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Programa Civinautas | Fabio López | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Se ha avanzado con el proceso de negociación y ajuste de cronogramas con la SED y los diferentes IED. De igual manera, se ha realizado la formulación de los laboratorios pedagógicos para los difrentes mediadores y colegios que harán parte del programa. A la fecha se tienen confirmado 14 colegios que serán parte del programa |  |  |  | 900 |  |  | 900 |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 900 | 0 | 0% | 0 | 0%
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2016 - 2020) |  |  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | [13 empty] | OBJ_4
ESTRATEGIA (mediantes) |  |  | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [9 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
5 | Realizar exposiciones temporales del MdB (Fortalecimiento del Museo de Bogotá) |  | 8 | # de exposiciones programadas/# de exposiciones inauguradas | # de exposiciones | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Museo de Bogotá (MdB) | Andrés Suarez | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Se ha avanzado en la definición de la temática de la exposición temporal, estética e identidad gráfica. De igual manera, se tiene un 90% de avance en los avances curatoriales. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Garantizar la asistencia a las actividades convocadas por el Museo de Bogotá (Fortalecimiento del Museo de Bogotá) |  | 10 | # de asistentes programados/# de asistentes | # de asistentes | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Museo de Bogotá (MdB) | Andrés Suarez | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 30000 | 100000 | 10000 | 10000 | 48390 | 161.3% | Durante este periodo del 2020 se tuvo una asistencia de 48.390 visitantes a las sedes del Museo. Propiciando un diálogo con los públicos, ofreciendo contenidos interactivos en español e inglés buscando un espacio innovador y participativo. |  | 0% |  | 23550 | 10000 | 10000 | 3550 |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 53550 | 48390 | 90.36% | 0 | 0%
7 | Digitalizar el fondo fotográfico de la colección del Museo de Bogotá |  | 8 | # de imágenes digitalizadas/# de imágenes programadas | # imágenes digitalizadas | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Museo de Bogotá (MdB) | Andrés Suarez | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 360 | 120 | 120 | 120 | 508 | 141.1% | En el periodo reportado se ha digitalizado 508 imágenes, De las cuales en el mes de enero fueron 161, febrero106 y marzo 241 |  | 0% |  | 240 | 120 | 120 | 120 |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 600 | 508 | 84.67% | 0 | 0%
8 | Registro de la colección de piezas del Museo en el sistema de colecciones colombiana (Fortalecimiento del Museo de Bogotá) |  | 8 | # de piezas registradas/ # de piezas por registrar | # de piezas registradas |  | Museo de Bogotá (MdB) | Andrés Suarez | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0% | Teniendo en cuenta los tiempos de contratación del equipo y el trámite que se debe presentar ante el Archivo Distrital de Bogotá para poder realizar el registro de Colecciones Colombia desde la sede del mismo, lugar en el cual reposa la colección del Museo de Bogotá, no se adelnataron acciones de registro de la colección. |  | 0% |  | 180 | 60 | 60 | 60 |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 240 | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Ofrecer actividades educativas para la divulgación del patrimonio cultural (Fortalecimiento del Museo de Bogotá) |  | 8 | # de actividades culturales programadas/# de actividades culturales ejecutadas | # de actividades educativas | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Museo de Bogotá (MdB) | Andrés Suarez | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 75 | 15 | 30 | 30 | 115 | 153.3% | En el periodo reportado se realizaron 115 actividades educativas que contemplan visitas comentadas de la exposición temporal y de la exposición permanente y el desarrollo de talleres |  | 0% |  | 90 | 30 | 30 | 30 |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 165 | 115 | 69.7% | 0 | 0%
10 | Ofrecer actividades culturales para la divulgación del patrimonio cultural (Fortalecimiento del Museo de Bogotá) |  | 6 | # de actividades educativas programadas/# de actividades educativas ejecutadas | # de actividades culturales | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Museo de Bogotá (MdB) | Andrés Suarez | 2020-01-01 | 2020-05-30 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14.29% | Se desarrolló el conversatorio Conversatorio: El lado oscuro de la luna Frente a las demás actividades programadas se reporta que los tiempos del proceso contractual del equipo educativo, y las medidas de contingencia tomadas en las dos últimas semanas de Marzo no permitieron que se desarrollará el total de la agenda programada. |  | 0% |  | 15 | 5 | 5 | 5 |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 22
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 21.3855
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2016 - 2020) |  |  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | [13 empty] | OBJ_4
ESTRATEGIA (mediantes) |  |  | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [9 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
11 | Desarrollar las acciones del programa de recorridos urbanos y naturales (Apropiación del Patrimonio Cultural ) |  | 8 | # de recorridos ejecutados/# de recorridos programados | # de recorridos | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Recorridos patrimoniales | Juan Pinto | 2020-02-02 | 2020-06-30 | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 50% | Los recorridos desarrollados en este periodo fueron los siguientes 1. Recorrido " Relatos del Bogotazo " 2. Recorrido "Los caminos del aguas" 3. Recorrido "Relatos de ciudad" 4. Recorrido "Fundación de Bogotá" 5. Recorrido "Secretos de los Mártires" 6. Recorrido "Relatos del Bogotazo " Teniendo en cuenta las medidas de contención asumidas el programá tuvo que cancelar su agenda programada. En las dos últimas semanas de Marzo se adelnató el diseño y pilotaje de los recorridos virtuales. |  | 0% |  | 24 | 8 | 8 | 8 |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 40 | 8 | 20% | 0 | 0%
12 | Atender las consultas del centro de documentación |  | 6 | # de consultas atendidas/# de consultas realizadas | # de consultas | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Centro de Documentación | Laura Mejía | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 40 | 0 | 20 | 20 | 42 | 105% | En el peridodo reportado se atendieron 24 consultas entre usuraios internos y externos. Las medidas de contingencia implementadas llevaron al cierre de la consulta presencial del Centro de Documentación y a la activación de estrategias del uso del catálogo en línea. |  | 0% |  | 60 | 20 | 20 | 20 |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 100 | 42 | 42% | 0 | 0%
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4.12
ESTRATEGIA (mediantes) |  |  | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [9 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
13 | Formular y aprobar el Plan Estratégico de Divulgación y Comunicaciones, vigencia 2019. Documento + plan de acción. (Comunicación interna y externa) |  | 4 | Plan de comunicación y divulgación | Plan de comunicación estratégica | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Comunicaciones | Coordinador (a) de comunicaciones | 2020-02-17 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | El equipo de comunicaciones se encuentra avanzando en la formulación de las diferentes estrategias qeu serán parte del Plan de comunicaciones |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
PARA INSERTAR
Note on B10: Jose Francisco Rodriguez Tellez: Copie e inserte este cuadro cuantas veces necesite según los objetivos estratégicos tenga.
Note on B21: Jose Francisco Rodriguez Tellez: Copie e inserte este cuadro cuantas veces necesite según los objetivos estratégicos tenga.
Note on B32: Jose Francisco Rodriguez Tellez: Copie e inserte este cuadro cuantas veces necesite según los objetivos estratégicos tenga.
Note on B44: Jose Francisco Rodriguez Tellez: Copie e inserte este cuadro cuantas veces necesite según los objetivos estratégicos tenga.
Note on B66: Jose Francisco Rodriguez Tellez: Inserte las filas que requiera para adicionar los cuadros de actividades que requiera para los objetivos estratégicos que tenga la dependencia.

## Act. Gestión y Seguimiento
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | 0 | [36 empty] | AVANCE ACTIVIDADES DE GESTIÓN |  |  | 18.75 |  |  |  | AVANCE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS | 0
VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  | 0 | [36 empty] | AVANCE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO |  |  | 25
ACTIVIDAD |  |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRIMER TRIMESTRE Prog. | PRIMER TRIMESTRE Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE Prog. | SEGUNDO TRIMESTRE Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  |  | TERCER TRIMESTRE Prog. | TERCER TRIMESTRE Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE Prog. | CUARTO TRIMESTRE Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  |  | ACUMULADO Prog. | ACUMULADO Ejec. | Eficacia de la Actividad |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
COMPONENTE |  |  | GESTIÓN | [7 empty] | 5000%
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA |  | PRIMER TRIMESTRE | [6 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [6 empty] | TERCER TRIMESTRE | [6 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [6 empty] | ACUMULADO |  |  |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. OCI | Eficacia OCI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
1 | Apoyo a la supervisón y ejecución de los contratos de la subdirección |  | 25 | # acciones de seguimiento a la ejeucción de los contratos | Seguimiento a la ejecución (informe de supervisión) | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Equipo administrativo | Lider de cada equipo | 2020-02-03 | 2020-05-30 | 3 | 1 | 100% | Se ha desarrolloado un cuadro de control de los procesos de contratación, carpetas compartidas con los informes de cada contratista. |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 4 | 1 | 25% | 0 | 0%
2 | Verificación de documentos contractuales según lista de chequeo de contratación |  | 25 | Lista de chequeo | Cuadro de relación de contratos | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Equipo administrativo | Profesional administrativo | 2020-01-20 | 2020-02-03 | 1 | 1 | 100% | Se ha designado en el desarrollo del proceso un cuadro de control interno de documentos y responsables de las acciones de revisión |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 2 | 1 | 50% | 0 | 0%
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [37 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 18.75
[10 empty] | TOTALES | 4 | 2 |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 2 |  | 0
COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO | [7 empty] | 5000%
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA |  | PRIMER TRIMESTRE | [6 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [6 empty] | TERCER TRIMESTRE | [6 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [6 empty] | ACUMULADO |  |  |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. OCI | Eficacia OCI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
3 | Realizar seguimiento a las solicitudes, quejas y reclamos de la subdirección con atención al ciudadano |  | 20 | # de solicitudes revcibidas/# de solicitudes tramitadas | Reporte de seguimiento SDQS | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Equipo administrativo | Profesional jurídico | 2020-01-15 | 2020-05-30 | 1 | 1 | 100% | Se ha realizado seguimiento, notificación y respuesta de las SDQS recibidas |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 2 | 1 | 50% | 0 | 0%
4 | Realizar seguimiento a la contratación de la subdirección |  | 10 | % de cumplimiento del cronograma de contratación | Cuadro de control de contratación | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Equipo administrativo | Profesional de planeación Profesional financiero Profesional jurídico | 2020-01-15 | 2020-05-30 | 1 | 1 | 100% | Se diseño e implementó un cuadro de control de la contratación |  |  |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 2 | 1 | 50% | 0 | 0%
5 | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal |  | 10 | % de ejecución presupuestal | Cuadro de control | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Equipo administrativo | Profesional de planeación Profesional financiero | 2020-01-15 | 2020-05-30 | 1 | 1 | 100% | Seguimiento a través de la programación presupuestal |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 2 | 1 | 50% | 0 | 0%
6 | Seguimiento a los expedientes virtuales de la contratación de la Subdirección |  | 10 | # de expedientes revisados/# de expedientes creados | Cuadro de control de contratación | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Equipo administrativo | Profesional administrativo | 2020-02-24 | 2020-05-30 | 1 | 1 | 100% | Se diseño e implementó un cuadro de control y flujograma del porceso interno de la contratación donde se incluyen las acciones de expedientes virtuales |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 2 | 1 | 50% | 0 | 0%
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [37 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25
[10 empty] | TOTALES | 4 | 4 |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 | 4 |  | 0

## PRG-EJC POA
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 30560 | 25089 | 0 | 0 | 55649
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA GESTIÓN | 4 | 4 | 0 | 0 | 6
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA SEGUIMIENTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 49064 | 0 | 0 | 0 | 49063
EJECUCIÓN CONSOLIDADA GESTIÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
EJECUCIÓN CONSOLIDADA SEGUIMIENTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA GESTIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMACIÓN (#) | 30568 | 25097 | 0 | 0 | 55663
EJECUCIÓN (#) | 49070 | 0 | 0 | 0 | 49069
EVALUACIÓN ACI (#) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
PROGRAMACIÓN (%) | 54.92% | 45.09% | 0% | 0% | 100%
EJECUCIÓN (%) | 88.16% | 0% | 0% | 0% | 88.15%
EVALUACIÓN ACI (%) | 0.00539% | 0% | 0% | 0% | 0.00539%

## Listas (hidden)
<Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Dependencias |  |  | Proyectos de Inversión | Objetivos de Proyectos Inversión | Objetivos Estratégicos | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | ob2 | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
<Por favor seleccione su área> |  |  | <Por favor seleccione los proyectos de inversión asociados a su área> |  | <Por favor seleccione los objetivos estraégicos asociados a su área> |  |  | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  | Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible |  |  | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural |  |  | Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital |  |  | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
Subdirección de Gestión Territorial |  |  | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural |  |  | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Asesoría Asesora de Planeación |  |  | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | ob1 | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
Oficina Asesora Jurídica |  |  | Estrategias |  |  |  |  | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
|  |  | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. |  |  |  |  | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
|  |  | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios. |  |  |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Procesos |  |  | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural. |  |  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | ob4 | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
<Por favor seleccione los procesos asociados a su área> |  |  | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital. |  |  |  |  | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
Direccionamiento Estratégico |  |  | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión |  |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. |  |  |  |  | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
Comunicación Estratégica |  |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo. |  |  |  |  | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
Atención a la Ciudadanía |  |  | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  |  |  |  | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
Protección e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  |  |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural |  |  | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural. |  |  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | ob5 | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
Gestión Territorial del Patrimonio Cultural |  |  | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad. |  |  |  |  | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
Gestión del Talento Humano |  |  | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. |  |  |  |  | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
Gestión Financiera |  |  | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía. |  |  |  |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología |  |  | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá. |  |  |  |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Gestión Jurídica |  |  | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales. |  |  |  |  | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Gestión Documental |  |  | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad |  |  |  |  | <Seleccione primero los objetivos estratégicos>
Administración de Bienes e Infraestructura |  |  | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. |  |  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | ob3 | Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
Gestión Contractual |  |  | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional. |  |  |  |  | Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
Control Interno Disciplinario |  |  | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social. |  |  |  |  | Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Seguimiento y Evaluación |  |  | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. |  |  |  |  | Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
|  |  | Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. |  |  |  |  | Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
|  |  | Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad. |  |  |  |  | Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
|  |  | Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección. |  |  |  |  | Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Actividad |  |  | Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
<Por favor seleccione el tipo de actividad> |  |  | Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
ESTRATÉGICAS |  |  | Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
GESTIÓN |  |  | Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
SEGUIMIENTO
[6 empty] | Objetivo estratégico 2: Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital. | _ob2
[6 empty] | Objetivo estratégico 1: Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible. | _ob1
<Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione la estrategía> |  |  |  | Objetivo estratégico 4: Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | _ob4
1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | OBJ_1 | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. |  |  |  | Objetivo estratégico 5: Fortalecer la gestión y administración institucional | _ob5
1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | OBJ_1 | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural. |  |  |  | Objetivo estratégico 3: Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural. | _ob3
1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | OBJ_1 | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.

## Hoja1 (hidden)
Tipo | Actividad
Estratégicas | Acompañar y orientar la formulación de planes institucionales
Estratégicas | Formular e implementar dos lineamientos para el seguimiento de los proyectos de inversión y medición de la gestión institucional
Estratégicas | Definir lineamientos para la formulación y posterior consolidación del anteproyecto anual del presupuesto de inversión del IDPC
Estratégicas | Validar y ajustar los actos administrativos
Estratégicas | Realizar e implementar la metodología para la revisión por la Dirección
Estratégicas | Rediseñar el Mapa de Procesos de la entidad
Estratégicas | Realizar el diseño e implementación de la autoevaluación institucional
Estratégicas | Ejecutar el Plan de Acción de Gestión Ambiental
Estratégicas | Revisar y ajustar el Plan Institucional de Archivos -PINAR
Estratégicas | Revisar y ajustar el Programa de Gestión Documental -PGD
Estratégicas | Realizar la implementación de la 2da fase del sistema de correspondencia ORFEO, de acuerdo con el cronograma definido
Estratégicas | Realizar jornadas de capacitación del SIG y Direccionamiento Estratégico
Estratégicas | Elaborar el informe de gestión de la vigencia 2017
Estratégicas | Formular planes y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales
Estratégicas | Formular planes y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales
Estratégicas | Formular planes y proyectos urbanos en ámbitos patrimoniales
Gestión | Liderar los comités que estén bajo la responsasbilidad de la Subdirección General
Gestión | Realizar el reporte semestral de la gestión ambiental a la Secretaría Distrital de Ambiente
Gestión | Realizar y presentar trimestralmente el informe de austeridad del gasto de indicadores ambientales
Gestión | Formular, ejecutar y presentar el informe trimestral del Plan de Acción Interno de gestión ambiental ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP
Gestión | Realizar el reporte semestral de fuentes energéticas ante el Ministerio de Minas y Energía
Gestión | Realizar la organizacción de los expedientes responsabilidad de la Subdirección General, de acuerdo con los lineamientos del Subsistema de Gestión Documental.
Gestión | Realizar el reporte al Sistema de Información del Sistema Integrado de Gestión (cuando lo solicite la Secretaría General )
Gestión | Realizar el reporte de información de los indicadores de productos, metas y resultados en el sistema PREDIS
Gestión | Realizar el reporte de información presupuestal y del Plan de Acción en el sistema SEGPLAN
Gestión | Revisar la documentación (listado maestro de documentos - Normograma)
Gestión | Asegurar la vigencia de la documentación (listado maestro de documentos - Normograma)
Gestión | Acompañar el ejercicio de rendición de cuentas de la entidad, a través del alistamsiento de información requerida y la estrategia de rendición de cuentas
Seguimiento | Realizar monitoreos a la gestión documental a las áreas del IDPC
Seguimiento | Realizar monitoreos a los riesgos identificados
Seguimiento | Reportar y analizar los indicadores de procesos
Seguimiento | Realizar el seguimiento a los planes de acción de los subsistemas del SIG
Seguimiento | Realizar la verificación de los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá
Seguimiento | Realizar informes trimestrales de seguimiento al cumplimiento de metas físicas y financieras
Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y su modificaciones
Seguimiento | Revisar la información de la Subdirección General que debe ser publicada según los lineamientos de la Ley de Transparencia
Seguimiento | Realizar seguimiento a las solicitudes internas y externas asignadas a la Subdirección General
Seguimiento | Tramitar la oportuna disponibilidad de usuarios, cuentas de correo institucional, equipos, elementos de oficina e insumos para el desarrollo de la gestión de la Subdirección General. (listado)