## PAAC IDPC 2018 V1
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
MONITOREO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2019
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
OBJETIVO GENERAL | Garantizar escenarios transparentes e invulnerables a la corrupción en torno a la gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de los bogotanos, que permitan establecer relaciones abiertas con la ciudadanía y recuperar la confianza en el Gobierno Distrital.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [6 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | TERCER CUATRIMESTRE | [6 empty] | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Avance Cualitativo |  | Prog | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP | Humano | 1 Política para la gestión de riesgos reestructurada | 1 | Política para la gestión de riesgos reestructurada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | Equipo SIG | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Se elaboró la metodología de gestión de riesgos que comprende el manual de gestión de riesgos, el procedimiento de gestión de riesgos y el instrumento de mapa de riesgos. A la fecha esta documentación se encuentra en proceso de revisión por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | Sin observaciones |  |  |  |  | 1 | 1 | En sesión del Comité Institucional De Gestión y Desempeño realizada el 29 de julio de 2019, se presentó y aprobó el Manual de Gestión de Residuos, el contiene el numeral 6.1. Declaración de la Política de Administración del Riesgo. El 20 de agosto de 2019, se publicó el manual en el sitio del SIG de la intranet del IDPC. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 100%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. | Humano | 1 Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado. | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | Equipo SIG | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Se realizó la consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la entidad para la vigencia 2019 y se publicó en el micrositio de transparencia. Link consulta: Riesgos de corrupción: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/ | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 100%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 1.3.1 | Realizar actividad de divulgación de los instrumentos para la gestión de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción a través de los canales de comunicación del IDPC (Interna) | Humano | 1 Actividad de divulgación de los instrumentos para la gestión de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción realizada | 1 | Actividad de divulgación realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | Equipo SIG - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2019-06-01 | 2019-11-30 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| 1.3.2 | Realizar informe de resultados de la gestión de riesgos de corrupción de la vigencia 2019 y presentarlo en el respectivo comité. | Humano | 1 informe de resultados presentado | 1 | Informe de resultados presentado | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | Equipo SIG | 2019-11-01 | 2019-12-20 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre. | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2018, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) | Humano | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Jefe Dependencia - Responsables procesos | Equipos de apoyo dependencias | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | El equipo SIG de la Oficina Asesora de Planeación recibió el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción de la entidad correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2018. Para esto se realizaron reuniines de trabajo para el Cierre de Riesgos de Corrupción 2018. Posteriormente, se gestionó su publicación en el micrositio de transparencia en el numeral 6,1,7 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. Link descarga: https://drive.google.com/file/d/1_7mzWWuXSdk4JqPqlD8a0tcWJAiT1Gka/view | Sin observaciones | 1 | 1 |  |  |  | 1 | El equipo del SIG de la Oficina Asesora de Planeación acompaño a los responsables de procesos en el monitoreo a los riesgos de corrupción para el primer trimestre de la vigencia 2019. La consolidación de los riesgos se encuentra publicada en el link: http://idpc.gov.co/Transparencia/%280.45%29%20mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n.xlsx | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 2 | 66.67% | 66.67%
| 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables | Humano | 3 Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de programados | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | Equipo SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Se realizó el informe de balance a la gestión de riesgos de corrupción y de gestión de la entidad, gestionando su publicación en el micrositio de transparencia en el numeral 6,1,7 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Link descarga: https://drive.google.com/file/d/1148vZcGMt-CsIYq_mrcOm_AzisH4_AwW/view | Sin observaciones | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se elaboró informe "Balance de la gestión de riesgos de corrupción y de gestión correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2019". (Link consulta: https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/) | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 2 | 66.67%
Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. | Humano | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación realizadas / # de informes programados | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Asesoría - Equipo TyAC | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | La Asesoría de Control Interno realizó el informe de seguimiento al PAAC con corte a diciembre de 2018, el cual contiene el seguimiento al mapa de riesgos. Ver capítulo 4. (Link consulta: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/seguimiento-mapa-riesgo-corrupcion/ - Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. diciembre 2018) | Sin observaciones | 1 | 1 |  |  |  | 1 | La Asesoría de Control Interno realizó el informe de seguimiento al PAAC con corte a abril de 2019, el cual contiene el seguimiento al mapa de riesgos. Ver capítulo 4. (Link consulta: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/seguimiento-mapa-riesgo-corrupcion/ Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano abril 2019) | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 2 | 66.67% | 66.67%
[35 empty] | Eficacia Componente |  |  | 66.67%
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios que ofrece el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR
Tipo | Número | Nombre | Estado / Situación actual |  | Mejora a implementar / Tipo racionalización |  |  |  | Acciones racionalización | [10 empty] | Prog II Cuatrim | [7 empty] | Prog III Cuatrim
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | La entidad adelantó la identificación y valoración de sus Trámites y Otros Procedimientos Administrativos, las cuales hacen parte del inventario aprobado por el Comité SIG. En la presente vigencia se realizará el proceso de propuesta y de inscripción; posteriormente, se elaborará la Estrategia Racionalización de Trámites.
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión del IDPC | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [6 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | TERCER CUATRIMESTRE | [6 empty] | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Avance Cualitativo |  | Prog | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Avance Cualitativo |  | Prog III Cuatrim | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. | Humano | 3 Informes de logros publicados | 3 | # de informes de logros publicados / # de informes de logros programados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó la publicación en el micrositio de Transparencia de la págoina WEb del IDPC la publicación de los informes ejecutados en el primer trimestre de la vigencia 2019, relacionados con: Informe componentes segplan primer trimestre 2019, fichas de proyectos con corte a marzo de 2019, seguimiento a indicadores PMR a marzo de 2019 e informe Plan Operativo Anual de Inversión. El informe del primer trimestre de la vigencia 2019, se encuentra en proceso de ajuste y complementación con el fin de incluir la información de la gestión contratucl del IDPC del periodo en mención. Este informe se publicará en mayo. | Sin observaciones | 1 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | Se elaboró Informe por componentes SegPlan, fichas de proyectos actualizada, seguimiento a indicadores PMR e informe Plan Operativo Anual de Inversión a junio de 2019, los cuales están pendientes publicación en el micrositio de Transparencia de la página WEB del IDPC, así como el informe del segundo trimestre de la vigencia 2019, el cual se cuentra en proceso de revisión. Sólo se encuentran publicados el seguimiento a indicadores PMR y fichas de proyectos en la página web. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 1.5 | 50% | 50%
| 3.1.2 | Publicar los informes de logros y resultados (en formato comprensible para la ciudadadanía), de los eventos de rendición de cuentas (Sectorial + Institucional), en los canales de comunicación de la Entidad. | Humano | 2 Informes de logros de los eventos de rendición de cuenta publicados | 2 | # de informes de logros de los eventos de rendición de cuenta publicados / # de informes de logros programados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | Equipo Planeación - Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Sistemas | 2019-02-01 | 2019-12-27 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Se elaboró el informe de logros y resultados del evento de rendición de cuentas del sector Cultura, Recreación y Deporte, de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría de Culatural, Recreación y Deporte. Este informe fue publicado en el micrositio de Transparencia de la página Web del IDPC. Link descarga: http://idpc.gov.co/Transparencia/%280.9%29%20INFORME%20DE%20GESTION%20IDPC%202018_SECTOR%20CULTURA_RECREACION_DEPORTE.docx | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Para el segundo cuatrimestre no hay actividades programadas. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 50%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Formular y aprobar el Plan Institucional de Participación Ciudadana. | Humano | 1 Plan Institucional de Participación Ciudadana aprobado | 1 | Plan Institucional de Participación Ciudadana aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Se formuló de manera conjunta con las diferentes equipos del IDPC el Plan Institucional de Participación Ciudadana -PIPC para la vigencia 2019, con su respectivo Plan de Acción que establece los ámbitos y mecanismos de participación a desarrollar. Este plan se presentó y aprobó en el Comité del Sistema Integrado de Gestión en la sesión 1 del 28 de enero; posteriormente se ajustó y se presentó en la sesión 2 del 26 de marzo. (http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales/ - PIPC – Plan Institucional de Participación Ciudadana. – Plan de Acción) | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad realizada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2019. | Sin observaciones. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 100% | 71.96%
| 3.2.2 | Consolidar la caja de herramientas de los "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)" | Humano | 1 Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | 1 | Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | [5 empty] | 0 | A manera de avance, se ajustó el documento de "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en el IDPC", donde se establece la estructura preliminar y contenidos principales que contendrá la Caja de Herramientas de participación ciudadana. (http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/participacion-la-formulacion-politicas/) | Sin observaciones | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 31 de julio, se llevó a cabo el 2do encuentro interno de participación ciudadana donde se socializó la Caja de Herramientas. Esta caja cuenta con documentos normativos, oficiales del IDPC y técnicos. (Link Google Drive: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AJh1yNovmpW2Uk9PVA) | Sin observaciones. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 100%
| 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Interna y Externa) | Humano - Tecnológico | 2 Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social | 2 | Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se realizaró campaña de divulgación de los lineamientos a través de varias actividades: -A nivel interno: obra de sensibilización sobre el Modelo de Participación Ciudadana y Control Social el 5 de abril; envío de dos correos masivos a todos los colaboradores sobre el Modelo y plan de acción el 8 y 26 de abril; y reunión interna con los enlaces de equipos que realizan participación ciudadana el 10 de abril, para presentar en detalle el Modelo. -A nivel externo: Difusión de banner en página web y publicación en redes sociales Facebook y Twitter del IDPC sobre el plan de acción en abril. | Sin observaciones | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se profundizó en la divulgación de los lineamientos a través de varias actividades: -A nivel interno: a) envío masivo de cinco piezas de comunicación entre mayo y julio a los servidores del IDPC sobre aspectos del Modelo de Participación Ciudana y Control Social (lenguaje claro, nuevos formatos, avance del Plan Institucional de Participación Ciudadana, Sistemas Distritales de participación, entre otros); y b) encuentro interno con los equipos de trabajo que realizan actividades de participación ciudadana para fortalecer capacidades y herramientas el 31 de julio. - A nivel externo: se actualizó la página web del IDPC con información sobre la implementación del Modelo de Participación Ciudadana y Control Social y el seguimiento al PIPC – I cuatrimestre. * https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/participacion-la-formulacion-politicas/ * http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/politicas-lineamientos-sectoriales-e-institucionales/ | Sin observaciones. | [5 empty] | 0 |  | 2 | 2 | 100%
| 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | Humano | 100% Acciones de participación ciudadana realizadas | 100% | % de acciones de participación ciudadana realizadas | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Intervención - Subdirección de Divulgación -Subdirección de Gestión Territorial | Coordinación Participación | Equipo Participación - Equipos dependencias | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 33% |  |  |  |  | 30.66% | De las 127 actividades de participación ciudadana programadas por el IDPC para el primer cuatrimestre, se realizaron 118. Entre ellas, se destacan espacios de sensibilización, creación de capacidades y movilización de actores liderados por los equipos de las Subdirecciones de Gestión Territorial del Patrimonio, Protección e Intervención del Patrimonio, y Divulgación y Apropiación del Patrimonio. Estos escenarios con distintos niveles de incidencia contaron con la participación de una diversidad de actores como residentes, comerciantes, propietarios de BIC, estudiantes, colectivos y organizaciones, empresas privadas, gremios e instituciones educativas, entre otros. Adicionalmente, el equipo de participación del IDPC participó en 7 espacios de diálogo convocados por otras entidades, en el marco del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, y de la formulación y seguimiento a políticas y planes distritales. Ver matriz de seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana y respectivas evidencias. | Sin observaciones | 33% |  |  |  | 50.27% | 50.27% | De las 86 actividades de participación ciudadana programadas por el IDPC para el segundo cuatrimestre, se realizaron 131. Entre ellas, se destacan espacios de sensibilización, creación de capacidades y movilización de actores liderados por los equipos de las Subdirecciones de Gestión Territorial del Patrimonio, Protección e Intervención del Patrimonio, y Divulgación y Apropiación del Patrimonio. Estos escenarios con distintos niveles de incidencia contaron con la participación de una diversidad de actores como residentes, comerciantes, propietarios de BIC, estudiantes, colectivos y organizaciones, empresas privadas, gremios e instituciones educativas, entre otros. Adicionalmente, el equipo de participación del IDPC participó en 20 espacios de diálogo convocados por otras entidades, en el marco del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, y de la formulación y seguimiento a políticas y planes distritales. | Sin observaciones. | 34% |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.80929 | 80.93%
| 3.2.5 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Humano | 1 Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado | 100% | % de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 33% |  |  |  | 23.83% | 23.83% | Se programó para el primer cuatrimestre la ejecución de 9 actividades de las cuales se desarrollaron 6,5, que corresponden al 24% del porcentaje programado. De las 9 actividades hay una relacionada con la divulgación de la estrategia de rendición de cuentas, el 29 de abril mediante correo electrónico se solicitó a comunicaciones la elaboración de una pieza gráfica para divulgar en la web de la entidad la esttategia de Rendición de Cuentas. | Se presenta rezago en la actividad. En el sigiente cuatrimestre se deben completar las acciones pendientes. | 33% |  |  |  | 42.9% | 42.9% | Para el segundo cuatrimestre se programaron 5 actividades de las cuales se desarrollaron 6,5, que corresponden a un avance del 43% frente al 33% programado. | Sin observaciones. | 34% |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.66733 | 66.73%
| 3.2.6 | Ejecutar la estrategia de Rendición de Cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte. | Humano | 1 Audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte ejecutada | 1 | Audiencia pública de rendición de cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte ejecutada | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Se apoyó la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas del Sector Cultura, Recreación y Deporte, para lo cual se divulgó en la página WEB del IDPC la pieza gráfica de invitación a la audiencia pública, se participó en la realizaciónn del evento (6 de marzo) y se dio respuesta a las solicitudes de información realizadas por la ciudadanía. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad realizada en el primer cuatrimestre de la vigencia 2019. | Sin observaciones. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 100%
| 3.2.7 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital | Humano | 2 Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano | 2 | # participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano / # de Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano convocadas | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | La Veeduría Distrital no ha convocado mesas de pactos durante el periodo. Sin embargo, el IDPC participó en un ejercicio preliminar de lanzamiento de las herramientas para el control preventivo en Bogotá, evento que también contó con la participación de los veedores ciudadanos, el 26 de abril. | Sin observaciones |  | 1 |  |  |  | 1 | El IDPC participó en la mesa de verificación de los Observatorios Ciudadanos patrocinada por la Veeduría Distrital presentando los indicadores y productos pactados con la entidad el 28 de mayo. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 50%
| 3.2.8 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas del IDPC. | Humano - Tecnológico - Material | 1 Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada | 1 | Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Participación | Equipo Planeación - Equipo Participación - Equipos TyAC - Equipo Comunicaciones - Equipos dependencias | 2019-09-01 | 2019-12-16 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
| 3.2.9 | Emitir respuesta a las solicitudes de información que realice la ciudadanía a partir de las audiencias de rendición de cuentas. | Humano | 100% de solicitudes de información respondidas en términos de calidad, oportunidad y comprensión | 100% | # de solicitudes de información respondidas / # de solicitudes de información recibidas | Oficina Asesora de Planeación | Equipo Planeación | Equipo Participación - Equipo Planeación | 2019-03-01 | 2019-12-16 | 50% |  |  |  | 50% | 50% | En el proceso de Rendición de Cuentas del sector Cultura, Recreación y Deporte, el IDPC recibió 12 peticiones de información de ciudadanas y ciudadanos sobre la gestión del IDPC o temas relacionados con el patrimonio. De estas 11 fueron atendidas, dando respuesta mediante correo electrínico desde la cuenta atencionciudadania@idpc.gov.co, y una se solicitó traslado al Instituto Diatital de las Artes -IDARTES por ser de su competencia. | Sin observaciones | [5 empty] | 0% | Para el segundo cuatrimestre no hay actividades programadas. | Sin observaciones. | 50% |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.5 | 50%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. | Humano - Tecnológico | 100% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. | 100% | # de piezas gráficas divulgadas / # de piezas gráficas solicitadas x 100 | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 33% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 33% | Se elaboraron 226 piezas de las cuales 185 fueron para divulgación digital y 41 impresas. 61 en enero, 63 en febrero, 35 en marzo y 67 en abril. | Sin observaciones | 33% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 33% | Se elaboraron 314 piezas de las cuales 4 fueron de líneas gráficas, 232 fueron para divulgación digital y 78 impresas. | Sin observaciones. | 34% |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.66 | 66% | 66%
| 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación | Humano - Tecnológico | 100% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | 100% | # de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 33% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 33% | Esta acción se realiza a través del monitoreo de medios esl cual permite el seguimiento al impacto de las estrategias de divulgación en los medios de comunicación, la correcta divulgación del mensaje y la identificación de información negativa o temas críticos para el IDPC. En el periodo reportado se realizó el seguimiento a 222 impactos en medios: 20 ene enero, 47 en febrero, 55 en marzo y 100 de abril. | Sin observaciones | 33% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 33% | Esta acción se realiza a través del monitoreo de medios el cual permite el seguimiento al impacto de las estrategias de divulgación en los medios de comunicación, la correcta divulgación del mensaje y la identificación de información negativa o temas críticos para el IDPC. En el periodo reportado se realizó el seguimiento a 420 impactos en medios: 121 en mayo, 110 en junio, 92 en julio y 101 en agosto de 2019. | Sin observaciones. | 34% |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.66 | 66%
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 3.4.1 | Realizar y publicar un informe de resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Humano | 1 Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas publicado | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesoría de Planeación | Equipo Participación - Equipo Planeación - Equipo TyAC | 2019-11-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Para el segundo cuatrimestre no hay actividades programadas. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.4.2 | Realizar y publicar un informe de resultados del Plan Institucional de Participación Ciudadana | Humano | 1 Informe del Plan Institucional de Participación Ciudadana publicado | 1 | Informe del Plan Institucional de Participación Ciudadana publicado | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | Equipo Participación - Equipo Planeación - Equipo TyAC | 2019-11-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
| 3.4.3 | Realizar y publicar el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas institucional | Humano | 1 Informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas publicado | 1 | Informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas publicado | Asesoría de Control Interno | Asesora Control Interno | Equipo Control Interno - Equipo TyAC | 2019-11-15 | 2019-12-20 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
[35 empty] | Eficacia Componente |  |  | 46.99%
Componente 4: Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [6 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | TERCER CUATRIMESTRE | [6 empty] | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Avance Cualitativo |  | Prog II Cuatrim | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Avance Cualitativo |  | Prog III Cuatrim | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. | Humano | 2 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | El día 30 de abril durante la jornada de asesoría técnica, se llevó a cabo la divulgación a la ciudadanía de seis (6) procedimientos administrativos (OPAs) que fueron virtualizados por el IDPC: i. Agendamiento de citas para asesoría en elucimiento de fachadas ii. Agendamiento de citas para asesoria técnica personalizada iii. Agendamiento de citas para consulta de expedientes del Archivo de Bienes de Interés Cultural iv. Agendamiento de citas para solicitud de imágenes digitales de la colección del Museo de Bogotá v. Inscripción a las actividades educativas y culturales del Museo de Bogotá vi. Inscripción a recorridos patrimoniales, urbanos y naturales. | Sin observaciones | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | Se realizó divulgación de "A un clic del patrimonio" y "Agendamiento Virtual". | Sin observaciones | [5 empty] | 0 |  | 2 | 2 | 100% | 50%
| 4.1.2 | Realizar un informe de resultados de satisfacción de la atención a la ciudadanía de la vigencia 2019; presentar los resultados en el Comité correspondiente. | Humano | 1 informe de resultados presentado | 1 | Informe de resultados presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-11-01 | 2019-12-20 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019. | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) | Humano | 3 Canales de comunicación del IDPC verificados por cuatrimestre | 6 | Canales de comunicación consistentes | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-06-20 | 2019-10-31 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 3 |  |  |  |  | 0 | Para el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades: *Se realizó la actualización de la Guía de Trámites y Servicios de la Alcaldía Mayor, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019. *Se apoyó el registro en la plataforma SUIT de los OPAS: Recorridos Patrimoniales, Urbanos y Naturales (en el mes de Julio) y Certificaciones BIC (en el mes de agosto). * Se elaboró la Matriz de verificación de la coherencia de lo publicado en las plataformas de información a la ciudadanía: SUIT, Guía de Trámites y Página Web del IDPC. | La redacción no es coherente la actividad, con la meta y las fechas programadas. Se recomienda al responsable solicitar su modificación. | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 0 | 0% | 66.67%
| 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | Humano | 1 Diagnóstico a los canales de comunicación | 1 | Diagnóstico a los medios, espacios o escenarios presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Participación - Equipo Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | Se elaboró un diagnóstico inicial de los canales de atención que será complementado y entregado en su versión final el 31 de mayo de 2019. | Sin observaciones |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | Se evidencia diagnóstico de los canales de comunicación del IDPC dispuestos para la interacción con la ciudadanía. | El responsable de la actividad, remitió a la Oficina de Control Interno soporte de aprobación del documento. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 100%
| 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | Humano | 1 Diagnóstico de accesibilidad realizado | 1 | Diagnóstico de accesibilidad realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Participación - Equipo Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-07-31 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se elaboró el documento de diagnóstico y seguimiento al cumplimiento de los criterios de accesibilidad física en la infraestructura de los puntos de atención a la ciudadanía del IDPC, aprobado por el Subdirector de Gestión Corporativa (correo electrónico) | Sin observaciones. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 100%
Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | Humano | 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Se realizaron las siguientes actividades de divulgación sobre el proceso de atención al ciudadano: i. 28 de marzo/2019 Capacitación sobre el manejo y operación del Sistema "Bogotá Te Escucha" con los Operadores Laterales del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de cada una de las Subdirecciones y de las Oficinas Asesoras, así como el envío del material de apoyo "Guía Básica para el Registro del Peticionario". Adicionalmente, el 25 de abril de 2019, se asistió a mesa de trabajo sobre el manejo de las funcionalidades del Sistema de la Secretaría General. | Se recomienda al responsable que para los dos próximos periodos las actividades de divulgación se realicen a un mayor número de funcionarios y contratistas del IDPC. | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó un taller de servicio al ciudadano y protocolos de servicio accesible en el IDPC, con el fin de mejorar los procedimientos de atención para la población en condición de discapacidad. El taller se realizó el 14 de agosto de 2019 con el apoyo del DNP. Adicionalmente, se diseñó la Campaña de Comunicaciones del proceso de Atención a la Ciudadanía y las piezas de divulgación relacionadas en la actividad 4.1.1. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 2 | 66.67% | 66.67%
| 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | Humano | 3 Actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Durante el primer cuatrimestre del año se realizaron las siguientes actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía y el grupos de asesoría técnica personalizada y atención en la sede Palomar del Príncipe: i. 27 de marzo/2019. Capacitación servicios virtualizados -A un clic del Patrimonio-, dirigida a los administradores de los servicios de Agendamiento de cita para asesoría técnica personalizada y Agendamiento de cita para consulta de expedientes del Archivo de Bienes de Interés Cultural. ii. 3 de abril/2019. Capacitación servicios virtualizados -A un clic del Patrimonio-, dirigida al administrador del servicio de Agendamiento de cita para asesoría en enlucimiento de fachadas. iii. Se realizaron los siguientes cursos virtuales para mejorar la cualificación del servicio de los contratistas del proceso de atención a la ciudadanía: - Curso Virtual de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia -Departamento Nacional de Planeación, realizado por el operador central del SDQS del IDPC. | Se recomienda que el curso virtual “Lenguaje Claro” sea realizado por todos los operadores laterales y las personas que tengan relación directa con la ciudadanía. En relación con el curso virtual “Gestión Integral de Servicio al Ciudadano”, realizado por el operador central del SDQS del IDPC, se validará una vez se cuente con la certificación por parte de la ESAP. | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Durante el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes actividades de cualificación del servicio: 1. Curso virtual de Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación, realizado durante los meses de mayo y junio. 2. Curso virtual de Transparencia y Gestión de la Contratación liderado por la Veeduría Distrital, realizado durante los meses de junio y julio. 3. Foro Internacional de Gestión y Desempeño. 4. (en proceso) Curso virtual de capacitación sobre servicio a la ciudadanía de la Veeduría Distrital, que dio inicio el 09 de agosto de 2019: - Módulo 1 (semana 1 y 2) --> Módulo Introductorio; - Módulo 2 (semana 3 y 4) --> Conceptos escenciales del servicio a la ciudadanía | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 2 | 66.67%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | Asegurar la vigencia (actualización) del Inventario de Trámites y OPAs del IDPC. | Humano | 1 Inventario de Trámites y OPAs del IDPC actualizado | 1 | Inventario de Trámites y OPAs del IDPC actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipos dependencias responsables de T y OPAs. | 2019-02-01 | 2019-11-30 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | No aplica | [5 empty] | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019. | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 13.58%
| 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano - Tecnológico | 19 Trámites y OPAs propuestos en el SUIT | 19 | # de Trámites y OPAs propuestos / # de Trámites y OPAs inventariados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | Equipo Planeación | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 19 |  |  |  |  | 0 | Se propusieron 12 servicios (OPAs) en el registros para inclusión al inventario de formatos integrados del módulo de invnetarios del SUIT. De estos, uno fue cancelado del inventario y 11 se encuentran en proceso de evaluación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP. Quedan pendientes de proponer dos OPAs y cinco trámites. | Considerando que esta actividad tenpia fecha de terminacjón a abril de 2019, se requiere adelantar las acciones necesarias para que los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, queden propuestos en mayo. |  |  |  | 11 |  | 11 | Los once (11) OPAs que se encontraban propuestos en el Sistema Único de Información de Trámites fueron cancelados por el Departamento Administrativode la Función Pública -DAFP, por cambios en el manejo de la plataforma SUIT. Estos cambios corresponden a que las entidades ahora realizaran directamente la propuesta e inscripción de sus servicios en el SUIT, tanto para OPAs como Trámites; para el caso de trámites la Entidad sólo podrá incribirlos previo concepto favorable del DAFP. De acuerdo con lo anterior, se realizó la propuesta de los siguientes servicios: OPAs: 1. Expedición de certificaciones Bienes de Interés Cultural; 2. Recorridos patrimoniales, urbanos y naturales; 3. Solicitudes de Control Urbano; 4. Solicitud imágenes MdB; 5. Fomento a las prácticas culturales; 6. Consulta expedientes BIC; 7. Consulta colección CENDOC; 8. Asesoría salvaguradía PCI; 9. Asesoría enlucimiento fachadas; 10. Servicios educativos y culturales; y, 11: Evaluación Anteproyecto de Intervención. Se cambia reporte de lo ejecutado en el primer cuatrimestre para ser coherentes con este reporte. | Para el siguiente cuatrimestre se debe garantizar el registro de los servicios identificados por el IDPC. | [5 empty] | 0 |  | 19 | 11 | 57.89%
| 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | Humano - Tecnológico | 100% de los Trámites y OPAs inscritos en el SUIT. | 100% | % de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | Equipo Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 73.68% |  |  |  |  | 0% | De los OPAs propuestos por el IDPC, no se han recibido observaciones o comentarios por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, que permitan continuar con el proceso de inscripción. | Teniendo en cuenta que esta actividad depende de que el IDPC proponga los tr´pamites y OPAs, se debe estudiar si es necesario prorrogar la fecha de terminación de esta actividad. | 26.32% |  |  | 5% | 5% | 10% | En segundo cuatrimestre se incribieron los sigiuentes servicios: 1. OPA_Expedición de certificaciones Bienes de Interés Cultural; 2. OPA_Recorridos patrimoniales, urbanos y naturales. | La actividad no se cumplió en la fecha programada. En el próximo cuatrimestre se debe garantizar su cumplimiento. | [5 empty] | 0% |  | 1 | 0.1 | 10%
| 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. | Humano | 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | 1 | Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Gestión Corporativa | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Planeación - Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-08-30 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 | Teniendo en cuenta que para el segundo cuatrimestre no se ha inscrito ningún trámite del IDPC, no se ha formulado la estraegia de racionalización. | En el próximo cuatrimestre se debe garantizar su cumplimiento. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0%
| 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. | Humano | 1 Portafolio de servicios aprobado | 1 | Portafolio de servicios aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | Equipo Planeación - Equipo SIG - Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Participación | 2019-06-30 | 2019-09-30 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 0.8 |  |  |  |  | 0 | A la fecha no han sido inscritos los trpámites y OPAs del IDPC. Una vez sean inscritos se procederá a la actualización, presentación y aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el tercer cuatrimestre de 2019. | La actividad no se cumplió en la fecha programada. En el próximo cuatrimestre se debe gestionar su validación y aprobación. | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC | Humano | 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación - Equipo Planeación - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Participación - Equipo Planeación - Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Planeación | 2019-02-01 | 2019-05-31 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 1 |  |  |  | 0.85 | 0.85 | El grupo de Transparencia y Atención a la Ciudadanía del IDPC elaboró la segunda versión del Documento de "Caracterización de Ámbitos de Interacción con la Ciudadanía y Actores, Usuarios y Grupos de Interés", la cual recoge los resultados del ejercicio realizado en la vigencia 2018 por el grupo interdisciplinar conformado para tal fin, y en coordinación con todas las áreas del IDPC. En el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDPC se realizará la presentación del caracterización. | Se evidencia elaboración del documento, sin embargo, no se evidencia aprobación de la caracterización en el plazo establecido por la entidad. Actividad incumplida. En el próximo cuatrimestre se debe gestionar su validación y aprobación. | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0.85 | 85% | 65%
| 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | Humano | 4 informes de medición realizados e publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | Durante el primer cuatrimestre del año se realizaron los informes de resultados de la aplicación de las encuestas de satisfacción a la ciudadanía, para el periodo de diciembre de 2018 y de enero, febrero y marzo de 2019. (http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/informes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-solicitudes-acceso-la-informacion/) Adicionalmente, en cumplimiento de esta actividad se realizó seguimiento al indicador "MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CIUDADANA - ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA", correspondiente al cuarto trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019. | Sin observaciones | 1 |  | 1 |  |  | 1 | Se realizaron los informes mensuales de satisfacción ciudadana, correspondientes a abril, mayo y junio de 20109; así mismo, se realizón el de julio de 2019. Los informes se encuentran publicados y disponibles para su consulta en el micrositio de Transparencia de la página web: https://idpc.gov.co/informes-de-satisfaccion-de-servicio-a-la-ciudadania/ Adicionalmente, en cumplimiento de esta actividad se realizó seguimiento al indicador "MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CIUDADANA - ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA", correspondiente al segundo trimestre de 2019. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 3 | 75%
| 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | Humano | 2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados | 2 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-06-20 | 2019-12-20 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Se elaboró el Informe de Defensor del Ciudadano correspondiente al Primer Semestre del año en curso. El informe se encuentra publicado y disponible para su consulta en el micrositio de transparencia de la página web: https://idpc.gov.co/informes-del-defensor-del-ciudadano/ | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 50%
| 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. | Humano | 2 Actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo SIG - Equipo Participación - Equipo Planeación | 2019-06-30 | 2019-12-20 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 1 |  |  |  | 1 | 1 | * Durante los martes de los meses de junio, julio y agosto, en el marco de la asesoría técnica personalizada, se han realizado actividades de divulgación de los nuevos trámites y servicios en línea del IDPC, en la sede Palomar del Príncipe. * Se diseñaron las siguientes piezas de divulgación, en el marco de la ejecución de la Campaña de Comunicaciones del proceso de Atención a la Ciudadanía, las cuales se diculgaran en septoembre de 2019: - Infografía Portafolio Servicios a la Ciudadanía; - Infografía de los nuevos Servicios en Línea del IDPC - A un Clic del Patrimonio Cultural. * Se estructuró y realizó la grabación de un vídeo con los títeres del IDPC sobre los servicios en línea "A un clic del Patrimonio" que el Instituto puso a disposición de la ciudadanía desde mayo de 2019. (https://youtu.be/KSSX7InKn0o) | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 50%
[35 empty] | Eficacia Componente |  |  | 52.38%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que produce o tiene en su custodia el IDPC en desarrollo de su misión. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [6 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | TERCER CUATRIMESTRE | [6 empty] | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Avance Cualitativo |  | Prog II Cuatrim | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Avance Cualitativo |  | Prog III Cuatrim | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. | Humano - Tecnológico | Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems de publicación obligatoria x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 33% | 10% | 10% | 10% | 3% | 33% | se actualizaron nueve (9) de los nueve (9) ítems del micrositio de Transparencia, cuya actualización fue solicitada por las Subdirecciones u Oficinas Asesoras, correspondientes a: 2. Información de Interés  Calendario de Actividades 3. Estructura Orgánica y de Talento Humano  Organigrama, Lineamientos, Políticas y Planes de Talento Humano 4. Normatividad  Comunicaciones por Aviso 5. Presupuesto  Presupuesto General, Ejecución presupuestal, Estados Financieros 6. Planeación  Políticas, lineamientos y manuales, Programas y proyectos en ejecución, Metas, objetivos e indicadores de gestión. 7. Control  Informes de Gestión, Reportes de Control Interno, Seguimiento a Estrategias Anticorrupción, Seguimiento a mapa de riesgos de procesos. 8. Contratación  Plan Anual de Adquisiciones 9. Trámites y Servicios Proyectos de Actos Adminsitrativos 10. Instrumentos de Gestión de Información  Informes de Peticiones, Quejas y Reclamos, Informes de Satisfacción Ciudadana, Solicitudes de Información Pública con identificación reservada -PGN- | Sin observaciones | 33% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 33% | Se actualizó y ajustó el micrositio de Transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014. Se garantizó la oportunidad y divulgación proactiva de la información a través de la publicación de información en los siguientes ítems: - Planeación; - Comunicaciones por Aviso; - Contratación; - Lineamientos de la Gestión Contractual; - Actualización del Plan Anual de Adquisiciones; - Control Interno de Gestión; - Defensa Judicial; - Presupuesto y Estados Financieros; - Informes de seguimiento a PQRS; - Informes de Satisfacción Ciudadana | Sin observaciones. | 34% |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.66 | 66% | 61.62%
| 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | Humano | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Durante el primer cuatrimestre se realizó el seguimiento al cumplimiento del componente de Transparencia Activa de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública del IDPC, de acuerdo con la matriz de vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 103 de 2015 y en la Resolución MINTIC 3564 de 2015. | Sin observaciones | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó el seguimiento al estado de implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de acceso a la Información Pública, a través del formulario electrónico de vigilancia de la Procuraduría General de la Nación -ITA- Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública que evalúa la implementación de la Ley en sus tres componentes: Transparencia Activa, Transparencia Pasiva e Instrumentos de Gestión de Información. Así mismo, se adjunta matriz de vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 103 de 2015 y en la Resolución MINTIC 3564 de 2015. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 2 | 66.67%
| 5.1.3 | Publicar y mantener actualizada la información de datos abiertos del IDPC en el portal www.datosabiertos.bogota.gov.co. | Humano - Tecnológico | 1 base de datos abiertos del IDPC publicada y actualizada | 1 | Información de datos abiertos del IDPC publicada y actualizada | Subdirección de Gestión Corporativa | Responsable Sistemas | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-11-30 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2019. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
| 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. | Humano | 100% del Plan Anual de Aquisiciones del IDPC y sus modificaciones publicadas | 100% | # de PAA y modificaciones publicadas / # de PAA y modificaciones realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Planeación | Equipo Contratación - Equipo Planeación - Equipo TyAC | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 33% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 33% | El Plan Anual de Adquisiciones -PAA del IDPC ha tenido 7 publicaciones. En enero se realizó la publicación de la primera versión, en febrero se realizaron dos modificaciones, en marzo se realizaron 2 modificaciones y en abril se realizaron 2 modificaciones. | Sin observaciones | 33% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 33% | El Plan Anual de Adquisiciones -PAA del IDPC ha tenido 8 modificaciones,así: En mayo 2 (versión 8 y 9), en junio 2 (versión 10 y 11), en julio 2 (versión 12 y 13) y en agosto 2 (versión 14 y 15) | Sin observaciones. | 34% |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.66 | 66%
| 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. | Humano | 3 informes de la gestión contractual publicados | 3 | # de informes de la gestión contactual publicados / # de informes programados | Oficina Asesoría Jurídica | Jefe Oficina Asesoría | Equipo Contratación -Equipo TyAC | 2019-03-20 | 2019-10-31 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | Se elaboró informe de la ejecución presupuestal correspondiente al primer trimestree del año 2019. En mayo de 2019, se realizará la publicación en el página WEB del IDPC, en el micrositio de transparencia. | Se presenta rezago en la actividad. En el mes de mayo el responsable gestionará su publicación. | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | El 21 de mayo se realizó publicación del informe de ejecución contractual con corte a marzo de 2019, el cual se encontraba pendiente de publicación. El 16 de julio se realizó publicación de ejecución contractual con corte a junio de 2019. Los informes se encuentran publicados en el micrositio de transparencia (Link: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/publicacion-la-ejecucion-contratos/) | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 2 | 66.67%
| 5.1.6 | Publicar los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2018, resultado del proceso de evaluación de solicitudes de intervención del patrimonio cultural construido, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Humano | 100% Actos administrativos publicados de la vigencia 2018 | 100% | # de actos administrativos publicados de la vigencia 2018 / # de actos administrativos susceptibles de publicación x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental - Equipo TyAC | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 100% |  |  |  | 100% | 100% | Debido a la capacidad del portal de la ETB no es posible publicar los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2018, resultado del proceso de evaluación de solicitudes de intervención del patrimonio cultural construido, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. Razón por la cual se publicó la matriz que relaciona los actos administrativos relacionados para la vigencia 2018 en el ítem 4. Normatividad > Resoluciones del micrositio de Transparencia. Link consulta: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/resoluciones/ | Sin observaciones | [5 empty] | 0% | Actividad culminada en el primer cuatrimestre de 2019. | Sin observaciones. | [5 empty] | 0% |  | 1 | 1 | 100%
| 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Humano | Actos administrativos publicados de la vigencia 2019 | 100% | # de actos administrativos publicados de la vigencia 2019 / # de actos administrativos susceptibles de publicación x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental - Equipo TyAC | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 33% |  |  |  | 33% | 33% | Se publicó la matriz que relaciona los actos administrativos relacionados para la vigencia 2018 en el ítem 4. Normatividad > Resoluciones del micrositio de Transparencia. Link consulta: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/resoluciones/ | Se debe tener en cuenta que esta actividad aplica para los actos administrativos expedidos en la vigencia y que deberían estar en el numeral 4.2 de la categoría 4. NORMATIVIDAD, por lo que se requiere que el responsable adelante las acciones tendientes para mantener actualizado el contenido de las resoluciones expedidas en el 2019. Se recomienda gestionar una reunión con los equipos involucrados en el tema. | 33% |  |  |  | 33% | 33% | Durante la vigencia en curso se publicaron los actos administrativos relacionados con: - Resolución No. 220 del 2 de abril de 2019 " Por la cual se conforma el Grupo de Gestores de integridad del IDPC" - Resolución No. 402 del 13 de junio de 2019, "Por la cual se modifica la Resolución 220 de 2019, Por la cual se conforma el Grupo de Gestores de integridad del IDPC" - Resolución Nº 0358 del 22 de mayo de 2019 "Por el cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y se dictan otras disposiciones" | las resoluciones sobre la intervención de BIC de la vigencia 2019, se encuentran con las emitidas en el 2018 (matriz). Se reqiuere que sean separadas por vigencia. | 34% |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.66 | 66%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). | Humano | 2 Informes de seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales realizados (1 por semestre) | 2 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de seguimiento programados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-11-29 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se elaboró el Informe de Seguimiento a la Implementación de las Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales. El reporte recoge el avance desde el 22 de octubre de 2018 (Resolución 659 de 2018) hasta el 20 de agosto de 2019. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 50% | 50%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | Humano | 2 actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 |  |  |  |  | 0 | El el primer perido no se realizó la actividad programada de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada, debido a la transición realizada en cumplimiento a los acuerdos de junta directiva, relacionados con la modificación de la estructura y planta de personal. La actividad se realizará en el siguiente cuatrimestre. | Se presenta rezago en la actividad. El responsable indica que la misma se realizará en el segundo cuatrimestre. | [5 empty] | 0 | Durante el segundo cuatrimestre se realizó el diseño de las piezas de divulgación sobre el Índice de Información Clasificada y Reservada. Las piezas serán publicadas en la página web y enviadas al correo electrónico de los funcionarios y contratistas del IDPC, en el próximo cuatrimestre. | La actividad no se cumplió en la fecha programada. En el próximo cuatrimestre la dependencia debe garantizar la ejecución de las dos actividades de divulgación. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 0% | 12.5%
| 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad | Humano | 2 verificaciones del Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información | 2 | # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental - Equipos de apoyo dependencias | 2019-03-22 | 2019-12-20 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se realizó la verificación del Indice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, a través del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Procuraduría General de la Nación. Se remité el reporte del estado de avance de estos instrumentos de gestión de información como evidencia. El resultado de la implementación del ITA, tiene en cuenta la verificación de la información que se encuentre publicada y que también cumplan con los criterios establecidos por el Archivo General de la Nación para cumplir con la Ley de Transparencia. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 50%
| 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) | Humano | 1 Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | 1 | Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Gestión Documental | Equipo Gestión Documental - Equipos de apoyo dependencias | 2019-02-01 | 2019-06-30 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas.. | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 | Durante el segundo cuatrimestre se realizó el proceso de levantamiento de información para el diseño del cuadro de caracterización documental- Registro de Activos de Información. | La actividad no se cumplió en la fecha programada. En el próximo cuatrimestre la dependencia debe garantizar la adopción del levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información . | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0%
| 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. | Humano | 1 Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | 1 | Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Sistemas | Equipo Sistemas | 2019-05-02 | 2019-08-30 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 | Durante el segundo cuatrimestre se trabajó en la actualización de la Política de Seguridad de la Información del IDPC, a partir de reuniones realizadas entre el equipo de Sistemas y Tecnología (Corporativa) y del Sistema Integrado de Gestión (OAP). | La actividad no se cumplió en la fecha programada. En el próximo cuatrimestre la dependencia debe la aprobación de la Política de Seguridad de la Información. Se aclara que, teniendo en cuenta que es una política institucional debe ser presentada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del IDPC. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. | Humano - Tecnológico | 1 Página web ajustada | 1 | Página web de la Entidad ajustada | Subdirección de Divulgación | Coordinación Comunicaciones | Equipo Comunicaciones - Equipo TyAC - Equipo Planeación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | [5 empty] | 0 | 1. Mejora del sitio web actual: se realizó la gestión de solicitud en la mejora de la capacidad de hosting, etapa de diagnóstico del sitio y afinamiento (actualización de plugins, corrección de errores) del gestor de contenidos. Revisión del RSS del protocolo para compartir información con sitios distritales 2. Levantamiento de información para definición de requerimientos para el estudio previo del nuevo sitio: desarrollo de mesas de trabajo con las diferentes subdirecciones o proyectos transversales para la definición de necesidades de herramientas para la publicación de contenidos. Se ha asistido a reuniones con el INCI para la revisión de la norma de accesibilidad y las buenas prácticas para el cumplimiento de los requisitos en términos de acceso del sitio web. Asistencia a reuniones con la alta consejeria de TIC para evaluar la factibilidad de la implementación de Govimentum en el desarrollo del sitio. Revisión del árbol de contenidos y las plantillas que podrían funcionar para la presentación de los mismos. Formulación del borrador del estudio previo para la construcción del Nuevo Sitio Web con base en la Resolución Número 003 de Septiembre de 2017 "Por la cual se adopta la Guía de sitios Web para las entidades del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones." | Sin observaciones | 1 |  |  |  |  | 0 | 1. Se realizó la migración del hosting compartido de 100 gigas (Mail de solicitud 19/07) 2. Se revisaron las necesidades del sitio web con un equipo interdisciplinario (acta 20/06, imagen del trabajo realizado, citación 13/06, doc estado actual de la página) 3. Se realizó la organización de la infomación del sitio actual, se realizó la implementación de plugings gratuitos que permitieron mejorar la experiencia del usuario (Doc de acciones a realizar) 3. Se realizó ajuste al anexo técnico de las condiciones de reestructuración del sitio web 4. Revisión del equipo de trabajo necesario para el desarrollo del proyecto de la página web (doc obligaciones para los perfiles) 5. Proyección del cronograma de trabajo para el sitio web (cronograma xl) | La actividad no se cumplió en la fecha programada. En el próximo cuatrimestre la dependencia debe garantizar la ejecución de la actividad. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0% | 0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. | Humano | 4 Informes de PQRSD publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | Se realizó y publicó informe de atención a PQRS para el cuarto trimestre de 2018, y de los informes correspondiente al primer trimestre del año 2019 (Link de consulta: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/informes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-solicitudes-acceso-la-informacion/) | Sin observaciones | 1 |  |  | 1 |  | 1 | Se realizaron los informes mensuales de seguimientos a las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y denuncias de la ciudadanía al IDPC, registradas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones "Bogotá Te Escucha", correspondientes al segundo trimestre de 2019, de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2019). (Link consulta: https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/informes-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-solicitudes-acceso-la-informacion/ Adicionalmente, se realizó seguimiento al Indicador de Oportunidad SDQS II Trimestre 2019. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 2 | 50% | 50%
[35 empty] | Eficacia Componente |  |  | 34.82%
Componente 6: Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción en torno a la promoción, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural de la ciudad. | [10 empty] | PRIMER CUATRIMESTRE | [6 empty] | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | SEGUNDO CUATRIMESTRE | [7 empty] | TERCER CUATRIMESTRE | [6 empty] | CUMPLIMIENTO ACUMULADO
Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Tipo de Recurso | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Equipo apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Prog I Cuatrim | ENE | FEB | MAR | ABR | Ejec. | Avance Cualitativo |  | Prog II Cuatrim | MAY | JUN | JUL | AGO | Ejec. | Avance Cualitativo |  | Prog III Cuatrim | SEP | OCT | NOV | DIC | Ejec. | Avance Cualitativo | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eficacia Subcomponente
No aplica | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. | Humano | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la fase III | 2 | Informes de seguimiento a la implementación presentados | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Participación - Equipo Planeación | 2019-05-01 | 2019-12-20 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | 1 | 1 |  |  |  | 1 | En mayo, se realizó seguimiento (avance) de la implementación de la Fase III (año 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019, correspondiente al primer cuatrimestre (enero a abril) de 2019. (Link consulta: https://idpc.gov.co/estrategia-de-transparencia-atencion-a-la-ciudadania-y-participacion-2017-2019/ | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 50% | 61.67%
| 6.1.2 | Elaborar un Informe de avance consolidado del año 2018 y un informe final de cumplimiento de la Estrategia 2017-2019. | Humano | 2 Informes de avance y cumplimiento de la Estrategia 2017-2019. | 2 | Informe de avance consolidado del año 2018 e informe final de cumplimiento de la Estrategia 2017-2019 presentados y publicados en el micrositio de transparencia | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía - Equipo Participación - Equipo Planeación | 2019-01-15 | 2019-12-20 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se elaboró el informe consolidado de la implementación de la Fase II de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019, correspondiente a la vigencia 2018. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Para este cuatrimestre no hay actividades programadas. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 50%
| 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | Humano | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | 1 | Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | Equipo Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 |  |  |  |  | 0 | Esta actividad se realizará en junio de 2019. Sin embargo, en cumplimiento de la formulación de Políticas Anticorrupción del IDPC, durante este período se elaboró a el Protocolo para la Atención a Denuncias de Actos de Corrupción de la entidad, a cargo del área de Control Interno Disciplinario. | Se presenta rezago en la actividad. El responsable indica que la misma se realizará en junio de 2019. | [5 empty] | 0 | Se realizó y aprobó la Política Antisoborno del IDPC. El documento fue aprobado en la sesión del Comité de Gestión y Desempeño del día 30 de julio de 2019. (Link consulta: https://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/politicas-lineamientos-sectoriales-e-institucionales/) Respecto a las políticas de Antifraude y Antipiratería, éstas no se han formulado, teniendo en cuenta que la Veeduría Distrital, como ente rector en estos temas, no ha definido los lineamientos para su construcción. | Esta actividad no fue objeto de evaluación por parte de la Asesoría de Contrl Interno. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0
| 6.1.4 | Conformar el Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2019. | Humano | 1 Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2019, conformado | 1 | Equipo de Gestores de Integridad para la vigencia 2019, conformado | Subdirección de Gestión Corporativa | CoordinaciónTalento Humano - Gestores de Integridad | Equipo Planeación - Equipo TyAC | 2019-02-01 | 2019-03-15 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Se llevó a cabo la convocatoria y elección para conformar el grupo de gestores de integridad. Una vez elegidos los gestores se elaboró y expidió la Resolución No. 220 del 02.04.2019, "Por la cual se efectúa la conformación del grupo de Gestores de Integridad del IDPC." | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad culminada en el primer cuatrimestre. | Sin observaciones. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 100%
| 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria. | Humano | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | CoordinaciónTalento Humano - Gestores de Integridad | Equipo Planeación - Equipo TyAC | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | El 8 de abril de 2019 se llevo a cabo la primera reunión con los gestores de integridad, con el fin de formular el plan de acción de integridad para la vigencia. El acta se encuentra en revisión por parte del grupo y será entregada en el siguiente reporte. Se anexa la versión 1 del Plan de Acción de la Política de Integridad del IDPC, que será aprobada en la siguiente reunión de los gestores. | Se presenta rezago en la actividad. El responsable indica que la misma se cumplirá en la próxima reunión de los gestores. Por otra parte, se recomienda que el plan de acción se utilice la matriz de planes (Link consulta: http://10.20.100.31/intranet/direccionamiento-estrategico/ - Formato Matriz de Actividades Plan). Lo anterior, con el fin de estandarizar los planes del IDPC. |  |  | 1 |  |  | 1 | El Plan de Acción de Integridad se aprobó y adoptó el día 12 de julio de 2019 en la mesa de trabajo convocada por los Gestores de Integridad. (Link consulta: http://idpc.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ley_transparencia_idpc/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales/ | Sin observaciones. | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 100%
| 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. | Humano | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 100% | % de implementación del Plan de acción | Gestores de Integridad | Gestores de Integridad | Equipo Planeación - Equipo TyAC | 2019-03-15 | 2019-11-30 | 30% |  |  |  |  | 0% | El 8 de abril de 2019 en la reunión realizada con los Gestores de Integridad se dio inició a la implementación del Plan de Acción de Integridad en su etapa de diagnóstico y alistamiento. En la cual se determinó articular el Plan de Acción de Integridad con el Plan de Bienestar e Incentivos del IDPC, y la identificación y reconocimiento de los gestores de integridad y de los posible aliados internos y externos. | Sin observaciones | 40% |  | 30% |  | 40% | 70% | En cumplimiento de esta actividad se realizaron las siguientes actividades: a. Entrega de mensajes con un valor del código de integridad durante el día de cumpleaños. b. Taller de Valores del Servicio Público, realizado el 27 de junio de 2019. c. Tarde de juegos en torno a la aplicación y apropiación de los valores de integridad (honestidad y respeto). d. Elaboración de la primera versión del reglamento del torneo de bolos enmaracado en la práctica de los valores de integridad. Por otra parte, se modificó la Resolución de nombramiento de los Gestores de Integridad. Se modificó por la Resolución No. 402 de 2019, del 13 de junio de 2019, se aprobó el Plan de Integridad en la mesa de trabajo de los Gestores de Integridad realizada el 12 de julio de 2019. |  | 30% |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.7 | 70%
| 6.1.7 | Elaborar y presentar un informe de resultados de la implementación de plan de gestión de Integridad. | Humano | 1 Informe de resultados presentado | 1 | Informe de resultados presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | CoordinaciónTalento Humano - Gestores de Integridad | Equipo Planeación - Equipo TyAC | 2019-11-01 | 2019-12-20 | [5 empty] | 0 | Para este periodo no hay actividades programadas. | Sin observaciones | [5 empty] | 0 | Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019. | Sin observaciones. | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0%
[35 empty] | Eficacia Componente |  |  | 61.67%
52.51%

## As. Jurídica (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.5 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de la gestión contractual del IDPC. | 3 informes de la gestión contractual publicados | 3 | # de informes de la gestión contactual publicados / # de informes programados | Oficina Asesoría Jurídica | 2019-03-20 | 2019-10-31 | 1 | 1

## Corporativa (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía. | 2 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a la ciudadanía | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Verificar trimestralmente la consistencia de la información que se entrega a la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del IDPC. (Página Web / Guía de Trámites y Servicios / SUIT) | 3 Canales de comunicación del IDPC verificados por cuatrimestre | 6 | Canales de comunicación consistentes | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-10-31 | 0 | 3
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | Realizar un diagnóstico a los canales de comunicación en los que se interactúa con los ciudadanos, con el fin de identificar acciones que fortalezcan los canales de comunicación en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. | 1 Diagnóstico a los canales de comunicación | 1 | Diagnóstico a los medios, espacios o escenarios presentado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0.5 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.3 | Realizar un diagnóstico de accesibilidad universal para la adecuación de la infraestructura física de las sedes del IDPC. | 1 Diagnóstico de accesibilidad realizado | 1 | Diagnóstico de accesibilidad realizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.1 | Realizar actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 Actividades de divulgación del proceso de Atención a la Ciudadanía del IDPC, dirigidas a los funcionarios y contratistas del IDPC. | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | 4.3.2 | Realizar actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 Actividades de cualificación del servicio con el equipo de atención a la ciudadanía, grupo de correspondencia, operadores laterales del SDQS, grupo de asesoría técnica personalizada | 3 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | Realizar informes trimestrales de medición de la satisfacción de la atención a la ciudadanía y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 4 informes de medición realizados e publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.3 | Realizar informes semestrales del Defensor del Ciudadano y publicarlos en la página web institucional (Micrositio de Transparencia y Acceso a la Información Pública) | 2 informes del defensor de la ciudadanía realizados y publicados | 2 | # de informes publicados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-20 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.4 | Realizar actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC, dirigida a la ciudadanía y funcionarios y contratistas del IDPC. | 2 Actividades de divulgación del portafolio de trámites y servicios del IDPC | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-06-30 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Mantener actualizada de manera permanente, la información del IDPC obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015, la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el micrositio de Transparencia y Acceso a la Información de la página web | 100% | # de ítems actualizados / # de ítems de publicación obligatoria x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.2 | Realizar informes cuatrimestrales de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y derecho de Acceso a la Información Pública. | 3 | # de informes realizados / # de informes programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.7 | Publicar trimestralmente los actos administrativos expedidos por el IDPC en la vigencia 2019, de acuerdo con el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Actos administrativos publicados de la vigencia 2019 | 100% | # de actos administrativos publicados de la vigencia 2019 / # de actos administrativos susceptibles de publicación x 100 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-12-30 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales (1 informes semestral). | 2 Informes de seguimiento a la implementación de las políticas de protección de datos personales realizados (1 por semestre) | 2 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de seguimiento programados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-11-29 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Realizar actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 actividades de divulgación del Índice de Información Clasificada y Reservada. | 2 | # de actividades de divulgación realizadas / # de actividades de divulgación programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 1 | 0
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.2 | Verificar semestralmente la vigencia del índice de Información Clasificada y Reservada y del Esquema de Publicación de Información, en articulación con las dependencias de la entidad | 2 verificaciones del Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información | 2 | # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-22 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.3 | Realizar y adoptar el levantamiento de Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información en articulación con las dependencias de la entidad y realizar su divulgación (interna) | 1 Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | 1 | Cuadro de Caracterización Documental / Registro de Activos de Información adoptado y divulgado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.4 | Formular y aprobar la Política de Seguridad de la Información del IDPC. | 1 Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | 1 | Política de Seguridad de la Información del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informes trimestrales de la atención de PQRS (SDQS), en los que sel incluye un acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública. | 4 Informes de PQRSD publicados | 4 | # de informes publicados / # de informes programadas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-01-15 | 2019-10-31 | 1 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.1 | Hacer seguimiento a la implementación de la fase III (vigencia 2019) de la Estrategia de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Participación 2017-2019. | 2 Informes de seguimiento a la implementación de la fase III | 2 | Informes de seguimiento a la implementación presentados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-05-01 | 2019-12-20 | 0 | 1
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.3 | Formular y aprobar la Política Antisoborno, Antifraude y Antipiratería del IDPC, articulada con el Código de Integridad del IDPC. | 1 Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | 1 | Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria del IDPC aprobada | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-02-01 | 2019-04-30 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.5 | Formular y aprobar el plan de acción de la Política de Integridad, de acuerdo con el Autodiagnóstico de Gestión de Integridad del MIPG; el plan de acción incluirá una estrategia de divulgación entre otros de los siguientes temas: Código de Integridad, Código de Buen Gobierno e instrumentos para la prevención y denuncia de conflictos de intereses y Política Antisoborno, Antifraude y Antipirateria. | 1 Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | 1 | Plan de acción de la Política de Integridad aprobado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2019-03-01 | 2019-12-20 | 1 | 0
Componente 6: Iniciativas adicionales | No aplica | 6.1.6 | Implementar el plan de acción de la Política de Integridad. | 100% del Plan de acción de la Política de Integridad implementado | 1 | % de implementación del Plan de acción | Gestores de Integridad | 2019-03-15 | 2019-11-30 | 30% | 40%

## Divulgación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.1 | Elaborar piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural de Bogotá, en el marco de la rendición y petición de cuentas permanente y divulgar en los canales de comunicación del IDPC. | 100% de piezas gráficas para sensibilizar sobre el patrimonio cultural divulgadas en los canales de comunicación del IDPC. | 100% | # de piezas gráficas divulgadas / # de piezas gráficas solicitadas x 100 | Subdirección de Divulgación | 2019-01-02 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas | 3.3.2 | Gestionar la publicación de acciones realizadas por el IDPC relacionadas con la ejecución de planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá, en medios de comunicación | 100% de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | 100% | # de publicaciones en medios de comunicación gestionadas | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 0 | 33%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar los ajustes en la página web de la Entidad, requeridos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 de 2011. | 1 Página web ajustada | 1 | Página web de la Entidad ajustada | Subdirección de Divulgación | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1

## As. Planeación (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Servidor líder | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Reeestructurar la política para la gestión de riesgos teniendo como marco de referencia el Modelo Integrado de Gestión y Planeación -MIPG y la Guía de Gestión de Riesgos del DAFP | 1 Política para la gestión de riesgos reestructurada | 1 | Política para la gestión de riesgos reestructurada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-03-29 | 1 | 0
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.1 | Realizar el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción y reportar al equipo SIG y la Asesoría de Control Interno (III cuatrimestre de 2018, y I - II cuatrimestre de 2019 respectivamente) | 3 Monitoreos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de monitoreos realizados / # de monitoreos programados | Subdirecciones - Oficinas asesoras | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 1.4.2 | Realizar informes del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y dar las recomendaciones respectivas a los responsables | 3 Informes de seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de seguimiento realizados / # de informes de programados | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación SIG | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de Calidad y en Formato Comprensible | 3.1.1 | Elaborar y publicar trimestralmente los informes de logros de la gestión institucional y ejecución presupuestal, en los canales de comunicación de la Entidad. | 3 Informes de logros publicados | 3 | # de informes de logros publicados / # de informes de logros programados | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | Consolidar la caja de herramientas de los "Lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC)" | 1 Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | 1 | Documentación de la caja de herramientas para la Rendición de Cuentas consolidada | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | Realizar actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social (Interna y Externa) | 2 Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana y el control social | 2 | Actividades de divulgación de los lineamientos para fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4 | Realizar acciones de participación relacionadas con la ejecución de los planes, programas y proyectos para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural de Bogotá. | 100% Acciones de participación ciudadana realizadas | 100% | % de acciones de participación ciudadana realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación | 2019-02-01 | 2019-12-20 | 2.3% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.5 | Ejecutar las actividades del Plan de Acción de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Plan de Acción de la Rendición de Cuentas ejecutado | 100% | % de acciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 9.2% | 33%
Componente 3: Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.7 | Participar en las Mesas de Pactos del Observatorio Ciudadano convocadas por la Veeduría Distrital | 2 Participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano | 2 | # participaciones en Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano / # de Mesas de Pactos Observatorio Ciudadano convocadas | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-11-30 | 1 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.2 | Proponer los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 19 Trámites y OPAs propuestos en el SUIT | 19 | # de Trámites y OPAs propuestos / # de Trámites y OPAs inventariados | Oficina Asesora de Planeación | Jefe Oficina Asesora | 2019-01-02 | 2019-04-30 | 7 | 0
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.3 | Inscribir los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs, según aprobación del DAFP, en el Sistema único de Información de Trámites -SUIT | 100% de los Trámites y OPAs inscritos en el SUIT. | 100% | % de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPAs inscritos en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 73.68% | 26.32%
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.4 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites del IDPC y presentarla para su aprobación en el respectivo comité institucional. | 1 Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | 1 | Estrategia de Racionalización de Trámites aprobada | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección de Gestión Corporativa | Jefe Oficina Asesora - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-05-02 | 2019-08-30 | 0 | 1
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.4.5 | Actualizar y aprobar el portafolio de trámites y servicios del IDPC. | 1 Portafolio de servicios aprobado | 1 | Portafolio de servicios aprobado | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 0 | 0.8
Componente 4: Atención del Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Caracterizar los ciudadanos, usuarios y grupos de interés del IDPC | 1 Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | 1 | Documento de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación | Coordinación Participación Ciudadana - Equipo Planeación - Coordinación Transparencia y Atención a la Ciudadanía | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 0 | 1
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.4 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones del IDPC y sus modificaciones en la página Web del IDPC. | 100% del Plan Anual de Aquisiciones del IDPC y sus modificaciones publicadas | 100% | # de PAA y modificaciones publicadas / # de PAA y modificaciones realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 0 | 33%

## Control Interno (hidden)
Componente | Subcomponente | Ítem | Actividad Propuesta | Meta o producto | Magnitud | Indicador | Dependencia Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ejecución I Cuatrimestre 2019 (Pendiente) | Programación II Cuatrimestre 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 5 Seguimiento | 1.5.1 | Realizar informes de evaluación del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicar en la página web institucional. | 3 Informes de evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | # de informes de evaluación realizadas / # de informes programados | Asesoría de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-09-15 | 0 | 1