## Cronograma ERdC
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RENDICION DE CUENTAS PERMANENTE
CRONOGRAMA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 2020 - INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
ACTIVIDADES | ENTREGABLE | GRUPO VALOR | RESPONSABLES | PERSONA DESIGNADA | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
[5 empty] | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem. 1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem. 1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4
[5 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
FASE DE PREPARACION - Información
Conformación grupo de apoyo al proceso Rendición de Cuentas RdC y roles a desempeñar | Acta de reunión con la conformación equipo de trabajo RDC | No aplica | Oficina Asesora de Planeación. OAP | Nubia Zubieta
Identificación de actores y grupos interesados (Bases de datos): Academia, Gremios, Órganos de control, Veedurías ciudadanas, Organizaciones no gubernamentales, Órganos internos (Asamblea, Junta Directiva, Junta de accionistas), Ciudadanía. | Base de datos con la información de la ciudadanía y grupos de valor (correos electrónicos, números de celular o telefonos de contacto) | Todos los grupos de valor | Transparencia, Participación Ciudadana, OAP | Ángela Castro - Camila Acero
Diseñar encuesta para identificar la información del IDPC que los grupos de valor desean que sean tratados en los espacios de rendición de cuentas | Encuesta diseñada con las preguntas orientadas a los grupos de valor incluyendo los de enfoque diferencial y formuladas en lenguaje claro e incluyente. | Todos los grupos de valor | Transparencia, Participación Ciudadana, OAP y enfoque diferencial | Nubia Zubieta
Aplicar de las encuestas | Encuestas enviadas y recepcionadas | Todos los grupos de valor | Participación Ciudadana y Comunicaciones | Grupo de participación ciudadana y comunicaciones
Tabular y analizar los resultados de la encuestas identificando la información que requiere ser conocida por los grupos de valor e infomarlo en los eventos de rendición de cuentas y a través de los medios de comunicación | Encuestas enviadas y recepcionadas | Todos los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación-OAP | Nubia Zubieta
Definir las temáticas de la rendición de cuentas y aquellas a ser publicada en la página web por parte de la entidad la cual debe ser socializada en los eventos de rendición de cuentas y a través de los medios de comunicación. (Productos y/o servicios, Trámites, Espacios de participación en línea, Espacios de participación presenciales, Oferta de información en canales electrónicos, Oferta de información en canales presenciales, Conjuntos de datos abiertos disponibles, Avances y resultados de la gestión institucional, Enfoque de derechos humanos en la rendición de cuentas, El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano) | Temáticas a tratar en los eventos de rendición de cuentas y a publicar en al página web | Todos los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación-OAP | Nubia Zubieta
Incluir el espacio de rendición de cuentas en el botón de "participación" de la página web de entidad, incorporando en este espacio la información relacionada con la estrategia de rendición de cuentas y un cuadro explicativo la información solicitada para rendición de cuenta y el enlace para facilitar su consulta. | Botón rendición de cuentas con la información actualizada | Todos los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación-OAP y equipo de comunicaciones | Luz Patricia Quintanilla Nubia Zubieta
Diseño de piezas de comuncaciones para diligenciamiento de la encuesta e identificación de información, divulgación de los eventos de rendición de cuentas y consulta de la información publicada en el botón de la página web. | 3 piezas de comunicación para incetivarloa a participar en la rendición de cuentas | Todos los grupos de valor | Comunicaciones | Luz Patricia Quintanilla Nubia Zubieta
- Diálogo
Realizar dos(2) espacios de rendición de cuentas | 1 Espacio de rendición de cuentas en el cumpleaños del Patrimonio Cultural (espacio de diálogo con la ciudadanía asegurando el lenguaje claro e incluyente y la asistencia de grupos de valor con enfoque diferencial (propuesta de videos con grupos de vaor sobre lo que hacemos). 1 Audiencia de rendición de cuentas grupos de valor con enfoque diferencial, asegurando el lenguaje claro e incluyente y dialogo en doble vía. | Todos los grupos de valor | Transparencia, Participación Ciudadana, OAP y enfoque diferencial | Nubia Zubieta - Luz Patricia Quintanilla - equipo de comunicaciones y participación ciudadana
Divulgación y convocatoria de los espacios de diálogo programados por la entidad a través de Mensajes de texto Redes sociales, radio, televisión, prensa, sitio web, correo electrónico, aplicación móvil, boletines impresos, carteleras reuniones, centros de documentación. | Divulgación convocatoria partipación espacio de rendición de cuentas | Todos los grupos de valor | OAP , Participación Ciudadana y comunicaciones | Equipo de comunicaciones
Solicitar información de los temas de gestión misional a ser publicados en los procesos RdC | Información remitida por la dependencias y publicada en el espacio de rendición de cuentas de la página web | Todos los grupos de valor | OAP | Nubia Zubieta
Realizar encuesta de medición de satisfacción de los eventos de rendición de cuentas | Tabulación y análisis de datos en el ifnroem de rendición de cuentas | Todos los grupos de valor | OAP | Nubia Zubieta
Elaborar y publicar el informe de resultados del evento de rendición de cuentas del Instituto. | Informe de resultados de rendición de cuentas publicado en el botón de la página web | Todos los grupos de valor | OAP | Nubia zubieta
Realizar y publicar el informe de evaluación de rendición de cuentas del IDPC. | 1 Informe de evaluación de rendición de cuentas | Todos los grupos de valor | Control Interno | Eleana Páez
- Incentivos
Realizar 3 reuniones de sensibilización internas sobre la importancia de la rendición de cuentas | Dos sesiones de sensibilización sobre rendición de cuentas realizadas (listas de asistencia, presentaciones, grabaciones y encuestas de satisfacción) | Grupo funcionarios y contratistas de la entidad - Ciudadanía interesada y actores involucrados | Oficina Asesora de Planeación- Comunicaciones | Nubia zubieta
Respuesta oportunas a inquietudes de la ciudadanía en procesos de Rendición de Cuentas |  |  | Equipo de comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación - Subdirectores | Ángela Castro - Camila Acero
Ponencias virtuales de sabedores en artes y oficios |  |  | Transparencia, Participación Ciudadana, OAP, comunicaciones- Divulgación | Fabio López - Nubia Zubieta
De acuerdo con las preguntas allegadas por la ciudadanía en los ejercicios de rendición de cuentas se formulará un plan de mejoramiento que será presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Plan de mejoramiento con las accioens para atender las observaciones de la ciudadanía | Todos los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación | Nubia zubieta - Magda Gómez
P: Programado
E: Ejecutado
Agosto 25 de 2020