## Validac Área Obj. Estr. Proy. (hidden)
Dependencia | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones | Objetivo Estratégico | Líder de Objetivo Estratégico | Estrategia (asociada a cada Objetivo Estratégico) | Proyecto de inversión asociado / Meta Plan de Desarrollo | Meta Proyecto
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
|  | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital Meta Plan de Desarrollo: *1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | *Asesorar técnicamente el 100% de las solicitudes para la protección del patrimonio cultural material del D.C - Conceptos técnicos emitidos
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora de Gestión Territorial del Patrimonio | • Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. | 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Formular el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico | *Formular y adoptar 0,5 del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico. *Formular el 0,5 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales - Proyecto Concordia. *Formular el 0,5 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales - "Teusaquillo". *Formular y adoptar 0,5 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural.
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
|  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad. | 1024 - Formación en patrimonio cultural Metas Plan de Desarrollo: *Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar *Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte *Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria 1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad.
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Jefe Oficina Asesora de Planeación Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora General | • Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural. | 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Formular el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico | *Formular y adoptar 0,5 del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico *Formular el 0,5 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales - Proyecto Concordia *Formular el 0,5 de planes urbanos en ámbitos patrimoniales - "Teusaquillo" *Formular y adoptar 0,5 instrumentos de financiamiento para la recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
• Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
• Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | Subdirectora de Intervención | • Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital. | 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital Meta Plan de Desarrollo: 1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos | *Intervenir 176 Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, a través de obras de adecuación, ampliación, conservación, consolidación estructural, rehabilitación, mantenimiento y/o restauración. *Asesorar y administrar técnicamente el 22% de las intervenciones de Bienes de Interés Cultural y el mantenimiento de los escenarios culturales a cargo de la entidad. *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
• Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
• Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
• Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto. | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad. | 1024 - Formación en patrimonio cultural Metas Plan de Desarrollo: *Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única y Tiempo Escolar *Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte *Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria 1107 - Divulgación y apropiación del patrimonio cultural Meta Plan de Desarrollo: *Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales | Formación en patrimonio cultural *Atender a 1.179 niños, niñas y adolescentes a través de la formación en patrimonio cultural dentro del programa de la jornada única y estrategias de uso del tiempo escolar *Capacitar a 10 docentes como formadores de la cátedra de patrimonio, dentro del programa de la jornada única y como estrategias de uso del tiempo escolar *Sistematizar 1 experiencias de la formación a niños/as, adolescentes y docentes en patrimonio cultural Divulgación y apropiación del patrimonio cultural *Lograr 582.280 asistentes a la oferta generada por el Instituto en actividades de patrimonio cultural *Apoyar a través de estímulos, 25 iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural *Ofrecer 1.130 actividades que contribuyan a activar el patrimonio cultural *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
• Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
|  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | Subdirectora de Divulgación de los Valores del Patrimonio Cultural | • Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
• Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
• Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
• Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
• Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
• Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
|  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirector de Gestión Corporativa Subdirectora General | • Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional Meta Plan de Desarrollo: *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
• Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
|  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | Subdirectora General
• Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
Asesoría Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | Subdirectora General Subdirector de Gestión Corporativa | • Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. | 1110 - Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional *Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | *Incrementar a un 30% la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para prestar un mejor servicio en la atención a la ciudadanía
• Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.

## Marco General
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
1. VIGENCIA PLAN: |  | 2020
2. DEPENDENCIA RESPONSABLE: | Subdirección de Gestión Corporativa | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 01 de enero de 2019 | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
4. PROCESOS ASOCIADOS | Atención a la Ciudadanía | Gestión Financiera |  |  | Gestión Documental
| Gestión del Talento Humano | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología |  |  | Administración de Bienes e Infraestructura
5. PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | 6. OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional.
7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (2016 - 2020) |  |  |  | 8. ESTRATEGIAS PLAN 2016- 2020
5. Fortalecer la gestión y administración institucional |  |  | OBJ_5 | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
|  |  | OBJ_5 | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
|  |  | OBJ_5 | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
9. INDICADOR DE EFICACIA (Fórmula) |  | 10. RANGOS |  | De 0 a 69 Deficiente | 11. RESULTADO (Cálculo del Indicador) | 0%
de 70 a 89 Aceptable
de 90 a 100 Óptimo
VERSIONAMIENTO PLAN |  | FECHA
Formulación versión 1 |  | 2020-01-28
Actualización versión 2 |  | 2020-03-26
Responsable de la Dependencia: NOMBRE COMPLETO - Dependencia |  |  |  | Responsable consolidación del informe: PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO - Cargo y Dependencia
∑2_(∀𝑖)▒〖𝑒_𝑖 𝑤_𝑖 〗
Donde:
e: eficacia por tipo de actividad
w: ponderación por tipo de actividad
i: tipo de actividad (Estrategica, Gestión y Seguimiento)
𝑤_𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠:50 %
𝑤_𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛:25 %
𝑤_𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:25 %
Note on G20: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦
Note on G24: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦
Note on G25: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦
Note on G26: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦
Note on G28: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦
Note on G32: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦
Note on G33: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦
Note on G34: IDPC: Antes de desplegar la lista seleccione primero los objetivos estratégicos por favor¦

## Act. Estrategias
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Gestión Corporativa | [48 empty] | AVANCE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS |  |  | 0
VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  | 2020
|  |  | 200% | [7 empty] | 18.6861 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 8.2421 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.1641 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.9077 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 42 | 0 |  | 2
ACTIVIDAD |  |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLe | RESPONSABLE | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2016 - 2020) |  |  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | [13 empty] | OBJ_5
ESTRATEGIA (mediantes) |  |  | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [9 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
1 | Formular y aprobar los planes institucionales del proceso de Talento Humano (*Plan Estratégico de Talento Humano; *Plan Institucional de Capacitación -PIC; *Plan de Bienestar e Incentivos; *Plan de Vacantes y Prevision de Recursos Humanos; *Plan de Emergencias y Contingencias) |  | 5% | # documentos formulados y aprobados en el periodo /#documentos formulados por aprobar en la vigencia | 5 Planes Formulados y Aprobados | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Profesional Especializado | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 5 |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 20% | [31 empty] | 5 | 0 | 0% | 1 | 20%
2 | Elaborar y aprobar el Plan de acción del Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 4% | # documentos aprobados en el periodo /#documentos formulados por aprobar en la vigencia | 1 Plan Formulado y Aprobado | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Profesional Especializado | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  |  | 0% |  | 1 | 100% | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 100%
3 | Ejecutar las actividades del Plan de acción del Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 5% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de acción ejecutado | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Profesional Especializado | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 36.84% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 23.68% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 23.68% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 15.8% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Ejecutar las actividades del Plan Institucional de Capacitación -PIC |  | 5% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de acción ejecutado | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Profesional Especializado | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 11.11% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 33.33% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 38.89% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 16.67% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos |  | 5% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de acción ejecutado | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Profesional Especializado | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 15.38% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 25.64% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 23.08% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 35.9% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Realizar el seguimiento al Plan de Vacantes y Prevision de Recursos Humanos |  | 4% | #seguimientos realizados en el periodo/# seguimientos programados en la vigencia | 4 seguimientos en Comisión de Personal (Acta) | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Profesional Especializado | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Ejecutar las actividades del Plan de acción del Plan de Emergencias y Contingencias |  | 4% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de acción ejecutado | Gestión del Talento Humano | Talento Humano | Profesional Especializado | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 20.59% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 29.41% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 20.59% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 29.41% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Formular y aprobar la programación del Plan de Mantenimiento Anual |  | 4% | # documentos aprobados en el periodo/#documentos formulados por aprobar en la vigencia | 1 programación del plan aprobado | Administración de Bienes e Infraestructura | Administración de Bienes e Infraestructura | Profesional Universitario | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | [31 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Ejecutar las actividades del Plan de Mantenimiento Anual |  | 4% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de trabajo ejecutado (informe trimestral) | Administración de Bienes e Infraestructura | Administración de Bienes e Infraestructura | Profesional Universitario | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 15.69% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 28.43% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 25.49% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 30.39% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2016 - 2020) |  |  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | [13 empty] | OBJ_5
ESTRATEGIA (mediantes) |  |  | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [9 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
10 | Actualizar y aprobar el Programa de Gestión Documental -PGD y el Sistema Integrado de Conservación - SIC |  | 5% | # documentos aprobados en el periodo /#documentos actualizados por aprobar en la vigencia | 2 documentos actualizados y Aprobados (PGD Y SIC) | Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | Profesional universitario | 2020-10-01 | 2020-12-31 | [30 empty] | 2 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Ejecutar las actividades del plan de trabajo del Programa de Gestión Documental -PGD |  | 4% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de trabajo ejecutado | Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | Profesional universitario | 2020-02-01 | 2020-09-30 | 25% | [9 empty] | 37.5% | [9 empty] | 25% | [9 empty] | 12.5% | [9 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Actualizar y aprobar el Plan Institucional y plan de trabajo de Archivo de la Entidad ­PINAR; plan de Trabajo del Sistema Integrado de Conservación - SIC; Plan de trabajo del Programa de Gestión Documental -PGD |  | 5% | # documentos aprobados en el periodo /#documentos por aprobar en la vigencia | 1 plan institucional y 3 Planes de trabajo actualizados y Aprobados | Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | Profesional universitario | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 4 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | [31 empty] | 4 | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Ejecutar las actividades del plan de trabajo del Plan Institucional de Archivo de la Entidad ­PINAR |  | 4% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de trabajo ejecutado | Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | Profesional universitario | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 41.03% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 23.08% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 23.08% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 12.81% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Ejecutar las actividades del plan de acción del Sistema Integrado de Conservación - SIC |  | 4% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de trabajo ejecutado | Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | Profesional universitario | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 11.76% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 17.65% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 35.29% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 35.3% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Actualizar y aprobar los planes institucionales del proceso de gestión de sistemas, de información y tecnología (*Plan Estratégico de las Teconologías de la Información -PETI; *Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información; *Plan de seguridad y privacidad de la información) |  | 4% | # documentos aprobados /#documentos actualizados por aprobar | 3 Planes actualizados y Aprobados | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Equipo de Sistemas | Profesional universitario | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 3 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | [31 empty] | 3 | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Ejecutar las actividades del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información |  | 4% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de trabajo ejecutado | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Equipo de Sistemas | Profesional universitario | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 14.29% | [9 empty] | 28.57% | [9 empty] | 14.29% | [9 empty] | 42.85% | [9 empty] | 1
17 | Ejecutar las actividades del Plan de seguridad y privacidad de la información |  | 4% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de trabajo ejecutado | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Equipo de Sistemas | Profesional universitario | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 25% | [9 empty] | 25% | [9 empty] | 31.25% | [9 empty] | 18.75% | [9 empty] | 1
18 | Ejecutar las actividades del Plan Estratégico de las Teconologías de la Información -PETI |  | 4% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de trabajo ejecutado | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | Equipo de Sistemas | Profesional universitario | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 26.92% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 26.92% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 30.77% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 15.39% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
19 | Elaborar y aprobar el plan de acción del cuatrienio de la Estrategia de Uso Racional del Papel |  | 4% | # documentos aprobados /#documentos actualizados por aprobar | 1 Plan de acción del cuatrienio de la Estrategia de Uso Racional del Papel elaborado y aprobado | Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | Profesional universitario | 2020-04-01 | 2020-09-30 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | [11 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | Ejecutar el plan de acción de la Estrategia de Uso Racional del Papel para vigencia 2020 |  | 4% | #actividades ejecutadas en el periodo/# actividades programadas en la vigencia | 1 plan de trabajo ejecutado | Gestión Documental | Equipo Gestión Documental | Profesional universitario | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 25% |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2016 - 2020) |  |  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | [13 empty] | OBJ_5
ESTRATEGIA (mediantes) |  |  | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [9 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
21 | Implementar el 100% de la ley de transparencia y derecho de acceso a la información pública |  | 5% | #informes de seguimiento a la implementación presentados en el periodo/ # informes a presentar en la vigencia | 3 informes de seguimiento | Atención a la Ciudadanía | Atención a la ciudadanía | Profesional de transparencia | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0%
22 | Implementar el plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano |  | 5% | #informes de seguimiento a la implementación presentados en el periodo/ # informes a presentar en la vigencia | 3 informes de seguimiento | Atención a la Ciudadanía | Atención a la ciudadanía | Profesional de atención a la ciudadanía | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0%
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
OBJETIVO ESTRATÉGICO (2016 - 2020) | [16 empty] | #N/A
ESTRATEGIA (mediantes)
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [9 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [9 empty] | TERCER TRIMESTRE | [9 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [5 empty] | ACUMULADO |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. ACI | Eficacia ACI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
23 | Ajustar los procedimientos de administración y seguimiento del presupuesto y Tesorería. |  | 4% | # procedimientos actualizados/# de procedimientos programados a actualizar*100 | Procedimiento de administración y seguimiento del presupuesto y procedimiento de Tesorería actualizados y aprobados | Gestión Financiera | Gestión financiera | Profesional de presupuesto Profesional de Tesorería | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 |  |  |  |  | 0% |  |  | 0% | [21 empty] | 3 | 0 | 0% | 0 | 0%
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
[51 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [49 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
100%
PARA INSERTAR
Note on B10: Jose Francisco Rodriguez Tellez: Copie e inserte este cuadro cuantas veces necesite según los objetivos estratégicos tenga.
Note on B26: Jose Francisco Rodriguez Tellez: Copie e inserte este cuadro cuantas veces necesite según los objetivos estratégicos tenga.
Note on B45: Jose Francisco Rodriguez Tellez: Copie e inserte este cuadro cuantas veces necesite según los objetivos estratégicos tenga.
Note on B55: Jose Francisco Rodriguez Tellez: Copie e inserte este cuadro cuantas veces necesite según los objetivos estratégicos tenga.
Note on B65: Jose Francisco Rodriguez Tellez: Inserte las filas que requiera para adicionar los cuadros de actividades que requiera para los objetivos estratégicos que tenga la dependencia.

## Act. Gestión y Seguimiento
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS / PROCESOS
DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Gestión Corporativa | [36 empty] | AVANCE ACTIVIDADES DE GESTIÓN |  |  | 0 |  |  |  | AVANCE ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS | 0
VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  | 2020 | [36 empty] | AVANCE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO |  |  | 0
ACTIVIDAD |  |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | PRIMER TRIMESTRE Prog. | PRIMER TRIMESTRE Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE Prog. | SEGUNDO TRIMESTRE Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  |  | TERCER TRIMESTRE Prog. | TERCER TRIMESTRE Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE Prog. | CUARTO TRIMESTRE Ejec. |  | Avance Cualitativo |  |  |  | ACUMULADO Prog. | ACUMULADO Ejec. | Eficacia de la Actividad |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
COMPONENTE |  |  | GESTIÓN | [7 empty] | 80%
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA |  | PRIMER TRIMESTRE | [6 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [6 empty] | TERCER TRIMESTRE | [6 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [6 empty] | ACUMULADO |  |  |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. OCI | Eficacia OCI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
1 | Presentación de los estados financieros a la junta directiva |  | 10% | #presentaciones realizadas en el periodo/ # presentaciones a realizar en la vigencia | 1 presentación de estados finanacieros al Comité Directivo (presentación-Acta ) | Gestión Financiera | Gestión Financiera | Profesional Especializado de contabilidad | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [22 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Realizar la actualización del Esquema de Publicación de Información de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública |  | 10% | # documentos actualizados / # documentos por actualizar en la vigencia | 1 esquema de publicación de informacion actualizada (matriz en excel) | Atención a la ciudadanía y Gestión documental | Atención a la ciudadanía y gestión documental | Profesional de gestión documental y profesional de transparencia | 2020-01-01 | 2020-04-30 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | Realizar actividades de divulgación de los siguientes temas: proceso de atención al ciudadano, transparencia y políticas de lucha contra la corrupción. |  | 10% | #actividades realizadas/# actividades programadas en la vigencia | 4 actividades de divulgación | Atención a la ciudadanía | Atención a la ciudadanía | profesional de transparencia y atención al ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Realizar actividades de cualificación del servicio al equipo de transparencia y atención a la ciudadanía. |  | 10% | #actividades realizadas/# actividades programadas en la vigencia | 3 actividades de cualificación | Atención a la ciudadanía | Atención a la ciudadanía | profesional de transparencia y atención al ciudadano | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Realizar los informes de gestión de las PQRS ciudadanas registradas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (incluir una acápite sobre solicitudes de acceso a la información pública en el informe trimestral) |  | 10% | #informes realizados en el periodo/#informes a realizar en la vigencia | 16 informes de gestión de las PQRS | Atención a la ciudadanía | Atención a la ciudadanía | profesional de atención al ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4 |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  |  | 0% |  | 16 | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Elaborar y publicar el informe del defensor de la ciudadanía |  | 10% | #informes realizados publicados en el periodo/#informes a realizary publicar en la vigencia | 2 informes | Atención a la ciudadanía | Atención a la ciudadanía | Profesional de atención a la ciudadanía | 2020-01-01 | 2020-08-31 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Realizar la verificación aleatoria del inventario de bienes del Instituto |  | 10% | # revisiones realizadas / # de revisiones programadas | 9 revisiones de consumibles y 4 revisiones de devolutivos (planilla) | Administración de Bienes e Infraestructura | Administración de Bienes e Infraestructura | Profesional Universitario | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 4 |  | 0% |  |  | 0% |  | 5 |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Elaborar un tablero de control con los indicadores financieros (ranking por dependencias) para la toma de desiciones. |  | 10% | #Tablero de control con indicadores de gestión financiera propuestos/ # tableros de control con indicadores a elaborar en la vigencia | Un tablero de control con los indicadores de gestión financiera Junio: 1 documento propuesta indicadores Septiembre: Herramienta con los indicadores Diciembre: Medición de indicadores con la herramienta establecida | Gestión Financiera | Gestión financiera | Profesional de presupuesto Profesional de Tesorería | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [7 empty] | 30% |  | 0% |  |  | 0% |  | 40% |  | 0% |  |  | 0% |  | 30% |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [37 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | TOTALES | 11 | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 41 | 0 |  | 0
COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO | [7 empty] | 20%
No. | ACTIVIDAD |  | % PONDERADO | INDICADOR (Fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA / PRODUCTO O RESULTADO ESPERADO | PROCESO ASOCIADO | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE | FECHA |  | PRIMER TRIMESTRE | [6 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [6 empty] | TERCER TRIMESTRE | [6 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [6 empty] | ACUMULADO |  |  |  |  | EVIDENCIAS RESULTADO / OBSERVACIONES
[9 empty] | INICIAL | FINAL | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog | Ejec | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad | Eval. OCI | Eficacia OCI | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta)
1 | Realizar seguimiento a las acciones de los planes de mejoramiento (interno y externo), planes institucionales, indicadores y riesgos que se encuentren bajo la responsabilidad de la subdirección |  | 10% | #monitoreos realizados en el periodo/#monitoreos a realizar en la vigencia | 4 monitoreos en comités de las subdireccion (acta de comité). | Todos los procesos de la subdirección | Todos los procesos de la subdirección | Lider y/o responsable de cada proceso de la subdirección | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Realizar y presentar informe ejecutivo de gestión y seguimiento de la oficina de control disciplinario interno |  | 10% | #informes de seguimiento realizados en el periodo/ #informes de seguimiento programados en la vigencia | 4 informes de gestión y seguimiento | Control Disciplinario Interno | Control Disciplinario Interno | Profesional del Área | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0 | 0%
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
[39 empty] | 0 | 0 |  | 0
| NO UTILIZAR ESTA FILA | [37 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[10 empty] | TOTALES | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 | 0 |  | 0

## PRG-EJC POA
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 18.6861 | 8.2421 | 7.1641 | 7.9077 | 42
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA GESTIÓN | 11 | 12.3 | 11.4 | 6.3 | 41
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA SEGUIMIENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EJECUCIÓN CONSOLIDADA GESTIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EJECUCIÓN CONSOLIDADA SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA GESTIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA SEGUIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMACIÓN (#) | 31.6861 | 22.5421 | 20.5641 | 16.2077 | 91
EJECUCIÓN (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ACI (#) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PROGRAMACIÓN (%) | 34.82% | 24.77% | 22.6% | 17.81% | 100%
EJECUCIÓN (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
EVALUACIÓN ACI (%) | 2.198% | 0% | 0% | 0% | 2.198%

## Listas
Dependencias |  |  | Proyectos de Inversión | Objetivos de Proyectos Inversión | Objetivos Estratégicos
<Por favor seleccione su área> |  |  | <Por favor seleccione los proyectos de inversión asociados a su área> |  | <Por favor seleccione los objetivos estraégicos asociados a su área>
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  | Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural |  |  | Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital
Subdirección de Gestión Territorial |  |  | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural
Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital.
Asesoría Asesora de Planeación |  |  | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional
Oficina Asesora Jurídica
Procesos
<Por favor seleccione los procesos asociados a su área>
Direccionamiento Estratégico
Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
Comunicación Estratégica
Atención a la Ciudadanía
Protección e Intervención del Patrimonio Cultural
Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural
Gestión Territorial del Patrimonio Cultural
Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera
Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
Gestión Jurídica
Gestión Documental
Administración de Bienes e Infraestructura
Gestión Contractual
Control Interno Disciplinario
Seguimiento y Evaluación
Actividad
<Por favor seleccione el tipo de actividad>
ESTRATÉGICAS
GESTIÓN
SEGUIMIENTO
<Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione la estrategía>
1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | OBJ_1 | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | OBJ_1 | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | OBJ_1 | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.