## LISTAS (hidden)
| Dependencias |  |  | Proyectos de Inversión | Objetivos Estratégicos | CLASIFICADOR MIPG (Dimensiones) | CLASIFICADOR MIPG (Políticas de Gestión y Desempeño)
| <Por favor seleccione su área> |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado a la dependencia> | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados a la dependencia | <Por favor seleccione la dimensión de MIPG asociada a la actividad> | <Por favor seleccione la política de gestión y desempeño de MIPG asociada a la actividad>
| Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  | Proyecto de Inversión 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | 1. Talento humano | Planeación Institucional
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural |  |  | Proyecto de Inversión 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio |  |  | Proyecto de Inversión 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural en Bogotá | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | 3. Gestión con Valores para Resultados | Gestión Estratégica del Talento humano
| Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | 4. Evaluación de resultados | Integridad
| Oficina Asesora de Planeación |  |  | Proyecto de Inversión 7612 - Recuperación de Columbarios y desarrollo de su entorno en el Globo B del Cementerio Central en Bogotá | Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | 5. Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
| Oficina Asesora Jurídica |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | 6. Gestión del conocimiento | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
[6 empty] | 7. Control Interno | Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
| Procesos | [5 empty] | Racionalización de trámites
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependencia> | [5 empty] | Gestión documental
Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico | [5 empty] | Gobierno digital
Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | [5 empty] | Seguridad digital
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Comunicación Estratégica | [5 empty] | Defensa jurídica
Subdirección de Gestión Corporativa | Atención a la Ciudadanía | [5 empty] | Gestión del conocimiento y la innovación
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | [5 empty] | Control interno
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | [5 empty] | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | [5 empty] | Gestión de la Información Estadística
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | [5 empty] | Gestión Ambiental (Componente)
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera | [5 empty] | Contro Interno
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Documental
Subdirección de Gestión Corporativa | Administración de Bienes e Infraestructura
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Contractual
Subdirección de Gestión Corporativa | Control Interno Disciplinario
Seguimiento y Evaluación
VERSIONAMIENTO PLAN
<Por favor seleccione el proceso asociado a la dependenciala versión del Plan>
Formulación versión 1
Modificación versión 2
Modificación versión 3
Modificación versión 4
Modificación versión 5
Modificación versión 6
| <Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione el objetivo específico>
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores …
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | -
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ...
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor …
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | -
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC
| <Seleccione la dependencia> | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.
| Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
| Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| <Seleccione el objetivo específico> | PROD_OBJ | <Seleccione el producto>
| 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras. | PROD_OBJ_1 | 1.1 Producto 1: Documentos normativos
| 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad. | PROD_OBJ_1 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural
| 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1 | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 2.1 Producto 3: Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico
| 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | PROD_OBJ_2 | 1.2 Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos
| 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | PROD_OBJ_3 | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales.
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.2 Producto 3: Documentos Investigación
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.1 Producto 4: Documentos normativos
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.2 Producto 5: Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial
| 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | PROD_OBJ_4 | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.1 Producto 2: Documentos normativos
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
| 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ... | PROD_OBJ_4 | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor … | PROD_OBJ_5 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | PROD_OBJ_6 | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6 | 2.1 Producto 2: Sedes adecuadas
| 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6 | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos

## Marco General
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS
| 1. VIGENCIA PLAN: |  |  | 2020
| 2. DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.
| 4. PROCESOS ASOCIADOS |  |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural
| 5. PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS |  |  | 6. OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN
| Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
| Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá |  |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
#N/A
| 7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / 8. ESTRATEGIAS / 9. PRODUCTOS MGA |  |  | 10. RECURSOS REQUERIDOS
Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
OBJ_4 | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_4 | P1 | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales |  | 410000000 | 8
PROD_OBJ_4 | P2
OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_4 | P1 | 2.1 Producto 2: Documentos normativos |  | 360000000 | 16
PROD_OBJ_4 | P2
OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_4 | P1 | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos |  | 789000000 | 26
PROD_OBJ_4 | P2
Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
OBJ_4 | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ... |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_4 | P1 | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales |  | 1047998876 | 21
PROD_OBJ_4 | P2
OBJ_4 |  |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
#N/A | P1
#N/A | P2
OBJ_4 |  |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
#N/A | P1
#N/A | P2
#N/A
#N/A |  |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
#N/A | P1
#N/A | P2
#N/A |  |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
#N/A | P1
#N/A | P2
#N/A |  |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
#N/A | P1
#N/A | P2
| 9. INDICADOR DE EFICACIA (Fórmula) |  | Sumatoria de las actividades ejecutadas / Sumatoria de las actividades programadas en el año * 100% | 10. RANGOS | De 0 a 69 Deficiente | 11. RESULTADO (Cálculo del Indicador) | 35.64%
de 70 a 89 Aceptable
de 90 a 100 Óptimo
| VERSIONAMIENTO PLAN |  | FECHA |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SI/NO | MEDIO DE VERIFICACIÓN
| Formulación versión 1 |  | 2020-08-26 |  | El plan fue presentado a consideración de la ciudadanía, usuarios y partes interesadas.
El plan presentado tuvo ajustes de acuerdo con las consideraciones de la ciudadanía, usuarios y partes interesadas
| Nombre: ANA MILENA VALLEJO MEJIA |  | Nombre: |  | Nombre: HENRY HERRERA
| Cargo: SUBDIERECTORA |  |  |  | Cargo: PROFESIONAL CONTATRATISTA
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio |  |  |  | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio
| Responsable de la Dependencia |  |  |  | Responsable consolidación del plan

## Act. Estratégicas
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  | 2020
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.2722 | 0 | 0.5105 | 0.64855 | 1.1981 |  |  |  | 2.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.3611 | 1.1981 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | [44 empty] | EVALUACIÓN ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA |  | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN - MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| 1 | Obtener la titularidad y administración (Convenio marco ERU-IDPC). | Convenio IDPC-ERU y legalización de la titularidad del predio | 1 Documento del convenio y Escritura Publica | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Parque Arqueológico | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0.0025 |  |  | 0.0025 | 0.0025 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,0025%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia se adjunta el soporte Documento Estudios previos Convenio ERU-IDPC y comunicación de remisión: Carpeta 1. Es de anotar que el documente final esta pendiente de firma por parte de la ERU El informe y Evidencias se encuentran en la carpeta Reporte Metas Septiembre en el link . https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad, sin embargo es importante realizar seguimiento a la firma del convenio y adelantar las actividades de formalización del predio de acuerdo con lo definido en el plan | 0.0025 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.005 | 0.0025 | 50% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 2 | Gestionar la Integración de la Hacienda el Carmen en el POT | Instrumento de borde urbano rural que incorpore la Hacienda El Carmen * Participación en mesas de trabajo de actualización del POT con Sec. Planeación | 1. Documento Técnico de Memoria de ingreso al POT Avance plan de incorporación de la Hacienda el Carmen en actualización del POT | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Parque Arqueológico | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0.004 |  | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,004%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, Como evidencia adjunta Documento Técnico Memoria del proceso de inscripción del Parque Arqueológico Hacienda el Carmen en el POT, se adjunta el soporte: Unidades de Planeamiento Rural de Borde de la Pieza Rural Cuenca Alta y Media del río Tunjuelo Documento de Trabajo-Plan de Ordenamiento Territorial. El informe y Evidencias se encuentran en la carpeta Reporte Metas Septiembre en el link . https://drive.google.com/drive/folders/1CSZSEFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se observa evidencia del desarrollo de la actividad y no hay observaciones particulares | 0.006 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.01 | 0.004 | 40% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 3 | Desarrollar procesos de concertación social. (mapeo de actores sociales, creación archivo del Parque (memoria institucional y social), acuerdos comunitarios e institucionales. Socialización del plan de trabajo integrado que retomando acuerdos previos | 1.Construcción del expediente del proceso de creación del Parque Arqueológico y la ruta de participación social, 2 .Talleres de cartografía social, 3. Recorrido Comunitario de reconocimiento y apropiación social del patrimonio, 4. Exposición en la Casa de la Cultura de la Localidad, 5. Encuentro intercultural de los patrimonios locales, 6. Infografía informativa sobre proceso de declaratoria, 7. Implementación de un Plan social e institucional de comunicación | Avance del cronograma de actividades | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Parque Arqueológico | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0.079 |  |  | 0.0049 | 0.0049 | 6.203% | En el periodo evaluado se alcanzó un cumplimiento de 0.0049 de lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia adjunta Procesos de concertación social. (Mapeo de actores sociales, creación archivo del Parque, memoria institucional y social), acuerdos comunitarios e institucionales. Socialización del plan de trabajo integrado que retoma acuerdos previos, es de anotar que todos los componentes son trasversales a la actividad, es importante mencionar que debido a la emergencia sanitaria (covid 19) no fue posible realizar la exposición en la casa de la Cultura de la Localidad por lo tanta esta actividad se reportara en el próximo informe, el informe y las evidencias se encuentran en la carpeta Reporte Metas Septiembre en el link. https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se debe priorizar las acciones pendientes para garantizar el cumplimiento de la actividad | 0.0121 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.0911 | 0.0049 | 5.379%
| 4 | Generar la cartografía institucional | Archivo Shape File con soporte que contiene por lo menos las siguientes capas: División Político-Administrativa áreas de jurisdicción ambiental mapas físicos del predio, mapa administrativo con capas del área afectada y áreas circundantes Relaciones culturales - sociales | #Números de capas elaboradas / 5 capas programadas *100 | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Parque Arqueológico | Ernesto Montenegro | 2020-07-01 | 2020-12-31 | [20 empty] | 0 |  |  | Si bien la actividad esta programada para el cuarto trimestre es importante se registre el avance cualitativo, con el fin de tener información de los avances y generar las alertas necesarias si se requieren | 0.005 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.005 | 0 | 0%
| 5 | Definir Plan ambiental para el manejo del predio | Construcción de la propuesta de estrategia ambiental para el área del Parque y Mesa de trabajo con autoridades ambientales y sector patrimonial (Secretaria Ambiente, Jardín Botánico, ICANH) Presentación del Plan de Manejo ambiental ante la autoridad competente | Avance del cronograma de actividades de la definición del PMA | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Parque Arqueológico | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,008%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia adjunta Borrador del plan ambiental para el manejo del predio, documento técnico de estrategia ambiental. Soporte Audiovisual reunión Acueducto de Bogotá y términos para pre - diseño sendero ecológico. El informe y Evidencias se encuentran en la carpeta Reporte Metas Septiembre en el link . https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad. Se debe mantener el seguimiento para asegurar el cumplimiento de lo programado | 0.012 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.02 | 0.008 | 40%
| 6 | Activar y armonizar en perspectiva diferencial del predio. | Festival del Patrimonio (pieza audiovisual divulgativa y Encuentro de armonización con mayores espirituales) | 1 Festival del Patrimonio ejecutado | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Parque Arqueológico | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.02 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,002%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia adjunta piezas audiovisuales divulgativas del Encuentro de Armonización con Mayores Espirituales y el Festival del Patrimonio. El informe y Evidencias se encuentran en la carpeta Reporte Metas Septiembre en el link . https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Sin observaciones |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 100%
| 7 | Contratar la actualización del Plan de Manejo arqueológico | Términos de referencia, Contratación. | 1 Contrato Suscrito | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Parque Arqueológico | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0.006 |  | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,006%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia adjunta propuesta de estudios previos para contratación de la actualización del Plan de Manejo arqueológico y matriz de presupuesto. El informe y Evidencias se encuentran en la carpeta Reporte Metas Septiembre en el link . https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Sin observaciones | 0.005 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.011 | 0.006 | 54.55% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
[24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [27 empty] | 0
[24 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [27 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA |  | 2.1 Producto 2: Documentos normativos
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| 1 | Definir un Plan de acción 2020 2021 y Ruta metodológica Para proceso de Declaratoria | un documento final | Avance del cronograma de actividades de la definición del plan | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Declaratoria Sumapaz | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.002 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,002%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia adjunta documento técnico plan de trabaja componente Social y Presentación Institucional Estrategia de Declaratoria. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Sin observaciones | 0.008 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.01 | 0.002 | 20% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 2 | Establecer línea base componente ambiental, patrimonial, social y cultural | Elaboración del primer documento borrador, Documento final línea base, Mapa de actores sociales, Bibliografía comentada sobre Sumapaz, Línea de tiempo definida, Definición de la categoría para la inscripción, Documento conceptual sobre elección de la categoría | Avance de las actividades ejecutadas / actividades programadas | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Declaratoria Sumapaz | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.0157 |  |  | 0.0157 | 0.0157 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,0157 de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia adjunta carpeta línea Base. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Sin observaciones | 0.0093 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.025 | 0.0157 | 62.8% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 3 | Realizar ejercicios de relacionamiento comunidades | Documento Técnico (Dossier) Plan de acción relacionamiento con comunidades | Avance de recopilación (construcción) de Dossier técnico de la declaratoria Componente relacionamiento comunidades | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Declaratoria Sumapaz | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.008 | 0.008 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,008%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia adjunta Registro Audiovisual de proceso de relacionamiento (Reunión Asojuntas, Sumapaz, realizada el 6 de septiembre). Reuniones Comunidad. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se debe realizar seguimiento para asegurar el inicio de la construcción del Documento (Dossier) de relacionamiento con las comunidades | 0.012 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.02 | 0.008 | 40% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 4 | Realizar ejercicio de relacionamiento entes territoriales | Documento Técnico. Mapa y Socialización con entes territoriales Documento técnicos de caracterización entidades. | Avance de recopilación (construcción) de Dossier técnico de la declaratoria Componente relacionamiento entidades territoriales | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Declaratoria Sumapaz | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.00495 |  |  | 0.00495 | 0.00495 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,00495%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia adjunta Documento Caracterización Entidades territoriales, Comunicaciones Gobernación Cundinamarca. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Sin observaciones | 0.01005 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.015 | 0.00495 | 33% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 5 | Realizar ejercicio de relacionamiento institucional nivel Nacional | Plan de relacionamiento nivel nacional Mapa de actores institucionales y Reuniones de socialización con actores institucionales (Cancillería, EAAB, CAR, MinCultura, PNN, ICANH) | Avance plan de relacionamiento con instituciones nivel nacional | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Declaratoria Sumapaz | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,005%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia adjunta, Documento de Mapeo de Actores, Proyección de Comunicación con entidades Nacionales. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Sin observaciones | 0.015 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.02 | 0.005 | 25% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 6 | Definir y ejecutar Instrumento de divulgación y comunicación | Plan general de comunicaciones 2020 - 2024 del proyecto Documento Técnico Plan de Comunicaciones que incluye: 1, Presentación estrategia de comunicaciones. 2, Acciones a desarrollar durante el proceso. 3. Tipos de mensaje y estrategia de imagen del proyecto. 4. Escenarios: Medios masivos, redes institucionales, espacios regionales y comunitarios 5,Productos desarrollados: Piezas comunicativas, crónicas campesinas y étnicas, crónica de la memoria histórica y ambiental. | Avance al plan comunicaciones del proyecto | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Declaratoria Sumapaz | Ernesto Montenegro | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,004%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, como evidencia se adjunta el Plan de Comunicaciones. Archivo xlx. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Sin observaciones | 0.006 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.01 | 0.004 | 40% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA |  | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| 1 | Etapa preliminar de información PEMP Teusaquillo | 1- Definición de la metodología , 2, plan de trabajo, 3. Complementar la etapa preliminar de información, 4. Definición de las fases para la estrategia de acercamiento a la comunidad | Avance de construcción documento Técnico de soporte PEMP Teusaquillo | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo PEMP Teusaquillo | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,005%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, se elaboró el cronograma de actividades y el plan de trabajo para el PEMP Teusaquillo con cada uno de los componentes que conforman el equipo, se presentó la estrategia de socialización ciudadana a la Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio en el formato establecido por el Instituto. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 100% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 2 | Análisis y diagnóstico Físico-Espacial PEMP Teusaquillo | 1, Actualización y complementación del diagnóstico físico-espacial. 2, Avance en el inventario de los BIC del grupo arquitectónico, (Modelo final ficha de inventario y continuos fotográficos.) 3. Programación de encuentros ciudadanos. |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo PEMP Teusaquillo | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,015%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, se avanzó en la actualización y complementación del diagnóstico físico-espacial (componente urbano, vivienda y movilidad). Se complementó el modelo de ficha de inventario. Adicionalmente, se llevaron a cabo los encuentros ciudadanos con Alcaldía Local de Teusaquillo, Concejo de Planeación Local, Concejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio, Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradores Locales. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Sin observaciones |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 100% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 3 | Análisis y diagnóstico Socioeconómico PEMP Teusaquillo | 1,. Identificación y caracterización de manifestaciones PCI asociadas al BIC. 2. Identificación y caracterización de los bienes muebles de interés cultural asociados al BIC. 3. Actualización diagnóstico socioeconómico |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo PEMP Teusaquillo | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.15 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| 4 | Síntesis del Diagnóstico PEMP Teusaquillo | 1. Actualización del diagnóstico legal e institucional, 2. Actualización del diagnóstico administrativo y financiero. 3. Síntesis del diagnóstico |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo PEMP Teusaquillo | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.099 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.099 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| 5 | Compilación DTS y presentación PEMP Teusaquillo | 1, Compilación del Documento Técnico de Soporte, 2.Compilación de presentación final. 3. Depuración de información del proyecto en el drive (Link de acceso a toda la información alojada en el drive.) |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo PEMP Teusaquillo | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.05 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA |  | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| 1 | Propuesta integral y formulación del PEMP Parque Nacional Enrique Olaya Herrera | 1, Aspectos generales del Parque Nacional, 2. Delimitación propuesta del área afectada y zona de influencia, 3. Niveles de intervención de los inmuebles. 4.Condiciones de Manejo, 5. Aspectos físico técnicos, ordenación y propuesta. | Avance de construcción documento Técnico de soporte PEMP Parque Nacional Enrique Olaya Herrera | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo PEMP Parque Nacional | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,1%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades a la fecha no se han presentado retrasos en la ejecución de la meta, las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 100% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 2 | Propuesta integral y formulación del PEMP Parque Nacional Enrique Olaya Herrera | 1, Condiciones de Manejo , 2. Aspectos físico técnicos, ordenación y propuesta, 3. Aspectos administrativos. 4. Aspectos socioculturales, 5. Aspectos financieros |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo PEMP Parque Nacional | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,2%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, a la fecha no se han presentado retrasos en la ejecución, se realizaron actividades en los siguientes temas: Condiciones de Manejo. 0.04% Aspectos físico técnicos, ordenación y propuesta. 0.04%, Aspectos administrativos. 0.04% , Aspectos socioculturales. 0.04%, Aspectos financieros. 0.04% Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 100% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 3 | Propuesta integral y formulación del PEMP Parque Nacional Enrique Olaya Herrera | 1, Condiciones de Manejo. 2. Aspectos físico técnicos, ordenación y propuesta. 3. Aspectos socioculturales. 4 . Aspectos socioculturales . 5. Aspectos financieros |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo PEMP Parque Nacional | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| 4 | Propuesta integral y formulación del PEMP Parque Nacional Enrique Olaya Herrera | 1, Plan de divulgación, 2. Definición del proceso de seguimiento, 3. Fichas normativas, 4. Actividades económicas CIE de acuerdo con la clasificación del DANE |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo PEMP Parque Nacional | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| 5 | Propuesta integral y formulación del PEMP Parque Nacional Enrique Olaya Herrera | 1, Plan de divulgación, 2. Definición del proceso de seguimiento, 3. Fichas normativas, 4. Actividades económicas CIE de acuerdo con la clasificación del DANE 5. Compilación del documento técnico de soporte y presentación - Preliminar |  | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo PEMP Parque Nacional | Miguel Ángel Villamizar Vega | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial
OBJ_4 | ESTRATEGIA |  | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ...
PROD_OBJ_4 | PRODUCTO MGA |  | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| 1 | Ruta metodológica para el análisis mixto de la densidad patrimonial (7 entornos ) | Documento Ruta metodológica: CAPA 1, Estructura socio espacial de base Cuantitativa, CAPA 2, Medición Patrimonio Material Cuantitativa, CAPA 3, Valoración patrimonio Material e Inmaterial Cualitativa, CAPA 4 Cuantificación capa 3 e integración con las capas 1 y 2 Cuantitativa + Cualitativa, CAPA 5 Descripción y categorización de los entornos y sus necesidades de intervención | Avance de construcción documento ruta metodológica | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Siete Entornos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 | 0.04 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,04%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, a la fecha no se han presentado retrasos en la ejecución. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.06 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.1 | 0.04 | 40% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 2 | Elaboración compilación información en material gráfico | Fichas caracterización de 27 entornos | #Fichas de entornos elaboradas / 27 entornos | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Siete Entornos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0.018 |  | 0.0075 | 0.0105 | 0.018 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,018%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, a la fecha no se han presentado retrasos en la ejecución. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Es importante se realice seguimiento a la ejecución de la actividad en el cuarto trimestre que permita asegurar el avance y cumplimiento adecuado teniendo en cuenta que en este periodo esta concentrada el 82% de la actividad | 0.082 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.1 | 0.018 | 18%
| 3 | Elaboración documento metodológico activación entornos patrimoniales | Elaboración documento metodológico activación entornos patrimoniales | Avance de construcción documento metodológico entornos patrimoniales | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Siete Entornos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.025 |  |  | 0.025 | 0.025 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,025%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, a la fecha no se han presentado retrasos en la ejecución. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.075 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.1 | 0.025 | 25% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 4 | Participación y Divulgación | 1. Relación interinstitucional con otras dependencias distritales y nacionales, 2. Aportar información sobre nodos de articulación territorial del IDPC, focalización de otros programas del instituto. 3. Eventos de información y participación ciudadana | Avance de plan de trabajo de participación y divulgación | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Siete Entornos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 100% | Se dio cumplimiento en el 0,03%, de conformidad con lo programado en el cronograma de actividades, a la fecha no se han presentado retrasos en la ejecución. Las evidencias soportes se encuentran en el link https://drive.google.com/drive/folders/1CSZS-EFM_1ZYEgItMhy7aASqfODwv1-y?usp=sharing | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.07 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.1 | 0.03 | 30% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 5 | Gestión, Conceptualización y Estructuración | Documento de Identificación de principales acciones para la activación y definición del mecanismo de inversión (Modelo de contratación) | Avance en un documento de identificación de acciones y mecanismos de inversión | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Siete Entornos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| 6 | Ejecución mecanismos de inversión | Gestión del mecanismo de inversión | # de contratos formalizados / # contratos programados | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo Siete Entornos | Pedro Sánchez Baracaldo | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
OBJETIVO ESTRATÉGICO
#N/A | ESTRATEGIA
#N/A | PRODUCTO MGA
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN |  | PRIMER TRIMESTRE | [13 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| 1 | Desarrollo del SISBIC (SIGPC) con base en la información cartográfica y alfanumérica de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural que administra la entidad. | Avance de actualización del SISBIC | Avance de actualización/ Avance programado | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo de SIG | Guillermo Salazar | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 100% | Dentro del mejoramiento que se esta realizando al sistema SISBIC, se ha realizado un trabajo para mejorar el aspecto visual y funcional de la pagina actual, haciendo que esta página web se convierta ahora en un sistema de información para el IDPC. Así mismo este Nuevo sistema va a contener toda la información Misional del IDPC tanto geográfica como alfanumérica en donde se avanzó inicialmente con la categoría de Bienes Muebles y tenemos la información en una nueva base de datos y ya desarrollamos el visor geográfico que puede mostrar esta información en tiempo real | Se observa evidencia suficiente de la ejecución de la actividad | 0.25 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.5 | 0.25 | 50% |  |  | 0% | [10 empty] | 0
| 2 | Atender las solicitudes cartográficas y de georreferenciación para apoyar la misionalidad del IDPC | Solicitudes de SIG atendidas | No. de solicitudes atendidas/ No. de solicitudes registradas (Correo) | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Equipo de SIG | Guillermo Salazar | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 100% | Se atendieron las solicitudes cartográficas y de georreferenciación de los proyectos de la Subdirección de Gestión Territorial: PEMP Centro Histórico, PEMP Teusaquillo, PEMP Parque Nacional, Siete Entornos, Declaratoria Sumapaz, Parque Arqueológico Hacienda El Carmen. Así también las solicitudes de apoyo interno de la Subdirección de Intervenciones y la Oficina Asesora Interinstitucional | Se debe anexar las evidencias de las actividades ejecutadas y en el caso especifico como se trata de atender la demanda es necesario se defina o anexe el instrumento donde se identifique la demanda con el fin de establecer un marco de referencia objetivo para la evaluación | 0.25 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0.5 | 0.25 | 50% |  |  | 0% | [10 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
OBJETIVO ESTRATÉGICO
#N/A | ESTRATEGIA
#N/A | PRODUCTO MGA
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
OBJETIVO ESTRATÉGICO
#N/A | ESTRATEGIA
#N/A | PRODUCTO MGA
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
OBJETIVO ESTRATÉGICO
#N/A | ESTRATEGIA
#N/A | PRODUCTO MGA
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
PARA INSERTAR
Note on F11: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F16: familia sandovalgom: definir la Magnitud de la cantidad de mapas o tipos de cartografía con el fin de tener una base para medir la ejecución de la actividad de manera objetiva
Note on F29: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F33: familia sandovalgom: Avance del plan de relacionamiento con comunidades
Note on F34: familia sandovalgom: Avance del plan de relacionamiento con comunidades
Note on F35: familia sandovalgom: Avance del plan de relacionamiento con instituciones nivel nacional
Note on F36: familia sandovalgom: Avance al plan de comunicaciones 2020-2024
Note on F44: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F58: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F72: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F87: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F101: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F115: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F129: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on C140: ====== ID#AAAAGYEYdds Jose Francisco Rodriguez Tellez (2020-04-03 21:48:12) Inserte las filas que requiera para adicionar los cuadros de actividades que requiera para los objetivos estratégicos que tenga la dependencia.

## PRG-EJC POA
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 1.2722 | 2.089 | 3.3611
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 1.1981
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMACIÓN (%) | 0% | 0% | 37.85% | 62.15% | 100%
EJECUCIÓN (%) | 0 | 0 | 94.18% | 0% | 35.64%
EVALUACIÓN ACI (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!