## LISTAS (hidden)
| Dependencias |  |  | Proyectos de Inversión | Objetivos Estratégicos | CLASIFICADOR MIPG (Dimensiones) | CLASIFICADOR MIPG (Políticas de Gestión y Desempeño)
| <Por favor seleccione su área> |  |  | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociado a la dependencia> | <Por favor seleccione los objetivos estratégicos asociados a la dependencia | <Por favor seleccione la dimensión de MIPG asociada a la actividad> | <Por favor seleccione la política de gestión y desempeño de MIPG asociada a la actividad>
| Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural |  |  | Proyecto de Inversión 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | 1. Talento humano | Planeación Institucional
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural |  |  | Proyecto de Inversión 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio |  |  | Proyecto de Inversión 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural en Bogotá | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | 3. Gestión con Valores para Resultados | Gestión Estratégica del Talento humano
| Subdirección de Gestión Corporativa |  |  | Proyecto de Inversión 7649 - Consolidación de los patrimonios, como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | 4. Evaluación de resultados | Integridad
| Oficina Asesora de Planeación |  |  | Proyecto de Inversión 7612 - Recuperación de Columbarios y desarrollo de su entorno en el Globo B del Cementerio Central en Bogotá | Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | 5. Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
| Oficina Asesora Jurídica |  |  | Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | 6. Gestión del conocimiento | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
[6 empty] | 7. Control Interno | Servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
| Procesos | [5 empty] | Racionalización de trámites
| <Por favor seleccione el proceso asociado a la dependencia> | [5 empty] | Gestión documental
Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico | [5 empty] | Gobierno digital
Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | [5 empty] | Seguridad digital
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Comunicación Estratégica | [5 empty] | Defensa jurídica
Subdirección de Gestión Corporativa | Atención a la Ciudadanía | [5 empty] | Gestión del conocimiento y la innovación
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | [5 empty] | Control interno
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | [5 empty] | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | [5 empty] | Gestión de la Información Estadística
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | [5 empty] | Gestión Ambiental (Componente)
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Financiera | [5 empty] | Contro Interno
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Jurídica
Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión Documental
Subdirección de Gestión Corporativa | Administración de Bienes e Infraestructura
Oficina Asesora Jurídica | Gestión Contractual
Subdirección de Gestión Corporativa | Control Interno Disciplinario
Seguimiento y Evaluación
VERSIONAMIENTO PLAN
<Por favor seleccione el proceso asociado a la dependenciala versión del Plan>
Formulación versión 1
Modificación versión 2
Modificación versión 3
Modificación versión 4
Modificación versión 5
Modificación versión 6
| <Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione el objetivo específico>
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad.
| Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación | OBJ_1 | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores …
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos
| Proyecto 7611 - Proteger y recuperar el patrimonio cultural de Bogotá y su significado histórico, urbano, arquitectónico, cultural y simbólico a diferentes escalas desde una perspectiva de integralidad | OBJ_2 | -
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural
| Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio | OBJ_3 | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región
| Proyecto 7649 - Consolidar los patrimonios de Bogotá-región como referente de significados sociales y determinante de las dinámicas del ordenamiento territorial | OBJ_4 | 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ...
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor …
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios
| Proyecto 7612 - Consolidar un referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz | OBJ_5 | -
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual
| Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional | OBJ_6 | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC
| <Seleccione la dependencia> | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA A. Acuerdo 02 de 2007 B. Decreto 07 de 2015 C. Manual de Funciones
| Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio | Acuerdo 01 de 2019: 1. Desarrollar los lineamientos y coordinar el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio del Distrito Capital – SIGPC-. 2. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 3. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en lo que concierne al patrimonio cultural, en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación. 4. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, en lo que concierne al patrimonio cultural, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 5. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación. 6. Diseñar mecanismos que promuevan la inversión privada, nacional y extranjera, en programas y proyectos para la recuperación de los bienes y sectores de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Orientar la gestión de sectores de interés cultural del Distrito Capital, en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 8. Orientar, articular y coordinar las actuaciones derivadas del cumplimiento de las políticas, acciones, programas y normas del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo concerniente a la conservación y preservación del patrimonio cultural. 9. Desarrollar instrumentos de gestión para la articulación de diversos actores sociales en las actuaciones para la conservación, preservación, puesta en valor, del patrimonio cultural. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Gestionar estrategias para la salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio natural de la ciudad, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial y en coordinación con las entidades que conforman el Sistema Distrital de Patrimonio Cultural. 12. Promover la coordinación interinstitucional y la concertación con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su misionalidad. 13. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 12. Coadyuvar en el desarrollo de programas urbanos que se deban adelantar en las áreas con tratamiento de conservación y promover el desarrollo de sus usos tradicionales. 15. Promover la inversión privada, nacional y extranjera, en programas de revitalización y proyectos para la recuperación de los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 18. Promover la participación ciudadana y adelantar concertaciones con las Alcaldías Locales, grupos organizados y la comunidad para ejecutar los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine en cumplimiento de sus funciones.
| Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 2. Aprobar y apoyar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 3. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción, y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el Código de Policía. 4. Resolver las solicitudes de equiparación de inmuebles al estrato uno (1) para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar a la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 5. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenacen ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural 6. Realizar los estudios y emitir conceptos que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, intervenir, preservar, sostener, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 7. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 8. Liderar, promover, coordinar y ejecutar programas, proyectos y obras de conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital. 9. Estructurar proyectos de intervención en Bienes de Interés Cultural muebles e inmuebles. 10. Adelantar directamente o a través de terceros obras en Bienes de Interés Cultural inmuebles, muebles y espacio público. 11. Mantener, reparar y rehabilitar los monumentos públicos y escultóricos ubicados en los espacios públicos del Distrito Capital. 12. Participar bajo el principio de coordinación interadministrativa en la ejecución de actividades de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural del Distrito Capital. 13. Apoyar a las entidades distritales en las intervenciones de recuperación o conservación de Bienes de Interés Cultural. 14. Apoyar a las entidades distritales competentes en las actividades de recuperación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural de propiedad del Distrito. 15. Fomentar estudios arqueológicos, arquitectónicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural material en el Distrito Capital. 16. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural material del Distrito Capital. 17. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías Distritales de Cultura, Recreación y Deporte, y Planeación. 18. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015: 1. Aprobar las intervenciones en los Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria. 2. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial en lo concerniente a los bienes de interés cultural del orden distrital y como respecto de los que no están declarados. 5. Proponer la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de los monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. 6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión urbana. 11. Realizar el estudio de los bienes que se encuentran con orden de amparo provisional, con el fin de confirmar sus valores culturales y en caso de ello, adelantar las gestiones para su declaratoria. 13. Promover programas de capacitación para los propietarios de inmuebles de conservación y adelantar planes y programas de revitalización que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida en los sectores de interés cultural. 14. Adelantar programas y obras de recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural. 16. Emitir concepto técnico vinculante en las actuaciones administrativas y policivas que se adelanten sobre inmuebles que amenazan ruina, tendiente a establecer si éstos poseen un valor histórico, cultural o arquitectónico, según el Plan de Ordenamiento Territorial y la legislación en materia de patrimonio cultural. 17. Resolver las solicitudes de equiparación del inmueble con los de estrato uno (1), para efectos del cobro de servicios públicos y comunicar la Secretaría Distrital de Planeación y a las empresas de servicios públicos para lo de su competencia. 20. Celebrar, con las correspondientes iglesias, confesiones religiosas entre otros, convenios para la protección, recuperación, intervención y salvaguardia del patrimonio, y para la efectiva aplicación del Régimen Especial de Protección cuando los bienes pertenecientes a aquellas hubieren sido declarados como Bienes de Interés Cultural Distrital. 21. Articular con los Alcaldes Locales, acciones para la protección y conservación de inmuebles, sectores, barrios, bienes muebles de interés cultural de su jurisdicción y comunicarles cualquier práctica contraria a los comportamientos contenidos en el artículo 104 del Código de Policía de Bogotá, D.C, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 22. Orientar la implementación y ejecución del Sistema de Intervención en la Gestión de sectores de interés cultural del Distrito, en coordinación con las Secretarías de Cultura, Recreación y Deporte y Planeación
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
| Subdirección de Gestión Corporativa | Acuerdo 01 de 2019: 1. Planear y ejecutar la política institucional en materia administrativa y de planeación financiera, presupuestal, contable y de pagos, acorde con la normatividad financiera y presupuestal vigente y orientadas a la racionalización del gasto. 2. Coordinar la preparación y consolidación del anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la entidad, las solicitudes de adición y traslado presupuestal y el Programa Anual de Caja. 3. Dirigir los procesos relacionados con la gestión del talento humano de la entidad para el logro de la misión institucional aplicando las normas y procedimientos vigentes. 4. Dirigir y administrar el manejo de los recursos físicos, el almacén y los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 5. Dirigir los planes y programas de gestión documental, custodiar, manejar y conservar el archivo de la entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 6. Conocer, adelantar y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 7. Dirigir, coordinar y diseñar las estrategias y acciones que en materia de tecnología e información requiera el IDPC. 8. Diseñar e implementar políticas, estrategias, planes, programas y acciones en materia de atención al ciudadano. 9. Diseñar, establecer y promover, al interior del Instituto, mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública. 10. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora de Planeación | Acuerdo 01 de 2019: 1. Asesorar y coordinar el proceso de planeación de las políticas, programas y proyectos del IDPC en los aspectos estratégicos, técnicos, económicos y administrativos, acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital, las Políticas Públicas Sectoriales y el objeto social de la entidad, así como realizar el seguimiento y control a su ejecución. 2. Asesorar y coordinar la elaboración, seguimiento y control del plan estratégico institucional, plan de acción del plan de desarrollo distrital, planes operativos y demás planes, así como los programas y proyectos de inversión de la entidad que se requieran para el funcionamiento y fortalecimiento institucional, en coordinación con las diferentes dependencias. 3. Asesorar y coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto y proyecto de presupuesto anual, en conjunto con la Subdirección de Gestión Corporativa y demás dependencias de la entidad, en concordancia con la planeación institucional, la planeación sectorial, el plan de desarrollo distrital y la normatividad vigente. 4. Realizar la planeación, seguimiento y control a la ejecución de las metas plan de desarrollo, metas proyecto de inversión y presupuestal de los recursos de la entidad, así́ como viabilizar las modificaciones presupuestales a que haya a lugar ante las Secretarias de Planeación y Hacienda Distrital, para el cumplimiento de las metas institucionales. 5. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias del IDPC la formulación, aplicación y seguimiento de los indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento de los objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos. 6. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la conformidad, integración, innovación y sostenibilidad del Sistema de Gestión del IDPC, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG-. 7. Establecer mecanismos que promuevan y garanticen la participación ciudadana en las fases de planificación, ejecución, control y cierre de los proyectos que promueva, gestione, lidere o coordine el IDPC en cumplimiento de su objeto misional. 8. Coordinar la estructuración, consolidación y presentación de informes relacionados con los avances y resultados de la gestión institucional, los planes, programas y proyectos de inversión, de acuerdo con los requerimientos y normas establecidas. 9. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| Oficina Asesora Jurídica | Acuerdo 01 de 2019: 1. Formular objetivos y proponer a la Dirección la adopción de políticas y estrategias relacionadas con la gestión jurídica de la entidad, de acuerdo con los lineamientos institucionales. 2. Fijar la posición jurídica externa e interna de la entidad, en torno a los temas de contenido jurídico. 3. Ejercer la defensa judicial, extrajudicial o administrativa de la entidad, representándola en los procesos y acciones que se instauren en su contra y en todos aquellos que ésta deba promover como demandante, demandado o como tercero interviniente o coadyuvante. 4. Representar a la Entidad en las diligencias de conciliación y hacer efectivo el cumplimiento de los fallos y sentencias en contra de la entidad, en coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que deba responder o sea parte. 5. Dirigir la gestión contractual de la entidad en el desarrollo de sus diferentes etapas, de conformidad con las políticas institucionales y la normatividad vigente, así́ como orientar la unidad de criterio en materia de contratación en el IDPC. 6. Proponer mecanismos y estrategias de gestión del daño antijurídico con el fin que sean adoptadas por Comité́ de Conciliación de la entidad en el marco normativo vigente. 7. Sustanciar los fallos de segunda instancia, en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores de la entidad, conforme a la normatividad vigente. 8. Revisar los actos administrativos expedidos por la entidad, de conformidad con la normatividad vigente. 9. Administrar la información que ingrese o se genera en la entidad relacionada con las acciones judiciales, en especial lo relacionado con el SIPROJ para su actualización permanente y oportuna. 10. Elaborar, en coordinación con las áreas misionales y demás entidades distritales, estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio material e inmaterial. 11. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
| <Seleccione el objetivo específico> | PROD_OBJ | <Seleccione el producto>
| 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras. | PROD_OBJ_1 | 1.1 Producto 1: Documentos normativos
| 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad. | PROD_OBJ_1 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural
| 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial | PROD_OBJ_1 | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 2.1. Diseñar e implementar programas, estrategias y proyectos para la identificación, valoración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, orientados a construir significado por parte de los diferentes actores … | PROD_OBJ_2 | 2.1 Producto 3: Servicio de protección del patrimonio arqueologico, antropologico e historico
| 2.2. Orientar y atender las acciones de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital para que cumplan con los requisitos técnicos, arquitectónicos, urbanos y/o normativos | PROD_OBJ_2 | 1.2 Producto 2: Documentos de lineamientos técnicos
| 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá | PROD_OBJ_3 | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales.
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio
| 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural | PROD_OBJ_3 | 2.2 Producto 3: Documentos Investigación
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.1 Producto 4: Documentos normativos
| 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica | PROD_OBJ_3 | 3.2 Producto 5: Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial
| 4.1. Reivindicar y promover el patrimonio cultural como escenario y dispositivo de construcción de significados, conflictos, vivencias y prácticas de los diferentes grupos poblacionales y sectores sociales | PROD_OBJ_4 | 1.1 Producto 1: Servicio de preservación de los parques y áreas arqueológicas patrimoniales
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.1 Producto 2: Documentos normativos
| 4.2. Formular e implementar instrumentos distritales de protección, planeación y gestión integrada de los patrimonios culturales y naturales de Bogotá-Región | PROD_OBJ_4 | 2.2 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
| 4.3. Desarrollar estrategias orientadas a la comprensión de las dinámicas sociales, residenciales y productivas patrimoniales en contextos vecinales y cotidianos, incluyendo medidas de adecuación urbana, ... | PROD_OBJ_4 | 3.1 Producto 4: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 5.1. Intervenir y proteger desde una perspectiva de integralidad el patrimonio de los Columbarios y su entorno, mediante la consolidación y protección del patrimonio arqueológico, la activación y puesta en valor … | PROD_OBJ_5 | 1.1 Producto 1: Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble
| 5.2. Promover el diálogo y el reconocimiento de las dinámicas urbanas, sociales, comerciales y vecinales que orbitan alrededor de los Columbarios | PROD_OBJ_5 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en asuntos patrimoniales nacionales e internacionales
| 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía | PROD_OBJ_6 | 1.1 Producto 1: Servicio de implementación del Sistema de Gestión
| 6.2. Mejorar la capacidad de infraestructura física, tecnológica, de información y comunicaciones para la gestión institucional presencial y virtual | PROD_OBJ_6 | 2.1 Producto 2: Sedes adecuadas
| 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC | PROD_OBJ_6 | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos

## Marco General
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS
| 1. VIGENCIA PLAN: |  |  | 2020
| 2. DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | 3. FUNCIONES DE LA DEPENDENCIA | Acuerdo 01 de 2019: 1. Ejecutar planes, programas y estrategias que propendan por la valoración y apropiación social del patrimonio cultural del Distrito Capital. 2. Fomentar y realizar publicaciones, exposiciones, proyectos patrimoniales y producción de contenidos para la valoración, apropiación y otros mecanismos de divulgación en torno al tema del Patrimonio Cultural. 3. Diseñar herramientas pedagógicas que propendan por el conocimiento, valoración, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural en el Distrito Capital. 4. Administrar el centro de documentación y consulta, así como los fondos documentales de orden patrimonial del IDPC. 5. Diseñar y ejecutar estrategias y campañas de comunicación en el IDPC en atención al cumplimento de su misionalidad. 6. Coordinar la comunicación al interior del IDPC, mediante la difusión permanente, oportuna y clara de información de interés institucional. 7. Dirigir y orientar el desarrollo, fortalecimiento y operación del Museo de Bogotá. 8. Desarrollar e implementar procesos de formación sobre el patrimonio cultural. 9. Gestionar estrategias para la identificación, salvaguardia, conservación y sostenibilidad del patrimonio inmaterial del Distrito Capital. 10. Implementar bajo el principio de coordinación interinstitucional, las políticas, planes, programas y proyectos del sector relacionados con el fomento al patrimonio cultural. 11. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la confección, realización y actualización del inventario del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 12. Identificar y definir a través de mecanismos de participación ciudadana, los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial del Distrito Capital. 13. Fomentar estudios científicos, técnicos artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial en el Distrito Capital. 14. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia. Decreto 07 de 2015 3. Desarrollar los lineamientos y avanzar en la realización del inventario de Patrimonio Cultural del Distrito Capital y el Sistema de Información Geográfico de Patrimonio – SIGPC. 4. Elaborar el inventario de monumentos conmemorativos y objetos artísticos localizados en el espacio público, declarados como Bienes de Interés Cultural con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto.
| 4. PROCESOS ASOCIADOS |  |  | Comunicación Estratégica
Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural
| 5. PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS |  |  | 6. OBJETIVOS PROYECTO DE INVERSIÓN
| Proyecto de Inversión 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural en Bogotá |  |  | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio
| Proyecto de Inversión 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá |  |  | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación
| Proyecto de Inversión 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá |  |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional
| 7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / 8. ESTRATEGIAS / 9. PRODUCTOS MGA |  |  | 10. RECURSOS REQUERIDOS
Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio
OBJ_3 | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_3 | P1 | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales. |  | 3399000000 | 40 profesionales |  | Equipo y software
PROD_OBJ_3 | P2
OBJ_3 | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_3 | P1 | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio |  | 1380000000 | 6 profesionales |  | Equipos y software específico
PROD_OBJ_3 | P2 | 2.2 Producto 3: Documentos Investigación |  | 140000000 | 4 profesionales |  | Equipos de oficina
OBJ_3 | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_3 | P1 | 3.1 Producto 4: Documentos normativos |  | 610000000 | 7 profesionales |  | Equipos de oficina
PROD_OBJ_3 | P2 | 3.2 Producto 5: Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial |  | 185000000 | 4 profesionales |  | Equipos de oficina
Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación
OBJ_1 | 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras. |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_1 | P1 | 1.1 Producto 1: Documentos normativos |  | 95000000 | 2 profesionales |  | Equipos de oficina
PROD_OBJ_1 | P2
OBJ_1 | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad. |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_1 | P1 | 2.1 Producto 2: Servicio de asistencia técnica en educación artística y cultural |  | 447000000 | 16 profesionales |  | Equipos de oficina
PROD_OBJ_1 | P2
OBJ_1 | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_1 | P1 | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural |  | 63000000 | 1 profesional |  | Equipos de oficina
PROD_OBJ_1 | P2
Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional
OBJ_6 | 6.1. Fortalecer la capacidad administrativa para el mejoramiento y desarrollo de la gestión institucional y el servicio a la ciudadanía |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
PROD_OBJ_6 | P1 | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
PROD_OBJ_6 | P2
OBJ_6 |  |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
#N/A | P1
#N/A | P2
OBJ_6 |  |  |  | Presupuestales | Humanos | Físicos | Tecnológicos
#N/A | P1
#N/A | P2
| 9. INDICADOR DE EFICACIA (Fórmula) |  | Sumatoria de las actividades ejecutadas / Sumatoria de las actividades programadas en el año * 100% | 10. RANGOS | De 0 a 69 Deficiente | 11. RESULTADO (Cálculo del Indicador) | 0%
de 70 a 89 Aceptable
de 90 a 100 Óptimo
| VERSIONAMIENTO PLAN |  | FECHA |  | PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SI/NO | MEDIO DE VERIFICACIÓN
| Formulación versión 1 |  |  |  | El plan fue presentado a consideración de la ciudadanía, usuarios y partes interesadas.
El plan presentado tuvo ajustes de acuerdo con las consideraciones de la ciudadanía, usuarios y partes interesadas
| Nombre: |  |  |  | Nombre:
| Cargo: |  |  |  | Cargo:
| Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural |  |  |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural
| Responsable de la Dependencia |  |  |  | Responsable consolidación del plan

## Act. Estratégicas
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: |  | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural
| VIGENCIA PLAN OPERATIVO: |  | 2020
[28 empty] | 218.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 356.55 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 574.8 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio
OBJ_3 | ESTRATEGIA |  | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
PROD_OBJ_3 | PRODUCTO MGA |  | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales.
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
Programa de Recorridos | [9 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
| 1 | Desarrollo de recorridos interpretativos, taller y participativos | Guiones Listas de asistencia Documento de caracterización y priorización geográfica de la población Acta Trabajo con comunidades - construcción de ruta - reuniones, talleres etc. Materia didactico | # de recorridos ejecutados / # de recorridos programados | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recorridos patrimoniales | Juan Sebastian Pinto | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 35 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 2 | Formular el documento proyecto , el plan de trabajo y cronograma de interpretación del patrimonio | Documento proyecto y Documento brochure Plan de trabajo y cronograma | Un documento formulado | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recorridos patrimoniales/ Comunicaciones | Juan Sebastian Pinto | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| 3 | Desarrollo de laboratorio de interpretación del patrimonio | Lista de asistencia y memoria Plan de mejora | 9 Sesiones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Recorridos patrimoniales/ Comunicaciones | Juan Sebastian Pinto | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 9 | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación
OBJ_1 | ESTRATEGIA |  | 1.2. Fortalecer el ciclo integral de formación en patrimonio cultural para la vida profesional, educación no formal, incorporando los enfoques diferenciales para la generación de oportunidades en condiciones de igualdad.
PROD_OBJ_1 | PRODUCTO MGA |  | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales.
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
Museo de Bogotá | 1 | Garantizar la representación de las localidades de la ciudad en los proyectos del Museo de Bogotá | Guión museográfico con participación social Museo de la Ciudad Autoconstruida (Ciudad Bolívar) y programas radiales en emisora comunitaria (Ciudad Bolívar y Los Mártires) | # localidades representadas/ # localidades programadas | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 2 | Garantizar la distribución de contenidos temáticos en entornos digitales de uso público | Contenidos temáticos distribuidos | #contendios temáticos distribuidos/ #número de contenidos temáticos programados | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 70 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 110 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 3 | Registrar las piezas de la colección del Museo de Bogotá como dominio público en Colecciones Colombianas | Plan de trabajo de registro de colección Registros de dominio público | #piezas de la colección del Museo de Bogotá con registro de dominio público/#piezas de la colección con registro programado | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 80 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 140 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 4 | Formular el plan de trabajo del proyecto digital | Plan de trabajo proyecto digital | Un documento formulado | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 5 | Definición de temas proyecto radial | documento proyecto radial | un documento formulado | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0%
| 6 | Producción de los capítulos del proyecto radial | capitulos | # de capítulos producidos | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0%
| 7 | Emisión de los capítulos del poryecto radial | emisiones de capitulos | # de capítulos emitidos | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0%
| 8 | Evaluación del proyecto radial | acta de consejo de redacción | Un informe de evaluación | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| 9 | Definir un guion museográfico del Museo de la Ciudad Autoconstruida con participación socia | registro Diálogo ciudadano Construcción del guión, selección y elaboración de piezas (colección exposición permanente) Documento final - guión museográfico | Avance plan de trabajo cosntrucción de Guion | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 10 | 0 | 0%
| 10 | Apertura exposición temporal | exposición temporal Museografia | Una exposición | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 11 | Otorgar estímulos del Museo | Convocatoria Evaluación Resolución ganadores Productos finales por becarios/as | 20 estímulos para museos | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Museo de Bogotá | Andrés Fernando Suárez | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 20 | 0 | 0%
[32 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[32 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[40 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA.
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio
OBJ_3 | ESTRATEGIA |  | 3.1. Consolidar estrategias de apropiación por parte de las instituciones y la ciudadanía de los valores patrimoniales presentes en las diferentes localidades, sectores y poblaciones habitantes de la ciudad de Bogotá
PROD_OBJ_3 | PRODUCTO MGA |  | 1.1 Producto 1: Servicio de promoción de actividades culturales.
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
Publicaciones | 1 | Crear a través de resolución el sello editorial, formalizar el comité editorial | Resolución del sello editorial | un comité editorial formalizado | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Publicaciones | Ximena Bernal | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 2 | Reorganizar el catálogo de publicaciones en la página web | Catalogo de publicaciones | Un catalogo de publicaciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Publicaciones | Ximena Bernal | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| 3 | Adjudicación de la licitación de publicaciones | Contrato suscrito | Un contrato suscrito | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Publicaciones | Ximena Bernal | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| 4 | Desarrollo del proceso de las publicaciones del sello editorial | Cronograma de trabajo | Avance de cronograma de publicación | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Publicaciones | Ximena Bernal | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 5 | Elaboración de prólogo y presentación de las publicaciones | Documento | 5 documento editados | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Publicaciones | Ximena Bernal | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 5 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 6 | Impresión de las publicaciones | Publicaciones | 6 publicaciones impresas | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Publicaciones | Ximena Bernal | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| 7 | Lanzamiento / activación de las publicaciones | Evento de lanzamiento | 6 eventos de lanzamientos | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Publicaciones | Ximena Bernal | 2020-08-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
Centro de Documentación | 8 | Elaboración del documento diagnóstico Centro de documentación | documento | Un documento formulado | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Centro de documentación | Paola Gaitán | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0%
| 9 | Actividades de posicionamiento del centro de documentación | Registro fotográfico, grabacion o imágenes de la actividad Informe catalogo en linea | 2 actividades de posicionamiento | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Centro de documentación | Paola Gaitán | 2020-08-01 | 2020-12-31 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio
OBJ_3 | ESTRATEGIA |  | 3.2. Implementar una oferta institucional que permita el acceso diverso, plural, e igualitario a los procesos de fomento, fortalecimiento, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural
PROD_OBJ_3 | PRODUCTO MGA |  | 2.1 Producto 2: Servicio de apoyo financiero a la investigación en Antropología, Arqueología, Historia y Patrimonio
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
Fomento | 1 | Evaluación de propuestas de estímulos * Becas I CONVOCATORIA 2020-I | Evaluaciones de propuestas | 11 evaluaciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-08-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 2 | Publicación resolución de ganadores Becas I CONVOCATORIA 2020-I | resoluciones | 7 resoluciones de ganadores | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-08-30 |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 3 | Seguimiento a proyectos ganadores becas I CONVOCATORIA 2020-I | documento de seguimiento | 33 documentos | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 22 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 4 | Evaluación de propuestas de estímulos * Beca de activación de procesos de memoria y patrimonio en Bogotá | Evaluaciones de propuestas | 4 evaluaciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 5 | Publicación resolución de ganadores Beca de activación de procesos de memoria y patrimonio en Bogotá | resoluciones | 1 resoluciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-10-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [8 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 6 | Seguimiento a proyectos ganadores Beca de activación de procesos de memoria y patrimonio en Bogotá | documento de seguimiento | 12 documentos | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-12-30 | [16 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 8 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 12 | 0 | 0% | [8 empty] | 0%
| 7 | Evaluación de propuestas premios (fotografía y dibujaton) | Evaluaciones de propuestas | 6 evaluaciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-12-30 | [16 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 6 | 0 | 0%
| 8 | Publicación de resolución de ganadores de premios | resoluciones | 2 resoluciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-12-30 | [20 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0%
| 9 | Evaluación de propuestas grupo 1 CONVOCATORIA 2020-II | Evaluaciones de propuestas | 30 evaluaciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-12-30 | [16 empty] | 30 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0%
| 10 | Resoluciones de ganadores grupo 1 CONVOCATORIA 2020-II | resoluciones | 3 resoluciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-12-30 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 3 | 0 | 0%
| 11 | Entregas de los poryectos ganadores grupo 1 CONVOCATORIA 2020-II | documentos de avance | 60 documentos | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-12-30 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 60 | 0 | 0%
| 12 | Evaluación de propuestas premios Tiendas con memoria y agenciamiento social del patrimonio | Evaluaciones de propuestas | 16 evaluaciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-12-30 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 16 | 0 | 0%
| 13 | Resolución de ganadores premios Tiendas con memoria y agenciamiento social del patrimonio | resoluciones | 2 resoluciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0 | 0%
| 14 | Seguimientos apoyos concertados | documentos de avance | 4 documentos de seguimiento | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fomento | Camila Medina | 2020-08-01 | 2020-12-30 | [16 empty] | 2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 4 | 0 | 0%
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio
OBJ_3 | ESTRATEGIA |  | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
PROD_OBJ_3 | PRODUCTO MGA |  | 3.1 Producto 4: Documentos normativos
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
Declaratorias | 1 | implementación del plan de divulgación de declaratorias del patrimonio cultural | Documento plan de divulgación Contenidos y actividades de divulgación | Avance al plan de divulgación de declaratoria | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 5. Información y Comunicación | Participación ciudadana en la gestión pública | Declaratorias | Catalina Cavelier | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 2 | Suscripción de convenios para el desarrollo de los procesos de declaratorias | convenios suscritos | 2 convenios | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Declaratorias | Catalina Cavelier | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200% | 0% | 0% | [13 empty] | 0
| 3 | Formulación del documento de identificación y documentación de la manifestación aprobado en IDPC | un documento por declaratoria | 2 documentos | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Declaratorias | Catalina Cavelier | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 4 | Formulación de planes de trabajo 2021 | planes de trabajo | 2 planes de trabajo | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Declaratorias | Catalina Cavelier | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 5 | Formulación del documento de revisión y análisis de propuestas y casos potenciales para declaratoria | documento | documento formulado | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Declaratorias | Catalina Cavelier | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7639 - Consolidar la capacidad institucional y ciudadana para la identificación, reconocimiento, activación y salvaguardia del patrimonio cultural, reconociendo la diversidad territorial, poblacional y simbólica del patrimonio
OBJ_3 | ESTRATEGIA |  | 3.3. Desarrollar procesos interrelacionales para la comprensión y valoración del patrimonio que incluya la diversidad poblacional, territorial y simbólica
PROD_OBJ_3 | PRODUCTO MGA
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
Inventarios | 1 | Definir plan de divulgación para el posicionamiento del significado y apropiación social del inventario PCI | Documento plan de divulgación para el posicionamiento del significado y apropiación social del inventario PCI | Avance al plan de divulgación de declaratoria | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 5. Información y Comunicación | Participación ciudadana en la gestión pública | Inventarios | Blanca Gómez | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 2 | Formulación de un documento de síntesis diagnóstica | Documento de síntesis | Un documento | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Inventarios | Blanca Gómez | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | [13 empty] | 0
| 3 | Formular documento de propuesta metodológica para el abordaje del inventario de PCI de Bogotá | Documento metodológico | Un documento | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Inventarios | Blanca Gómez | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 4 | Realizar Jornadas de socialización de los documentos definidos (Sintesis diagnostica y metodologia para el inventario PCI | Listas de asistencias Presentación de las socializaciones | 2 jornadas | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Inventarios | Blanca Gómez | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 5 | Formulación de un documento síntesis sobre marco normativo | Documento de marco normativo | Un documento normativo | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Inventarios | Blanca Gómez | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación
OBJ_1 | ESTRATEGIA |  | 1.1. Fortalecer los mecanismos de articulación entre diferentes actores público privados en los procesos de formación en patrimonio cultural privadas; entre otras.
PROD_OBJ_1 | PRODUCTO MGA |  | 1.1 Producto 1: Documentos normativos
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
Programa de formación | 1 | Avance de acuerdo con SED | Documento de avance de acuerdo | Un avance de acuerdo | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formación | Fabio López | 2020-08-01 | 2020-09-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 2 | Desarrollo de actividades de grupos focales | Actas de reunión selección grupo focal plan de trabajo con grupos focales Lista asistencia | # de Actividades con grupos focales ejecutados/# Actividades con grupos focales programados | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formación | Fabio López | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | [13 empty] | 0
| 3 | Documento avance en la formulación de Metodología y herramientas para implementación de primera infancia y media vocacional | Documento medtodologia | Un documento | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formación | Fabio López | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 4 | Realizar la gestión interinsttucional para generar la matriz del banco de aliados para el proyecto de formación en patrimonio | matriz de banco de aliados | una matriz formulada | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formación | Fabio López | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 5 | Ejecución de los proyectos de aula | Proyectos formulados Presentaciones | # de actividades de aula ejecutado / 16 de actividades de aula programado | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formación | Fabio López | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 80% |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1.8 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 6 | Ejecución de las actividades de circulación | Plan de trabajo Registro soporte | # de actividades de circulación ejecutados/# de actividades de circulación programados | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formación | Fabio López | 2020-08-01 | 2020-12-30 | [16 empty] | 0% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7601 - Ampliar la cobertura para el fortalecimiento del programa de formación hacia la integralidad del patrimonio con criterios de calidad, interseccionalidad, enfoque poblacional, aportando al cierre de brechas durante el ciclo de formación
OBJ_1 | ESTRATEGIA |  | 1.3. Ampliar la cobertura de participantes en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural, desde el enfoque territorial y diferencial
PROD_OBJ_1 | PRODUCTO MGA |  | 3.1 Producto 3: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
Formación | 1 | Desarrollo de diplomado de docentes | Plan de trabajo Listados de asistencia | # de actividades ejecutadas /# de actividades programadas | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formación | Fabio López | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 2 | Revisión y actualización del proyecto de formación a formadores | 1 documento | 1 documento definido | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 3. Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Formación | Fabio López | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0% | 0% | [13 empty] | 0
| 3 | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
| OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Proyecto 7597 - Fortalecer la capacidad administrativa para el desarrollo de la gestión institucional
OBJ_6 | ESTRATEGIA |  | 6.3. Ejecutar acciones de comunicación pública estratégicas para el IDPC
PROD_OBJ_6 | PRODUCTO MGA |  | 3.1 Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos
| No. | ACTIVIDAD | PRODUCTO ESPERADO | INDICADOR | PROCESO ASOCIADO | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG | EQUIPO RESPONSABLE | RESPONSABLE (Nombre) | FECHA EJECUCIÓN | [7 empty] | PRIMER TRIMESTRE | [7 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [7 empty] | TERCER TRIMESTRE | [7 empty] | CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ACUMULADO | (Describa la evidencia en cumplimiento de la meta y su ubicación) | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | ACUMULADO
[10 empty] | Inicial | Final | Prog. | Ene | Feb | Mar | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Control Interno | Prog. | Abr | May | Jun | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Jul | Ago | Sep | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Oct | Nov | Dic | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Prog. | Ejec. | Eficacia de la Actividad |  | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | % | Observaciones Control Interno | Eval. ACI | Eficacia ACI
Comunicaciones | 1 | Comprar de equipos y servicios de comunicaciones para el fortalecimiento de infraestrutura tecnólogica y de comunicaciones de la entidad | Equipos de comunicaciones contratados | Total presupuesto ejecutado /Presupuesto asignado | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 5. Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística | Cominicaciones | Maria Paula Martinez | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
| 2 | Suscribir y ejecutar el convenio para la creación de contenidos comunicativos con diversos formatos con medios comunitarios y colectivos locales | Convenio/contrato suscrito Contenidos en diversos formatos alrededor del patrimonio cultural Personas entrenadas y que participaron en el uso de herramientas de comunicación producto del convenio) | 1 convenio suscrito | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 5. Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística | Cominicaciones | Maria Paula Martinez | 2020-08-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | [13 empty] | 0
| 3 | Formular y ejecutar Plan Operativo de comunicaciones | Plan Operativo de comunicaciones | Avance plan de comunicaciones | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | 5. Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística | Cominicaciones | Maria Paula Martinez | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 25% |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 75% |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | [13 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA, POR FAVOR NO LA ELIMINE. SI REQUIERE INSERTAR MÁS FILAS COPIE UNA FILA E INSERTA CUANTAS VECES REQUIERA. | [41 empty] | 0 | 0
PARA INSERTAR
Note on F13: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on AT15: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo 20204000065003 de 15-12-2020
Note on F26: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on AT38: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo :20204000055603 de 17-11-2020
Note on F50: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F68: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on AT71: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo :20204000055603 de 17-11-2020
Note on AT74: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo :20204000055603 de 17-11-2020
Note on AT77: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo :20204000055603 de 17-11-2020
Note on AT79: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo :20204000055603 de 17-11-2020
Note on AT82: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo :20204000055603 de 17-11-2020
Note on F91: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F106: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on F120: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on AT122: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo :20204000055603 de 17-11-2020
Note on AT126: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo :20204000055603 de 17-11-2020
Note on F136: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on AT138: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo :20204000055603 de 17-11-2020
Note on AT139: Carlos Hernando Sandoval Mora: Meta ajustada de acuerdo con memo :20204000055603 de 17-11-2020
Note on F149: Familia: Fórmula que permite medir el avance en la entrega del producto
Note on C159: ====== ID#AAAAGYEYdds Jose Francisco Rodriguez Tellez (2020-04-03 21:48:12) Inserte las filas que requiera para adicionar los cuadros de actividades que requiera para los objetivos estratégicos que tenga la dependencia.

## PRG-EJC POA
| I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ACUMULADO
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | #REF! | #REF! | 218.25 | 356.55 | 574.8
EJECUCIÓN CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0
EVALUACIÓN ACI CONSOLIDADA ESTRATÉGICAS | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAMACIÓN (%) | #REF! | #REF! | 37.97% | 62.03% | 100%
EJECUCIÓN (%) | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0%
EVALUACIÓN ACI (%) | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!