## Listas
Dependencias | [5 empty] | Objetivos de Proyectos Inversión | Objetivos Estratégicos | CÓD
<Por favor seleccione primero la dependencia> | [6 empty] | <Por favor seleccione los objetivos estraégicos asociados a su dependencia> |  | <Seleccione el objetivo estratégico> | OBJ | <Seleccione la estrategía>
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | [5 empty] | Proyecto 1024 - Formar estudiantes y docentes que apropien, valoren, conserven y divulgen el patrimonio cultural de la ciudad. | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible |  | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | OBJ_1 | Mediante la implementación de estrategias de fomento y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible para todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de recuperar la memoria colectiva, las prácticas culturales y la identidad de la ciudad.
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | [5 empty] | Proyecto 1112 - Determinar acciones de protección, conservación y sostenibildiad en el tiempo, para Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital, mediante el estudio, formulación, gestión y adopción de planes, programas e instrumentos de gestión y financiación del patrimonio cultural. | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital |  | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | OBJ_1 | Mediante el fomento de acciones para el desarrollo de procesos de formación en gestión del patrimonio cultural.
Subdirección de Gestión Territorial | [5 empty] | Proyecto 1114 - Avanzar en la recuperación, conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural construido de Bogotá, para su promoción y disfrute por parte de la ciudadanía. | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural |  | 1. Fomentar la apropiación social del patrimonio cultural tangible e intangible | OBJ_1 | Mediante el desarrollo de programas y actividades permanentes de formación y actualización de formadores en patrimonio cultural.
Subdirección de Gestión Corporativa | [5 empty] | Proyecto 1107 - Fomentar el sentido de pertenencia por el patrimonio cultural de la ciudad, como factor de desarrollo socio - cultural de la ciudadanía | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. |  | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la asesoría técnica que realice el Instituto respecto de intervenciones en Bienes y Sectores de Interés Cultural pertenecientes al Distrito Capital.
Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | Proyecto 1110 - Fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación, el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de promover la mejora en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y el cumplimiento de la misión institucional. | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional |  | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la realización de obras físicas tendientes al mantenimiento, protección, adecuación, reforzamiento y/o restauración, entre otras, de los Bienes de Interés Cultural, con el fin de preservar el patrimonio cultural y brindar servicios seguros y adecuados a los usuarios.
Oficina Asesora Jurídica | [8 empty] | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la coordinación de acciones interinstitucionales y gestión con actores privados, usuarios y partes interesadas, que permitan la valoración, intervención y conservación de Bienes de Interés Cultural.
[9 empty] | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante la implementación de acciones de conservación y protección de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural ubicados en el espacio público del Distrito Capital.
[9 empty] | 2. Gestionar la recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural en el Distrito Capital | OBJ_2 | Mediante acciones de seguimiento y control urbano que garanticen la protección, conservación y recuperación del patrimonio cultural.
Dependencias | Sigla | Procesos | Dependencias | Sigla | Proyectos de Inversión |  |  |  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la generación de mecanismos de articulación interinstitucional para la gestión normativa del patrimonio cultural.
<Por favor seleccione la dependencia> | - | <Por favor seleccione el proceso asociado a su dependencia> | <Por favor seleccione la dependencia> | - | <Por favor seleccione el proyecto de inversión asociados a su dependencia> |  |  |  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la formulación y ejecución de planes especiales de manejo, protección y salvaguardia, por parte de los sectores público, privado y social de la ciudad.
Oficina Asesora de Planeación | OAP | Direccionamiento Estratégico | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | SDAP_PI_ | Proyecto 1024 – Formación en patrimonio cultural |  |  |  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante el desarrollo de acciones permanentes para identificar el estado de conservación, de las intervenciones y la aplicación de los planes de manejo y protección.
Oficina Asesora de Planeación | OAP | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | SDAP_PI_ | Proyecto 1107 – Divulgación y apropiación del patrimonio cultural del D.C. |  |  |  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la articulación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural con las dinámicas de planeación y gestión social de la ciudad.
Oficina Asesora Jurídica | OAJ | Gestión Contractual | Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | SPIP_PI | Proyecto 1114 - Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital |  |  |  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la elaboración e implementación de acciones orientadas a garantizar los incentivos tributarios y estímulos económicos al patrimonio cultural, de propiedad pública y privada, ante las instancias de decisión política y económica.
Oficina Asesora Jurídica | OAJ | Gestión Jurídica | Subdirección de Gestión Territorial | SGTP_PI | Proyecto 1112 - Instrumentos de planeación y gestión para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural |  |  |  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante la gestión y orientación de recursos de origen internacional, nacional y local hacia la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la ciudad.
Subdirección de Proteccion e Intervención del Patrimonio Cultural | SPIP | Protección e Intervención del Patrimonio Cultural | Subdirección de Gestión Corporativa | SGC_PI | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional |  |  |  | 3. Promover la inversión pública y privada con el fin de garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural | OBJ_3 | Mediante el desarrollo de iniciativas para involucrar el patrimonio cultural en las agendas de responsabilidad social empresarial.
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | SDAP | Divulgación y Apropiación del Patrimonio cultural | Oficina Asesora de Planeación | OAP_PI | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional |  |  |  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la consolidación de acciones que contribuyan al fortalecimiento del Museo de Bogotá como plataforma para desarrollar la apropiación del patrimonio cultural de la ciudad.
Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural | SDAP | Comunicación Estratégica | Oficina Asesora Jurídica | OAJ_PI | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional |  |  |  | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante el desarrollo de inventarios, valoración y catalogación del patrimonio material e inmaterial en las localidades de la ciudad.
Subdirección de Gestión Territorial | SGTP | Gestión Territorial del Patrimonio Cultural | [6 empty] | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la realización de actividades educativas y culturales en el campo del patrimonio cultural a través de los cuales se divulgue el patrimonio cultural tangible e intangible del Distrito Capital y se vincule a la ciudadanía.
Subdirección de Gestión Corporativa | SGC | Gestión del Talento Humano | [6 empty] | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la consolidación de actividades que promuevan la activación, reconocimiento, valoración y apropiación del patrimonio cultural de la ciudad, para integrarlo a la dinámica urbana de Bogotá.
Subdirección de Gestión Corporativa | SGC | Gestión Financiera | [6 empty] | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante la implementación de acciones para comunicar contenidos sobre el patrimonio cultural en los medios de comunicación convencionales y alternativos, nacionales, distritales y locales.
Subdirección de Gestión Corporativa | SGC | Gestión de Sistemas de Información y Tecnología | [6 empty] | 4. Divulgar los valores de patrimonio cultural en todo el Distrito Capital. | OBJ_4 | Mediante el fortalecimiento de los sistemas de información en torno a la identificación de los Bienes y Sectores de Interés Cultural en la ciudad
Subdirección de Gestión Corporativa | SGC | Gestión Documental | [6 empty] | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el desarrollo de acciones que mejoren los procesos de planeación estratégica del Instituto.
Subdirección de Gestión Corporativa | SGC | Administración de Bienes e Infraestructura | [6 empty] | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el rediseño organizacional, orientado al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades administrativas del Instituto.
Subdirección de Gestión Corporativa | SGC | Atención a la Ciudadanía | [6 empty] | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante la implementación de herramientas tecnológicas y fortalecimiento de las TIC en la gestión institucional.
Subdirección de Gestión Corporativa | SGC | Control Interno Disciplinario | [6 empty] | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
Asesoría de Control Interno | ACI | Seguimiento y Evaluación | [6 empty] | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el fortalecimiento de la comunicación interna y el trabajo en equipo.
[9 empty] | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | OBJ_5 | Mediante el fortalecimiento de ejercicios de rendición de cuentas y otros mecanismos de participación y control social.
Planes Institucionales
<Por favor seleccione el plan institucional asociado a su dependencia>
Plan Estratégico Institucional - PEI
Plan Estratégico de Comunicaciones
Plan Anual de Adquisiciones - PAA
Plan Operativo de Acción de Inversión - POAI
Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC
Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC
Estrategia de Rendición de Cuentas - ERdC
Planes Operativos Anuales -POA por Dependencias
Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Plan de Acción del Sistema Integrado de Gestión
Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -PETI
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informaciòn
Plan Institucional de Capacitación - PIC
Plan de Acción Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Institucional de Respuesta a Emergencias y Contingencias -PIREC
Plan Anual de Vacantes - PAV y Plan de Previsión de Recursos Humanos - PPRH
Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
Plan Institucional Nacional de Archivos - PINAR
Plan de Conservación Documental (Sistema Integrado de Conservación)

## Plan de Acción PIGA
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MATRIZ DE ACTIVIDADES PLAN INSTITUCIONAL
INFORMACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL | [13 empty] | ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
1. NOMBRE DEL PLAN |  |  | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | [10 empty] | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  |  | Oficina Asesora de Planeación | [22 empty] | OAP
2. EQUIPO DE TRABAJO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN |  |  | Equipo Sistema Integrado de Gestión - Planeación Institucional | [10 empty] | PROCESO ASOCIADO |  |  | Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
3. PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  |  | Miller Castro | [10 empty] | PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  | Proyecto 1110 – Fortalecimiento y desarrollo de la gestión institucional | [22 empty] | OAP_PI
4. RESPONSABLE DE LA TOMA DE DECISIONES |  |  | Gestor Ambiental | [10 empty] | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  | 5. Fortalecer la gestión y administración institucional | [22 empty] | OBJ_5
5. INSTANCIA QUE APRUEBA Y ADOPTA |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [10 empty] | ESTRATEGIA ASOCIADA |  |  | Mediante acciones de mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión.
6. LINK DE PUBLICACIÓN DEL PLAN |  |  | Pendiente presentación a Copmité y posterior publicación
No. | TIPIFICACIÓN | ACTIVIDAD | PRODUCTO, META O RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN |  | PRIMER TRIMESTRE | [6 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [6 empty] | TERCER TRIMESTRE | [6 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [6 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | EVIDENCIA DE RESULTADOS
[7 empty] | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  | PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | TERCERA LÍNEA DE DEFENSA
[5 empty] | INICIAL | FINAL | Prog. | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia | Avance Cualitativo | Eval. OCI | % | Observaciones Control Interno | Prog. | Ejec. | Eficacia Actividad | Eval. OCI | Eficacia OCI | Describa la evidencia del cumplimiento de la actividad
1 | Gestión de Servicios públicos | Elaborar un informe trimestral del seguimiento a los consumos de agua. | 4 informes institucionales de seguimiento y análisis a los consumos de agua. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Gestión de Servicios públicos | Elaborar un informe anual sobre el inventario, estado y condiciones del sistema hidrosanitario del Instituto. | 1 informe hidrosanitario elaborado. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-11-01 | 2020-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | Gestión de Servicios públicos | Realizar una campaña ambiental semestral de concientización sobre el uso eficiente y ahorro del agua en las sedes (Casa Genoveva, Casas Gemelas, Centro de Documentación, Casa Fernández, Casa de los siete Balcones) del IDPC. | 2 campañas internas de concientización a los servidores públicos del IDPC del uso eficiente y ahorro del agua realizadas. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | Gestión de Servicios públicos | Realizar un recorrido semestral por el patrimonio natural, teniendo como eje principal el entorno del agua. | 2 recorridos por el patrimonio natural realizados. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Gestión de Servicios públicos | Realizar seguimiento mensual al formato de reporte mantenimientos realizados al sistema hidrosanitario y eléctrico en las instalaciones del IDPC. | 12 seguimientos al formato de mantenimientos realizados al sistema hidrosanitario y eléctrico en las instalaciones del IDPC. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 12 | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | Gestión de Servicios públicos | Realizar un recorrido trimestral para verificar el estado del sistema hidrosanitario y la implementación de los sistemas de bajo consumo de las sedes del Instituto. | 3 recorridos de verificación del estado del sistema hidrosanitario y la implementación de los sistemas de bajo consumo de las sedes del Instituto. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 3 | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | Gestión de Servicios públicos | Elaborar un informe mensual de seguimiento y control a los consumos de energía. | 12 informes de seguimiento y control a los consumos de energía. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 12 | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | Gestión de Servicios públicos | Elaborar un informe anual sobre el inventario, estado y condiciones de los equipos energéticos de la entidad (bombas, ascensores, plantas eléctricas y sistemas eléctrico), de acuerdo al cronograma de mantenimiento del Instituto. | 1 informe de seguimiento de las condiciones de los equipos energáticos de la entidad. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-11-01 | 2020-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | Gestión de Servicios públicos | Realizar un recorrido trimestral para verificar la implementación de sistemas de bajo consumo y el estado del sistema eléctrico de las sedes del Instituto. | 3 recorridos de verificación de la implementación de los sistemas de bajo consumo y el estado del sistema eléctrico de las sedes del Instituto. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 3 | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | Gestión de Servicios públicos | Realizar semestralmente una campaña ambiental de concientización sobre el uso eficiente y ahorro de la energía en las sedes ( Casa Genoveva, Casas Gemelas, Centro de Documentación, Casa Fernández, Casa de los siete Balcones). | 2 campañas ambientales de concientización sobre el uso eficiente y ahorro de la energía. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Gestión de residuos | Realizar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL. | 1 Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL actualizado. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-02-02 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [22 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | Gestión de residuos | Realizar un seguimiento y análisis trimestral al consumo de resmas de papel y generación de residuos aprovechables. | 4 informes del seguimiento y análisis al consumo de resmas de papel y generación de residuos aprovechables. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | Gestión de residuos | Realizar seguimiento y control mensual sobre la generación de residuos con características de peligrosidad. | 12 seguimientos a la generación de residuos con características de peligrosidad. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 12 | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | Gestión de residuos | Llevar control y seguimiento mensual a la generación y almacenamiento (puntos ecológicos, puntos de almacenamiento temporal) de los residuos aprovechables y ordinarios. | 12 seguimientos de los instrumentos creados para llevar control a la generación de residuos tanto aprovechables como ordinarios. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 12 | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | Gestión de residuos | Realizar un reporte semestral de la ejecución del Plan de Acción Integral -PAI sobre gestión de residuos o del programa de gestión integral de residuos ante la UAESP. | 2 Reportes de la ejecución del PAI o del program de gestión integral de residuos ante la UAESP. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | Gestión de residuos | Realizar un reporte trimestral de seguimiento a la cantidad de residuos reciclables generados por la entidad y su reporte ante la UAESP. | 4 Informes de seguimiento a la generación de residuos aprovechables de la entidad realizados y reportados ante la UAESP. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 0 | 0%
17 | Gestión de residuos | Realizar una campaña ambiental trimestral de concientización sobre la adecuada gestión de los residuos generados en la entidad. | 3 campañas ambientales de concientización sobre la adecuada gestión de los residuos generados en la entidad realizadas. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0%
18 | Gestión de residuos | Elaborar un informe mensual de analisis del consumo de papel de la entidad por áreas, en el cual se pueda evidenciar el número de impresiones y fotocopias. | 11 Informes de análisis al consumo de papel elaborados. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 11 | 0 | 0% | 0 | 0%
19 | Gestión de compras sostenibles | Realizar un concurso anual sobre la adecuada segregación en la fuente y uso de los puntos ecológicos. | 1 concurso sobre la adecuada segración en la fuente y uso adecuado de los puntos ecológicos realizado. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-07-01 | 2020-09-30 | [14 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | Gestión de compras sostenibles | Realizar la inclusión de criterios ambientales en los contratos que se identifiquen que generen impactos ambientales. | 100% de los contratos identificados que requieren la inclusión de criterios ambientales. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 25% |  | 0% |  |  | 0% |  | 25% |  | 0% |  |  | 0% |  | 25% |  | 0% |  |  | 0% |  | 25% |  | 0% |  |  | 0% |  | 100% | 0% | 0% | 0 | 0%
21 | Gestión de compras sostenibles | Realizar semestralmente una capacitación sobre compras publicas sostenibles a los equipos encargados de la contratación. | Dos capacitaciones sobre compras sostenibles realizadas (curso virtual o capacitación). | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-02-01 | 2020-09-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
22 | Gestión de compras sostenibles | Realizar seguimiento semestral a los criterios ambientales implementados en los procesos contratuales suscritos por la entidad. | 2 Informes de seguimiento al cumplimiento de cláusulas ambientales realizados. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-06-01 | 2020-12-31 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
23 | Gestión de movilidad | Actualizar el Plan de movilidad en la entidad. | Plan de movilidad actualizado. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [22 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
24 | Gestión de movilidad | Realizar seguimiento y control del registro de bici usuarios que se han funcionarios de la entidad para la obtención de los beneficios del art. 5 de la ley 1811 de 2016. | 12 seguimientos mensuales del número de bici usuarios realizados. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 12 | 0 | 0% | 0 | 0%
25 | Gestión de movilidad | Realizar una actividad mensual que incentiven a los servidores del Instituto al uso de la bicicleta o otros medios de trasporte sostenibles | 11 Actividades que incentiven la movilidad sostenible realizados. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 2 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 11 | 0 | 0% | 0 | 0%
26 | Gestión de movilidad | Realizar un reporte anual ante Secretaría Distrital de Movilidad del número de incentivos acumulados y entregados. | 1 reporte entregado a la Secretaría Distrital de Movilidad. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0%
27 | Gestión de orden y aseo | Realizar una campaña de orden y aseo semestral a los servidores públicos de las sedes (Casas Gemelas, Casa Fernández, Museo Independencia y Centro Documental) y al personal de servicios generales para garantizar las condiciones de almacenamiento de los insumos y las áreas comunes de las sedes | 2 campañas de orden y aseo realizadas. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-04-01 | 2020-12-31 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
28 | Gestión ecoconducción | Realizar una capacitación semestral de concientización a los conductores del IDPC, sobre los gases efecto invernadero GEI y Eco conducción. | 2 capacitaciones a los condutores del IDPC. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
29 | Gestión de residuos | Realizar el reporte de generación de residuos peligrosos de 2019 ante el IDEAM. | 1 reporte de generación realizado. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [22 empty] | 1 | 0 | 0%
30 | Gestión de residuos | Capacitar a los responsables del manejo de los residuos peligrosos -RESPEL del Instituto. | 2 capacitaciones realizadas. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-02-01 | 2020-03-31 | 2 |  | 0% |  |  | 0% | [22 empty] | 2 | 0 | 0%
31 | Gestión de residuos | Verificar las condiciones de transporte de residuos peligrosos, e cumplimiento al Decreto 1079 de 2015. | 2 verificaciones de las condiciones de transporte de residuos peligrosos, a través de las listas de chequeo. | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% |  | 1 | [20 empty] | 2 | 0 | 0%
32 | Gestión de residuos | Realizar reporte de la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición ante la Secretaria Distrital de Ambiente | 12 reportes del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición ante la Secretaria Distrital de Ambiente | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0% |  | 3 |  | 0% |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
33 | Reportes | Realizar el reporte semestral de la gestión ambiental a la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del aplicativo STORM. | 2 reportes de gestión ambiental cargado en el aplicativo STORM | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-01-02 | 2020-09-30 | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [8 empty] | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
34 | Plan | Crear el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA 2020-2024, presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y reportar a la Secretaría Distrital de Ambiental | 1 plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA 2020-2024 elaborado, aprobado y reportado | Profesional Contratista Gestión Ambiental | 2020-03-01 | 2020-07-30 | [7 empty] | 1 |  | 0% |  |  | 0% | [15 empty] | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
[35 empty] | 0 | 0 |  | 0
[35 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | NO UTILIZAR ESTA FILA | [35 empty] | 0
[7 empty] | 38.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 38.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 36.25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 146 | 0 |  | 0
|  | VERSIONAMIENTO PLAN | FECHA |  |  |  | PRIMER TRIMESTRE | [6 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE | [6 empty] | TERCER TRIMESTRE | [6 empty] | CUARTO TRIMESTRE | [6 empty] | ACUMULADO
|  | Formulación versión 1 | 2020-01-28 | PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA DEL PERIODO |  |  | 26.2% | [6 empty] | 26.2% | [6 empty] | 22.77% | [6 empty] | 24.83% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | EJECUCIÓN CONSOLIDADA DEL PERIODO |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  |  | EVALUACIÓN OCI CONSOLIDADA DEL PERIODO |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 0%